## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57070.6114 | 16711.9979 | 40358.6135 | 10011.9802 | 12076.2116 | 3018.2887 | 2975.0764 | 2161.757 | 2086.8409 | 1884.3653 | 3635.2515 | 2947.5691 | 3379.0428 | 28282.4019 | 2064.2314 | 20.62% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 23207.6806 | 11671.249 | 11536.4316 | 3552.4105 | 7033.4029 | 1568.0431 | 1760.139 | 991.561 | 1415.6307 | 567.9385 | 2172.5306 | 424.8679 | 1685.1026 | 4503.0287 | 3480.9924 | 97.99% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 25268.0391 | 3287.3515 | 21980.6876 | 5768.5222 | 4529.0414 | 1255.0996 | 1074.2055 | 1139.9324 | 555.8843 | 1208.3517 | 1365.4127 | 2165.1385 | 1533.539 | 17451.6462 | -1239.4808 | -21.49% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 6684.8352 | 1495.5048 | 5189.3304 | 229.4082 | 92.9275 | 10 | 16.2126 | 10.6198 | 0.31521 | 5.91 | 3.1711 | 202.8784 | 73.2286 | 5096.4029 | -136.4807 | -59.49% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 424.8023 | 5.4727 | 419.3296 | 163.4413 | 152.2711 | 26.2332 | 23.3873 | 5.6763 | 6.6891 | 40.6804 | 63.0921 | 90.8515 | 59.1026 | 267.0585 | -11.1702 | -6.834% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1485.2542 | 252.4199 | 1232.8343 | 298.198 | 268.5686 | 158.9129 | 101.1321 | 13.9676 | 108.3215 | 61.4848 | 31.045 | 63.8328 | 28.0701 | 964.2657 | -29.6293 | -9.936% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 50426.3677 | 15333.2062 | 35093.1615 | 7375.1799 | 9921.797 | 2406.4163 | 2274.518 | 1810.9753 | 1797.651 | 1457.5845 | 3255.2639 | 1700.2037 | 2594.3642 | 25171.3645 | 2546.6171 | 34.53% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 21873.8695 | 10581.8463 | 11292.0232 | 3376.0261 | 6399.051 | 1491.8167 | 1572.6256 | 955.4826 | 1288.661 | 521.2504 | 2009.2418 | 407.4763 | 1528.5225 | 4892.9723 | 3023.0249 | 89.54% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 21395.7878 | 10581.8463 | 10813.9415 | 3311.1854 | 6276.8319 | 1491.8167 | 1572.6256 | 940.4826 | 1287.1118 | 509.7955 | 1893.1012 | 369.0905 | 1523.9932 | 4537.1096 | 2965.6465 | 89.56% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9551.7488 | 6277.3722 | 3274.3767 | 1104.3448 | 3025.316 | 739.7147 | 816.5326 | 264.5755 | 625.1838 | 95 | 975.8497 | 5.0546 | 607.7499 | 249.0607 | 1920.9712 | 173.9% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 4632.7965 | 1890.9969 | 2741.7996 | 578.1966 | 1687.753 | 314.5599 | 433.8039 | 202.9166 | 311.8729 | 55.5724 | 559.9022 | 5.1477 | 382.174 | 1054.0466 | 1109.5564 | 191.9% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7211.2424 | 2413.4772 | 4797.7652 | 1628.644 | 1563.7628 | 437.5421 | 322.2892 | 472.9906 | 350.0551 | 359.2231 | 357.3493 | 358.8882 | 534.0693 | 3234.0023 | -64.8811 | -3.984% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 625.1896 | 617.4593 | 7.7302 | 7.7302 | 7.7302 | 3.3146 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7302 | 0 | 0 | -3.331e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 232.9857 | 223.1546 | 9.8311 | 9.8311 | 2.4223 | 9.8311 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0.93076 | 7.4088 | -7.4088 | -75.36% | отсутствие обеспечения по условиям договора на срок гарантийных обязательств
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 380.5124 | 362.1045 | 18.4079 | 18.4079 | 18.4076 | 18.4079 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 16.9726 | 0.00031726 | -0.00031726 | -0.001723% | отсутствие обеспечения по условиям договора на срок гарантийных обязательств
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 84.5788 | 50.7645 | 33.8142 | 33.8142 | 1.7876 | 5 | 0 | 7 | 1.7876 | 10 | 0 | 11.8142 | 0 | 32.0266 | -32.0266 | -94.71% | По инициативе заявителя заключено дополнительное соглашение о переносе срока ТП до 01.11.2024
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 124.0572 | 0 | 124.0572 | 124.0572 | 33.8885 | 0 | 27.4475 | 11.0109 | 0 | 111.2112 | -16.4123 | 1.8351 | 22.8533 | 90.1687 | -90.1687 | -72.68% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 27.7626 | 2 | 25.7626 | 25.7626 | 21.2352 | 5.1034 | 1.5 | 18.5593 | 7.6815 | 2.0998 | 12.0537 | 0 | 0 | 4.5274 | -4.5274 | -17.57% | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | 38.392 | 38.0559 | 0.33613 | 0.33613 | 0.33613 | 0.33613 | 0.31943 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5932e-14 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 266.5081 | 204.9195 | 61.5886 | 61.5886 | 54.9557 | 15.707 | 0 | 45.8816 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | -6.6329 | -10.77% | отсутствие обеспечения по условиям договора на срок гарантийных обязательств
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 480.9793 | 156.0123 | 324.9671 | 324.9671 | 160.9188 | 116.0432 | 56.0625 | 150 | 80.3619 | 58.9238 | 23.9546 | 0 | 0.53987 | 164.0482 | -164.0482 | -50.48% | в связи с необходимостью корректировки объемов работ, возникла необходимость прохождения повторной гос.экспертизы сметной части
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 1454.1396 | 600.995 | 853.1446 | 506.5015 | 474.613 | 263.3368 | 139.6495 | 231.6908 | 71.4303 | 11.4738 | 178.4312 | 0 | 85.102 | 378.5316 | -31.8885 | -6.296% | в связи с необходимостью корректировки объемов работ, возникла необходимость прохождения повторной гос.экспертизы сметной части
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 22.1853 | 0 | 22.1853 | 1.7154 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0.27863 | 1.1481 | 2.1135 | 19.7932 | 0.67666 | 39.45% | изменение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 79.7087 | 0 | 79.7087 | 4.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6789 | 0 | 1.3191 | 0 | 79.7087 | -4.9979 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | 33.7645 | 1.8975 | 31.867 | 33.7645 | 7.9555 | 0 | 0.2 | 2.4324 | 0.27437 | 25 | 1.7904 | 6.3322 | 5.6907 | 23.9115 | -25.809 | -76.44% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 98.0025 | 0 | 98.0025 | 45.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 30.765 | 0 | 98.0025 | -45.385 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 262.3788 | 0 | 262.3788 | 98.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1659 | 0 | 87.5777 | 0 | 262.3788 | -98.7436 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 367.3481 | 0 | 367.3481 | 76.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2141 | 0 | 31.8473 | 0 | 367.3481 | -76.0614 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 173.5743 | 0 | 173.5743 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 173.5743 | -32.0309 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 122.3073 | 0 | 122.3073 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 122.3073 | -12.6257 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 318.5365 | 0 | 318.5365 | 174.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1146 | 0 | 161.1736 | 0 | 318.5365 | -174.2882 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 29.7585 | 1.0806 | 28.6779 | 28.6779 | 4.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 4.5293 | 25.0759 | 0 | 24.1486 | -24.1486 | -84.21% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | 5.778 | 0.52343 | 5.2545 | НД | 4.9626 | НД | 0.19193 | НД | 4.7541 | НД | 0.01658 | НД | 0 | 0.29192 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | 1.2439 | 0.12297 | 1.1209 | НД | 0.069585 | НД | 0.052415 | НД | 0.00236 | НД | 0.01481 | НД | 0 | 1.0514 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | 0.32943 | 0 | 0.32943 | НД | 0.10227 | НД | 0.01707 | НД | 0 | НД | 0.085204 | НД | 0 | 0.22716 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 37.6319 | 36.9271 | 0.70482 | НД | 0.47361 | НД | 0.47361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.23121 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | 0.4469 | 0 | 0.4469 | НД | 0.010895 | НД | 0.010895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.43601 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 20.9098 | 0 | 20.9098 | НД | 4.5349 | НД | 0 | НД | 0.36781 | НД | 4.1207 | НД | 0.046454 | 16.3748 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | 43.3376 | 9.1756 | 34.1621 | НД | 33.8158 | НД | 1.7313 | НД | 31.7845 | НД | 0.3 | НД | 0 | 0.34627 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | 26.2505 | 1.25 | 25.0005 | НД | 24.7905 | НД | 1.0505 | НД | 12.2263 | НД | 11.5137 | НД | 0 | 0.21009 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | 15.9871 | 0 | 15.9871 | НД | 15.9871 | НД | 1.7687 | НД | 14.2184 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | 26.81 | 10.383 | 16.427 | НД | 1.1573 | НД | 0.92584 | НД | 0.23146 | НД | 0 | НД | 0 | 15.2697 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | 36.443 | 0 | 36.443 | НД | 36.443 | НД | 11.5298 | НД | 1.199 | НД | 1.3926 | НД | 22.3216 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | 9.5561 | 0 | 9.5561 | НД | 9.5561 | НД | 2.8787 | НД | 0.96271 | НД | 2.8267 | НД | 2.888 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | 15.5769 | 9.148 | 6.4289 | НД | 6.4289 | НД | 6.4289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | 18.5329 | 2.7985 | 15.7344 | НД | 15.7344 | НД | 15.3974 | НД | 0 | НД | 0.33702 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | 35 | 0 | 35 | НД | 19.1666 | НД | 17.0876 | НД | 1.6632 | НД | 0.4158 | НД | 0 | 15.8334 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | 0.22291 | 0 | 0.22291 | НД | 0.038624 | НД | 0.038624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18429 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | 38.813 | 25.6075 | 13.2055 | НД | 13.2055 | НД | 11.1607 | НД | 0 | НД | 2.0448 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | 29.5535 | 0 | 29.5535 | НД | 27.1092 | НД | 1.6276 | НД | 5.4619 | НД | 14.74 | НД | 5.2797 | 2.4443 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 3.0715 | 0.5675 | 2.5041 | НД | 1.778 | НД | 0.59331 | НД | 1.1847 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72601 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | 84.5705 | 24.7601 | 59.8104 | НД | 58.1483 | НД | 15 | НД | 21.6366 | НД | 21.5116 | НД | 0 | 1.6621 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | 4.6344 | 0.4016 | 4.2328 | НД | 3.0494 | НД | 3.0494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1835 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | 7.9937 | 0.79083 | 7.2028 | НД | 7.2028 | НД | 3.98 | НД | 3.2228 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 3.4041 | 0.57863 | 2.8254 | НД | 0.42346 | НД | 0.42346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.402 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | 3.0967 | 2.8533 | 0.24343 | НД | 0.18348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18348 | НД | 0 | 0.059945 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 1.3212 | 0.38033 | 0.94086 | НД | 0.40128 | НД | 0.40128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.53959 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | 2.8798 | 0.0046482 | 2.8751 | НД | 0.20953 | НД | 0.20953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6656 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.6413 | 0.088742 | 1.5526 | НД | 0.295 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2576 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 20.783 | 14.4933 | 6.2897 | НД | 4.76 | НД | 0.2 | НД | 4.56 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5297 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | 5.4474 | 0 | 5.4474 | НД | 5.4474 | НД | 0.33792 | НД | 4.2997 | НД | 0.80983 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | 1.7338 | 0.33405 | 1.3998 | НД | 0.24879 | НД | 0.24879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.151 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 6.1359 | 0 | 6.1359 | НД | 3.4343 | НД | 0 | НД | 0.0256 | НД | 0 | НД | 3.4087 | 2.7016 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | 7.9816 | 0 | 7.9816 | НД | 7.9816 | НД | 0 | НД | 1.1146 | НД | 6.1414 | НД | 0.72558 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | 42.0131 | 0 | 42.0131 | НД | 35.0241 | НД | 0 | НД | 16.7542 | НД | 18.2699 | НД | 0 | 6.989 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | 9.9821 | 0 | 9.9821 | НД | 0.32632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0054357 | НД | 0.32088 | 9.6558 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 11.58 | 0 | 11.58 | НД | 3.2529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4001 | НД | 0.85283 | 8.327 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | 28.5056 | 0 | 28.5056 | НД | 28.2798 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77698 | НД | 27.5028 | 0.22576 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | 39.5807 | 0 | 39.5807 | НД | 39.4235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.056 | НД | 25.3675 | 0.15724 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | 16.4913 | 0 | 16.4913 | НД | 0.91404 | НД | 0 | НД | 0.91404 | НД | 0 | НД | 0 | 15.5773 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | 53.6803 | 0 | 53.6803 | НД | 4.2344 | НД | 0 | НД | 1.371 | НД | 2.8634 | НД | 0 | 49.4458 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.29011 | 0 | 0.29011 | НД | 0.23234 | НД | 0 | НД | 0.058109 | НД | 0.13033 | НД | 0.043902 | 0.057776 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | 41.9221 | 0 | 41.9221 | НД | 21.4869 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.637 | НД | 19.8499 | 20.4352 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | 1.2769 | 0 | 1.2769 | НД | 0.94829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20042 | НД | 0.74788 | 0.3286 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | 5.5167 | 0 | 5.5167 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0 | 5.0218 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | 9.7417 | 0 | 9.7417 | НД | 1.169 | НД | 0 | НД | 0.15677 | НД | 1.0122 | НД | 0 | 8.5727 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 12.5657 | 3.1654 | 9.4002 | НД | 0.84441 | НД | 0 | НД | 0.33142 | НД | 0.51283 | НД | 0.00016218 | 8.5558 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | 0.52481 | 0 | 0.52481 | НД | 0.50217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50217 | НД | 0 | 0.02264 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | 7.7251 | 0 | 7.7251 | НД | 7.7251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.271 | НД | 4.4541 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | 137.328 | 0 | 137.328 | НД | 105.5305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.9283 | НД | 97.6022 | 31.7975 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | 23.6805 | 0 | 23.6805 | НД | 2.3049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.36 | НД | 0.94493 | 21.3756 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 2.62 | 2.62 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3608 | НД | 0 | НД | -0.3608 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 8.0053 | 0 | 8.0053 | НД | 6.483 | НД | 0 | НД | 0.29653 | НД | 5.9712 | НД | 0.21529 | 1.5223 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | 4.2766 | 0 | 4.2766 | НД | 0.10126 | НД | 0 | НД | 0.099591 | НД | 0.0016685 | НД | 0 | 4.1753 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | 3.1904 | 0 | 3.1904 | НД | 0.11275 | НД | 0 | НД | 0.047226 | НД | 0.06552 | НД | 0 | 3.0777 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | 0.51883 | 0 | 0.51883 | НД | 0.16038 | НД | 0 | НД | 0.079387 | НД | 0.080994 | НД | 0 | 0.35845 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | 0.64743 | 0 | 0.64743 | НД | 0.046677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046677 | НД | 0 | 0.60075 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | 0.42813 | 0 | 0.42813 | НД | 0.046007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046007 | НД | 0 | 0.38213 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | 0.67061 | 0 | 0.67061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.67061 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | 0.20099 | 0.18778 | 0.013205 | НД | 0.013205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0021036 | НД | 0.011101 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.7971 | 0.14072 | 2.6564 | НД | 0.99654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.035181 | НД | 0.96135 | 1.6598 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 3.2129 | 0 | 3.2129 | НД | 2.0466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51431 | НД | 1.5323 | 1.1663 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 39.6215 | 1.2886 | 38.3329 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | 38.0829 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | 19.2335 | 0 | 19.2335 | НД | 18.3424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.443 | НД | 16.8993 | 0.89117 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | 14.681 | 0 | 14.681 | НД | 1.4094 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4094 | НД | 0 | 13.2716 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | 53.1713 | 0 | 53.1713 | НД | 5.11 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.11 | НД | 0 | 48.0613 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | 16.5767 | 0 | 16.5767 | НД | 1.5914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5914 | НД | 0 | 14.9853 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | 36.294 | 0 | 36.294 | НД | 10.4169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5117 | НД | 5.9051 | 25.8771 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | 76.9954 | 0 | 76.9954 | НД | 66.5206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7465 | НД | 59.774 | 10.4749 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 56.3163 | 0 | 56.3163 | НД | 24.0539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.316 | НД | 21.7379 | 32.2624 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | 0.57909 | 0 | 0.57909 | НД | 0.046296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046296 | НД | 0 | 0.53279 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 1.2683 | 0.97923 | 0.28908 | НД | 0.28908 | НД | 0 | НД | 0.28908 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | 0.8612 | 0 | 0.8612 | НД | 0.041448 | НД | 0 | НД | 0.041448 | НД | 0 | НД | 0 | 0.81975 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | 4.1663 | 0.49102 | 3.6753 | НД | 3.4711 | НД | 0 | НД | 0.14584 | НД | 0 | НД | 3.3253 | 0.20418 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | 4.5003 | 0.52343 | 3.9769 | НД | 0.15781 | НД | 0 | НД | 0.15781 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8191 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 6.8166 | 0 | 6.8166 | 6.8166 | 1.4059 | 0.46196 | 0 | 2 | 0 | 4.3546 | 1.4055 | 0 | 0.00042275 | 5.4107 | -5.4107 | -79.38% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | 3.1749 | 0.49102 | 2.6839 | НД | 2.5348 | НД | 0 | НД | 0.1065 | НД | 0 | НД | 2.4283 | 0.1491 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 52.8553 | 3.9571 | 48.8982 | 0.54044 | -7.1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54044 | 0 | 0 | -7.1e-06 | 48.8982 | -0.54045 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | 1.4388 | 0 | 1.4388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4388 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 35.1217 | 0 | 35.1217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 35.1217 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | 10.1646 | 0 | 10.1646 | НД | 1.1369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1369 | 9.0276 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | 10.0094 | 0 | 10.0094 | НД | 0.3933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3933 | 9.6161 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | 51.1761 | 0 | 51.1761 | НД | 14.352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.352 | 36.8241 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | 4.88 | 0 | 4.88 | НД | 0.01952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01952 | 4.8605 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | 0.95938 | 0 | 0.95938 | НД | 0.12408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12408 | 0.8353 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 291.1063 | 0 | 291.1063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 291.1063 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | 10.9348 | 0 | 10.9348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 10.9348 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | 59.1924 | 0 | 59.1924 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 59.1924 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | 2.0963 | 0 | 2.0963 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0963 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | 137.6897 | 0 | 137.6897 | НД | 51.0382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 51.0382 | 86.6515 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | 0.6 | 0 | 0.6 | НД | 0.03559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03559 | 0.56441 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 415.1471 | 0 | 415.1471 | 64.8407 | 117.1168 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.4549 | 113.4189 | 38.3857 | 3.6979 | 298.0303 | 52.2761 | 80.62% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 415.1471 | 0 | 415.1471 | 64.8407 | 117.1168 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.4549 | 113.4189 | 38.3857 | 3.6979 | 298.0303 | 52.2761 | 80.62% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 369.313 | 0 | 369.313 | 49.4925 | 110.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4549 | 76.4637 | 38.0376 | 34.5312 | 258.3181 | 61.5024 | 124.3% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 369.313 | 0 | 369.313 | 49.4925 | 110.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4549 | 76.4637 | 38.0376 | 34.5312 | 258.3181 | 61.5024 | 124.3% | выплата аванса для оперативной поставки оборудования по условиям заключенного договора
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 8.3073 | 0 | 8.3073 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5372 | 0.34816 | -34.5312 | 8.3013 | -0.34216 | -98.28% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 8.3073 | 0 | 8.3073 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5372 | 0.34816 | -34.5312 | 8.3013 | -0.34216 | -98.28% | задержка предоставления ПСД подрядной организацией, как следствие не своевременное предоставление документации для проведения экспертизы
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 37.5268 | 0 | 37.5268 | 15 | 6.1159 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 3.6979 | 31.4109 | -8.8841 | -59.23% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 37.5268 | 0 | 37.5268 | 15 | 6.1159 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 3.6979 | 31.4109 | -8.8841 | -59.23% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и Частичное использование оборудования из аварийного резерва
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 2.7217 | 0 | 0.8314 | 57.8323 | 5.1023 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 2.7217 | 0 | 0.8314 | 57.8323 | 5.1023 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 62.9346 | 0 | 62.9346 | НД | 5.1023 | НД | 0 | НД | 1.5492 | НД | 2.7217 | НД | 0.8314 | 57.8323 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 19957.6065 | 2997.9625 | 16959.6439 | 3308.1063 | 3008.9788 | 719.4536 | 561.1604 | 825.229 | 393.6642 | 828.2589 | 1148.7138 | 935.1648 | 905.4404 | 13950.6652 | -299.1276 | -9.042% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7225.4349 | 1440.9633 | 5784.4716 | 1104.6748 | 976.3344 | 107.344 | 76.2701 | 392.1451 | 153.6774 | 375.5983 | 576.3413 | 229.5874 | 170.0457 | 4808.1372 | -128.3405 | -11.62% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7225.4349 | 1440.9633 | 5784.4716 | 1104.6748 | 976.3344 | 107.344 | 76.2701 | 392.1451 | 153.6774 | 375.5983 | 576.3413 | 229.5874 | 170.0457 | 4808.1372 | -128.3405 | -11.62% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 25.0963 | 0.78635 | 24.3099 | 24.3099 | 24.485 | 24.3099 | 24.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17508 | 0.17508 | 0.7202% | Удорожание объекта по факту разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 738.5948 | 231.1608 | 507.4339 | 180 | 179.5251 | 35.1305 | 0.40988 | 72.4576 | 4.5478 | 50 | 137.4235 | 22.4119 | 37.1439 | 327.9088 | -0.47487 | -0.2638% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 1046.1947 | 172.599 | 873.5957 | 215.2388 | 217.2388 | 15 | 15.6143 | 30 | 10.952 | 136.4159 | 165.4152 | 33.8229 | 25.2573 | 656.3569 | 2 | 0.9292% | изменений стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 1112.7892 | 170.2117 | 942.5775 | 307.4221 | 328.197 | 15 | 29.6476 | 93.4561 | 53.3663 | 78.966 | 165.183 | 120 | 80 | 614.3805 | 20.7749 | 6.758% | изменение стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 879.7351 | 245.9963 | 633.7388 | 172.9348 | 126.8097 | 15 | 1.1477 | 74.4383 | 79.7531 | 76.6614 | 42.034 | 6.8351 | 3.8749 | 506.9291 | -46.1251 | -26.67% | изменение стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 721.0066 | 52.0578 | 668.9488 | 5.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4197 | 0 | 668.9488 | -5.4197 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 637.3328 | 0 | 637.3328 | 6 | 3.8605 | 0 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 633.4723 | -2.1395 | -35.66% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 688.2815 | 0 | 688.2815 | 11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5442 | 0 | 688.2815 | -11.5442 | -100% | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | 65.1716 | 0 | 65.1716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 65.1716 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 318.8947 | 0 | 318.8947 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 318.8947 | -2.1 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 1.8923 | 0.29379 | 1.5985 | 1.6628 | 0 | 0.44424 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.31852 | 0 | 1.5985 | -1.6628 | -100% | работы выполнены хозспособом в 2021 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 34.3603 | 0 | 34.3603 | 20 | 1.0457 | 0.9216 | 0.04062 | 3.5 | 0.95547 | 5 | 0.049646 | 10.5784 | 0 | 33.3146 | -18.9543 | -94.77% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 23.112 | 0 | 23.112 | 15 | 0.79455 | 0.045 | 0 | 10.955 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.79455 | 22.3174 | -14.2054 | -94.7% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 2.6015 | 0 | 2.6015 | 0.54517 | 0.0042332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54517 | 0.0042332 | 2.5973 | -0.54093 | -99.22% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 75.3411 | 0 | 75.3411 | 30 | 2.8123 | 0.045 | 0 | 25 | 0 | 4.955 | 0.2252 | 0 | 2.5871 | 72.5288 | -27.1877 | -90.63% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 22.913 | 0 | 22.913 | 16.1854 | 1.6248 | 0.045 | 0 | 12.1404 | 0.13253 | 4 | 18.4775 | 0 | -16.9853 | 21.2882 | -14.5607 | -89.96% | Использование для установки трансформатора демонтированного с другой ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 6.5209 | 0 | 6.5209 | 6.5209 | 1.4193 | 0.045 | 0 | 3.7 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5759 | 1.4193 | 5.1016 | -5.1016 | -78.23% | Длительные сроки заключения договоров подряда в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 44.2398 | 39.4488 | 4.791 | 4.791 | 5.9893 | 0.65831 | 0.5 | 4.1327 | 0.56145 | 0 | 4.6976 | 0 | 0.2302 | -1.1983 | 1.1983 | 25.01% | Погашение кредиторской задолженности 2021 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 46.0403 | 0 | 46.0403 | 20 | 0.78552 | 0.045 | 0 | 12.955 | 0 | 4 | 0.78552 | 3 | 0 | 45.2547 | -19.2145 | -96.07% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 71.8432 | 0.42336 | 71.4199 | 25 | 31.9282 | 0.045 | 0 | 17.955 | 0 | 4 | 17.0122 | 3 | 14.916 | 39.4917 | 6.9282 | 27.71% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.02798 | 0.0062728 | 0.021707 | НД | 0.019115 | НД | 0 | НД | 0.019115 | НД | 0 | НД | 0 | 0.002592 | НД | НД | арендная плата за земельный участок под строительство
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 548.5157 | 527.9791 | 20.5366 | НД | 2.9282 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1.9282 | НД | 0 | 17.6084 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году (объект введен в 2019 году)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 31.1961 | 0 | 31.1961 | 20 | 0.56444 | 0.56444 | 0.56444 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2.4356 | 0 | 30.6317 | -19.4356 | -97.18% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 63.9342 | 0 | 63.9342 | 20 | 26.6446 | 0.045 | 0 | 15.955 | 1.6834 | 4 | 22.6353 | 0 | 2.3259 | 37.2896 | 6.6446 | 33.22% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | 1.3217 | 0 | 1.3217 | НД | 1.1804 | НД | 0 | НД | 0.70618 | НД | 0.47423 | НД | 0 | 0.14124 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | 18.4775 | 0 | 18.4775 | НД | 18.4775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.4775 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 138.1852 | 37.9464 | 100.2388 | 17.6453 | 11.8502 | 10.8787 | 7.1776 | 0.074427 | 1.8556 | 4.01 | 1.5597 | 2.6821 | 1.2573 | 88.3887 | -5.7951 | -32.84% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 138.1852 | 37.9464 | 100.2388 | 17.6453 | 11.8502 | 10.8787 | 7.1776 | 0.074427 | 1.8556 | 4.01 | 1.5597 | 2.6821 | 1.2573 | 88.3887 | -5.7951 | -32.84% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.52403 | 0.10148 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.49378 | 0.060711 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 1.2507 | 0 | 1.2507 | 0.12096 | 0.07532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.07532 | 1.1754 | -0.045636 | -37.73% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 1.9441 | 0 | 1.9441 | 0.12173 | 0.090938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0.090938 | 1.8532 | -0.030793 | -25.3% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 4.2062 | 0 | 4.2062 | 0.23962 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23962 | 0 | 0 | 0.15088 | 4.0553 | -0.088738 | -37.03% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 7.6667 | 0 | 7.6667 | 0.45382 | 0.34417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45382 | 0 | 0 | 0.34417 | 7.3225 | -0.10965 | -24.16% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 1.6976 | 0 | 1.6976 | 0.072611 | 0.048223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072611 | 0 | 0 | 0.048223 | 1.6494 | -0.024389 | -33.59% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 6.1831 | 0 | 6.1831 | 0.18153 | 0.11824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0.11824 | 6.0648 | -0.06329 | -34.87% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 13.2535 | 0 | 13.2535 | 0.38484 | 0.28849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38484 | 0 | 0 | 0.28849 | 12.965 | -0.096347 | -25.04% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 2.616 | 0 | 2.616 | 2.616 | 0.074308 | 0 | 0 | 0.074427 | 0 | 0 | 0.074308 | 2.5415 | 0 | 2.5417 | -2.5417 | -97.16% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 2.6175 | 0 | 2.6175 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 2.6175 | -0.094067 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 4.4706 | 0 | 4.4706 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 4.4706 | -0.094067 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 1.5479 | 0 | 1.5479 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | -0.094067 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.49928 | 0 | 0.49928 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0.49928 | -0.094067 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 18.7459 | 0 | 18.7459 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 18.7459 | -0.094067 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 1.5479 | 0 | 1.5479 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | -0.094067 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.2201 | 0 | 1.2201 | 0.14141 | 0.11896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.11896 | 0 | 0 | 1.1011 | -0.022445 | -15.87% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 1.1293 | 0 | 1.1293 | 0.14141 | 0.11912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.11912 | 0 | 0 | 1.0102 | -0.022289 | -15.76% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.8343 | 0 | 1.8343 | 0.14141 | 0.17344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.17344 | 0 | 0 | 1.6608 | 0.032036 | 22.65% | корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.9525 | 0 | 1.9525 | 0.14141 | 0.15348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.15348 | 0 | 0 | 1.799 | 0.01207 | 8.536% | корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.7913 | 0 | 1.7913 | 0.14141 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.12037 | 0 | 0 | 1.6709 | -0.02104 | -14.88% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.8122 | 0 | 0.8122 | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0.8122 | -0.19764 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 3.1228 | 0 | 3.1228 | 0.26829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26829 | 0 | 0 | 0 | 3.1228 | -0.26829 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 1.5288 | 0 | 1.5288 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -0.37203 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 1.3375 | 0 | 1.3375 | 0.32552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32552 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | -0.32552 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | 22.918 | 18.7327 | 4.1853 | 4.1853 | 3.1398 | 4.1853 | 1.3398 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.0455 | -1.0455 | -24.98% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 6.2434 | 0 | 6.2434 | 0.14059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14059 | 0 | 6.2434 | -0.14059 | -100% | Корректировка технических решений. Объект будет реализован в другие сроки
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 20.4268 | 14.5891 | 5.8378 | 5.8378 | 5.8378 | 5.8378 | 5.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | 4.6034 | 4.4624 | 0.14099 | НД | 0.14099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14099 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году (Объект введен в 2020)
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7408.13 | 1071.7255 | 6336.4045 | 1511.6084 | 1190.3424 | 309.5174 | 266.5988 | 292.9207 | 127.8073 | 413.2002 | 338.651 | 495.9701 | 457.2853 | 5146.0621 | -321.266 | -21.25% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 7408.13 | 1071.7255 | 6336.4045 | 1511.6084 | 1190.3424 | 309.5174 | 266.5988 | 292.9207 | 127.8073 | 413.2002 | 338.651 | 495.9701 | 457.2853 | 5146.0621 | -321.266 | -21.25% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 48.4687 | 25.272 | 23.1967 | 23.1967 | 23.1967 | 23.1967 | 23.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 49.9741 | 28.4523 | 21.5218 | 21.5218 | 21.5218 | 21.5218 | 21.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 49.92 | 0 | 49.92 | 49.92 | 26.025 | 0 | 0.46001 | 2.515 | 14.516 | 7.3026 | 0 | 40.1025 | 11.049 | 23.895 | -23.895 | -47.87% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 24.98 | 0 | 24.98 | 24.98 | 0.19803 | 0 | 0 | 0.018974 | 0 | 9.807 | 0 | 15.154 | 0.19803 | 24.782 | -24.782 | -99.21% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 24.9 | 0 | 24.9 | 24.9 | 7.72 | 0 | 7.47 | 1.6589 | 0 | 8.8078 | 0 | 14.4333 | 0.25 | 17.18 | -17.18 | -69% | Отсутствие заявок на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 24.92 | 0 | 24.92 | 24.92 | 9.3444 | 0 | 7.476 | 1.6604 | 0 | 9.4544 | 0.85752 | 13.8051 | 1.0109 | 15.5756 | -15.5756 | -62.5% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 197.2935 | 0 | 197.2935 | 41.5644 | 2.1129 | 0 | 0 | 6.2347 | 0 | 16.6258 | 0 | 18.704 | 2.1129 | 195.1806 | -39.4515 | -94.92% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 369.6287 | 0 | 369.6287 | 61.3391 | 2.0966 | 0 | 0 | 9.2009 | 0 | 24.5356 | 0 | 27.6026 | 2.0966 | 367.5321 | -59.2424 | -96.58% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 131.127 | 0 | 131.127 | 25.6835 | 0.41777 | 0 | 0 | 3.8525 | 0 | 10.2734 | 0 | 11.5576 | 0.41777 | 130.7092 | -25.2657 | -98.37% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 185.2126 | 0 | 185.2126 | 24.1376 | 2.0153 | 0 | 0 | 3.6206 | 0.152 | 9.655 | 0.19028 | 10.8619 | 1.673 | 183.1973 | -22.1223 | -91.65% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 218.117 | 0 | 218.117 | 33.9929 | 0.24184 | 0 | 0 | 5.0989 | 0 | 13.5972 | 0 | 15.2968 | 0.24184 | 217.8752 | -33.751 | -99.29% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 200.6492 | 0 | 200.6492 | 30.0227 | 0.36999 | 0 | 0 | 4.5034 | 0 | 12.0091 | 0 | 13.5102 | 0.36999 | 200.2792 | -29.6527 | -98.77% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 211.8152 | 0 | 211.8152 | 35.4158 | 0.44454 | 0 | 0 | 5.3124 | 0 | 14.1663 | 0 | 15.9371 | 0.44454 | 211.3707 | -34.9713 | -98.74% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 172.0391 | 0 | 172.0391 | 27.0713 | 0.93001 | 0 | 0 | 4.0607 | 0 | 10.8285 | 0.004747 | 12.1821 | 0.92526 | 171.1091 | -26.1413 | -96.56% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 163.3081 | 0 | 163.3081 | 23.8741 | 0.11715 | 0 | 0 | 3.5811 | 0 | 9.5496 | 0 | 10.7433 | 0.11715 | 163.1909 | -23.7569 | -99.51% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 265.671 | 0 | 265.671 | 52.7724 | 1.4126 | 0 | 0 | 7.9159 | 0 | 21.109 | 0 | 23.7476 | 1.4126 | 264.2584 | -51.3598 | -97.32% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 131.331 | 0 | 131.331 | 18.2475 | 21.6152 | 0 | 0 | 2.7371 | 0.2 | 7.299 | 19.5149 | 8.2114 | 1.9002 | 109.7159 | 3.3677 | 18.46% | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2021
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 516.2978 | 0 | 516.2978 | 67.3098 | 109.1171 | 0 | 0 | 10.0965 | 3.8961 | 26.9239 | 5.1233 | 30.2894 | 100.0977 | 407.1807 | 41.8072 | 62.11% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 95.6552 | 0 | 95.6552 | 11.9638 | 18.0974 | 0 | 0 | 1.7946 | 0.77229 | 4.7855 | 13.6482 | 5.3837 | 3.677 | 77.5578 | 6.1336 | 51.27% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 195.0952 | 0 | 195.0952 | 36.992 | 53.9656 | 0 | 0 | 5.5488 | 1.6751 | 14.7968 | 4.467 | 16.6464 | 47.8235 | 141.1296 | 16.9736 | 45.88% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 463.4459 | 0 | 463.4459 | 82.2202 | 119.1919 | 0 | 0 | 12.333 | 5.7273 | 32.8881 | 101.1718 | 36.9991 | 12.2928 | 344.2539 | 36.9717 | 44.97% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 957.4663 | 0 | 957.4663 | 166.535 | 151.4083 | 0 | 0 | 24.9802 | 0 | 66.614 | 2.4826 | 74.9407 | 148.9256 | 806.058 | -15.1267 | -9.083% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 195.8174 | 0 | 195.8174 | 22.9336 | 43.8033 | 0 | 0 | 3.44 | 0.679 | 9.1734 | 26.1154 | 10.3201 | 17.0089 | 152.0141 | 20.8697 | 91% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 70.9266 | 0 | 70.9266 | 3.0176 | 11.2075 | 0 | 0 | 0.45264 | 0.66168 | 1.207 | 1.5815 | 1.3579 | 8.9643 | 59.7191 | 8.1899 | 271.4% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 132.2569 | 0 | 132.2569 | 12.7093 | 26.9678 | 0 | 0 | 1.9064 | 1.3897 | 5.0837 | 14.647 | 5.7192 | 10.9311 | 105.2891 | 14.2584 | 112.2% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 867.5173 | 0 | 867.5173 | 138.8087 | 155.6027 | 0 | 0 | 20.8213 | 36.2125 | 55.5235 | 46.5955 | 62.4639 | 72.7948 | 711.9146 | 16.794 | 12.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 59.9999 | 52.7798 | 7.2201 | 7.2201 | 0.01377 | 7.2201 | 0.0078755 | 0 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2064 | -7.2064 | -99.81% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 18.3946 | 16.2219 | 2.1726 | 2.1726 | 3.6897 | 2.1726 | 0.63885 | 0 | 1.1677 | 0 | 1.8832 | 0 | 0 | -1.5171 | 1.5171 | 69.83% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.35993 | 0.093605 | 0.26633 | 0.26633 | 0.047884 | 0.26633 | 0.021292 | 0 | 0.020753 | 0 | 0.0058384 | 0 | 0 | 0.21844 | -0.21844 | -82.02% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.60269 | 0.59504 | 0.0076501 | 0.0076501 | 0 | 0.0076501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076501 | -0.0076501 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 55.2995 | 45.5257 | 9.7737 | 9.7737 | 2.6584 | 9.7737 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1153 | -7.1153 | -72.8% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 135.6531 | 72.2237 | 63.4294 | 63.4294 | 64.6885 | 9.304 | 59.0664 | 54.1254 | 0.45298 | 0 | 5.1692 | 0 | 0 | -1.2592 | 1.2592 | 1.985% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 11.6707 | 1.0718 | 10.5989 | 10.5989 | 2.5644 | 3.0754 | 0.43251 | 3.0754 | 0.72789 | 4.4481 | 1.404 | 0 | 0 | 8.0345 | -8.0345 | -75.81% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0.075189 | 0.017037 | 0.058152 | 0.058152 | 0.034732 | 0.058152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | 0.023421 | -0.023421 | -40.28% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 45.4371 | 39.8325 | 5.6047 | 5.6047 | 0 | 5.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6047 | -5.6047 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 21.2901 | 6.1578 | 15.1322 | 15.1322 | 16.3813 | 7.7059 | 15.5163 | 7.4263 | 0.81503 | 0 | 0.049928 | 0 | 0 | -1.2491 | 1.2491 | 8.254% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 2.4441 | 2.169 | 0.27501 | 0.27501 | 0.17072 | 0.27501 | 0.11297 | 0 | 0.056845 | 0 | 0.00090608 | 0 | 0 | 0.10429 | -0.10429 | -37.92% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 55.9152 | 50.5126 | 5.4025 | 5.4025 | 0 | 5.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4025 | -5.4025 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 45.2309 | 18.7101 | 26.5208 | 26.5208 | 26.0324 | 14.1082 | 24.5296 | 12.4125 | 0.63723 | 0 | 0.8656 | 0 | 0 | 0.48836 | -0.48836 | -1.841% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 48.2504 | 47.2066 | 1.0437 | 1.0437 | 0.31996 | 1.0437 | 0.29824 | 0 | 0.02177 | 0 | 0 | 0 | -4.685e-05 | 0.72378 | -0.72378 | -69.34% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 56.5068 | 23.6336 | 32.8732 | 32.8732 | 17.3876 | 28.8058 | 16.2395 | 4.0674 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4856 | -15.4856 | -47.11% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0.77359 | 0.45491 | 0.31868 | 0.31868 | 0.33137 | 0.31868 | 0.28805 | 0 | 0.042466 | 0 | 0.0008581 | 0 | 0 | -0.012696 | 0.012696 | 3.984% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0.053351 | 0 | 0.053351 | 0.053351 | 0 | 0.053351 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034732 | 0.053351 | -0.053351 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 75.1642 | 40.0528 | 35.1114 | 35.1114 | 1.078 | 35.1114 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 34.0334 | -34.0334 | -96.93% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 131.0715 | 41.3806 | 89.6908 | 89.6908 | 105.8619 | 54.311 | 29.345 | 35.3798 | 46.4232 | 0 | 19.7207 | 0 | 10.3731 | -16.1711 | 16.1711 | 18.03% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 4.8213 | 3.983 | 0.83835 | 0.83835 | 1.4404 | 0.83835 | 1.3844 | 0 | -0.037511 | 0 | 0.093594 | 0 | 0 | -0.60209 | 0.60209 | 71.82% | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0.087751 | 0.0053256 | 0.082425 | 0.082425 | 0.0074354 | 0.082425 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07499 | -0.07499 | -90.98% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 78.4746 | 73.8299 | 4.6448 | 4.6448 | 0.05643 | 4.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05643 | 4.5883 | -4.5883 | -98.79% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 47.4026 | 11.6645 | 35.7381 | 35.7381 | 40.4011 | 19.9238 | 8.9206 | 15.8144 | 2.6959 | 0 | 28.704 | 0 | 0.080524 | -4.6629 | 4.6629 | 13.05% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 1.2747 | 0.61261 | 0.6621 | 0.6621 | 0.75937 | 0.6621 | 0.37478 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.17902 | 0 | 0.039612 | -0.097268 | 0.097268 | 14.69% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.29856 | 0.00086586 | 0.29769 | 0.29769 | 0.59597 | 0.29769 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0.29845 | 0 | 0 | -0.29828 | 0.29828 | 100.2% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 63.2582 | 60.3102 | 2.9481 | 2.9481 | 0.00021475 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021475 | 0 | 0 | 2.9479 | -2.9479 | -99.99% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 28.9697 | 9.0309 | 19.9388 | 19.9388 | 21.5358 | 10.9491 | 2.127 | 8.9897 | 0.51156 | 0 | 18.8973 | 0 | 5.48e-06 | -1.597 | 1.597 | 8.009% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 6.0219 | 1.39 | 4.6319 | 4.6319 | 0.53633 | 4.0369 | 0.52949 | 0.59495 | 0.0045111 | 0 | 0.0023288 | 0 | -3.2e-07 | 4.0956 | -4.0956 | -88.42% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 52.0521 | 48.5679 | 3.4842 | 3.4842 | 0.11248 | 3.4842 | 0 | 0 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | -3.3717 | -96.77% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 29.0915 | 6.9761 | 22.1154 | 22.1154 | 19.0918 | 7.6899 | 0.75621 | 7.6899 | 0.036552 | 6.7357 | 18.2991 | 0 | 0 | 3.0236 | -3.0236 | -13.67% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.43285 | 0.039698 | 0.39315 | 0.39315 | 0.22442 | 0.39315 | 0.19861 | 0 | 0.0068308 | 0 | 0.018981 | 0 | 0 | 0.16873 | -0.16873 | -42.92% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 40.0915 | 39.3264 | 0.76516 | 0.76516 | 0 | 0.76516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76516 | -0.76516 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 264.9259 | 241.6709 | 23.255 | 23.255 | 48.1646 | 23.255 | 36.0602 | 0 | 6.5955 | 0 | 5.5089 | 0 | 0 | -24.9096 | 24.9096 | 107.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | 0.35116 | 0.35044 | 0.00072088 | НД | 0.00072088 | НД | 0.00072088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -2.0708e-17 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.5972 | 0 | 0.5972 | НД | 0.59684 | НД | 0.29839 | НД | 0 | НД | 0.29845 | НД | 0 | 0.00036007 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | 0.10986 | 0 | 0.10986 | НД | 0.058089 | НД | 0 | НД | 0.058089 | НД | 0 | НД | 0 | 0.051769 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | 1.3352 | 1.3066 | 0.02859 | НД | 0.02859 | НД | 0 | НД | 0.0058843 | НД | 0.022705 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 60.5066 | 60.2967 | 0.20996 | 0.20996 | 6.3294 | 0.20996 | 6.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1194 | 6.1194 | 2915% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5185.8564 | 447.3273 | 4738.5291 | 674.1778 | 830.4518 | 291.7135 | 211.1138 | 140.0887 | 110.3239 | 35.4504 | 232.1619 | 206.9252 | 276.8522 | 3908.0773 | 156.274 | 23.18% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4786.8762 | 441.5953 | 4345.2809 | 570.1375 | 738.1371 | 262.1649 | 206.1208 | 66.697 | 63.4408 | 35.4504 | 206.3203 | 205.8252 | 262.2552 | 3607.1438 | 167.9996 | 29.47% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 39.2432 | 9.835 | 29.4082 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 29.4082 | -15 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 23.6389 | 22.5464 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 24.2237 | 23.1009 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4425e-15 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 52.5268 | 11.7977 | 40.7292 | 40.7292 | 40.7292 | 40.7292 | 40.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 57.5413 | 54.8601 | 2.6812 | 2.6812 | 2.6812 | 2.6812 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9936e-15 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 55.1908 | 52.6183 | 2.5724 | 2.5724 | 2.5724 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 60.4921 | 2.2006 | 58.2915 | 40 | 48.716 | 9.1051 | 15.018 | 26.2775 | 0 | 4.6174 | 25.8202 | 0 | 7.8778 | 9.5755 | 8.716 | 21.79% | досрочное погашение задолженности в связи с вводом объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 78.2413 | 2.0367 | 76.2046 | 45 | 68.7313 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 65.6391 | 7.4733 | 23.7313 | 52.74% | досрочное погашение задолженности в связи с вводом объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 84.624 | 2.4381 | 82.1859 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 82.1859 | -25 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 23.922 | 2.4016 | 21.5205 | 16.2706 | 18.9893 | 6 | 0 | 10.2706 | 0 | 0 | 12.0352 | 0 | 6.9541 | 2.5312 | 2.7187 | 16.71% | досрочное погашение задолженности в связи с вводом объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 21.4785 | 7.3626 | 14.1159 | 14.1159 | 14.1159 | 14.1159 | 11.1564 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 13.158 | 1.1604 | 11.9976 | 11.9976 | 11.9976 | 11.9976 | 5 | 0 | 6.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 88.1966 | 0 | 88.1966 | 15 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.1974 | 0 | 88.1966 | -15 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.8231 | 0.16606 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 17.9674 | 5.2975 | 12.6699 | 12.6699 | 12.6699 | 12.6699 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 3.8799 | 3.7137 | 0.16615 | 0.16615 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | -0.16615 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 57.7806 | 37.1916 | 20.589 | 20.589 | 7.6 | 20.589 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0.8 | 12.989 | -12.989 | -63.09% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 69.328 | 2.1718 | 67.1563 | 0.035025 | 0.76697 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0 | 0.76697 | 0 | 0 | 66.3893 | 0.73194 | 2090% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 118.4644 | 11.1645 | 107.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2999 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.8252 | 17.6845 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387e-15 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.078113 | 0.0078759 | 0.070237 | 0.070237 | 0.070237 | 0.070237 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | 0.13052 | 0.0078759 | 0.12264 | 0.12264 | 0.12264 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.13252 | 0.0078759 | 0.12465 | 0.12465 | 0.12465 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.25875 | 0.012759 | 0.24599 | 0.24599 | 0.24599 | 0.24599 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0.23014 | 0.012759 | 0.21738 | 0.21738 | 0.21738 | 0.21738 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.12822 | 0.0090828 | 0.11913 | 0.11913 | 0.11913 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 37.7428 | 0 | 37.7428 | 0.58703 | 5.4929 | 0 | 0.58703 | 0 | 0 | 0.58703 | 0 | 0 | 4.9059 | 32.2499 | 4.9059 | 835.7% | Изменение стоимости в результате разработки и утверждения ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 37.9031 | 0 | 37.9031 | 0.7319 | 0.59686 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0.7319 | 0 | 0 | 0.11937 | 37.3062 | -0.13504 | -18.45% | В связи с дефицитом источника финансирования срок реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе перенесен на более поздний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 78.9554 | 0.0038 | 78.9516 | 17.2563 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 0 | 15 | 3.213 | 75.7386 | -14.0434 | -81.38% | В связи с дефицитом источника финансирования срок реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе перенесен на более поздний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 19.8979 | 0 | 19.8979 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 19.8979 | -0.57579 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 26.1564 | 0 | 26.1564 | 0.7319 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0.7319 | 0 | 0 | 0 | 25.7625 | -0.33805 | -46.19% | экономия в части стоимости ПИР при проведении торгов
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.865 | 0 | 3.865 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.7419 | 0 | 3.7419 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 3.7419 | -0.83283 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 47.7687 | 0 | 47.7687 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3075 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 112.3442 | 0 | 112.3442 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 112.3442 | -2.5535 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 4.26 | 3.2587 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | -1.0013 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 15.9097 | 12.1703 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | -3.7394 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 23.6232 | 19.6507 | 3.9726 | 3.9726 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | -3.9726 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 26.205 | 0 | 26.205 | 26.205 | 0 | 10.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.723 | 0 | 26.205 | -26.205 | -100% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 69.0825 | 0 | 69.0825 | 69.0825 | 0 | 27.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4495 | 0 | 69.0825 | -69.0825 | -100% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 17.5907 | 0 | 17.5907 | 17.5907 | 16.7888 | 7.0363 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 15.6199 | 10.5544 | 0.014645 | 0.80187 | -0.80187 | -4.558% | Приостановка исполнения обязательств по соглашению в части СМР в связи с отсутствием гарантии от контрагента о компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением конъюнктуры рынка (увеличение стоимости материалов и оборудования)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 64.5955 | 0 | 64.5955 | 64.5955 | 60.3413 | 25.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2149 | 38.7573 | 17.1265 | 4.2541 | -4.2541 | -6.586% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 28.8768 | 0 | 28.8768 | 28.8768 | 35.3827 | 11.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1613 | 17.3261 | 15.2214 | -6.5059 | 6.5059 | 22.53% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | 14.8224 | 0 | 14.8224 | 14.8224 | 19.8587 | 5.929 | 0 | 0 | 0.072247 | 0 | 16.8819 | 8.8934 | 2.9046 | -5.0363 | 5.0363 | 33.98% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 19.3202 | 0 | 19.3202 | 19.3202 | 22.2218 | 7.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6408 | 11.5921 | 9.581 | -2.9016 | 2.9016 | 15.02% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 19.3094 | 19.2253 | 0.08402 | 0.08402 | 0.08402 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1241e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 2.3051 | 1.1795 | 1.1256 | 1.1256 | 1.0416 | 1.1256 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084043 | -0.084043 | -7.466% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 28.1369 | 0 | 28.1369 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 28.1369 | -1.3966 | -100% | отказ от выполнения объекта при корретировке инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 7.6515 | 0.4939 | 7.1576 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 7.1576 | -3.5 | -100% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 298.6645 | 0 | 298.6645 | 3.699 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 298.5185 | -3.553 | -96.05% | не предоставлены расчетные документы со стороны подрядной организации
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | 1.2431 | 0 | 1.2431 | НД | 1.2386 | НД | 1.2162 | НД | 0.022344 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0045229 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | 0.41805 | 0.15334 | 0.26471 | НД | 0.26471 | НД | 0.2442 | НД | 0.02051 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | 1.2135 | 0 | 1.2135 | НД | 1.2135 | НД | 0.73117 | НД | 0.49893 | НД | -0.01658 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | 0.70552 | 0 | 0.70552 | НД | 0.70552 | НД | 0.060659 | НД | 0.19717 | НД | 0.4477 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | 1.0193 | 0.4374 | 0.5819 | НД | 0.49442 | НД | 0.49442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.08748 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | 0.29137 | 0 | 0.29137 | НД | 0.24281 | НД | 0.04358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19923 | 0.048561 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | 0.49601 | 0 | 0.49601 | НД | 0.064457 | НД | 0.045457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019 | 0.43156 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | 0.65715 | 0 | 0.65715 | НД | 0.44936 | НД | 0.16433 | НД | 0.21719 | НД | 0.067838 | НД | 0 | 0.20779 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | 0.70314 | 0.012277 | 0.69086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.69086 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | 0.69286 | 0.012097 | 0.68076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.68076 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | 0.71314 | 0.012451 | 0.70069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.70069 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | 0.74927 | 0.013082 | 0.73618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73618 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.42075 | 0.25496 | 0.16579 | НД | 0.12016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12016 | НД | 0 | 0.04563 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | 2.4564 | 0 | 2.4564 | НД | 2.4564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4564 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | 1.4208 | 0 | 1.4208 | НД | 1.4208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4208 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | 1.1993 | 0 | 1.1993 | НД | 1.1993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1993 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | 2.2056 | 0 | 2.2056 | НД | 2.2056 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2056 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | 1.4433 | 0 | 1.4433 | НД | 1.4433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4433 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | 2.2596 | 0 | 2.2596 | НД | 2.2596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2596 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | 0.86905 | 0 | 0.86905 | НД | 0.86905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86905 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | 1.3701 | 0 | 1.3701 | НД | 1.3701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3701 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | НД | 1.2195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2195 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | 1.1888 | 0 | 1.1888 | НД | 1.1888 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1888 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | 0.54902 | 0 | 0.54902 | НД | 0.54902 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54902 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | 1.2811 | 0 | 1.2811 | НД | 1.2811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2811 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | 2.3739 | 0 | 2.3739 | НД | 2.3739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3739 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | 1.2315 | 0 | 1.2315 | НД | 1.2315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2315 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | 0.29767 | 0.05281 | 0.24486 | НД | 0.24186 | НД | 0.24186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.003002 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | 50.8934 | 2.1098 | 48.7836 | НД | 48.3616 | НД | 48.3616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.42196 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | 43.0962 | 0.7564 | 42.3398 | НД | 41.1879 | НД | 33.9828 | НД | 7.205 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1519 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.57401 | 0.10676 | 0.46725 | НД | 0.46139 | НД | 0.46139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.005852 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | 3.0597 | 0 | 3.0597 | НД | 0.096857 | НД | 0.096857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.9629 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | 0.6896 | 0.53708 | 0.15252 | НД | 0.021916 | НД | 0.021916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.1306 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | 0.49409 | 0.40345 | 0.090636 | НД | 0.0082886 | НД | 0.0082886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.082348 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | 21.1933 | 2.45 | 18.7433 | НД | 18.0899 | НД | 14.4463 | НД | 3.6436 | НД | 0 | НД | 0 | 0.65333 | НД | НД | Выполнение мероприятий в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | 1.5225 | 0 | 1.5225 | НД | 0.038808 | НД | 0.038808 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4837 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | 1.5784 | 0 | 1.5784 | НД | 0.16206 | НД | 0.12965 | НД | 0 | НД | 0.032413 | НД | 0 | 1.4164 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | 2.7855 | 0 | 2.7855 | НД | 2.3213 | НД | 0.61818 | НД | 1.7031 | НД | 0 | НД | 0 | 0.46425 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | НД | 0.57307 | НД | 0.0896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48347 | 0.56159 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | 10.9946 | 0 | 10.9946 | НД | 10.007 | НД | 0.75241 | НД | 0 | НД | 9.2546 | НД | 0 | 0.98757 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | 0.70405 | 0 | 0.70405 | НД | 0.49078 | НД | 0.023947 | НД | 0 | НД | 0.4549 | НД | 0.011931 | 0.21327 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | 0.40293 | 0 | 0.40293 | НД | 0.40293 | НД | 0.10758 | НД | 0.11216 | НД | 0.18318 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 2.1759 | 0 | 2.1759 | НД | 0.13766 | НД | 0 | НД | 0.11012 | НД | 0 | НД | 0.027531 | 2.0383 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | НД | 0.95333 | НД | 0 | НД | 0.10035 | НД | 0.5445 | НД | 0.30847 | 0.47713 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 27.9134 | 0 | 27.9134 | НД | 13.9261 | НД | 0 | НД | 0.59942 | НД | 0.80462 | НД | 12.522 | 13.9873 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | 0.8283 | 0 | 0.8283 | НД | 0.81742 | НД | 0 | НД | 0.78688 | НД | 0.030534 | НД | 0 | 0.010881 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | 1.3703 | 0 | 1.3703 | НД | 0.14925 | НД | 0 | НД | 0.14925 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2211 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | 59.9765 | 0 | 59.9765 | НД | 11.6286 | НД | 0 | НД | 2.7013 | НД | 0.67533 | НД | 8.252 | 48.3479 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 33.7663 | 16.7966 | 16.9697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 16.9697 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | 54.8017 | 31.0635 | 23.7382 | НД | 0 | НД | 3.1586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -3.1586 | 23.7382 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | 1.4018 | 0 | 1.4018 | НД | 1.3716 | НД | 0.15106 | НД | 1.2205 | НД | 0 | НД | 0 | 0.030212 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | 0.64511 | 0 | 0.64511 | НД | 0.19239 | НД | 0.088295 | НД | 0.056981 | НД | -0.125 | НД | 0.17212 | 0.45272 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 5.2805 | 3.2066 | 2.0739 | НД | 0.25422 | НД | 0 | НД | 0.19522 | НД | 0.059 | НД | 0 | 1.8197 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 11.2816 | 0.7928 | 10.4888 | НД | 8.735 | НД | 0.4151 | НД | 8.3199 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7538 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | 0.6811 | 0.6811 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | 0.69045 | 0.69045 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | 10.1905 | 4.1219 | 6.0687 | НД | 5.9299 | НД | 5.9299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.13874 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 6.2646 | 5.8044 | 0.4602 | НД | 0.345 | НД | 0.26393 | НД | 0 | НД | 0.081068 | НД | 0 | 0.1152 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.4146 | 0.89723 | 0.51737 | НД | 0.51737 | НД | 0.0543 | НД | 0 | НД | 0.46307 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | НД | 0.77061 | НД | 0.77061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | 0.2319 | 0.068388 | 0.16351 | НД | 0.16351 | НД | 0.14475 | НД | 0.018761 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | 1.58 | 0 | 1.58 | НД | 1.58 | НД | 0.055779 | НД | 0.025378 | НД | 0.6682 | НД | 0.83059 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 1.7279 | 1.498 | 0.22991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22991 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | 0.80442 | 0 | 0.80442 | НД | 0.082691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.082691 | НД | 0 | 0.72173 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | 0.22704 | 0 | 0.22704 | НД | 0.069686 | НД | 0 | НД | 0.068894 | НД | 0 | НД | 0.00079211 | 0.15736 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | 0.51748 | 0 | 0.51748 | НД | 0.045965 | НД | 0 | НД | 0.045965 | НД | 0 | НД | 0 | 0.47152 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | 0.60868 | 0.064442 | 0.54424 | НД | 0.44885 | НД | 0 | НД | 0.045957 | НД | 0.40289 | НД | 0 | 0.095393 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | 0.43679 | 0 | 0.43679 | НД | 0.023196 | НД | 0 | НД | 0.023196 | НД | 0 | НД | 0 | 0.41359 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | 0.21688 | 0.075279 | 0.1416 | НД | 0.057812 | НД | 0 | НД | 0.057812 | НД | 0 | НД | 0 | 0.083785 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | 26.3623 | 0.68102 | 25.6813 | НД | 1.6326 | НД | 0 | НД | 1.1211 | НД | 0.01424 | НД | 0.49732 | 24.0486 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.1446 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.1446 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | 0.71108 | 0.074109 | 0.63697 | НД | 0.018527 | НД | 0 | НД | 0.018527 | НД | 0 | НД | 0 | 0.61844 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | 1.0265 | 0.055582 | 0.97094 | НД | 0.013895 | НД | 0 | НД | 0.013895 | НД | 0 | НД | 0 | 0.95704 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | 0.38001 | 0.13623 | 0.24378 | НД | 0.034057 | НД | 0 | НД | 0.034057 | НД | 0 | НД | 0 | 0.20972 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | 0.32897 | 0 | 0.32897 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0 | 0.054829 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | 24.2934 | 0 | 24.2934 | НД | 1.2427 | НД | 0 | НД | 1.2427 | НД | 0 | НД | 0 | 23.0507 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | 19.0053 | 0 | 19.0053 | НД | 11.7203 | НД | 0 | НД | 0.53097 | НД | 0 | НД | 11.1893 | 7.285 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | 4.7358 | 2.4526 | 2.2832 | НД | 2.2428 | НД | 0 | НД | 2.2428 | НД | 0 | НД | 0 | 0.040356 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | 18.778 | 1.96 | 16.818 | НД | 4.7374 | НД | 0 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 4.2474 | 12.0806 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | 47.935 | 3.16 | 44.775 | НД | 12.6576 | НД | 0 | НД | 0.79 | НД | 0 | НД | 11.8676 | 32.1174 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | 0.59165 | 0 | 0.59165 | НД | 0.32636 | НД | 0 | НД | 0.064136 | НД | 0.26223 | НД | 0 | 0.26529 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | 0.99677 | 0 | 0.99677 | НД | 0.29485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29485 | НД | 0 | 0.70193 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 3.4535 | 0 | 3.4535 | НД | 0.1928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1928 | НД | 0 | 3.2607 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | 0.23492 | 0 | 0.23492 | НД | 0.13823 | НД | 0 | НД | 0.064378 | НД | 0 | НД | 0.073849 | 0.096694 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | 1.9735 | 0 | 1.9735 | НД | 0.094278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094278 | НД | 0 | 1.8792 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | 18.2072 | 0 | 18.2072 | НД | 0.4932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4932 | НД | 0 | 17.714 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | 9.119 | 0 | 9.119 | НД | 8.686 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2517 | НД | 0.4343 | 0.43296 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | 6.225 | 0 | 6.225 | НД | 0.747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5976 | НД | 0.1494 | 5.478 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | 0.534 | 0 | 0.534 | НД | 0.52242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3024 | НД | 0.22002 | 0.01158 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 1.8998 | 0 | 1.8998 | НД | 0.18998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15199 | НД | 0.037996 | 1.7098 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 3.9631 | 0 | 3.9631 | НД | 0.39631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31705 | НД | 0.079261 | 3.5668 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | 14.4203 | 0.39848 | 14.0218 | НД | 14.0218 | НД | 0 | НД | 1.21 | НД | 0.48488 | НД | 12.3269 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | 3.839 | 1e-08 | 3.839 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.839 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | 1.6044 | 0 | 1.6044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6044 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | 0.06314 | 0 | 0.06314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.06314 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 0.26879 | 0.22932 | 0.039472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.039472 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | 0.50459 | 0 | 0.50459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50459 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | 0.64032 | 0 | 0.64032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.64032 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | 0.30559 | 0 | 0.30559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.30559 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | 0.50544 | 0 | 0.50544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50544 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | 0.68501 | 0 | 0.68501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.68501 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | 0.51332 | 0 | 0.51332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.51332 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | 2.2434 | 0 | 2.2434 | НД | 2.0645 | НД | 0 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 1.9755 | 0.17891 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | 0.20549 | 0 | 0.20549 | НД | 0.045971 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045971 | 0.15952 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.42328 | 0.40754 | 0.015745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.015745 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | 0.20607 | 0.16704 | 0.039027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.039027 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.25839 | 0.22714 | 0.031249 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.031249 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | 1.584 | 0 | 1.584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.584 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | 0.045066 | 0 | 0.045066 | НД | 0.045066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045066 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | 6.6037 | 0.32182 | 6.2818 | НД | 0.080456 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.080456 | НД | 0 | 6.2014 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | 0.68167 | 0 | 0.68167 | НД | 0.61799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26884 | НД | 0.34915 | 0.06368 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | 1.2135 | 0 | 1.2135 | НД | 0.12135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12135 | НД | 0 | 1.0922 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | 0.15021 | 0 | 0.15021 | НД | 0.13198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13198 | НД | 0 | 0.018223 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | 1.8917 | 0 | 1.8917 | НД | 0.18917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18917 | НД | 0 | 1.7025 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | 53.9364 | 0 | 53.9364 | НД | 51.8075 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84867 | НД | 50.9588 | 2.1289 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | 0.61232 | 0 | 0.61232 | НД | 0.48537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012282 | НД | 0.47308 | 0.12695 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | 1.07 | 0 | 1.07 | НД | 0.107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.107 | 0.963 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | 1.9103 | 0 | 1.9103 | НД | 1.8148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8148 | 0.095513 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | 1.1937 | 0 | 1.1937 | НД | 0.14324 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14324 | 1.0504 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | 73.8293 | 0 | 73.8293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 73.8293 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | 2.1601 | 0 | 2.1601 | НД | 2.0416 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0416 | НД | 0 | 0.1185 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 432.2064 | 0 | 432.2064 | 11.3 | 7.0131 | 0 | 4.7517 | 0 | 0.225 | 0 | 2.0364 | 11.3 | 0 | 425.1933 | -4.2869 | -37.94% | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 471.5527 | 0 | 471.5527 | 4.5407 | 1.6126 | 0 | 1.6126 | 4.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.9401 | -2.928 | -64.48% | Длительные сроки рассмотрения проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Перенос реализации обьекта на 2024 год при корректировке ИП.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 807.0886 | 12.2292 | 794.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.8594 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 5.0323 | 0.3297 | 4.7026 | 4.7026 | 1.1983 | 4.7026 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.39826 | 3.5044 | -3.5044 | -74.52% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | 20.5974 | 19.7563 | 0.84108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.84108 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | 7.6107 | 0 | 7.6107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.6107 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | 4.739 | 0 | 4.739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.739 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | 13.2718 | 0 | 13.2718 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.2718 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | 4.739 | 0 | 4.739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.739 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.2137 | 0.14835 | 0.065352 | НД | 0.003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.003 | 0.062352 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | 0.6015 | 0 | 0.6015 | НД | 0.036759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036759 | 0.56474 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.097674 | 0 | 0.097674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.097674 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | 5.6834 | 0 | 5.6834 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.6834 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | 0.81734 | 0 | 0.81734 | НД | 0.021015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.021015 | 0.79633 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | 0.22169 | 0 | 0.22169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22169 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | 0.26123 | 0 | 0.26123 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.26123 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | 4.4593 | 0 | 4.4593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.4593 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | 5.196 | 0 | 5.196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.196 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | 0.18011 | 0 | 0.18011 | НД | 0.061414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.061414 | 0.1187 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | 81.9644 | 0 | 81.9644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 81.9644 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | 1.8457 | 0 | 1.8457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8457 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 84.5 | 0 | 84.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 84.5 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | 2.2837 | 0 | 2.2837 | НД | 2.2837 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2837 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполнявшиеся в 2021 году в рамках страхового случая
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | 44.2136 | 0 | 44.2136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 44.2136 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | 49.815 | 0 | 49.815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 49.815 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | 2.8939 | 0 | 2.8939 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8939 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | 1.0228 | 0 | 1.0228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0228 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | 3.3567 | 0 | 3.3567 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.3567 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | 1.6666 | 0 | 1.6666 | НД | 1.6666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6666 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполнявшиеся в 2021 году в рамках страхового случая
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | 3.4193 | 0 | 3.4193 | НД | 3.4193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4193 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | 1.482 | 0 | 1.482 | НД | 1.482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.482 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | 1.3572 | 0 | 1.3572 | НД | 1.3572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3572 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | 10.9669 | 0 | 10.9669 | НД | 0.37973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37973 | 10.5872 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | 0.6269 | 0 | 0.6269 | НД | 0.084415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084415 | 0.54248 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 398.9802 | 5.7321 | 393.2482 | 104.0403 | 92.3147 | 29.5485 | 4.993 | 73.3918 | 46.8831 | 0 | 25.8416 | 1.1 | 14.597 | 300.9335 | -11.7256 | -11.27% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 43.2423 | 0 | 43.2423 | 0 | 7.6248 | 0 | 0 | 0 | 5.8374 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 35.6175 | 7.6248 | - | Погашение кредиторской задолжности за работы выполненные в 2021 году
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 37.1127 | 0 | 37.1127 | 4.99 | 4.99 | 0 | 3.493 | 4.99 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.997 | 32.1227 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 97.1495 | 0 | 97.1495 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 97.1495 | -1.1 | -100% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 172.2576 | 5.7321 | 166.5256 | 90 | 78.4496 | 25 | 1.5 | 65 | 40.7457 | 0 | 23.2039 | 0 | 13 | 88.076 | -11.5504 | -12.83% | экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 14.9092 | 0 | 14.9092 | 0.24376 | 0.24376 | 0 | 0 | 0.24376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 14.6654 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 16.8715 | 0 | 16.8715 | 0.70655 | 0.70655 | 0 | 0 | 0.70655 | 0.3 | 0 | 0.3503 | 0 | 0.056243 | 16.165 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 17.4374 | 0 | 17.4374 | 7 | 0.3 | 4.5485 | 0 | 2.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 17.1374 | -6.7 | -95.71% | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 6684.8352 | 1495.5048 | 5189.3304 | 229.4082 | 92.9275 | 10 | 16.2126 | 10.6198 | 0.31521 | 5.91 | 3.1711 | 202.8784 | 73.2286 | 5096.4029 | -136.4807 | -59.49% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 6684.8352 | 1495.5048 | 5189.3304 | 229.4082 | 92.9275 | 10 | 16.2126 | 10.6198 | 0.31521 | 5.91 | 3.1711 | 202.8784 | 73.2286 | 5096.4029 | -136.4807 | -59.49% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 889.9979 | 0 | 889.9979 | 159.8782 | 72.5548 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4.41 | 0 | 137.4682 | 72.5548 | 817.4431 | -87.3234 | -54.62% | Корректировка сроков реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе в целях синхронизации со сроками ввода смежных объектов
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1233.3198 | 21.5578 | 1211.762 | 13.6671 | 11.8593 | 0 | 8.4677 | 0 | 0.28522 | 0 | 3.0911 | 13.6671 | 0.015354 | 1199.9027 | -1.8077 | -13.23% | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 541.2065 | 0 | 541.2065 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 541.2065 | -10 | -100% | длительные сроки оформления разрешительной документации на строительство
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 9.0284 | 0.32 | 8.7084 | 5.5585 | 0.36243 | 0 | 0 | 2.6198 | 0 | 1.5 | 0.08 | 1.4387 | 0.28243 | 8.346 | -5.196 | -93.48% | Корректировка сроков реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе в целях синхронизации со сроками ввода смежных объектов
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 840.826 | 0 | 840.826 | 13.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 840.826 | -13.8536 | -100% | длительные сроки оформления разрешительной документации на строительство
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 897.3825 | 11.5461 | 885.8364 | 16.3398 | 7.2644 | 0 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3398 | 0.01212 | 878.5721 | -9.0754 | -55.54% | Длительные сроки рассмотрения проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Перенос реализации обьекта на более поздний при корректировке ИП.
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 800.4706 | 799.8639 | 0.60676 | НД | 0.012956 | НД | 0 | НД | 0.012956 | НД | 0 | НД | 0 | 0.5938 | НД | НД | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году (объект введен в 2019)
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 677.7188 | 660.744 | 16.9748 | НД | 0.017037 | НД | 0 | НД | 0.017037 | НД | 0 | НД | 0 | 16.9578 | НД | НД | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году (объект введен в 2019)
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 393.5386 | 0 | 393.5386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 393.5386 | -5 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 401.346 | 1.473 | 399.8729 | 5.111 | 0.85657 | 0 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 0.36384 | 399.0164 | -4.2545 | -83.24% | Длительное согласование проектно-сметной документации Кубанским РДУ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 424.8023 | 5.4727 | 419.3296 | 163.4413 | 152.2711 | 26.2332 | 23.3873 | 5.6763 | 6.6891 | 40.6804 | 63.0921 | 90.8515 | 59.1026 | 267.0585 | -11.1702 | -6.834% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 177.3574 | 0.034048 | 177.3233 | 8.7596 | 0.038311 | 0 | 0.0019616 | 0 | 0.0019616 | 8.7596 | 0.024615 | 0 | 0.0097721 | 177.285 | -8.7213 | -99.56% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | 17.2282 | 2.8556 | 14.3726 | 14.3726 | 12.9538 | 14.3726 | 12.6638 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4188 | -1.4188 | -9.871% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 23.5829 | 0 | 23.5829 | 5 | 0.22911 | 0 | 0 | 0 | 0.22911 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 23.3538 | -4.7709 | -95.42% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 11.9439 | 0.11096 | 11.833 | 0.02774 | 0 | 0 | 0 | 0.02774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | -0.02774 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | 14.3326 | 2.472 | 11.8606 | 11.8606 | 10.9174 | 11.8606 | 10.7216 | 0 | 0.19581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94321 | -0.94321 | -7.953% | экономия сметной стоимости
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 176.1603 | 0 | 176.1603 | 123 | 128.1325 | 0 | 0 | 5.6485 | 5.9721 | 30 | 63.0675 | 87.3515 | 59.0929 | 48.0278 | 5.1325 | 4.173% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 4.197 | 0 | 4.197 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | -0.42082 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1485.2542 | 252.4199 | 1232.8343 | 298.198 | 268.5686 | 158.9129 | 101.1321 | 13.9676 | 108.3215 | 61.4848 | 31.045 | 63.8328 | 28.0701 | 964.2657 | -29.6293 | -9.936% | Г
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 6.4141 | 0.32526 | 6.0889 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 14.8022 | 0 | 14.8022 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 14.8022 | -14.8022 | -100% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 7.4671 | 0.49955 | 6.9676 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 6.9676 | -3.5 | -100% | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 9.5933 | 0 | 9.5933 | 9.5933 | 9.5933 | 9.5933 | 1 | 0 | 8.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | -1.042e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | 69.338 | 5.248 | 64.09 | 64.09 | 64.09 | 64.09 | 1 | 0 | 60.791 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | -2.96e-07 | 2.96e-07 | 4.619e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | 0.63316 | 0.32937 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 5.83 | 0 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | 2.875 | 1.71 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 70.2971 | 0 | 70.2971 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70.2971 | -25 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 48.4569 | 0 | 48.4569 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.4569 | -4 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | 7.4267 | 0 | 7.4267 | 7.4267 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7.4267 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 11.6863 | 0 | 11.6863 | 11.6863 | 6.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6863 | 0.57332 | 0 | 6 | 5.113 | -5.113 | -43.75% | Позднее предоставление расчетных документов поставщиком
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 1.4857 | 0 | 1.4857 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | -1.4857 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | 0.58387 | 0 | 0.58387 | 0.58387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | -0.58387 | -100% | Закупка осуществлена по операционной деятельности в 2022 году
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0.10026 | 0 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 2.3424 | 0 | 2.3424 | 2.3424 | 2.3424 | 2.3424 | 1.9548 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 24.0679 | 0 | 24.0679 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24.0679 | -15 | -100% | Скорректирован график поставки объекта на 2023 год в соответствии с заключённым договором поставки .
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | 8.388 | 0 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0.47322 | 0 | 0.47322 | 0.47322 | 0.47322 | 0.47322 | 0.47322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 14.78 | 0 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 95.7736 | 0 | 95.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7736 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 3.3892 | 0.56033 | 2.8289 | 2.8289 | 2.8289 | 2.8289 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.43753 | 0 | 0.43753 | 0.2081 | 0.2081 | 0 | 0.2081 | 0.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22943 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.64673 | 0 | 0.64673 | 0.3076 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 34.74 | 0 | 34.74 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 8 | 16.74 | 8 | 80% | Профинансирована кредиторская задолженность по поставке 2021 года
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | 1.8696 | 0.79714 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 1.824 | 0 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | 0.38995 | 0.092949 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | 19.1685 | 15.119 | 4.0495 | 4.0495 | 4.0495 | 4.0495 | 1 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.441e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0.68112 | 0 | 0.68112 | 0.68112 | 0.68112 | 0.68112 | 0.68112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0.25143 | 0 | 0.25143 | 0.25143 | 0.25143 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-09 | 6e-09 | 2.386e-06% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 51.42 | 0 | 51.42 | 8.2272 | 3.5568 | 2.0568 | 2.0568 | 6.1704 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 47.8632 | -4.6704 | -56.77% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2023 год
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 18.4429 | 0 | 18.4429 | 2.0287 | 2.0287 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4142 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 3.5133 | 1.9675 | 1.5459 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 1e-08 | 1.5459 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 22.8 | 2.28 | 20.52 | 8.0896 | 7.49 | 8.0896 | 4.49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.03 | -0.5996 | -7.412% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 24.9898 | 24.2916 | 0.69829 | 0.69829 | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5543e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 19.6746 | 13.4074 | 6.2673 | 6.2673 | 6.2673 | 6.2673 | 6.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 321.4861 | 1.2816 | 320.2045 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.8841 | 0 | -5.551e-14% | отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 24.3055 | 0 | 24.3055 | 24.3055 | 0.49386 | 0 | 0 | 0.51275 | 0 | 10 | 0 | 13.7928 | 0.49386 | 23.8117 | -23.8117 | -97.97% | длительные сроки предоставления подрядной организацией расчетных документов
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | 8.04 | 0 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | 0.35944 | 0 | 0.35944 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | -0.35944 | -100% | Данное мероприятие исключено, имущество продано 3-му лицу
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 5.9904 | 0.064734 | 5.9257 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.6714 | 0 | 0.3 | 1.7543 | 4.1714 | - | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 4.4348 | 0.064734 | 4.3701 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 0.96965 | 3.4004 | - | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | 0.082866 | 0.038857 | 0.044009 | НД | 0.044009 | НД | 0.044009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 11.6389 | 47.4703 | НД | 2.0902 | НД | 0.40508 | НД | 0.42128 | НД | 0.42128 | НД | 0.84257 | 45.3801 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 11.6389 | 48.0018 | НД | 2.0902 | НД | 0.40508 | НД | 0.42128 | НД | 0.42128 | НД | 0.84257 | 45.9116 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 21.2737 | 0 | 21.2737 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 21.2737 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 31.1422 | 30.8177 | 0.32454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.32454 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.6997 | 7.6997 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 20.1072 | 20.1072 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3509 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.7645 | 0.026311 | 4.7382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.7382 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 15.535 | 15.535 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | 9.8958 | 2.9687 | 6.9271 | НД | 6.9271 | НД | 0 | НД | 6.9271 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Приобретение за счет страховых платежей в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 9.0502 | 4.9371 | 4.113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.113 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | 3.5829 | 0 | 3.5829 | НД | 0.23286 | НД | 0.18628 | НД | 0 | НД | 0.046571 | НД | 0 | 3.3501 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 27.9819 | 23.8823 | 4.0996 | НД | 4.0996 | НД | 0 | НД | 4.0996 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 48 | 23.5 | 24.5 | НД | 22.586 | НД | 22.586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.914 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | 1.2706 | 0 | 1.2706 | НД | 1.2706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2706 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | 120.8819 | 10.3408 | 110.5411 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0 | 110.1252 | НД | НД | Исполнение предписания Министерства природных ресурсов Краснодарского края №1 от 15.03.2022
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 12.1574 | 8.5389 | 3.6185 | НД | 3.6185 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 3.1185 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 39.7042 | 12.4515 | 27.2528 | 20 | 27.2528 | 20 | 11.9016 | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2528 | 36.26% | Погашение кредиторской задолженности возникшей до 01.01.2022
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | 0.6 | 0 | 0.6 | НД | 0.10841 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10841 | 0.49159 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | 0.25 | 0 | 0.25 | НД | 0.10129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10129 | 0.14871 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | 0.64 | 0 | 0.64 | НД | 0.085336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085336 | 0.55466 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | 0.82 | 0 | 0.82 | НД | 0.11192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11192 | 0.70808 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | 0.55 | 0 | 0.55 | НД | 0.11467 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11467 | 0.43533 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | 0.45 | 0 | 0.45 | НД | 0.10394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10394 | 0.34606 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | 0.42 | 0 | 0.42 | НД | 0.085336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085336 | 0.33466 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | 0.78 | 0 | 0.78 | НД | 0.11996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11996 | 0.66004 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | 0.4 | 0 | 0.4 | НД | 0.096626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.096626 | 0.30337 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | 0.75 | 0 | 0.75 | НД | 0.1137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1137 | 0.6363 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | 0.26 | 0 | 0.26 | НД | 0.086002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.086002 | 0.174 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | 0.15 | 0 | 0.15 | НД | 0.06229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06229 | 0.08771 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | 0.6 | 0 | 0.6 | НД | 0.14946 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14946 | 0.45054 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | 0.7 | 0 | 0.7 | НД | 0.060703 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.060703 | 0.6393 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | 0.7 | 0 | 0.7 | НД | 0.15144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15144 | 0.54856 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | - | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 6644.2437 | 1378.7917 | 5265.452 | 2636.8003 | 2154.4146 | 611.8724 | 700.5585 | 350.7817 | 289.1899 | 426.7808 | 379.9876 | 1247.3654 | 784.6787 | 3111.0374 | -482.3857 | -18.29% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1333.8111 | 1089.4028 | 244.4084 | 176.3844 | 634.3519 | 76.2263 | 187.5134 | 36.0784 | 126.9698 | 46.6881 | 163.2888 | 17.3916 | 156.58 | -389.9436 | 457.9675 | 259.6% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1327.1277 | 1084.007 | 243.1207 | 175.0967 | 634.3519 | 76.2263 | 187.5134 | 35.8784 | 126.9698 | 45.6004 | 163.2888 | 17.3916 | 156.58 | -391.2313 | 459.2552 | 262.3% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 678.7625 | 792.1247 | -113.3622 | 127.8614 | 328.1201 | 62.2263 | 107.0646 | 21.8784 | 58.9732 | 32.6128 | 83.3924 | 11.1439 | 78.6899 | -441.4823 | 200.2587 | 156.6% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 636.2333 | 290.3835 | 345.8498 | 47.2353 | 305.0554 | 14 | 80.4488 | 14 | 67.5086 | 12.9876 | 79.325 | 6.2477 | 77.7731 | 40.7944 | 257.8201 | 545.8% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 12.1319 | 1.4988 | 10.633 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 0.57134 | 0 | 0.11702 | 9.4566 | 1.1764 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 1.0269 | 0.37846 | 0.64846 | НД | 0.48801 | НД | 0 | НД | 0.48801 | НД | 0 | НД | 0 | 0.16045 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | 5.6407 | 0 | 5.6407 | НД | 0.63434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57134 | НД | 0.062999 | 5.0064 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.1533 | 1.1204 | 0.032885 | НД | 0.024025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024025 | 0.00886 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | 1.4044 | 0 | 1.4044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4044 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | 0.03 | 0 | 0.03 | НД | 0.03 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | 2.8766 | 0 | 2.8766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8766 | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | -1.2877 | -100% | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | -1.2877 | -100% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | -1.2877 | -100% | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 6.6834 | 5.3957 | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | -1.2877 | -100% | СМР выполнены и профинансированы досрочно до 01.01.2022
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5310.4326 | 289.389 | 5021.0436 | 2460.4159 | 1520.0627 | 535.6461 | 513.0451 | 314.7033 | 162.2201 | 380.0927 | 216.6988 | 1229.9737 | 628.0986 | 3500.981 | -940.3532 | -38.22% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4117.0901 | 205.1825 | 3911.9076 | 2143.9288 | 1405.0904 | 492.4952 | 497.7149 | 284.5 | 155.5634 | 337.7245 | 155.6094 | 1029.2091 | 596.2026 | 2506.8173 | -738.8385 | -34.46% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4117.0901 | 205.1825 | 3911.9076 | 2143.9288 | 1405.0904 | 492.4952 | 497.7149 | 284.5 | 155.5634 | 337.7245 | 155.6094 | 1029.2091 | 596.2026 | 2506.8173 | -738.8385 | -34.46% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 319.2763 | 1.6558 | 317.6206 | 223.1722 | 128.7712 | 10 | 33.4792 | 60 | 94.9133 | 60 | 0 | 93.1722 | 0.37869 | 188.8493 | -94.4009 | -42.3% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 219.348 | 1.4612 | 217.8868 | 132.5582 | 124.8151 | 60.5237 | 57.7292 | 10 | 32.1205 | 24.0066 | 0.70268 | 38.0279 | 34.2627 | 93.0717 | -7.7432 | -5.841% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 213.066 | 127.7216 | 85.3444 | 85.3444 | 76.8162 | 85.3444 | 76.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5282 | -8.5282 | -9.993% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 688.4623 | 18.96 | 669.5023 | 464.5843 | 395.6451 | 121.6465 | 112.3266 | 20 | 10.8 | 130 | 15.3688 | 192.9378 | 257.1497 | 273.8573 | -68.9393 | -14.84% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 168.6857 | 9.156 | 159.5297 | 124.5495 | 42.7377 | 45.2248 | 35.0813 | 15 | 2 | 23.7974 | 0 | 40.5272 | 5.6564 | 116.792 | -81.8118 | -65.69% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 338.9981 | 1.2429 | 337.7552 | 190.2565 | 162.8993 | 59.2107 | 96.4027 | 18 | 4.9814 | 32.0875 | 7.2633 | 80.9584 | 54.252 | 174.8559 | -27.3572 | -14.38% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 125.4401 | 44.985 | 80.4551 | 80.4551 | 79.2014 | 80.4551 | 72.642 | 0 | 0 | 0 | 6.5594 | 0 | 0 | 1.2537 | -1.2537 | -1.558% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1299.9123 | 0 | 1299.9123 | 487.0876 | 29.079 | 10 | 13.2378 | 10 | 6.951 | 10 | 6.9283 | 457.0876 | 1.962 | 1270.8332 | -458.0086 | -94.03% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 739.9803 | 0 | 739.9803 | 352 | 364.9408 | 20 | 0 | 150 | 3.7972 | 56.6471 | 118.787 | 125.3529 | 242.3566 | 375.0395 | 12.9408 | 3.676% | погашение задолженности в связи с вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 2.2319 | 0 | 2.2319 | 2.2319 | 0.18451 | 0.045 | 0 | 0.5 | 0 | 0.54184 | 0 | 1.145 | 0.18451 | 2.0474 | -2.0474 | -91.73% | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.6891 | 0 | 1.6891 | 1.6891 | 0 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 0.64408 | 0 | 0 | 0 | 1.6891 | -1.6891 | -100% | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 569.9654 | 0 | 569.9654 | 173.5864 | 19.7777 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.00076682 | 146.5864 | 19.7769 | 550.1877 | -153.8087 | -88.61% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 569.9654 | 0 | 569.9654 | 173.5864 | 19.7777 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.00076682 | 146.5864 | 19.7769 | 550.1877 | -153.8087 | -88.61% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 569.9654 | 0 | 569.9654 | 173.5864 | 19.7777 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.00076682 | 146.5864 | 19.7769 | 550.1877 | -153.8087 | -88.61% | Корректировка проектных решений в целях непревышения плановой стоимости объекта
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 529.5715 | 37.7588 | 491.8127 | 107.8676 | 84.0908 | 12.6212 | 6.3106 | 18.2033 | 6.0153 | 36.2555 | 59.7316 | 40.7875 | 12.0332 | 407.7219 | -23.7768 | -22.04% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 529.5715 | 37.7588 | 491.8127 | 107.8676 | 84.0908 | 12.6212 | 6.3106 | 18.2033 | 6.0153 | 36.2555 | 59.7316 | 40.7875 | 12.0332 | 407.7219 | -23.7768 | -22.04% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 15.7865 | 14.2119 | 1.5746 | 1.5746 | 0 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5746 | -1.5746 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 204.6324 | 0 | 204.6324 | 36.9969 | 0.21998 | 0 | 0 | 5.5495 | 0 | 14.7988 | 0 | 16.6486 | 0.21998 | 204.4124 | -36.7769 | -99.41% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 269.8844 | 0 | 269.8844 | 53.6419 | 69.1626 | 0 | 0 | 8.0463 | 0.01 | 21.4568 | 58.2895 | 24.1389 | 10.863 | 200.7218 | 15.5206 | 28.93% | Увеличение количества заявителей по технологическому присоединению
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 6.9007 | 0.92418 | 5.9765 | 5.9765 | 1.2253 | 1.4909 | 0.27231 | 4.4856 | 0.77846 | 0 | 0 | 0 | 0.17456 | 4.7512 | -4.7512 | -79.5% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.74347 | 0.72468 | 0.018788 | 0.018788 | 0.0023169 | 0.018788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023169 | 0.016471 | -0.016471 | -87.67% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 31.2594 | 21.6005 | 9.6589 | 9.6589 | 13.4135 | 9.5369 | 6.0383 | 0.12195 | 5.2269 | 0 | 1.4421 | 0 | 0.70619 | -3.7546 | 3.7546 | 38.87% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0.36465 | 0.29752 | 0.06713 | НД | 0.06713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06713 | 0 | НД | НД | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 93.8056 | 46.4477 | 47.3579 | 35.033 | 11.1038 | 20.5296 | 9.0195 | 0 | 0.64139 | 1.1127 | 1.357 | 13.3908 | 0.08591 | 36.2541 | -23.9292 | -68.3% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 93.8056 | 46.4477 | 47.3579 | 35.033 | 11.1038 | 20.5296 | 9.0195 | 0 | 0.64139 | 1.1127 | 1.357 | 13.3908 | 0.08591 | 36.2541 | -23.9292 | -68.3% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 38.5958 | 30.2073 | 8.3885 | 8.3885 | 8.3885 | 8.3885 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 9.2692 | 0 | 9.2692 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 9.2692 | -1.1127 | -100% | Нарушение подрядчиком сроков исполнения договора на разработку проектной документации
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | 0.9773 | 0 | 0.9773 | НД | 0.044696 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044696 | 0.9326 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | 0.40405 | 0.35099 | 0.053058 | НД | 0.053058 | НД | 0 | НД | 0.053058 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | 0.45558 | 0 | 0.45558 | НД | 0.42041 | НД | 0 | НД | 0.07122 | НД | 0.34919 | НД | 0 | 0.03517 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | 1.3933 | 0 | 1.3933 | НД | 1.1108 | НД | 0 | НД | 0.10302 | НД | 1.0078 | НД | 0 | 0.28244 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | 0.68932 | 0.051232 | 0.63809 | НД | 0.00050024 | НД | 0 | НД | 0.00050024 | НД | 0 | НД | 0 | 0.63759 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | 22.3179 | 4.4334 | 17.8845 | 22.3179 | 1.0446 | 8.9272 | 0.63105 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 13.3908 | 0 | 16.8399 | -21.2733 | -95.32% | Осуществление компенсации в виде фактического выполнения СМР контрагентом по соглашению с экономией средств и соответственно исключением стоимости СМР из объемов финансирования
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 13.6741 | 10.4602 | 3.214 | 3.214 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | -3.214 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.90261 | 0.44375 | 0.45886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.45886 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | 0.58818 | 0 | 0.58818 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.58818 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | 0.66592 | 0 | 0.66592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.66592 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.50138 | 0 | 0.50138 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50138 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | 0.16925 | 0.081786 | 0.087464 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.087464 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.42957 | 0.40626 | 0.023318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.023318 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | 0.016923 | 0.012815 | 0.0041088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0041088 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | 0.041214 | 0 | 0.041214 | НД | 0.041214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041214 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | 2.714 | 0 | 2.714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.714 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10011.9802 | 0 | 0 | 5060.684 | 4951.2962 | 12076.2116 | 0 | 0 | 7214.846 | 4861.3656 | 2064.2314 | 20.62% | 0 | - | 0 | - | 2154.162 | 42.57% | -89.9305 | -1.816% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3552.4105 | 0 | 0 | 2062.9247 | 1489.4858 | 7033.4029 | 0 | 0 | 5301.781 | 1731.6219 | 3480.9924 | 97.99% | 0 | - | 0 | - | 3238.8563 | 157% | 242.1361 | 16.26% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5768.5222 | 0 | 0 | 2484.0758 | 3284.4464 | 4529.0414 | 0 | 0 | 1534.0184 | 2995.023 | -1239.4808 | -21.49% | 0 | - | 0 | - | -950.0574 | -38.25% | -289.4234 | -8.812% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 229.4082 | 0 | 0 | 69.53 | 159.8782 | 92.9275 | 0 | 0 | 20.3727 | 72.5548 | -136.4807 | -59.49% | 0 | - | 0 | - | -49.1573 | -70.7% | -87.3234 | -54.62% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 163.4413 | 0 | 0 | 163.4413 | 0 | 152.2711 | 0 | 0 | 152.2711 | 0 | -11.1702 | -6.834% | 0 | - | 0 | - | -11.1702 | -6.834% | 0 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 298.198 | 0 | 0 | 280.7122 | 17.4857 | 268.5686 | 0 | 0 | 206.4028 | 62.1658 | -29.6293 | -9.936% | 0 | - | 0 | - | -74.3094 | -26.47% | 44.6801 | 255.5% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 7375.1799 | 0 | 0 | 4764.3164 | 2610.8635 | 9921.797 | 0 | 0 | 6718.4808 | 3203.3162 | 2546.6171 | 34.53% | 0 | - | 0 | - | 1954.1644 | 41.02% | 592.4527 | 22.69% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3376.0261 | 0 | 0 | 1887.828 | 1488.1981 | 6399.051 | 0 | 0 | 4836.9543 | 1562.0967 | 3023.0249 | 89.54% | 0 | - | 0 | - | 2949.1264 | 156.2% | 73.8985 | 4.966% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3311.1854 | 0 | 0 | 1872.828 | 1438.3574 | 6276.8319 | 0 | 0 | 4825.7361 | 1451.0958 | 2965.6465 | 89.56% | 0 | - | 0 | - | 2952.9082 | 157.7% | 12.7383 | 0.8856% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1104.3448 | 0 | 0 | 1104.3448 | 0 | 3025.316 | 0 | 0 | 3025.1052 | 0.21081 | 1920.9712 | 173.9% | 0 | - | 0 | - | 1920.7604 | 173.9% | 0.21081 | - | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 578.1966 | 0 | 0 | 578.1966 | 0 | 1687.753 | 0 | 0 | 1661.7905 | 25.9625 | 1109.5564 | 191.9% | 0 | - | 0 | - | 1083.5939 | 187.4% | 25.9625 | - | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1628.644 | 0 | 0 | 190.2866 | 1438.3574 | 1563.7628 | 0 | 0 | 138.8404 | 1424.9225 | -64.8811 | -3.984% | 0 | - | 0 | - | -51.4462 | -27.04% | -13.435 | -0.934% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 7.7302 | 0 | 0 | 3.3146 | 4.4156 | 7.7302 | 0 | 0 | 3.3146 | 4.4156 | 0 | -3.331e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -7.772e-14% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 9.8311 | 0 | 0 | 0 | 9.8311 | 2.4223 | 0 | 0 | 0 | 2.4223 | -7.4088 | -75.36% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4088 | -75.36% | отсутствие обеспечения по условиям договора на срок гарантийных обязательств
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 18.4079 | 0 | 0 | 0 | 18.4079 | 18.4076 | 0 | 0 | 0 | 18.4076 | -0.00031726 | -0.001723% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00031726 | -0.001723% | отсутствие обеспечения по условиям договора на срок гарантийных обязательств
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 33.8142 | 0 | 0 | 0 | 33.8142 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | -32.0266 | -94.71% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.0266 | -94.71% | По инициативе заявителя заключено дополнительное соглашение о переносе срока ТП до 01.11.2024
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 124.0572 | 0 | 0 | 0 | 124.0572 | 33.8885 | 0 | 0 | 0 | 33.8885 | -90.1687 | -72.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -90.1687 | -72.68% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 25.7626 | 0 | 0 | 0 | 25.7626 | 21.2352 | 0 | 0 | 0 | 21.2352 | -4.5274 | -17.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5274 | -17.57% | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | 0.33613 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0.33613 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 61.5886 | 0 | 0 | 0 | 61.5886 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | -6.6329 | -10.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.6329 | -10.77% | отсутствие обеспечения по условиям договора на срок гарантийных обязательств
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 324.9671 | 0 | 0 | 0 | 324.9671 | 160.9188 | 0 | 0 | 0 | 160.9188 | -164.0482 | -50.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -164.0482 | -50.48% | в связи с необходимостью корректировки объемов работ, возникла необходимость прохождения повторной гос.экспертизы сметной части
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 506.5015 | 0 | 0 | 186.9719 | 319.5295 | 474.613 | 0 | 0 | 123.8286 | 350.7844 | -31.8885 | -6.296% | 0 | - | 0 | - | -63.1433 | -33.77% | 31.2549 | 9.782% | в связи с необходимостью корректировки объемов работ, возникла необходимость прохождения повторной гос.экспертизы сметной части
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 2.3921 | 0.67666 | 39.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.67666 | 39.45% | изменение стоимости по результатам утверждения ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 4.9979 | 0 | 0 | 0 | 4.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9979 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9979 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | 33.7645 | 0 | 0 | 0 | 33.7645 | 7.9555 | 0 | 0 | 0 | 7.9555 | -25.809 | -76.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.809 | -76.44% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 45.385 | 0 | 0 | 0 | 45.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.385 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -45.385 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 98.7436 | 0 | 0 | 0 | 98.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.7436 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -98.7436 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 76.0614 | 0 | 0 | 0 | 76.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.0614 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -76.0614 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.0309 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.0309 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6257 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.6257 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 174.2882 | 0 | 0 | 0 | 174.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.2882 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -174.2882 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 28.6779 | 0 | 0 | 0 | 28.6779 | 4.5293 | 0 | 0 | 0 | 4.5293 | -24.1486 | -84.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.1486 | -84.21% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9626 | 0 | 0 | 0 | 4.9626 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.069585 | 0 | 0 | 0 | 0.069585 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | 0.10227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.010895 | 0 | 0 | 0 | 0.010895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.5349 | 0 | 0 | 0 | 4.5349 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | НД | НД | НД | НД | 33.8158 | 0 | 0 | 0 | 33.8158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | НД | НД | НД | НД | 24.7905 | 0 | 0 | 0 | 24.7905 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.9871 | 0 | 0 | 0 | 15.9871 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.443 | 0 | 0 | 0 | 36.443 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 6.4289 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.7344 | 0 | 0 | 0 | 15.7344 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | НД | НД | НД | НД | 19.1666 | 0 | 0 | 0 | 19.1666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.038624 | 0 | 0 | 0 | 0.038624 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.2055 | 0 | 0 | 0 | 13.2055 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | НД | НД | НД | НД | 27.1092 | 0 | 0 | 0 | 27.1092 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | НД | НД | НД | НД | 58.1483 | 0 | 0 | 0 | 58.1483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.2028 | 0 | 0 | 0 | 7.2028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42346 | 0 | 0 | 0.42346 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18348 | 0 | 0 | 0.18348 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40128 | 0 | 0 | 0.40128 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20953 | 0 | 0 | 0.20953 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.4474 | 0 | 0 | 0 | 5.4474 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24879 | 0 | 0 | 0 | 0.24879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4343 | 0 | 0 | 3.4343 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | НД | НД | НД | НД | 35.0241 | 0 | 0 | 0 | 35.0241 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32632 | 0 | 0 | 0 | 0.32632 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.2529 | 0 | 0 | 0 | 3.2529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | НД | НД | НД | НД | 28.2798 | 0 | 0 | 0 | 28.2798 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | НД | НД | НД | НД | 39.4235 | 0 | 0 | 0 | 39.4235 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.91404 | 0 | 0 | 0 | 0.91404 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2344 | 0 | 0 | 0 | 4.2344 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23234 | 0 | 0 | 0 | 0.23234 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.4869 | 0 | 0 | 0 | 21.4869 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.94829 | 0 | 0 | 0 | 0.94829 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.84441 | 0 | 0 | 0 | 0.84441 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50217 | 0 | 0 | 0 | 0.50217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7251 | 0 | 0 | 0 | 7.7251 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | НД | НД | НД | НД | 105.5305 | 0 | 0 | 0 | 105.5305 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3049 | 0 | 0 | 0 | 2.3049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10126 | 0 | 0 | 0 | 0.10126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11275 | 0 | 0 | 0 | 0.11275 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16038 | 0 | 0 | 0 | 0.16038 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0.046677 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0.046007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013205 | 0 | 0 | 0 | 0.013205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.99654 | 0 | 0 | 0.99654 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0466 | 0 | 0 | 0 | 2.0466 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.3424 | 0 | 0 | 0 | 18.3424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.4169 | 0 | 0 | 0 | 10.4169 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | НД | НД | НД | НД | НД | 66.5206 | 0 | 0 | 0 | 66.5206 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | НД | НД | НД | НД | 24.0539 | 0 | 0 | 0 | 24.0539 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0.046296 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0.041448 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4711 | 0 | 0 | 3.3253 | 0.14584 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 6.8166 | 0 | 0 | 0 | 6.8166 | 1.4059 | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | -5.4107 | -79.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4107 | -79.38% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5348 | 0 | 0 | 2.4283 | 0.1065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0.54044 | 0 | 0 | 0 | 0.54044 | -7.1e-06 | 0 | 0 | 0 | -7.1e-06 | -0.54045 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54045 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 14.352 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01952 | 0 | 0 | 0 | 0.01952 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12408 | 0 | 0 | 0 | 0.12408 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | НД | НД | НД | НД | 51.0382 | 0 | 0 | 0 | 51.0382 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.03559 | 0 | 0 | 0 | 0.03559 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 64.8407 | 0 | 0 | 15 | 49.8407 | 117.1168 | 0 | 0 | 6.1159 | 111.0009 | 52.2761 | 80.62% | 0 | - | 0 | - | -8.8841 | -59.23% | 61.1602 | 122.7% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 64.8407 | 0 | 0 | 15 | 49.8407 | 117.1168 | 0 | 0 | 6.1159 | 111.0009 | 52.2761 | 80.62% | 0 | - | 0 | - | -8.8841 | -59.23% | 61.1602 | 122.7% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 49.4925 | 0 | 0 | 0 | 49.4925 | 110.9949 | 0 | 0 | 0 | 110.9949 | 61.5024 | 124.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 61.5024 | 124.3% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 49.4925 | 0 | 0 | 0 | 49.4925 | 110.9949 | 0 | 0 | 0 | 110.9949 | 61.5024 | 124.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 61.5024 | 124.3% | выплата аванса для оперативной поставки оборудования по условиям заключенного договора
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.34816 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.34216 | -98.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.34216 | -98.28% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 0.34816 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.34216 | -98.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.34216 | -98.28% | задержка предоставления ПСД подрядной организацией, как следствие не своевременное предоставление документации для проведения экспертизы
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6.1159 | 0 | 0 | 6.1159 | 0 | -8.8841 | -59.23% | 0 | - | 0 | - | -8.8841 | -59.23% | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6.1159 | 0 | 0 | 6.1159 | 0 | -8.8841 | -59.23% | 0 | - | 0 | - | -8.8841 | -59.23% | 0 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и Частичное использование оборудования из аварийного резерва
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 5.1023 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1023 | - | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 5.1023 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1023 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.1023 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3308.1063 | 0 | 0 | 2362.8049 | 945.3014 | 3008.9788 | 0 | 0 | 1502.4798 | 1506.4989 | -299.1276 | -9.042% | 0 | - | 0 | - | -860.3251 | -36.41% | 561.1975 | 59.37% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1104.6748 | 0 | 0 | 409.0791 | 695.5957 | 976.3344 | 0 | 0 | 303.1009 | 673.2335 | -128.3405 | -11.62% | 0 | - | 0 | - | -105.9782 | -25.91% | -22.3622 | -3.215% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1104.6748 | 0 | 0 | 409.0791 | 695.5957 | 976.3344 | 0 | 0 | 303.1009 | 673.2335 | -128.3405 | -11.62% | 0 | - | 0 | - | -105.9782 | -25.91% | -22.3622 | -3.215% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 24.3099 | 0 | 0 | 24.3099 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 0.17508 | 0.7202% | 0 | - | 0 | - | 0.17508 | 0.7202% | 0 | - | Удорожание объекта по факту разработки и утверждения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 179.5251 | 0 | 0 | 178.5372 | 0.98798 | -0.47487 | -0.2638% | 0 | - | 0 | - | -1.4628 | -0.8127% | 0.98798 | - | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 215.2388 | 0 | 0 | 0 | 215.2388 | 217.2388 | 0 | 0 | 0 | 217.2388 | 2 | 0.9292% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.9292% | изменений стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 307.4221 | 0 | 0 | 0 | 307.4221 | 328.197 | 0 | 0 | 0 | 328.197 | 20.7749 | 6.758% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20.7749 | 6.758% | изменение стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 172.9348 | 0 | 0 | 0 | 172.9348 | 126.8097 | 0 | 0 | 0 | 126.8097 | -46.1251 | -26.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -46.1251 | -26.67% | изменение стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 5.4197 | 0 | 0 | 5.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4197 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.8605 | 0 | 0 | 3.8605 | 0 | -2.1395 | -35.66% | 0 | - | 0 | - | -2.1395 | -35.66% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 11.5442 | 0 | 0 | 11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5442 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.5442 | -100% | 0 | - | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 1.6628 | 0 | 0 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6628 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6628 | -100% | 0 | - | работы выполнены хозспособом в 2021 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | -18.9543 | -94.77% | 0 | - | 0 | - | -18.9543 | -94.77% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.79455 | 0 | 0 | 0.79455 | 0 | -14.2054 | -94.7% | 0 | - | 0 | - | -14.2054 | -94.7% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0.54517 | 0 | 0 | 0.54517 | 0 | 0.0042332 | 0 | 0 | 0.0042332 | 0 | -0.54093 | -99.22% | 0 | - | 0 | - | -0.54093 | -99.22% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.8123 | 0 | 0 | 2.8123 | 0 | -27.1877 | -90.63% | 0 | - | 0 | - | -27.1877 | -90.63% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 16.1854 | 0 | 0 | 16.1854 | 0 | 1.6248 | 0 | 0 | 1.6248 | 0 | -14.5607 | -89.96% | 0 | - | 0 | - | -14.5607 | -89.96% | 0 | - | Использование для установки трансформатора демонтированного с другой ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 6.5209 | 0 | 0 | 6.5209 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | -5.1016 | -78.23% | 0 | - | 0 | - | -5.1016 | -78.23% | 0 | - | Длительные сроки заключения договоров подряда в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 4.791 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 1.1983 | 25.01% | 0 | - | 0 | - | 1.1983 | 25.01% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности 2021 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.78552 | 0 | 0 | 0.78552 | 0 | -19.2145 | -96.07% | 0 | - | 0 | - | -19.2145 | -96.07% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31.9282 | 0 | 0 | 31.9282 | 0 | 6.9282 | 27.71% | 0 | - | 0 | - | 6.9282 | 27.71% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.019115 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | арендная плата за земельный участок под строительство
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9282 | 0 | 0 | 2.9282 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году (объект введен в 2019 году)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.56444 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | -19.4356 | -97.18% | 0 | - | 0 | - | -19.4356 | -97.18% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26.6446 | 0 | 0 | 26.6446 | 0 | 6.6446 | 33.22% | 0 | - | 0 | - | 6.6446 | 33.22% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1804 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.4775 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6453 | 0 | 0 | 17.6453 | 0 | 11.8502 | 0 | 0 | 4.9272 | 6.9229 | -5.7951 | -32.84% | 0 | - | 0 | - | -12.7181 | -72.08% | 6.9229 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6453 | 0 | 0 | 17.6453 | 0 | 11.8502 | 0 | 0 | 4.9272 | 6.9229 | -5.7951 | -32.84% | 0 | - | 0 | - | -12.7181 | -72.08% | 6.9229 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.42255 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.43307 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.12096 | 0 | 0.07532 | 0 | 0 | 0.07532 | 0 | -0.045636 | -37.73% | 0 | - | 0 | - | -0.045636 | -37.73% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 0.12173 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0.090938 | 0 | 0 | 0.090938 | 0 | -0.030793 | -25.3% | 0 | - | 0 | - | -0.030793 | -25.3% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 0.23962 | 0 | 0 | 0.23962 | 0 | 0.15088 | 0 | 0 | 0.15088 | 0 | -0.088738 | -37.03% | 0 | - | 0 | - | -0.088738 | -37.03% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 0.45382 | 0 | 0 | 0.45382 | 0 | 0.34417 | 0 | 0 | 0.29885 | 0.045326 | -0.10965 | -24.16% | 0 | - | 0 | - | -0.15497 | -34.15% | 0.045326 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 0.072611 | 0 | 0 | 0.072611 | 0 | 0.048223 | 0 | 0 | 0.048223 | 0 | -0.024389 | -33.59% | 0 | - | 0 | - | -0.024389 | -33.59% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 0.18153 | 0 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.11824 | 0 | -0.06329 | -34.87% | 0 | - | 0 | - | -0.06329 | -34.87% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 0.38484 | 0 | 0 | 0.38484 | 0 | 0.28849 | 0 | 0 | 0.28849 | 0 | -0.096347 | -25.04% | 0 | - | 0 | - | -0.096347 | -25.04% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 2.616 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 0.074308 | 0 | 0 | 0.074308 | 0 | -2.5417 | -97.16% | 0 | - | 0 | - | -2.5417 | -97.16% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 0.094067 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094067 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 0.094067 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094067 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 0.094067 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094067 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.094067 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094067 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 0.094067 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094067 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 0.094067 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094067 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.14141 | 0 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.11896 | 0 | -0.022445 | -15.87% | 0 | - | 0 | - | -0.022445 | -15.87% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.14141 | 0 | 0.11912 | 0 | 0 | 0.11912 | 0 | -0.022289 | -15.76% | 0 | - | 0 | - | -0.022289 | -15.76% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.14141 | 0 | 0.17344 | 0 | 0 | 0.17344 | 0 | 0.032036 | 22.65% | 0 | - | 0 | - | 0.032036 | 22.65% | 0 | - | корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.14141 | 0 | 0.15348 | 0 | 0 | 0.15348 | 0 | 0.01207 | 8.536% | 0 | - | 0 | - | 0.01207 | 8.536% | 0 | - | корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.14141 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | -0.02104 | -14.88% | 0 | - | 0 | - | -0.02104 | -14.88% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.19764 | 0 | 0 | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19764 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19764 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 0.26829 | 0 | 0 | 0.26829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26829 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 0.37203 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37203 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37203 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 0.32552 | 0 | 0 | 0.32552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32552 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32552 | -100% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | 4.1853 | 0 | 0 | 4.1853 | 0 | 3.1398 | 0 | 0 | 2.1 | 1.0398 | -1.0455 | -24.98% | 0 | - | 0 | - | -2.0853 | -49.82% | 1.0398 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 0.14059 | 0 | 0 | 0.14059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14059 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14059 | -100% | 0 | - | Корректировка технических решений. Объект будет реализован в другие сроки
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 5.8378 | 0 | 0 | 5.8378 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 0 | 5.8378 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | -5.8378 | -100% | 5.8378 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14099 | 0 | 0 | 0.14099 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году (Объект введен в 2020)
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1511.6084 | 0 | 0 | 1511.1091 | 0.49927 | 1190.3424 | 0 | 0 | 845.9517 | 344.3907 | -321.266 | -21.25% | 0 | - | 0 | - | -665.1574 | -44.02% | 343.8914 | 68879% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1511.6084 | 0 | 0 | 1511.1091 | 0.49927 | 1190.3424 | 0 | 0 | 845.9517 | 344.3907 | -321.266 | -21.25% | 0 | - | 0 | - | -665.1574 | -44.02% | 343.8914 | 68879% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 23.1967 | 0 | 0 | 23.1967 | 0 | 23.1967 | 0 | 0 | 23.1967 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 21.5218 | 0 | 0 | 21.5218 | 0 | 21.5218 | 0 | 0 | 21.5218 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 49.92 | 0 | 0 | 49.92 | 0 | 26.025 | 0 | 0 | 26.025 | 0 | -23.895 | -47.87% | 0 | - | 0 | - | -23.895 | -47.87% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 24.98 | 0 | 0 | 24.98 | 0 | 0.19803 | 0 | 0 | 0.19803 | 0 | -24.782 | -99.21% | 0 | - | 0 | - | -24.782 | -99.21% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | -17.18 | -69% | 0 | - | 0 | - | -17.18 | -69% | 0 | - | Отсутствие заявок на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 24.92 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 9.3444 | 0 | -15.5756 | -62.5% | 0 | - | 0 | - | -15.5756 | -62.5% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 41.5644 | 0 | 0 | 41.5644 | 0 | 2.1129 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | -39.4515 | -94.92% | 0 | - | 0 | - | -39.4515 | -94.92% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 61.3391 | 0 | 0 | 61.3391 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | -59.2424 | -96.58% | 0 | - | 0 | - | -59.2424 | -96.58% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 25.6835 | 0 | 0 | 25.6835 | 0 | 0.41777 | 0 | 0 | 0.41777 | 0 | -25.2657 | -98.37% | 0 | - | 0 | - | -25.2657 | -98.37% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 24.1376 | 0 | 0 | 24.1376 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | -22.1223 | -91.65% | 0 | - | 0 | - | -22.1223 | -91.65% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 33.9929 | 0 | 0 | 33.9929 | 0 | 0.24184 | 0 | 0 | 0.24184 | 0 | -33.751 | -99.29% | 0 | - | 0 | - | -33.751 | -99.29% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 30.0227 | 0 | 0 | 30.0227 | 0 | 0.36999 | 0 | 0 | 0.36999 | 0 | -29.6527 | -98.77% | 0 | - | 0 | - | -29.6527 | -98.77% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 35.4158 | 0 | 0 | 35.4158 | 0 | 0.44454 | 0 | 0 | 0.44454 | 0 | -34.9713 | -98.74% | 0 | - | 0 | - | -34.9713 | -98.74% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 27.0713 | 0 | 0 | 27.0713 | 0 | 0.93001 | 0 | 0 | 0.93001 | 0 | -26.1413 | -96.56% | 0 | - | 0 | - | -26.1413 | -96.56% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 23.8741 | 0 | 0 | 23.8741 | 0 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | -23.7569 | -99.51% | 0 | - | 0 | - | -23.7569 | -99.51% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 52.7724 | 0 | 0 | 52.7724 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | -51.3598 | -97.32% | 0 | - | 0 | - | -51.3598 | -97.32% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 18.2475 | 0 | 0 | 18.2475 | 0 | 21.6152 | 0 | 0 | 1.461 | 20.1541 | 3.3677 | 18.46% | 0 | - | 0 | - | -16.7864 | -91.99% | 20.1541 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2021
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 67.3098 | 0 | 0 | 67.3098 | 0 | 109.1171 | 0 | 0 | 96.3762 | 12.7408 | 41.8072 | 62.11% | 0 | - | 0 | - | 29.0664 | 43.18% | 12.7408 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 11.9638 | 0 | 0 | 11.9638 | 0 | 18.0974 | 0 | 0 | 16.6062 | 1.4912 | 6.1336 | 51.27% | 0 | - | 0 | - | 4.6424 | 38.8% | 1.4912 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 36.992 | 0 | 0 | 36.992 | 0 | 53.9656 | 0 | 0 | 48.8503 | 5.1153 | 16.9736 | 45.88% | 0 | - | 0 | - | 11.8583 | 32.06% | 5.1153 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 82.2202 | 0 | 0 | 82.2202 | 0 | 119.1919 | 0 | 0 | 13.6355 | 105.5565 | 36.9717 | 44.97% | 0 | - | 0 | - | -68.5847 | -83.42% | 105.5565 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 166.535 | 0 | 0 | 166.535 | 0 | 151.4083 | 0 | 0 | 148.9256 | 2.4826 | -15.1267 | -9.083% | 0 | - | 0 | - | -17.6094 | -10.57% | 2.4826 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 22.9336 | 0 | 0 | 22.9336 | 0 | 43.8033 | 0 | 0 | 42.7477 | 1.0556 | 20.8697 | 91% | 0 | - | 0 | - | 19.8141 | 86.4% | 1.0556 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 3.0176 | 0 | 0 | 3.0176 | 0 | 11.2075 | 0 | 0 | 8.1763 | 3.0312 | 8.1899 | 271.4% | 0 | - | 0 | - | 5.1587 | 171% | 3.0312 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 12.7093 | 0 | 0 | 12.7093 | 0 | 26.9678 | 0 | 0 | 11.021 | 15.9468 | 14.2584 | 112.2% | 0 | - | 0 | - | -1.6884 | -13.28% | 15.9468 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 138.8087 | 0 | 0 | 138.8087 | 0 | 155.6027 | 0 | 0 | 99.5798 | 56.0229 | 16.794 | 12.1% | 0 | - | 0 | - | -39.2289 | -28.26% | 56.0229 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 7.2201 | 0 | 0 | 7.2201 | 0 | 0.01377 | 0 | 0 | 0.01377 | 0 | -7.2064 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | -7.2064 | -99.81% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 2.1726 | 0 | 0 | 2.1726 | 0 | 3.6897 | 0 | 0 | 1.6269 | 2.0628 | 1.5171 | 69.83% | 0 | - | 0 | - | -0.5457 | -25.12% | 2.0628 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.26633 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | 0.047884 | 0 | 0 | 0.047884 | 0 | -0.21844 | -82.02% | 0 | - | 0 | - | -0.21844 | -82.02% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.0076501 | 0 | 0 | 0 | 0.0076501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0076501 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0076501 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 9.7737 | 0 | 0 | 9.7737 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | -7.1153 | -72.8% | 0 | - | 0 | - | -7.1153 | -72.8% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 63.4294 | 0 | 0 | 63.4294 | 0 | 64.6885 | 0 | 0 | 64.6885 | 0 | 1.2592 | 1.985% | 0 | - | 0 | - | 1.2592 | 1.985% | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 10.5989 | 0 | 0 | 10.5989 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0.82011 | 1.7443 | -8.0345 | -75.81% | 0 | - | 0 | - | -9.7788 | -92.26% | 1.7443 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0.058152 | 0 | 0 | 0 | 0.058152 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | -0.023421 | -40.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.023421 | -40.28% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 5.6047 | 0 | 0 | 5.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6047 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6047 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 15.1322 | 0 | 0 | 15.1322 | 0 | 16.3813 | 0 | 0 | 16.3813 | 0 | 1.2491 | 8.254% | 0 | - | 0 | - | 1.2491 | 8.254% | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0.27501 | 0 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.17072 | 0 | 0 | 0.16981 | 0.00090608 | -0.10429 | -37.92% | 0 | - | 0 | - | -0.1052 | -38.25% | 0.00090608 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 5.4025 | 0 | 0 | 5.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4025 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4025 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 26.5208 | 0 | 0 | 26.5208 | 0 | 26.0324 | 0 | 0 | 26.024 | 0.008394 | -0.48836 | -1.841% | 0 | - | 0 | - | -0.49676 | -1.873% | 0.008394 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 1.0437 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 0.31996 | 0 | 0 | 0.31996 | 0 | -0.72378 | -69.34% | 0 | - | 0 | - | -0.72378 | -69.34% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 32.8732 | 0 | 0 | 32.8732 | 0 | 17.3876 | 0 | 0 | 17.3876 | 0 | -15.4856 | -47.11% | 0 | - | 0 | - | -15.4856 | -47.11% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0.31868 | 0 | 0 | 0.31868 | 0 | 0.33137 | 0 | 0 | 0.33068 | 0.00069854 | 0.012696 | 3.984% | 0 | - | 0 | - | 0.011997 | 3.765% | 0.00069854 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0.053351 | 0 | 0 | 0 | 0.053351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053351 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.053351 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 35.1114 | 0 | 0 | 35.1114 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0.25 | 0.828 | -34.0334 | -96.93% | 0 | - | 0 | - | -34.8614 | -99.29% | 0.828 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 89.6908 | 0 | 0 | 89.6908 | 0 | 105.8619 | 0 | 0 | 56.2344 | 49.6275 | 16.1711 | 18.03% | 0 | - | 0 | - | -33.4564 | -37.3% | 49.6275 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0.83835 | 0 | 0 | 0.83835 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 1.3469 | 0.093594 | 0.60209 | 71.82% | 0 | - | 0 | - | 0.5085 | 60.65% | 0.093594 | - | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0.082425 | 0 | 0 | 0 | 0.082425 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0.0074354 | 0 | -0.07499 | -90.98% | 0 | - | 0 | - | 0.0074354 | - | -0.082425 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 4.6448 | 0 | 0 | 4.6448 | 0 | 0.05643 | 0 | 0 | 0.05643 | 0 | -4.5883 | -98.79% | 0 | - | 0 | - | -4.5883 | -98.79% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 35.7381 | 0 | 0 | 35.7381 | 0 | 40.4011 | 0 | 0 | 11.6971 | 28.704 | 4.6629 | 13.05% | 0 | - | 0 | - | -24.041 | -67.27% | 28.704 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0.6621 | 0 | 0 | 0.6621 | 0 | 0.75937 | 0 | 0 | 0.38154 | 0.37782 | 0.097268 | 14.69% | 0 | - | 0 | - | -0.28056 | -42.37% | 0.37782 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.29769 | 0 | 0 | 0 | 0.29769 | 0.59597 | 0 | 0 | 0.00093447 | 0.59504 | 0.29828 | 100.2% | 0 | - | 0 | - | 0.00093447 | - | 0.29735 | 99.88% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 2.9481 | 0 | 0 | 2.9481 | 0 | 0.00021475 | 0 | 0 | 0 | 0.00021475 | -2.9479 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | -2.9481 | -100% | 0.00021475 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 19.9388 | 0 | 0 | 19.9388 | 0 | 21.5358 | 0 | 0 | 2.6386 | 18.8973 | 1.597 | 8.009% | 0 | - | 0 | - | -17.3003 | -86.77% | 18.8973 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 4.6319 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0.53633 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.31028 | -4.0956 | -88.42% | 0 | - | 0 | - | -4.4058 | -95.12% | 0.31028 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 3.4842 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.11248 | 0 | -3.3717 | -96.77% | 0 | - | 0 | - | -3.3717 | -96.77% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 22.1154 | 0 | 0 | 22.1154 | 0 | 19.0918 | 0 | 0 | 9.9004 | 9.1914 | -3.0236 | -13.67% | 0 | - | 0 | - | -12.215 | -55.23% | 9.1914 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.39315 | 0 | 0 | 0.39315 | 0 | 0.22442 | 0 | 0 | 0.22442 | 0 | -0.16873 | -42.92% | 0 | - | 0 | - | -0.16873 | -42.92% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 0.76516 | 0 | 0 | 0.76516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76516 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.76516 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 23.255 | 0 | 0 | 23.255 | 0 | 48.1646 | 0 | 0 | 40.5265 | 7.6381 | 24.9096 | 107.1% | 0 | - | 0 | - | 17.2715 | 74.27% | 7.6381 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00072088 | 0 | 0 | 0.00072088 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.59684 | 0 | 0 | 0 | 0.59684 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058089 | 0 | 0 | 0 | 0.058089 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.02859 | 0 | 0 | 0.0050267 | 0.023563 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 0.20996 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 6.3294 | 0 | 0 | 6.3294 | 0 | 6.1194 | 2915% | 0 | - | 0 | - | 6.1194 | 2915% | 0 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 674.1778 | 0 | 0 | 424.9714 | 249.2064 | 830.4518 | 0 | 0 | 348.5 | 481.9518 | 156.274 | 23.18% | 0 | - | 0 | - | -76.4714 | -17.99% | 232.7454 | 93.39% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 570.1375 | 0 | 0 | 320.9311 | 249.2064 | 738.1371 | 0 | 0 | 256.1853 | 481.9518 | 167.9996 | 29.47% | 0 | - | 0 | - | -64.7458 | -20.17% | 232.7454 | 93.39% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15 | -100% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 40.7292 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 2.6812 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48.716 | 0 | 0 | 48.716 | 0 | 8.716 | 21.79% | 0 | - | 0 | - | 8.716 | 21.79% | 0 | - | досрочное погашение задолженности в связи с вводом объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 68.7313 | 0 | 0 | 68.7313 | 0 | 23.7313 | 52.74% | 0 | - | 0 | - | 23.7313 | 52.74% | 0 | - | досрочное погашение задолженности в связи с вводом объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25 | -100% | 0 | - | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 16.2706 | 0 | 0 | 16.2706 | 0 | 18.9893 | 0 | 0 | 18.9893 | 0 | 2.7187 | 16.71% | 0 | - | 0 | - | 2.7187 | 16.71% | 0 | - | досрочное погашение задолженности в связи с вводом объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 14.1159 | 0 | 0 | 14.1159 | 0 | 14.1159 | 0 | 0 | 14.1159 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.9976 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 12.6699 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0.16615 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16615 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16615 | -100% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 20.589 | 0 | 0 | 20.589 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | -12.989 | -63.09% | 0 | - | 0 | - | -12.989 | -63.09% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0.035025 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0.76697 | 0 | 0 | 0.76697 | 0 | 0.73194 | 2090% | 0 | - | 0 | - | 0.73194 | 2090% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | -0.1407 | -100% | 0.1407 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.070237 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.24599 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0.21738 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 0.58703 | 0 | 0 | 0.58703 | 0 | 5.4929 | 0 | 0 | 5.4929 | 0 | 4.9059 | 835.7% | 0 | - | 0 | - | 4.9059 | 835.7% | 0 | - | Изменение стоимости в результате разработки и утверждения ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 0.7319 | 0 | 0 | 0.7319 | 0 | 0.59686 | 0 | 0 | 0.59686 | 0 | -0.13504 | -18.45% | 0 | - | 0 | - | -0.13504 | -18.45% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования срок реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе перенесен на более поздний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 17.2563 | 0 | 0 | 17.2563 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | -14.0434 | -81.38% | 0 | - | 0 | - | -14.0434 | -81.38% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования срок реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе перенесен на более поздний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 0.57579 | 0 | 0 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57579 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.57579 | -100% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0.7319 | 0 | 0 | 0.7319 | 0 | 0.39384 | 0 | 0 | 0.39384 | 0 | -0.33805 | -46.19% | 0 | - | 0 | - | -0.33805 | -46.19% | 0 | - | экономия в части стоимости ПИР при проведении торгов
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0.83283 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83283 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83283 | -100% | 0 | - | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 2.5535 | 0 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5535 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0013 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7394 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7394 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9726 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9726 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 26.205 | 0 | 0 | 0 | 26.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.205 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.205 | -100% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 69.0825 | 0 | 0 | 0 | 69.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.0825 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.0825 | -100% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 17.5907 | 0 | 0 | 0 | 17.5907 | 16.7888 | 0 | 0 | 0 | 16.7888 | -0.80187 | -4.558% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.80187 | -4.558% | Приостановка исполнения обязательств по соглашению в части СМР в связи с отсутствием гарантии от контрагента о компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением конъюнктуры рынка (увеличение стоимости материалов и оборудования)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 64.5955 | 0 | 0 | 0 | 64.5955 | 60.3413 | 0 | 0 | 0 | 60.3413 | -4.2541 | -6.586% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2541 | -6.586% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 28.8768 | 0 | 0 | 0 | 28.8768 | 35.3827 | 0 | 0 | 0 | 35.3827 | 6.5059 | 22.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5059 | 22.53% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | 14.8224 | 0 | 0 | 0 | 14.8224 | 19.8587 | 0 | 0 | 0 | 19.8587 | 5.0363 | 33.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0363 | 33.98% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 19.3202 | 0 | 0 | 0 | 19.3202 | 22.2218 | 0 | 0 | 0 | 22.2218 | 2.9016 | 15.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9016 | 15.02% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 1.1256 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | -0.084043 | -7.466% | 0 | - | 0 | - | -0.084043 | -7.466% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 1.3966 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3966 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3966 | -100% | 0 | - | отказ от выполнения объекта при корретировке инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5 | -100% | 0 | - | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 3.699 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | -3.553 | -96.05% | 0 | - | 0 | - | -3.553 | -96.05% | 0 | - | не предоставлены расчетные документы со стороны подрядной организации
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.26471 | 0 | 0 | 0 | 0.26471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2135 | 0 | 0 | -0.01658 | 1.2301 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.70552 | 0 | 0 | 0 | 0.70552 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49442 | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24281 | 0 | 0 | 0 | 0.24281 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.064457 | 0 | 0 | 0 | 0.064457 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 2.4564 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1993 | 0 | 0 | 0 | 1.1993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 2.2596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.86905 | 0 | 0 | 0 | 0.86905 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.54902 | 0 | 0 | 0 | 0.54902 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0.24186 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | НД | НД | НД | НД | 48.3616 | 0 | 0 | 0 | 48.3616 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | НД | НД | НД | НД | 41.1879 | 0 | 0 | 0 | 41.1879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.096857 | 0 | 0 | 0 | 0.096857 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.021916 | 0 | 0 | 0 | 0.021916 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0082886 | 0 | 0 | 0 | 0.0082886 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.0899 | 0 | 0 | 0 | 18.0899 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.038808 | 0 | 0 | 0 | 0.038808 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3213 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57307 | 0 | 0 | 0 | 0.57307 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 10.007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49078 | 0 | 0 | 0 | 0.49078 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40293 | 0 | 0 | 0 | 0.40293 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 0.95333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.9261 | 0 | 0 | 0 | 13.9261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.81742 | 0 | 0 | 0 | 0.81742 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.6286 | 0 | 0 | 0 | 11.6286 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0.19239 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25422 | 0 | 0 | 0 | 0.25422 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.735 | 0 | 0 | 0 | 8.735 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.9299 | 0 | 0 | 0 | 5.9299 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.51737 | 0 | 0 | 0 | 0.51737 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16351 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0.082691 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.069686 | 0 | 0 | 0 | 0.069686 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0.045965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0.023196 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.057812 | 0 | 0 | 0 | 0.057812 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 1.6326 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018527 | 0 | 0 | 0 | 0.018527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013895 | 0 | 0 | 0 | 0.013895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.034057 | 0 | 0 | 0 | 0.034057 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27414 | 0 | 0 | 0 | 0.27414 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.7203 | 0 | 0 | 0 | 11.7203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7374 | 0 | 0 | 0 | 4.7374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.6576 | 0 | 0 | 0 | 12.6576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32636 | 0 | 0 | 0 | 0.32636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29485 | 0 | 0 | 0 | 0.29485 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0.13823 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.094278 | 0 | 0 | 0 | 0.094278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 8.686 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.52242 | 0 | 0 | 0 | 0.52242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0.18998 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.0218 | 0 | 0 | 0 | 14.0218 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0645 | 0 | 0 | 0 | 2.0645 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045971 | 0 | 0 | 0 | 0.045971 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045066 | 0 | 0 | 0 | 0.045066 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.080456 | 0 | 0 | 0 | 0.080456 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61799 | 0 | 0 | 0 | 0.61799 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12135 | 0 | 0 | 0 | 0.12135 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13198 | 0 | 0 | 0 | 0.13198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | НД | НД | НД | НД | 51.8075 | 0 | 0 | 0 | 51.8075 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48537 | 0 | 0 | 0 | 0.48537 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8148 | 0 | 0 | 0 | 1.8148 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14324 | 0 | 0 | 0 | 0.14324 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0416 | 0 | 0 | 0 | 2.0416 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 7.0131 | 0 | 0 | 7.0131 | 0 | -4.2869 | -37.94% | 0 | - | 0 | - | -4.2869 | -37.94% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 4.5407 | 0 | 0 | 4.5407 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | -2.928 | -64.48% | 0 | - | 0 | - | -2.928 | -64.48% | 0 | - | Длительные сроки рассмотрения проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Перенос реализации обьекта на 2024 год при корректировке ИП.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 4.7026 | 0 | 0 | 4.7026 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | -3.5044 | -74.52% | 0 | - | 0 | - | -3.5044 | -74.52% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.036759 | 0 | 0 | 0 | 0.036759 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.021015 | 0 | 0 | 0 | 0.021015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.061414 | 0 | 0 | 0 | 0.061414 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2837 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполнявшиеся в 2021 году в рамках страхового случая
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 1.6666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполнявшиеся в 2021 году в рамках страхового случая
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4193 | 0 | 0 | 0 | 3.4193 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.084415 | 0 | 0 | 0 | 0.084415 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 104.0403 | 0 | 0 | 104.0403 | 0 | 92.3147 | 0 | 0 | 92.3147 | 0 | -11.7256 | -11.27% | 0 | - | 0 | - | -11.7256 | -11.27% | 0 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6248 | 0 | 0 | 7.6248 | 0 | 7.6248 | - | 0 | - | 0 | - | 7.6248 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолжности за работы выполненные в 2021 году
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 4.99 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1 | -100% | 0 | - | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 78.4496 | 0 | 0 | 78.4496 | 0 | -11.5504 | -12.83% | 0 | - | 0 | - | -11.5504 | -12.83% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 0.24376 | 0 | 0 | 0.24376 | 0 | 0.24376 | 0 | 0 | 0.24376 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0.70655 | 0 | 0 | 0.70655 | 0 | 0.70655 | 0 | 0 | 0.70655 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -6.7 | -95.71% | 0 | - | 0 | - | -6.7 | -95.71% | 0 | - | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 229.4082 | 0 | 0 | 69.53 | 159.8782 | 92.9275 | 0 | 0 | 20.3727 | 72.5548 | -136.4807 | -59.49% | 0 | - | 0 | - | -49.1573 | -70.7% | -87.3234 | -54.62% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 229.4082 | 0 | 0 | 69.53 | 159.8782 | 92.9275 | 0 | 0 | 20.3727 | 72.5548 | -136.4807 | -59.49% | 0 | - | 0 | - | -49.1573 | -70.7% | -87.3234 | -54.62% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 72.5548 | 0 | 0 | 0 | 72.5548 | -87.3234 | -54.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -87.3234 | -54.62% | Корректировка сроков реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе в целях синхронизации со сроками ввода смежных объектов
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 13.6671 | 0 | 0 | 13.6671 | 0 | 11.8593 | 0 | 0 | 11.8593 | 0 | -1.8077 | -13.23% | 0 | - | 0 | - | -1.8077 | -13.23% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10 | -100% | 0 | - | длительные сроки оформления разрешительной документации на строительство
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 0 | 0.36243 | 0 | 0 | 0.36243 | 0 | -5.196 | -93.48% | 0 | - | 0 | - | -5.196 | -93.48% | 0 | - | Корректировка сроков реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе в целях синхронизации со сроками ввода смежных объектов
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 13.8536 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8536 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.8536 | -100% | 0 | - | длительные сроки оформления разрешительной документации на строительство
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 16.3398 | 0 | 0 | 16.3398 | 0 | 7.2644 | 0 | 0 | 7.2644 | 0 | -9.0754 | -55.54% | 0 | - | 0 | - | -9.0754 | -55.54% | 0 | - | Длительные сроки рассмотрения проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Перенос реализации обьекта на более поздний при корректировке ИП.
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.012956 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году (объект введен в 2019)
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.017037 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году (объект введен в 2019)
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 5.111 | 0 | 0 | 5.111 | 0 | 0.85657 | 0 | 0 | 0.85657 | 0 | -4.2545 | -83.24% | 0 | - | 0 | - | -4.2545 | -83.24% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации Кубанским РДУ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 163.4413 | 0 | 0 | 163.4413 | 0 | 152.2711 | 0 | 0 | 152.2711 | 0 | -11.1702 | -6.834% | 0 | - | 0 | - | -11.1702 | -6.834% | 0 | - | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 8.7596 | 0 | 0 | 8.7596 | 0 | 0.038311 | 0 | 0 | 0.038311 | 0 | -8.7213 | -99.56% | 0 | - | 0 | - | -8.7213 | -99.56% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | 14.3726 | 0 | 0 | 14.3726 | 0 | 12.9538 | 0 | 0 | 12.9538 | 0 | -1.4188 | -9.871% | 0 | - | 0 | - | -1.4188 | -9.871% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.22911 | 0 | 0 | 0.22911 | 0 | -4.7709 | -95.42% | 0 | - | 0 | - | -4.7709 | -95.42% | 0 | - | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0.02774 | 0 | 0 | 0.02774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.02774 | -100% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | 11.8606 | 0 | 0 | 11.8606 | 0 | 10.9174 | 0 | 0 | 10.9174 | 0 | -0.94321 | -7.953% | 0 | - | 0 | - | -0.94321 | -7.953% | 0 | - | экономия сметной стоимости
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 128.1325 | 0 | 0 | 128.1325 | 0 | 5.1325 | 4.173% | 0 | - | 0 | - | 5.1325 | 4.173% | 0 | - | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0.42082 | 0 | 0 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42082 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42082 | -100% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 298.198 | 0 | 0 | 280.7122 | 17.4857 | 268.5686 | 0 | 0 | 206.4028 | 62.1658 | -29.6293 | -9.936% | 0 | - | 0 | - | -74.3094 | -26.47% | 44.6801 | 255.5% | Г
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 6.0889 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 14.8022 | 0 | 0 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.8022 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5 | -100% | 0 | - | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 9.5933 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 9.5933 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | -1e-08 | -1.042e-07% | 0 | - | 0 | - | -1e-08 | -1.042e-07% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | 64.09 | 0 | 0 | 64.09 | 0 | 64.09 | 0 | 0 | 64.09 | 0 | 2.96e-07 | 4.619e-07% | 0 | - | 0 | - | 2.96e-07 | 4.619e-07% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | -5.83 | -100% | 5.83 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25 | -100% | 0 | - | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4 | -100% | 0 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | 7.4267 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 7.4267 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 11.6863 | 0 | 0 | 11.6863 | 0 | 6.5733 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | -5.113 | -43.75% | 0 | - | 0 | - | -5.113 | -43.75% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов поставщиком
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 1.4857 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4857 | -100% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | 0.58387 | 0 | 0 | 0.58387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58387 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.58387 | -100% | 0 | - | Закупка осуществлена по операционной деятельности в 2022 году
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15 | -100% | 0 | - | Скорректирован график поставки объекта на 2023 год в соответствии с заключённым договором поставки .
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 80% | 0 | - | 0 | - | 8 | 80% | 0 | - | Профинансирована кредиторская задолженность по поставке 2021 года
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | 4.0495 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 4.0495 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 0 | -4.441e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -4.441e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 6e-09 | 2.386e-06% | 0 | - | 0 | - | 6e-09 | 2.386e-06% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 8.2272 | 0 | 0 | 8.2272 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | -4.6704 | -56.77% | 0 | - | 0 | - | -4.6704 | -56.77% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2023 год
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 2.0287 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 1.5459 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5459 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 8.0896 | 0 | 0 | 8.0896 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | -0.5996 | -7.412% | 0 | - | 0 | - | -0.5996 | -7.412% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0.69829 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 6.2673 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | -5.551e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -5.551e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 24.3055 | 0 | 0 | 24.3055 | 0 | 0.49386 | 0 | 0 | 0.49386 | 0 | -23.8117 | -97.97% | 0 | - | 0 | - | -23.8117 | -97.97% | 0 | - | длительные сроки предоставления подрядной организацией расчетных документов
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35944 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.35944 | -100% | Данное мероприятие исключено, имущество продано 3-му лицу
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 4.1714 | 0 | 4.1714 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1714 | - | 0 | - | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.4004 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4004 | - | 0 | - | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.044009 | 0 | 0 | 0.044009 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0902 | 0 | 0 | 0 | 2.0902 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0902 | 0 | 0 | 0 | 2.0902 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Приобретение за счет страховых платежей в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23286 | 0 | 0 | 0 | 0.23286 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0996 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.586 | 0 | 0 | 22.586 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021 году (объект введен в 2021)
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.41594 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение предписания Министерства природных ресурсов Краснодарского края №1 от 15.03.2022
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6185 | 0 | 0 | 0 | 3.6185 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27.2528 | 0 | 0 | 4.2727 | 22.98 | 7.2528 | 36.26% | 0 | - | 0 | - | -15.7273 | -78.64% | 22.98 | - | Погашение кредиторской задолженности возникшей до 01.01.2022
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10841 | 0 | 0 | 0.10841 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10129 | 0 | 0 | 0.10129 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.085336 | 0 | 0 | 0.085336 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11192 | 0 | 0 | 0.11192 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11467 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10394 | 0 | 0 | 0.10394 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.085336 | 0 | 0 | 0.085336 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11996 | 0 | 0 | 0.11996 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.096626 | 0 | 0 | 0.096626 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1137 | 0 | 0 | 0.1137 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.086002 | 0 | 0 | 0.086002 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06229 | 0 | 0 | 0.06229 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14946 | 0 | 0 | 0.14946 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.060703 | 0 | 0 | 0.060703 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15144 | 0 | 0 | 0.15144 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 2636.8003 | 0 | 0 | 296.3676 | 2340.4327 | 2154.4146 | 0 | 0 | 496.3652 | 1658.0494 | -482.3857 | -18.29% | 0 | - | 0 | - | 199.9976 | 67.48% | -682.3833 | -29.16% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 176.3844 | 0 | 0 | 175.0967 | 1.2877 | 634.3519 | 0 | 0 | 464.8266 | 169.5253 | 457.9675 | 259.6% | 0 | - | 0 | - | 289.7299 | 165.5% | 168.2376 | 13065% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 175.0967 | 0 | 0 | 175.0967 | 0 | 634.3519 | 0 | 0 | 464.8266 | 169.5253 | 459.2552 | 262.3% | 0 | - | 0 | - | 289.7299 | 165.5% | 169.5253 | - | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 127.8614 | 0 | 0 | 127.8614 | 0 | 328.1201 | 0 | 0 | 244.499 | 83.6211 | 200.2587 | 156.6% | 0 | - | 0 | - | 116.6376 | 91.22% | 83.6211 | - | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 47.2353 | 0 | 0 | 47.2353 | 0 | 305.0554 | 0 | 0 | 220.3276 | 84.7278 | 257.8201 | 545.8% | 0 | - | 0 | - | 173.0923 | 366.4% | 84.7278 | - | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1764 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1764 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48801 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63434 | 0 | 0 | 0 | 0.63434 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.024025 | 0 | 0 | 0 | 0.024025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2877 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2877 | -100% | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2877 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2877 | -100% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2877 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2877 | -100% | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2877 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2877 | -100% | СМР выполнены и профинансированы досрочно до 01.01.2022
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2460.4159 | 0 | 0 | 121.2709 | 2339.145 | 1520.0627 | 0 | 0 | 31.5386 | 1488.5241 | -940.3532 | -38.22% | 0 | - | 0 | - | -89.7323 | -73.99% | -850.6209 | -36.36% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2143.9288 | 0 | 0 | 3.921 | 2140.0079 | 1405.0904 | 0 | 0 | 1.8963 | 1403.194 | -738.8385 | -34.46% | 0 | - | 0 | - | -2.0246 | -51.64% | -736.8139 | -34.43% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2143.9288 | 0 | 0 | 3.921 | 2140.0079 | 1405.0904 | 0 | 0 | 1.8963 | 1403.194 | -738.8385 | -34.46% | 0 | - | 0 | - | -2.0246 | -51.64% | -736.8139 | -34.43% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 223.1722 | 0 | 0 | 0 | 223.1722 | 128.7712 | 0 | 0 | 0 | 128.7712 | -94.4009 | -42.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -94.4009 | -42.3% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 132.5582 | 0 | 0 | 0 | 132.5582 | 124.8151 | 0 | 0 | 0.18181 | 124.6333 | -7.7432 | -5.841% | 0 | - | 0 | - | 0.18181 | - | -7.925 | -5.978% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 85.3444 | 0 | 0 | 0 | 85.3444 | 76.8162 | 0 | 0 | 0 | 76.8162 | -8.5282 | -9.993% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.5282 | -9.993% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 464.5843 | 0 | 0 | 0 | 464.5843 | 395.6451 | 0 | 0 | 1.28 | 394.3651 | -68.9393 | -14.84% | 0 | - | 0 | - | 1.28 | - | -70.2193 | -15.11% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 124.5495 | 0 | 0 | 0 | 124.5495 | 42.7377 | 0 | 0 | 0 | 42.7377 | -81.8118 | -65.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -81.8118 | -65.69% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 190.2565 | 0 | 0 | 0 | 190.2565 | 162.8993 | 0 | 0 | 0.25 | 162.6493 | -27.3572 | -14.38% | 0 | - | 0 | - | 0.25 | - | -27.6072 | -14.51% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 80.4551 | 0 | 0 | 0 | 80.4551 | 79.2014 | 0 | 0 | 0 | 79.2014 | -1.2537 | -1.558% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2537 | -1.558% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 487.0876 | 0 | 0 | 0 | 487.0876 | 29.079 | 0 | 0 | 0 | 29.079 | -458.0086 | -94.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -458.0086 | -94.03% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 364.9408 | 0 | 0 | 0 | 364.9408 | 12.9408 | 3.676% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.9408 | 3.676% | погашение задолженности в связи с вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 2.2319 | 0 | 0 | 2.2319 | 0 | 0.18451 | 0 | 0 | 0.18451 | 0 | -2.0474 | -91.73% | 0 | - | 0 | - | -2.0474 | -91.73% | 0 | - | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.6891 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6891 | -100% | 0 | - | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0 | 0 | 19.7777 | -153.8087 | -88.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -153.8087 | -88.61% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0 | 0 | 19.7777 | -153.8087 | -88.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -153.8087 | -88.61% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0 | 0 | 19.7777 | -153.8087 | -88.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -153.8087 | -88.61% | Корректировка проектных решений в целях непревышения плановой стоимости объекта
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 107.8676 | 0 | 0 | 107.8488 | 0.018788 | 84.0908 | 0 | 0 | 21.2538 | 62.837 | -23.7768 | -22.04% | 0 | - | 0 | - | -86.595 | -80.29% | 62.8182 | 334355% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 107.8676 | 0 | 0 | 107.8488 | 0.018788 | 84.0908 | 0 | 0 | 21.2538 | 62.837 | -23.7768 | -22.04% | 0 | - | 0 | - | -86.595 | -80.29% | 62.8182 | 334355% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 1.5746 | 0 | 0 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5746 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5746 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 36.9969 | 0 | 0 | 36.9969 | 0 | 0.21998 | 0 | 0 | 0.21998 | 0 | -36.7769 | -99.41% | 0 | - | 0 | - | -36.7769 | -99.41% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 53.6419 | 0 | 0 | 53.6419 | 0 | 69.1626 | 0 | 0 | 7.4853 | 61.6773 | 15.5206 | 28.93% | 0 | - | 0 | - | -46.1567 | -86.05% | 61.6773 | - | Увеличение количества заявителей по технологическому присоединению
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 5.9765 | 0 | 0 | 5.9765 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0.16665 | 1.0587 | -4.7512 | -79.5% | 0 | - | 0 | - | -5.8098 | -97.21% | 1.0587 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.018788 | 0 | 0 | 0 | 0.018788 | 0.0023169 | 0 | 0 | 0 | 0.0023169 | -0.016471 | -87.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.016471 | -87.67% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 9.6589 | 0 | 0 | 9.6589 | 0 | 13.4135 | 0 | 0 | 13.3819 | 0.031619 | 3.7546 | 38.87% | 0 | - | 0 | - | 3.723 | 38.54% | 0.031619 | - | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0.06713 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2021
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.033 | 0 | 0 | 9.5011 | 25.5319 | 11.1038 | 0 | 0 | 8.3885 | 2.7153 | -23.9292 | -68.3% | 0 | - | 0 | - | -1.1127 | -11.71% | -22.8165 | -89.36% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.033 | 0 | 0 | 9.5011 | 25.5319 | 11.1038 | 0 | 0 | 8.3885 | 2.7153 | -23.9292 | -68.3% | 0 | - | 0 | - | -1.1127 | -11.71% | -22.8165 | -89.36% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 8.3885 | 0 | 0 | 8.3885 | 0 | 8.3885 | 0 | 0 | 8.3885 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 1.1127 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1127 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1127 | -100% | 0 | - | Нарушение подрядчиком сроков исполнения договора на разработку проектной документации
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.044696 | 0 | 0 | 0 | 0.044696 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.053058 | 0 | 0 | 0 | 0.053058 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42041 | 0 | 0 | 0 | 0.42041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00050024 | 0 | 0 | 0 | 0.00050024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | 22.3179 | 0 | 0 | 0 | 22.3179 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | -21.2733 | -95.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.2733 | -95.32% | Осуществление компенсации в виде фактического выполнения СМР контрагентом по соглашению с экономией средств и соответственно исключением стоимости СМР из объемов финансирования
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.214 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.214 | -100% | Несвоевременное исполнение агентом (ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) обязательств по агентскому договору
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.041214 | 0 | 0 | 0 | 0.041214 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  |  | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2813.3635 | 15114.5881 | НД | 32462.5826 | 8580.5066 | 11469.3626 | 1145.4394 | 1897.1903 | 1600.0173 | 1999.7856 | 1746.1236 | 2311.5204 | 4088.9264 | 5260.8663 | НД | 20993.22 | 2888.856 | 33.67% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 573.7575 | 10080.3097 | НД | 9257.6348 | 1897.4976 | 5917.5845 | 639.7272 | 1275.4489 | 439.5782 | 1343.9612 | 420.4517 | 1639.4 | 397.7405 | 1658.7743 | НД | 3340.0503 | 4020.0869 | 211.9% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1611.9595 | 3165.5652 | НД | 17904.6881 | 6098.5088 | 5213.463 | 480.8838 | 583.2968 | 1009.1439 | 596.394 | 1236.0416 | 666.6845 | 3372.4394 | 3367.0877 | НД | 12691.2251 | -885.0457 | -14.51% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 556.8172 | 1284.4031 | НД | 4287.4569 | 202.3145 | 22.5479 | 8 | 1.3125 | 8.1165 | 3.1689 | 4.4489 | 1.9218 | 181.7491 | 16.1447 | НД | 4264.909 | -179.7666 | -88.86% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 24.962 | 26.4511 | НД | 327.5508 | 158.6108 | 156.3553 | 7.0833 | 0.0020397 | 4.917 | 4.4663 | 41.6007 | 0.029878 | 105.0098 | 151.857 | НД | 171.1955 | -2.2555 | -1.422% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 45.8673 | 557.859 | НД | 685.252 | 223.575 | 159.4119 | 9.745 | 37.1301 | 138.2616 | 51.7952 | 43.5807 | 3.4841 | 31.9876 | 67.0025 | НД | 525.84 | -64.1631 | -28.7% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 2323.2204 | 13730.7339 | НД | 28308.0075 | 5839.0933 | 9038.3664 | 1049.6882 | 1765.8291 | 1355.7008 | 1801.4201 | 1225.6405 | 2023.9983 | 2208.0638 | 3447.1189 | НД | 19269.6411 | 3199.2731 | 54.79% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 570.3527 | 9133.7975 | НД | 9092.6 | 1812.6775 | 5397.9627 | 618.6692 | 1171.9289 | 418.3535 | 1191.9415 | 398.9723 | 1495.6903 | 376.6825 | 1538.402 | НД | 3694.6373 | 3585.2852 | 197.8% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 570.3527 | 9127.6962 | НД | 8700.2999 | 1739.8713 | 5387.722 | 618.6692 | 1171.9289 | 387.0812 | 1189.1502 | 389.4266 | 1494.4906 | 344.6943 | 1532.1522 | НД | 3312.5779 | 3647.8507 | 209.7% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 5493.6944 | НД | 2466.0963 | 172.5778 | 2603.2341 | 52.7262 | 507.1237 | 55.0269 | 624.6006 | 55 | 770.6561 | 9.8248 | 700.8537 | НД | -137.1378 | 2430.6563 | 1408% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1659.3163 | НД | 2201.3475 | 101.2003 | 1444.9902 | 26.1432 | 267.3992 | 53.3067 | 452.9066 | 11.457 | 359.8997 | 10.2934 | 364.7847 | НД | 756.3572 | 1343.7899 | 1328% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 570.3527 | 1974.6855 | НД | 4032.8561 | 1466.0931 | 1339.4976 | 539.7997 | 397.406 | 278.7477 | 111.643 | 322.9695 | 363.9348 | 324.5762 | 466.5138 | НД | 2693.3585 | -126.5955 | -8.635% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 89.2842 | 525.7519 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 51.8296 | 198.0853 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 78.2415 | 318.1626 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 15.979 | 2.2323 | НД | 68.25 | 68.25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18.25 | 0 | НД | 68.25 | -68.25 | -100% | По инициативе заявителя заключено дополнительное соглашение о переносе срока ТП до 01.11.2024
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 14.2699 | 3.487 | НД | 99.894 | 99.894 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 74.894 | 0 | 0 | 0 | НД | 99.894 | -99.894 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 5.2954 | 1.6667 | НД | 21.4688 | 21.4688 | 17.696 | 6.4148 | 8.0539 | 15.054 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.7728 | -3.7728 | -17.57% | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | 4.515 | 34.697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 27.3813 | 222.2582 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 102.2794 | 45.9579 | НД | 354.8582 | 354.8582 | 295.0528 | 283 | 174.0998 | 60 | 29.963 | 6.8582 | 84.5417 | 5 | 6.4483 | НД | 59.8054 | -59.8054 | -16.85% | в связи с необходимостью корректировки объемов работ, возникла необходимость прохождения повторной гос.экспертизы сметной части
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 164.4208 | 431.8985 | НД | 779.8845 | 491.0153 | 383.4147 | 240 | 128.0183 | 160 | 30.468 | 78.2886 | 124.1458 | 12.7267 | 100.7826 | НД | 396.4698 | -107.6006 | -21.91% | в связи с необходимостью корректировки объемов работ, возникла необходимость прохождения повторной гос.экспертизы сметной части
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | НД | 0 | НД | 18.4878 | 1.4295 | 0.41254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47277 | 0.41254 | 0.95676 | 0 | НД | 18.0752 | -1.017 | -71.14% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | НД | 0 | НД | 66.4239 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0657 | 0 | 1.0992 | 0 | НД | 66.4239 | -4.165 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | 4.0333 | 1.9766 | НД | 26.1605 | 28.1371 | 24.7336 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 20.8333 | 0 | 5.2768 | 24.7336 | НД | 1.4269 | -3.4035 | -12.1% | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | НД | 0 | НД | 81.6687 | 37.8208 | 6.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 0 | 25.6375 | 6.939 | НД | 74.7298 | -30.8819 | -81.65% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | НД | 0 | НД | 218.649 | 82.2863 | 0.45098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3049 | 0 | 72.9814 | 0.45098 | НД | 218.198 | -81.8354 | -99.45% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | НД | 0 | НД | 306.1234 | 63.3845 | 10.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8451 | 0 | 26.5394 | 10.1645 | НД | 295.9589 | -53.22 | -83.96% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | НД | 0 | НД | 144.6453 | 26.6924 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6924 | 0 | 0 | 2.2536 | НД | 142.3917 | -24.4389 | -91.56% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | НД | 0 | НД | 101.9227 | 10.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5214 | 0 | 0 | 0 | НД | 101.9227 | -10.5214 | -100% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | НД | 0 | НД | 265.4471 | 145.2401 | 8.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9288 | 0 | 134.3113 | 8.2291 | НД | 257.2181 | -137.0111 | -94.33% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | НД | 0 | НД | 24.7988 | 24.7988 | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 0.34277 | 21.7971 | 2.4546 | НД | 22.0015 | -22.0015 | -88.72% | Задержка оформления ПСД подрядной организацией
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0.43619 | НД | 4.3788 | НД | 4.3788 | НД | 4.3788 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0.22251 | НД | 0.81409 | НД | 0.81409 | НД | 0.81409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0 | НД | 0.27452 | НД | 0.27452 | НД | 0.05908 | НД | 0 | НД | 0.21544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 31.3599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0 | НД | 0.37242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37242 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0 | НД | 17.4248 | НД | 12.2047 | НД | 1.3705 | НД | 0.36781 | НД | 0.019911 | НД | 10.4465 | НД | 5.2201 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 2.25 | НД | 33.8647 | НД | 33.8647 | НД | 33.8647 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 1.0417 | НД | 20.8338 | НД | 20.8338 | НД | 11.7753 | НД | 9.0585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | 1.6281 | НД | 10.4951 | НД | 10.4951 | НД | 10.4951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 0.96441 | НД | 21.3772 | НД | 21.3772 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.3772 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 0 | НД | 29.4432 | НД | 29.4432 | НД | 3.538 | НД | 0 | НД | 25.9053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | 0 | НД | 6.0177 | НД | 6.0177 | НД | 0.71647 | НД | 0 | НД | 5.3012 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 12.4947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | 13.9041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 0 | НД | 29.1667 | НД | 1.7325 | НД | 0 | НД | 1.7325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.4342 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | 0 | НД | 0.18576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18576 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 24.7101 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | 0 | НД | 24.6279 | НД | 23.3844 | НД | 1.6954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.689 | НД | 1.2435 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0.24826 | НД | 2.3114 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3114 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | 70.4754 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 3.862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | 5.0549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 2.8367 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | 2.5806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 1.101 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | 0 | НД | 2.2213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2213 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 1.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 1.2617 | НД | 16.0575 | НД | 15.2415 | НД | 14.4677 | НД | 0.77376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.816 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | 0.0006759 | НД | 3.2058 | НД | 3.2058 | НД | 3.0488 | НД | 0.15706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0.92216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.92216 | НД | 0.5227 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 5.1133 | НД | 3.0184 | НД | 0.032 | НД | 0 | НД | 2.9864 | НД | 0 | НД | 2.0948 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 0 | НД | 6.2802 | НД | 6.2802 | НД | 0.34551 | НД | 4.8949 | НД | 1.0398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 0 | НД | 35.0109 | НД | 29.2935 | НД | 0.63265 | НД | 0 | НД | 28.6609 | НД | 0 | НД | 5.7174 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0 | НД | 8.3184 | НД | 0.2674 | НД | 0 | НД | 0.2674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.051 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | НД | 9.65 | НД | 0.20385 | НД | 0 | НД | 0.20385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.4461 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | 0 | НД | 23.7546 | НД | 23.7546 | НД | 0 | НД | 0.64748 | НД | 0 | НД | 23.1072 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | 0 | НД | 32.9839 | НД | 32.9839 | НД | 0 | НД | 0.74896 | НД | 32.235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | 0 | НД | 13.7427 | НД | 0.7617 | НД | 0 | НД | 0.7617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9811 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | 0 | НД | 44.7336 | НД | 3.8828 | НД | 0 | НД | 1.371 | НД | 2.5118 | НД | 0 | НД | 40.8508 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0 | НД | 0.24176 | НД | 0.24176 | НД | 0 | НД | 0.24176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 34.9351 | НД | 1.6417 | НД | 0 | НД | 1.6417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.2934 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | НД | 1.0641 | НД | 1.046 | НД | 0 | НД | 0.14436 | НД | 0.90166 | НД | 0 | НД | 0.018064 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | 0 | НД | 4.5972 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1024 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | 0 | НД | 8.1181 | НД | 0.97417 | НД | 0 | НД | 0.97417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.1439 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 1 | НД | 9.4714 | НД | 9.4714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.4714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0 | НД | 0.43734 | НД | 0.43734 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0.37734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0 | НД | 5.722 | НД | 5.722 | НД | 0 | НД | 0.4025 | НД | 0 | НД | 5.3195 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | 0 | НД | 114.44 | НД | 92.6361 | НД | 0 | НД | 5.8392 | НД | 25.6343 | НД | 61.1627 | НД | 21.8039 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 0 | НД | 19.7338 | НД | 19.7338 | НД | 0 | НД | 1.4167 | НД | 0 | НД | 18.3171 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 2.1833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 6.6711 | 0 | НД | 6.6711 | НД | 6.003 | НД | 0 | НД | 0.3487 | НД | 1.9778 | НД | 3.6765 | НД | 0.6681 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0 | НД | 4.2766 | НД | 0.045471 | НД | 0 | НД | 0.045471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2311 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0 | НД | 3.1904 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0604 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0 | НД | 0.51883 | НД | 0.045739 | НД | 0 | НД | 0.045739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47309 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | 0 | НД | 0.64743 | НД | 0.046677 | НД | 0 | НД | 0.046677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60075 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | 0 | НД | 0.42813 | НД | 0.046007 | НД | 0 | НД | 0.046007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38213 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | НД | 0.67061 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62507 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | 0.0087649 | НД | 0.020098 | НД | 0.020098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.020098 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0.14659 | НД | 2.1843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1843 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | НД | 2.6774 | НД | 0.099635 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09431 | НД | 0.0053245 | НД | 2.5778 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 1.2955 | НД | 31.7224 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 31.4724 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | 0 | НД | 16.028 | НД | 16.028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1395 | НД | 14.8884 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | НД | 0 | НД | 12.2341 | НД | 1.4681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4681 | НД | 0 | НД | 10.766 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | НД | 0 | НД | 44.3094 | НД | 4.2583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2583 | НД | 0 | НД | 40.0511 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | НД | 0 | НД | 13.8139 | НД | 1.6577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6577 | НД | 0 | НД | 12.1562 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | 0 | НД | 30.245 | НД | 1.344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.344 | НД | 0 | НД | 28.901 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | НД | 0 | НД | 64.1629 | НД | 64.1629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2917 | НД | 59.8712 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 46.9302 | НД | 46.9302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.316 | НД | 44.6142 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0 | НД | 0.48258 | НД | 0.48258 | НД | 0 | НД | 0.048225 | НД | 0.43435 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0.94652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | 0.03454 | НД | 0.68313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.68313 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0.40919 | НД | 3.0627 | НД | 3.0627 | НД | 0 | НД | 3.0627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0.43619 | НД | 3.3141 | НД | 3.3141 | НД | 0 | НД | 3.3141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | НД | 0 | НД | 5.6805 | 5.6805 | 0 | 0.38497 | 0 | 1.6667 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.6805 | -5.6805 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0.40919 | НД | 2.2366 | НД | 2.2366 | НД | 0 | НД | 2.2366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 5.9317 | 3.8412 | НД | 40.2507 | 0.45037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45037 | 0 | 0 | 0 | НД | 40.2507 | -0.45037 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | НД | 0 | НД | 1.199 | НД | 0.077211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.077211 | НД | 1.1218 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | 0 | НД | 29.2681 | НД | 0.5602 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5602 | НД | 28.7079 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | НД | 0 | НД | 8.4705 | НД | 0.85595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85595 | НД | 7.6145 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | НД | 0 | НД | 8.3412 | НД | 8.3412 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.3412 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | 0 | НД | 42.6468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 42.6468 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | НД | 0 | НД | 4.0667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0667 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | 0.22024 | 0 | НД | 0.79949 | НД | 0.79949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79949 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | 0 | НД | 243.9636 | НД | 0.59561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59561 | НД | 243.368 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | 0 | НД | 9.2053 | НД | 0.5579 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5579 | НД | 8.6474 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | 0 | НД | 49.327 | НД | 2.774 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.774 | НД | 46.553 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0 | НД | 1.7469 | НД | 0.12496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12496 | НД | 1.622 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | 0 | НД | 115.3318 | НД | 3.917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.917 | НД | 111.4148 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0.037073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037073 | НД | 0.46293 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 345.9559 | 72.8062 | 9.0531 | 0 | 0 | 31.2723 | 2.7913 | 9.5458 | 0.012 | 31.9881 | 6.2497 | НД | 336.9028 | -63.7531 | -87.57% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 345.9559 | 72.8062 | 9.0531 | 0 | 0 | 31.2723 | 2.7913 | 9.5458 | 0.012 | 31.9881 | 6.2497 | НД | 336.9028 | -63.7531 | -87.57% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 307.7608 | 41.2438 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5458 | 0.006 | 31.698 | 0 | НД | 307.7548 | -41.2378 | -99.99% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | 0 | НД | 307.7608 | 41.2438 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5458 | 0.006 | 31.698 | 0 | НД | 307.7548 | -41.2378 | -99.99% | задержка предоставления ПСД подрядной организацией, как следствие не своевременное предоставление документации для проведения экспертизы
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 6.9228 | 0.29013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.29013 | 0 | НД | 6.9168 | -0.28413 | -97.93% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | НД | 0 | НД | 6.9228 | 0.29013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.29013 | 0 | НД | 6.9168 | -0.28413 | -97.93% | задержка предоставления ПСД подрядной организацией, как следствие не своевременное предоставление документации для проведения экспертизы
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 31.2723 | 31.2723 | 9.0411 | 0 | 0 | 31.2723 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 6.2497 | НД | 22.2312 | -22.2312 | -71.09% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | НД | 0 | НД | 31.2723 | 31.2723 | 9.0411 | 0 | 0 | 31.2723 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 6.2497 | НД | 22.2312 | -22.2312 | -71.09% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и Частичное использование оборудования из аварийного резерва
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 6.1013 | НД | 46.3442 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | НД | 45.1565 | 1.1877 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.1013 | НД | 46.3442 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | НД | 45.1565 | 1.1877 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 6.1013 | НД | 46.3442 | НД | 1.1877 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1877 | НД | 0 | НД | 45.1565 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1125.2213 | 2728.2232 | НД | 13915.1478 | 3441.9155 | 3302.0886 | 406.1907 | 555.4556 | 786.0522 | 550.0481 | 737.0378 | 522.8721 | 1512.6348 | 1673.7127 | НД | 10613.0592 | -139.8269 | -4.062% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 710.3421 | 936.252 | НД | 5088.0441 | 1600.5617 | 1587.2883 | 194.2995 | 203.9389 | 400.2188 | 303.2906 | 484.6271 | 124.6672 | 521.4164 | 955.3917 | НД | 3500.7557 | -13.2734 | -0.8293% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 710.3421 | 936.252 | НД | 5088.0441 | 1600.5617 | 1587.2883 | 194.2995 | 203.9389 | 400.2188 | 303.2906 | 484.6271 | 124.6672 | 521.4164 | 955.3917 | НД | 3500.7557 | -13.2734 | -0.8293% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 4.5518 | 21.1926 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 83.9694 | 235.1883 | НД | 380.5608 | 380.5608 | 238.0542 | 29.2754 | 4.431 | 59.3935 | 40.6791 | 135.1764 | 3.2812 | 156.7155 | 189.6628 | НД | 142.5066 | -142.5066 | -37.45% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 146.8458 | 67.4863 | НД | 804.3427 | 317.7419 | 223.0116 | 23.342 | 15.8471 | 63.6424 | 0.042529 | 130.7148 | 61.6905 | 100.0428 | 145.4315 | НД | 581.331 | -94.7302 | -29.81% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 163.4938 | 50.1107 | НД | 877.2137 | 315.4759 | 632.0414 | 47.3796 | 82.2359 | 67.6204 | 204.3021 | 60 | 53.6351 | 140.4759 | 291.8683 | НД | 245.1723 | 316.5656 | 100.3% | изменение стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 125.4882 | 42.7228 | НД | 690.3899 | 299.1919 | 374.3307 | 93.1587 | 101.7074 | 61.3291 | 52.024 | 64.704 | 5.8047 | 80 | 214.7946 | НД | 316.0591 | 75.1389 | 25.11% | изменение стоимости работ по результатам заключения договоров/доп.соглашений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | НД | 0 | НД | 600.8388 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7655 | 0 | НД | 600.8388 | -8.7655 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 80.2786 | 4.5958 | НД | 526.5149 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | НД | 526.5149 | -2.1367 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | НД | 0 | НД | 575.4919 | 11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5442 | 0 | НД | 575.4919 | -11.5442 | -100% | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | НД | 54.3097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | НД | 0 | НД | 265.7456 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 | НД | 265.7456 | -3.2978 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 0.13906 | 0.24696 | НД | 1.33 | 1.33 | 0 | 0.3702 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.20976 | 0 | НД | 1.33 | -1.33 | -100% | работы выполнены хозспособом в 2021 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 6.2616 | 0.75 | НД | 27.8836 | 1.5 | 0.18259 | 0 | 0.049646 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | НД | 27.701 | -1.3174 | -87.83% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | НД | 0 | НД | 19.26 | 19.26 | 16.6177 | 0.0375 | 0 | 11.233 | 0 | 7.9895 | 0 | 0 | 16.6177 | НД | 2.6422 | -2.6422 | -13.72% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | НД | 0 | НД | 2.1679 | 0.45431 | 0.20931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45431 | 0 | 0 | 0.20931 | НД | 1.9586 | -0.245 | -53.93% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | НД | 0 | НД | 62.7842 | 62.7842 | 1.7481 | 0.0375 | 0 | 37.4755 | 1.3721 | 25.2712 | 0.2252 | 0 | 0.1508 | НД | 61.0362 | -61.0362 | -97.22% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | НД | 0 | НД | 19.0942 | 19.0942 | 2.3381 | 0.0375 | 0 | 11.3317 | 0.51614 | 7.7249 | 0 | 0 | 1.822 | НД | 16.756 | -16.756 | -87.75% | Использование для установки трансформатора демонтированного с другой ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | НД | 0 | НД | 5.4341 | 5.4341 | 0.59852 | 0.0375 | 0 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 1.3132 | 0.59852 | НД | 4.8355 | -4.8355 | -88.99% | Длительные сроки заключения договоров подряда в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 1.1345 | НД | 36.2835 | 36.2835 | 1.993 | 0.54859 | -0.33333 | 35.7349 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.2905 | -34.2905 | -94.51% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | НД | 0 | НД | 38.3669 | 1.5 | 0.81825 | 0 | 0 | 0.43296 | 0.81825 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | НД | 37.5486 | -0.68175 | -45.45% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 11.2146 | 0.5292 | НД | 59.4284 | 59.4284 | 50.5016 | 0.0375 | 0 | 21.5428 | 0 | 25 | 0.0295 | 12.848 | 50.4721 | НД | 8.9268 | -8.9268 | -15.02% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.023317 | НД | 0.0041542 | НД | 0.0031242 | НД | 0.00103 | НД | 0.0010414 | НД | 0.0010528 | НД | 0 | НД | 0.00103 | НД | НД | арендная плата за земельный участок под строительство
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 84.6242 | 457.0964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 3.475 | 0.47036 | НД | 25.5264 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | НД | 25.5264 | -1.5 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | НД | 0 | НД | 53.2785 | 53.2785 | 44.1337 | 0.0375 | 0 | 26.9825 | 0.36981 | 26.2586 | 0 | 0 | 43.7639 | НД | 9.1448 | -9.1448 | -17.16% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | 0.39519 | НД | 0.70618 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | НД | 0 | НД | 15.3979 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.3979 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.4537 | 41.2774 | НД | 74.3493 | 5.6388 | 5.0476 | 0 | 0 | 0.062022 | 0.63307 | 3.3417 | 1.2438 | 2.2351 | 3.1707 | НД | 69.3016 | -0.5912 | -10.48% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.4537 | 41.2774 | НД | 74.3493 | 5.6388 | 5.0476 | 0 | 0 | 0.062022 | 0.63307 | 3.3417 | 1.2438 | 2.2351 | 3.1707 | НД | 69.3016 | -0.5912 | -10.48% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.06563 | 0.4694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.05791 | 0.42441 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | НД | 0 | НД | 1.0422 | 0.1008 | 0.09415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.09415 | 0 | 0 | НД | 0.9481 | -0.0066467 | -6.594% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | НД | 0 | НД | 1.6201 | 0.10144 | 0.090938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0.090938 | 0 | 0 | НД | 1.5291 | -0.010504 | -10.35% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | НД | 0 | НД | 3.5051 | 0.19968 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19968 | 0.1886 | 0 | 0 | НД | 3.3165 | -0.011082 | -5.55% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | НД | 0 | НД | 6.3889 | 0.37818 | 0.37356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37818 | 0.37356 | 0 | 0 | НД | 6.0153 | -0.0046249 | -1.223% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | НД | 0 | НД | 1.4147 | 0.06051 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06051 | 0.060278 | 0 | 0 | НД | 1.3544 | -0.00023101 | -0.3818% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | НД | 0 | НД | 5.1525 | 0.15127 | 0.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0.1478 | 0 | 0 | НД | 5.0048 | -0.0034755 | -2.298% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | НД | 0 | НД | 11.0446 | 0.3207 | 0.28849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3207 | 0.28849 | 0 | 0 | НД | 10.7561 | -0.032207 | -10.04% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | НД | 0 | НД | 2.18 | 2.18 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.062022 | 0.061923 | 0 | 0 | 2.1179 | 1.8676 | НД | 0.25049 | -0.25049 | -11.49% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | НД | 0 | НД | 2.1813 | 0.078389 | 0.25249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.25249 | НД | 1.9288 | 0.1741 | 222.1% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | НД | 0 | НД | 3.7255 | 0.078389 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.29579 | НД | 3.4297 | 0.2174 | 277.3% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | НД | 0 | НД | 1.2899 | 0.078389 | 0.095762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.095762 | НД | 1.1942 | 0.017373 | 22.16% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | НД | 0 | НД | 0.41607 | 0.078389 | 0.058665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.058665 | НД | 0.3574 | -0.019724 | -25.16% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | НД | 0 | НД | 15.6216 | 0.078389 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.271 | НД | 15.3506 | 0.19261 | 245.7% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | НД | 0 | НД | 1.2899 | 0.078389 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.078 | НД | 1.2119 | -0.00038922 | -0.4965% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | НД | 0 | НД | 1.0167 | 0.11784 | 0.099136 | 0 | 0 | 0 | 0.099136 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.91759 | -0.018704 | -15.87% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | НД | 0 | НД | 0.94108 | 0.11784 | 0.099266 | 0 | 0 | 0 | 0.099266 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.84181 | -0.018574 | -15.76% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | НД | 0 | НД | 1.5286 | 0.11784 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0.14454 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.384 | 0.026696 | 22.65% | корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | НД | 0 | НД | 1.6271 | 0.11784 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4992 | 0.010058 | 8.536% | корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | НД | 0 | НД | 1.4928 | 0.11784 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3924 | -0.017533 | -14.88% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | НД | 0 | НД | 0.67683 | 0.1647 | 0.024381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0 | 0 | 0.024381 | НД | 0.65245 | -0.14032 | -85.2% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | НД | 0 | НД | 2.6023 | 0.22358 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22358 | 0 | 0 | 0.1417 | НД | 2.4606 | -0.081874 | -36.62% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | НД | 0 | НД | 1.274 | 0.31002 | 0.043115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0.043115 | НД | 1.2309 | -0.26691 | -86.09% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | НД | 0 | НД | 1.1146 | 0.27127 | 0.042275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27127 | 0 | 0 | 0.042275 | НД | 1.0723 | -0.22899 | -84.42% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | 2.3453 | 19.0984 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | НД | 5.2028 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | НД | 5.2028 | -0.11716 | -100% | Корректировка технических решений. Объект будет реализован в другие сроки
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 2.9849 | 17.5665 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | НД | 3.7187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 20.7932 | 1143.5367 | НД | 5030.6696 | 1207.8714 | 1132.4146 | 94.0792 | 191.5311 | 128.0362 | 206.975 | 132.5654 | 210.2742 | 853.1906 | 523.6343 | НД | 3898.255 | -75.4568 | -6.247% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 20.7932 | 1143.5367 | НД | 5030.6696 | 1207.8714 | 1132.4146 | 94.0792 | 191.5311 | 128.0362 | 206.975 | 132.5654 | 210.2742 | 853.1906 | 523.6343 | НД | 3898.255 | -75.4568 | -6.247% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 10.4239 | 41.1594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 10.3693 | 42.5015 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 0 | НД | 41.6 | 41.6 | 41.5995 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 6.0855 | 1.2219 | 33.4187 | 40.3776 | НД | 0.00049137 | -0.00049137 | -0.001181% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | НД | 0 | НД | 20.8167 | 20.8167 | 21.0123 | 0 | 0 | 0.015812 | 0 | 8.1725 | 0.63088 | 12.6284 | 20.3814 | НД | -0.19563 | 0.19563 | 0.9398% | дополнительное количество заявок по ТП
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | НД | 0 | НД | 20.75 | 20.75 | 20.1778 | 0.05 | 0 | 1.3324 | 0 | 7.3398 | 1.321 | 12.0278 | 18.8568 | НД | 0.57221 | -0.57221 | -2.758% | Отсутствие заявок на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | НД | 0 | НД | 20.7667 | 20.7667 | 21.7126 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.1297 | 7.8787 | 0 | 11.5043 | 20.5829 | НД | -0.94593 | 0.94593 | 4.555% | дополнительное количество заявок
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | НД | 0 | НД | 164.4112 | 50.6015 | 23.2974 | 0 | 0 | 5.0602 | 0 | 5.0602 | 0 | 40.4812 | 23.2974 | НД | 141.1139 | -27.3042 | -53.96% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | НД | 0 | НД | 308.0239 | 107.8158 | 17.9755 | 0 | 0 | 10.7816 | 0 | 10.7816 | 0 | 86.2526 | 17.9755 | НД | 290.0484 | -89.8403 | -83.33% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | НД | 0 | НД | 109.2725 | 29.5935 | 8.7772 | 0 | 0 | 2.9593 | 0 | 2.9593 | 0 | 23.6748 | 8.7772 | НД | 100.4953 | -20.8163 | -70.34% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 0 | НД | 154.3438 | 31.0791 | 21.246 | 0 | 0 | 3.1079 | 2.1105 | 3.1079 | 2.4579 | 24.8633 | 16.6776 | НД | 133.0979 | -9.8331 | -31.64% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | НД | 0 | НД | 181.7642 | 46.8097 | 10.4379 | 0 | 0 | 4.681 | 0 | 4.681 | 0 | 37.4478 | 10.4379 | НД | 171.3263 | -36.3719 | -77.7% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | НД | 0 | НД | 167.2077 | 47.5919 | 7.748 | 0 | 0 | 4.7592 | 0 | 4.7592 | 0 | 38.0735 | 7.748 | НД | 159.4597 | -39.8439 | -83.72% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | НД | 0 | НД | 176.5127 | 45.2164 | 12.7819 | 0 | 0 | 4.5216 | 0 | 4.5216 | 0 | 36.1731 | 12.7819 | НД | 163.7308 | -32.4345 | -71.73% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | НД | 0 | НД | 143.366 | 33.322 | 10.439 | 0 | 0 | 3.3322 | 0 | 3.3322 | 0.18145 | 26.6576 | 10.2575 | НД | 132.927 | -22.8831 | -68.67% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | НД | 0 | НД | 136.0901 | 28.0087 | 12.7467 | 0 | 0 | 2.8009 | 0 | 2.8009 | 0 | 22.407 | 12.7467 | НД | 123.3434 | -15.2621 | -54.49% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | НД | 0 | НД | 221.3925 | 74.6159 | 11.1317 | 0 | 0 | 7.4616 | 0 | 7.4616 | 0 | 59.6927 | 11.1317 | НД | 210.2607 | -63.4842 | -85.08% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | НД | 0 | НД | 109.4425 | 15.2062 | 14.4406 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 1.5206 | 2.3403 | 12.165 | 12.1003 | НД | 95.002 | -0.76568 | -5.035% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | НД | 0 | НД | 430.2482 | 56.0915 | 82.3046 | 0 | 0 | 5.6092 | 0 | 5.6092 | 0 | 44.8732 | 82.3046 | НД | 347.9435 | 26.2131 | 46.73% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | НД | 0 | НД | 79.7127 | 9.9699 | 9.0483 | 0 | 0.19985 | 0.99699 | 0.86241 | 0.99699 | 3.7564 | 7.9759 | 4.2296 | НД | 70.6644 | -0.92154 | -9.243% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | НД | 0 | НД | 162.5794 | 30.8267 | 31.6946 | 0 | 0 | 3.0827 | 6.0315 | 3.0827 | 7.5716 | 24.6613 | 18.0915 | НД | 130.8848 | 0.86791 | 2.815% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | НД | 0 | НД | 386.2049 | 68.5168 | 115.1501 | 0 | 0 | 6.8517 | 38.067 | 6.8517 | 35.5577 | 54.8135 | 41.5254 | НД | 271.0548 | 46.6333 | 68.06% | Дополнительные заявки по технилогическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | НД | 0 | НД | 797.8886 | 138.7792 | 47.1745 | 0 | 0 | 13.8779 | 0 | 13.8779 | 6.4032 | 111.0233 | 40.7714 | НД | 750.714 | -91.6046 | -66.01% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | НД | 0 | НД | 163.1812 | 19.1113 | 36.2944 | 0 | 1.8511 | 1.9111 | 8.96 | 1.9111 | 11.0342 | 15.2891 | 14.4492 | НД | 126.8867 | 17.1831 | 89.91% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | НД | 0 | НД | 59.1055 | 2.5147 | 12.7679 | 0 | 0 | 0.25147 | 0.36285 | 0.25147 | 2.7163 | 2.0117 | 9.6887 | НД | 46.3376 | 10.2532 | 407.7% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | НД | 0 | НД | 110.2141 | 10.5911 | 27.6123 | 0 | 0 | 1.0591 | 6.7 | 1.0591 | 12.0739 | 8.4729 | 8.8385 | НД | 82.6018 | 17.0212 | 160.7% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | НД | 0 | НД | 722.9311 | 115.674 | 222.5514 | 0 | 0 | 11.5674 | 73.1656 | 11.5674 | 65.0845 | 92.5392 | 84.3014 | НД | 500.3796 | 106.8775 | 92.4% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 49.996 | НД | 0.0039303 | 0.0039303 | -0.60798 | 0.0039303 | 0.719 | 0 | 0.71739 | 0 | 0.51161 | 0 | -2.556 | НД | 0.61191 | -0.61191 | -15569% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | НД | 15.3256 | НД | 0.0031578 | 0.0031578 | 6.7469 | 0.0031578 | 3.5612 | 0 | 3.8654 | 0 | 2.0999 | 0 | -2.7795 | НД | -6.7438 | 6.7438 | 213563% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | НД | 0.26086 | НД | 0.039086 | 0.039086 | 0.77785 | 0.039086 | 0.45716 | 0 | 0.1956 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | НД | -0.73876 | 0.73876 | 1890% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | НД | 0.50224 | 0.50224 | 0 | 0.0089771 | 0 | 0.017954 | 0 | 0.2 | 0 | 0.27531 | 0 | НД | 0.50224 | -0.50224 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 46.0794 | НД | 0.0035394 | 0.0035394 | 0 | 0.0035394 | 0.62164 | 0 | 0.97491 | 0 | 0.53521 | 0 | -2.1318 | НД | 0.0035394 | -0.0035394 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | НД | 95.7094 | НД | 17.3348 | 17.3348 | 78.0557 | 17.3348 | 43.4599 | 0 | 20.1376 | 0 | 32.1609 | 0 | -17.7026 | НД | -60.7209 | 60.7209 | 350.3% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | НД | 9.7183 | НД | 0.0073083 | 0.0073083 | 4.9236 | 0.0073083 | 2.0364 | 0 | 2.756 | 0 | 3.6227 | 0 | -3.4916 | НД | -4.9163 | 4.9163 | 67270% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | НД | 0.058082 | НД | 0.0045762 | 0.0045762 | 0.018317 | 0.0045762 | 0.018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.013741 | 0.013741 | 300.3% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25658 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 37.8643 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | НД | 11.9587 | НД | 5.783 | 5.783 | 7.4503 | 3 | 3.9031 | 2.783 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.6673 | 1.6673 | 28.83% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | НД | 2.0367 | НД | 0 | 0 | 0.70871 | 0 | 0.43036 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.70871 | 0.70871 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 46.5867 | НД | 0.0092185 | 0.0092185 | -0.014589 | 0.0092185 | 0.052707 | 0 | -0.067296 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.023808 | -0.023808 | -258.3% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | НД | 37.6878 | НД | 0.0045376 | 0.0045376 | 0.84802 | 0.0045376 | 1.7082 | 0 | 0.67231 | 0 | 0.099073 | 0 | -1.6315 | НД | -0.84348 | 0.84348 | 18589% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 40.2086 | НД | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0.40918 | 0 | 2.5897 | 0 | 1.0717 | 0 | -1.0718 | НД | -2.9988 | 2.9988 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | НД | 47.0872 | НД | 0.0018002 | 0.0018002 | 16.2608 | 0.0018002 | 16.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -16.259 | 16.259 | 903181% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | НД | 0.63515 | НД | 0.0095044 | 0.0095044 | 0.48046 | 0.0095044 | 0.51499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034531 | НД | -0.47095 | 0.47095 | 4955% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | НД | 0.036179 | НД | 0.0082806 | 0.0082806 | -0.036179 | 0.0082806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036179 | НД | 0.044459 | -0.044459 | -536.9% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 62.6368 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | НД | 74.8695 | НД | 34.3567 | 34.3567 | 50.0463 | 14.4069 | 18.1701 | 10.84 | 11.2758 | 0 | 12.3599 | 9.1098 | 8.2405 | НД | -15.6896 | 15.6896 | 45.67% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | НД | 1.806 | НД | 2.2118 | 2.2118 | 0.9108 | 0.63843 | 0.22716 | 1.5734 | 0.24211 | 0 | 0.43011 | 0 | 0.01142 | НД | 1.301 | -1.301 | -58.82% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | НД | 0.073126 | НД | 0 | 0 | 0.032862 | 0 | 0.032862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.032862 | 0.032862 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 65.3929 | НД | 0.0025933 | 0.0025933 | 2.4008 | 0.0025933 | 0.15261 | 0 | 0.3181 | 0 | 0.13656 | 0 | 1.7935 | НД | -2.3982 | 2.3982 | 92476% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | НД | 27.2783 | НД | 12.2239 | 12.2239 | 17.7652 | 11.05 | 11.393 | 1.1739 | 3.8866 | 0 | 1.8306 | 0 | 0.65505 | НД | -5.5413 | 5.5413 | 45.33% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | НД | 1.0623 | НД | 0 | 0 | 2.0657 | 0 | 0.50979 | 0 | 0.61509 | 0 | 0.62137 | 0 | 0.31947 | НД | -2.0657 | 2.0657 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0.2488 | НД | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | НД | -0.24887 | 0.24887 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 52.7151 | НД | 0.00012856 | 0.00012856 | 0.063652 | 0.00012856 | 0.028097 | 0 | 0 | 0 | 0.035555 | 0 | 0 | НД | -0.063523 | 0.063523 | 49411% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | НД | 14.7646 | НД | 9.3769 | 9.3769 | 9.394 | 4.2453 | 4.4044 | 2.0518 | 4.2379 | 3.0799 | 0.75165 | 0 | 0 | НД | -0.017073 | 0.017073 | 0.1821% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | НД | 5.0168 | НД | 0.0013788 | 0.0013788 | 1.6387 | 0.0013788 | 0.37537 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | -0.0043464 | НД | -1.6374 | 1.6374 | 118755% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 43.3767 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 1.8949 | 0 | 0.90177 | 0 | -3.8703 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | НД | 11.7283 | НД | 12.5147 | 12.5147 | 10.2257 | 3.2458 | 5.6646 | 2.1095 | 4.561 | 2.4818 | 0.13174 | 4.6775 | -0.13174 | НД | 2.289 | -2.289 | -18.29% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | НД | 0.36071 | НД | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 0.17588 | 0 | 0.098365 | 0 | 0.00011546 | 0 | -0.00011546 | НД | -0.27424 | 0.27424 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 33.4096 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | НД | 173.1726 | НД | 47.599 | 47.599 | 64.8272 | 40 | 59.328 | 6.4654 | 5.4992 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | НД | -17.2282 | 17.2282 | 36.19% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | 0 | НД | 0.24865 | НД | 0.24865 | НД | 0.24865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | НД | 0.49767 | НД | 0.49767 | НД | 0.2488 | НД | 0 | НД | 0.24887 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0.0043487 | НД | 0.0872 | НД | 0.0872 | НД | 0.091549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.0043487 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0.28797 | НД | 0.0081168 | НД | 0.0081168 | НД | 0 | НД | 0.021542 | НД | 0 | НД | -0.013425 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | НД | 50.4222 | НД | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -12.9463 | 12.9463 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 388.6323 | 607.1571 | НД | 3722.0848 | 627.8436 | 577.338 | 117.812 | 159.9856 | 257.7352 | 39.1495 | 116.5036 | 186.6869 | 135.7928 | 191.516 | НД | 3144.7469 | -50.5056 | -8.044% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 348.6848 | 590.9897 | НД | 3405.7687 | 471.2656 | 493.1187 | 35.9436 | 80.3975 | 186.3876 | 35.7636 | 116.5036 | 186.6869 | 132.4308 | 190.2707 | НД | 2912.65 | 21.8531 | 4.637% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 9.0515 | НД | 23.6615 | 23.6615 | 0.53503 | 0.072988 | 0.12361 | 7.451 | 0.26174 | 10 | 0.1112 | 6.1375 | 0.038479 | НД | 23.1265 | -23.1265 | -97.74% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 3.3309 | 19.8992 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 3.1369 | 20.3759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 7.6808 | 44.1782 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 8.5756 | 50.9177 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 8.3535 | 46.5263 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 6.6115 | 1.8468 | НД | 48.5763 | 48.5763 | 42.8757 | 7.5876 | 0 | 40.9886 | 10.2049 | 0 | 32.4141 | 0 | 0.25657 | НД | 5.7006 | -5.7006 | -11.74% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 9.8311 | 1.7093 | НД | 63.5038 | 63.5038 | 57.7914 | 20 | 0 | 43.5038 | 0 | 0 | 57.7914 | 0 | 0 | НД | 5.7124 | -5.7124 | -8.995% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 9.6183 | 2.0561 | НД | 68.4883 | 68.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4883 | 0 | 0 | 0 | НД | 68.4883 | -68.4883 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 2.2216 | 2.0212 | НД | 17.9337 | 17.9337 | 15.9508 | 5 | 0 | 12.9337 | 0 | 0 | 15.9508 | 0 | 0 | НД | 1.9829 | -1.9829 | -11.06% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 3.256 | 18.1413 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 1.8399 | 11.1584 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 11.8892 | 0 | НД | 73.4972 | 12.5 | 0.55167 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 6.8312 | 0.55167 | НД | 72.9455 | -11.9483 | -95.59% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 0.24966 | 1.5192 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 1.7624 | 15.1056 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0.47609 | 3.2604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 7.8109 | 48.5342 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 2.4071 | НД | 55.3663 | 0 | 0.27134 | 0 | 0.071796 | 0 | 0.19955 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 55.095 | 0.27134 | - | затраты на корректировку пректной документации составленной в 2021 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 12.3402 | 2.7836 | НД | 95.9368 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | 0 | -0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 95.9368 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | НД | 17.299 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.00841 | 0.078113 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | 0.01464 | 0.13052 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.0136 | 0.13252 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.03087 | 0.25875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0.02605 | 0.23014 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.01447 | 0.12822 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 3.8914 | 0 | НД | 31.4524 | 0.4892 | 15.8274 | 0.4892 | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3382 | НД | 15.625 | 15.3382 | 3135% | Изменение стоимости в результате разработки и утверждения ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | НД | 0 | НД | 31.5859 | 0.60992 | 0.59686 | 0 | 0.59686 | 0 | 0 | 0.60992 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.9891 | -0.01306 | -2.141% | В связи с дефицитом источника финансирования срок реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе перенесен на более поздний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | НД | 0.0038 | НД | 65.7924 | 14.3796 | 1.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8803 | 0 | 12.4994 | 1.8335 | НД | 63.9588 | -12.5461 | -87.25% | В связи с дефицитом источника финансирования срок реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе перенесен на более поздний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | НД | 0 | НД | 16.5816 | 0.47982 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47982 | 0 | 0 | 0.675 | НД | 15.9066 | 0.19518 | 40.68% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | НД | 0 | НД | 21.797 | 0.60992 | 0.39384 | 0 | 0.39384 | 0 | 0 | 0.60992 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.4031 | -0.21607 | -35.43% | экономия в части стоимости ПИР при проведении торгов
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0.50052 | 0.093343 | НД | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1275 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | НД | 0 | НД | 3.1183 | 0.69403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69403 | 0 | НД | 3.1183 | -0.69403 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 5.4296 | 0.38433 | НД | 39.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.4229 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | НД | 0 | НД | 93.6202 | 2.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1279 | 0 | 0 | 0 | НД | 93.6202 | -2.1279 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | НД | 3.6102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | НД | 13.4828 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.4354 | 20.0589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 3.151 | 0 | НД | 21.8375 | 21.8375 | 0.30763 | 0 | 0 | 21.8375 | 0 | 0 | 0.30763 | 0 | 0 | НД | 21.5299 | -21.5299 | -98.59% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 9.2314 | 0 | НД | 57.5688 | 57.5688 | 0.9412 | 0 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0.9412 | 0 | 0 | НД | 56.6276 | -56.6276 | -98.37% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 1.962 | 0 | НД | 14.6589 | 14.6589 | 1.217 | 1.2023 | 1.2023 | 0 | 0 | 13.4566 | 0 | 0 | 0.014645 | НД | 13.4419 | -13.4419 | -91.7% | Приостановка исполнения обязательств по соглашению в части СМР в связи с отсутствием гарантии от контрагента о компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением конъюнктуры рынка (увеличение стоимости материалов и оборудования)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 5.5966 | 0 | НД | 53.8295 | 53.8295 | 68.9872 | 0 | 0 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 53.8295 | 68.8243 | НД | -15.1576 | 15.1576 | 28.16% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 3.0612 | 0 | НД | 24.064 | 24.064 | 29.9561 | 0 | 0 | 0 | 0.12099 | 0 | 0 | 24.064 | 29.8351 | НД | -5.892 | 5.892 | 24.48% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | 1.5967 | 0 | НД | 12.352 | 12.352 | 17.7377 | 0.075257 | 0.075257 | 0 | 0 | 12.2768 | 15.5265 | 0 | 2.1359 | НД | -5.3856 | 5.3856 | 43.6% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 2.1179 | 0 | НД | 16.1002 | 16.1002 | 20.2453 | 0 | 0 | 0 | 0.82496 | 0 | 0 | 16.1002 | 19.4203 | НД | -4.1451 | 4.1451 | 25.75% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 2.1706 | 16.3212 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0.64147 | 1.9209 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | НД | 0 | НД | 23.4474 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.4474 | -1.1638 | -100% | отказ от выполнения объекта при корретировке инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 0.83201 | 0.49532 | НД | 5.8809 | 5.8809 | 0 | 0.0063609 | 0.01257 | 0 | -0.01257 | 1.2436 | 0 | 4.6309 | 0 | НД | 5.8809 | -5.8809 | -100% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 19.9905 | 0 | НД | 248.8871 | 3.0825 | 3.2041 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | НД | 245.6829 | 0.12163 | 3.946% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | 0 | НД | 1.0359 | НД | 1.0359 | НД | 1.0359 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | 0 | НД | 0.28176 | НД | 0.28176 | НД | 0.28176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | 0 | НД | 0.81842 | НД | 0.81842 | НД | 0.81842 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | 0 | НД | 0.53496 | НД | 0.53496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | 0.84942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | 0.04358 | НД | 0.19923 | НД | 0.19923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0.045457 | НД | 0.36789 | НД | 0.36789 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.34889 | НД | 0.019 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0.16433 | НД | 0.38329 | НД | 0.38329 | НД | 0.38329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | 0.58595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | 0.57738 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | 0.59428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | 0.62439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0.23046 | НД | 0.12016 | НД | 0.12016 | НД | 0.12016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | НД | 2.047 | НД | 2.047 | НД | 2.047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | НД | 1.184 | НД | 1.184 | НД | 1.184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | НД | 0.99938 | НД | 0.99938 | НД | 0.99938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | НД | 1.838 | НД | 1.838 | НД | 1.838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | НД | 1.2028 | НД | 1.2028 | НД | 1.2028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | НД | 1.883 | НД | 1.883 | НД | 1.883 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | НД | 0.72973 | НД | 0.72973 | НД | 0.72421 | НД | 0.0055195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | НД | 1.1417 | НД | 1.1417 | НД | 1.1417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | НД | 1.0162 | НД | 1.0162 | НД | 1.0162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | НД | 0.99064 | НД | 0.99064 | НД | 0.99064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | НД | 0.45752 | НД | 0.45752 | НД | 0.45752 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | НД | 1.0675 | НД | 1.0675 | НД | 1.0675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | НД | 1.9782 | НД | 1.9782 | НД | 1.9782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | НД | 1.0262 | НД | 1.0262 | НД | 1.0262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | 0.24806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | 42.4112 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | 35.9135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0.47834 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | 0 | НД | 2.5498 | НД | 0.12107 | НД | 0.12107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4287 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0.57466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0.41174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 2.45 | НД | 15.211 | НД | 15.211 | НД | 12.6722 | НД | 2.5388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | 0 | НД | 1.2688 | НД | 1.2688 | НД | 0.04851 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2203 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | 0 | НД | 1.3154 | НД | 0.13505 | НД | 0.13505 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1803 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | 0 | НД | 2.3213 | НД | 2.3213 | НД | 2.3213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | 0.093333 | НД | 0.85222 | НД | 0.85222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | 0.78376 | НД | 8.3784 | НД | 8.3784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.3784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | 0.029934 | НД | 0.55678 | НД | 0.55678 | НД | 0 | НД | 0.55678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0 | НД | 0.21091 | НД | 0.21091 | НД | 0.21091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0 | НД | 1.8133 | НД | 0.13766 | НД | 0.13766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6756 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | 0 | НД | 1.192 | НД | 1.192 | НД | 0.083628 | НД | 0 | НД | 1.1084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0 | НД | 23.2612 | НД | 9.7236 | НД | 0.64987 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.0738 | НД | 13.5375 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | 0 | НД | 0.69025 | НД | 0.69025 | НД | 0.69025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | 0 | НД | 1.142 | НД | 0.18656 | НД | 0.18656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95539 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | 0 | НД | 49.9804 | НД | 3.3767 | НД | 3.3767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 46.6037 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 6.1992 | НД | 21.9394 | НД | 0 | НД | 16.7007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -16.7007 | НД | 21.9394 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0.42344 | НД | 45.2446 | НД | 0 | НД | 10.2699 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -10.2699 | НД | 45.2446 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 0 | НД | 1.1681 | НД | 1.1681 | НД | 1.1681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0.125 | НД | 0.41259 | НД | 0.41259 | НД | 0.22227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19032 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 3.0339 | НД | 1.3665 | НД | 1.3665 | НД | 0.0046634 | НД | 1.3027 | НД | 0.059106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0.49088 | НД | 8.9102 | НД | 7.9225 | НД | 7.9225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.98769 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | 0.56758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | 0.57537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | 8.4921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 5.2205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 1.1117 | НД | 0.0543 | НД | 0.0543 | НД | 0.0543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.0123e-16 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | 0.64218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0.14498 | НД | 0.048275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048275 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | 0.045298 | НД | 1.1341 | НД | 1.1341 | НД | 0.0014217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1327 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 1.4399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | 0 | НД | 0.68413 | НД | 0.082691 | НД | 0.082691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60144 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | 0 | НД | 0.1892 | НД | 0.1892 | НД | 0.031131 | НД | 0.15807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | 0 | НД | 0.43124 | НД | 0.36097 | НД | 0.038304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32267 | НД | 0.070266 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0.064442 | НД | 0.44279 | НД | 0.44279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | 0.023196 | НД | 0.3408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3408 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0.036623 | НД | 0.14411 | НД | 0.14411 | НД | 0 | НД | 0.14411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 0.85128 | НД | 21.1173 | НД | 1.4624 | НД | 0 | НД | 0.96505 | НД | 0.49732 | НД | 0 | НД | 19.6549 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | НД | 12.6205 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.289 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | НД | 12.6205 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.289 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0.077197 | НД | 0.51537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51537 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0.057898 | НД | 0.79753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79753 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0.14191 | НД | 0.17477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17477 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | 0 | НД | 20.2445 | НД | 1.3495 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3495 | НД | 18.895 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 0 | НД | 15.8377 | НД | 12.2552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.2552 | НД | 3.5825 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | 3.9465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 2.45 | НД | 13.1983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.1983 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 3.95 | НД | 35.9958 | НД | 20.7723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.7723 | НД | 15.2235 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0 | НД | 0.49304 | НД | 0.49304 | НД | 0 | НД | 0.49304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0 | НД | 0.83065 | НД | 0.83065 | НД | 0 | НД | 0.24571 | НД | 0 | НД | 0.58494 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | НД | 2.8779 | НД | 0.20083 | НД | 0 | НД | 0.20083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6771 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | 0 | НД | 0.19577 | НД | 0.19577 | НД | 0 | НД | 0.19577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0 | НД | 1.6445 | НД | 0.078565 | НД | 0 | НД | 0.078565 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.566 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | 0 | НД | 15.1727 | НД | 0.411 | НД | 0 | НД | 0.411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.7617 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | 0 | НД | 7.5991 | НД | 7.5991 | НД | 0 | НД | 7.5991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0 | НД | 5.1875 | НД | 0.6225 | НД | 0 | НД | 0.6225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.565 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0 | НД | 0.445 | НД | 0.445 | НД | 0 | НД | 0.252 | НД | 0 | НД | 0.193 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | НД | 1.5832 | НД | 0.18998 | НД | 0 | НД | 0.18998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3932 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | НД | 3.3026 | НД | 0.39631 | НД | 0 | НД | 0.39631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9063 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | 0.41508 | НД | 10.9446 | НД | 10.9446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.9446 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | 3.1991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | 1.337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | 0.052617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0.224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | 0.42049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | 0.5336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | 0.25466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | 0.4212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | 0.57084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | 0.42776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | 1.7805 | НД | 0.089025 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0817e-16 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | НД | 0 | НД | 0.17124 | НД | 0.17124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.032816 | НД | 0.13842 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0.35273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | НД | 0.17172 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0.21532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | НД | 0 | НД | 1.32 | НД | 0.11975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11975 | НД | 0 | НД | 1.2002 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | НД | 0 | НД | 0.037555 | НД | 0.037555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | НД | 0.40228 | НД | 5.1008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1008 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | 0 | НД | 0.56805 | НД | 0.56805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.56805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | НД | 0 | НД | 1.0113 | НД | 0.12135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12135 | НД | 0 | НД | 0.88993 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | НД | 0 | НД | 0.12517 | НД | 0.12517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 0 | НД | 1.5764 | НД | 0.18917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18917 | НД | 0 | НД | 1.3872 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | 0 | НД | 44.947 | НД | 44.947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | НД | 0 | НД | 0.51026 | НД | 0.51026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | 0 | НД | 0.89167 | НД | 0.107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.107 | НД | 0 | НД | 0.78467 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | 0 | НД | 1.5919 | НД | 1.5919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0 | НД | 0.99473 | НД | 0.11937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11937 | НД | 0 | НД | 0.87536 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0 | НД | 61.5244 | НД | 0.9412 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9412 | НД | 0 | НД | 60.5832 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | 0 | НД | 1.8 | НД | 1.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 51.3116 | 5.8818 | НД | 354.2903 | 3.5349 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 3.7599 | 0 | 0 | 3.5349 | 0 | НД | 350.5304 | 0.225 | 6.365% | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 49.8539 | 1.6798 | НД | 391.2808 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 391.2808 | -2.104 | -100% | Длительные сроки рассмотрения проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Перенос реализации обьекта на 2024 год при корректировке ИП.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 79.1384 | 13.7206 | НД | 658.8532 | 1.0344 | 0.058248 | 0.0076899 | 0.015232 | 0 | 0.020305 | 0 | 0.011991 | 1.0267 | 0.010719 | НД | 658.7949 | -0.97613 | -94.37% | Капитализация процентов за кредиты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0.76706 | 4.2667 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | 17.1645 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | 6.3423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | 3.9492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | 11.0598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | 3.9492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0.13348 | НД | 0.044608 | НД | 0.044608 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044608 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | 0.501 | 0 | НД | 0.50125 | НД | 0.50125 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50125 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.081 | 0 | НД | 0.081395 | НД | 0.081395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.081395 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | НД | 0 | НД | 4.7362 | НД | 0.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05 | НД | 4.6861 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | НД | 0 | НД | 0.68112 | НД | 0.017513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.017513 | НД | 0.66361 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | 0.18474 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | 0.21769 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | 3.7161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | 4.33 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | НД | 0 | НД | 0.15009 | НД | 0.045146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045146 | НД | 0.10495 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | 0 | НД | 68.3037 | НД | 1.7761 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7761 | НД | 66.5276 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | 0 | НД | 1.5381 | НД | 1.5381 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5381 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | НД | 70.4167 | НД | 4.998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.998 | НД | 65.4187 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | 0 | НД | 1.9031 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9031 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | НД | 36.8447 | НД | 2.4533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4533 | НД | 34.3913 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | НД | 41.5125 | НД | 5.2217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2217 | НД | 36.2908 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | 0 | НД | 2.4115 | НД | 0.16584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16584 | НД | 2.2457 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | 0 | НД | 0.85232 | НД | 0.10344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10344 | НД | 0.74887 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | 0 | НД | 2.7973 | НД | 2.7973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7973 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 0 | НД | 1.3889 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3889 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 0 | НД | 2.8494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8494 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 0 | НД | 1.235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.235 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | 0 | НД | 1.131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.131 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | 0 | НД | 9.1391 | НД | 0.31644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31644 | НД | 8.8227 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | 0 | НД | 0.52242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.52242 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.9475 | 16.1674 | НД | 316.3161 | 156.5779 | 84.2193 | 81.8685 | 79.5881 | 71.3476 | 3.3858 | 0 | 0 | 3.3619 | 1.2454 | НД | 232.0968 | -72.3587 | -46.21% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 10.8709 | 6.354 | НД | 29.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.6813 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 8.2718 | 4.1583 | НД | 26.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 26.7689 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | НД | 80.9579 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 | 0 | НД | 80.9579 | -3.3619 | -100% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 17.5719 | 4.8631 | НД | 138.6849 | 138.6849 | 82.9739 | 78.078 | 79.5881 | 60.6069 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 55.711 | -55.711 | -40.17% | экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 2.0133 | 0.20313 | НД | 12.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.2212 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 1.2196 | 0.58879 | НД | 13.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.4708 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | НД | 0 | НД | 14.5311 | 14.5311 | 1.2454 | 3.7905 | 0 | 10.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | НД | 13.2858 | -13.2858 | -91.43% | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 556.8172 | 1284.4031 | НД | 4287.4569 | 202.3145 | 22.5479 | 8 | 1.3125 | 8.1165 | 3.1689 | 4.4489 | 1.9218 | 181.7491 | 16.1447 | НД | 4264.909 | -179.7666 | -88.86% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 556.8172 | 1284.4031 | НД | 4287.4569 | 202.3145 | 22.5479 | 8 | 1.3125 | 8.1165 | 3.1689 | 4.4489 | 1.9218 | 181.7491 | 16.1447 | НД | 4264.909 | -179.7666 | -88.86% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 90.3568 | 0 | НД | 741.6649 | 144.6553 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 127.6553 | 0 | НД | 741.6649 | -144.6553 | -100% | Корректировка сроков реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе в целях синхронизации со сроками ввода смежных объектов
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 138.1983 | 30.3451 | НД | 997.4214 | 0 | 6.9118 | 0 | 1.3125 | 0 | 3.1689 | 0 | 1.2229 | 0 | 1.2076 | НД | 990.5096 | 6.9118 | - | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | НД | 0 | НД | 451.0054 | 15.54 | 12.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 12.7919 | НД | 438.2135 | -2.7481 | -17.68% | длительные сроки оформления разрешительной документации на строительство
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0.79911 | 0.4 | НД | 7.1903 | 4.5654 | 0.28243 | 0 | 0 | 2.1165 | 0 | 1.4489 | 0.28243 | 1 | 0 | НД | 6.9079 | -4.283 | -93.81% | Корректировка сроков реализации объекта в скорректированной инвестиционной программе в целях синхронизации со сроками ввода смежных объектов
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | НД | 0 | НД | 700.6884 | 11.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5447 | 0 | НД | 700.6884 | -11.5447 | -100% | длительные сроки оформления разрешительной документации на строительство
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 88.2921 | 19.5816 | НД | 728.2372 | 3.6566 | 0.00097045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6566 | 0.00097045 | НД | 728.2362 | -3.6556 | -99.97% | Длительные сроки рассмотрения проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Перенос реализации обьекта на более поздний при корректировке ИП.
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 128.3521 | 667.0589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 87.2039 | 564.7657 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | НД | 0 | НД | 327.9489 | 18.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0203 | 0 | НД | 327.9489 | -18.0203 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования скорректирован срок выполнения объекта
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 23.6149 | 2.2519 | НД | 333.3004 | 4.3322 | 2.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41652 | 4.3322 | 2.1442 | НД | 330.7397 | -1.7714 | -40.89% | Длительное согласование проектно-сметной документации Кубанским РДУ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 24.962 | 26.4511 | НД | 327.5508 | 158.6108 | 156.3553 | 7.0833 | 0.0020397 | 4.917 | 4.4663 | 41.6007 | 0.029878 | 105.0098 | 151.857 | НД | 171.1955 | -2.2555 | -1.422% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0.034821 | НД | 147.763 | 7.2932 | 8.0972 | 7.0833 | 0.0020397 | 0.20987 | 0.0020938 | 0 | 0.029878 | 0 | 8.0632 | НД | 139.6658 | 0.80399 | 11.02% | Дополнительно проведены затраты по аренде земельного участка под строительство
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | 2.9847 | 14.3568 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | НД | 0 | НД | 19.6524 | 4.1667 | 0.88642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 2.9167 | 0.88642 | НД | 18.766 | -3.2802 | -78.73% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 1.2681 | 0.11558 | НД | 9.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.8377 | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | 2.9178 | 11.9438 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 17.7915 | 0 | НД | 146.8002 | 146.8002 | 147.1878 | 0 | 0 | 4.7071 | 4.4642 | 40 | 0 | 102.0931 | 142.7236 | НД | -0.3876 | 0.3876 | 0.264% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | НД | 0 | НД | 3.4975 | 0.35068 | 0.18383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0.18383 | НД | 3.3137 | -0.16686 | -47.58% | Экономия при проведении торгов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 45.8673 | 557.859 | НД | 685.252 | 223.575 | 159.4119 | 9.745 | 37.1301 | 138.2616 | 51.7952 | 43.5807 | 3.4841 | 31.9876 | 67.0025 | НД | 525.84 | -64.1631 | -28.7% | Г
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 8.0316 | 5.3451 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | НД | 0 | НД | 14.8022 | 14.8022 | 14.8022 | 0 | 0 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8022 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 0.79942 | 0.50099 | НД | 5.7216 | 5.7216 | 0 | 0.0064337 | 0.012714 | 0 | -0.012714 | 1.2436 | 0 | 4.4716 | 0 | НД | 5.7216 | -5.7216 | -100% | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | НД | 7.9944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | НД | 57.7817 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | НД | 0.24333 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | НД | 0.52763 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | НД | 4.8583 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | НД | 2.3958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | НД | 0 | НД | 58.5809 | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 58.5809 | -58.5809 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | НД | 0 | НД | 40.3807 | 3.3333 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.1641 | НД | 37.2167 | -0.16927 | -5.078% | Экономия стоимости по факту поставки
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | НД | 0 | НД | 6.1889 | 6.1889 | 6.1889 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | НД | 0 | НД | 9.7386 | 9.7386 | 9.7386 | 9.7386 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | НД | 0 | НД | 1.2381 | 1.2381 | 0.86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0.86323 | НД | 0.37482 | -0.37482 | -30.28% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | НД | 0 | НД | 0.48656 | 0.48656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48656 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48656 | -0.48656 | -100% | Закупка осуществлена по операционной деятельности в 2022 году
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | НД | 0.08355 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | НД | 2.3424 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | НД | 0 | НД | 20.0566 | 20.0566 | 0 | 0 | 0 | 20.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.0566 | -20.0566 | -100% | Скорректирован график поставки объекта на 2023 год в соответствии с заключённым договором поставки .
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | НД | 6.99 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | НД | 0.39435 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | НД | 12.3167 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | НД | 0 | НД | 79.8113 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | 0 | НД | 79.8113 | -6.863 | -100% | Отсутствие необходимых моделей транспортных средств у поставщиков
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | НД | 2.8243 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | НД | 0.17342 | НД | 0.19119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19119 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | НД | 0.25633 | НД | 0.28261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28261 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | НД | 0.11958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | НД | 0 | НД | 28.95 | 28.95 | 28.9267 | 0 | 0 | 28.95 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.023333 | -0.023333 | -0.0806% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | НД | 1.558 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | НД | 1.52 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | НД | 0.32496 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | НД | 0.10083 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | НД | 15.9738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | НД | 0.5676 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | НД | 0.95447 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | НД | 0.20952 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | НД | 1.714 | НД | 41.136 | 27.424 | 27.424 | 0 | 0 | 5.142 | 5.142 | 22.282 | 0 | 0 | 22.282 | НД | 13.712 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | НД | 1.6906 | НД | 13.6785 | 6.455 | 6.455 | 0 | 0 | 3.996 | 3.996 | 0 | 0 | 2.4591 | 2.4591 | НД | 7.2235 | -3.237e-06 | -5.015e-05% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 2.4984 | НД | 0.4294 | 0.4294 | 0.4294 | 0 | 0 | 0.4294 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5e-09 | -5e-09 | -1.164e-06% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 15.675 | НД | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 3.325 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 3.5717 | 20.2672 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 1.9573 | 16.5871 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 30.386 | 1.335 | НД | 266.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 266.5701 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | НД | 0 | НД | 20.2546 | 20.2546 | 0.41155 | 0 | 0 | 0.4273 | 0 | 8.3333 | 0.41155 | 11.494 | 0 | НД | 19.8431 | -19.8431 | -97.97% | длительные сроки предоставления подрядной организацией расчетных документов
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | НД | 0 | НД | 6.7 | 6.7 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 8.04 | НД | -1.34 | 1.34 | 20% | Сделка проведена в соответствии с отчетом об оценке
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | НД | 0 | НД | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3 | -0.3 | -100% | Данное мероприятие исключено, имущество продано 3-му лицу
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0.64457 | 0.065134 | НД | 4.9376 | 0 | 4.3018 | 0 | 4.0998 | 0 | 0.20207 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.6358 | 4.3018 | - | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0.47673 | 0.065134 | НД | 3.6413 | 0 | 3.0054 | 0 | 2.8533 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.63595 | 3.0054 | - | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | 0.069055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 17.7281 | НД | 17.7281 | НД | 5.3933 | НД | 11.4465 | НД | 0.45915 | НД | 0.42916 | НД | 0 | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 26.3858 | НД | 0.013888 | НД | 0.013888 | НД | 0.12608 | НД | -0.11913 | НД | 0.0034584 | НД | 0.0034856 | НД | -1.0825e-15 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 7.6828 | НД | 3.765e-05 | НД | 3.765e-05 | НД | 1.61e-06 | НД | 1.802e-05 | НД | 9.01e-06 | НД | 9.01e-06 | НД | 1.2214e-15 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 16.9824 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07096 | НД | -0.07096 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | НД | 0.0078605 | НД | 0.0020593 | НД | 0.0027384 | НД | 0.0016171 | НД | 0.0014456 | НД | 1.1067 | НД | НД | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | НД | 0.0078605 | НД | 0.0020593 | НД | 0.0027384 | НД | 0.0016171 | НД | 0.0014456 | НД | 1.1067 | НД | НД | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | НД | 0.0078605 | НД | 0.0020593 | НД | 0.0027384 | НД | 0.0016171 | НД | 0.0014456 | НД | 1.1067 | НД | НД | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | НД | 0.0078605 | НД | 0.0020593 | НД | 0.0027384 | НД | 0.0016171 | НД | 0.0014456 | НД | 1.1067 | НД | НД | Досрочное выполнение работ
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0.69752 | НД | 3.2729 | НД | 0.0022608 | НД | 0.0010939 | НД | 0.0011061 | НД | 0.0011182 | НД | -0.0010575 | НД | 3.2706 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | 13.1424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15163 | НД | -0.15163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | 0 | НД | 8.2465 | НД | 8.2465 | НД | 8.2465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Приобретение за счет страховых платежей в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 5.6923 | НД | 1.9773 | НД | 0 | НД | 0.036995 | НД | -0.036995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9773 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0 | НД | 2.9858 | НД | 2.2557 | НД | 0.19405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0616 | НД | 0.7301 | НД | НД | Выполнение мероприятия в связи с наступлением страхового события
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 23.5446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0079531 | НД | -0.0079531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | НД | 40 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | НД | 0 | НД | 1.0589 | НД | 1.0589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 100.319 | НД | 0.41594 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение предписания Министерства природных ресурсов Краснодарского края №1 от 15.03.2022
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | 7.442 | НД | 3.0154 | НД | 3.0154 | НД | 0 | НД | 1.4719 | НД | 1.5435 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 30.4278 | НД | 2.7273 | 2.7273 | 2.7273 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | НД | -1.9096e-14 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0.11293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11293 | НД | 0.38707 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | НД | 0 | НД | 0.20833 | НД | 0.10551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10551 | НД | 0.10283 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 0.53333 | НД | 0.088891 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.088891 | НД | 0.44444 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | НД | 0 | НД | 0.68333 | НД | 0.11658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11658 | НД | 0.56675 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | НД | 0 | НД | 0.45833 | НД | 0.11945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11945 | НД | 0.33888 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | НД | 0 | НД | 0.375 | НД | 0.10827 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10827 | НД | 0.26673 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | НД | 0 | НД | 0.35 | НД | 0.088891 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.088891 | НД | 0.26111 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | НД | 0 | НД | 0.65 | НД | 0.12496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12496 | НД | 0.52504 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | НД | 0 | НД | 0.33333 | НД | 0.10065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10065 | НД | 0.23268 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | НД | 0 | НД | 0.625 | НД | 0.11844 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11844 | НД | 0.50656 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | НД | 0 | НД | 0.21667 | НД | 0.089585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.089585 | НД | 0.12708 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | НД | 0 | НД | 0.125 | НД | 0.063232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.063232 | НД | 0.061768 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0.064885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.064885 | НД | 0.43511 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | НД | 0 | НД | 0.58333 | НД | 0.15569 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15569 | НД | 0.42765 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | НД | 0 | НД | 0.58333 | НД | 0.15775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15775 | НД | 0.42559 | НД | НД | Устранение замечаний по предписанию ЮМТУ "Росстандарт"
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | НД | 0 | НД | 5.225 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | НД | 0 | 5.225 | - | Дополнительные затраты на приобретение оборудования для выполнения работ по ремонтной программе
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 490.143 | 1383.8542 | НД | 4154.5751 | 2741.4133 | 2430.9962 | 95.7512 | 131.3611 | 244.3164 | 198.3656 | 520.4831 | 287.5221 | 1880.8626 | 1813.7474 | НД | 1723.5789 | -310.4171 | -11.32% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3.4048 | 946.5122 | НД | 165.0348 | 84.82 | 519.6218 | 21.058 | 103.52 | 21.2247 | 152.0197 | 21.4793 | 143.7097 | 21.058 | 120.3724 | НД | -354.587 | 434.8017 | 512.6% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.3972 | 941.5306 | НД | 164.4468 | 84.232 | 519.6218 | 21.058 | 103.52 | 21.058 | 152.0197 | 21.058 | 143.7097 | 21.058 | 120.3724 | НД | -355.175 | 435.3897 | 516.9% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 693.0421 | НД | -127.4066 | 72.9278 | 271.4818 | 18.232 | 67.5555 | 18.232 | 83.9294 | 18.232 | 68.7584 | 18.232 | 51.2384 | НД | -398.8884 | 198.5539 | 272.3% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 247.4733 | НД | 282.7211 | 11.3042 | 246.8255 | 2.8261 | 35.1921 | 2.8261 | 67.811 | 2.8261 | 74.9702 | 2.8261 | 68.8522 | НД | 35.8956 | 235.5213 | 2083% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.3972 | 1.0152 | НД | 9.1323 | 0 | 1.3145 | 0 | 0.77244 | 0 | 0.27927 | 0 | -0.018949 | 0 | 0.28174 | НД | 7.8178 | 1.3145 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.054166 | НД | 0.8016 | НД | 0.8016 | НД | 0.75349 | НД | 0.04811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | 0 | НД | 4.7006 | НД | 0.23116 | НД | 0 | НД | 0.23116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4694 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0.96106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | 0 | НД | 1.208 | НД | 0 | НД | 0.018949 | НД | 0 | НД | -0.018949 | НД | 0 | НД | 1.208 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | 0 | НД | 0.025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.025 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | 2.3972 | 0 | НД | 2.3972 | НД | 0.28174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28174 | НД | 2.1154 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.42132 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | -0.58799 | -100% | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.42132 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | -0.58799 | -100% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.42132 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | -0.58799 | -100% | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 1.0077 | 4.9815 | НД | 0.58799 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.42132 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58799 | -0.58799 | -100% | СМР выполнены досрочно до 01.01.2022
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 486.7382 | 437.342 | НД | 3989.5403 | 2656.5933 | 1911.3744 | 74.6931 | 27.8411 | 223.0917 | 46.3459 | 499.0038 | 143.8124 | 1859.8046 | 1693.375 | НД | 2078.1659 | -745.2188 | -28.05% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 413.057 | 344.1575 | НД | 3087.7826 | 2410.0066 | 1831.7736 | 64.1666 | 17.0702 | 185.3632 | 33.2487 | 484.9463 | 132.7147 | 1675.5305 | 1648.74 | НД | 1256.0091 | -578.233 | -23.99% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 413.057 | 344.1575 | НД | 3087.7826 | 2410.0066 | 1831.7736 | 64.1666 | 17.0702 | 185.3632 | 33.2487 | 484.9463 | 132.7147 | 1675.5305 | 1648.74 | НД | 1256.0091 | -578.233 | -23.99% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 45.8218 | 10.4824 | НД | 255.7111 | 255.7111 | 235.0884 | 5 | 4.1662 | 5 | 0 | 77.3719 | 0 | 168.3392 | 230.9222 | НД | 20.6227 | -20.6227 | -8.065% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 29.9117 | 6.0684 | НД | 176.8869 | 176.4647 | 165.0789 | 5 | 0.96303 | 20.22 | 3.7094 | 45.2237 | 44.6235 | 106.021 | 115.783 | НД | 11.808 | -11.3858 | -6.452% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 35.0397 | 177.555 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 93.6666 | 14.8 | НД | 559.2644 | 559.2644 | 554.9766 | 10 | 2.0146 | 85.72 | 4.6457 | 169.4375 | 45.4372 | 294.1069 | 502.8791 | НД | 4.2879 | -4.2879 | -0.7667% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 24.3038 | 6.63 | НД | 134.1187 | 134.1187 | 120.3322 | 10 | 1.043 | 25.0937 | 0 | 44.9248 | 24.1595 | 54.1002 | 95.1297 | НД | 13.7865 | -13.7865 | -10.28% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 44.2531 | 8.329 | НД | 274.3828 | 274.3828 | 261.1103 | 10 | 2.0267 | 32.1711 | 3.0085 | 70 | 14.594 | 162.2117 | 241.481 | НД | 13.2725 | -13.2725 | -4.837% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 21.5915 | 104.5334 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 34.3419 | 15.7592 | НД | 1067.501 | 390.1471 | 18.8587 | 9.0916 | 0 | 6.9084 | 16.5229 | 8 | 0 | 366.1471 | 2.3357 | НД | 1048.6423 | -371.2885 | -95.17% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 84.1269 | 0 | НД | 616.6503 | 616.6503 | 475.9728 | 15 | 6.8567 | 9 | 5.17 | 69 | 3.9005 | 523.6503 | 460.0456 | НД | 140.6775 | -140.6775 | -22.81% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | НД | 0 | НД | 1.8599 | 1.8599 | 0.19219 | 0.0375 | 0 | 0.41667 | 0.19219 | 0.45153 | 0 | 0.9542 | 0 | НД | 1.6677 | -1.6677 | -89.67% | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | НД | 0 | НД | 1.4076 | 1.4076 | 0.16365 | 0.0375 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.53673 | 0 | 0 | 0.16365 | НД | 1.2439 | -1.2439 | -88.37% | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.9194 | 0 | НД | 474.9712 | 133.2319 | 12.2238 | 8 | 4.5891 | 10 | 7.5975 | 4 | 0.03552 | 111.2319 | 0.0017066 | НД | 462.7473 | -121.008 | -90.83% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.9194 | 0 | НД | 474.9712 | 133.2319 | 12.2238 | 8 | 4.5891 | 10 | 7.5975 | 4 | 0.03552 | 111.2319 | 0.0017066 | НД | 462.7473 | -121.008 | -90.83% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 60.9194 | 0 | НД | 474.9712 | 133.2319 | 12.2238 | 8 | 4.5891 | 10 | 7.5975 | 4 | 0.03552 | 111.2319 | 0.0017066 | НД | 462.7473 | -121.008 | -90.83% | Корректировка проектных решений в целях непревышения плановой стоимости объекта
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 43.0485 | НД | 398.2611 | 93.8293 | 63.8659 | 2.5265 | 6.1818 | 9.1303 | 5.0488 | 9.1303 | 9.6614 | 73.0422 | 42.9739 | НД | 334.3952 | -29.9634 | -31.93% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 43.0485 | НД | 398.2611 | 93.8293 | 63.8659 | 2.5265 | 6.1818 | 9.1303 | 5.0488 | 9.1303 | 9.6614 | 73.0422 | 42.9739 | НД | 334.3952 | -29.9634 | -31.93% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 13.1554 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | НД | 0 | НД | 170.527 | 46.6012 | 4.921 | 0 | 0 | 4.6601 | 0 | 4.6601 | 0 | 37.2809 | 4.921 | НД | 165.606 | -41.6802 | -89.44% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | НД | 0 | НД | 224.9037 | 44.7016 | 44.02 | 0 | 0 | 4.4702 | 3.7439 | 4.4702 | 7.8982 | 35.7613 | 32.3779 | НД | 180.8837 | -0.68167 | -1.525% | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | НД | 5.7505 | НД | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 0.83014 | 0 | 0.0473 | 0 | 0.33434 | 0 | 1.0151 | НД | -2.2269 | 2.2269 | - | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | НД | 0.60787 | НД | 0.011689 | 0.011689 | 0.27587 | 0.011689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27587 | НД | -0.26418 | 0.26418 | 2260% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | НД | 23.5347 | НД | 2.5149 | 2.5149 | 12.4223 | 2.5149 | 5.3516 | 0 | 1.2577 | 0 | 1.4289 | 0 | 4.3841 | НД | -9.9074 | 9.9074 | 394% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0 | НД | 0.30388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30388 | НД | НД | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 12.7618 | 50.136 | НД | 28.5254 | 19.5255 | 3.5111 | 0 | 0 | 18.5983 | 0.45084 | 0.92722 | 1.4008 | 0 | 1.6595 | НД | 25.0143 | -16.0144 | -82.02% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 12.7618 | 50.136 | НД | 28.5254 | 19.5255 | 3.5111 | 0 | 0 | 18.5983 | 0.45084 | 0.92722 | 1.4008 | 0 | 1.6595 | НД | 25.0143 | -16.0144 | -82.02% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 5.216 | 32.4648 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | НД | 0 | НД | 7.7244 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.7244 | -0.92722 | -100% | Нарушение подрядчиком сроков исполнения договора на разработку проектной документации
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | 0 | НД | 0.81442 | НД | 0.037246 | НД | 0 | НД | 0.037246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77717 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0.33202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | 0.07122 | НД | 0.30843 | НД | 0.30843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0.10302 | НД | 1.058 | НД | 1.058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0.041406 | НД | 0.53303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53303 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | 4.8318 | 4.9593 | НД | 13.639 | 18.5983 | 0.41359 | 0 | 0 | 18.5983 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.2254 | -18.1847 | -97.78% | Осуществление компенсации в виде фактического выполнения СМР контрагентом по соглашению с экономией средств
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | НД | 11.5882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0.062912 | НД | 0.68927 | НД | 0.68927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.68927 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 0.49015 | НД | 0.029167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.029167 | НД | 0.46098 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | НД | 0 | НД | 0.55493 | НД | 0.050284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.050284 | НД | 0.50465 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 0.41782 | НД | 0.030153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.030153 | НД | 0.38766 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | 0.14104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0.35798 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | 0.014103 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | НД | 0 | НД | 0.034345 | НД | 0.034345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.034345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | 2.714 | 0 | НД | 2.2616 | НД | 0.86059 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86059 | НД | 1.4011 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 41952.1244 | 21.9278 | 6533.5427 | 475.0953 | 0 | 490.8014 | 0 | 49516 | 15 | 0 | 14 | 0 | 519.064 | 22.23 | 0 | 109.4604 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 1020.7571 | 56.5988 | 0 | 119.3314 | 0 | 1309 | 9 | 0 | 14 | 19 | 664.869 | 86.494 | 0 | 114.1954 | 0 | 389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4328.8526 | 309.7725 | 0 | 147.8141 | 0 | 44592 | 1 | 0 | 0 | 2.9278 | 8630.8744 | 578.612 | 0 | 1069.1308 | 0 | 38627 | 14 | 0 | 14 | 0 | 947.8488 | 61.737 | 0 | 203.853 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1354.7791 | 78.63 | 0 | 261.5457 | 0 | 5169 | 0 | 0 | 14 | 2.9278 | 913.3599 | 55.285 | 0 | 197.6499 | 0 | 3412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5414.8866 | 382.96 | 0 | 406.0822 | 0 | 24280 | 6 | 0 | 0 | -19 | -86.65% | 2097.3316 | 32.1% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 19309.9255 | 0 | 1312.992 | 66.3953 | 0 | 453.1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 22.23 | 0 | 109.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.59 | 16.0988 | 0 | 111.7604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349.4111 | 13.894 | 0 | 114.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.9909 | 14.1725 | 0 | 117.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.7603 | 263.612 | 0 | 1016.2731 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 722.4855 | 51.737 | 0 | 201.726 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 988.1636 | 68.63 | 0 | 255.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.1431 | 55.285 | 0 | 191.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.9681 | 87.96 | 0 | 367.4495 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 2852.7683 | 217.3% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15566.5867 | 0 | 4905.4434 | 403 | 0 | 15.5667 | 0 | 49476 | 7 | 0 | 14 | 0 | 179.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5524 | 40 | 0 | 2.071 | 0 | 1295 | 5 | 0 | 14 | 0 | 297.8057 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3830.0213 | 290.4 | 0 | 13.4957 | 0 | 44588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4211.4965 | 309.8 | 0 | 36.0687 | 0 | 38556 | 5 | 0 | 14 | 0 | 195.796 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.333 | 10 | 0 | 6.401 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204.1552 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3494.2123 | 289.8 | 0 | 21.8437 | 0 | 24250 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | -693.9469 | -14.15% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 5571.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 354.3895 | 0 | 146.8002 | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8002 | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.3876 | 0.264% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1149.3626 | 21.9278 | 168.307 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 110.6147 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 106.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 3.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | -19 | -86.65% | -61.8774 | -36.76% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 37019.7694 | 21.9278 | 4177.919 | 279.9374 | 0 | 445.2791 | 0 | 45826 | 15 | 0 | 14 | 0 | 476.4572 | 19.2405 | 0 | 99.3095 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 959.5521 | 53.6093 | 0 | 108.1015 | 0 | 1309 | 9 | 0 | 14 | 19 | 615.2851 | 75.5045 | 0 | 103.8675 | 0 | 389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2126.6247 | 131.583 | 0 | 134.0005 | 0 | 40902 | 1 | 0 | 0 | 2.9278 | 6447.1797 | 399.523 | 0 | 980.6701 | 0 | 36912 | 14 | 0 | 14 | 0 | 910.5969 | 59.268 | 0 | 191.824 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1277.2783 | 74.482 | 0 | 238.5207 | 0 | 4837 | 0 | 0 | 14 | 2.9278 | 892.3365 | 53.559 | 0 | 191.1709 | 0 | 3412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3366.968 | 212.214 | 0 | 359.1545 | 0 | 22897 | 6 | 0 | 0 | -19 | -86.65% | 2269.2607 | 54.32% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18198.9665 | 0 | 1136.9953 | 54.4374 | 0 | 412.3361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.3932 | 19.2405 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9832 | 13.1093 | 0 | 101.6095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301.2348 | 10.9045 | 0 | 103.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.384 | 11.183 | 0 | 107.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.4899 | 247.123 | 0 | 932.2441 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 685.2336 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 923.5224 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.1198 | 53.559 | 0 | 185.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.6142 | 79.814 | 0 | 324.1045 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 2752.4947 | 242.1% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 17822.7963 | 0 | 1105.723 | 54.4374 | 0 | 412.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3932 | 19.2405 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7109 | 13.1093 | 0 | 101.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2348 | 10.9045 | 0 | 103.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.384 | 11.183 | 0 | 107.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.4489 | 247.123 | 0 | 932.2441 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.2336 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 923.5224 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.1198 | 53.559 | 0 | 185.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.5731 | 79.814 | 0 | 324.1045 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2774.7259 | 250.9% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7959.7907 | 0 | 560.8925 | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8897 | 17.9426 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0719 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6698 | 9.6066 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2611 | 7.8851 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.6322 | 108.095 | 0 | 669.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.775 | 21.21 | 0 | 141.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.3479 | 31.314 | 0 | 162.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5063 | 23.252 | 0 | 145.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.0031 | 32.319 | 0 | 220.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1705.7397 | 304.1% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3860.6638 | 0 | 314.0141 | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5035 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5035 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5035 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5035 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.2408 | 126.098 | 0 | 223.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4843 | 26.798 | 0 | 45.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8327 | 33.168 | 0 | 65.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1218 | 28.797 | 0 | 39.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.802 | 37.335 | 0 | 72.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 858.2267 | 273.3% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6002.3419 | 0 | 230.8163 | 2 | 0 | 15.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1355 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0615 | 0 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6194 | 2 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5759 | 12.93 | 0 | 38.909 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.9744 | 1.26 | 0 | 2.831 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.3419 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4916 | 1.51 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.768 | 10.16 | 0 | 30.79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 210.7595 | 91.31% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 525.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 198.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 318.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 70.4823 | 0 | 70.4823 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4823 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -70.4823 | -100% | По инициативе заявителя заключено дополнительное соглашение о переносе срока ТП до 01.11.2024
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 103.381 | 0 | 103.381 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.381 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -103.381 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 19.3626 | 0 | 23.1355 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1355 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3626 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3626 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7728 | -16.31% | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | 34.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 222.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 400.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 1211.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 18.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 66.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | 26.7101 | 0 | 28.1371 | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1371 | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7101 | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7101 | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4269 | -5.071% | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 81.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 218.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 306.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 144.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 101.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 265.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 24.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | 4.815 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | 1.0366 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0366 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | 0.27452 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 31.3599 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | 0.37242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 17.4248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | 36.1147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 36.1147 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1147 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | 21.8755 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.8755 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8755 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | 12.1231 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.1231 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1231 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | 22.3416 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 22.3416 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3416 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | 29.4432 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.4432 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4432 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | 6.0177 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.0177 | 1.26 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0177 | 1.26 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | 12.4947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | 13.9041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | 29.1667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | 0.18576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | 24.7101 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | 24.6279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 2.5596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | 70.4754 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | 3.862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | 5.0549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.0549 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 2.8367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | 2.5806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 1.101 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | 2.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.3678 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 17.3192 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | 3.2065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.2065 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2065 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | 1.4449 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 5.1133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | 6.2802 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.2802 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2802 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | 35.0109 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | 8.3184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 9.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | 23.7546 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 23.7546 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7546 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | 32.9839 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 32.9839 | 4 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9839 | 4 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | 13.7427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | 44.7336 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.24176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24176 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24176 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | 34.9351 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | 1.0641 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | 4.5972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | 8.1181 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 10.4714 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.4714 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4714 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | 0.43734 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43734 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43734 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | 5.722 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.722 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | 114.44 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | 19.7338 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 19.7338 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7338 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 2.1833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 6.6711 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | 4.2766 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | 3.1904 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | 0.51883 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | 0.64743 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | 0.42813 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | 0.67061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | 0.028863 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.028863 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028863 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.3309 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 2.6774 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 33.0179 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | 16.028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.028 | 1.26 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.028 | 1.26 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | 12.2341 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | 44.3094 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | 13.8139 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | 30.245 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | 64.1629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 64.1629 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1629 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 46.9302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 46.9302 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9302 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | 0.48258 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 0.94652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.94652 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | 0.71767 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | 3.4719 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | 3.7503 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 5.6805 | 0 | 5.6805 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6805 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.6805 | -100% | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | 2.6458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 44.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | 1.199 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 29.2681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | 8.4705 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | 8.3412 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.3412 | 0.5 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3412 | 0.5 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | 42.6468 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | 4.0667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | 0.79949 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 243.9636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | 9.2053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | 49.327 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | 1.7469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | 115.3318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 323.7247 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -22.2312 | -71.09% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 323.7247 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -22.2312 | -71.09% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 307.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 307.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 6.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 9.0411 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -22.2312 | -71.09% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 9.0411 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -22.2312 | -71.09% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и Частичное использование оборудования из аварийного резерва
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 52.4455 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 11745.1907 | 0 | 2725.8164 | 219.8 | 0 | 10.825 | 0 | 45786 | 7 | 0 | 14 | 0 | 179.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.9541 | 40 | 0 | 0.992 | 0 | 1295 | 5 | 0 | 14 | 0 | 296.3981 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670.4002 | 115.2 | 0 | 9.833 | 0 | 40898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2304.0722 | 147.2 | 0 | 31.637 | 0 | 36841 | 5 | 0 | 14 | 0 | 195.796 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4733 | 10 | 0 | 5.552 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204.1552 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1599.6477 | 127.2 | 0 | 18.261 | 0 | 22867 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | -421.7442 | -15.47% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5842.9898 | 0 | 874.5525 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.418 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4169 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7176 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.0209 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.6726 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -231.5316 | -26.47% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5842.9898 | 0 | 874.5525 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.418 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4169 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7176 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.0209 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.6726 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -231.5316 | -26.47% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 21.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 473.2425 | 0 | 615.7491 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.7491 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2425 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2425 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -142.5066 | -23.14% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 871.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 927.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 733.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 600.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 531.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 575.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | 54.3097 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 54.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | оформление вводной документации и ввод в эксплуатацию объекта завершенного строительством до 01.01.2022
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 265.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 0.24696 | 0 | 1.5769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.33 | -84.34% | выполнение работ хоз.способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 28.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 16.6177 | 0 | 19.26 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6177 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6177 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.6422 | -13.72% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 2.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 62.7842 | 0 | 62.7842 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7842 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -62.7842 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 2.3381 | 0 | 19.0942 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0942 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3381 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3381 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.756 | -87.75% | Использование для установки трансформатора демонтированного с другой ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 5.4341 | 0 | 5.4341 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4341 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.4341 | -100% | Длительные сроки заключения договоров подряда в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 37.418 | 0 | 37.418 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.418 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -37.418 | -100% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 38.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 51.0308 | 0 | 59.9576 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9576 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0308 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0308 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.9268 | -14.89% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.027471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 457.0964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 25.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 44.1337 | 0 | 53.2785 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2785 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1337 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1337 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.1448 | -17.16% | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | 1.1014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | 15.3979 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 115.3761 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.25049 | -11.49% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 115.3761 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.25049 | -11.49% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.42441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 3.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 6.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 5.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 11.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 1.9295 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.25049 | -11.49% | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 2.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 3.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 1.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.41607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 15.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 1.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.94108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.67683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 2.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | 19.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 5.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 17.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | 3.7187 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1519.2358 | 0 | 1245.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -129.8616 | -10.43% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1519.2358 | 0 | 1245.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -129.8616 | -10.43% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 41.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 42.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 41.5995 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.00049137 | -0.001181% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 21.0123 | 0 | 20.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.19563 | 0.9398% | дополнительное количество заявок по ТП
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 20.1778 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.57221 | -2.758% | Отсутствие заявок на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 21.7126 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.94593 | 4.555% | дополнительное количество заявок
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 23.1458 | 0 | 50.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -27.4557 | -54.26% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 17.9755 | 0 | 107.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -89.8403 | -83.33% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 8.7772 | 0 | 29.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.8163 | -70.34% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 21.246 | 0 | 31.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.8331 | -31.64% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 10.4379 | 0 | 46.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -36.3719 | -77.7% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 7.748 | 0 | 47.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -39.8439 | -83.72% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 9.938 | 0 | 45.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -35.2784 | -78.02% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 10.439 | 0 | 33.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -22.8831 | -68.67% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 12.7467 | 0 | 28.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -15.2621 | -54.49% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 11.1317 | 0 | 74.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -63.4842 | -85.08% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 11.9122 | 0 | 15.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.2941 | -21.66% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 47.3496 | 0 | 56.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.7419 | -15.59% | досрочный ввод части мероприятий по созданию системы учета в 2021 году
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 9.0483 | 0 | 9.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.92154 | -9.243% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 27.0537 | 0 | 30.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7729 | -12.24% | Экономия в результате выполнения части работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 115.0794 | 0 | 68.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 46.5625 | 67.96% | Дополнительные заявки по технилогическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 47.1745 | 0 | 138.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -91.6046 | -66.01% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 32.4662 | 0 | 19.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 13.3548 | 69.88% | дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 12.7679 | 0 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 10.2532 | 407.7% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 23.0077 | 0 | 10.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.4165 | 117.2% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 222.5514 | 0 | 115.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 106.8775 | 92.4% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 49.388 | 0 | 0.61191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.61191 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 10.4712 | 0 | 3.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.7438 | 180.9% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.78389 | 0 | 0.045127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.73876 | 1637% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.50224 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.50224 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 46.0243 | 0 | 0.058588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.058588 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 101.7551 | 0 | 41.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 60.7209 | 148% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 9.9883 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.9163 | 96.93% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0.076398 | 0 | 0.062658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.013741 | 21.93% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 37.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 7.4503 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.6703 | 28.9% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0.70871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.70871 | 0% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 46.5722 | 0 | 0.023808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.023808 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 1.7885 | 0 | 0.94501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.84348 | 89.26% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9988 | 0% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 18.3008 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 16.259 | 796.3% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0.51499 | 0 | 0.044035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.47095 | 1069% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0.044459 | 0 | 0.044459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.044459 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 62.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 50.0463 | 0 | 34.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.6896 | 45.67% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0.9108 | 0 | 2.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.301 | -58.82% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0.032862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.032862 | 0% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 2.4875 | 0 | 0.089327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.3982 | 2685% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 18.7838 | 0 | 13.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.5413 | 41.84% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 1.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.8162 | 0% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 0.090215 | 0 | 0.026691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.063523 | 238% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 9.4409 | 0 | 9.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.017073 | 0.1812% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 1.6793 | 0 | 0.041903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.6374 | 3908% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 43.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 10.2257 | 0 | 12.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.289 | -18.29% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.27424 | 0% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 33.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 64.8272 | 0 | 47.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 17.2282 | 36.19% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | 0.24865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.2488 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | 0.091549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | 0.021542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.9463 | 0% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4267.589 | 0 | 603.7149 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.0766 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 70.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.0939 | 0 | 0 | 9.628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 543.6143 | 2 | 0 | 31.227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9.7039 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3674 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80.6091 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326.9339 | 2 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | -60.1006 | -9.955% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3990.8164 | 0 | 445.6357 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9974 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.0939 | 0 | 0 | 9.628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455.7772 | 2 | 0 | 31.227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7039 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5303 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6091 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326.9339 | 2 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | 10.1415 | 2.276% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 9.5865 | 0 | 32.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -23.1265 | -70.7% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 19.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 20.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 44.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 50.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 46.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 44.7225 | 0 | 50.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.7006 | -11.31% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 59.5007 | 0 | 65.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.7124 | -8.76% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 70.5444 | 0 | 70.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -70.5444 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 17.972 | 0 | 19.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.9829 | -9.937% | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 73.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 15.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 48.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 57.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 98.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.078113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | 0.13052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.25875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 31.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 31.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 65.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 16.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 21.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 39.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 93.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 3.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 20.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 21.8375 | 0 | 21.8375 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8375 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -21.8375 | -100% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 57.5688 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -57.5688 | -100% | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 14.6589 | 0 | 14.6589 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6589 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.6589 | -100% | Приостановка исполнения обязательств по соглашению в части СМР в связи с отсутствием гарантии от контрагента о компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением конъюнктуры рынка (увеличение стоимости материалов и оборудования)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 68.9872 | 0 | 53.8295 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8295 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9872 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9872 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.1576 | 28.16% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 29.9561 | 0 | 24.064 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.064 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9561 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9561 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.892 | 24.48% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | 17.7377 | 0 | 12.352 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.352 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7377 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7377 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3856 | 43.6% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 20.2453 | 0 | 16.1002 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1002 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2453 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2453 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.1451 | 25.75% | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 16.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 23.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 6.3762 | 0 | 6.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.3762 | -100% | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 248.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | 1.0359 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | 0.28176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | 0.81842 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | 0.53496 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.53496 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53496 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | 0.84942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | 0.24281 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | 0.41335 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.41335 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41335 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | 0.54763 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.54763 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54763 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | 0.58595 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.58595 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58595 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | 0.57738 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57738 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57738 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | 0.59428 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.59428 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59428 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | 0.62439 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.62439 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62439 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.35063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35063 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35063 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | 2.047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | 1.184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | 0.99938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | 1.838 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | 1.2028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | 1.883 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | 0.72973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | 1.1417 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | 1.0162 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | 0.99064 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | 0.45752 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | 1.0675 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | 1.9782 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | 1.0262 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | 0.24806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | 42.4112 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | 35.9135 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.47834 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | 2.5498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | 0.57466 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | 0.41174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | 17.661 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | 1.2688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.2688 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2688 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | 1.3154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | 2.3213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | 0.94555 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.94555 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94555 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | 9.1622 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1622 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | 0.58671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | 0.21091 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 1.8133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | 1.192 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 23.2612 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | 0.69025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.69025 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69025 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | 1.142 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | 49.9804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 28.1385 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | 45.6681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | 1.1681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | 0.53759 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.4004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.4004 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4004 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 9.401 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | 0.56758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | 0.57537 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57537 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57537 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | 8.4921 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 5.2205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.166 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | 0.64218 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | 0.19325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | 1.1794 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1794 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 1.4399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | 0.68413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | 0.1892 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | 0.43124 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | 0.50724 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.50724 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50724 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | 0.36399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | 0.18073 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | 21.9686 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | 12.6205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | 12.6205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | 0.59257 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | 0.85543 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | 0.31668 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | 0.27414 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.27414 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27414 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | 20.2445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | 15.8377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | 3.9465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | 15.6483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | 39.9458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | 0.49304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.49304 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49304 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | 0.83065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.83065 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83065 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 2.8779 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | 0.19577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.19577 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19577 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | 1.6445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | 15.1727 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | 7.5991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | 5.1875 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | 0.445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 1.5832 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 3.3026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | 11.3596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.3596 | 2 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3596 | 2 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | 3.1991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | 1.337 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | 0.052617 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.052617 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052617 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 0.224 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | 0.42049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.42049 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42049 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | 0.5336 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.5336 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | 0.25466 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.25466 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25466 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | 0.4212 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | 0.57084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57084 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57084 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | 0.42776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.42776 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42776 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | 1.8695 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | 0.17124 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.35273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35273 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35273 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | 0.17172 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.17172 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17172 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.21532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | 1.32 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | 0.037555 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | 5.503 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | 0.56805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | 1.0113 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | 0.12517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | 1.5764 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | 44.947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 44.947 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.947 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | 0.51026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.51026 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51026 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | 0.89167 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | 1.5919 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5919 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | 0.99473 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | 61.5244 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | 1.8 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 360.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 392.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 672.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | 17.1645 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.1645 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1645 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | 6.3423 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.3423 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3423 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | 3.9492 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | 11.0598 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | 3.9492 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.17809 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.17809 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17809 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | 0.50125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.081395 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | 4.7362 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | 0.68112 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | 0.18474 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.18474 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18474 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | 0.21769 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.21769 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21769 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | 3.7161 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7161 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7161 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | 4.33 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | 0.15009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | 68.3037 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | 1.5381 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 70.4167 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | 1.9031 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | 36.8447 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | 41.5125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | 2.4115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | 0.85232 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | 2.7973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | 1.3889 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | 2.8494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | 1.235 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | 1.131 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | 9.1391 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | 0.52242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 276.7726 | 0 | 158.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -70.2421 | -44.43% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 36.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 30.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 80.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 87.8371 | 0 | 143.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -55.711 | -38.81% | экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 12.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 14.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 14.5311 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.5311 | -100% | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 5571.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 5571.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 741.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1027.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 451.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 7.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 700.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 747.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 667.0589 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 564.7657 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 327.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 335.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 354.3895 | 0 | 146.8002 | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8002 | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.3876 | 0.264% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 147.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | 14.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 19.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | 11.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 147.1878 | 0 | 146.8002 | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8002 | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.3876 | 0.264% | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1149.3626 | 21.9278 | 168.307 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 110.6147 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 106.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 3.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | -19 | -86.65% | -61.8774 | -36.76% | Г
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 5.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 6.2226 | 0 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.2226 | -100% | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | 57.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | 0.52763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 58.5809 | 0 | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -58.5809 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.1641 | 0% | Приобретение сертифицированных програмно-аппаратных комплексов для организации шифрования каналов связи Общества
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | 6.1889 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 9.7386 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 0.86323 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.37482 | -30.28% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | 0.48656 | 0 | 0.48656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.48656 | -100% | Закупка осуществлена по операционной деятельности в 2022 году
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0.08355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 20.0566 | 0 | 20.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.0566 | -100% | Скорректирован график поставки объекта на 2023 год в соответствии с заключённым договором поставки .
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0.39435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 79.8113 | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.863 | -100% | Отсутствие необходимых моделей транспортных средств у поставщиков
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 2.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.17342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 28.9267 | 0 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.023333 | -0.0806% | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | 0.32496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | 15.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 0.95447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0.20952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 15.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-09 | -1.708e-07% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 4.0696 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -100% | 4.0696 | 0% | Принятие к учету НМА по рассматриваемому проекту планируется в 2023 г. после получения Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 20.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 16.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 267.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 20.2546 | 0 | 20.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.2546 | -100% | длительные сроки предоставления подрядной организацией документов подтверждающих готовность объекта
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | 8.04 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.34 | 20% | Сделка проведена в соответствии с отчетом об оценке
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.3 | -100% | Данное мероприятие исключено, имущество продано 3-му лицу
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.367 | 0% | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.0705 | 0% | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | 0.069055 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 17.7281 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 26.3997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.6828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 16.9824 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.1797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 3.9704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 13.1424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | 8.2465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Приобретение за счет страховых платежей в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 7.6696 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | 2.9858 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 23.5446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 40 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | 1.0589 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | 100.7349 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 3.0154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 2.7273 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.885e-15 | 1.776e-13% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | 0.20833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | 0.53333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | 0.68333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | 0.45833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | 0.375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | 0.35 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | 0.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | 0.33333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | 0.625 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | 0.21667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | 0.125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | 0.58333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | 0.58333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.225 | 0% | Дополнительные затраты на приобретение оборудования для выполнения работ по ремонтной программе
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 4932.3549 | 0 | 2355.6237 | 195.1579 | 0 | 45.5223 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2051 | 2.9895 | 0 | 11.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5839 | 10.9895 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.2279 | 178.1895 | 0 | 13.8136 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.6947 | 179.089 | 0 | 88.4607 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2519 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5008 | 4.148 | 0 | 23.025 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0233 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.9186 | 170.746 | 0 | 46.9277 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -171.9291 | -7.299% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1110.959 | 0 | 175.9968 | 11.9579 | 0 | 40.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1763 | 2.9895 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2704 | 16.489 | 0 | 84.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2519 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6412 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0233 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3539 | 8.146 | 0 | 43.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 100.2736 | 56.97% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1105.9774 | 0 | 170.4272 | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6068 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2889 | 16.489 | 0 | 83.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2519 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6412 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0233 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3724 | 8.146 | 0 | 43.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 100.8616 | 59.18% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 565.6354 | 0 | 75.2196 | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0837 | 6.182 | 0 | 59.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6292 | 0.746 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5441 | 1.318 | 0 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8486 | 0.383 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0618 | 3.735 | 0 | 33.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 94.8641 | 126.1% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 530.1944 | 0 | 95.2077 | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8019 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8019 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8019 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8019 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3884 | 10.307 | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6228 | 1.723 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.136 | 2.83 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | 1.343 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3105 | 4.411 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.1807 | 4.391% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8168 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85576 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.8168 | 0% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 0.85576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.85576 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85576 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | 4.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 0.96106 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | 1.208 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | 0.025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | 2.3972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4.9815 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.58799 | -10.56% | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.9815 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.58799 | -10.56% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.9815 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.58799 | -10.56% | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 4.9815 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.58799 | -10.56% | экономия стоимости по факту реализации
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3821.396 | 0 | 2179.627 | 183.2 | 0 | 4.7417 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.6211 | 175.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.4243 | 162.6 | 0 | 4.4317 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.5647 | 162.6 | 0 | 3.5827 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -272.2027 | -12.49% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3227.4851 | 0 | 2066.5915 | 183.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.1839 | 175.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.8689 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.8689 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -207.7226 | -10.05% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3227.4851 | 0 | 2066.5915 | 183.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.1839 | 175.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.8689 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.8689 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -207.7226 | -10.05% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 245.5708 | 0 | 266.1935 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1935 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5708 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5708 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.6227 | -7.747% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 171.1474 | 0 | 182.9553 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9553 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1474 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1474 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.808 | -6.454% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 177.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 569.7766 | 0 | 574.0644 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.0644 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.7766 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.7766 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.2879 | -0.7469% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 126.9622 | 0 | 140.7487 | 20 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7487 | 20 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9622 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9622 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -13.7865 | -9.795% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 269.4393 | 0 | 282.7118 | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7118 | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4393 | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4393 | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -13.2725 | -4.695% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 104.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1083.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 475.9728 | 0 | 616.6503 | 50 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.6503 | 50 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9728 | 50 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9728 | 50 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -140.6775 | -22.81% | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 1.8599 | 0 | 1.8599 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8599 | -100% | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.4076 | 0 | 1.4076 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4076 | -100% | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 474.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 474.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 474.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 53.5037 | 0 | 94.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -54.3927 | -57.6% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 53.5037 | 0 | 94.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -54.3927 | -57.6% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 13.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 4.921 | 0 | 46.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -41.6802 | -89.44% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 19.5906 | 0 | 44.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -25.111 | -56.17% | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.2269 | 0% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.88374 | 0 | 0.61956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.26418 | 42.64% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 12.4223 | 0 | 2.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.9074 | 394% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0.30388 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.436 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5109 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.0874 | -54.24% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.436 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5109 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.0874 | -54.24% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 32.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | 0.81442 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | 0.33202 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.33202 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33202 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | 0.37965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.37965 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37965 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | 1.161 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | 0.57443 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | 5.3729 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5983 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -13.2254 | -71.11% | Осуществление компенсации в виде фактического выполнения СМР контрагентом по соглашению с экономией средств
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 11.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.75218 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.75218 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75218 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | 0.49015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | 0.55493 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.41782 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | 0.14104 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.14104 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14104 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.35798 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35798 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35798 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | 0.014103 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.014103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | 0.034345 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | 2.2616 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 475.0953 | 0 | 498.5114 | 0 | 49476 | 8 | 0 | 14 | 578.612 | 0 | 1069.1308 | 0 | 38564 | 10 | 0 | 14 | 61.737 | 0 | 203.853 | 0 | 5741 | 4 | 0 | 0 | 78.63 | 0 | 261.5457 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 55.285 | 0 | 197.6499 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 382.96 | 0 | 406.0822 | 0 | 24256 | 5 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 66.3953 | 0 | 453.1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263.612 | 0 | 1016.2731 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 51.737 | 0 | 201.726 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 255.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.285 | 0 | 191.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.96 | 0 | 367.4495 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 403 | 0 | 15.5667 | 0 | 49475 | 7 | 0 | 14 | 309.8 | 0 | 36.0687 | 0 | 38556 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.401 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 21.8437 | 0 | 24250 | 4 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 279.9374 | 0 | 452.9891 | 0 | 45786 | 8 | 0 | 14 | 399.523 | 0 | 980.6701 | 0 | 36849 | 10 | 0 | 14 | 59.268 | 0 | 191.824 | 0 | 5741 | 4 | 0 | 0 | 74.482 | 0 | 238.5207 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 53.559 | 0 | 191.1709 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 212.214 | 0 | 359.1545 | 0 | 22873 | 5 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 54.4374 | 0 | 412.3361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247.123 | 0 | 932.2441 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.559 | 0 | 185.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.814 | 0 | 324.1045 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 54.4374 | 0 | 412.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.123 | 0 | 932.2441 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.559 | 0 | 185.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.814 | 0 | 324.1045 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.095 | 0 | 669.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 141.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.314 | 0 | 162.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.252 | 0 | 145.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.319 | 0 | 220.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.098 | 0 | 223.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.798 | 0 | 45.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 65.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.797 | 0 | 39.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.335 | 0 | 72.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 2 | 0 | 15.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 38.909 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.831 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 30.79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | - | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 219.8 | 0 | 10.825 | 0 | 45785 | 7 | 0 | 14 | 147.2 | 0 | 31.637 | 0 | 36841 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.552 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 18.261 | 0 | 22867 | 4 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | - | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 31.227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.227 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | - | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | - | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | - | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | 5.2 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | - | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 195.1579 | 0 | 45.5223 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 179.089 | 0 | 88.4607 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 23.025 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.746 | 0 | 46.9277 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 84.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 43.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 83.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 43.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 0 | 59.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 33.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 4.7417 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 4.4317 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 3.5827 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 20 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 50 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | - | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 475.0953 | 0 | 462.5947 | 16.2447 | 11.962 | 0 | 49516 | 15 | 0 | 14 | 22.23 | 0 | 109.4604 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 56.5988 | 0 | 114.9604 | 0.992 | 3.379 | 0 | 1309 | 9 | 0 | 14 | 86.494 | 0 | 111.6374 | 0 | 2.558 | 0 | 389 | 5 | 0 | 0 | 309.7725 | 0 | 126.5364 | 15.2527 | 6.025 | 0 | 44592 | 1 | 0 | 0 | 578.612 | 0 | 970.7078 | 15.6437 | 82.7793 | 0 | 38627 | 14 | 0 | 14 | 61.737 | 0 | 194.728 | 0 | 9.125 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 78.63 | 0 | 246.1154 | 0 | 15.4303 | 0 | 5169 | 0 | 0 | 14 | 55.285 | 0 | 182.6479 | 0.718 | 14.284 | 0 | 3412 | 2 | 0 | 0 | 382.96 | 0 | 347.2165 | 14.9257 | 43.94 | 0 | 24280 | 6 | 0 | 0 | 103.5167 | 0 | 508.1131 | -0.601 | 70.8173 | 0 | -10889 | -1 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 66.3953 | 0 | 445.8487 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 109.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 109.4604 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.894 | 0 | 111.6374 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1725 | 0 | 115.2904 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.612 | 0 | 946.3258 | 0.718 | 69.2293 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 51.737 | 0 | 193.226 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 241.0874 | 0 | 14.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.285 | 0 | 180.8519 | 0.718 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.96 | 0 | 331.1605 | 0 | 36.289 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 197.2167 | 0 | 500.4771 | 0.718 | 61.9613 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 403 | 0 | 10.769 | 3.5137 | 1.284 | 0 | 49476 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.992 | 1.079 | 0 | 1295 | 5 | 0 | 14 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 10.769 | 2.5217 | 0.205 | 0 | 44588 | 1 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 23.905 | 2.0307 | 10.133 | 0 | 38556 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.028 | 0 | 1.373 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 3.901 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 15.579 | 2.0307 | 4.234 | 0 | 24250 | 4 | 0 | 0 | -93.2 | 0 | 13.136 | -1.483 | 8.849 | 0 | -10920 | -2 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.731 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.731 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.895 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.895 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 279.9374 | 0 | 420.1821 | 14.214 | 10.883 | 0 | 45826 | 15 | 0 | 14 | 19.2405 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 53.6093 | 0 | 104.8095 | 0.992 | 2.3 | 0 | 1309 | 9 | 0 | 14 | 75.5045 | 0 | 101.3095 | 0 | 2.558 | 0 | 389 | 5 | 0 | 0 | 131.583 | 0 | 114.7535 | 13.222 | 6.025 | 0 | 40902 | 1 | 0 | 0 | 399.523 | 0 | 885.8198 | 13.613 | 81.2373 | 0 | 36912 | 14 | 0 | 14 | 59.268 | 0 | 182.699 | 0 | 9.125 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 74.482 | 0 | 224.6324 | 0 | 13.8883 | 0 | 4837 | 0 | 0 | 14 | 53.559 | 0 | 176.1689 | 0.718 | 14.284 | 0 | 3412 | 2 | 0 | 0 | 212.214 | 0 | 302.3195 | 12.895 | 43.94 | 0 | 22897 | 6 | 0 | 0 | 119.5856 | 0 | 465.6377 | -0.601 | 70.3543 | 0 | -8914 | -1 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 54.4374 | 0 | 405.0681 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2405 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 99.3095 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9045 | 0 | 101.3095 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.183 | 0 | 105.1395 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.123 | 0 | 862.9898 | 0.718 | 68.5363 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 181.197 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 219.6044 | 0 | 13.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.559 | 0 | 174.3729 | 0.718 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.814 | 0 | 287.8155 | 0 | 36.289 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 192.6856 | 0 | 457.9217 | 0.718 | 61.2683 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 54.4374 | 0 | 405.0681 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2405 | 0 | 99.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 99.3095 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9045 | 0 | 101.3095 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.183 | 0 | 105.1395 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.123 | 0 | 862.9898 | 0.718 | 68.5363 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 181.197 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 219.6044 | 0 | 13.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.559 | 0 | 174.3729 | 0.718 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.814 | 0 | 287.8155 | 0 | 36.289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.6856 | 0 | 457.9217 | 0.718 | 61.2683 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9426 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6066 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8851 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.095 | 0 | 646.0268 | 0 | 23.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 140 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.314 | 0 | 156.3674 | 0 | 6.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.252 | 0 | 141.8509 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.319 | 0 | 207.8085 | 0 | 12.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8492 | 0 | 280.9952 | 0 | 23.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.098 | 0 | 207.493 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.798 | 0 | 40.446 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 63.192 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.797 | 0 | 32.497 | 0 | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.335 | 0 | 71.358 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9064 | 0 | 175.2866 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 2 | 0 | 7.83 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 9.47 | 0.718 | 28.721 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2.08 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0.025 | 0.718 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 8.649 | 0 | 22.141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 1.64 | 0.718 | 21.453 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя заключено дополнительное соглашение о переносе срока ТП до 01.11.2024
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | - | 2 | 0 | 5.83 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0.718 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.718 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительное урегулирование земельных отношений с собственниками земельных участков
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и Частичное использование оборудования из аварийного резерва
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 219.8 | 0 | 9.137 | 1.483 | 0.205 | 0 | 45786 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 1295 | 5 | 0 | 14 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 9.137 | 0.491 | 0.205 | 0 | 40898 | 1 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 22.353 | 0 | 9.284 | 0 | 36841 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.028 | 0 | 0.524 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 3.901 | 0 | 3405 | 1 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 14.027 | 0 | 4.234 | 0 | 22867 | 4 | 0 | 0 | -72.6 | 0 | 13.216 | -1.483 | 9.079 | 0 | -8945 | -2 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | оформление вводной документации и ввод в эксплуатацию объекта завершенного строительством до 01.01.2022
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ хоз.способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Использование для установки трансформатора демонтированного с другой ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительные сроки заключения договоров подряда в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8944 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8944 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительное количество заявок по ТП
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительное количество заявок
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1069 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3263 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -856 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1340 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1246 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1309 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -759 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2293 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочный ввод части мероприятий по созданию системы учета в 2021 году
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | Экономия в результате выполнения части работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки по технилогическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2649 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 9.137 | 1.483 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.137 | 0.491 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.353 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.027 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.216 | -1.483 | 8.874 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 9.137 | 1.483 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.137 | 0.491 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.353 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.027 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.216 | -1.483 | 8.874 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока выполнения мероприятйи по соглашению о компенсации затрат в связи с повторным прохождением ГГЭ ПД на переустройство по инициативе контрагента
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | - | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приостановка исполнения обязательств по соглашению в части СМР в связи с отсутствием гарантии от контрагента о компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением конъюнктуры рынка (увеличение стоимости материалов и оборудования)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | - | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | - | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение конъюнктуры рынка в части стоимости закупленных материалов и оборудования (увеличения их стоимости относительно учтенной в сметной документации)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | корректировка задания на проектирование в целях непревышения плановой стоимости объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.731 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.731 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.895 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.895 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.731 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.731 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.895 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.477 | 12.895 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | 0 | Г
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | объект исключен при корректировка инвестиционной программы
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Длительные сроки поставки оборудования заводом-изготовителем
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Приобретение сертифицированных програмно-аппаратных комплексов для организации шифрования каналов связи Общества
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Закупка осуществлена по операционной деятельности в 2022 году
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Скорректирован график поставки объекта на 2023 год в соответствии с заключённым договором поставки .
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимых моделей транспортных средств у поставщиков
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Принятие к учету НМА по рассматриваемому проекту планируется в 2023 г. после получения Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | длительные сроки предоставления подрядной организацией документов подтверждающих готовность объекта
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сделка проведена в соответствии с отчетом об оценке
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | - | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключено, имущество продано 3-му лицу
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение требований ФЗ РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму". Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р "Об утверждении Стратегии развития электросететвого комплекса Российской Федерации" (с изм. на 29.11.2017г.).
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Приобретение за счет страховых платежей в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость приобретения оборудования для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные затраты на приобретение оборудования для выполнения работ по ремонтной программе
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 195.1579 | 0 | 42.4126 | 2.0307 | 1.079 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9895 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1895 | 0 | 11.7829 | 2.0307 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 179.089 | 0 | 84.888 | 2.0307 | 1.542 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 21.483 | 0 | 1.542 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.746 | 0 | 44.897 | 2.0307 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | -16.0689 | 0 | 42.4754 | 0 | 0.463 | 0 | -1975 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 83.336 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 21.483 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 43.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5311 | 0 | 42.5554 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 10.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 83.159 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 21.483 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 43.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5311 | 0 | 42.5554 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 0 | 59.266 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 13.689 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 33.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.388 | 0 | 19.6809 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 23.54 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 7.794 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9191 | 0 | 22.5214 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия стоимости по факту реализации
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 1.632 | 2.0307 | 1.079 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 1.632 | 2.0307 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 1.552 | 2.0307 | 0.849 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 1.552 | 2.0307 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | -20.6 | 0 | -0.08 | 0 | -0.23 | 0 | -1975 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 1.632 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 1.632 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0.273 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0.273 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.6 | 0 | -1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 1.632 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 1.632 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0.273 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0.273 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.6 | 0 | -1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 20 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 10 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 50 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительным сроком поставки оборудования на объект срок выполнения строительно монтажных работ перенесен на более поздний
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1975 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1975 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1781 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -738 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление компенсации в виде фактического выполнения СМР контрагентом по соглашению с экономией средств
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2022 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10011.9802 | 12076.2116 | 862.8773 | 5484.2307 | 5270.7598 | 458.3438 | 2975.0764 | 231.3846 | 1249.7778 | 1388.9033 | 105.0106 | 2086.8409 | 201.3481 | 875.8123 | 928.0574 | 81.623 | 3635.2515 | 266.3301 | 1741.2973 | 1509.7047 | 117.9194 | 3379.0428 | 163.8144 | 1617.3433 | 1444.0944 | 153.7908 | 8580.5066 | 11469.3626 | 746.5623 | 6938.9702 | 3065.14 | 718.69 | 1897.1903 | 171.636 | 1167.693 | 431.097 | 126.7643 | 1999.7856 | 239.9843 | 1032.8115 | 591.2198 | 135.77 | 2311.5204 | 121.4772 | 1542.5703 | 472.2598 | 175.213 | 5260.8663 | 213.4648 | 3195.8954 | 1570.5634 | 280.9427
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3552.4105 | 7033.4029 | 634.7533 | 2593.5841 | 3524.1613 | 280.9042 | 1760.139 | 141.1138 | 474.8068 | 1100.219 | 43.9994 | 1415.6307 | 146.0579 | 520.9634 | 689.326 | 59.2835 | 2172.5306 | 221.4947 | 898.8072 | 959.0012 | 93.2275 | 1685.1026 | 126.087 | 699.0067 | 775.6151 | 84.3938 | 1897.4976 | 5917.5845 | 581.3885 | 3449.8583 | 1479.5585 | 406.7793 | 1275.4489 | 134.604 | 677.6803 | 390.9523 | 72.2124 | 1343.9612 | 189.6556 | 799.0437 | 272.5285 | 82.7334 | 1639.4 | 111.8483 | 1015.7713 | 384.0249 | 127.7555 | 1658.7743 | 145.2806 | 957.3629 | 432.0528 | 124.078
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5768.5222 | 4529.0414 | 181.8027 | 2821.4244 | 1387.6199 | 138.1945 | 1074.2055 | 55.0559 | 759.4722 | 217.1762 | 42.5012 | 555.8843 | 50.6411 | 353.6647 | 131.322 | 20.2564 | 1365.4127 | 40.4232 | 835.5683 | 470.8909 | 18.5303 | 1533.539 | 35.6825 | 872.7192 | 568.2308 | 56.9066 | 6098.5088 | 5213.463 | 119.3192 | 3357.9166 | 1485.9002 | 250.327 | 583.2968 | 36.838 | 483.0637 | 10.5774 | 52.8177 | 596.394 | 44.136 | 233.7678 | 276.8462 | 41.644 | 666.6845 | 9.2174 | 526.799 | 85.1734 | 45.4947 | 3367.0877 | 29.1279 | 2114.2861 | 1113.3031 | 110.3706
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 229.4082 | 92.9275 | 12.623 | 0 | 69.8558 | 10.4487 | 16.2126 | 12.543 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 3.1711 | 0.08 | 0 | 0 | 3.0911 | 73.2286 | 0 | 0 | 69.8558 | 3.3727 | 202.3145 | 22.5479 | 16.5888 | 0 | 0 | 5.9591 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 16.1447 | 14.8604 | 0 | 0 | 1.2843
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 163.4413 | 152.2711 | 4.5148 | 55.0348 | 85.5015 | 7.22 | 23.3873 | 0 | 9.2316 | 14.08 | 0.075735 | 6.6891 | 0.22911 | 0.48587 | 5.9721 | 0.0019616 | 63.0921 | 4.2857 | 0 | 58.7818 | 0.024615 | 59.1026 | 0 | 45.3174 | 6.6676 | 7.1177 | 158.6108 | 156.3553 | 12.2423 | 122.1848 | 4.7588 | 17.1694 | 0.0020397 | 0 | 0 | 0 | 0.0020397 | 4.4663 | 4.4642 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0.029878 | 0 | 0 | 0 | 0.029878 | 151.857 | 7.778 | 122.1848 | 4.7588 | 17.1354
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 298.198 | 268.5686 | 29.1836 | 14.1874 | 203.6213 | 21.5764 | 101.1321 | 22.6721 | 6.2673 | 57.4281 | 14.7646 | 108.3215 | 4.42 | 0.69829 | 101.4373 | 1.7659 | 31.045 | 0.046571 | 6.9218 | 21.0307 | 3.0459 | 28.0701 | 2.0449 | 0.3 | 23.7251 | 2 | 223.575 | 159.4119 | 17.0235 | 9.0106 | 94.9226 | 38.4552 | 37.1301 | 0.19405 | 6.949 | 29.5673 | 0.41978 | 51.7952 | 0 | 0 | 41.8451 | 9.9501 | 3.4841 | 0.41155 | 0 | 3.0615 | 0.011054 | 67.0025 | 16.4179 | 2.0616 | 20.4487 | 28.0743
1 | Краснодарский край | Г | 7375.1799 | 9921.797 | 676.2246 | 4257.8595 | 4613.9602 | 373.7528 | 2274.518 | 173.0445 | 772.7143 | 1235.9646 | 92.7946 | 1797.651 | 145.17 | 782.0775 | 803.9417 | 66.4617 | 3255.2639 | 229.5853 | 1537.74 | 1381.6235 | 106.315 | 2594.3642 | 128.4247 | 1165.3277 | 1192.4304 | 108.1814 | 5839.0933 | 9038.3664 | 628.494 | 5165.6226 | 2630.3544 | 613.8954 | 1765.8291 | 145.1432 | 1092.833 | 414.1009 | 113.752 | 1801.4201 | 183.6226 | 917.9615 | 570.8267 | 129.0093 | 2023.9983 | 104.991 | 1327.1553 | 426.3126 | 165.5394 | 3447.1189 | 194.7371 | 1827.6728 | 1219.1142 | 205.5947
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3376.0261 | 6399.051 | 541.5069 | 2419.0793 | 3180.9924 | 257.4723 | 1572.6256 | 118.4617 | 438.0401 | 975.2378 | 40.886 | 1288.661 | 122.4355 | 490.7572 | 623.1826 | 52.2857 | 2009.2418 | 191.6782 | 843.7835 | 888.0068 | 85.7733 | 1528.5225 | 108.9315 | 646.4986 | 694.5652 | 78.5272 | 1812.6775 | 5397.9627 | 505.2292 | 3113.4976 | 1387.6607 | 391.5752 | 1171.9289 | 119.557 | 609.0021 | 373.9562 | 69.4135 | 1191.9415 | 159.3905 | 700.4205 | 252.1354 | 79.9952 | 1495.6903 | 97.1198 | 921.184 | 353.162 | 124.2245 | 1538.402 | 129.1619 | 882.891 | 408.4071 | 117.942
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3311.1854 | 6276.8319 | 527.2737 | 2311.4537 | 3180.9924 | 257.112 | 1572.6256 | 118.4617 | 438.0401 | 975.2378 | 40.886 | 1287.1118 | 120.8863 | 490.7572 | 623.1826 | 52.2857 | 1893.1012 | 183.1752 | 736.1579 | 888.0068 | 85.7613 | 1523.9932 | 104.7505 | 646.4986 | 694.5652 | 78.1789 | 1739.8713 | 5387.722 | 501.2501 | 3107.5962 | 1387.6607 | 391.2149 | 1171.9289 | 119.557 | 609.0021 | 373.9562 | 69.4135 | 1189.1502 | 156.5991 | 700.4205 | 252.1354 | 79.9952 | 1494.4906 | 95.9321 | 921.184 | 353.162 | 124.2125 | 1532.1522 | 129.1619 | 876.9895 | 408.4071 | 117.5937
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1104.3448 | 3025.316 | 290.3004 | 941.3128 | 1688.0018 | 105.7011 | 816.5326 | 77.9428 | 211.3541 | 510.3108 | 16.9249 | 625.1838 | 63.8946 | 154.692 | 379.1634 | 27.4338 | 975.8497 | 82.4168 | 359.7726 | 499.5866 | 34.0737 | 607.7499 | 66.0462 | 215.494 | 298.941 | 27.2687 | 172.5778 | 2603.2341 | 244.9201 | 1662.5636 | 511.8681 | 183.8823 | 507.1237 | 66.3479 | 313.8063 | 97.6883 | 29.2811 | 624.6006 | 80.5015 | 385.1948 | 114.4733 | 44.4309 | 770.6561 | 48.1061 | 533.0408 | 132.5039 | 57.0053 | 700.8537 | 49.9645 | 430.5217 | 167.2026 | 53.165
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 578.1966 | 1687.753 | 176.5154 | 497.3497 | 953.075 | 60.813 | 433.8039 | 27.6675 | 104.9455 | 289.503 | 11.6879 | 311.8729 | 47.6906 | 71.4237 | 172.2392 | 20.5193 | 559.9022 | 66.5547 | 215.3298 | 265.2911 | 12.7266 | 382.174 | 34.6026 | 105.6507 | 226.0416 | 15.8791 | 101.2003 | 1444.9902 | 174.1225 | 730.4874 | 448.4648 | 91.9155 | 267.3992 | 43.8391 | 128.1075 | 77.6036 | 17.849 | 452.9066 | 59.9466 | 250.2749 | 115.1127 | 27.5724 | 359.8997 | 30.8278 | 171.938 | 136.5575 | 20.5763 | 364.7847 | 39.509 | 180.167 | 119.191 | 25.9177
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1628.644 | 1563.7628 | 60.4579 | 872.7913 | 539.9157 | 90.598 | 322.2892 | 12.8515 | 121.7405 | 175.424 | 12.2732 | 350.0551 | 9.3011 | 264.6414 | 71.78 | 4.3325 | 357.3493 | 34.2036 | 161.0555 | 123.1291 | 38.9611 | 534.0693 | 4.1017 | 325.3539 | 169.5826 | 35.0311 | 1466.0931 | 1339.4976 | 82.2076 | 714.5451 | 427.3278 | 115.4171 | 397.406 | 9.37 | 167.0883 | 198.6643 | 22.2834 | 111.643 | 16.151 | 64.9508 | 22.5494 | 7.9919 | 363.9348 | 16.9981 | 216.2052 | 84.1006 | 46.6309 | 466.5138 | 39.6885 | 266.3008 | 122.0135 | 38.511
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 7.7302 | 7.7302 | 0 | 7.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7302 | 0 | 7.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 9.8311 | 2.4223 | 0 | 2.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93076 | 0 | 0.93076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 18.4079 | 18.4076 | 0 | 18.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9726 | 0 | 16.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 33.8142 | 1.7876 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 124.0572 | 33.8885 | 2.929 | 0 | 30.9595 | 0 | 27.4475 | 2.929 | 0 | 24.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4123 | 0 | 0 | -16.4123 | 0 | 22.8533 | 0 | 0 | 22.8533 | 0 | 99.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 25.7626 | 21.2352 | 0 | 21.2352 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.6815 | 0 | 7.6815 | 0 | 0 | 12.0537 | 0 | 12.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4688 | 17.696 | 0 | 17.696 | 0 | 0 | 8.0539 | 0 | 8.0539 | 0 | 0 | 9.6421 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | 0.33613 | 0.33613 | 0 | 0.33613 | 0 | 0 | 0.31943 | 0 | 0.31943 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 61.5886 | 54.9557 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 324.9671 | 160.9188 | 0.38 | 156.4532 | 0 | 4.0856 | 56.0625 | 0 | 55.5072 | 0 | 0.55526 | 80.3619 | 0.38 | 79.9819 | 0 | 5.21e-06 | 23.9546 | 0 | 20.9641 | 0 | 2.9905 | 0.53987 | 0 | 0 | 0 | 0.53987 | 354.8582 | 295.0528 | 0.39583 | 36.5273 | 252.2398 | 5.8899 | 174.0998 | 0.39583 | 3.7225 | 169.8692 | 0.11227 | 29.963 | 0 | 3.9817 | 22.5494 | 3.4319 | 84.5417 | 0 | 28.82 | 58.1792 | -2.4575 | 6.4483 | 0 | 0.003138 | 1.642 | 4.8032
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 506.5015 | 474.613 | 0.38 | 179.9819 | 231.2665 | 62.9846 | 139.6495 | 0 | 19.7771 | 111.7774 | 8.095 | 71.4303 | 0.38 | 36.629 | 33.9098 | 0.5115 | 178.4312 | 0 | 63.5164 | 84.7368 | 30.178 | 85.102 | 0 | 60.0593 | 0.84254 | 24.2001 | 491.0153 | 383.4147 | 0.39583 | 302.1826 | 0 | 80.8363 | 128.0183 | 0.39583 | 110.0838 | 0 | 17.5387 | 30.468 | 0 | 28.9878 | 0 | 1.4802 | 124.1458 | 0 | 81.0977 | 0 | 43.0481 | 100.7826 | 0 | 82.0133 | 0 | 18.7693
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 1.7154 | 2.3921 | 0.49505 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27863 | 0 | 0 | 0.27863 | 0 | 2.1135 | 0.49505 | 0 | 1.6184 | 0 | 1.4295 | 0.41254 | 0.41254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41254 | 0.41254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 4.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | 33.7645 | 7.9555 | 0.47437 | 0 | 6.2675 | 1.2137 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.27437 | 0.27437 | 0 | 0 | 0 | 1.7904 | 0 | 0 | 1.7904 | 0 | 5.6907 | 0 | 0 | 4.477 | 1.2137 | 28.1371 | 24.7336 | 0 | 16.9042 | 6.6157 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7336 | 0 | 16.9042 | 6.6157 | 1.2137
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 45.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8208 | 6.939 | 6.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 6.939 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 98.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2863 | 0.45098 | 0.45098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45098 | 0.45098 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 76.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3845 | 10.1645 | 10.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1645 | 10.1645 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6924 | 2.2536 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 2.2536 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 174.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2401 | 8.2291 | 8.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2291 | 8.2291 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 28.6779 | 4.5293 | 0 | 0 | 4.1256 | 0.40369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5293 | 0 | 0 | 4.1256 | 0.40369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7988 | 2.7973 | 2.4546 | 0.0063558 | 0 | 0.33641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34277 | 0 | 0.0063558 | 0 | 0.33641 | 2.4546 | 2.4546 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 4.9626 | 0 | 4.7541 | 0 | 0.20851 | 0.19193 | 0 | 0 | 0 | 0.19193 | 4.7541 | 0 | 4.7541 | 0 | 0 | 0.01658 | 0 | 0 | 0 | 0.01658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3788 | 0 | 4.1703 | 0 | 0.20851 | 4.3788 | 0 | 4.1703 | 0 | 0.20851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0.069585 | 0 | 0.048929 | 0.020656 | 0 | 0.052415 | 0 | 0.031759 | 0.020656 | 0 | 0.00236 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0.01481 | 0 | 0.01481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.81409 | 0 | 0 | 0.76516 | 0.048929 | 0.81409 | 0 | 0 | 0.76516 | 0.048929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0.10227 | 0.045471 | 0.039733 | 0.01707 | 0 | 0.01707 | 0 | 0 | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085204 | 0.045471 | 0.039733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27452 | 0.045471 | 0 | 0.18932 | 0.039733 | 0.05908 | 0.045471 | 0 | 0 | 0.013609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21544 | 0 | 0 | 0.18932 | 0.026123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0.47361 | 0 | 0.41371 | 0 | 0.059907 | 0.47361 | 0 | 0.41371 | 0 | 0.059907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0.010895 | 0.010895 | 0 | 0 | 0 | 0.010895 | 0.010895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 4.5349 | 1.6446 | 0 | 2.5005 | 0.38982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 4.1207 | 1.6446 | 0 | 2.4562 | 0.019911 | 0.046454 | 0 | 0 | 0.044358 | 0.0020959 | НД | 12.2047 | 1.3705 | 6.0913 | 4.3531 | 0.38982 | 1.3705 | 1.3705 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0.019911 | 0 | 0 | 0 | 0.019911 | 10.4465 | 0 | 6.0913 | 4.3531 | 0.0020959
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 33.8158 | 0 | 32.0845 | 0 | 1.7313 | 1.7313 | 0 | 0 | 0 | 1.7313 | 31.7845 | 0 | 31.7845 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.8647 | 0 | 14.7702 | 16.4875 | 2.607 | 33.8647 | 0 | 14.7702 | 16.4875 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 24.7905 | 0 | 23.74 | 0 | 1.0505 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 12.2263 | 0 | 12.2263 | 0 | 0 | 11.5137 | 0 | 11.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.8338 | 0 | 19.7833 | 0 | 1.0505 | 11.7753 | 0 | 10.7248 | 0 | 1.0505 | 9.0585 | 0 | 9.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | 15.9871 | 1.205 | 11.0191 | 3.1993 | 0.56367 | 1.7687 | 1.205 | 0 | 0 | 0.56367 | 14.2184 | 0 | 11.0191 | 3.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.4951 | 0 | 9.7912 | 0 | 0.7039 | 10.4951 | 0 | 9.7912 | 0 | 0.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 1.1573 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.92584 | 0.92584 | 0 | 0 | 0 | 0.23146 | 0.23146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.3772 | 0 | 21.3612 | 0.016036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3772 | 0 | 21.3612 | 0.016036 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 36.443 | 3.3964 | 22.3206 | 9.3324 | 1.3936 | 11.5298 | 3.3964 | 0 | 8.1333 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | 1.3926 | 22.3216 | 0 | 22.3206 | 0 | 0.0010316 | НД | 29.4432 | 3.538 | 21.2227 | 3.2889 | 1.3936 | 3.538 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9053 | 0 | 21.2227 | 3.2889 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | 9.5561 | 0.85977 | 2.4853 | 5.8684 | 0.34261 | 2.8787 | 0.85977 | 0 | 2.0189 | 0 | 0.96271 | 0 | 0 | 0.96271 | 0 | 2.8267 | 0 | 2.4853 | 0 | 0.34141 | 2.888 | 0 | 0 | 2.8868 | 0.0011959 | НД | 6.0177 | 0.71647 | 2.8796 | 2.079 | 0.34261 | 0.71647 | 0.71647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3012 | 0 | 2.8796 | 2.079 | 0.34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 6.4289 | 0 | 6.4289 | 0 | 0 | 6.4289 | 0 | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | 15.7344 | 0 | 6.7404 | 8.994 | 0 | 15.3974 | 0 | 6.4034 | 8.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33702 | 0 | 0.33702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 19.1666 | 2.079 | 0 | 17.0876 | 0 | 17.0876 | 0 | 0 | 17.0876 | 0 | 1.6632 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0.4158 | 0.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | 0.038624 | 0 | 0.038624 | 0 | 0 | 0.038624 | 0 | 0.038624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 13.2055 | 0 | 13.2055 | 0 | 0 | 11.1607 | 0 | 11.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0448 | 0 | 2.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | 27.1092 | 2.0345 | 4.1514 | 19.795 | 1.1283 | 1.6276 | 1.6276 | 0 | 0 | 0 | 5.4619 | 0.4069 | 0 | 5.055 | 0 | 14.74 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 5.2797 | 0 | 4.1514 | 0 | 1.1283 | НД | 23.3844 | 1.6954 | 3.6231 | 16.4958 | 1.57 | 1.6954 | 1.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.689 | 0 | 3.6231 | 16.4958 | 1.57
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0.59331 | 0 | 0 | 0.59331 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | 58.1483 | 0 | 53.913 | 3.8292 | 0.40611 | 15 | 0 | 14.9743 | 0 | 0.025677 | 21.6366 | 0 | 17.427 | 3.8292 | 0.38044 | 21.5116 | 0 | 21.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 3.0494 | 0.31087 | 2.7385 | 0 | 0 | 3.0494 | 0.31087 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | 7.2028 | 0.21902 | 2.1298 | 4.854 | 0 | 3.98 | 0.21902 | 2.0233 | 1.7377 | 0 | 3.2228 | 0 | 0.10648 | 3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 0.42346 | 0 | 0.42346 | 0 | 0 | 0.42346 | 0 | 0.42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | 0.18348 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 0.40128 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0.40128 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | 0.20953 | 0.20953 | 0 | 0 | 0 | 0.20953 | 0.20953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 4.76 | 1.2617 | 2.7245 | 0 | 0.77376 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 1.0617 | 2.7245 | 0 | 0.77376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.2415 | 0 | 3.1732 | 11.2945 | 0.77376 | 14.4677 | 0 | 3.1732 | 11.2945 | 0 | 0.77376 | 0 | 0 | 0 | 0.77376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | 5.4474 | 0.24284 | 2.3502 | 2.6973 | 0.15706 | 0.33792 | 0 | 0 | 0.33792 | 0 | 4.2997 | 0.24284 | 2.3502 | 1.5496 | 0.15706 | 0.80983 | 0 | 0 | 0.80983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2058 | 0.20237 | 2.5985 | 0.24793 | 0.15706 | 3.0488 | 0.20237 | 2.5985 | 0.24793 | 0 | 0.15706 | 0 | 0 | 0 | 0.15706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0.24879 | 0.06118 | 0 | 0.18761 | 0 | 0.24879 | 0.06118 | 0 | 0.18761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92216 | 0.050984 | 0.63801 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92216 | 0.050984 | 0.63801 | 0.23316 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 3.4343 | 0.048 | 3.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4087 | 0.0224 | 3.3863 | 0 | 0 | НД | 3.0184 | 0.048 | 1.3402 | 1.6302 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9864 | 0.016 | 1.3402 | 1.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 7.9816 | 0.41461 | 5.656 | 1.5077 | 0.40331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0.41461 | 0 | 0.7 | 0 | 6.1414 | 0 | 4.9304 | 0.80772 | 0.40331 | 0.72558 | 0 | 0.72558 | 0 | 0 | НД | 6.2802 | 0.34551 | 4.9339 | 0.5975 | 0.40331 | 0.34551 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 4.8949 | 0 | 4.8949 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 0.038969 | 0.5975 | 0.40331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 35.0241 | 0.75918 | 17.5107 | 16.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7542 | 0 | 0 | 16.7542 | 0 | 18.2699 | 0.75918 | 17.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.2935 | 0.63265 | 28.0633 | 0.59755 | 0 | 0.63265 | 0.63265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6609 | 0 | 28.0633 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0.32632 | 0.32088 | 0 | 0.0054357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054357 | 0 | 0 | 0.0054357 | 0 | 0.32088 | 0.32088 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2674 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 3.2529 | 0.24463 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4001 | 0.24463 | 0 | 2.1555 | 0 | 0.85283 | 0 | 0 | 0.85283 | 0 | НД | 0.20385 | 0.20385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20385 | 0.20385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | 28.2798 | 0.77698 | 26.3741 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77698 | 0.77698 | 0 | 0 | 0 | 27.5028 | 0 | 26.3741 | 0 | 1.1288 | НД | 23.7546 | 0.64748 | 21.9646 | 0.017714 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64748 | 0.64748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1072 | 0 | 21.9646 | 0.017714 | 1.1248
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | 39.4235 | 0.89875 | 11.9545 | 24.9362 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.056 | 0.89875 | 0 | 11.5232 | 1.634 | 25.3675 | 0 | 11.9545 | 13.413 | 0 | НД | 32.9839 | 0.74896 | 14.6735 | 15.9275 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74896 | 0.74896 | 0 | 0 | 0 | 32.235 | 0 | 14.6735 | 15.9275 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | 0.91404 | 0.91404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91404 | 0.91404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.7617 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7617 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | 4.2344 | 0 | 2.8634 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 2.8634 | 0 | 2.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8828 | 0 | 2.5118 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 2.5118 | 0 | 2.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0.23234 | 0.071045 | 0.05743 | 0.10386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058109 | 0 | 0.055538 | 0.0025707 | 0 | 0.13033 | 0.071045 | 0 | 0.059282 | 0 | 0.043902 | 0 | 0.0018911 | 0.042011 | 0 | НД | 0.24176 | 0.059204 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24176 | 0.059204 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | 21.4869 | 1.97 | 0 | 19.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 1.576 | 0 | 0.060984 | 0 | 19.8499 | 0.394 | 0 | 19.4559 | 0 | НД | 1.6417 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0.94829 | 0.14436 | 0.74788 | 0 | 0.05606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0.14436 | 0 | 0 | 0.05606 | 0.74788 | 0 | 0.74788 | 0 | 0 | НД | 1.046 | 0.14436 | 0.63972 | 0.15286 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14436 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0.90166 | 0 | 0.63972 | 0.15286 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | 1.169 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15677 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.97417 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0.84441 | 0.24 | 0 | 0.091418 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0.24 | 0 | 0.091418 | 0 | 0.51283 | 0 | 0 | 0 | 0.51283 | 0.00016218 | 0 | 0 | 0 | 0.00016218 | НД | 9.4714 | 0 | 7.4998 | 1.4585 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4714 | 0 | 7.4998 | 1.4585 | 0.51299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0.50217 | 0.072 | 0.43017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50217 | 0.072 | 0.43017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43734 | 0.06 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 7.7251 | 0.483 | 4.4541 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 0.483 | 0 | 2.788 | 0 | 4.4541 | 0 | 4.4541 | 0 | 0 | НД | 5.722 | 0.4025 | 1.5471 | 3.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3195 | 0 | 1.5471 | 3.7724 | 0
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | 105.5305 | 7.007 | 95.4874 | 0 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9283 | 7.007 | 0 | 0 | 0.92127 | 97.6022 | 0 | 95.4874 | 0 | 2.1148 | НД | 92.6361 | 5.8392 | 52.0636 | 33.8121 | 0.92127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8392 | 5.8392 | 0 | 0 | 0 | 25.6343 | 0 | 24.713 | 0 | 0.92127 | 61.1627 | 0 | 27.3506 | 33.8121 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 2.3049 | 1.36 | 0 | 0 | 0.94493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.94493 | 0 | 0 | 0 | 0.94493 | НД | 19.7338 | 1.4167 | 6.7763 | 10.5958 | 0.94493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3171 | 0 | 6.7763 | 10.5958 | 0.94493
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3608 | 0 | 0 | 0 | -0.3608 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 6.483 | 0.41844 | 0.41099 | 5.5626 | 0.090975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 5.9712 | 0.12191 | 0.35607 | 5.4022 | 0.090975 | 0.21529 | 0 | 0.054912 | 0.16038 | 0 | НД | 6.003 | 0.3487 | 5.5633 | 0 | 0.090975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3487 | 0.3487 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 1.8868 | 0 | 0.090975 | 3.6765 | 0 | 3.6765 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0.10126 | 0 | 0 | 0.10126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099591 | 0 | 0 | 0.099591 | 0 | 0.0016685 | 0 | 0 | 0.0016685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045471 | 0.045471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045471 | 0.045471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0.11275 | 0 | 0 | 0.11275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047226 | 0 | 0 | 0.047226 | 0 | 0.06552 | 0 | 0 | 0.06552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0.16038 | 0.045739 | 0 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079387 | 0 | 0 | 0.079387 | 0 | 0.080994 | 0.045739 | 0 | 0.035255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045739 | 0.045739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045739 | 0.045739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | 0.046677 | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046677 | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.046677 | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046677 | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | 0.046007 | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046007 | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.046007 | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046007 | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045538 | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045538 | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | 0.013205 | 0.0021036 | 0.008871 | 0.0012701 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021036 | 0.0021036 | 0 | 0 | 0 | 0.011101 | 0 | 0.008871 | 0.0012701 | 0.00096 | НД | 0.020098 | 0 | 0.019138 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.019138 | 0 | 0.00096
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0.99654 | 0.035181 | 0 | 0.96135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035181 | 0.035181 | 0 | 0 | 0 | 0.96135 | 0 | 0 | 0.96135 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 2.0466 | 0.090538 | 0 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51431 | 0.090538 | 0 | 0.42377 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | НД | 0.099635 | 0.09431 | 0.0053245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09431 | 0.09431 | 0 | 0 | 0 | 0.0053245 | 0 | 0.0053245 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | 18.3424 | 1.3674 | 16.8993 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 1.3674 | 0 | 0.0756 | 0 | 16.8993 | 0 | 16.8993 | 0 | 0 | НД | 16.028 | 1.1395 | 8.9745 | 5.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1395 | 1.1395 | 0 | 0 | 0 | 14.8884 | 0 | 8.9745 | 5.9139 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | НД | 1.4094 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4681 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | НД | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2583 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | НД | 1.5914 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6577 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | 10.4169 | 1.344 | 0 | 9.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 1.344 | 0 | 3.1677 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | НД | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | НД | 66.5206 | 4.12 | 16.2911 | 44.5516 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7465 | 4.12 | 0 | 2.6265 | 0 | 59.774 | 0 | 16.2911 | 41.9251 | 1.5579 | НД | 64.1629 | 4.2917 | 38.9715 | 17.1252 | 3.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2917 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 59.8712 | 0 | 38.9715 | 17.1252 | 3.7746
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 24.0539 | 2.316 | 16.5805 | 3.6993 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 21.7379 | 0 | 16.5805 | 3.6993 | 1.4581 | НД | 46.9302 | 2.316 | 21.0387 | 18.1603 | 5.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 44.6142 | 0 | 21.0387 | 18.1603 | 5.4153
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0.046296 | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046296 | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48258 | 0.048225 | 0.43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048225 | 0.048225 | 0 | 0 | 0 | 0.43435 | 0 | 0.43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | 0.041448 | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041448 | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 3.4711 | 0 | 3.3253 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3253 | 0 | 3.3253 | 0 | 0 | НД | 3.0627 | 0 | 2.9169 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0627 | 0 | 2.9169 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3141 | 0 | 3.1563 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 3.1563 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 6.8166 | 1.4059 | 0 | 0 | 1.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0 | 1.4055 | 0 | 0.00042275 | 0 | 0 | 0.00042275 | 0 | 5.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 2.5348 | 0 | 2.4283 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | НД | 2.2366 | 0 | 2.1301 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2366 | 0 | 2.1301 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0.54044 | -7.1e-06 | 0 | 0 | 0 | -7.1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1e-06 | 0 | 0 | 0 | -7.1e-06 | 0.45037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.077211 | 0.077211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077211 | 0.077211 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5602 | 0.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5602 | 0.5602 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | НД | 1.1369 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | НД | 0.85595 | 0.85595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85595 | 0.85595 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | НД | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | НД | 8.3412 | 0 | 5.2391 | 2.7088 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3412 | 0 | 5.2391 | 2.7088 | 0.3933
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | 14.352 | 0 | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352 | 0 | 14.352 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | НД | 0.01952 | 0 | 0 | 0.01952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01952 | 0 | 0 | 0.01952 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | НД | 0.12408 | 0 | 0.11699 | 0 | 0.0070944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12408 | 0 | 0.11699 | 0 | 0.0070944 | НД | 0.79949 | 0.020729 | 0.10323 | 0.55144 | 0.12408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79949 | 0.020729 | 0.10323 | 0.55144 | 0.12408
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.59561 | 0.59561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59561 | 0.59561 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5579 | 0.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5579 | 0.5579 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.774 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 2.774 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | 51.0382 | 2.8338 | 0 | 47.7548 | 0.44967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0382 | 2.8338 | 0 | 47.7548 | 0.44967 | НД | 3.917 | 3.5422 | 0 | 0 | 0.37472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 3.5422 | 0 | 0 | 0.37472
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | 0.03559 | 0.03559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03559 | 0.03559 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.037073 | 0.037073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037073 | 0.037073 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 64.8407 | 117.1168 | 9.1309 | 107.6256 | 0 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4189 | 5.7813 | 107.6256 | 0 | 0.012 | 3.6979 | 3.3496 | 0 | 0 | 0.34828 | 72.8062 | 9.0531 | 2.7913 | 5.9015 | 0 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 6.2497 | 0 | 5.9015 | 0 | 0.34828
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 64.8407 | 117.1168 | 9.1309 | 107.6256 | 0 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4189 | 5.7813 | 107.6256 | 0 | 0.012 | 3.6979 | 3.3496 | 0 | 0 | 0.34828 | 72.8062 | 9.0531 | 2.7913 | 5.9015 | 0 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 6.2497 | 0 | 5.9015 | 0 | 0.34828
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 49.4925 | 110.9949 | 5.7813 | 105.2076 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4637 | 3.351 | 73.1067 | 0 | 0.006 | 34.5312 | 2.4302 | 32.101 | 0 | 0 | 41.2438 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 49.4925 | 110.9949 | 5.7813 | 105.2076 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4637 | 3.351 | 73.1067 | 0 | 0.006 | 34.5312 | 2.4302 | 32.101 | 0 | 0 | 41.2438 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5372 | 2.4302 | 32.101 | 0 | 0.006 | -34.5312 | -2.4302 | -32.101 | 0 | 0 | 0.29013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5372 | 2.4302 | 32.101 | 0 | 0.006 | -34.5312 | -2.4302 | -32.101 | 0 | 0 | 0.29013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 15 | 6.1159 | 3.3496 | 2.418 | 0 | 0.34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 3.6979 | 3.3496 | 0 | 0 | 0.34828 | 31.2723 | 9.0411 | 2.7913 | 5.9015 | 0 | 0.34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2497 | 0 | 5.9015 | 0 | 0.34828
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 15 | 6.1159 | 3.3496 | 2.418 | 0 | 0.34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 3.6979 | 3.3496 | 0 | 0 | 0.34828 | 31.2723 | 9.0411 | 2.7913 | 5.9015 | 0 | 0.34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2497 | 0 | 5.9015 | 0 | 0.34828
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 5.1023 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.8314 | 0.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.1023 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.8314 | 0.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 5.1023 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.8314 | 0.8314 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1877 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3308.1063 | 3008.9788 | 88.3963 | 1769.558 | 1073.9891 | 77.0354 | 561.1604 | 19.3677 | 319.1753 | 189.2187 | 33.3986 | 393.6642 | 18.0854 | 290.1362 | 73.3497 | 12.0929 | 1148.7138 | 33.4949 | 687.0347 | 413.8041 | 14.3801 | 905.4404 | 17.4482 | 473.2118 | 397.6166 | 17.1637 | 3441.9155 | 3302.0886 | 77.4102 | 1920.9296 | 1143.0123 | 160.7364 | 555.4556 | 25.3922 | 476.8819 | 10.5774 | 42.6042 | 550.0481 | 18.0395 | 217.541 | 276.8462 | 37.6215 | 522.8721 | 7.4597 | 405.9713 | 70.0891 | 39.3521 | 1673.7127 | 26.5189 | 820.5354 | 785.4996 | 41.1587
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1104.6748 | 976.3344 | 9.2859 | 803.2664 | 122.8746 | 40.9075 | 76.2701 | 5.0007 | 19.5336 | 25.0256 | 26.7102 | 153.6774 | 0.9 | 143.832 | 1.3348 | 7.6106 | 576.3413 | 1.6998 | 509.4398 | 62.231 | 2.9707 | 170.0457 | 1.6854 | 130.4611 | 34.2831 | 3.616 | 1600.5617 | 1587.2883 | 6.8897 | 491.3832 | 1026.9006 | 62.1149 | 203.9389 | 0 | 175.2565 | 0 | 28.6824 | 303.2906 | 4.7739 | 22.3025 | 266.6146 | 9.5996 | 124.6672 | 0 | 61.5145 | 57.7355 | 5.4172 | 955.3917 | 2.1158 | 232.3097 | 702.5505 | 18.4157
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1104.6748 | 976.3344 | 9.2859 | 803.2664 | 122.8746 | 40.9075 | 76.2701 | 5.0007 | 19.5336 | 25.0256 | 26.7102 | 153.6774 | 0.9 | 143.832 | 1.3348 | 7.6106 | 576.3413 | 1.6998 | 509.4398 | 62.231 | 2.9707 | 170.0457 | 1.6854 | 130.4611 | 34.2831 | 3.616 | 1600.5617 | 1587.2883 | 6.8897 | 491.3832 | 1026.9006 | 62.1149 | 203.9389 | 0 | 175.2565 | 0 | 28.6824 | 303.2906 | 4.7739 | 22.3025 | 266.6146 | 9.5996 | 124.6672 | 0 | 61.5145 | 57.7355 | 5.4172 | 955.3917 | 2.1158 | 232.3097 | 702.5505 | 18.4157
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 24.3099 | 24.485 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 180 | 179.5251 | 0 | 155.6187 | 18.4614 | 5.4451 | 0.40988 | 0 | 0.31656 | 0 | 0.093325 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 4.5478 | 137.4235 | 0 | 137.1977 | 0 | 0.22582 | 37.1439 | 0 | 18.1044 | 18.4614 | 0.57812 | 380.5608 | 238.0542 | 0 | 184.2697 | 32.1037 | 21.6809 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 40.6791 | 0 | 2.3188 | 32.1037 | 6.2567 | 3.2812 | 0 | 0 | 0 | 3.2812 | 189.6628 | 0 | 181.9509 | 0 | 7.712
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 215.2388 | 217.2388 | 0 | 212.3444 | 0 | 4.8944 | 15.6143 | 0 | 12.2227 | 0 | 3.3917 | 10.952 | 0 | 10.7659 | 0 | 0.18608 | 165.4152 | 0 | 164.5871 | 0 | 0.82813 | 25.2573 | 0 | 24.7687 | 0 | 0.48855 | 317.7419 | 223.0116 | 0 | 30.7132 | 187.5551 | 4.7433 | 15.8471 | 0 | 13.6023 | 0 | 2.2448 | 0.042529 | 0 | 0 | 0 | 0.042529 | 61.6905 | 0 | 2.8 | 57.7355 | 1.155 | 145.4315 | 0 | 14.3109 | 129.8196 | 1.301
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 307.4221 | 328.197 | 0.57578 | 303.9796 | 0 | 23.6416 | 29.6476 | 0.57578 | 6.9943 | 0 | 22.0775 | 53.3663 | 0 | 52.546 | 0 | 0.82033 | 165.183 | 0 | 164.4393 | 0 | 0.74373 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 315.4759 | 632.0414 | 0 | 147.348 | 456.1337 | 28.5598 | 82.2359 | 0 | 61.2555 | 0 | 20.9805 | 204.3021 | 0 | 12.0935 | 189.0295 | 3.1791 | 53.6351 | 0 | 53.4949 | 0 | 0.14021 | 291.8683 | 0 | 20.5041 | 267.1042 | 4.26
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 172.9348 | 126.8097 | 0 | 123.4596 | 0 | 3.3501 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 79.7531 | 0 | 78.311 | 0 | 1.4421 | 42.034 | 0 | 41.2875 | 0 | 0.74652 | 3.8749 | 0 | 3.8611 | 0 | 0.013806 | 299.1919 | 374.3307 | 0 | 114.6613 | 256.3226 | 3.3469 | 101.7074 | 0 | 100.3987 | 0 | 1.3088 | 52.024 | 0 | 6.5889 | 45.3827 | 0.052458 | 5.8047 | 0 | 5.1902 | 0 | 0.61449 | 214.7946 | 0 | 2.4836 | 210.9399 | 1.3712
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 5.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 6 | 3.8605 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 3.8605 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 20 | 1.0457 | 0.9 | 0.034225 | 0.06187 | 0.049646 | 0.04062 | 0 | 0 | 0.04062 | 0 | 0.95547 | 0.9 | 0.034225 | 0.021249 | 0 | 0.049646 | 0 | 0 | 0 | 0.049646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.18259 | 0 | 0 | 0.098718 | 0.083872 | 0.049646 | 0 | 0 | 0 | 0.049646 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.098718 | 0.034225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 15 | 0.79455 | 0 | 0.32143 | 0 | 0.47312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79455 | 0 | 0.32143 | 0 | 0.47312 | 19.26 | 16.6177 | 0.26894 | 0.25534 | 15.3979 | 0.69555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6177 | 0.26894 | 0.25534 | 15.3979 | 0.69555
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0.54517 | 0.0042332 | 0 | 0 | 0.0042332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042332 | 0 | 0 | 0.0042332 | 0 | 0.45431 | 0.20931 | 0.20931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20931 | 0.20931 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 30 | 2.8123 | 1.3172 | 0.1508 | 1.1191 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 2.5871 | 1.3172 | 0.1508 | 1.1191 | 0 | 62.7842 | 1.7481 | 1.3721 | 0.1508 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 0.1508 | 0 | 0.1508 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 16.1854 | 1.6248 | 0.36826 | 0.77128 | 0.48524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13253 | 0 | 0.13253 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | -16.9853 | 0.36826 | 0.63875 | -17.9923 | 0 | 19.0942 | 2.3381 | 0.3836 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51614 | 0.3836 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 1.822 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 6.5209 | 1.4193 | 0 | 0.3252 | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 0.3252 | 1.0941 | 0 | 5.4341 | 0.59852 | 0.27332 | 0.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59852 | 0.27332 | 0.3252 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 4.791 | 5.9893 | 0.44 | 0 | 4.8362 | 0.71311 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0.56145 | 4.6976 | 0.44 | 0 | 4.106 | 0.15166 | 0.2302 | 0 | 0 | 0.2302 | 0 | 36.2835 | 1.993 | 2.2 | 0.12638 | 0 | -0.33333 | -0.33333 | 0 | 0 | 0 | -0.33333 | 2.3264 | 2.2 | 0.12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 20 | 0.78552 | 0.78552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78552 | 0.78552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.81825 | 0.81825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81825 | 0.81825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 25 | 31.9282 | 0 | 0.072764 | 29.793 | 2.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0122 | 0 | 0 | 17.0122 | 0 | 14.916 | 0 | 0.072764 | 12.7808 | 2.0624 | 59.4284 | 50.5016 | 0 | 4.8202 | 42.7308 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 50.4721 | 0 | 4.7907 | 42.7308 | 2.9506
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0031242 | 0 | 0 | 0 | 0.0031242 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.0010414 | 0 | 0 | 0 | 0.0010414 | 0.0010528 | 0 | 0 | 0 | 0.0010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | НД | 2.9282 | 0 | 2.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9282 | 0 | 1.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 20 | 0.56444 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 20 | 26.6446 | 0 | 2.5877 | 24.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 0.36981 | 1.3136 | 0 | 22.6353 | 0 | 0 | 22.6353 | 0 | 2.3259 | 0 | 2.2178 | 0.10808 | 0 | 53.2785 | 44.1337 | 1.3642 | 6.0861 | 36.5581 | 0.12539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36981 | 0 | 0.36981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7639 | 1.3642 | 5.7163 | 36.5581 | 0.12539
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | 1.1804 | 0.47423 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0.47423 | 0.47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | НД | 18.4775 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6453 | 11.8502 | 1.8759 | 9.9742 | 0 | 0 | 7.1776 | 0 | 7.1776 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 1.5597 | 0.75968 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2573 | 1.1163 | 0.14099 | 0 | 0 | 5.6388 | 5.0476 | 3.1801 | 1.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63307 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 1.2438 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 3.1707 | 1.3032 | 1.8676 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.6453 | 11.8502 | 1.8759 | 9.9742 | 0 | 0 | 7.1776 | 0 | 7.1776 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 1.5597 | 0.75968 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2573 | 1.1163 | 0.14099 | 0 | 0 | 5.6388 | 5.0476 | 3.1801 | 1.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63307 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 1.2438 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 3.1707 | 1.3032 | 1.8676 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.42255 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.43307 | 0.43307 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 0.12096 | 0.07532 | 0.07532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07532 | 0.07532 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.09415 | 0.09415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09415 | 0.09415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 0.12173 | 0.090938 | 0.090938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090938 | 0.090938 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0.090938 | 0.090938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090938 | 0.090938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 0.23962 | 0.15088 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15088 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0.19968 | 0.1886 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 0.45382 | 0.34417 | 0.29885 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34417 | 0.29885 | 0.045326 | 0 | 0 | 0.37818 | 0.37356 | 0.37356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37356 | 0.37356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 0.072611 | 0.048223 | 0.048223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048223 | 0.048223 | 0 | 0 | 0 | 0.06051 | 0.060278 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060278 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 0.18153 | 0.11824 | 0.11824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11824 | 0.11824 | 0 | 0 | 0 | 0.15127 | 0.1478 | 0.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1478 | 0.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 0.38484 | 0.28849 | 0.33382 | -0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28849 | 0.33382 | -0.045326 | 0 | 0 | 0.3207 | 0.28849 | 0.28849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28849 | 0.28849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 2.616 | 0.074308 | 0.074308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074308 | 0.074308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 1.9295 | 0.061923 | 1.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061923 | 0.061923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8676 | 0 | 1.8676 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0.25249 | 0.25249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25249 | 0.25249 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0.29579 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0.29579 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0.095762 | 0.095762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095762 | 0.095762 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0.058665 | 0.058665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058665 | 0.058665 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 0.094067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078389 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 0.14141 | 0.11896 | 0.11896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11896 | 0.11896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | 0.099136 | 0.099136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099136 | 0.099136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.14141 | 0.11912 | 0.11912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11912 | 0.11912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | 0.099266 | 0.099266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099266 | 0.099266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 0.14141 | 0.17344 | 0.17344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17344 | 0.17344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | 0.14454 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14454 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 0.14141 | 0.15348 | 0.15348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15348 | 0.15348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 0.14141 | 0.12037 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | 0.10031 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0.024381 | 0.024381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024381 | 0.024381 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 0.26829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22358 | 0.1417 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0.1417 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 0.37203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0.043115 | 0.043115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043115 | 0.043115 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 0.32552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27127 | 0.042275 | 0.042275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042275 | 0.042275 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | 4.1853 | 3.1398 | 0 | 3.1398 | 0 | 0 | 1.3398 | 0 | 1.3398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 0.14059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 5.8378 | 5.8378 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 5.8378 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | НД | 0.14099 | 0 | 0.14099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14099 | 0 | 0.14099 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1511.6084 | 1190.3424 | 3.0891 | 319.9307 | 849.4725 | 17.8502 | 266.5988 | 1.2186 | 98.8194 | 162.4719 | 4.089 | 127.8073 | 0.96952 | 54.7579 | 69.9098 | 2.1701 | 338.651 | 0.90096 | 66.6271 | 266.7874 | 4.3355 | 457.2853 | 0 | 99.7263 | 350.3034 | 7.2556 | 1207.8714 | 1132.4146 | 4.7612 | 954.5122 | 97.2756 | 75.8657 | 191.5311 | 0.18704 | 170.0579 | 10.4757 | 10.8105 | 206.975 | 1.2543 | 173.5551 | 10.2175 | 21.9481 | 210.2742 | 3.1738 | 170.6025 | 10.0698 | 26.4281 | 523.6343 | 0.14604 | 440.2967 | 66.5125 | 16.679
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1511.6084 | 1190.3424 | 3.0891 | 319.9307 | 849.4725 | 17.8502 | 266.5988 | 1.2186 | 98.8194 | 162.4719 | 4.089 | 127.8073 | 0.96952 | 54.7579 | 69.9098 | 2.1701 | 338.651 | 0.90096 | 66.6271 | 266.7874 | 4.3355 | 457.2853 | 0 | 99.7263 | 350.3034 | 7.2556 | 1207.8714 | 1132.4146 | 4.7612 | 954.5122 | 97.2756 | 75.8657 | 191.5311 | 0.18704 | 170.0579 | 10.4757 | 10.8105 | 206.975 | 1.2543 | 173.5551 | 10.2175 | 21.9481 | 210.2742 | 3.1738 | 170.6025 | 10.0698 | 26.4281 | 523.6343 | 0.14604 | 440.2967 | 66.5125 | 16.679
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 23.1967 | 23.1967 | 0.17765 | 23.019 | 0 | 0 | 23.1967 | 0.17765 | 23.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 21.5218 | 21.5218 | 0 | 21.5218 | 0 | 0 | 21.5218 | 0 | 21.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 49.92 | 26.025 | 0.85704 | 23.856 | 0 | 1.312 | 0.46001 | 0 | 0.46001 | 0 | 0 | 14.516 | 0.85704 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.049 | 0 | 9.737 | 0 | 1.312 | 41.6 | 41.5995 | 1.2219 | 13.7865 | 23.3974 | 3.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 40.3776 | 0 | 13.7865 | 23.3974 | 3.1937
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 24.98 | 0.19803 | 0 | 0 | 0 | 0.19803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19803 | 0 | 0 | 0 | 0.19803 | 20.8167 | 21.0123 | 0.63088 | 20.1834 | 0 | 0.19803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63088 | 0.63088 | 0 | 0 | 0 | 20.3814 | 0 | 20.1834 | 0 | 0.19803
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 24.9 | 7.72 | 0.49766 | 6.9723 | 0 | 0.25 | 7.47 | 0.49766 | 6.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 20.75 | 20.1778 | 1.321 | 18.6068 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 18.8568 | 0 | 18.6068 | 0 | 0.25
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 24.92 | 9.3444 | 1.3556 | 6.9779 | 0 | 1.0109 | 7.476 | 0.49813 | 6.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85752 | 0.85752 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 20.7667 | 21.7126 | 1.1297 | 5.9533 | 13.6187 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5829 | 0 | 5.9533 | 13.6187 | 1.0109
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 41.5644 | 2.1129 | 0 | 1.5754 | 0.01 | 0.52754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 1.5754 | 0.01 | 0.52754 | 50.6015 | 23.2974 | 0 | 20.2111 | 0 | 3.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2974 | 0 | 20.2111 | 0 | 3.0863
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 61.3391 | 2.0966 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 107.8158 | 17.9755 | 0.079207 | 15.3826 | 0 | 2.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9755 | 0.079207 | 15.3826 | 0 | 2.5137
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 25.6835 | 0.41777 | 0 | 0.3028 | 0 | 0.11497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41777 | 0 | 0.3028 | 0 | 0.11497 | 29.5935 | 8.7772 | 0 | 8.6622 | 0 | 0.11497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7772 | 0 | 8.6622 | 0 | 0.11497
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 24.1376 | 2.0153 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.19028 | 0 | 0.19028 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 31.0791 | 21.246 | 0 | 19.4154 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 1.8321 | 0 | 0.27843 | 2.4579 | 0 | 2.2638 | 0 | 0.19402 | 16.6776 | 0 | 15.3195 | 0 | 1.3581
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 33.9929 | 0.24184 | 0 | 0.2418 | 0 | 4.685e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24184 | 0 | 0.2418 | 0 | 4.685e-05 | 46.8097 | 10.4379 | 0 | 9.0905 | 0 | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4379 | 0 | 9.0905 | 0 | 1.3474
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 30.0227 | 0.36999 | 0 | 0.36999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36999 | 0 | 0.36999 | 0 | 0 | 47.5919 | 7.748 | 0 | 6.8497 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 6.8497 | 0.89833 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 35.4158 | 0.44454 | 0 | 0.44454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44454 | 0 | 0.44454 | 0 | 0 | 45.2164 | 12.7819 | 0 | 0 | 12.3373 | 0.44454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7819 | 0 | 0 | 12.3373 | 0.44454
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 27.0713 | 0.93001 | 0 | 0.93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004747 | 0 | 0.004747 | 0 | 0 | 0.92526 | 0 | 0.92526 | 0 | 0 | 33.322 | 10.439 | 0 | 10.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0 | 0.18145 | 0 | 0 | 10.2575 | 0 | 10.2575 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 23.8741 | 0.11715 | 0 | 0.10726 | 0 | 0.009893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | 0.10726 | 0 | 0.009893 | 28.0087 | 12.7467 | 0 | 8.5077 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7467 | 0 | 8.5077 | 0 | 4.239
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 52.7724 | 1.4126 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 74.6159 | 11.1317 | 0 | 10.8127 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1317 | 0 | 10.8127 | 0 | 0.31903
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 18.2475 | 21.6152 | 0 | 0.82598 | 20.5011 | 0.28811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 19.5149 | 0 | 0.169 | 19.3459 | 0 | 1.9002 | 0 | 0.65698 | 0.95515 | 0.28811 | 15.2062 | 14.4406 | 0 | 12.6632 | 0.7438 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 2.3403 | 0 | 0 | 12.1003 | 0 | 10.3229 | 0.7438 | 1.0336
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 67.3098 | 109.1171 | 0 | 16.8818 | 92.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | 5.1233 | 0 | 0 | 5.1233 | 0 | 100.0977 | 0 | 16.8818 | 83.2159 | 0 | 56.0915 | 82.3046 | 0 | 80.4276 | 1.5317 | 0.34527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3046 | 0 | 80.4276 | 1.5317 | 0.34527
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 11.9638 | 18.0974 | 0 | 2.0802 | 16.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77229 | 0 | 0.00075036 | 0.77154 | 0 | 13.6482 | 0 | 1.0504 | 12.5978 | 0 | 3.677 | 0 | 1.0291 | 2.6479 | 0 | 9.9699 | 9.0483 | 0 | 8.5083 | 0.53997 | 0 | 0.19985 | 0 | 0.19985 | 0 | 0 | 0.86241 | 0 | 0.59243 | 0.26998 | 0 | 3.7564 | 0 | 3.4864 | 0.26998 | 0 | 4.2296 | 0 | 4.2296 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 36.992 | 53.9656 | 0.043439 | 4.7003 | 49.2208 | 0.00098634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.0072 | 0.66788 | 0 | 4.467 | 0.043439 | 1.1696 | 3.254 | 0 | 47.8235 | 0 | 2.5235 | 45.299 | 0.00098634 | 30.8267 | 31.6946 | 0.098987 | 26.984 | 0 | 4.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0315 | 0.036199 | 5.198 | 0 | 0.79728 | 7.5716 | 0 | 6.606 | 0 | 0.96555 | 18.0915 | 0.062788 | 15.1799 | 0 | 2.8488
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 82.2202 | 119.1919 | 0 | 15.3093 | 103.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7273 | 0 | 2.7079 | 3.0194 | 0 | 101.1718 | 0 | 15.7102 | 85.4616 | 0 | 12.2928 | 0 | -3.1087 | 15.4016 | 0 | 68.5168 | 115.1501 | 0.088276 | 104.7052 | 0 | 10.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.067 | 0 | 35.3178 | 0 | 2.7493 | 35.5577 | 0 | 22.9606 | 0 | 12.5971 | 41.5254 | 0.088276 | 46.4269 | 0 | -4.9897
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 166.535 | 151.4083 | 0 | 3.67 | 147.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4826 | 0 | 0.75525 | 1.7274 | 0 | 148.9256 | 0 | 2.9148 | 146.0109 | 0 | 138.7792 | 47.1745 | 0 | 47.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4032 | 0 | 6.4032 | 0 | 0 | 40.7714 | 0 | 40.7714 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 22.9336 | 43.8033 | 0 | 12.3029 | 31.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.1448 | 0.53421 | 0 | 26.1154 | 0 | 2.5341 | 23.5813 | 0 | 17.0089 | 0 | 9.6241 | 7.3849 | 0 | 19.1113 | 36.2944 | 0 | 11.3479 | 23.492 | 1.4545 | 1.8511 | 0 | 0.76448 | 1.0866 | 0 | 8.96 | 0 | 3.4851 | 5.3301 | 0.1448 | 11.0342 | 0 | 3.8399 | 6.8117 | 0.38261 | 14.4492 | 0 | 3.2585 | 10.2637 | 0.92711
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 3.0176 | 11.2075 | 0 | 1.6447 | 9.4401 | 0.12269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66168 | 0 | 0.064445 | 0.59723 | 0 | 1.5815 | 0 | 0.34743 | 1.1114 | 0.12269 | 8.9643 | 0 | 1.2329 | 7.7314 | 0 | 2.5147 | 12.7679 | 0.017772 | 11.0615 | 1.3625 | 0.32612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | 0.36011 | 0 | 0.0027373 | 2.7163 | 0 | 2.4475 | 0 | 0.26883 | 9.6887 | 0.017772 | 8.2539 | 1.3625 | 0.054557
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 12.7093 | 26.9678 | 0 | 7.8856 | 19.0034 | 0.078811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0.045933 | 1.3404 | 0.0033465 | 14.647 | 0 | 0.15833 | 14.4375 | 0.051097 | 10.9311 | 0 | 7.6813 | 3.2254 | 0.024367 | 10.5911 | 27.6123 | 0 | 26.763 | 0 | 0.84928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6507 | 0 | 0.049279 | 12.0739 | 0 | 11.8644 | 0 | 0.20943 | 8.8385 | 0 | 8.2479 | 0 | 0.59057
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 138.8087 | 155.6027 | 0 | 93.4446 | 51.5266 | 10.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2125 | 0 | 30.2641 | 2.9448 | 3.0036 | 46.5955 | 0 | 31.4767 | 11.0097 | 4.1091 | 72.7948 | 0 | 31.7038 | 37.5721 | 3.5188 | 115.674 | 222.5514 | 0 | 200.7757 | 0 | 21.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1656 | 0 | 65.5024 | 0 | 7.6632 | 65.0845 | 0 | 57.9435 | 0 | 7.141 | 84.3014 | 0 | 77.3298 | 0 | 6.9716
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 7.2201 | 0.01377 | 0 | 0 | 0 | 0.01377 | 0.0078755 | 0 | 0 | 0 | 0.0078755 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039303 | -0.60798 | -0.017129 | -0.33511 | 0 | -0.25574 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 0.71739 | 0.51161 | 0 | 0 | 0 | 0.51161 | -2.556 | -0.017129 | -0.33511 | 0 | -2.2037
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 2.1726 | 3.6897 | 0 | 3.1584 | 0.17632 | 0.35502 | 0.63885 | 0 | 0.49848 | 0.016228 | 0.12415 | 1.1677 | 0 | 0.90355 | 0.05 | 0.21411 | 1.8832 | 0 | 1.7564 | 0.11009 | 0.016761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031578 | 6.7469 | 0 | 5.8568 | 0 | 0.89011 | 3.5612 | 0 | 3.1423 | 0 | 0.41892 | 3.8654 | 0 | 3.0215 | 0 | 0.84392 | 2.0999 | 0 | 1.8216 | 0 | 0.27824 | -2.7795 | 0 | -2.1286 | 0 | -0.65097
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.26633 | 0.047884 | 0 | 0.03787 | 0.0031073 | 0.0069061 | 0.021292 | 0 | 0.019325 | 0.0010073 | 0.00096 | 0.020753 | 0 | 0.014807 | 0 | 0.0059461 | 0.0058384 | 0 | 0.0037384 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039086 | 0.77785 | 0 | 0.76453 | 0 | 0.01332 | 0.45716 | 0 | 0.45427 | 0 | 0.0028935 | 0.1956 | 0 | 0.18663 | 0 | 0.0089713 | 0.12508 | 0 | 0.12363 | 0 | 0.0014552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.0076501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 9.7737 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62164 | 0 | 0 | 0 | 0.62164 | 0.97491 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.53521 | 0 | 0 | 0 | 0.53521 | -2.1318 | 0 | 0 | 0 | -2.1318
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 63.4294 | 64.6885 | 0 | 5.8651 | 58.8234 | 0 | 59.0664 | 0 | 1.1355 | 57.9308 | 0 | 0.45298 | 0 | 0.45298 | 0 | 0 | 5.1692 | 0 | 4.2766 | 0.89256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3348 | 78.0557 | 0.18021 | 74.0948 | 0.24793 | 3.5328 | 43.4599 | 0.18021 | 42.2904 | 0 | 0.9893 | 20.1376 | 0 | 18.3871 | 0 | 1.7505 | 32.1609 | 0 | 31.1199 | 0.24793 | 0.79298 | -17.7026 | 0 | -17.7026 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 10.5989 | 2.5644 | 0 | 0.80372 | 1.7607 | 0 | 0.43251 | 0 | 0.12006 | 0.31246 | 0 | 0.72789 | 0 | 0.14752 | 0.58037 | 0 | 1.404 | 0 | 0.53614 | 0.86786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073083 | 4.9236 | 0 | 4.6332 | 0.24793 | 0.042445 | 2.0364 | 0 | 2.0226 | 0 | 0.013778 | 2.756 | 0 | 2.738 | 0 | 0.018074 | 3.6227 | 0 | 3.3641 | 0.24793 | 0.010593 | -3.4916 | 0 | -3.4916 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0.058152 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | 0.0045762 | 0.018317 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0.018317 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25658 | 0 | 0.25658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25658 | 0 | -0.25658 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 5.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 15.1322 | 16.3813 | 0 | 1.7133 | 14.668 | 0 | 15.5163 | 0 | 0.84835 | 14.668 | 0 | 0.81503 | 0 | 0.81503 | 0 | 0 | 0.049928 | 0 | 0.049928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 7.4503 | 0 | 7.2154 | 0 | 0.23486 | 3.9031 | 0 | 3.8217 | 0 | 0.081386 | 3.5471 | 0 | 3.3937 | 0 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0.27501 | 0.17072 | 0 | 0.15126 | 0.019463 | 0 | 0.11297 | 0 | 0.094416 | 0.018553 | 0 | 0.056845 | 0 | 0.056845 | 0 | 0 | 0.00090608 | 0 | -3.92e-06 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70871 | 0 | 0.70871 | 0 | 0 | 0.43036 | 0 | 0.43036 | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 5.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092185 | -0.014589 | -0.0011576 | 0 | 0 | -0.013432 | 0.052707 | 0 | 0 | 0 | 0.052707 | -0.067296 | -0.0011576 | 0 | 0 | -0.066139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 26.5208 | 26.0324 | 0 | 1.6054 | 24.427 | 0 | 24.5296 | 0 | 0.12372 | 24.4059 | 0 | 0.63723 | 0 | 0.61607 | 0.021153 | 0 | 0.8656 | 0 | 0.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045376 | 0.84802 | -0.021396 | 0.54158 | 0.36115 | -0.033305 | 1.7082 | 0.0068287 | 1.0546 | 0.41553 | 0.2312 | 0.67231 | 0 | 0.21739 | 0 | 0.45491 | 0.099073 | 0 | 0.031372 | 0 | 0.067701 | -1.6315 | -0.028224 | -0.76181 | -0.054378 | -0.78711
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 1.0437 | 0.31996 | 0 | 0.02177 | 0 | 0.29819 | 0.29824 | 0 | 0 | 0 | 0.29824 | 0.02177 | 0 | 0.02177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.685e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.685e-05 | 0 | 2.9988 | 0 | 2.3405 | 0 | 0.6583 | 0.40918 | 0 | 0 | 0 | 0.40918 | 2.5897 | 0 | 2.3405 | 0 | 0.24921 | 1.0717 | 0 | 0.97404 | 0 | 0.097647 | -1.0718 | 0 | -0.97404 | 0 | -0.097747
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 32.8732 | 17.3876 | 0 | 3.282 | 14.1056 | 0 | 16.2395 | 0 | 2.1348 | 14.1047 | 0 | 1.1481 | 0 | 1.1473 | 0.00085164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018002 | 16.2608 | 0 | 15.5529 | 0 | 0.70788 | 16.2608 | 0 | 15.5529 | 0 | 0.70788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0.31868 | 0.33137 | 0 | 0.012696 | 0.31868 | 0 | 0.28805 | 0 | 0.012696 | 0.27535 | 0 | 0.042466 | 0 | 0 | 0.042466 | 0 | 0.0008581 | 0 | 0 | 0.0008581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095044 | 0.48046 | -0.034531 | 0.49865 | 0 | 0.016337 | 0.51499 | 0 | 0.49865 | 0 | 0.016337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034531 | -0.034531 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0.053351 | 0 | 0.034732 | 0 | 0 | -0.034732 | 0.034732 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034732 | 0 | 0 | 0 | -0.034732 | 0.0082806 | -0.036179 | 0 | 0 | 0 | -0.036179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036179 | 0 | 0 | 0 | -0.036179
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 35.1114 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 89.6908 | 105.8619 | 0 | 18.7657 | 87.0962 | 0 | 29.345 | 0 | 6.1877 | 23.1573 | 0 | 46.4232 | 0 | 1.0459 | 45.3774 | 0 | 19.7207 | 0 | 2.0083 | 17.7124 | 0 | 10.3731 | 0 | 9.5238 | 0.84922 | 0 | 34.3567 | 50.0463 | 0 | 47.0341 | 0 | 3.0121 | 18.1701 | 0 | 17.2623 | 0 | 0.90781 | 11.2758 | 0 | 10.2154 | 0 | 1.0603 | 12.3599 | 0 | 11.6812 | 0 | 0.67871 | 8.2405 | 0 | 7.8752 | 0 | 0.36531
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0.83835 | 1.4404 | 0 | 0.13509 | 1.3054 | 0 | 1.3844 | 0 | 0.013166 | 1.3712 | 0 | -0.037511 | 0 | 0.028326 | -0.065837 | 0 | 0.093594 | 0 | 0.093594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2118 | 0.9108 | 0 | 0.7523 | 0 | 0.1585 | 0.22716 | 0 | 0.19118 | 0 | 0.035975 | 0.24211 | 0 | 0.16305 | 0 | 0.07906 | 0.43011 | 0 | 0.39807 | 0 | 0.032045 | 0.01142 | 0 | 0 | 0 | 0.01142
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0.082425 | 0.0074354 | 0 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0.0074354 | 0 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032862 | 0 | 0.032862 | 0 | 0 | 0.032862 | 0 | 0.032862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 4.6448 | 0.05643 | 0 | 0.05643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05643 | 0 | 0.05643 | 0 | 0 | 0.0025933 | 2.4008 | 0 | 0 | 1.6915 | 0.70931 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0.15261 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 0.3181 | 0.13656 | 0 | 0 | 0 | 0.13656 | 1.7935 | 0 | 0 | 1.6915 | 0.10204
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 35.7381 | 40.4011 | 0 | 7.016 | 33.385 | 0 | 8.9206 | 0 | 3.0162 | 5.9044 | 0 | 2.6959 | 0 | 0.69594 | 2 | 0 | 28.704 | 0 | 3.2234 | 25.4806 | 0 | 0.080524 | 0 | 0.080524 | 0 | 0 | 12.2239 | 17.7652 | 0 | 2.5271 | 12.8072 | 2.4309 | 11.393 | 0 | 2.5271 | 8.0884 | 0.7775 | 3.8866 | 0 | 0 | 2.8424 | 1.0442 | 1.8306 | 0 | 0 | 1.4313 | 0.3993 | 0.65505 | 0 | 0 | 0.44514 | 0.20991
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0.6621 | 0.75937 | 0 | 0.30811 | 0.45126 | 0 | 0.37478 | 0 | 0.040691 | 0.33409 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.10011 | 0.065837 | 0 | 0.17902 | 0 | 0.12769 | 0.051331 | 0 | 0.039612 | 0 | 0.039612 | 0 | 0 | 0 | 2.0657 | 0 | 0.063993 | 1.7447 | 0.25701 | 0.50979 | 0 | 0.063993 | 0.38942 | 0.05638 | 0.61509 | 0 | 0 | 0.5133 | 0.10179 | 0.62137 | 0 | 0 | 0.56511 | 0.056258 | 0.31947 | 0 | 0 | 0.27688 | 0.042588
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.29769 | 0.59597 | 0 | 0.00093447 | 0.59504 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29845 | 0 | 0.00093447 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.00093447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.00093447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 2.9481 | 0.00021475 | 0 | 0.00021475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021475 | 0 | 0.00021475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012856 | 0.063652 | 0 | 0.035555 | 0 | 0.028097 | 0.028097 | 0 | 0 | 0 | 0.028097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035555 | 0 | 0.035555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 19.9388 | 21.5358 | 0 | 1.1343 | 20.3657 | 0.035793 | 2.127 | 0 | 0.52793 | 1.5991 | 0 | 0.51156 | 0 | 0.51156 | 0 | 0 | 18.8973 | 0 | 0.094841 | 18.7666 | 0.035793 | 5.48e-06 | 0 | 5.48e-06 | 0 | 0 | 9.3769 | 9.394 | 0.089521 | 8.7786 | 0 | 0.52586 | 4.4044 | 0 | 4.2418 | 0 | 0.16261 | 4.2379 | 0.089521 | 3.821 | 0 | 0.32746 | 0.75165 | 0 | 0.71586 | 0 | 0.035793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 4.6319 | 0.53633 | 0.010431 | 0.069123 | 0.45677 | 0 | 0.52949 | 0.010431 | 0.064612 | 0.45444 | 0 | 0.0045111 | 0 | 0.0045111 | 0 | 0 | 0.0023288 | 0 | 0 | 0.0023288 | 0 | -3.2e-07 | 0 | -3.2e-07 | 0 | 0 | 0.0013788 | 1.6387 | -0.0043464 | 0.37689 | 1.2617 | 0.0044921 | 0.37537 | 0 | 0.37238 | 0 | 0.0029943 | 1.2677 | 0 | 0.0045111 | 1.2617 | 0.0014978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043464 | -0.0043464 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 3.4842 | 0.11248 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 1.8949 | 0 | 0 | 0 | 1.8949 | 0.90177 | 0 | 0 | 0 | 0.90177 | -3.8703 | 0 | 0 | 0 | -3.8703
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 22.1154 | 19.0918 | 0 | 0.038324 | 19.0014 | 0.052072 | 0.75621 | 0 | 0.0041581 | 0.70237 | 0.049685 | 0.036552 | 0 | 0.034166 | 0 | 0.0023864 | 18.2991 | 0 | 0 | 18.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5147 | 10.2257 | 0 | 9.6939 | 0 | 0.53175 | 5.6646 | 0 | 5.4576 | 0 | 0.20698 | 4.561 | 0 | 4.2363 | 0 | 0.32477 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | -0.13174 | 0 | 0 | 0 | -0.13174
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.39315 | 0.22442 | 0 | 0.0076733 | 0.19398 | 0.022761 | 0.19861 | 0 | 0.0012348 | 0.175 | 0.022369 | 0.0068308 | 0 | 0.0064384 | 0 | 0.00039235 | 0.018981 | 0 | 0 | 0.018981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 0.24341 | 0 | 0.030832 | 0.17588 | 0 | 0.15096 | 0 | 0.02492 | 0.098365 | 0 | 0.092453 | 0 | 0.0059124 | 0.00011546 | 0 | 0 | 0 | 0.00011546 | -0.00011546 | 0 | 0 | 0 | -0.00011546
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 0.76516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 23.255 | 48.1646 | 0 | 19.1963 | 26.4483 | 2.5201 | 36.0602 | 0 | 19.1275 | 13.347 | 3.5857 | 6.5955 | 0 | 0.045866 | 7.6152 | -1.0656 | 5.5089 | 0 | 0.022895 | 5.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.599 | 64.8272 | 0 | 62.333 | 0 | 2.4942 | 59.328 | 0 | 56.8338 | 0 | 2.4942 | 5.4992 | 0 | 5.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | 0.00072088 | 0 | 0.00072088 | 0 | 0 | 0.00072088 | 0 | 0.00072088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24865 | 0 | 0.00072088 | 0.24793 | 0 | 0.24865 | 0 | 0.00072088 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0.59684 | 0 | 0.0018003 | 0.59504 | 0 | 0.29839 | 0 | 0.00086586 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29845 | 0 | 0.00093447 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49767 | 0 | 0 | 0.49587 | 0.0018003 | 0.2488 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.00093447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0.058089 | 0 | 0.058089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058089 | 0 | 0.058089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0872 | -0.0043487 | 0.091549 | 0 | 0 | 0.091549 | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043487 | -0.0043487 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0.02859 | 0 | 0.0050267 | 0.023563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058843 | 0 | 0.0050267 | 0.00085762 | 0 | 0.022705 | 0 | 0 | 0.022705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0081168 | -0.013425 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021542 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013425 | -0.013425 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 0.20996 | 6.3294 | 0 | 5.8888 | 0.44057 | 0 | 6.3294 | 0 | 5.8888 | 0.44057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 12.3246 | 0 | 0.62169 | 12.9463 | 0 | 12.3246 | 0 | 0.62169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 674.1778 | 830.4518 | 74.1453 | 636.3867 | 101.642 | 18.2778 | 211.1138 | 13.1484 | 193.6448 | 1.7212 | 2.5995 | 110.3239 | 16.2159 | 89.6907 | 2.105 | 2.3123 | 232.1619 | 30.1345 | 110.1677 | 84.7857 | 7.0739 | 276.8522 | 14.6465 | 242.8834 | 13.0301 | 6.2921 | 627.8436 | 577.338 | 62.5793 | 473.1667 | 18.8362 | 22.7558 | 159.9856 | 25.2051 | 131.5676 | 0.10164 | 3.1113 | 39.1495 | 11.3782 | 21.6834 | 0.014131 | 6.0737 | 186.6869 | 3.042 | 173.8542 | 2.2838 | 7.5068 | 191.516 | 22.9539 | 146.0615 | 16.4366 | 6.064
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 570.1375 | 738.1371 | 60.2803 | 559.4371 | 101.642 | 16.7778 | 206.1208 | 9.6554 | 193.6448 | 1.7212 | 1.0995 | 63.4408 | 10.0785 | 48.945 | 2.105 | 2.3123 | 206.3203 | 27.4968 | 86.9638 | 84.7857 | 7.0739 | 262.2552 | 13.0495 | 229.8834 | 13.0301 | 6.2921 | 471.2656 | 493.1187 | 61.3339 | 395.1101 | 18.8362 | 17.8385 | 80.3975 | 25.2051 | 53.5109 | 0.10164 | 1.5798 | 35.7636 | 11.3782 | 21.6834 | 0.014131 | 2.6879 | 186.6869 | 3.042 | 173.8542 | 2.2838 | 7.5068 | 190.2707 | 21.7086 | 146.0615 | 16.4366 | 6.064
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6615 | 0.53503 | 0 | 0 | 0 | 0.53503 | 0.12361 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0.26174 | 0 | 0 | 0 | 0.26174 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0.038479 | 0 | 0 | 0 | 0.038479
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 1.0925 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 1.1228 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 40.7292 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 2.6812 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 2.5724 | 2.5724 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 40 | 48.716 | 0 | 47.5569 | 0 | 1.1591 | 15.018 | 0 | 15.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8202 | 0 | 24.9177 | 0 | 0.90253 | 7.8778 | 0 | 7.6212 | 0 | 0.25657 | 48.5763 | 42.8757 | 0 | 41.7166 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2049 | 0 | 10.2049 | 0 | 0 | 32.4141 | 0 | 31.5116 | 0 | 0.90253 | 0.25657 | 0 | 0 | 0 | 0.25657
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 45 | 68.7313 | 0 | 65.6391 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 0 | 3.0921 | 65.6391 | 0 | 65.6391 | 0 | 0 | 63.5038 | 57.7914 | 0 | 54.71 | 0 | 3.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7914 | 0 | 54.71 | 0 | 3.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 16.2706 | 18.9893 | 0 | 18.2721 | 0 | 0.71711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0352 | 0 | 11.3181 | 0 | 0.71711 | 6.9541 | 0 | 6.9541 | 0 | 0 | 17.9337 | 15.9508 | 0 | 15.1921 | 0 | 0.75873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9508 | 0 | 15.1921 | 0 | 0.75873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 14.1159 | 14.1159 | 0 | 14.1159 | 0 | 0 | 11.1564 | 0 | 11.1564 | 0 | 0 | 2.9595 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.9976 | 11.9976 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.9976 | 0 | 6.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.55167 | 0.55167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0.55167 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.657 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 12.6699 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 20.589 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0.035025 | 0.76697 | 0.76697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76697 | 0.76697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27134 | 0.27134 | 0 | 0 | 0 | 0.071796 | 0 | 0 | 0 | 0.071796 | 0.19955 | 0.27134 | 0 | 0 | -0.071796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | -0.091098 | 0 | 0 | 0 | -0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0.1407 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.070237 | 0.070237 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | 0.12264 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.12465 | 0.12465 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.24599 | 0.24599 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0.21738 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.11913 | 0.11913 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 0.58703 | 5.4929 | 0.58703 | 4.1622 | 0 | 0.74372 | 0.58703 | 0.58703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9059 | 0 | 4.1622 | 0 | 0.74372 | 0.4892 | 15.8274 | 0.4892 | 2.0752 | 12.5192 | 0.74372 | 0.4892 | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3382 | 0 | 2.0752 | 12.5192 | 0.74372
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 0.7319 | 0.59686 | 0.59686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11937 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 0.60992 | 0.59686 | 0.59686 | 0 | 0 | 0 | 0.59686 | 0.59686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 17.2563 | 3.213 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 14.3796 | 1.8335 | 1.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8335 | 1.8335 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 0.57579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47982 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0.7319 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60992 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0.11201 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 26.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8375 | 0.30763 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30763 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 69.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5688 | 0.9412 | 0.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9412 | 0.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 17.5907 | 16.7888 | 1.1542 | 3.9448 | 11.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 15.6199 | 0 | 3.9301 | 11.6898 | 0 | 0.014645 | 0 | 0.014645 | 0 | 0 | 14.6589 | 1.217 | 1.2023 | 0.014645 | 0 | 0 | 1.2023 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014645 | 0 | 0.014645 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 64.5955 | 60.3413 | 0.19546 | 24.4529 | 33.8988 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2149 | 0 | 9.3161 | 33.8988 | 0 | 17.1265 | 0.19546 | 15.1368 | 0 | 1.7942 | 53.8295 | 68.9872 | 0.16289 | 67.03 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16289 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8243 | 0 | 67.03 | 0 | 1.7942
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 28.8768 | 35.3827 | 0.14519 | 20.0553 | 14.0559 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1613 | 0 | 6.1055 | 14.0559 | 0 | 15.2214 | 0.14519 | 13.9499 | 0 | 1.1263 | 24.064 | 29.9561 | 0.12099 | 28.3467 | 0.36571 | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12099 | 0.12099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8351 | 0 | 28.3467 | 0.36571 | 1.1227
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | 14.8224 | 19.8587 | 0.072247 | 7.5882 | 11.4462 | 0.75208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072247 | 0.072247 | 0 | 0 | 0 | 16.8819 | 0 | 4.6836 | 11.4462 | 0.75208 | 2.9046 | 0 | 2.9046 | 0 | 0 | 12.352 | 17.7377 | 0.075257 | 16.887 | 0 | 0.77539 | 0.075257 | 0.075257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5265 | 0 | 14.7511 | 0 | 0.77539 | 2.1359 | 0 | 2.1359 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 19.3202 | 22.2218 | 0.98996 | 10.5845 | 10.2165 | 0.43088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6408 | 0 | 2.4243 | 10.2165 | 0 | 9.581 | 0.98996 | 8.1602 | 0 | 0.43088 | 16.1002 | 20.2453 | 0.82496 | 18.5802 | 0 | 0.84016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82496 | 0.82496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4203 | 0 | 18.5802 | 0 | 0.84016
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0.08402 | 0.08402 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 1.1256 | 1.0416 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01257 | 0 | 0 | 0 | 0.01257 | -0.01257 | 0 | 0 | 0 | -0.01257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 3.699 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 3.2041 | 3.0825 | 0 | 0 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 3.0825 | 0 | 0 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | 1.2386 | 0 | 0.3568 | 0.8818 | 0 | 1.2162 | 0 | 0.34855 | 0.86769 | 0 | 0.022344 | 0 | 0.0082419 | 0.014102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0359 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | 0.26471 | 0 | 0.1397 | 0.12501 | 0 | 0.2442 | 0 | 0.13163 | 0.11257 | 0 | 0.02051 | 0 | 0.0080687 | 0.012441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28176 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0.28176 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | 1.2135 | 0 | 0.22221 | 0.99131 | 0 | 0.73117 | 0 | 0.20889 | 0.52228 | 0 | 0.49893 | 0 | 0.013311 | 0.46904 | 0.01658 | -0.01658 | 0 | 0 | 0 | -0.01658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.81842 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0.81842 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | 0.70552 | 0 | 0.18237 | 0.49768 | 0.02547 | 0.060659 | 0 | 0 | 0.060659 | 0 | 0.19717 | 0 | 0 | 0.19717 | 0 | 0.4477 | 0 | 0.18237 | 0.23986 | 0.02547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.53496 | 0 | 0.50949 | 0 | 0.02547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53496 | 0 | 0.50949 | 0 | 0.02547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | 0.49442 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0.49442 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | 0.24281 | 0.04358 | 0.19923 | 0 | 0 | 0.04358 | 0.04358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19923 | 0 | 0.19923 | 0 | 0 | НД | 0.19923 | 0 | 0.19923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19923 | 0 | 0.19923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0.064457 | 0.045457 | 0 | 0 | 0.019 | 0.045457 | 0.045457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | НД | 0.36789 | 0 | 0.2639 | 0.084987 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34889 | 0 | 0.2639 | 0.084987 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0.44936 | 0.16433 | 0.21719 | 0 | 0.067838 | 0.16433 | 0.16433 | 0 | 0 | 0 | 0.21719 | 0 | 0.21719 | 0 | 0 | 0.067838 | 0 | 0 | 0 | 0.067838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38329 | 0 | 0.22862 | 0.086832 | 0.067838 | 0.38329 | 0 | 0.22862 | 0.086832 | 0.067838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 2.4564 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4564 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 1.4208 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.184 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 1.1993 | 1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1993 | 1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99938 | 0.99938 | 0 | 0 | 0 | 0.99938 | 0.99938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 2.2056 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.838 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 1.4433 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2028 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 2.2596 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2596 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.883 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0.86905 | 0.86905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86905 | 0.86905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72973 | 0.72421 | 0.0055195 | 0 | 0 | 0.72421 | 0.72421 | 0 | 0 | 0 | 0.0055195 | 0 | 0.0055195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 1.3701 | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 1.1888 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99064 | 0.99064 | 0 | 0 | 0 | 0.99064 | 0.99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0.54902 | 0.54902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54902 | 0.54902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 1.2811 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0675 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 2.3739 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9782 | 1.9782 | 0 | 0 | 0 | 1.9782 | 1.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 1.2315 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | 48.3616 | 0 | 48.3616 | 0 | 0 | 48.3616 | 0 | 48.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | 41.1879 | 0 | 41.1879 | 0 | 0 | 33.9828 | 0 | 33.9828 | 0 | 0 | 7.205 | 0 | 7.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0.46139 | 0 | 0.46139 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | 0.096857 | 0.096857 | 0 | 0 | 0 | 0.096857 | 0.096857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12107 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0.12107 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0.021916 | 0 | 0.021916 | 0 | 0 | 0.021916 | 0 | 0.021916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0.0082886 | 0 | 0.0082886 | 0 | 0 | 0.0082886 | 0 | 0.0082886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 18.0899 | 0 | 17.2733 | 0 | 0.81666 | 14.4463 | 0 | 14.4463 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 2.8269 | 0 | 0.81666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.211 | 0 | 14.3944 | 0 | 0.81666 | 12.6722 | 0 | 12.6722 | 0 | 0 | 2.5388 | 0 | 1.7222 | 0 | 0.81666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | 0.038808 | 0.038808 | 0 | 0 | 0 | 0.038808 | 0.038808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2688 | 0.04851 | 1.2203 | 0 | 0 | 0.04851 | 0.04851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 1.2203 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | 0.16206 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032413 | 0.032413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13505 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | 2.3213 | 0 | 2.2031 | 0 | 0.11818 | 0.61818 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11818 | 1.7031 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3213 | 0 | 2.2004 | 0 | 0.12089 | 2.3213 | 0 | 2.2004 | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | 0.57307 | 0.112 | 0.46107 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48347 | 0.0224 | 0.46107 | 0 | 0 | НД | 0.85222 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | 10.007 | 0.75241 | 8.8178 | 0 | 0.43678 | 0.75241 | 0.75241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2546 | 0 | 8.8178 | 0 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.3784 | 0 | 5.8113 | 2.1303 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3784 | 0 | 5.8113 | 2.1303 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | 0.49078 | 0.023947 | 0.23862 | 0.22822 | 0 | 0.023947 | 0.023947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4549 | 0 | 0.22669 | 0.22822 | 0 | 0.011931 | 0 | 0.011931 | 0 | 0 | НД | 0.55678 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55678 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0.40293 | 0 | 0.072692 | 0.30855 | 0.021681 | 0.10758 | 0 | 0.072692 | 0.013207 | 0.021681 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0.18318 | 0 | 0 | 0.18318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21091 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0.21091 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11012 | 0.11012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027531 | 0.027531 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | 0.95333 | 0.10035 | 0.30847 | 0.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0.5445 | 0 | 0 | 0.5445 | 0 | 0.30847 | 0 | 0.30847 | 0 | 0 | НД | 1.192 | 0.083628 | 1.1084 | 0 | 0 | 0.083628 | 0.083628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 13.9261 | 0.77985 | 4.5253 | 8.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.80462 | 0 | 0 | 0.80462 | 0 | 12.522 | 0.18042 | 4.5253 | 7.8163 | 0 | НД | 9.7236 | 0.64987 | 9.0738 | 0 | 0 | 0.64987 | 0.64987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0738 | 0 | 9.0738 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | 0.81742 | 0 | 0.81742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78688 | 0 | 0.78688 | 0 | 0 | 0.030534 | 0 | 0.030534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.69025 | 0 | 0.66681 | 0.014805 | 0.0086318 | 0.69025 | 0 | 0.66681 | 0.014805 | 0.0086318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | 0.14925 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18656 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0.18656 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | 11.6286 | 3.3767 | 8.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7013 | 2.7013 | 0 | 0 | 0 | 0.67533 | 0.67533 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | НД | 3.3767 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7007 | 0 | 16.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7007 | 0 | -16.7007 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1586 | 0 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1586 | 0 | -3.1586 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2699 | 0 | 10.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2699 | 0 | -10.2699 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 1.3716 | 0 | 1.2205 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 1.2205 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1681 | 0 | 1.0171 | 0 | 0.15106 | 1.1681 | 0 | 1.0171 | 0 | 0.15106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0.19239 | 0 | 0.19239 | 0 | 0 | 0.088295 | 0 | 0.013063 | 0 | 0.075233 | 0.056981 | 0 | 0.056981 | 0 | 0 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | 0.17212 | 0 | 0.12235 | 0 | 0.049767 | НД | 0.41259 | 0.125 | 0.0952 | 0 | 0.19239 | 0.22227 | 0 | 0.076997 | 0 | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | -0.125 | 0.19032 | 0 | 0.018203 | 0 | 0.17212
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0.25422 | 0 | 0 | 0 | 0.25422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3665 | 0 | 1.0977 | 0 | 0.26884 | 0.0046634 | 0 | 0 | 0 | 0.0046634 | 1.3027 | 0 | 1.0977 | 0 | 0.20507 | 0.059106 | 0 | 0 | 0 | 0.059106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 8.735 | 0 | 8.3199 | 0 | 0.4151 | 0.4151 | 0 | 0 | 0 | 0.4151 | 8.3199 | 0 | 8.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.9225 | 0 | 7.3298 | 0 | 0.59271 | 7.9225 | 0 | 7.3298 | 0 | 0.59271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | 5.9299 | 0 | 5.9299 | 0 | 0 | 5.9299 | 0 | 5.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081068 | 0 | 0 | 0 | 0.081068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0.51737 | 0 | 0.46307 | 0 | 0.0543 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46307 | 0 | 0.46307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | 0.77061 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0.16351 | 0 | 0 | 0.16351 | 0 | 0.14475 | 0 | 0 | 0.14475 | 0 | 0.018761 | 0 | 0 | 0.018761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | 1.58 | 0.054358 | 0.60021 | 0.92538 | 0 | 0.055779 | 0.054358 | 0.0014217 | 0 | 0 | 0.025378 | 0 | 0 | 0.025378 | 0 | 0.6682 | 0 | 0.24691 | 0.42129 | 0 | 0.83059 | 0 | 0.35188 | 0.47871 | 0 | НД | 1.1341 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 0.0014217 | 0 | 0.0014217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0 | 1.1327 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | 0.082691 | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082691 | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.082691 | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0.082691 | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | 0.069686 | 0.037357 | 0.032329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068894 | 0.037357 | 0.031537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0 | НД | 0.1892 | 0.031131 | 0.15807 | 0 | 0 | 0.031131 | 0.031131 | 0 | 0 | 0 | 0.15807 | 0 | 0.15807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | 0.045965 | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045965 | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.36097 | 0.038304 | 0.279 | 0.043668 | 0 | 0.038304 | 0.038304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32267 | 0 | 0.279 | 0.043668 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0.44885 | 0 | 0.15668 | 0.29217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045957 | 0 | 0 | 0.045957 | 0 | 0.40289 | 0 | 0.15668 | 0.24621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44279 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44279 | 0 | 0.44279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | 0.023196 | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023196 | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0.057812 | 0 | 0.057812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057812 | 0 | 0.057812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14411 | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 1.6326 | 0.17026 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.17026 | 0 | 0 | 0.95081 | 0.01424 | 0 | 0 | 0 | 0.01424 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | НД | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96505 | 0 | 0 | 0 | 0.96505 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0.018527 | 0.018527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018527 | 0.018527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0.013895 | 0.013895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013895 | 0.013895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0.034057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0.27414 | 0 | 0.19914 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27414 | 0 | 0.19914 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | 1.2427 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3495 | 1.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3495 | 1.3495 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 11.7203 | 0.53097 | 10.2592 | 0.77092 | 0.15913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53097 | 0.53097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1893 | 0 | 10.2592 | 0.77092 | 0.15913 | НД | 12.2552 | 1.8625 | 9.5644 | 0 | 0.82834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2552 | 1.8625 | 9.5644 | 0 | 0.82834
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | 2.2428 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 4.7374 | 0.49 | 4.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2474 | 0 | 4.2474 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 12.6576 | 0.79 | 11.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8676 | 0 | 11.8676 | 0 | 0 | НД | 20.7723 | 0 | 20.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7723 | 0 | 20.7723 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0.32636 | 0.041076 | 0.26223 | 0 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064136 | 0.041076 | 0 | 0 | 0.02306 | 0.26223 | 0 | 0.26223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49304 | 0.03423 | 0.42162 | 0.014131 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49304 | 0.03423 | 0.42162 | 0.014131 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0.29485 | 0.29485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29485 | 0.29485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.83065 | 0.24571 | 0.58494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24571 | 0.24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58494 | 0 | 0.58494 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0.1928 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.20083 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20083 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | 0.13823 | 0.073849 | 0.064378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064378 | 0 | 0.064378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073849 | 0.073849 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19577 | 0.061541 | 0.13423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19577 | 0.061541 | 0.13423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0.094278 | 0.094278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094278 | 0.094278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.078565 | 0.078565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078565 | 0.078565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | 0.4932 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | 8.686 | 0 | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2517 | 0 | 8.2517 | 0 | 0 | 0.4343 | 0 | 0.4343 | 0 | 0 | НД | 7.5991 | 0 | 7.2383 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 7.2383 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0.747 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5976 | 0.5976 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0.1494 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.6225 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0.52242 | 0.3024 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0.22002 | 0 | 0.22002 | 0 | 0 | НД | 0.445 | 0.252 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0.18998 | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15199 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0.037996 | 0.037996 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18998 | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18998 | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0.39631 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31705 | 0.31705 | 0 | 0 | 0 | 0.079261 | 0.079261 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39631 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | 14.0218 | 0 | 11.9269 | 1.6949 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0.48488 | 0 | 0 | 0.48488 | 0 | 12.3269 | 0 | 11.9269 | 0 | 0.4 | НД | 10.9446 | 0.070346 | 7.6996 | 3.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9446 | 0.070346 | 7.6996 | 3.1746 | 0
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | 2.0645 | 0 | 1.17 | 0 | 0.89455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9755 | 0 | 1.17 | 0 | 0.80552 | НД | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | НД | 0.045971 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.0065916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045971 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.0065916 | НД | 0.17124 | 0.032816 | 0.12876 | 0 | 0.0096584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032816 | 0.032816 | 0 | 0 | 0 | 0.13842 | 0 | 0.12876 | 0 | 0.0096584
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11975 | 0.11975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11975 | 0.11975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | НД | 0.045066 | 0.045066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045066 | 0.045066 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.037555 | 0.037555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037555 | 0.037555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | НД | 0.080456 | 0.080456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080456 | 0.080456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | 0.61799 | 0 | 0.34915 | 0.25773 | 0.011112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26884 | 0 | 0 | 0.25773 | 0.011112 | 0.34915 | 0 | 0.34915 | 0 | 0 | НД | 0.56805 | 0 | 0.5482 | 0.0087451 | 0.011112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0 | 0.5482 | 0.0087451 | 0.011112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | НД | 0.12135 | 0.12135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12135 | 0.12135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12135 | 0.12135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12135 | 0.12135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | НД | 0.13198 | 0 | 0.063888 | 0.068096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13198 | 0 | 0.063888 | 0.068096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12517 | 0 | 0.12517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0 | 0.12517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | 51.8075 | 0 | 50.2721 | 0.68675 | 0.84867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84867 | 0 | 0 | 0 | 0.84867 | 50.9588 | 0 | 50.2721 | 0.68675 | 0 | НД | 44.947 | 0 | 44.0983 | 0 | 0.84867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.947 | 0 | 44.0983 | 0 | 0.84867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | НД | 0.48537 | 0 | 0.47308 | 0 | 0.012282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012282 | 0 | 0 | 0 | 0.012282 | 0.47308 | 0 | 0.47308 | 0 | 0 | НД | 0.51026 | 0 | 0.49798 | 0 | 0.012282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51026 | 0 | 0.49798 | 0 | 0.012282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | 1.8148 | 0 | 1.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8148 | 0 | 1.8148 | 0 | 0 | НД | 1.5919 | 0 | 1.5507 | 0.041224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 1.5507 | 0.041224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0.14324 | 0.14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14324 | 0.14324 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11937 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11937 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.9412 | 0.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9412 | 0.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | 2.0416 | 0 | 1.9666 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0416 | 0 | 1.9666 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8 | 0 | 1.6817 | 0.018502 | 0.099863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6817 | 0.018502 | 0.099863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 11.3 | 7.0131 | 7.0131 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5349 | 3.7599 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7599 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 4.5407 | 1.6126 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 1.6126 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0.058248 | 0 | 0 | 0 | 0.058248 | 0.015232 | 0 | 0 | 0 | 0.015232 | 0.020305 | 0 | 0 | 0 | 0.020305 | 0.011991 | 0 | 0 | 0 | 0.011991 | 0.010719 | 0 | 0 | 0 | 0.010719
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 4.7026 | 1.1983 | 0 | 1.15 | 0.04826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.39826 | 0 | 0.35 | 0.04826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | НД | 0.044608 | 0 | 0 | 0 | 0.044608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044608 | 0 | 0 | 0 | 0.044608
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | 0.036759 | 0 | 0.036759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036759 | 0 | 0.036759 | 0 | 0 | НД | 0.50125 | 0.049064 | 0 | 0.33339 | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50125 | 0.049064 | 0 | 0.33339 | 0.1188
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.081395 | 0.022477 | 0 | 0 | 0.058918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081395 | 0.022477 | 0 | 0 | 0.058918
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | НД | 0.021015 | 0.021015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021015 | 0.021015 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.017513 | 0.017513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017513 | 0.017513 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | НД | 0.061414 | 0 | 0.045146 | 0.016268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061414 | 0 | 0.045146 | 0.016268 | 0 | НД | 0.045146 | 0 | 0.039213 | 0 | 0.005933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045146 | 0 | 0.039213 | 0 | 0.005933
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7761 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 1.7761 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5381 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 1.5381 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.998 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 4.998 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | 2.2837 | 2.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 2.2837 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.2217 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 5.2217 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16584 | 0.16584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16584 | 0.16584 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10344 | 0.10344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10344 | 0.10344 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7973 | 0.19202 | 2.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0.19202 | 2.6052 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 3.4193 | 3.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4193 | 3.4193 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 1.482 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | 1.3572 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | 0.37973 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.31644 | 0.31644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31644 | 0.31644 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | 0.084415 | 0.084415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084415 | 0.084415 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 104.0403 | 92.3147 | 13.8651 | 76.9496 | 0 | 1.5 | 4.993 | 3.493 | 0 | 0 | 1.5 | 46.8831 | 6.1374 | 40.7457 | 0 | 0 | 25.8416 | 2.6377 | 23.2039 | 0 | 0 | 14.597 | 1.597 | 13 | 0 | 0 | 156.5779 | 84.2193 | 1.2454 | 78.0567 | 0 | 4.9172 | 79.5881 | 0 | 78.0567 | 0 | 1.5314 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 1.2454 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 7.6248 | 7.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8374 | 5.8374 | 0 | 0 | 0 | 1.7874 | 1.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 90 | 78.4496 | 0 | 76.9496 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 40.7457 | 0 | 40.7457 | 0 | 0 | 23.2039 | 0 | 23.2039 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 138.6849 | 82.9739 | 0 | 78.0567 | 0 | 4.9172 | 79.5881 | 0 | 78.0567 | 0 | 1.5314 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0.24376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0.70655 | 0.70655 | 0.70655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 | 0.3503 | 0 | 0 | 0 | 0.056243 | 0.056243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.5311 | 1.2454 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 1.2454 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 229.4082 | 92.9275 | 12.623 | 0 | 69.8558 | 10.4487 | 16.2126 | 12.543 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 3.1711 | 0.08 | 0 | 0 | 3.0911 | 73.2286 | 0 | 0 | 69.8558 | 3.3727 | 202.3145 | 22.5479 | 16.5888 | 0 | 0 | 5.9591 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 16.1447 | 14.8604 | 0 | 0 | 1.2843
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 229.4082 | 92.9275 | 12.623 | 0 | 69.8558 | 10.4487 | 16.2126 | 12.543 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 3.1711 | 0.08 | 0 | 0 | 3.0911 | 73.2286 | 0 | 0 | 69.8558 | 3.3727 | 202.3145 | 22.5479 | 16.5888 | 0 | 0 | 5.9591 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 16.1447 | 14.8604 | 0 | 0 | 1.2843
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 159.8782 | 72.5548 | 0 | 0 | 69.8558 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5548 | 0 | 0 | 69.8558 | 2.699 | 144.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 13.6671 | 11.8593 | 5.2907 | 0 | 0 | 6.5686 | 8.4677 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.1769 | 0.28522 | 0 | 0 | 0 | 0.28522 | 3.0911 | 0 | 0 | 0 | 3.0911 | 0.015354 | 0 | 0 | 0 | 0.015354 | 0 | 6.9118 | 1.7284 | 0 | 0 | 5.1834 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 1.2229 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 1.2076
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 12.7919 | 12.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7919 | 12.7919 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 5.5585 | 0.36243 | 0.08 | 0 | 0 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0.28243 | 4.5654 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 13.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 16.3398 | 7.2644 | 7.2522 | 0 | 0 | 0.01212 | 7.2522 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01212 | 0 | 0 | 0 | 0.01212 | 3.6566 | 0.00097045 | 0 | 0 | 0 | 0.00097045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097045 | 0 | 0 | 0 | 0.00097045
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | НД | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | НД | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 5.111 | 0.85657 | 0 | 0 | 0 | 0.85657 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36384 | 0 | 0 | 0 | 0.36384 | 4.3322 | 2.5608 | 2.0684 | 0 | 0 | 0.49232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41652 | 0 | 0 | 0 | 0.41652 | 2.1442 | 2.0684 | 0 | 0 | 0.075799
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 163.4413 | 152.2711 | 4.5148 | 55.0348 | 85.5015 | 7.22 | 23.3873 | 0 | 9.2316 | 14.08 | 0.075735 | 6.6891 | 0.22911 | 0.48587 | 5.9721 | 0.0019616 | 63.0921 | 4.2857 | 0 | 58.7818 | 0.024615 | 59.1026 | 0 | 45.3174 | 6.6676 | 7.1177 | 158.6108 | 156.3553 | 12.2423 | 122.1848 | 4.7588 | 17.1694 | 0.0020397 | 0 | 0 | 0 | 0.0020397 | 4.4663 | 4.4642 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0.029878 | 0 | 0 | 0 | 0.029878 | 151.857 | 7.778 | 122.1848 | 4.7588 | 17.1354
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 8.7596 | 0.038311 | 0 | 0 | 0 | 0.038311 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0.0019616 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0.0019616 | 0.024615 | 0 | 0 | 0 | 0.024615 | 0.0097721 | 0 | 0 | 0 | 0.0097721 | 7.2932 | 8.0972 | 6.9578 | 0 | 0 | 1.1394 | 0.0020397 | 0 | 0 | 0 | 0.0020397 | 0.0020938 | 0 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0.029878 | 0 | 0 | 0 | 0.029878 | 8.0632 | 6.9578 | 0 | 0 | 1.1054
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | 14.3726 | 12.9538 | 0 | 5.8013 | 7.1169 | 0.035622 | 12.6638 | 0 | 5.5112 | 7.1169 | 0.035622 | 0.29006 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 5 | 0.22911 | 0.22911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22911 | 0.22911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.88642 | 0.63642 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88642 | 0.63642 | 0 | 0 | 0.25
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0.02774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | 11.8606 | 10.9174 | 0 | 3.9162 | 6.9631 | 0.038152 | 10.7216 | 0 | 3.7204 | 6.9631 | 0.038152 | 0.19581 | 0 | 0.19581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 123 | 128.1325 | 4.2857 | 45.3174 | 71.4216 | 7.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 63.0675 | 4.2857 | 0 | 58.7818 | 0 | 59.0929 | 0 | 45.3174 | 6.6676 | 7.1079 | 146.8002 | 147.1878 | 4.4642 | 122.1848 | 4.7588 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4642 | 4.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7236 | 0 | 122.1848 | 4.7588 | 15.78
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0.42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0.18383 | 0.18383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18383 | 0.18383 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 298.198 | 268.5686 | 29.1836 | 14.1874 | 203.6213 | 21.5764 | 101.1321 | 22.6721 | 6.2673 | 57.4281 | 14.7646 | 108.3215 | 4.42 | 0.69829 | 101.4373 | 1.7659 | 31.045 | 0.046571 | 6.9218 | 21.0307 | 3.0459 | 28.0701 | 2.0449 | 0.3 | 23.7251 | 2 | 223.575 | 159.4119 | 17.0235 | 9.0106 | 94.9226 | 38.4552 | 37.1301 | 0.19405 | 6.949 | 29.5673 | 0.41978 | 51.7952 | 0 | 0 | 41.8451 | 9.9501 | 3.4841 | 0.41155 | 0 | 3.0615 | 0.011054 | 67.0025 | 16.4179 | 2.0616 | 20.4487 | 28.0743
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 6.0889 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8022 | 14.8022 | 14.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8022 | 14.8022 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012714 | 0 | 0 | 0 | 0.012714 | -0.012714 | 0 | 0 | 0 | -0.012714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 9.5933 | 9.5933 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5933 | 0 | 0 | 8.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | 64.09 | 64.09 | 0 | 0 | 64.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.791 | 0 | 0 | 60.791 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0.292 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | 0.30379 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | 1.165 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.1641 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 0 | 3.1641 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | 7.4267 | 7.4267 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 6.1889 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 11.6863 | 6.5733 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57332 | 0 | 0 | 0.57332 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.7386 | 9.7386 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.86323 | 0 | 0 | 0.86323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86323 | 0 | 0 | 0.86323 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | 0.58387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0.10026 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 2.3424 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | 8.388 | 8.388 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0.47322 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 2.8289 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0.2081 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.3076 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0.14349 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28.95 | 28.9267 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | 1.0725 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 1.824 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | 4.0495 | 4.0495 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0.68112 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 1.1454 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0.25143 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 8.2272 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 2.0568 | 0 | 0 | 0 | 2.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.424 | 27.424 | 0 | 0 | 0 | 27.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.282 | 0 | 0 | 0 | 22.282
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 2.4591
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 8.0896 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 3.325
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69829 | 0 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 6.2673 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0.3204 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 24.3055 | 0.49386 | 0.49386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49386 | 0.49386 | 0 | 0 | 0 | 20.2546 | 0.41155 | 0.41155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41155 | 0.41155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 6.7 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | 0.35944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 4.1714 | 0 | 3.9714 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6714 | 0 | 3.6714 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3018 | 0 | 4.0977 | 0 | 0.20412 | 4.0998 | 0 | 4.0977 | 0 | 0.0020593 | 0.20207 | 0 | 0 | 0 | 0.20207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.2504 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.2504 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0054 | 0 | 2.8512 | 0 | 0.15412 | 2.8533 | 0 | 2.8512 | 0 | 0.0020593 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | 0.044009 | 0 | 0 | 0.044009 | 0 | 0.044009 | 0 | 0 | 0.044009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 2.0902 | 0 | 0 | 2.0902 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0.84257 | 0 | 0 | 0.84257 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 2.0902 | 0 | 0 | 2.0902 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0.84257 | 0 | 0 | 0.84257 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.7281 | 0 | 0 | 17.7281 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0.45915 | 0 | 0 | 0.45915 | 0 | 0.42916 | 0 | 0 | 0.42916 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | -0.11913 | 0 | 0 | 0 | -0.11913 | 0.0034584 | 0 | 0 | 0 | 0.0034584 | 0.0034856 | 0 | 0 | 0 | 0.0034856
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.765e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.765e-05 | 1.61e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.61e-06 | 1.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.802e-05 | 9.01e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.01e-06 | 9.01e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.01e-06
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07096 | 0 | 0 | 0 | 0.07096 | -0.07096 | 0 | 0 | 0 | -0.07096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0078605 | 0 | 0 | 0 | 0.0078605 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0.0016171 | 0 | 0 | 0 | 0.0016171 | 0.0014456 | 0 | 0 | 0 | 0.0014456
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0078605 | 0 | 0 | 0 | 0.0078605 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0.0016171 | 0 | 0 | 0 | 0.0016171 | 0.0014456 | 0 | 0 | 0 | 0.0014456
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0078605 | 0 | 0 | 0 | 0.0078605 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0.0016171 | 0 | 0 | 0 | 0.0016171 | 0.0014456 | 0 | 0 | 0 | 0.0014456
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0078605 | 0 | 0 | 0 | 0.0078605 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0.0016171 | 0 | 0 | 0 | 0.0016171 | 0.0014456 | 0 | 0 | 0 | 0.0014456
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0022608 | 0 | 0 | 0 | 0.0022608 | 0.0010939 | 0 | 0 | 0 | 0.0010939 | 0.0011061 | 0 | 0 | 0 | 0.0011061 | 0.0011182 | 0 | 0 | 0 | 0.0011182 | -0.0010575 | 0 | 0 | 0 | -0.0010575
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | -0.15163 | 0 | 0 | 0 | -0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | 6.9271 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.2465 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036995 | 0 | 0 | 0 | 0.036995 | -0.036995 | 0 | 0 | 0 | -0.036995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0.23286 | 0.23286 | 0 | 0 | 0 | 0.18628 | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046571 | 0.046571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2557 | 0.19405 | 2.0616 | 0 | 0 | 0.19405 | 0.19405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0616 | 0 | 2.0616 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 4.0996 | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0996 | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | -0.0079531 | 0 | 0 | 0 | -0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | НД | 22.586 | 16.3969 | 0 | 0 | 6.1891 | 22.586 | 16.3969 | 0 | 0 | 6.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | НД | 1.2706 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | 3.6185 | 0 | 0 | 3.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1185 | 0 | 0 | 3.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0154 | 0 | 0 | 3.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 20 | 27.2528 | 0 | 0 | 27.2528 | 0 | 11.9016 | 0 | 0 | 11.9016 | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 2.7273 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 2.7273 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | НД | 0.10841 | 0.10841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10841 | 0.10841 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11293 | 0.11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11293 | 0.11293 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | НД | 0.10129 | 0.10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10129 | 0.10129 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10551 | 0.10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10551 | 0.10551 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | НД | 0.085336 | 0.085336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085336 | 0.085336 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.088891 | 0.088891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088891 | 0.088891 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | НД | 0.11192 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11192 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11658 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11658 | 0.11658 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | НД | 0.11467 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11945 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0.11945 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | НД | 0.10394 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10394 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10827 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827 | 0.10827 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | НД | 0.085336 | 0.085336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085336 | 0.085336 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.088891 | 0.088891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088891 | 0.088891 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | НД | 0.11996 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11996 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | НД | 0.096626 | 0.096626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096626 | 0.096626 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10065 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.10065 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | НД | 0.1137 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1137 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11844 | 0.11844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11844 | 0.11844 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | НД | 0.086002 | 0.086002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086002 | 0.086002 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.089585 | 0.089585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089585 | 0.089585 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | НД | 0.06229 | 0.06229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06229 | 0.06229 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.063232 | 0.063232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063232 | 0.063232 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | НД | 0.14946 | 0.14946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14946 | 0.14946 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.064885 | 0.064885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064885 | 0.064885 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | НД | 0.060703 | 0.060703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060703 | 0.060703 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.15569 | 0.15569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 0.15569 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | НД | 0.15144 | 0.15144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15144 | 0.15144 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.15775 | 0.15775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15775 | 0.15775 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 5.225 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 2636.8003 | 2154.4146 | 186.6528 | 1226.3712 | 656.7996 | 84.591 | 700.5585 | 58.3402 | 477.0635 | 152.9388 | 12.216 | 289.1899 | 56.1781 | 93.7347 | 124.1157 | 15.1613 | 379.9876 | 36.7448 | 203.5573 | 128.0812 | 11.6043 | 784.6787 | 35.3897 | 452.0156 | 251.664 | 45.6094 | 2741.4133 | 2430.9962 | 118.0683 | 1773.3476 | 434.7856 | 104.7947 | 131.3611 | 26.4928 | 74.8599 | 16.9961 | 13.0124 | 198.3656 | 56.3616 | 114.85 | 20.3931 | 6.7607 | 287.5221 | 16.4862 | 215.4151 | 45.9472 | 9.6736 | 1813.7474 | 18.7277 | 1368.2226 | 351.4492 | 75.348
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 176.3844 | 634.3519 | 93.2464 | 174.5048 | 343.1688 | 23.4319 | 187.5134 | 22.652 | 36.7667 | 124.9812 | 3.1134 | 126.9698 | 23.6223 | 30.2063 | 66.1434 | 6.9978 | 163.2888 | 29.8165 | 55.0237 | 70.9944 | 7.4542 | 156.58 | 17.1555 | 52.5082 | 81.0498 | 5.8666 | 84.82 | 519.6218 | 76.1593 | 336.3606 | 91.8978 | 15.2041 | 103.52 | 15.047 | 68.6781 | 16.9961 | 2.7988 | 152.0197 | 30.2651 | 98.6232 | 20.3931 | 2.7383 | 143.7097 | 14.7285 | 94.5873 | 30.8629 | 3.531 | 120.3724 | 16.1187 | 74.4719 | 23.6457 | 6.136
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 175.0967 | 634.3519 | 93.2464 | 174.5048 | 343.1688 | 23.4319 | 187.5134 | 22.652 | 36.7667 | 124.9812 | 3.1134 | 126.9698 | 23.6223 | 30.2063 | 66.1434 | 6.9978 | 163.2888 | 29.8165 | 55.0237 | 70.9944 | 7.4542 | 156.58 | 17.1555 | 52.5082 | 81.0498 | 5.8666 | 84.232 | 519.6218 | 76.1593 | 336.3606 | 91.8978 | 15.2041 | 103.52 | 15.047 | 68.6781 | 16.9961 | 2.7988 | 152.0197 | 30.2651 | 98.6232 | 20.3931 | 2.7383 | 143.7097 | 14.7285 | 94.5873 | 30.8629 | 3.531 | 120.3724 | 16.1187 | 74.4719 | 23.6457 | 6.136
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 127.8614 | 328.1201 | 50.3332 | 106.8235 | 162.913 | 8.0504 | 107.0646 | 13.9606 | 16.8843 | 74.348 | 1.8717 | 58.9732 | 15.706 | 18.2797 | 23.6519 | 1.3356 | 83.3924 | 11.8091 | 42.6685 | 26.9496 | 1.9653 | 78.6899 | 8.8575 | 28.991 | 37.9635 | 2.8779 | 72.9278 | 271.4818 | 35.7317 | 200.3501 | 27.7088 | 7.6912 | 67.5555 | 8.7934 | 49.1252 | 8.0411 | 1.5958 | 83.9294 | 12.9882 | 61.6193 | 7.9461 | 1.3759 | 68.7584 | 6.8047 | 51.4813 | 8.7907 | 1.6817 | 51.2384 | 7.1453 | 38.1243 | 2.9309 | 3.0378
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 47.2353 | 305.0554 | 42.775 | 67.2174 | 179.7297 | 15.3334 | 80.4488 | 8.6915 | 19.8824 | 50.6332 | 1.2417 | 67.5086 | 7.9164 | 11.4866 | 42.4914 | 5.6141 | 79.325 | 17.8692 | 12.3551 | 43.6117 | 5.4889 | 77.7731 | 8.2979 | 23.4932 | 42.9933 | 2.9886 | 11.3042 | 246.8255 | 39.9147 | 135.3901 | 64.0559 | 7.4648 | 35.1921 | 6.2346 | 18.9325 | 8.8219 | 1.2031 | 67.811 | 17.0457 | 37.0039 | 12.4471 | 1.3143 | 74.9702 | 7.9427 | 43.106 | 22.0721 | 1.8493 | 68.8522 | 8.6916 | 36.3476 | 20.7148 | 3.0982
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.1764 | 0.13819 | 0.46393 | 0.52615 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0.57134 | 0.13819 | 0 | 0.43315 | 0 | 0.11702 | 0 | 0.024025 | 0.092999 | 0 | 0 | 1.3145 | 0.5129 | 0.62043 | 0.13306 | 0.04811 | 0.77244 | 0.018949 | 0.62043 | 0.13306 | 0 | 0.27927 | 0.23116 | 0 | 0 | 0.04811 | -0.018949 | -0.018949 | 0 | 0 | 0 | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8016 | 0 | 0.62043 | 0.13306 | 0.04811 | 0.75349 | 0 | 0.62043 | 0.13306 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | 0.63434 | 0.13819 | 0 | 0.49615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57134 | 0.13819 | 0 | 0.43315 | 0 | 0.062999 | 0 | 0 | 0.062999 | 0 | НД | 0.23116 | 0.23116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23116 | 0.23116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0.024025 | 0 | 0.024025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024025 | 0 | 0.024025 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018949 | 0.018949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018949 | -0.018949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2460.4159 | 1520.0627 | 93.4064 | 1051.8664 | 313.6308 | 61.1591 | 513.0451 | 35.6881 | 440.2969 | 27.9575 | 9.1026 | 162.2201 | 32.5557 | 63.5285 | 57.9724 | 8.1635 | 216.6988 | 6.9283 | 148.5336 | 57.0867 | 4.1502 | 628.0986 | 18.2342 | 399.5074 | 170.6141 | 39.7428 | 2656.5933 | 1911.3744 | 41.909 | 1436.987 | 342.8879 | 89.5906 | 27.8411 | 11.4458 | 6.1818 | 0 | 10.2135 | 46.3459 | 26.0965 | 16.2268 | 0 | 4.0225 | 143.8124 | 1.7577 | 120.8277 | 15.0844 | 6.1427 | 1693.375 | 2.609 | 1293.7506 | 327.8035 | 69.2119
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2143.9288 | 1405.0904 | 92.5152 | 1024.2423 | 227.7564 | 60.5765 | 497.7149 | 35.0571 | 431.8618 | 21.755 | 9.0411 | 155.5634 | 32.3815 | 57.5232 | 57.9088 | 7.7499 | 155.6094 | 6.9283 | 144.6025 | 0 | 4.0787 | 596.2026 | 18.1483 | 390.2548 | 148.0926 | 39.7069 | 2410.0066 | 1831.7736 | 32.9645 | 1370.8114 | 342.3519 | 85.6457 | 17.0702 | 6.8567 | 0 | 0 | 10.2135 | 33.2487 | 21.8851 | 11.178 | 0 | 0.18559 | 132.7147 | 1.7233 | 109.9101 | 15.0443 | 6.037 | 1648.74 | 2.4994 | 1249.7234 | 327.3076 | 69.2096
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2143.9288 | 1405.0904 | 92.5152 | 1024.2423 | 227.7564 | 60.5765 | 497.7149 | 35.0571 | 431.8618 | 21.755 | 9.0411 | 155.5634 | 32.3815 | 57.5232 | 57.9088 | 7.7499 | 155.6094 | 6.9283 | 144.6025 | 0 | 4.0787 | 596.2026 | 18.1483 | 390.2548 | 148.0926 | 39.7069 | 2410.0066 | 1831.7736 | 32.9645 | 1370.8114 | 342.3519 | 85.6457 | 17.0702 | 6.8567 | 0 | 0 | 10.2135 | 33.2487 | 21.8851 | 11.178 | 0 | 0.18559 | 132.7147 | 1.7233 | 109.9101 | 15.0443 | 6.037 | 1648.74 | 2.4994 | 1249.7234 | 327.3076 | 69.2096
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 223.1722 | 128.7712 | 11.6723 | 68.6491 | 43.5575 | 4.8924 | 33.4792 | 8.3223 | 0 | 21.755 | 3.4019 | 94.9133 | 3.3499 | 68.6491 | 21.8025 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37869 | 0 | 0 | 0 | 0.37869 | 255.7111 | 235.0884 | 0 | 37.2214 | 189.7571 | 8.1098 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9222 | 0 | 37.2214 | 189.7571 | 3.9437
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 132.5582 | 124.8151 | 6.7839 | 76.2497 | 36.1063 | 5.6751 | 57.7292 | 1 | 56.7292 | 0 | 0 | 32.1205 | 6.2821 | -11.1259 | 36.1063 | 0.85795 | 0.70268 | 0 | 0 | 0 | 0.70268 | 34.2627 | -0.49819 | 30.6464 | 0 | 4.1145 | 176.4647 | 165.0789 | 0 | 126.6746 | 30.0886 | 8.3157 | 0.96303 | 0 | 0 | 0 | 0.96303 | 3.7094 | 0 | 3.6203 | 0 | 0.089081 | 44.6235 | 0 | 28.8511 | 15.0443 | 0.72811 | 115.783 | 0 | 94.2033 | 15.0443 | 6.5355
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 85.3444 | 76.8162 | 0 | 73.368 | 0 | 3.4481 | 76.8162 | 0 | 73.368 | 0 | 3.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 464.5843 | 395.6451 | 14.8 | 289.8617 | 80.52 | 10.4634 | 112.3266 | 4 | 106.6465 | 0 | 1.6801 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 15.3688 | 0 | 13.4844 | 0 | 1.8843 | 257.1497 | 0 | 169.7308 | 80.52 | 6.8989 | 559.2644 | 554.9766 | 0 | 465.1117 | 67.1 | 22.7649 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 4.6457 | 0 | 4.6457 | 0 | 0 | 45.4372 | 0 | 43.922 | 0 | 1.5151 | 502.8791 | 0 | 416.5439 | 67.1 | 19.2351
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 124.5495 | 42.7377 | 3.5006 | 33.0707 | 0 | 6.1664 | 35.0813 | 1.5006 | 33.0707 | 0 | 0.51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6564 | 0 | 0 | 0 | 5.6564 | 134.1187 | 120.3322 | 0 | 112.2254 | 0 | 8.1068 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1595 | 0 | 24.139 | 0 | 0.020527 | 95.1297 | 0 | 88.0864 | 0 | 7.0433
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 190.2565 | 162.8993 | 9.9948 | 141.1182 | 0 | 11.7863 | 96.4027 | 6.9963 | 89.4054 | 0 | 0.00086846 | 4.9814 | 2.9984 | 0 | 0 | 1.983 | 7.2633 | 0 | 6.8327 | 0 | 0.43052 | 54.252 | 0 | 44.8801 | 0 | 9.3719 | 274.3828 | 261.1103 | 0 | 243.5478 | 0 | 17.5625 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 3.0085 | 0 | 2.912 | 0 | 0.096507 | 14.594 | 0 | 12.9979 | 0 | 1.5961 | 241.481 | 0 | 227.6378 | 0 | 13.8431
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 80.4551 | 79.2014 | 0 | 78.1403 | 0 | 1.0611 | 72.642 | 0 | 72.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5594 | 0 | 5.4983 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 487.0876 | 29.079 | 29.079 | 0 | 0 | 0 | 13.2378 | 13.2378 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 6.9283 | 6.9283 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 390.1471 | 18.8587 | 18.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5229 | 16.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3357 | 2.3357 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 352 | 364.9408 | 16.5 | 263.7846 | 67.5726 | 17.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 118.787 | 0 | 118.787 | 0 | 0 | 242.3566 | 16.5 | 144.9976 | 67.5726 | 13.2864 | 616.6503 | 475.9728 | 13.75 | 386.0305 | 55.4062 | 20.7861 | 6.8567 | 6.8567 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 3.9005 | 1.7233 | 0 | 0 | 2.1772 | 460.0456 | 0 | 386.0305 | 55.4062 | 18.6089
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 2.2319 | 0.18451 | 0.18451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18451 | 0.18451 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0.19219 | 0.19219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19219 | 0.19219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.16365 | 0.16365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16365 | 0.16365 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0 | 19.741 | 0.03673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076682 | 0 | 0 | 0 | 0.00076682 | 19.7769 | 0 | 0 | 19.741 | 0.035964 | 133.2319 | 12.2238 | 8.7633 | 0 | 0 | 3.4605 | 4.5891 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 4.1742 | 0 | 0 | 3.4233 | 0.03552 | 0 | 0.00062503 | 0 | 0.034895 | 0.0017066 | 0 | -0.00062503 | 0 | 0.0023316
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0 | 19.741 | 0.03673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076682 | 0 | 0 | 0 | 0.00076682 | 19.7769 | 0 | 0 | 19.741 | 0.035964 | 133.2319 | 12.2238 | 8.7633 | 0 | 0 | 3.4605 | 4.5891 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 4.1742 | 0 | 0 | 3.4233 | 0.03552 | 0 | 0.00062503 | 0 | 0.034895 | 0.0017066 | 0 | -0.00062503 | 0 | 0.0023316
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0 | 19.741 | 0.03673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076682 | 0 | 0 | 0 | 0.00076682 | 19.7769 | 0 | 0 | 19.741 | 0.035964 | 133.2319 | 12.2238 | 8.7633 | 0 | 0 | 3.4605 | 4.5891 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 4.1742 | 0 | 0 | 3.4233 | 0.03552 | 0 | 0.00062503 | 0 | 0.034895 | 0.0017066 | 0 | -0.00062503 | 0 | 0.0023316
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 107.8676 | 84.0908 | 0 | 18.0109 | 66.0799 | 0 | 6.3106 | 0 | 0.10811 | 6.2025 | 0 | 6.0153 | 0 | 6.0053 | 0.01 | 0 | 59.7316 | 0 | 2.6449 | 57.0867 | 0 | 12.0332 | 0 | 9.2526 | 2.7806 | 0 | 93.8293 | 63.8659 | 0 | 63.3701 | 0.49587 | 0 | 6.1818 | 0 | 6.1818 | 0 | 0 | 5.0488 | 0 | 5.0488 | 0 | 0 | 9.6614 | 0 | 9.6614 | 0 | 0 | 42.9739 | 0 | 42.478 | 0.49587 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 107.8676 | 84.0908 | 0 | 18.0109 | 66.0799 | 0 | 6.3106 | 0 | 0.10811 | 6.2025 | 0 | 6.0153 | 0 | 6.0053 | 0.01 | 0 | 59.7316 | 0 | 2.6449 | 57.0867 | 0 | 12.0332 | 0 | 9.2526 | 2.7806 | 0 | 93.8293 | 63.8659 | 0 | 63.3701 | 0.49587 | 0 | 6.1818 | 0 | 6.1818 | 0 | 0 | 5.0488 | 0 | 5.0488 | 0 | 0 | 9.6614 | 0 | 9.6614 | 0 | 0 | 42.9739 | 0 | 42.478 | 0.49587 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 36.9969 | 0.21998 | 0 | 0.21998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21998 | 0 | 0.21998 | 0 | 0 | 46.6012 | 4.921 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 4.921 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 53.6419 | 69.1626 | 0 | 9.3524 | 59.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 58.2895 | 0 | 1.2028 | 57.0867 | 0 | 10.863 | 0 | 8.1496 | 2.7135 | 0 | 44.7016 | 44.02 | 0 | 43.772 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 | 0 | 3.7439 | 0 | 0 | 7.8982 | 0 | 7.8982 | 0 | 0 | 32.3779 | 0 | 32.13 | 0.24793 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 5.9765 | 1.2253 | 0 | 1.0611 | 0.16419 | 0 | 0.27231 | 0 | 0.10811 | 0.16419 | 0 | 0.77846 | 0 | 0.77846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17456 | 0 | 0.17456 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | 0.83014 | 0 | 0.83014 | 0 | 0 | 0.0473 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 | 0.33434 | 0 | 0.33434 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 1.0151 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.018788 | 0.0023169 | 0 | 0.0023169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023169 | 0 | 0.0023169 | 0 | 0 | 0.011689 | 0.27587 | 0 | 0.027937 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27587 | 0 | 0.027937 | 0.24793 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 9.6589 | 13.4135 | 0 | 7.3751 | 6.0383 | 0 | 6.0383 | 0 | 0 | 6.0383 | 0 | 5.2269 | 0 | 5.2269 | 0 | 0 | 1.4421 | 0 | 1.4421 | 0 | 0 | 0.70619 | 0 | 0.70619 | 0 | 0 | 2.5149 | 12.4223 | 0 | 12.4223 | 0 | 0 | 5.3516 | 0 | 5.3516 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 4.3841 | 0 | 4.3841 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0.06713 | 0 | 0 | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06713 | 0 | 0 | 0.06713 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.033 | 11.1038 | 0.8912 | 9.6132 | 0.053558 | 0.54589 | 9.0195 | 0.63105 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 0.64139 | 0.17424 | 0 | 0.053558 | 0.41359 | 1.357 | 0 | 1.2862 | 0 | 0.07075 | 0.08591 | 0.08591 | 0 | 0 | 0 | 19.5255 | 3.5111 | 0.18119 | 2.8055 | 0.040064 | 0.48434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45084 | 0.037246 | 0 | 0 | 0.41359 | 1.4008 | 0.034345 | 1.2556 | 0.040064 | 0.07075 | 1.6595 | 0.1096 | 1.5499 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.033 | 11.1038 | 0.8912 | 9.6132 | 0.053558 | 0.54589 | 9.0195 | 0.63105 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 0.64139 | 0.17424 | 0 | 0.053558 | 0.41359 | 1.357 | 0 | 1.2862 | 0 | 0.07075 | 0.08591 | 0.08591 | 0 | 0 | 0 | 19.5255 | 3.5111 | 0.18119 | 2.8055 | 0.040064 | 0.48434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45084 | 0.037246 | 0 | 0 | 0.41359 | 1.4008 | 0.034345 | 1.2556 | 0.040064 | 0.07075 | 1.6595 | 0.1096 | 1.5499 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 8.3885 | 8.3885 | 0 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 8.3885 | 0 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | 0.044696 | 0.044696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044696 | 0.044696 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.037246 | 0.037246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037246 | 0.037246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0.053058 | 0 | 0 | 0.053058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053058 | 0 | 0 | 0.053058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | 0.42041 | 0.07122 | 0.3319 | 0 | 0.01729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | 0.07122 | 0 | 0 | 0 | 0.34919 | 0 | 0.3319 | 0 | 0.01729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.30843 | 0 | 0.25108 | 0.040064 | 0.01729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30843 | 0 | 0.25108 | 0.040064 | 0.01729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 1.1108 | 0.10302 | 0.95434 | 0 | 0.05346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0.95434 | 0 | 0.05346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.058 | 0 | 1.0046 | 0 | 0.05346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 1.0046 | 0 | 0.05346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0.00050024 | 0 | 0 | 0.00050024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050024 | 0 | 0 | 0.00050024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | 22.3179 | 1.0446 | 0.63105 | 0 | 0 | 0.41359 | 0.63105 | 0.63105 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5983 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.68927 | 0 | 0.68927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68927 | 0 | 0.68927 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.029167 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 0.029167 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.050284 | 0.050284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050284 | 0.050284 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.030153 | 0.030153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030153 | 0.030153 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | НД | 0.041214 | 0.041214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041214 | 0.041214 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.034345 | 0.034345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034345 | 0.034345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.86059 | 0 | 0.86059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86059 | 0 | 0.86059 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 168.5 | 190 | 94.9 | 117.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4053 | 91.325 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.618 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6236 | 543.0721 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7806 | 568.9517 | 9.002 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.887 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 2.986 | 6.3587 | 7.7037 | 170.4771 | 493.407 | 2.887 | 4.436 | 5.5 | 0.237 | 0 | 0 | 130 | 128 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.027446 | -0.027446 | -0.0073259 | -0.0073259 | НД | 0 | 1545 | 32809 | 0 | 7113 | 5265.9369 | 8799.0628 | 19.1957 | 22.7927 | 0 | 0 | 90.9503 | 79.3999 | 4635.8973 | 3174.9561 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4053 | 91.325 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6236 | 543.0721 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7806 | 568.9517 | 9.002 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4931 | 472.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1545 | 32809 | 0 | 7113 | 3552.4105 | 7033.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 168.5 | 190 | 94.9 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 2.986 | 6.3587 | 7.7037 | 3.984 | 20.706 | 2.887 | 4.436 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 130 | 128 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.027446 | -0.027446 | -0.0073259 | -0.0073259 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.9728 | 1739.8873 | 19.1957 | 22.7927 | 0 | 0 | 90.9503 | 79.3999 | 3981.4034 | 2686.9615 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.029993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4082 | 92.8975 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.618 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2332 | 23.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2081 | 128.3999 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8776 | 266.6972 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 75 | 90 | 48.9 | 55.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 87.111 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.618 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8093 | 506.9061 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7806 | 504.7834 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.612 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 2.713 | 3 | 5.673 | 148.4318 | 443.416 | 2.887 | 4.436 | 5.5 | 0.237 | 0 | 0 | 55 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.027446 | -0.027446 | -0.0073259 | -0.0073259 | НД | 0 | 1357 | 29274 | 0 | 6505 | 4973.2964 | 8070.5609 | 19.1957 | 22.7927 | 0 | 0 | 90.9503 | 79.3999 | 2291.7375 | 1749.0434 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 87.111 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8093 | 506.9061 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7806 | 504.7834 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5268 | 424.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1357 | 29274 | 0 | 6505 | 3376.0261 | 6399.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 87.111 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8093 | 506.9061 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7806 | 504.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5268 | 424.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1356 | 29274 | 0 | 6505 | 3311.1854 | 6276.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4264 | 42.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9131 | 322.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1186 | 347.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1132 | 27985 | 0 | 6162 | 1104.3448 | 3025.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9655 | 32.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7982 | 145.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 77.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 219 | 1278 | 0 | 340 | 578.1966 | 1687.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.098 | 38.409 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7806 | 11.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1628.644 | 1563.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7302 | 7.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8311 | 2.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4079 | 18.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8142 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.0572 | 33.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7626 | 21.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Военгородок", строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-005269461, Заявитель - ООО "Корпус" | L_032310_000000947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0.33613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5886 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9671 | 160.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.5015 | 474.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-А872 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Ахштырь» - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ «Ахштырь» (Договор 08.10.2020 №21200-20-00581522-1) | M_072310_000001244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7645 | 7.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная - Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10кВ для подключения БКТП-10/0,4 кВ и СП-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Дорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап В)». | M_062310_000001280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6779 | 4.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 0.069585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5349 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.8158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.79 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 24.7905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.571 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 15.9871 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1573 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.443 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 9.5561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.7344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.1666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.1092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.778 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 58.1483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 3.0494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 7.2028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.76 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 5.4474 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.567 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.9816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.0241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.91 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.2798 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.4235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.23234 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.4869 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.94829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84441 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.5305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.327 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-1000 – ТП-1143п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая, д. 17 (кадастровый номер 23:49:0201003:17 | M_prj_107000_61243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 18.3424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К29 – ТП-К79 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: для эксплуатации гостиницы и коттеджей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:133) | M_prj_107000_61244 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4094 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс Кавказ» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Шоссейная, 2 (кадастровый номер 23:49:0304007:1204) | M_prj_107000_61245 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.11 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТРП-172, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2РП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-172 – ТП-К41/ТП-К47п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «МегаСтрой» - ЭПУ земельного участка. Вид разрешённого использования: гостиницы, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77 (кадастровый номер 23:49:0420012:154) | M_prj_107000_61246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.7508 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | M_prj_107000_61247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.4169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье» | M_prj_107000_61248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 66.5206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.0539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041448 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 3.4711 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8166 | 1.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54044 | -7.1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | M_prj_107000_61305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «Северная», Строительство КРН-6 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная – ул. Ростовское шоссе согласно договору технологического присоединения: от 04.04.2022 № 21200-22-00710508-1– Заявитель Акционерное общество «НЭСК-электросети» | M_prj_107000_61307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Н85 – ТП-Н86/ТП-Н397п/ТП-Н605 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ «Управление строительства муниципальных объектов» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Ольгинка, пер. Ореховый (кадастровый номер 23:33:0805002:2198)» | M_prj_107000_61280 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ¶РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ¶ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812)»¶(договор ТП от 17.03.2022 №20207-22-00704666-1) | N_prj_107000_61321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фидер 10 кВ "З-7" до проектируемой ВЛ-10 кВ (с одним кабелем в траншее). Строительство ВЛ-6-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Установка ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство двух ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской, КН 23:24:0204306:149 (Договор ТП от 22.08.2022 №20604-22-00744758-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | M_prj_107000_61299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с подвеской СИП-3 от ВЛ-10 кВ «СГ-7» до проектируемой КТП, строительство КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 600 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер-1 от проектируемой КТП-630/10/0,4 с монтажом провода на СИП-2 по договору № 20802-13-00113740-1 от 18.03.2013 г. Заявитель – ООО «Золотой колос». Кореновский район, ст. Сергиевская, 0,9 км на юго-восток от станицы. | M_prj_107000_61300 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 № 20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021 №20103-21-00656396-1 заявитель ООО «Южные земли» | N_prj_107000_61273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | M_prj_107000_61301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС 110/6 кв «Таманский водовод» до РУ-6кВ проектируемых РП-6кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотитаровский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380». согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 № 20901-21-00684190-1), (максимальная присоединяемая присоединяемая мощность 2000 кВт) | N_prj_107000_61275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 51.0382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛЗ-10 кВ пгт. Мостовской, ул. Дюкарева, д.50-А, Мостовский район | M_prj_107000_61279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.8407 | 117.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.8407 | 117.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4925 | 110.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4925 | 110.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Мостовская – Зассовская» до ПС 110 кВ «Ясная» | M_042310_000001308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1023 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75 | 90 | 48.9 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 2.713 | 3 | 5.673 | 2.905 | 18.578 | 2.887 | 4.436 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.027446 | -0.027446 | -0.0073259 | -0.0073259 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.7168 | 1645.7373 | 19.1957 | 22.7927 | 0 | 0 | 90.9503 | 79.3999 | 1637.2436 | 1261.0488 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75 | 90 | 48.9 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0021956 | -0.0021956 | -0.0011406 | -0.0011406 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.338 | 0 | 4.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.6748 | 949.8687 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75 | 90 | 48.9 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0021956 | -0.0021956 | -0.0011406 | -0.0011406 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.338 | 0 | 4.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.6748 | 949.8687 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0021956 | -0.0021956 | -0.0011406 | -0.0011406 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3099 | 24.485 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 179.5251 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2388 | 217.2388 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4221 | 328.197 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9348 | 126.8097 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4197 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5442 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-1 110/6-6 кВ мощностью 25,0 МВА на трансформатор 110/6-10кВ 40,0 МВА | M_prj_107000_61281 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с установкой силового трансформатора Т-3 1х40 МВА | L_032320_000001083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6628 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0457 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.79455 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54517 | 0.0042332 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.8123 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1854 | 1.6248 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5209 | 1.4193 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 5.9893 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.78552 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31.9282 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9282 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.56444 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26.6446 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | 0 | НД | 10 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1804 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.1 | Приобретение трансформатора (аварийный резерв) | M_prj_107000_61315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.4775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0017213 | -0.0017213 | -0.00078275 | -0.00078275 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14099 | 0 | 3.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6453 | 8.5693 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0017213 | -0.0017213 | -0.00078275 | -0.00078275 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14099 | 0 | 3.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6453 | 8.5693 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010525 | -0.0010525 | -0.00046194 | -0.00046194 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 0.42255 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00066882 | -0.00066882 | -0.00032082 | -0.00032082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0.43307 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д75 до ТП-Д205 (протяженность 0,3 км) | M_072320_000001245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12096 | 0.07532 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д139 до ТП-Д416 (протяженность 0,73 км) | M_072320_000001246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0.090938 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-Д416 до РП96/Д30 (протяженность 0,66 км) | M_072320_000001247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23962 | 0.15088 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РП8 до ТП-Д139/Д284п/Д32 (протяженность 1,25 км) | M_072320_000001248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45382 | 0.34417 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д359 (протяженность 0,2 км) | M_072320_000001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072611 | 0.048223 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-94 до КРУН, КЛ-10 кВ от РП-94 до ТП-Д224 (протяженность 0,5 км) | M_072320_000001250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.11824 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) А, КЛ-10 кВ от РП-96(II) до КРУН(II) Б (протяженность 1,06 км) | M_072320_000001251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38484 | 0.28849 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.616 | 0.074308 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Б-4 в ст. Брюховецкая на территории СОШ № 3 | M_082320_000001253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДЖ-9 в ст. Новоджерелиевская на территории спортивного комплекса | M_082320_000001254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ДМ-3 в ст. Днепровская на территории СОШ №7 | M_082320_000001255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ КЦ-3 в х. Беднягина на территории СОШ №8 | M_082320_000001256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Н-4 в ст.Новониколаевская по территории СОШ 12 | M_082320_000001257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Г-9 в х. Греки на территории СОШ №10 | M_082320_000001258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094067 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.11896 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.11912 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.17344 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.15348 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.12037 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 протяженностью 0,85 км | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19764 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26829 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 протяженностью 1,6 км | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10, протяженностью 1,4 км | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32552 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме | J_prj_107000_60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1853 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14059 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8378 | 5.8378 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 (ориентировочная протяженность 1,12 км.) | G_prj_107000_50642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.1699 | 1102.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4385 | 88.0059 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.1699 | 1102.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4385 | 88.0059 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1967 | 23.1967 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5218 | 21.5218 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 26.025 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 0.19803 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 7.72 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 9.3444 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (6313 т.у.) | M_022320_000001285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5644 | 2.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (10953 т.у.) | M_032320_000001284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3391 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (4158 т.у.) | M_042320_000001286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6835 | 0.41777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1376 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (6411 т.у.) | M_062320_000001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9929 | 0.24184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (5964 т.у.) | M_072320_000001289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0227 | 0.36999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (6734 т.у.) | M_082320_000001290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4158 | 0.44454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (5438 т.у.) | M_092320_000001291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0713 | 0.93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (5129 т.у.) | M_102320_000001292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8741 | 0.11715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7882 т.у.) | M_112320_000001293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7724 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2475 | 21.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3098 | 109.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9638 | 18.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.992 | 53.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2202 | 119.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (21678 т.у.) | M_072320_000001300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.535 | 151.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9336 | 43.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0176 | 11.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7093 | 26.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8087 | 155.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (4217 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2201 | 0.01377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1002 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1726 | 3.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (18 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0.047884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (25 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (2454 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7737 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (4432 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4294 | 64.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (313 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5989 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058152 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (3165 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (704 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1322 | 16.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (34 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27501 | 0.17072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (2792 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (1612 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5208 | 26.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (2544 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0.31996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2022 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8732 | 17.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (29 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868 | 0.33137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (3945 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1114 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (4631 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6908 | 105.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (152 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83835 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (3 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082425 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (4010 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6448 | 0.05643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1735 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7381 | 40.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6621 | 0.75937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29769 | 0.59597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (3403 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9481 | 0.00021475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9388 | 21.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (207 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6319 | 0.53633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (3516 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1483 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1154 | 19.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (16 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39315 | 0.22442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (2494 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (5176 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.255 | 48.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00072088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058089 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (1092 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 | 6.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 2.713 | 3 | 5.673 | 2.7 | 18.168 | 2.887 | 4.436 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.023529 | -0.023529 | -0.0054026 | -0.0054026 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5469 | 520.9218 | 19.1957 | 15.5252 | 0 | 0 | 90.9503 | 79.3999 | 351.4849 | 214.6049 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 2.713 | 3 | 5.673 | 2.7 | 18.168 | 2.887 | 4.436 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.023529 | -0.023529 | -0.0054026 | -0.0054026 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5469 | 520.9218 | 19.1957 | 15.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.3949 | 201.6901 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7292 | 40.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2706 | 18.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2837e-05 | -4.2837e-05 | -3.7502e-05 | -3.7502e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1159 | 14.1159 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 11.9976 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021067 | -0.021067 | -0.002051 | -0.002051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6699 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5031e-05 | -5.5031e-05 | -0.00055113 | -0.00055113 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017155 | -0.0017155 | -0.0010178 | -0.0010178 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.589 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0.76697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00020182 | -0.00020182 | -0.00057238 | -0.00057238 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070237 | 0.070237 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения | L_112320_000001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0.12264 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0.12465 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1629e-05 | -8.1629e-05 | -0.00024543 | -0.00024543 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24599 | 0.24599 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036508 | -0.00036508 | -0.00092738 | -0.00092738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 0.21738 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0.11913 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Салют" с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58703 | 5.4929 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7319 | 0.59686 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2563 | 3.213 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57579 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7319 | 0.39384 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.205 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0825 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-330) в части ВЛ 110 кВ «ВНИИРис – Новомышастовская» (протяженность 14,64 км) на участках пролетов опор №№ 31 – 33, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ 110 ВНИИ Рис-Н.Мышастовская инв.№ 000001179 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «ВНИИРис – Марьянская» (протяженность 7,27 км) на участках пролетов опор №№ 34 – 36, наименование по бухгалтерскому учёту: ВЛ-35 ВНИИ РИС-Марьянская инв.№000001072, входящей в электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ "Марьянская" с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 №23-01.00-143.2002-333)» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_062320_000001242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5907 | 16.7888 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5955 | 60.3413 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8768 | 35.3827 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а, инвентарный №000010862, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ М-6 | M_062320_000001243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8224 | 19.8587 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3202 | 22.2218 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 1.0416 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция насосной станции, внутреннего и наружного водопровода в Исполнительном аппарате ПАО «Россети Кубань» | M_122320_000001207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0.14595 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2386 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24281 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.064457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44936 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2056 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1888 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54902 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 48.3616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 41.1879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.096857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.021916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0082886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0899 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038808 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.9261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.81742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.6286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.498 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51737 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16351 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.58 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.082691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069686 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.142 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.023196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.057812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6326 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.034057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.7203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.6576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.686 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.52242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0645 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4кВ Вл-2-134 Л-1 (диспетчерское наименование) (протяженность 0,49 км) на участке пролетов опор 7-:-8,(уточнить при проектировании), инвентарный №14208, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 0,4 кВ Вл-2-134 Л-1» | M_prj_107000_61249 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045971 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.054 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 - 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0,4 кВ по адресу: Каневской район, лиман Кущеватый | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ТП ГЦ9-319, ВЛ-10кВ ГЦ-9 электросетевого хозяйства ПРАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети. | M_prj_107000_61250 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-3 СК-2-603 в пролетах опор №№ 1-6 – 1-8 по соглашению о компенсации затрат от 31.05.2022 № 325, Заявитель – Зима М.А. | M_prj_107000_61251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)" | K_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.080456 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 А340-А560 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-131 ДО ТП А-340), ВЛ-10 А340-А289/А173 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-340 ДО ТП А-289) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:6848» | M_prj_107000_61252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 6 КВ от ТП-12 до ТП-432, инвентарный номер 26661 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201014:1101 | M_prj_107000_61253 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Дагомысская ТП-83 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ТП-83 Ф. ДАГОМЫССКАЯ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205019:10 | M_prj_107000_61254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 РП-14 - 138/1135П/1134П/КРН52/КРН110П, КЛ-10 Бх-226 - РП-305, КЛ-10 Бх-113 - РП-305, КЛ-10 Бх-345 - РП-301, КЛ-10 Бх-470 - РП-301, КЛ-10 Бх-351 - РП-133, КЛ-10 Бх-468 - РП-133, КЛ-10 Бх-204 - РП-300, КЛ-10 Бх-137 - РП-300, КЛ-10 Бх-111 - РП-14, КЛ-10 Бх-230 - РП-14, КЛ-6 М-17 - Х140п, КЛ-6 М-11 - РП-14, КЛ-6 М-32 - РП-14, КЛ-10 - Бх-100 - 138, КЛ-10 РП-14 - Х409, КЛ-10 РП-14 - Х312, КЛ-10РП-14 - Х380, КЛ-10 РП-14 - Х150п, ВОЛС ПС Бытха - РП-14 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8647 | M_prj_107000_61256 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.75 | НД | 0.876 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 51.8075 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ-10 А86-А562П (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП А-83- А-86) на территории земельного участка с кадастровыми №23:49:0402008:81 | M_prj_107000_61257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ 10 кВ К37 – К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К37 – ТП-К143) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:52 | M_prj_107000_61258 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А146-А599п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ А-146-А-599); ВЛ-0,4 кВ ф. Свобода от ТП-А146 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП А-146) расположенных на территории земельных участках с кадастровыми №23:49:0407002:1408; 23:49:0407002:1410; 23:49:0407002:1441 | M_prj_107000_61259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14324 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0416 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.0131 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5407 | 1.6126 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7026 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.54 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 | L_prj_107000_61108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 | L_prj_107000_61109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 | L_prj_107000_61110 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.401 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань» в пролетах опор №№ 128 – 132 | L_prj_107000_61111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ К-9 в пролете опор 113 - 114; 114-14/2 по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Кубанская 2Г | M_prj_107000_61297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ Комсомолец-Веселая L=22,96 км и ВЛ-35 кВ Павловская-Комсомолец 5,26 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-7 А/О Колос 2,00 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-1 А/О Колос 17 км; ВЛ-10 кВ Ф-К-3 А/О Колос 18,3 км для строительства ж.д. станция Сосыка-Ростовская-Павловская нефтебаза ООО «Лукойл-Югнефтепродук». | N_prj_107000_61306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км, инвентарный №00600821 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2. Реконструкция нечетной горловины станции Ея»», в соответствии c инвестиционной программой ОАО «РЖД» «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна | N_prj_107000_61305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.021015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-8 на участках в пролетах опор №№28-29 инв.№000114512 | L_prj_107000_61113 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг-1 на участках в пролетах опор №№ 20-21 инв.№000114511 | L_prj_107000_61114 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.473 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг2а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ Дг1а на участках в пролетах опор №№30-50, инв. №000000449 | L_prj_107000_61117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ф. Котеджы ТП-Х327) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308007:5722, заявитель Блинова Н.Е. | M_prj_107000_61282 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.061414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл» | M_prj_107000_61283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП111-Н464п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 кВ от ТП Н-85 до ТП Н-267 п/ст Ольгинка) на территории земельного участка с кадастровым № 23:33:0805002:473 | M_prj_107000_61284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2837 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Комсомольский ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. «Комсомольский») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1964; 23:49:0420008:1965 | M_prj_107000_61288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ставропольский ТП-К143) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0420008:1971». | M_prj_107000_61289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-76-1079, КЛ 10 кВ ТП213-(I)-ТП735-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230 – РП-76, КЛ 10 кВ ТП213(I) – ТП735-(I)) в рамках реализации объекта ОАО «РЖД» по титулу «Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи» | M_prj_107000_61290 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 ВУ Гостиница Приморская ТП-154 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0,4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:24, заявитель ООО «Приморская» | M_prj_107000_61296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9503 | 79.3999 | 13.09 | 12.9148 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6248 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78.4496 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Порт для организации дистанционного (теле-) управления оборудованием из ЦУС филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС и Филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | L_062320_000001025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0.24376 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70655 | 0.70655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.029993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4082 | 92.8975 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.029993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4082 | 92.8975 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 72.5548 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6671 | 11.8593 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5585 | 0.36243 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3398 | 7.2644 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.017037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 0.85657 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.618 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2332 | 23.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2081 | 128.3999 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7596 | 0.038311 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 3,42 км.) | H_prj_107000_51101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3726 | 12.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.22911 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02774 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 2,12 км.) | H_prj_107000_51102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8606 | 10.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС "Раевская", строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.618 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 128.1325 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42082 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8776 | 266.6972 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 4,064 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8022 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство технологического подъезда с эксплуатационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5933 | 9.5933 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 74 шт. | K_prj_107000_60811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.09 | 64.09 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0 | 0
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии - 1 комплект | L_122330_000000959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0.30379 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 23 шт | L_122330_000000970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.165 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова – 1 комплект | M_122340_000001219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 7.4267 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6863 | 6.5733 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Адлеровского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для оснащения Таманского центра обслуживания потребителей филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС электронной системой управления очередью - 1 комплект | L_122330_000000972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0.10026 | 0 | 0
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | 2.3424 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 3 шт. | L_122330_000000978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 8.388 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47322 | 0.47322 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 2.8289 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза - 4 шт. | L_122330_000000986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2081 | 0.2081 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 0.3076 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0.14349 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1 шт | L_102330_000001059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 1.0725 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 1.824 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 4 шт. | L_122330_000001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 5 шт. | L_032330_000001008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495 | 4.0495 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФМ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68112 | 0.68112 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 1.1454 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0.25143 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2272 | 3.5568 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0896 | 7.49 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2673 | 6.2673 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории производственной базы ИА ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | M_122340_000001305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3055 | 0.49386 | 0 | 0
1.6 | Приобретение нежилого помещения, площадью 285,7 кв.м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д.49 | M_122340_000001209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0
1.6 | Приобретение в собственность Общества электросетевого имущества, принадлежащего Ковалевскому сельскому поселению Новокубанского района, расположенного по адресу: Краснодарский край Новукобанский район, с. Ковалевское (электроснабжение жилой застройки на 200 жилых домов по ул. Мичурина и западной части с Ковалевского) | M_122340_000001210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1714 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 0
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044009 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0902 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0902 | НД | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9271 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23286 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0996 | НД | 0
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.586 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-11 | M_prj_107000_61264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2706 | НД | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6185 | НД | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 154 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27.2528 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ БЛ7-912 от ТП-10/0,4кВ от оп.№19 в п.Светлый, Отрадненского района (протяжённость 0,74км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61308 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10841 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№23 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,48км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №7 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,24км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ СП2-662 в пролёте опор №2-18 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,64км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61267 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ БЛ5-936 от ТП-10/0,4кВ от оп.№21 в х.Кубрань, Отрадненского района (протяжённость 0,82км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11467 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№25 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,52км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61269 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ МР6-1381 от ТП-10/0,4кВ до оп. №15 в с.Вольное, Успенского района (протяжённость 0,5км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61270 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ СП2-651 от ТП-10/0,4кВ от оп.№6/1/20 в ст.Спокойная, Отрадненского района (протяжённость 0,88км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61271 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ Т5-725 от ТП-10/0,4кВ до оп.№12 в ст.Темижбекская Кавказского района (протяжённость 0,41км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61272 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.096626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ С-2-824 в пролёте опор №2/1-3/13 в ст.Советская, Новокубанского района (протяжённость 0,8км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ К3-668 от ТП-10/0,4кВ до оп.№10 в ст.Казанской, Кавказского района (протяжённость 0,25км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.086002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ НЛ7-1149 ст.Николаевская, Успенского района (протяжённость 0,12 км) (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 с присоединением ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ ГО3-303 пролёта опор №1-1/11 в п.М. Горький (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61276 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14946 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ ГО-3 от опоры №2/10 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/ (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.060703 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство участка ВЛ-10кВ КУ-5 от опоры №10/28 до проектирумой ТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА со строительством новой ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-1 (проектно-изыскательские работы) | M_prj_107000_61278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение измельчителя древесной растительности - 1 шт. | M_122340_000001213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 93.5 | 100 | 46 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8143 | 36.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1683 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.273 | 3.3587 | 2.0307 | 22.0453 | 49.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 188 | 3535 | 0 | 608 | 292.6405 | 728.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.1598 | 1425.9127 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8143 | 36.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1683 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 47.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 188 | 3535 | 0 | 608 | 176.3844 | 634.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6373 | 35.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 47.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 187 | 3535 | 0 | 608 | 175.0967 | 634.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7504 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7688 | 21.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8163 | 38.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 162 | 3303 | 0 | 544 | 127.8614 | 328.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86857 | 13.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 9.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 25 | 232 | 0 | 64 | 47.2353 | 305.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.353 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48801 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька | M_prj_107000_61313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | M_prj_107000_61303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская». Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 93.5 | 100 | 46 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.273 | 3.3587 | 2.0307 | 1.079 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2561 | 94.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.1598 | 1425.9127 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 93.5 | 100 | 46 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.273 | 3.3587 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.9288 | 1405.0904 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 93.5 | 100 | 46 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.273 | 3.3587 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.9288 | 1405.0904 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1722 | 128.7712 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5582 | 124.8151 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3444 | 76.8162 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 0 | 0 | 47.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5843 | 395.6451 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5495 | 42.7377 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0307 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2565 | 162.8993 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4551 | 79.2014 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.0876 | 29.079 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 0 | 0 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 364.9408 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2319 | 0.18451 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 19.7777 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8676 | 84.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8676 | 84.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (982 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6521 т.у.) | M_010120_000001282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9969 | 0.21998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6419 | 69.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9765 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (33 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018788 | 0.0023169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1299 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6589 | 13.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3885 | 10.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6446 | 1.0446 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3885 | 10.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6446 | 1.0446 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3885 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044696 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.648 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00050024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролётах опор №19-35, инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролётах опор №19-35, инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель ООО "Регион-Строй" | M_032320_000001236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3179 | 1.0446 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш., 2204187 | M_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-11 по соглашению о компенсации от 19.09.2021 № 607, Заявитель - Чермит Р.А | M_prj_107000_61310 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-9 по соглашению о компенсации от 14.03.2022 № 118, Заявитель – Гиш Н.А., 2204007 | M_prj_107000_61265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-5, ВЛ-10 кВ С-1 в рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги обход города Майкоп в Республике Адыгея (3-я очередь) | M_prj_107000_61304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 19@ от 10.11.2022 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | ПС 35/10 кВ "Титаровская" | Краснодарский край, ст. Новотитаровская | 4 | 10 | 0 | 3190 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | ПС 110 кВ "Лабинск-2" | Краснодарский край, г. Лабинск | 16.3 | 20 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | ПС 110/10 кВ «Почтовая» | Краснодарский край, г. Краснодар | 20 | 80 | 0 | 5348.2 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | ПС 35 кВ "НС-16" | Краснодарский край, г. Краснодар | 8.8 | 12.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | ПС 35 кВ "Хутор Ленина" | Краснодарский край, г. Краснодар | 12.6 | 20 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | ПС 35/10 кВ "Петровская" | Краснодарский край, ст. Петровская | 7.2 | 12.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | ПС 35/10 кВ "АГНКС" | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск | 10.3 | 12.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» | Республика Адыгея, ст. Петровская | 82.5 | 130 | 0 | 24646.6 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | ПС 35/10 кВ «Комбизавод" | Республика Адыгея, ст. Гиагинская | 5 | 12.6 | 0 | 3094.85 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | ПС 35/10 кВ «Садовая» | Республика Адыгея, пос. Табачный | 5.6 | 15.6 | 289.85 | 0 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | ПС 35/10 кВ «Тульская» | Республика Адыгея, пос. Тульский | 8 | 20 | 0 | 224.4 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» | Республика Адыгея, г. Майкоп | 84 | 130 | 663.85 | 16643 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | ПС 35/10 кВ "Энем" | Республика Адыгея, пос. Энем | 11.2 | 20 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 КвФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества "Россети Кубань"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.11.2022 №19@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 год |  | Отклонение от плановых значений 2022 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Ожид. Факт * | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 59214.4072 | 63738.857 | 4524.4498 | 7.641% | -
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 57193.2428 | 61452.874 | 4259.6311 | 7.448% | Увеличение выручки по передаче электрической энергии обусловлено ростом объема оказываемых услуг на 658 млн кВтч. в связи с увеличением потребления, а также индексацией тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 9% с 01 декабря 2022 года.
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1071.5541 | 1282.05 | 210.4959 | 19.64% | Увеличение выручки по ТП обусловлено проводимой ПАО «Россети Кубань» на постоянной основе работы по взаимодействию с заявителями на предмет скорейшего исполнения договорных обязательств, в том числе за счет оказания заявителям дополнительных услуг в части выполнения возложенных на них мероприятий технических условий, что в свою очередь способствует сокращению сроков исполнения договоров
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 949.6103 | 1003.933 | 54.3227 | 5.721% | -
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 53739.4947 | 53153.7453 | -585.7493 | -1.09% | -
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 51935.4264 | 51517.3058 | -418.1206 | -0.8051% | -
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 981.7387 | 721.4003 | -260.3384 | -26.52% | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 822.3295 | 915.0392 | 92.7097 | 11.27% | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 12728.1512 | 11567.99 | -1160.1613 | -9.115% | -
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 10291.0067 | 9402.26 | -888.7466 | -8.636% | -
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 10281.481 | 9396.0508 | -885.4302 | -8.612% | -
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 10153.6744 | 9280.4833 | -873.1911 | -8.6% | Снижение расходов на компенсацию потерь обусловлено снижением фактической средневзвешенной цены относительно запланированной, а также снижением объема потерь.
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 9.5257 | 6.2092 | -3.3165 | -34.82% | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1749.3923 | 1283.4558 | -465.9365 | -26.63% | Снижение расходов обусловлено в основном снижением затрат на материалы по ТОиР в связи с реализацией неполного комплекса дополнительных мероприятий ТОиР по причине длительности процедуры получения согласования (разрешений) на производство работ в смежных сетевых организациях и других структурах, снижением прочих материальных расходов с учетом производственной необходимости, а также реклассификацией фактических затрат на материалы по строительным контрактам в рамках прочей (нетарифной) деятельности в объеме 188 млн руб. в статью 2.1.4 "прочие материальные расходы"
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 687.7522 | 882.2741 | 194.5219 | 28.28% | Рост расходов в основном обусловлен реклассификацией фактических затрат на материалы по строительным контрактам в рамках прочей (нетарифной) деятельности в объеме 188 млн руб. из статьи 2.1.3 "сырье, материалы, запасные части, инструменты"
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 23570.5418 | 24769.1723 | 1198.6305 | 5.085% | -
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 8452.972 | 8324.4316 | -128.5404 | -1.521% | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 13949.4231 | 15243.1691 | 1293.746 | 9.275% | Рост затрат на услуги по передаче электроэнергии по сетям ТСО обусловлен ростом объема оказанных услуг ТСО
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 1168.1467 | 1201.5716 | 33.4249 | 2.861% | -
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 7490.2383 | 7884.2472 | 394.0089 | 5.26% | Рост расходов в основном обусловлен индексацией заработной платы работникам Общества в связи с письмом РАЭЛ и инфляцией
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4863.7121 | 6297.9254 | 1434.2133 | 29.49% | Рост расходов обусловлен реклассификацией затрат в связи с применением новых стандартов ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н) и отражением амортизации прав пользования активами, включающей размер обязательств по аренде основных средств
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 1013.4049 | 656.4401 | -356.9648 | -35.22% | -
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 999.2245 | 643.7463 | -355.4782 | -35.58% | Снижение расходов обусловлено отсутствием необходимости для создания резерва оценочных обязательств по налоговым рискам в 2022 году по судебному спору по налогу на имущество
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.1804 | 12.6938 | -1.4867 | -10.48% | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 4073.4463 | 1977.9704 | -2095.4759 | -51.44% | -
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 1714.4077 | 48.2129 | -1666.1948 | -97.19% | Снижение затрат в основном обусловлено реклассификацией расходов на амортизацию ППА в объеме 1 393 млн руб. в статью II.IV "Амортизация основных средств и нематериальных активов" и процентных расходов по договорам аренды в статью 4.2.2 "проценты к уплате" в объеме 325 млн руб. согласно новых правил учета аренды имущества в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 2359.0386 | 1929.7575 | -429.2811 | -18.2% | Снижение затрат в основном обусловлено : -снижением юридических услуг на 168 млн руб. по причине переноса сроков оказания юридических услуг по представлению интересов ПАО «Россети Кубань» по делу о расторжении договора технологического присоединения с ФКУ «Ространсмодернизация» и взыскании денежных средств; -снижением расходов, связанных с содержанием имущества на 103 млн руб. в связи с длительностью проведения мероприятий для возможности установления публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства Общества; -снижением услуг по программному обеспечению и сопровождению на 93 млн руб. в основном за счет переноса сроков реализации централизованных проектов ПАО "Россети"; -снижением расходов на страхование на 45 млн руб.
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 3454.8165 | 3767.4719 | 312.6554 | 9.05% | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 3284.205 | 3604.9106 | 320.7056 | 9.765% | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 170.6115 | 162.5613 | -8.0502 | -4.718% | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 5474.9125 | 10585.1116 | 5110.1991 | 93.34% | Увеличение прибыли от продаж на 5 110 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки на 4 524 млн руб., а также снижением себестоимости с учетом управленческих расходов на 586 млн руб.
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5257.8164 | 9935.5681 | 4677.7518 | 88.97% | Увеличение прибыли от продаж по передаче электрической энергии на 4 678 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки по передаче электрической энергии на 4 260 млн руб., а также снижением себестоимости по передаче электрической энергии на 418 млн руб.
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 89.8153 | 560.6497 | 470.8343 | 524.2% | Увеличение прибыли от продаж по технологическому присоединению на 471 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки по технологическому присоединению на 210 млн руб., а также снижением себестоимости по технологическому присоединению на 260 млн руб.
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 127.2809 | 88.8938 | -38.387 | -30.16% | Снижение прибыли от продаж по прочей деятельности на 38 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки по прочей деятельности на 54 млн руб., а также ростом себестоимости по технологическому присоединению на 93 млн руб.
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -978.4509 | -3404.683 | -2426.2321 | 248% | Снижение сальдо прочих доходов и расходов на 2 426 млн руб. в результате снижения прочих доходов на 558 млн. руб. и увеличения прочих расходов на 1 868 млн руб.
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 4225.1248 | 3667.15 | -557.9748 | -13.21% | Снижение прочих доходов на 558 млн. руб. обусловлено увеличением объема восстановленных резервов, отражениям доходы от возмещения по страховым случаям, при снижении прочих других доходов в связи с переносом сроков рассмотрения судебного дела на 2023 год с ФКУ «Ространсмодернизация» в части получения доходов по компенсации фактически понесенных затрат на строительство объектов электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения сухогрузного района морского порта «Тамань» по договору ТП в объеме 3 069 млн руб.
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 7.4255 | 0 | -7.4255 | -100% | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 6 | 109.41 | 103.41 | 1724% | Рост процентов к получению обусловлен ростом сумм денежных средств, размещаемых в депозиты и минимальный неснижаемый остаток.
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 97.6384 | 1518.672 | 1421.0336 | 1455% | Увеличение объема восстановления резервов на 1 421 млн. руб. обусловлено восстановлением резерва оценочных обязательств по налоговым рискам, ростом объема восстановления резерва по судебным искам, а также ростом восстановления резерва по сомнительным долгам.
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 64.609 | 636.088 | 571.479 | 884.5% | Рост объема восстановления резерва обусловлен отражением в большем объеме резерва по передаче электроэнергии, а также восстановлением резерва по ограничению режима энергопотребления с одновременным списанием на убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, в связи со вступлением в силу решения Верховного суда.
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 4114.0609 | 2039.068 | -2074.9929 | -50.44% | Снижение прочих внереализационных доходов в основном обусловлено переносом сроков рассмотрения судебного дела на 2023 год с ФКУ «Ространсмодернизация» в части получения доходов по компенсации фактически понесенных затрат на строительство объектов электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения сухогрузного района морского порта «Тамань» по договору ТП в объеме 3 069 млн руб.
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 5203.5757 | 7071.833 | 1868.2573 | 35.9% | Рост прочих расходов на 1 868 млн. руб. обусловлен увеличением объема начисления резервов, а также ростом убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде.
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 407.9784 | 441.5549 | 33.5765 | 8.23%
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2846.2349 | 2662.572 | -183.6629 | -6.453% | Снижение процентов к уплате обусловлено снижением уровня долга, а также снижением процентных ставок по кредитам, при отражении процентных расходов ППА в связи со вступлением в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н)
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 69.3243 | 1150.781 | 1081.4567 | 1560% | Рост объема созданных резервов на 1 081 млн. руб. обусловлен ростом резерва по сомнительным долгам по передаче электроэнергии, а также ростом прочих оценочных резервов за счет роста резерва по судебным разбирательствам, а также ростом объема начисления резерва под снижение стоимости МПЗ
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 62.9461 | 787.528 | 724.5819 | 1151% | Рост резерва по сомнительным долгам обусловлен ростом начисленного резерва по передаче электроэнергии, а также начислением резерва по оказанию услуг ограничения режима энергопотребления.
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 1880.0381 | 2816.9251 | 936.887 | 49.83% | Увеличение прочих внереализационных расходов обусловлено: - отражением расходов, связанных с реализацией энергосервисных контрактов; - отражением в большем объеме расходов на аварийно-восстановительные работы; - увеличением убытков прошлых периодов, выявленных в отчетном периоде.
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 4496.4616 | 7180.4286 | 2683.967 | 59.69% | Увеличение на 2 684 млн. руб. обусловлено изменением прибыли до налогообложения по видам деятельности.
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1267.2204 | 6429.5877 | 5162.3673 | 407.4% | Увеличение прибыли до налогообложения по передаче электроэнергии на 5 162 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по передаче электрической энергии на 4 260 млн руб.; - снижением себестоимости по передаче электрической энергии на 418 млн руб. - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "передача электроэнергии" на 485 млн. руб.
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3092.6566 | 620.1839 | -2472.4727 | -79.95% | Снижение прибыли до налогообложения по технологическому присоединению на 2 472 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по технологическому присоединению на 210 млн руб.; - снижением себестоимости по технологическому присоединению на 260 млн руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 2 943 млн руб. в связи с переносом сроков рассмотрения судебного дела на 2023 год с ФКУ "Ространсмодернизация» в части получения доходов по компенсации фактически понесенных затрат на строительство объектов электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения сухогрузного района морского порта «Тамань» по договору ТП.
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 136.5846 | 130.657 | -5.9275 | -4.34% | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 1788.6246 | 1935.9519 | 147.3273 | 8.237% | Увеличение налога на прибыль на 147 млн руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ.
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 748.6293 | 1704.4807 | 955.8514 | 127.7% | Увеличение налога на прибыль на 956 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, а также с учетом изменения структуры прибыли до налогообложения и распределения налога на прибыль в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества.
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 992.853 | 172.0513 | -820.8017 | -82.67% | Снижение налога на прибыль на 821 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, а также с учетом изменения структуры прибыли до налогообложения и распределения налога на прибыль в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества.
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 47.1422 | 59.4199 | 12.2777 | 26.04% | Увеличение налога на прибыль на 12 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, а также с учетом изменения структуры прибыли до налогообложения и распределения налога на прибыль в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества.
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 2707.8371 | 5244.4767 | 2536.6397 | 93.68% | Увеличение чистой прибыли на 2 537 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки на 4 524 млн. руб.; - снижением себестоимости на 586 млн. руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли на 2 426 млн. руб.; - увеличением налога на прибыль на 147 млн руб.
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 518.5912 | 4725.1071 | 4206.5159 | 811.1% | Увеличение чистой прибыли по передаче электроэнергии на 4 207 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по передаче электрической энергии на 4 260 млн руб.; - снижением себестоимости по передаче электрической энергии на 418 млн руб. - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "передача электроэнергии" на 485 млн. руб. - увеличением налога на прибыль на 956 млн руб.
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2099.8036 | 448.1325 | -1651.671 | -78.66% | Снижение чистой прибыли по технологическому присоединению на 1 652 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по технологическому присоединению на 210 млн руб.; - снижением себестоимости по технологическому присоединению на 260 млн руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 2 943 млн руб. в связи с переносом сроков рассмотрения судебного дела на 2023 год с ФКУ "Ространсмодернизация» в части получения доходов по компенсации фактически понесенных затрат на строительство объектов электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения сухогрузного района морского порта «Тамань» по договору ТП. - снижением налога на прибыль на 821 млн руб.
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 89.4423 | 71.2372 | -18.2052 | -20.35%
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 2707.8371 | 5244.4767 | 2536.6397 | 93.68% | -
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 196.9719 | 2310.2365 | 2113.2645 | 1073% | -
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 135.3919 | 262.2238 | 126.832 | 93.68% | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 740.8212 | 2672.0164 | 1931.1952 | 260.7% | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 1634.652 | 1.4715e-08 | -1634.652 | -100% | -
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 12206.4086 | 16140.926 | 3934.5174 | 32.23% | Увеличение показателя на 3 935 млн. руб. в основном обусловлено ростом выручки на 4 524 млн руб., снижением себестоимости (без учета амортизации) на 2 020 млн руб., при ухудшении сальдо прочих доходов и расходов (за исключением процентов к уплате) на 2 610 млн руб.
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 20870.5066 | 20870.5066 | 0 | 0% | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 4834.1919 | 4834.1919 | 0 | 0% | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 24116.4331 | 20921.824 | -3194.6091 | -13.25% | Снижение уровня долга обусловлено привлечением в меньшем объеме заемных средств на операционную деятельность в целях недопущение кассовых разрывов в связи с отсутствием потребности
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 9016.3558 | 3990.2813 | -5026.0745 | -55.74% | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 1.9757 | 1.2962 | -0.67952 | -34.39% | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 71600.2775 | 80712.1815 | 9111.904 | 12.73% | -
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 68631.8914 | 73043.5419 | 4411.6505 | 6.428% | Рост поступлений от услуг по передаче электроэнергии обусловлен ростом выручки относительно плановой величины
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1284.6971 | 4864.649 | 3579.9519 | 278.7% | Рост поступлений по технологическому присоединению обусловлен внеплановыми поступлениями авансов от заявителей ТП (в т.ч. ФКУ «ФКУ «Управтодор Тамань» 1 188 млн руб., ООО «Бастион» 299 млн рублей, ООО «Лагонаки» 249 млн руб., ФГКУ «Войсковая часть 11380» 106 млн руб., АО «Санаторий «Голубая волна» 173 млн руб., ООО «СЗ Гарантия» 128 млн. руб., ГБУ РА «Стройзаказчик» 101 млн руб., ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» 64 млн руб., ООО «Обер Хутор» 51 млн руб.).
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 1683.689 | 2803.9906 | 1120.3016 | 66.54% | Рост поступлений по прочей деятельности обусловлен поступлением крупного аванса по прочей деятельности, а также в связи с поступлением доходов от страховых возмещений.
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 67803.6676 | 66570.1751 | -1233.4925 | -1.819% | -
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 11981.5604 | 11598.5718 | -382.9887 | -3.196% | -
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 153.6084 | 136.4854 | -17.1229 | -11.15% | Уменьшение финансирования обусловлено снижением затрат по данным статьям
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 11816.5212 | 11454.2965 | -362.2247 | -3.065%
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 10511.1087 | 9900.8352 | -610.2735 | -5.806% | Уменьшение финансирования обусловлено отсутствием оплаты авансовых платежей в соответствии с предъявленными счетами
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 16940.8055 | 18789.576 | 1848.7705 | 10.91% | Увеличение оплаты услуг распределительных сетевых компаний обусловлено ростом фактических затрат за услуги ТСО, а также применением практики проведения зачетов встречных однородных требований
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 5834.6741 | 5986.8874 | 152.2132 | 2.609% | -
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1674.2777 | 1545.8938 | -128.3839 | -7.668% | Уменьшение финансирования по страховым взносам в связи с переносом сроков уплаты страховых взносов за апрель-июнь 2022 года на 2023 год в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 №776.НД
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 6281.3018 | 5974.1064 | -307.1953 | -4.891% | -
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 2024.932 | 1850.206 | -174.726 | -8.629% | Уменьшение выплат по налогу на прибыль обусловлено изменением расчетной налоговой базы в соответствии с НК РФ, а также проведенной оплатой в соответствии с налоговым календарем
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 3002.9635 | 2809.6206 | -193.3429 | -6.438% | -
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 1439.747 | 1412.4029 | -27.3441 | -1.899% | -
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2079.4968 | 1975.8131 | -103.6837 | -4.986% | -
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2795.5354 | 2352.8591 | -442.6763 | -15.84% | Снижение процентных расходов обусловлено снижением уровня долга
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 5262.1967 | 4223.6088 | -1038.588 | -19.74% | Снижение выплат по прочей деятельности обусловлено снижением оплаты: - за услуги по программному обеспечению и сопровождению; - по юридическим услугам; - по расходам на оформление имущественных прав; - по оплате по пеням и прочим санкциям и прочим расходам
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 149.4586 | 605.9826 | 456.524 | 305.5% | -
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 31.8761 | 63.3419 | 31.4657 | 98.71% | Увеличение поступлений обусловлено внеплановой реализацией основных средств
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 117.5825 | 542.6408 | 425.0583 | 361.5% | Увеличение поступлений обусловлено поступлением в большем объеме авансов от заявителей по переустройству электросетевых активов, реализуемых в рамках соглашений о компенсации затрат
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 10011.9802 | 12117.6936 | 2105.7135 | 21.03% | -
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 10011.9802 | 12117.6936 | 2105.7135 | 21.03% | Увеличение финансирования в основном связано с необходимостью выполнения дополнительных инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров, в том числе для льготной категории заявителей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 6566.1825 | 7215.2131 | 649.0306 | 9.884% | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 3182.6913 | 4189.6306 | 1006.9393 | 31.64% | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 20.8911 | 0 | -20.8911 | -100% | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 8.3994 | 168.4208 | 160.0214 | 1905% | -
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 18.3455 | 14.6214 | -3.7241 | -20.3% | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 215.4704 | 529.8078 | 314.3374 | 145.9% | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.4 | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0% | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 40 | 41.9802 | 1.9802 | 4.951% | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 16741.6656 | 71514.8063 | 54773.1407 | 327.2% | -
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 6.8009 | 104.1033 | 97.3024 | 1431% | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 13565.7965 | 15683.2008 | 2117.4044 | 15.61% | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 7340.0982 | 2673.1402 | -4666.958 | -63.58% | Привлечение заемных средств на операционную деятельность в меньшем объеме в связи с отсутствием потребности
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0% | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 6225 | 13009.3624 | 6784.3624 | 109% | Привлечение кредитов в большем объеме в целях замещения заемных средств с наиболее высокими процентными ставками за счет привлечения кредитов и займов с меньшей стоимостью заимствований
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 3169.0683 | 2104.2022 | -1064.8661 | -33.6% | Снижение поступлений средств от дополнительной эмиссии акций обусловлено переносом объема средств дополнительной эмиссии по объектам реализуемым в рамках Плана развития с учетом фактической потребностью
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 53623.3 | 53623.3 | 100% | Рост связан с увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств.
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 11302.7948 | 71991.6387 | 60688.8438 | 536.9% | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 10370.5721 | 15616.2149 | 5245.6428 | 50.58% | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 4145.5721 | 2606.8525 | -1538.7196 | -37.12% | Отсутствие необходимости погашения кредитов, привлечение которых было запланировано на 2022 год, в связи со снижением суммы привлечения кредитов
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 6225 | 13009.3624 | 6784.3624 | 109% | Погашение кредитов в большем объеме в связи с замещением заемных средств с наиболее высокими процентными ставками за счет привлечения кредитов и займов с меньшей стоимостью заимствований
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 932.2227 | 2752.1238 | 1819.9011 | 195.2% | Увеличение выплат дивидендов в связи с выплатой промежуточных дивидендов по итогам за 9 месяцев 2022 года.
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 53623.3 | 53623.3 | 100% | Рост связан с увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств.
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 3796.6099 | 14142.0064 | 10345.3965 | 272.5% | -
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -9862.5216 | -11511.711 | -1649.1895 | 16.72% | -
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -9980.1041 | -12054.3518 | -2074.2477 | 20.78% | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 117.5825 | 542.6408 | 425.0583 | 361.5% | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 5438.8708 | -476.8324 | -5915.7032 | -108.8% | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 3195.2244 | 66.9859 | -3128.2384 | -97.9% | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 2243.6465 | -543.8183 | -2787.4648 | -124.2% | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -627.0409 | 2153.463 | 2780.5039 | -443.4% | -
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 1964.719 | 1964.719 | 4.3e-06 | 2.189e-07% | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 1337.6781 | 4118.182 | 2780.5039 | 207.9% | -
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 9714.7186 | 7626.1337 | -2088.5849 | -21.5% | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5665.6928 | 6070.6003 | 404.9074 | 7.147% | Рост дебиторской задолженности по передаче электроэнергии обусловлен ухудшением платежной дисциплины и снижением уровня оплаты за услуги по передаче электроэнергии
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 937.8062 | 639.0843 | -298.7219 | -31.85% | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 34.3041 | 18.0986 | -16.2056 | -47.24% | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 4014.7217 | 1537.4349 | -2477.2868 | -61.71% | Снижение прочей задолженности в основном в связи с переносом сроков рассмотрения судебного дела с ФКУ «Ространсмодернизация». Параметрами финансового плана планировалось отражение дохода по компенсации понесенных затрат на строительство объектов электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения сухогрузного района морского порта «Тамань» по договору с ФКУ «Ространсмодернизация» в 2022 году, при получении денежных средств в 2023 году
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 189.6191 | 189.6191 | 0% | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 11054.6936 | 22969.1064 | 11914.4128 | 107.8% | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 444.9596 | 64.1405 | -380.8191 | -85.59% | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 444.3933 | 63.5349 | -380.8584 | -85.7% | Снижение кредиторской задолженности обусловлено проведением зачетов взаимных требований с гарантирующим поставщиком, а также снижением фактических затрат на покупку потерь электрической энергии
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 38.8697 | 38.8697 | 0% | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 423.0369 | 879.0619 | 456.025 | 107.8% | Рост кредиторской задолженности за услуги ПАО «ФСК - Россети» по передаче электроэнергии обусловлен ростом затрат и отсутствием оплаты авансовых платежей в соответствии с предъявленными счетами со стороны ПАО «ФСК - Россети»
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 449.7742 | 449.7742 | 100% | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1687.3522 | 1489.4822 | -197.87 | -11.73% | Снижение кредиторской задолженности за услуги территориальных организаций обусловлено проведением зачетов встречных однородных требований
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 455.4701 | 169.64 | -285.8302 | -62.75% | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 325.7488 | 341.9875 | 16.2386 | 4.985% | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1087.3033 | 1168.7534 | 81.4501 | 7.491% | Отклонение обусловлено ростом задолженности по страховым взносам в связи с переносом сроков уплаты страховых взносов за апрель-июнь 2022 года на 2023 год в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 №776, а также снижением кредиторской задолженности по оплате НДС с учетом осуществления оплаты в соответствии с налоговым календарем
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 2849.5781 | 6683.3746 | 3833.7965 | 134.5% | Увеличение кредиторской задолженности по авансам на технологическое присоединение обусловлено поступлением за отчетный период от заявителей авансов по крупным договорам ТП (в т.ч. ФКУ «Управтодор Тамань» 1 188 млн руб, ООО «Бастион» 299 млн руб., ООО «Лагонаки» 249 млн руб., АО «Санаторий «Голубая волна» 173 млн руб., ООО «СЗ Гарантия» 128 млн руб., ФГКУ «Войсковая часть 11380» 106 млн руб., ГБУ РА «Стройзаказчик» 101 млн руб., ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» 64 млн руб., ООО «Обер Хутор» 51 млн руб.). В составе крупной кредиторской задолженности: ФКУ «Управтодор Тамань» 1 574 млн руб., ФКУ «Ространсмодернизация» 576 млн руб., ООО «ВИЭ» 377 млн руб., ООО «Бастион» 299 млн руб., ООО «Лагонаки» 248 млн руб., АО «Санаторий «Голубая волна» 173 млн руб., ООО «СЗ Гарантия» 128 млн руб., ФГКУ «2 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (в/ч 6895, г. Ростов-на-Дону)» 110 млн руб., ФГКУ «Войсковая часть 11380» 106 млн руб., ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» 101 млн руб.
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 389.5829 | 389.5829 | 100% | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 3262.9845 | 6203.7053 | 2940.7208 | 90.12% | Увеличение кредиторской задолженности обусловлено ростом задолженности за поставленные приборы учета для объектов по созданию систем учета в филиалах ПАО «Россети Кубань», увеличением задолженности по переустройству электросетевых объектов в связи с ростом объемов выполненных инвестиционных мероприятий, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат, ростом задолженности по инвестиционным мероприятиям по ТП с учетом роста количества договоров технологического присоединения, в том числе для льготной категории заявителей; а также увеличением задолженности в части финансирования объектов Плана развития Общества (за счет средств дополнительной эмиссии акций) в связи с принятием работ и вводом объектов в конце 2022 года, при осуществлении оплаты в 2023 году.
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 3904.0537 | 3904.0537 | 100% | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 973.7301 | 6138.601 | 5164.8709 | 530.4% | Увеличение прочей кредиторской задолженности в основном обусловлено отражением задолженности по расчетам по обязательствам по аренде имущества с учетом применения новых стандартов ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н), возникновением задолженности по соглашениям о компенсации затрат в результате получения авансов от заявителей по переустройству в большем объеме
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 732.3447 | 732.3447 | 100% | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100.8% | 105.5% | 0.047604 | 4.724% | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 99.05% | -0.0094911 | -0.9491% | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | -
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | -
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | -
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | -
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | -
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | -
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 21289.3994 | 21947.8275 | 658.4282 | 3.093% | Увеличение объема отпуска электроэнергии обусловлено рост потребления электроэнергии конечными потребителями
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2599.9657 | 2479.5362 | -120.4296 | -4.632% | Снижение фактических потерь от плановых значений связано с реализацией мероприятий, направленных на снижение потерь
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2542.4342 | 2860.044 | 317.6098 | 12.49% | -
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 756268.78 | 765079.47 | 8810.69 | 1.165% | -
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 24637.1734 | 28599.5827 | 3962.4093 | 16.08% | -
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | -
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | -
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 9050 | 8766.9975 | -283.0025 | -3.127% | -
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022год |  | Отклонения от плановых значений 2021 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн рублей | 10011.9802 | 12117.6936 | 2105.7135 | 21.03% | -
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 10011.2819 | 12116.9954 | 2105.7135 | 21.03% | -
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 1658.7368 | 3862.5222 | 2203.7854 | 132.9% | -
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 1658.7368 | 3862.5222 | 2203.7854 | 132.9% | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 196.9719 | 2310.2365 | 2113.2645 | 1073% | Увеличение источника связано с дополнительным увеличением финансирования для выполнения инвестиционных мероприятий с учетом роста прибыли по передаче электрической энергии и финансовых возможностей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 1461.7649 | 1552.2857 | 90.5208 | 6.193% | Превышение финансирования связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения.
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 51.1284 | 0 | -51.1284 | -100% | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 1410.6365 | 1552.2857 | 141.6492 | 10.04% | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 1410.6365 | 1552.2857 | 141.6492 | 10.04% | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 4863.7121 | 4904.6095 | 40.8974 | 0.8409% | -
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 4863.7121 | 4904.6095 | 40.8974 | 0.8409% | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 4863.7121 | 4904.6095 | 40.8974 | 0.8409% | -
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3488.833 | 3349.8636 | -138.9693 | -3.983% | Увеличение финансирования по источнику «Прочие собственные средства» связано с выполнением в большем объеме работ по переустройству электросетевых объектов Общества, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат, а также дополнительным увеличением финансирования для выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров для льготной категории заявителей с учетом роста выручки по передаче электрической энергии и финансовых возможностей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 3169.0683 | 1850.276 | -1318.7923 | -41.61% | Снижение финансирования обусловлено экономией сметной стоимости по факту ввода 6-ти объектов, реализуемых в рамках Плана развития ПАО «Россети Кубань», а также условиями финансирования в рамках заключенных договоров за выполненные работы в 2022 году, с оплатой в 2023 году
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0% | -
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0.69829 | 0.69829 | 0 | 0% | -
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 1857.6381 | 5346.2446 | 3488.6065 | 187.8% | Увеличение финансирования связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 30.0325 | 30.0325 | 0 | -
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1857.6381 | 5151.7224 | 3294.0843 | 177.3% | -
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
1 С 2018 года регулирование тарифов на услуги по передачи электроэнергии для ПАО "Россети Кубань" осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка
* В связи с отсутствием подписанной бухгалтерской отчетности указаны ожидаемые фактические данные за 2022 год. По итогам подписания бухгалтеской отчетности информация будет скорректирована