## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 102865.8402 | 30406.4806 | 72459.3596 | 20155.1795 | 5292.5532 | 3895.9829 | 5292.5532 | 3519.9898 | 0 | 4863.5055 | 0 | 7875.7014 | 0 | 67166.8064 | 1396.5703 | 35.85% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 78950.452 | 25681.8979 | 53268.554 | 14744.866 | 4517.203 | 3399.1394 | 4517.203 | 2473.1362 | 0 | 3276.1471 | 0 | 5596.4433 | 0 | 48751.351 | 1118.0636 | 32.89% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15558.9264 | 3664.6728 | 11894.2536 | 3158.8421 | 613.265 | 269.9891 | 613.265 | 765.7507 | 0 | 784.3253 | 0 | 1338.7771 | 0 | 11280.9887 | 343.2759 | 127.1% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 6694.1163 | 851.0483 | 5843.068 | 1661.5437 | 45.5854 | 164.7013 | 45.5854 | 143.632 | 0 | 580 | 0 | 773.2104 | 0 | 5797.4825 | -119.1159 | -72.32% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 513.044 | 113.7783 | 399.2658 | 344.8294 | 98.5993 | 49.9391 | 98.5993 | 110.7003 | 0 | 43.6899 | 0 | 140.5 | 0 | 300.6664 | 48.6602 | 97.44% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1149.3015 | 95.0833 | 1054.2182 | 245.0983 | 17.9005 | 12.2139 | 17.9005 | 26.7706 | 0 | 179.3432 | 0 | 26.7706 | 0 | 1036.3177 | 5.6865 | 46.56% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 89986.4699 | 26131.5152 | 63854.9547 | 12450.1073 | 4287.4013 | 2767.6791 | 4287.4013 | 2614.2678 | 0 | 3237.6299 | 0 | 3830.5304 | 0 | 59567.5534 | 1519.7221 | 54.91% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 68412.1699 | 22454.3465 | 45957.8234 | 7499.991 | 3548.3826 | 2421.1666 | 3548.3826 | 1870.3161 | 0 | 1654.9145 | 0 | 1553.5938 | 0 | 42409.4407 | 1127.216 | 46.56% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 67061.095 | 21854.6322 | 45206.4629 | 7008.7494 | 3496.0637 | 2420.7366 | 3496.0637 | 1796.5578 | 0 | 1507.5979 | 0 | 1283.8571 | 0 | 41710.3992 | 1075.3271 | 44.42% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 15860.2734 | 14220.9092 | 1639.3642 | 1744.8278 | 1522.9838 | 1104.8278 | 1522.9838 | 543 | 0 | 56 | 0 | 41 | 0 | 116.3804 | 418.1559 | 37.85% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 8531.4338 | 5457.2051 | 3074.2287 | 929.6902 | 1018.8274 | 601.6902 | 1018.8274 | 269 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 2055.4013 | 417.1372 | 69.33% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 42669.3878 | 2176.5179 | 40492.87 | 4334.2314 | 954.2525 | 714.2185 | 954.2525 | 984.5578 | 0 | 1422.5979 | 0 | 1212.8571 | 0 | 39538.6175 | 240.0339 | 33.61% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 90.478 | 83.7929 | 6.685 | 16.9258 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 12.9258 | 0 | 6.685 | -1 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 124.0572 | 41.6672 | 82.39 | 32.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4987 | 0 | 82.39 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 15.0832 | 4.688 | 10.3952 | 0 | 0.02132 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3739 | 0.02132 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 79.7087 | 3.1644 | 76.5443 | 30.7434 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3.7434 | 0 | 76.5443 | -15 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 668.3469 | 310.7444 | 357.6025 | 78.2558 | 48.8864 | 26.0853 | 48.8864 | 26.0853 | 0 | 26.0853 | 0 | 0 | 0 | 308.7161 | 22.8011 | 87.41% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 115.8978 | 49.5439 | 66.3539 | 13.5703 | 28.8401 | 4.5234 | 28.8401 | 4.5234 | 0 | 4.5234 | 0 | 0 | 0 | 37.5138 | 24.3167 | 537.6% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 236.4892 | 134.3159 | 102.1733 | 27.6902 | 22.9348 | 9.2301 | 22.9348 | 9.2301 | 0 | 9.2301 | 0 | 0 | 0 | 79.2385 | 13.7047 | 148.5% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 298.9829 | 138.124 | 160.859 | 35.0075 | 43.176 | 11.6692 | 43.176 | 11.6692 | 0 | 11.6692 | 0 | 0 | 0 | 117.683 | 31.5068 | 270% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 99.1587 | 40.0945 | 59.0643 | 11.6104 | 32.5724 | 3.8701 | 32.5724 | 3.8701 | 0 | 3.8701 | 0 | 0 | 0 | 26.4919 | 28.7023 | 741.6% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 165.853 | 71.2809 | 94.5721 | 19.4195 | 9.1219 | 6.4732 | 9.1219 | 6.4732 | 0 | 6.4732 | 0 | 0 | 0 | 85.4502 | 2.6487 | 40.92% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 105.0369 | 94.2975 | 10.7394 | 0 | 0.098134 | 0 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6412 | 0.098134 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 7.8835 | 7.1895 | 0.69399 | 0 | 0.7161 | 0 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022111 | 0.7161 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 52.3655 | 18.1221 | 34.2434 | 17.5431 | 29.0085 | 17.5431 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 11.4654 | 65.36% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 42.9498 | 12.0872 | 30.8625 | 25.6958 | 0 | 15 | 0 | 10.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8625 | -15 | -100% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 29.4274 | 0 | 29.4274 | 17.6093 | 0 | 10 | 0 | 7.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4274 | -10 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 95.7785 | 0 | 95.7785 | 56.2997 | 0 | 35 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7785 | -35 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 35.1217 | 29.6944 | 5.4273 | 19.9229 | 0.56333 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9229 | 0 | 4.8639 | 0.56333 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 177.2277 | 0 | 177.2277 | 97.6608 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 17.6608 | 0 | 0 | 0 | 177.2277 | -50 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 23.6622 | 4.4531 | 19.209 | 12.4187 | 0 | 8 | 0 | 4.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.209 | -8 | -100% | Корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 16.4913 | 13.8589 | 2.6324 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 2.6324 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 10.9348 | 8.8841 | 2.0507 | 0 | 0.28291 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0.28291 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 303.6349 | 173.733 | 129.9019 | 184.0011 | 94.6945 | 120 | 94.6945 | 64.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2075 | -25.3055 | -21.09% | Основной объем освоения закрыт и профинансирован в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 137.6897 | 68.6814 | 69.0083 | 26.0444 | 26.0327 | 26.0444 | 26.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9756 | -0.01173 | -0.04504% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 79.4058 | 31.675 | 47.7308 | 75.7854 | 1.1961 | 22.8707 | 1.1961 | 38.1178 | 0 | 10 | 0 | 4.7969 | 0 | 46.5346 | -21.6745 | -94.77% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1207.76 | 17.9019 | 1189.8581 | 1064.7391 | 0 | 30 | 0 | 115.7009 | 0 | 400 | 0 | 519.0382 | 0 | 1189.8581 | -30 | -100% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 209.5629 | 2.9621 | 206.6008 | 196.839 | 1.1583 | 0 | 1.1583 | 50 | 0 | 25 | 0 | 121.839 | 0 | 205.4425 | 1.1583 | - | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 243.619 | 3.0376 | 240.5814 | 228.9572 | 3.2066 | 68.6872 | 3.2066 | 114.4786 | 0 | 35 | 0 | 10.7914 | 0 | 237.3748 | -65.4806 | -95.33% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 292.256 | 3.9713 | 288.2847 | 276.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 156.2403 | 0 | 288.2847 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 248.2118 | 3.8789 | 244.3329 | 232.7629 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 107 | 0 | 75.7629 | 0 | 244.3329 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 388.5326 | 0 | 388.5326 | 372.0084 | 0 | 0 | 0 | 66.2093 | 0 | 170 | 0 | 135.7991 | 0 | 388.5326 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 95.3265 | 50.9429 | 44.3836 | 66.6069 | 0 | 66.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3836 | -66.6069 | -100% | Основной объем работпрофинансирован в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 14.1102 | 1.7898 | 12.3204 | 12.8907 | 12.146 | 1.9336 | 12.146 | 5.1563 | 0 | 5.8008 | 0 | 0 | 0 | 0.17438 | 10.2124 | 528.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 27.7656 | 4.1227 | 23.6429 | 25.3834 | 0 | 3.8075 | 0 | 10.1533 | 0 | 11.4225 | 0 | 0 | 0 | 23.6429 | -3.8075 | -100% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 277.7994 | 76.4372 | 201.3622 | 254.049 | 7.519 | 38.1073 | 7.519 | 101.6196 | 0 | 114.322 | 0 | 0 | 0 | 193.8433 | -30.5884 | -80.27% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 217.0198 | 23.3058 | 193.7141 | 198.5063 | 135.8629 | 29.7759 | 135.8629 | 69.4772 | 0 | 89.3278 | 0 | 9.9253 | 0 | 57.8512 | 106.087 | 356.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 193.1424 | 118.4102 | 74.7322 | 182.9144 | 55.1164 | 27.4372 | 55.1164 | 45.7286 | 0 | 73.1658 | 0 | 36.5829 | 0 | 19.6157 | 27.6793 | 100.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 175.0698 | 11.5237 | 163.5461 | 91.8055 | 17.9526 | 18.3823 | 17.9526 | 28.4232 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 145.5936 | -0.42977 | -2.338% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 41.5547 | 12.2082 | 29.3465 | 29.0883 | 9.4506 | 4.3632 | 9.4506 | 7.2721 | 0 | 13.0897 | 0 | 4.3632 | 0 | 19.8959 | 5.0873 | 116.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | 63.9958 | 7.0059 | 56.9899 | 60.6351 | 16.15 | 9.0953 | 16.15 | 15.1588 | 0 | 27.2858 | 0 | 9.0953 | 0 | 40.8399 | 7.0547 | 77.56% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | 180.8415 | 0 | 180.8415 | 171.6638 | 81.812 | 25.7496 | 81.812 | 42.9159 | 0 | 77.2487 | 0 | 25.7496 | 0 | 99.0295 | 56.0624 | 217.7% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 59.3816 | 16.4285 | 42.9531 | 39.4903 | 0 | 0 | 0 | 5.9211 | 0 | 11.8421 | 0 | 21.7271 | 0 | 42.9531 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 2.88 | 3.2169 | -0.33688 | 2.016 | 0.00049688 | 2.016 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33738 | -2.0155 | -99.98% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 26.925 | 2.144 | 24.781 | 24.6237 | 0 | 3.6936 | 0 | 9.8495 | 0 | 11.0807 | 0 | 0 | 0 | 24.781 | -3.6936 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 3.2196 | 3.7785 | -0.55892 | 2.2536 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55892 | -2.2536 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 2.4666 | 3.0286 | -0.56195 | 0 | 0.84691 | 0 | 0.84691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4089 | 0.84691 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 3.3078 | 3.0542 | 0.25367 | 0 | 0.61175 | 0 | 0.61175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35808 | 0.61175 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 31.7172 | 13.3575 | 18.3597 | 0 | 8.0808 | 0 | 8.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 8.0808 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 52.8553 | 9.0458 | 43.8095 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8095 | 9 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 10.7849 | 0 | 10.7849 | НД | 1.8979 | НД | 1.8979 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.887 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 2.8391 | 0 | 2.8391 | НД | 0.052318 | НД | 0.052318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.7868 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | 0.79439 | 0 | 0.79439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.79439 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | 0.18277 | 0.0402 | 0.14257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.14257 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 20.4951 | 5.682 | 14.8131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.8131 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | 34.7099 | 0 | 34.7099 | НД | 17.1589 | НД | 17.1589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 17.551 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 5.9842 | 5.1581 | 0.82614 | НД | 0.004437 | НД | 0.004437 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.82171 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 10.2622 | 8.7562 | 1.506 | НД | 0.037002 | НД | 0.037002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.469 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 4.056 | 3.5695 | 0.48658 | НД | 0.029967 | НД | 0.029967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.45661 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 1.1745 | 0 | 1.1745 | НД | 0.035049 | НД | 0.035049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1394 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 3.6221 | 3.4343 | 0.18783 | НД | 0.0601 | НД | 0.0601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.12773 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 6.0838 | 0.00090966 | 6.0828 | НД | 0.017293 | НД | 0.017293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.0655 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 1.2958 | 0.36465 | 0.93118 | НД | 0.018306 | НД | 0.018306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.91287 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 71.5625 | 37.574 | 33.9885 | НД | 1.3877 | НД | 1.3877 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 32.6008 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 33758.148 | 11.7718 | 33746.3762 | НД | 2.321 | НД | 2.321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 33744.0552 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 27.9212 | 12.91 | 15.0112 | НД | 2.1319 | НД | 2.1319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 12.8793 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 4.6796 | 0 | 4.6796 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.6796 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 5.4076 | 0 | 5.4076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.4076 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 6.0261 | 0 | 6.0261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.0261 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.7553 | 2.4548 | 1.3005 | НД | 0.82879 | НД | 0.82879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.47173 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | 0.87144 | 0 | 0.87144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.87144 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 50.591 | 19.9741 | 30.617 | НД | 21.9654 | НД | 21.9654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.6515 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 51.8676 | 0 | 51.8676 | НД | 3.7501 | НД | 3.7501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 48.1175 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | 14.1373 | 3.0644 | 11.0729 | НД | 2.1776 | НД | 2.1776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.8952 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | 1.018 | 0 | 1.018 | НД | 0.0672 | НД | 0.0672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.95078 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 4.3702 | 4.1791 | 0.19108 | НД | 0.19108 | НД | 0.19108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.996e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 6.1531 | 3.6994 | 2.4536 | НД | 1.8996 | НД | 1.8996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.55401 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | 92.8741 | 25.5198 | 67.3543 | НД | 4.5784 | НД | 4.5784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 62.7759 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 96.3859 | 12.7873 | 83.5986 | НД | 81.2684 | НД | 81.2684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3302 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | 121.4625 | 0 | 121.4625 | НД | 2.4761 | НД | 2.4761 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 118.9864 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 103.9089 | 0 | 103.9089 | НД | 1.8233 | НД | 1.8233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 102.0856 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 173.7745 | 0 | 173.7745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 173.7745 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 11.4663 | 0 | 11.4663 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.4663 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 248.0949 | 0 | 248.0949 | НД | 3.4873 | НД | 3.4873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 244.6077 | НД | НД | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | 5.5697 | 3.9881 | 1.5816 | НД | 1.5816 | НД | 1.5816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | 1.3628 | 1.3078 | 0.055006 | НД | 0.055006 | НД | 0.055006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -2.1511e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 28.531 | 17.9045 | 10.6265 | НД | 9.2934 | НД | 9.2934 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3331 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 47.0334 | 29.0314 | 18.002 | НД | 15.7517 | НД | 15.7517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2503 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | 2.1106 | 0.16384 | 1.9468 | НД | 1.9468 | НД | 1.9468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | 10.7015 | 1.2808 | 9.4208 | НД | 9.3363 | НД | 9.3363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.084524 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 0.67634 | 0.61187 | 0.064471 | НД | 0.040681 | НД | 0.040681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.02379 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | 12.3633 | 12.3391 | 0.024157 | НД | 0.024157 | НД | 0.024157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -6.1062e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | 2.1117 | 0.14036 | 1.9713 | НД | 0.0060476 | НД | 0.0060476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9653 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | 3.2534 | 0 | 3.2534 | НД | 0.58268 | НД | 0.58268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6708 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 44.056 | 22.059 | 21.9971 | НД | 15.6307 | НД | 15.6307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.3664 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 2.0471 | 1.0923 | 0.95481 | НД | 0.069896 | НД | 0.069896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.88492 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | 24.4729 | 0.09975 | 24.3731 | НД | 2.9209 | НД | 2.9209 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 21.4522 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 16.1789 | 8.076 | 8.1029 | НД | 5.7431 | НД | 5.7431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3598 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 67.4759 | 0 | 67.4759 | НД | 19.7685 | НД | 19.7685 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 47.7074 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.5496 | 0.2676 | 3.282 | НД | 0.09985 | НД | 0.09985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1821 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 2.4612 | 0.2793 | 2.1819 | НД | 0.098111 | НД | 0.098111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0838 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 3.9282 | 0 | 3.9282 | НД | 0.42884 | НД | 0.42884 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.4994 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 35.6497 | 24.5383 | 11.1114 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.1114 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 63.4693 | 28.2065 | 35.2628 | НД | 17.5032 | НД | 17.5032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 17.7595 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 54.4231 | 0 | 54.4231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 54.4231 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | 4.848 | 2.8071 | 2.0409 | НД | 1.4302 | НД | 1.4302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.61074 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | 24.8905 | 24.723 | 0.16749 | НД | 0.16749 | НД | 0.16749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.7145e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | 28.0613 | 27.1092 | 0.95204 | НД | 0.2185 | НД | 0.2185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73355 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 56.3163 | 50.2284 | 6.0878 | НД | 0.07975 | НД | 0.07975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.0081 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | 29.4772 | 10.0032 | 19.474 | НД | 2.6204 | НД | 2.6204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 16.8536 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | 4.1426 | 0.14132 | 4.0013 | НД | 0.066445 | НД | 0.066445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9348 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | 28.1306 | 15.1517 | 12.9789 | НД | -15.1517 | НД | -15.1517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 28.1306 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 28.1306 | 0 | 28.1306 | НД | 17.2153 | НД | 17.2153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 10.9153 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | 0.35408 | 0 | 0.35408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.35408 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | 4.047 | 2.3826 | 1.6644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6644 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | 1.8166 | 0 | 1.8166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8166 | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1266.7868 | 593.5649 | 673.222 | 491.2416 | 46.6467 | 0.43 | 46.6467 | 73.7583 | 0 | 147.3166 | 0 | 269.7367 | 0 | 626.5752 | 46.2167 | 10748% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1266.7868 | 593.5649 | 673.222 | 491.2416 | 46.6467 | 0.43 | 46.6467 | 73.7583 | 0 | 147.3166 | 0 | 269.7367 | 0 | 626.5752 | 46.2167 | 10748% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1036.5065 | 509.5276 | 526.9789 | 491.2416 | 2.3046 | 0.43 | 2.3046 | 73.7583 | 0 | 147.3166 | 0 | 269.7367 | 0 | 524.6743 | 1.8746 | 436% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | 1.2185 | 1.0316 | 0.18695 | 0.85295 | 0.16327 | 0.43 | 0.16327 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02295 | 0 | 0.023677 | -0.26673 | -62.03% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 665.9751 | 205.1571 | 460.818 | 490.3886 | 2.136 | 0 | 2.136 | 73.5583 | 0 | 147.1166 | 0 | 269.7138 | 0 | 458.682 | 2.136 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 369.313 | 303.339 | 65.974 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9686 | 0.0053288 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 230.2803 | 84.0372 | 146.243 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9009 | 44.3421 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 230.2803 | 84.0372 | 146.243 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9009 | 44.3421 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 84.288 | 6.1495 | 78.1385 | 0 | 5.6723 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4663 | 5.6723 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 84.288 | 6.1495 | 78.1385 | 0 | 5.6723 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4663 | 5.6723 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 84.288 | 6.1495 | 78.1385 | НД | 5.6723 | НД | 5.6723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 72.4663 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13217.8382 | 2617.2588 | 10600.5794 | 2698.6449 | 576.9334 | 119.6582 | 576.9334 | 462.8488 | 0 | 779.6823 | 0 | 1336.4556 | 0 | 10023.6459 | 457.2753 | 382.2% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5834.9117 | 1576.6609 | 4258.2508 | 1049.0452 | 102.6646 | 47.8647 | 102.6646 | 150.1549 | 0 | 250 | 0 | 601.0256 | 0 | 4155.5863 | 54.7999 | 114.5% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5834.9117 | 1576.6609 | 4258.2508 | 1049.0452 | 102.6646 | 47.8647 | 102.6646 | 150.1549 | 0 | 250 | 0 | 601.0256 | 0 | 4155.5863 | 54.7999 | 114.5% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | 2.6007 | 0 | 2.6007 | 0.25001 | 0 | 0.2 | 0 | 0.050008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6007 | -0.2 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 1046.1947 | 731.6631 | 314.5317 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5317 | 35 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 45.4381 | 51.9923 | -6.5542 | 0 | 0.24264 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7969 | 0.24264 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 814.5041 | 63.0733 | 751.4308 | 133.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8815 | 0 | 751.4308 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 702.5351 | 8.3459 | 694.1891 | 0 | 2.564 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.6251 | 2.564 | - | Ликвидация отставания работ, запланированных к выполнению в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 0 | 4 | -4 | 0 | 7.5442 | 0 | 7.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5442 | 7.5442 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | 751.498 | 14.9172 | 736.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.5808 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 1387.4979 | 0 | 1387.4979 | 828.851 | 0.56339 | 26.3347 | 0.56339 | 120.4 | 0 | 250 | 0 | 432.1163 | 0 | 1386.9346 | -25.7713 | -97.86% | Корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | 244.571 | 0 | 244.571 | 35.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0278 | 0 | 244.571 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 10.6277 | 26.0918 | -15.4641 | 0 | 0.59775 | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0619 | 0.59775 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 72.9107 | 59.1734 | 13.7373 | 14.7049 | 0.12369 | 10 | 0.12369 | 4.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6136 | -9.8763 | -98.76% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 36.8944 | 0.56444 | 36.33 | 36.33 | 0 | 11.33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | -11.33 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 634.1784 | 616.3507 | 17.8277 | НД | 0.492 | НД | 0.492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 17.3357 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | 85.4609 | 0.48872 | 84.9722 | НД | 55.5369 | НД | 55.5369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 29.4353 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 135.1466 | 5.2572 | 129.8894 | 116.2808 | 38.9751 | 35 | 38.9751 | 64.5933 | 0 | 14.5562 | 0 | 2.1313 | 0 | 90.9142 | 3.9751 | 11.36% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 135.1466 | 5.2572 | 129.8894 | 116.2808 | 38.9751 | 35 | 38.9751 | 64.5933 | 0 | 14.5562 | 0 | 2.1313 | 0 | 90.9142 | 3.9751 | 11.36% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 14.3566 | 2.2261 | 12.1305 | 0 | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1286 | 32.259 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 5.6487 | 0.79319 | 4.8555 | 4.8372 | 0.92262 | 0 | 0.92262 | 1.6456 | 0 | 2.643 | 0 | 0.54854 | 0 | 3.9329 | 0.92262 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 10.3353 | 1.3507 | 8.9846 | 8.9553 | 1.6647 | 0 | 1.6647 | 3.0387 | 0 | 5.4165 | 0 | 0.5 | 0 | 7.3198 | 1.6647 | - | Выполнение требований регуляторов, предписаний надзорных организаций
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 6.6395 | 0.37203 | 6.2675 | 6.2675 | 3.5561 | 0 | 3.5561 | 1.8802 | 0 | 3.7605 | 0 | 0.62675 | 0 | 2.7114 | 3.5561 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.8857 | 0.32552 | 4.5602 | 4.5602 | 0.57269 | 0 | 0.57269 | 1.3681 | 0 | 2.7361 | 0 | 0.45602 | 0 | 3.9875 | 0.57269 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 93.0912 | 0 | 93.0912 | 91.6607 | 0 | 35 | 0 | 56.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0912 | -35 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 0.18965 | 0.18964 | 1.487e-05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.487e-05 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2430.9613 | 534.0059 | 1896.9554 | 133.5228 | 0.63619 | 20.0284 | 0.63619 | 33.3807 | 0 | 53.4091 | 0 | 26.7046 | 0 | 1896.3192 | -19.3922 | -96.82% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2430.9613 | 534.0059 | 1896.9554 | 133.5228 | 0.63619 | 20.0284 | 0.63619 | 33.3807 | 0 | 53.4091 | 0 | 26.7046 | 0 | 1896.3192 | -19.3922 | -96.82% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | 269.1715 | 50.1371 | 219.0344 | 8.6625 | 0 | 1.2994 | 0 | 2.1656 | 0 | 3.465 | 0 | 1.7325 | 0 | 219.0344 | -1.2994 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | 231.0452 | 72.3101 | 158.7351 | 6.3091 | 0 | 0.94637 | 0 | 1.5773 | 0 | 2.5236 | 0 | 1.2618 | 0 | 158.7351 | -0.94637 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | 194.5502 | 42.9541 | 151.5961 | 7.3073 | 0.26 | 1.0961 | 0.26 | 1.8268 | 0 | 2.9229 | 0 | 1.4615 | 0 | 151.3361 | -0.8361 | -76.28% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | 266.3862 | 50.3071 | 216.0791 | 14.7555 | 0 | 2.2133 | 0 | 3.6889 | 0 | 5.9022 | 0 | 2.9511 | 0 | 216.0791 | -2.2133 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | 198.9023 | 50.2762 | 148.6261 | 16.2056 | 0 | 2.4308 | 0 | 4.0514 | 0 | 6.4823 | 0 | 3.2411 | 0 | 148.6261 | -2.4308 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | 152.8484 | 39.0384 | 113.81 | 10.8832 | 0.22148 | 1.6325 | 0.22148 | 2.7208 | 0 | 4.3533 | 0 | 2.1766 | 0 | 113.5885 | -1.411 | -86.43% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | 351.1132 | 60.0911 | 291.0221 | 16.389 | 0 | 2.4583 | 0 | 4.0972 | 0 | 6.5556 | 0 | 3.2778 | 0 | 291.0221 | -2.4583 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | 256.2068 | 53.0644 | 203.1424 | 26.2647 | 0.0086051 | 3.9397 | 0.0086051 | 6.5662 | 0 | 10.5059 | 0 | 5.2529 | 0 | 203.1338 | -3.9311 | -99.78% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | 238.3663 | 58.9881 | 179.3782 | 4.7025 | 0 | 0.70538 | 0 | 1.1756 | 0 | 1.881 | 0 | 0.94051 | 0 | 179.3782 | -0.70538 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | 272.3713 | 56.8394 | 215.5319 | 22.0432 | 0.1461 | 3.3065 | 0.1461 | 5.5108 | 0 | 8.8173 | 0 | 4.4086 | 0 | 215.3858 | -3.1604 | -95.58% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4816.8185 | 501.3348 | 4315.4838 | 1399.7962 | 434.6575 | 16.7651 | 434.6575 | 214.7199 | 0 | 461.717 | 0 | 706.5942 | 0 | 3880.8262 | 417.8924 | 2493% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3664.5554 | 462.0259 | 3202.5295 | 1322.5628 | 401.5473 | 16.7651 | 401.5473 | 191.5499 | 0 | 423.1003 | 0 | 691.1475 | 0 | 2800.9822 | 384.7823 | 2295% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 130.3286 | 4.8606 | 125.468 | 127.9418 | 68 | 16.7651 | 68 | 111.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.468 | 51.2349 | 305.6% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 93.2597 | 0.662 | 92.5977 | 92.5977 | 0 | 0 | 0 | 27.7793 | 0 | 46.2989 | 0 | 18.5195 | 0 | 92.5977 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 61.0465 | 37.4729 | 23.5736 | 0 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2773 | 19.2963 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 118.0284 | 16.6526 | 101.3758 | 0 | 38.0495 | 0 | 38.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3263 | 38.0495 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 26.205 | 2.0195 | 24.1855 | 25.8359 | 6.1172 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8359 | 0 | 18.0683 | 6.1172 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 69.0825 | 6.299 | 62.7836 | 67.9531 | 0.56395 | 0 | 0.56395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9531 | 0 | 62.2196 | 0.56395 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | 24.3039 | 0 | 24.3039 | 24.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3039 | 0 | 24.3039 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | 17.1221 | 0 | 17.1221 | 17.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1221 | 0 | 17.1221 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | 13.306 | 0 | 13.306 | 13.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.306 | 0 | 13.306 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.81734 | 0.44274 | 0.3746 | 0 | 0.0949 | 0 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2797 | 0.0949 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 47.4719 | 46.2393 | 1.2326 | 0 | 11.9097 | 0 | 11.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6771 | 11.9097 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | 1.4383 | 1.826 | -0.3877 | 0 | 0.83093 | 0 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2186 | 0.83093 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 327.1131 | 3.845 | 323.2682 | 219.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8117 | 0 | 153.5607 | 0 | 323.2682 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 476.4519 | 22.014 | 454.4379 | 281.9795 | 0 | 0 | 0 | 24.5938 | 0 | 140.9897 | 0 | 116.3959 | 0 | 454.4379 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 896.8864 | 12.2292 | 884.6572 | 452.1503 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 | 0 | 254.1503 | 0 | 884.6572 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | 1.2182 | 0 | 1.2182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2182 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | 1.0928 | 0.66018 | 0.43258 | НД | 0.14422 | НД | 0.14422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28836 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | 3.757 | 0 | 3.757 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.757 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | 0.11983 | 0 | 0.11983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11983 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 298.3698 | 48.1214 | 250.2485 | НД | 91.8825 | НД | 91.8825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 158.366 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 21.9419 | 5.2658 | 16.6761 | НД | 7.1419 | НД | 7.1419 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.5342 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | 0.29686 | 0.24206 | 0.054797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.054797 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 103.156 | 0.0038046 | 103.1522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 103.1522 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 5.1122 | 1.994 | 3.1182 | НД | 0.89756 | НД | 0.89756 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2206 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 24.1371 | 0 | 24.1371 | НД | 21.7243 | НД | 21.7243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.4128 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 9.3566 | 0 | 9.3566 | НД | 1.6811 | НД | 1.6811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.6755 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 46.261 | 22.698 | 23.563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 23.563 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | 11.6819 | 0.456 | 11.2259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.2259 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | 26.5979 | 1.47 | 25.1279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 25.1279 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | 1.6207 | 0.12616 | 1.4945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4945 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | 8.6672 | 0.72066 | 7.9465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.9465 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | 13.5738 | 0.26368 | 13.3101 | НД | 0.22278 | НД | 0.22278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.0873 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | 3.7982 | 0 | 3.7982 | НД | 0.245 | НД | 0.245 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.5532 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | 2.5226 | 0 | 2.5226 | НД | 0.53645 | НД | 0.53645 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9862 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | 20.6962 | 0 | 20.6962 | НД | 0.46955 | НД | 0.46955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 20.2267 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | 30.8508 | 19.9385 | 10.9123 | НД | 10.2369 | НД | 10.2369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.67533 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 11.2771 | 3.9183 | 7.3587 | НД | 5.4792 | НД | 5.4792 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8795 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 11.5654 | 3.584 | 7.9814 | НД | 6.0538 | НД | 6.0538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9276 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | 25.696 | 6.8706 | 18.8254 | НД | 14.5427 | НД | 14.5427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.2827 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | 0.91533 | 0.87116 | 0.044171 | НД | 0.036219 | НД | 0.036219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0079516 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | 72.2177 | 52.7271 | 19.4907 | НД | 19.1354 | НД | 19.1354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.35522 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | 10.7264 | 0.88 | 9.8464 | НД | 9.8464 | НД | 9.8464 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | 15.2715 | 14.8523 | 0.41923 | НД | 0.30592 | НД | 0.30592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11332 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | 4.8102 | 4.6772 | 0.133 | НД | 0.094817 | НД | 0.094817 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.03818 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | 141.8739 | 76.0102 | 65.8637 | НД | 10 | НД | 10 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 55.8637 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 1.7095 | 1.1355 | 0.57404 | НД | 0.043279 | НД | 0.043279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.53076 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | 1.2418 | 0.0635 | 1.1783 | НД | 1.1656 | НД | 1.1656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0127 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | 2.4004 | 2.2733 | 0.12702 | НД | 0.11702 | НД | 0.11702 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.01 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | 55.8594 | 5.8779 | 49.9815 | НД | 30.9 | НД | 30.9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 19.0815 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | 7.75 | 5.2937 | 2.4563 | НД | 1.1646 | НД | 1.1646 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2917 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | 14.7601 | 0 | 14.7601 | НД | 0.71242 | НД | 0.71242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.0477 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | 1.9867 | 0 | 1.9867 | НД | 0.23398 | НД | 0.23398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7527 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | НД | 0.19282 | НД | 0.19282 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9963 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | 3.308 | 0 | 3.308 | НД | 0.662 | НД | 0.662 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.646 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | 1.7919 | 0 | 1.7919 | НД | 0.20431 | НД | 0.20431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5876 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | 95.9971 | 0 | 95.9971 | НД | 0.56015 | НД | 0.56015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 95.437 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | 59.6983 | 0 | 59.6983 | НД | 0.45977 | НД | 0.45977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 59.2385 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | 62.6228 | 0 | 62.6228 | НД | 1.0384 | НД | 1.0384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 61.5844 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | 5.3153 | 0 | 5.3153 | НД | 0.268 | НД | 0.268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.0473 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | 30.0006 | 0 | 30.0006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 30.0006 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | 35.6447 | 0 | 35.6447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 35.6447 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.18947 | 0.12198 | 0.067481 | НД | 0.007 | НД | 0.007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.060481 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | 0.69341 | 0.11985 | 0.57356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.57356 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | 2.1694 | 0.72563 | 1.4438 | НД | 0.068578 | НД | 0.068578 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3752 | НД | НД | Переустройство объекта по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | 2.0935 | 0 | 2.0935 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0935 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 14.7308 | 0 | 14.7308 | НД | 13.4693 | НД | 13.4693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2615 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 15.9097 | 12.1703 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 4.26 | 3.2587 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 10.1895 | 10.0717 | 0.11775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11775 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1152.2632 | 39.3089 | 1112.9543 | 77.2334 | 33.1102 | 0 | 33.1102 | 23.17 | 0 | 38.6167 | 0 | 15.4467 | 0 | 1079.8441 | 33.1102 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 48.4485 | 7.6248 | 40.8237 | 40.8237 | 0 | 0 | 0 | 12.2471 | 0 | 20.4119 | 0 | 8.1647 | 0 | 40.8237 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 41.3997 | 4.99 | 36.4097 | 36.4097 | 0 | 0 | 0 | 10.9229 | 0 | 18.2048 | 0 | 7.2819 | 0 | 36.4097 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 54.7281 | 17.4428 | 37.2853 | 0 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6216 | 11.6638 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 61.4759 | 2.2877 | 59.1882 | НД | 0.53248 | НД | 0.53248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 58.6558 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 79.1391 | 1.5707 | 77.5684 | НД | 1.306 | НД | 1.306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 76.2624 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 676.4073 | 2.4957 | 673.9116 | НД | 14.6116 | НД | 14.6116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 659.3 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 82.0776 | 1.4648 | 80.6128 | НД | 1.2377 | НД | 1.2377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 79.3751 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 34.7576 | 1.4324 | 33.3252 | НД | 1.0276 | НД | 1.0276 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 32.2976 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | 73.8293 | 0 | 73.8293 | НД | 2.731 | НД | 2.731 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 71.0983 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 6694.1163 | 851.0483 | 5843.068 | 1661.5437 | 45.5854 | 164.7013 | 45.5854 | 143.632 | 0 | 580 | 0 | 773.2104 | 0 | 5797.4825 | -119.1159 | -72.32% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 6694.1163 | 851.0483 | 5843.068 | 1661.5437 | 45.5854 | 164.7013 | 45.5854 | 143.632 | 0 | 580 | 0 | 773.2104 | 0 | 5797.4825 | -119.1159 | -72.32% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 1036.3199 | 717.4081 | 318.9118 | 103.632 | 8.3369 | 70 | 8.3369 | 33.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.5749 | -61.6631 | -88.09% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1383.0082 | 59.7661 | 1323.2421 | 519.236 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 0 | 269.236 | 0 | 1323.2421 | -20 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 328.556 | 15.781 | 312.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.775 | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 10.0434 | 9.5608 | 0.48261 | 0 | 1.5685 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0859 | 1.5685 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 968.4643 | 3.5504 | 964.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.9139 | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 1346.0789 | 38.1252 | 1307.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.9537 | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 1184.1125 | 0 | 1184.1125 | 704.2281 | 4.5578 | 24.7013 | 4.5578 | 60 | 0 | 230 | 0 | 389.5268 | 0 | 1179.5547 | -20.1435 | -81.55% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 437.533 | 6.8566 | 430.6764 | 334.4476 | 31.1222 | 50 | 31.1222 | 20 | 0 | 150 | 0 | 114.4476 | 0 | 399.5542 | -18.8778 | -37.76% | Не оформлена разрешительная документация на строительство
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 513.044 | 113.7783 | 399.2658 | 344.8294 | 98.5993 | 49.9391 | 98.5993 | 110.7003 | 0 | 43.6899 | 0 | 140.5 | 0 | 300.6664 | 48.6602 | 97.44% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 283.173 | 102.5987 | 180.5743 | 244.101 | 80.6856 | 19.101 | 80.6856 | 60 | 0 | 25 | 0 | 140 | 0 | 99.8887 | 61.5846 | 322.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 89.1727 | 1.0137 | 88.159 | 88.109 | 0 | 30.8382 | 0 | 44.0545 | 0 | 13.2164 | 0 | 0 | 0 | 88.159 | -30.8382 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 12.9914 | 1.1616 | 11.8297 | 0 | 11.8089 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 11.8089 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 22.0688 | 9.0042 | 13.0646 | 12.6193 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | 6.6458 | 0 | 5.4736 | 0 | 0.5 | 0 | 6.9597 | 6.1049 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 105.6382 | 0 | 105.6382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 105.6382 | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1149.3015 | 95.0833 | 1054.2182 | 245.0983 | 17.9005 | 12.2139 | 17.9005 | 26.7706 | 0 | 179.3432 | 0 | 26.7706 | 0 | 1036.3177 | 5.6865 | 46.56% | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 57.5192 | 3.7969 | 53.7223 | 53.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7223 | 0 | 0 | 0 | 53.7223 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 252.1172 | 29.1 | 223.0172 | 21.3088 | 10.3832 | 0 | 10.3832 | 0 | 0 | 21.3088 | 0 | 0 | 0 | 212.634 | 10.3832 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 51.42 | 16.4656 | 34.9544 | 12.2139 | 0 | 12.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9544 | -12.2139 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 18.4429 | 9.7747 | 8.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 11.8471 | 0 | 11.8471 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 11.8471 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 355.8554 | 1.602 | 354.2535 | 89.2354 | 0 | 0 | 0 | 26.7706 | 0 | 35.6942 | 0 | 26.7706 | 0 | 354.2535 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 35.8076 | 0 | 35.8076 | 35.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8076 | 0 | 0 | 0 | 35.8076 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 24.4103 | 0 | 24.4103 | 24.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4103 | 0 | 0 | 0 | 24.4103 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 108.4405 | 0 | 108.4405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 108.4405 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | 1.718 | 0 | 1.718 | НД | 1.718 | НД | 1.718 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | 1.1796 | 0 | 1.1796 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1796 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | 3.9045 | 2.3705 | 1.534 | НД | 1.534 | НД | 1.534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | 0.5016 | 0 | 0.5016 | НД | 0.5016 | НД | 0.5016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | 26.9876 | 0.01026 | 26.9773 | НД | 0.010576 | НД | 0.010576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 26.9667 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | 5.2062 | 0 | 5.2062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.2062 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 27.5451 | 0 | 27.5451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 27.5451 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 19.4479 | 0 | 19.4479 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 19.4479 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | 2.4809 | 0 | 2.4809 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.4809 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 21.8781 | 0 | 21.8781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 21.8781 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 15.4817 | 43.6276 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 43.1719 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 15.4817 | 44.159 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 43.7034 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 3.8418 | 1 | 2.8418 | 0 | 2.8418 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6059e-09 | 2.8418 | - | Погашение кредиторской задолженности
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 12879.3703 | 4274.9654 | 8604.4049 | 7705.0722 | 1005.1519 | 1128.3037 | 1005.1519 | 905.7219 | 0 | 1625.8755 | 0 | 4045.171 | 0 | 7599.253 | -123.1518 | -10.91% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10538.2821 | 3227.5514 | 7310.7307 | 7244.875 | 968.8204 | 977.9728 | 968.8204 | 602.8201 | 0 | 1621.2326 | 0 | 4042.8495 | 0 | 6341.9103 | -9.1524 | -0.9359% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10436.4027 | 3226.121 | 7210.2817 | 7142.9956 | 968.8204 | 977.9728 | 968.8204 | 572.2563 | 0 | 1600.8567 | 0 | 3991.9098 | 0 | 6241.4613 | -9.1524 | -0.9359% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1481.4672 | 1503.2431 | -21.7759 | 193.8606 | 171.6776 | 119.0576 | 171.6776 | 38.803 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | -193.4536 | 52.6201 | 44.2% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1116.4394 | 1134.912 | -18.4726 | 109.3204 | 349.176 | 84.224 | 349.176 | 8.3654 | 0 | 8.3654 | 0 | 8.3654 | 0 | -367.6486 | 264.952 | 314.6% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7838.496 | 587.9658 | 7250.5302 | 6839.8146 | 447.9667 | 774.6912 | 447.9667 | 525.0878 | 0 | 1574.4912 | 0 | 3965.5444 | 0 | 6802.5635 | -326.7245 | -42.17% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 70.4543 | 0 | 70.4543 | 63.5272 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 28.5272 | 0 | 70.4543 | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 132.9041 | 5.3824 | 127.5218 | 88.6065 | 0 | 0 | 0 | 13.2869 | 0 | 26.5738 | 0 | 48.7457 | 0 | 127.5218 | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 298.4608 | 68.4841 | 229.9767 | 202.0897 | 144.8716 | 202.0897 | 144.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.105 | -57.2181 | -28.31% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 479.9462 | 31.8796 | 448.0666 | 356.8711 | 8.8827 | 0 | 8.8827 | 60 | 0 | 60 | 0 | 236.8711 | 0 | 439.1839 | 8.8827 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | 4914.176 | 58.3447 | 4855.8313 | 4751.4003 | 0.27 | 0 | 0.27 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 3651.4003 | 0 | 4855.5613 | 0.27 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | 994.0523 | 51.0716 | 942.9807 | 843.1723 | 191.4218 | 350 | 191.4218 | 180 | 0 | 313.1723 | 0 | 0 | 0 | 751.5588 | -158.5782 | -45.31% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 41.6364 | 17.8579 | 23.7785 | 24.6559 | 4.6577 | 20 | 4.6577 | 4.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1208 | -15.3423 | -76.71% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 235.125 | 141.0893 | 94.0357 | 134.8618 | 52.1805 | 18 | 52.1805 | 35 | 0 | 81.8618 | 0 | 0 | 0 | 41.8552 | 34.1805 | 189.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 120.5734 | 0 | 120.5734 | 75.514 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 0 | 120.5734 | -36 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 121.6659 | 0 | 121.6659 | 85.1661 | 0 | 40.6015 | 0 | 28.1955 | 0 | 16.3692 | 0 | 0 | 0 | 121.6659 | -40.6015 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | 356.6577 | 202.8416 | 153.816 | 213.9495 | 38.7743 | 108 | 38.7743 | 63.9495 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.0417 | -69.2257 | -64.1% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 6.3906 | 1.7247 | 4.6659 | НД | 0.28343 | НД | 0.28343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.3825 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | 2.8202 | 0.4185 | 2.4017 | НД | 0.11758 | НД | 0.11758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2842 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 12.2894 | 2.9229 | 9.3665 | НД | 2.8442 | НД | 2.8442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.5224 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | 27.0987 | 0 | 27.0987 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 27.0987 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | 4.3048 | 0 | 4.3048 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.3048 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 1.0653 | 0.076906 | 0.98835 | НД | 0.14601 | НД | 0.14601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.84234 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | 12.2136 | 3.1082 | 9.1054 | НД | 0.58051 | НД | 0.58051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.5249 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | 6.6613 | 2.7633 | 3.898 | НД | 2.9364 | НД | 2.9364 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.96165 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 101.8794 | 1.4305 | 100.4489 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 30.5638 | 0 | 20.3759 | 0 | 50.9397 | 0 | 100.4489 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 101.8794 | 1.4305 | 100.4489 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 30.5638 | 0 | 20.3759 | 0 | 50.9397 | 0 | 100.4489 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 101.8794 | 1.4305 | 100.4489 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 30.5638 | 0 | 20.3759 | 0 | 50.9397 | 0 | 100.4489 | 0 | - | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2341.0882 | 1047.4139 | 1293.6743 | 460.1972 | 36.3315 | 150.3309 | 36.3315 | 302.9018 | 0 | 4.6429 | 0 | 2.3215 | 0 | 1257.3427 | -113.9994 | -75.83% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1514.7884 | 646.8452 | 867.9433 | 448.5898 | 2.5686 | 148.5898 | 2.5686 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.3747 | -146.0212 | -98.27% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1514.7884 | 646.8452 | 867.9433 | 448.5898 | 2.5686 | 148.5898 | 2.5686 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.3747 | -146.0212 | -98.27% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1495.2992 | 641.9505 | 853.3487 | 448.5898 | 2.3632 | 148.5898 | 2.3632 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.9855 | -146.2266 | -98.41% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 19.4892 | 4.8947 | 14.5945 | 0 | 0.20534 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3892 | 0.20534 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 569.9654 | 330.8062 | 239.1592 | 0 | 33.047 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1122 | 33.047 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 569.9654 | 330.8062 | 239.1592 | 0 | 33.047 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1122 | 33.047 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 569.9654 | 330.8062 | 239.1592 | 0 | 33.047 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1122 | 33.047 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 237.65 | 58.2516 | 179.3984 | 11.6074 | 0 | 1.7411 | 0 | 2.9018 | 0 | 4.6429 | 0 | 2.3215 | 0 | 179.3984 | -1.7411 | -100% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 237.65 | 58.2516 | 179.3984 | 11.6074 | 0 | 1.7411 | 0 | 2.9018 | 0 | 4.6429 | 0 | 2.3215 | 0 | 179.3984 | -1.7411 | -100% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | 237.65 | 58.2516 | 179.3984 | 11.6074 | 0 | 1.7411 | 0 | 2.9018 | 0 | 4.6429 | 0 | 2.3215 | 0 | 179.3984 | -1.7411 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 18.6844 | 11.511 | 7.1734 | 0 | 0.71601 | 0 | 0.71601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4574 | 0.71601 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 18.6844 | 11.511 | 7.1734 | 0 | 0.71601 | 0 | 0.71601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4574 | 0.71601 | - | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | 0.28592 | 0.25354 | 0.032373 | НД | 0.016266 | НД | 0.016266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.016107 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.50734 | 0.34514 | 0.1622 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.1622 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | 0.74125 | 0.45216 | 0.28909 | НД | 0.28909 | НД | 0.28909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 13.6741 | 10.4602 | 3.214 | 0 | 0.17692 | 0 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0.17692 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | 3.4758 | 0 | 3.4758 | НД | 0.23374 | НД | 0.23374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.242 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3895.9829 | 0 | 0 | 1873.7756 | 2022.2073 | 5292.5532 | 0 | 0 | 3055.0993 | 2237.4539 | 1396.5703 | 35.85% | 0 | - | 0 | - | 1181.3237 | 63.05% | 215.2466 | 10.64% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3399.1394 | 0 | 0 | 1425.961 | 1973.1784 | 4517.203 | 0 | 0 | 2582.9346 | 1934.2684 | 1118.0636 | 32.89% | 0 | - | 0 | - | 1156.9736 | 81.14% | -38.91 | -1.972% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 269.9891 | 0 | 0 | 244.7951 | 25.194 | 613.265 | 0 | 0 | 314.7549 | 298.5101 | 343.2759 | 127.1% | 0 | - | 0 | - | 69.9598 | 28.58% | 273.3161 | 1085% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 164.7013 | 0 | 0 | 140.8664 | 23.8349 | 45.5854 | 0 | 0 | 45.5854 | 0 | -119.1159 | -72.32% | 0 | - | 0 | - | -95.281 | -67.64% | -23.8349 | -100% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.9391 | 0 | 0 | 49.9391 | 0 | 98.5993 | 0 | 0 | 98.5993 | 0 | 48.6602 | 97.44% | 0 | - | 0 | - | 48.6602 | 97.44% | 0 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 12.2139 | 0 | 0 | 12.2139 | 0 | 17.9005 | 0 | 0 | 13.225 | 4.6755 | 5.6865 | 46.56% | 0 | - | 0 | - | 1.0111 | 8.278% | 4.6755 | - | Г
1 | Краснодарский край | Г | 2767.6791 | 0 | 0 | 1610.2304 | 1157.4487 | 4287.4013 | 0 | 0 | 2561.6937 | 1725.7076 | 1519.7221 | 54.91% | 0 | - | 0 | - | 951.4633 | 59.09% | 568.2589 | 49.1% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2421.1666 | 0 | 0 | 1312.7468 | 1108.4198 | 3548.3826 | 0 | 0 | 2125.1446 | 1423.2381 | 1127.216 | 46.56% | 0 | - | 0 | - | 812.3978 | 61.89% | 314.8182 | 28.4% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2420.7366 | 0 | 0 | 1312.7468 | 1107.9898 | 3496.0637 | 0 | 0 | 2075.1302 | 1420.9335 | 1075.3271 | 44.42% | 0 | - | 0 | - | 762.3834 | 58.08% | 312.9436 | 28.24% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1104.8278 | 0 | 0 | 753.6665 | 351.1613 | 1522.9838 | 0 | 0 | 1172.2094 | 350.7744 | 418.1559 | 37.85% | 0 | - | 0 | - | 418.5428 | 55.53% | -0.38692 | -0.1102% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 601.6902 | 0 | 0 | 559.0803 | 42.6099 | 1018.8274 | 0 | 0 | 902.9209 | 115.9065 | 417.1372 | 69.33% | 0 | - | 0 | - | 343.8406 | 61.5% | 73.2966 | 172% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 714.2185 | 0 | 0 | 0 | 714.2185 | 954.2525 | 0 | 0 | 0 | 954.2525 | 240.0339 | 33.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 240.0339 | 33.61% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0.02132 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.02132 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 26.0853 | 0 | 0 | 0 | 26.0853 | 48.8864 | 0 | 0 | 0 | 48.8864 | 22.8011 | 87.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22.8011 | 87.41% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 4.5234 | 0 | 0 | 0 | 4.5234 | 28.8401 | 0 | 0 | 0 | 28.8401 | 24.3167 | 537.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24.3167 | 537.6% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 9.2301 | 0 | 0 | 0 | 9.2301 | 22.9348 | 0 | 0 | 0 | 22.9348 | 13.7047 | 148.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.7047 | 148.5% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 11.6692 | 0 | 0 | 0 | 11.6692 | 43.176 | 0 | 0 | 0 | 43.176 | 31.5068 | 270% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 31.5068 | 270% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 3.8701 | 0 | 0 | 0 | 3.8701 | 32.5724 | 0 | 0 | 0 | 32.5724 | 28.7023 | 741.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28.7023 | 741.6% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 6.4732 | 0 | 0 | 0 | 6.4732 | 9.1219 | 0 | 0 | 0 | 9.1219 | 2.6487 | 40.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6487 | 40.92% | Досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0.098134 | 0.098134 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.098134 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 0.7161 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7161 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 17.5431 | 0 | 0 | 0 | 17.5431 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 29.0085 | 11.4654 | 65.36% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.4654 | 65.36% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15 | -100% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.56333 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.56333 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8 | -100% | Корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0.28291 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28291 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 94.6945 | 0 | 0 | 0 | 94.6945 | -25.3055 | -21.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.3055 | -21.09% | Основной объем освоения закрыт и профинансирован в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 26.0444 | 0 | 0 | 0 | 26.0444 | 26.0327 | 0 | 0 | 0 | 26.0327 | -0.01173 | -0.04504% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.01173 | -0.04504% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 22.8707 | 0 | 0 | 0 | 22.8707 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | -21.6745 | -94.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.6745 | -94.77% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -30 | -100% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1583 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1583 | - | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 68.6872 | 0 | 0 | 0 | 68.6872 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 3.2066 | -65.4806 | -95.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -65.4806 | -95.33% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 66.6069 | 0 | 0 | 0 | 66.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.6069 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -66.6069 | -100% | Основной объем работпрофинансирован в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 1.9336 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 10.2124 | 528.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.2124 | 528.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 3.8075 | 0 | 0 | 0 | 3.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8075 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8075 | -100% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 38.1073 | 0 | 0 | 0 | 38.1073 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | -30.5884 | -80.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -30.5884 | -80.27% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 29.7759 | 0 | 0 | 0 | 29.7759 | 135.8629 | 0 | 0 | 0 | 135.8629 | 106.087 | 356.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 106.087 | 356.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 27.4372 | 0 | 0 | 0 | 27.4372 | 55.1164 | 0 | 0 | 0 | 55.1164 | 27.6793 | 100.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 27.6793 | 100.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 18.3823 | 0 | 0 | 0 | 18.3823 | 17.9526 | 0 | 0 | 0 | 17.9526 | -0.42977 | -2.338% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42977 | -2.338% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 4.3632 | 0 | 0 | 0 | 4.3632 | 9.4506 | 0 | 0 | 0 | 9.4506 | 5.0873 | 116.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0873 | 116.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | 9.0953 | 0 | 0 | 0 | 9.0953 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 7.0547 | 77.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.0547 | 77.56% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | 25.7496 | 0 | 0 | 0 | 25.7496 | 81.812 | 0 | 0 | 0 | 81.812 | 56.0624 | 217.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 56.0624 | 217.7% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0.00049688 | -2.0155 | -99.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0155 | -99.98% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6936 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.6936 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2536 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2536 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84691 | 0 | 0 | 0 | 0.84691 | 0.84691 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.84691 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61175 | 0 | 0 | 0 | 0.61175 | 0.61175 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61175 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 | 8.0808 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.0808 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8979 | 0 | 0 | 0 | 1.8979 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.052318 | 0 | 0 | 0 | 0.052318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.1589 | 0 | 0 | 0 | 17.1589 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.004437 | 0 | 0 | 0 | 0.004437 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.029967 | 0 | 0 | 0 | 0.029967 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.035049 | 0 | 0 | 0 | 0.035049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0601 | 0 | 0 | 0 | 0.0601 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.017293 | 0 | 0 | 0 | 0.017293 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018306 | 0 | 0 | 0 | 0.018306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3877 | 0 | 0 | 0 | 1.3877 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.82879 | 0 | 0 | 0 | 0.82879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.9654 | 0 | 0 | 0 | 21.9654 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7501 | 0 | 0 | 0 | 3.7501 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1776 | 0 | 0 | 0 | 2.1776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19108 | 0 | 0 | 0 | 0.19108 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.5784 | 0 | 0 | 0 | 4.5784 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | НД | НД | НД | НД | НД | 81.2684 | 0 | 0 | 0 | 81.2684 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 1.8233 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 3.4873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.055006 | 0 | 0 | 0 | 0.055006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.2934 | 0 | 0 | 0 | 9.2934 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.7517 | 0 | 0 | 0 | 15.7517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 1.9468 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.3363 | 0 | 0 | 0 | 9.3363 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.040681 | 0 | 0 | 0 | 0.040681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0.024157 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0060476 | 0 | 0 | 0 | 0.0060476 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.58268 | 0 | 0 | 0 | 0.58268 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.6307 | 0 | 0 | 0 | 15.6307 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.069896 | 0 | 0 | 0 | 0.069896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9209 | 0 | 0 | 0 | 2.9209 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.7431 | 0 | 0 | 0 | 5.7431 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | НД | НД | НД | НД | НД | 19.7685 | 0 | 0 | 0 | 19.7685 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.09985 | 0 | 0 | 0 | 0.09985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.098111 | 0 | 0 | 0 | 0.098111 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.5032 | 0 | 0 | 0 | 17.5032 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16749 | 0 | 0 | 0 | 0.16749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0.2185 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0.07975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6204 | 0 | 0 | 0 | 2.6204 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.066445 | 0 | 0 | 0 | 0.066445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | НД | НД | НД | НД | НД | -15.1517 | 0 | 0 | 0 | -15.1517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.2153 | 0 | 0 | 0 | 17.2153 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 46.6467 | 0 | 0 | 44.3421 | 2.3046 | 46.2167 | 10748% | 0 | - | 0 | - | 44.3421 | - | 1.8746 | 436% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 46.6467 | 0 | 0 | 44.3421 | 2.3046 | 46.2167 | 10748% | 0 | - | 0 | - | 44.3421 | - | 1.8746 | 436% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 2.3046 | 0 | 0 | 0 | 2.3046 | 1.8746 | 436% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8746 | 436% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.16327 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | -0.26673 | -62.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.26673 | -62.03% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.136 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0.0053288 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0053288 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | - | 0 | - | 0 | - | 44.3421 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | - | 0 | - | 0 | - | 44.3421 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | 5.6723 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6723 | - | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | 5.6723 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6723 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6723 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 119.6582 | 0 | 0 | 94.4642 | 25.194 | 576.9334 | 0 | 0 | 279.1394 | 297.794 | 457.2753 | 382.2% | 0 | - | 0 | - | 184.6752 | 195.5% | 272.6001 | 1082% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.8647 | 0 | 0 | 22.6707 | 25.194 | 102.6646 | 0 | 0 | 102.6646 | 0 | 54.7999 | 114.5% | 0 | - | 0 | - | 79.9939 | 352.9% | -25.194 | -100% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 47.8647 | 0 | 0 | 22.6707 | 25.194 | 102.6646 | 0 | 0 | 102.6646 | 0 | 54.7999 | 114.5% | 0 | - | 0 | - | 79.9939 | 352.9% | -25.194 | -100% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2 | -100% | 0 | - | Корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | - | 0 | - | 0 | - | 35 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0.24264 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24264 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 2.564 | - | 0 | - | 0 | - | 2.564 | - | 0 | - | Ликвидация отставания работ, запланированных к выполнению в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5442 | 0 | 0 | 7.5442 | 0 | 7.5442 | - | 0 | - | 0 | - | 7.5442 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 26.3347 | 0 | 0 | 1.1407 | 25.194 | 0.56339 | 0 | 0 | 0.56339 | 0 | -25.7713 | -97.86% | 0 | - | 0 | - | -0.57735 | -50.61% | -25.194 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0.59775 | 0 | 0.59775 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59775 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.12369 | 0 | -9.8763 | -98.76% | 0 | - | 0 | - | -9.8763 | -98.76% | 0 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.33 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.33 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | НД | НД | НД | НД | НД | 55.5369 | 0 | 0 | 55.5369 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38.9751 | 0 | 0 | 38.9751 | 0 | 3.9751 | 11.36% | 0 | - | 0 | - | 3.9751 | 11.36% | 0 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38.9751 | 0 | 0 | 38.9751 | 0 | 3.9751 | 11.36% | 0 | - | 0 | - | 3.9751 | 11.36% | 0 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 32.259 | - | 0 | - | 0 | - | 32.259 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92262 | 0 | 0 | 0.92262 | 0 | 0.92262 | - | 0 | - | 0 | - | 0.92262 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 1.6647 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6647 | - | 0 | - | Выполнение требований регуляторов, предписаний надзорных организаций
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | 3.5561 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5561 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57269 | 0 | 0 | 0.57269 | 0 | 0.57269 | - | 0 | - | 0 | - | 0.57269 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 20.0284 | 0 | 0 | 20.0284 | 0 | 0.63619 | 0 | 0 | 0.49008 | 0.1461 | -19.3922 | -96.82% | 0 | - | 0 | - | -19.5383 | -97.55% | 0.1461 | - | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 20.0284 | 0 | 0 | 20.0284 | 0 | 0.63619 | 0 | 0 | 0.49008 | 0.1461 | -19.3922 | -96.82% | 0 | - | 0 | - | -19.5383 | -97.55% | 0.1461 | - | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | 1.2994 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2994 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2994 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | 0.94637 | 0 | 0 | 0.94637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94637 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94637 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | 1.0961 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | -0.8361 | -76.28% | 0 | - | 0 | - | -0.8361 | -76.28% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | 2.2133 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2133 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2133 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | 2.4308 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4308 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4308 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | 1.6325 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 0.22148 | 0 | 0 | 0.22148 | 0 | -1.411 | -86.43% | 0 | - | 0 | - | -1.411 | -86.43% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | 2.4583 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4583 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4583 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | 3.9397 | 0 | 0 | 3.9397 | 0 | 0.0086051 | 0 | 0 | 0.0086051 | 0 | -3.9311 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | -3.9311 | -99.78% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | 0.70538 | 0 | 0 | 0.70538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70538 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.70538 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | 3.3065 | 0 | 0 | 3.3065 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.1461 | -3.1604 | -95.58% | 0 | - | 0 | - | -3.3065 | -100% | 0.1461 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.7651 | 0 | 0 | 16.7651 | 0 | 434.6575 | 0 | 0 | 137.0096 | 297.6479 | 417.8924 | 2493% | 0 | - | 0 | - | 120.2445 | 717.2% | 297.6479 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.7651 | 0 | 0 | 16.7651 | 0 | 401.5473 | 0 | 0 | 125.3458 | 276.2015 | 384.7823 | 2295% | 0 | - | 0 | - | 108.5807 | 647.7% | 276.2015 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 16.7651 | 0 | 0 | 16.7651 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 51.2349 | 305.6% | 0 | - | 0 | - | 51.2349 | 305.6% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | - | 0 | - | 0 | - | 19.2963 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0495 | 0 | 0 | 38.0495 | 0 | 38.0495 | - | 0 | - | 0 | - | 38.0495 | - | 0 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 6.1172 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1172 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56395 | 0 | 0 | 0 | 0.56395 | 0.56395 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.56395 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0.0949 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0949 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9097 | 0 | 0 | 0 | 11.9097 | 11.9097 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.9097 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0.83093 | 0.83093 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83093 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14422 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | НД | НД | НД | НД | НД | 91.8825 | 0 | 0 | 0 | 91.8825 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.1419 | 0 | 0 | 0 | 7.1419 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89756 | 0 | 0 | 0 | 0.89756 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.7243 | 0 | 0 | 0 | 21.7243 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.53645 | 0 | 0 | 0 | 0.53645 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.2369 | 0 | 0 | 0 | 10.2369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0538 | 0 | 0 | 0 | 6.0538 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.5427 | 0 | 0 | 0 | 14.5427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.036219 | 0 | 0 | 0 | 0.036219 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | НД | НД | НД | НД | 19.1354 | 0 | 0 | 0 | 19.1354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 9.8464 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30592 | 0 | 0 | 0 | 0.30592 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.094817 | 0 | 0 | 0 | 0.094817 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | НД | НД | НД | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.043279 | 0 | 0 | 0 | 0.043279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11702 | 0 | 0 | 0 | 0.11702 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | НД | НД | НД | НД | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23398 | 0 | 0 | 0 | 0.23398 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0.19282 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0.20431 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.56015 | 0 | 0 | 0 | 0.56015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0.068578 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объекта по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.4693 | 0 | 0 | 0 | 13.4693 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7394 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 1.0013 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0013 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1102 | 0 | 0 | 11.6638 | 21.4464 | 33.1102 | - | 0 | - | 0 | - | 11.6638 | - | 21.4464 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6638 | 0 | 0 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | - | 0 | - | 0 | - | 11.6638 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.53248 | 0 | 0 | 0 | 0.53248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.6116 | 0 | 0 | 0 | 14.6116 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 1.2377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 164.7013 | 0 | 0 | 140.8664 | 23.8349 | 45.5854 | 0 | 0 | 45.5854 | 0 | -119.1159 | -72.32% | 0 | - | 0 | - | -95.281 | -67.64% | -23.8349 | -100% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 164.7013 | 0 | 0 | 140.8664 | 23.8349 | 45.5854 | 0 | 0 | 45.5854 | 0 | -119.1159 | -72.32% | 0 | - | 0 | - | -95.281 | -67.64% | -23.8349 | -100% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8.3369 | 0 | 0 | 8.3369 | 0 | -61.6631 | -88.09% | 0 | - | 0 | - | -61.6631 | -88.09% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20 | -100% | 0 | - | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 1.5685 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5685 | - | 0 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 24.7013 | 0 | 0 | 0.86642 | 23.8349 | 4.5578 | 0 | 0 | 4.5578 | 0 | -20.1435 | -81.55% | 0 | - | 0 | - | 3.6914 | 426.1% | -23.8349 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 31.1222 | 0 | 0 | 31.1222 | 0 | -18.8778 | -37.76% | 0 | - | 0 | - | -18.8778 | -37.76% | 0 | - | Не оформлена разрешительная документация на строительство
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.9391 | 0 | 0 | 49.9391 | 0 | 98.5993 | 0 | 0 | 98.5993 | 0 | 48.6602 | 97.44% | 0 | - | 0 | - | 48.6602 | 97.44% | 0 | - | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 19.101 | 0 | 0 | 19.101 | 0 | 80.6856 | 0 | 0 | 80.6856 | 0 | 61.5846 | 322.4% | 0 | - | 0 | - | 61.5846 | 322.4% | 0 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 30.8382 | 0 | 0 | 30.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8382 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.8382 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 11.8089 | 0 | 11.8089 | - | 0 | - | 0 | - | 11.8089 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1049 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 12.2139 | 0 | 0 | 12.2139 | 0 | 17.9005 | 0 | 0 | 13.225 | 4.6755 | 5.6865 | 46.56% | 0 | - | 0 | - | 1.0111 | 8.278% | 4.6755 | - | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3832 | 0 | 0 | 10.3832 | 0 | 10.3832 | - | 0 | - | 0 | - | 10.3832 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 12.2139 | 0 | 0 | 12.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2139 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.2139 | -100% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0.010576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 2.8418 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8418 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1128.3037 | 0 | 0 | 263.5451 | 864.7586 | 1005.1519 | 0 | 0 | 493.4056 | 511.7464 | -123.1518 | -10.91% | 0 | - | 0 | - | 229.8604 | 87.22% | -353.0122 | -40.82% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 977.9728 | 0 | 0 | 113.2142 | 864.7586 | 968.8204 | 0 | 0 | 457.79 | 511.0303 | -9.1524 | -0.9359% | 0 | - | 0 | - | 344.5758 | 304.4% | -353.7283 | -40.9% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 977.9728 | 0 | 0 | 113.2142 | 864.7586 | 968.8204 | 0 | 0 | 457.79 | 511.0303 | -9.1524 | -0.9359% | 0 | - | 0 | - | 344.5758 | 304.4% | -353.7283 | -40.9% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 119.0576 | 0 | 0 | 36.3187 | 82.7389 | 171.6776 | 0 | 0 | 147.3058 | 24.3718 | 52.6201 | 44.2% | 0 | - | 0 | - | 110.9871 | 305.6% | -58.367 | -70.54% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 84.224 | 0 | 0 | 76.8955 | 7.3285 | 349.176 | 0 | 0 | 310.4842 | 38.6918 | 264.952 | 314.6% | 0 | - | 0 | - | 233.5887 | 303.8% | 31.3633 | 428% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 774.6912 | 0 | 0 | 0 | 774.6912 | 447.9667 | 0 | 0 | 0 | 447.9667 | -326.7245 | -42.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -326.7245 | -42.17% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 202.0897 | 0 | 0 | 0 | 202.0897 | 144.8716 | 0 | 0 | 0 | 144.8716 | -57.2181 | -28.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -57.2181 | -28.31% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8827 | 0 | 0 | 0 | 8.8827 | 8.8827 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.8827 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 191.4218 | 0 | 0 | 0 | 191.4218 | -158.5782 | -45.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -158.5782 | -45.31% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.6577 | 0 | 0 | 0 | 4.6577 | -15.3423 | -76.71% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.3423 | -76.71% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52.1805 | 0 | 0 | 0 | 52.1805 | 34.1805 | 189.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 34.1805 | 189.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -36 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 40.6015 | 0 | 0 | 0 | 40.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6015 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.6015 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 38.7743 | 0 | 0 | 0 | 38.7743 | -69.2257 | -64.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.2257 | -64.1% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 0.28343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0.14601 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9364 | 0 | 0 | 0 | 2.9364 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 150.3309 | 0 | 0 | 150.3309 | 0 | 36.3315 | 0 | 0 | 35.6155 | 0.71601 | -113.9994 | -75.83% | 0 | - | 0 | - | -114.7154 | -76.31% | 0.71601 | - | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 148.5898 | 0 | 0 | 148.5898 | 0 | 2.5686 | 0 | 0 | 2.5686 | 0 | -146.0212 | -98.27% | 0 | - | 0 | - | -146.0212 | -98.27% | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 148.5898 | 0 | 0 | 148.5898 | 0 | 2.5686 | 0 | 0 | 2.5686 | 0 | -146.0212 | -98.27% | 0 | - | 0 | - | -146.0212 | -98.27% | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 148.5898 | 0 | 0 | 148.5898 | 0 | 2.3632 | 0 | 0 | 2.3632 | 0 | -146.2266 | -98.41% | 0 | - | 0 | - | -146.2266 | -98.41% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 0.20534 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20534 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 33.047 | - | 0 | - | 0 | - | 33.047 | - | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 33.047 | - | 0 | - | 0 | - | 33.047 | - | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 33.047 | - | 0 | - | 0 | - | 33.047 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.7411 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7411 | -100% | 0 | - | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.7411 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7411 | -100% | 0 | - | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | 1.7411 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7411 | -100% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71601 | 0 | 0 | 0 | 0.71601 | 0.71601 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.71601 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71601 | 0 | 0 | 0 | 0.71601 | 0.71601 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.71601 | - | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.016266 | 0 | 0 | 0 | 0.016266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28909 | 0 | 0 | 0 | 0.28909 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | 0.17692 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.17692 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1750.5622 | 24649.1238 | НД | 32970.132 | 17417.8437 | 3515.2248 | 3010.4198 | 3515.2248 | 2674.2001 | 0 | 3600.3318 | 0 | 8132.8921 | 0 | НД | 29454.9071 | 504.805 | 16.77% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 441.4045 | 20694.325 | НД | 17009.4627 | 12677.4269 | 2658.7547 | 2550.3048 | 2658.7547 | 1904.136 | 0 | 2226.1998 | 0 | 5996.7863 | 0 | НД | 14350.708 | 108.4499 | 4.252% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 788.5644 | 2946.4625 | НД | 9999.681 | 2790.9891 | 569.7157 | 318.7978 | 569.7157 | 545.4783 | 0 | 711.9377 | 0 | 1214.7754 | 0 | НД | 9429.9653 | 250.918 | 78.71% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 442.5362 | 697.6768 | НД | 4886.3597 | 1467.9996 | 43.6346 | 99.7013 | 43.6346 | 103.0267 | 0 | 483.3333 | 0 | 781.9382 | 0 | НД | 4842.7251 | -56.0667 | -56.23% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 47.6711 | 30.4448 | НД | 397.0919 | 287.3578 | 162.1647 | 41.616 | 162.1647 | 92.2502 | 0 | 36.4083 | 0 | 117.0833 | 0 | НД | 234.9272 | 120.5488 | 289.7% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 30.386 | 280.2147 | НД | 677.5366 | 194.0704 | 80.955 | 0 | 80.955 | 29.3089 | 0 | 142.4526 | 0 | 22.3089 | 0 | НД | 596.5816 | 80.955 | - | Г
1 | Краснодарский край | Г | 1623.2597 | 21552.8838 | НД | 25333.5236 | 10996.9503 | 2606.7073 | 1725.4284 | 2606.7073 | 2103.9095 | 0 | 3265.5342 | 0 | 3902.0782 | 0 | НД | 22726.8163 | 881.2789 | 51.08% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 410.7939 | 18015.1214 | НД | 10906.7176 | 6640.0311 | 1890.8807 | 1390.5891 | 1890.8807 | 1586.2636 | 0 | 1895.2714 | 0 | 1767.9069 | 0 | НД | 9015.8369 | 500.2915 | 35.98% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 410.681 | 17647.3839 | НД | 10148.5594 | 6230.6631 | 1886.6616 | 1390.2308 | 1886.6616 | 1524.7984 | 0 | 1772.5075 | 0 | 1543.1264 | 0 | НД | 8261.8978 | 496.4308 | 35.71% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 11054.7785 | НД | 2165.8315 | 1361.5867 | 729.5101 | 285.8355 | 729.5101 | 340.3967 | 0 | 422.2384 | 0 | 313.1161 | 0 | НД | 1436.3215 | 443.6746 | 155.2% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 5130.0886 | НД | 1987.2863 | 774.7418 | 350.4064 | 193.6855 | 350.4064 | 193.6855 | 0 | 193.6855 | 0 | 193.6855 | 0 | НД | 1636.8799 | 156.7209 | 80.92% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 410.681 | 1462.5169 | НД | 5995.4415 | 4094.3345 | 806.7451 | 910.7098 | 806.7451 | 990.7162 | 0 | 1156.5837 | 0 | 1036.3248 | 0 | НД | 5188.6964 | -103.9647 | -11.42% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 9.6963 | 21.0653 | НД | 54.333 | 14.1048 | 0.80344 | 0.83333 | 0.80344 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 10.7715 | 0 | НД | 53.5296 | -0.029896 | -3.588% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 14.2699 | 26.8423 | НД | 76.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 76.5387 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 1.4614 | 11.621 | НД | 0.94839 | 0 | 0.02132 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92707 | 0.02132 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | НД | 0 | НД | 66.4239 | 25.6195 | 0 | 12.5 | 0 | 5.8333 | 0 | 4.1667 | 0 | 3.1195 | 0 | НД | 66.4239 | -12.5 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 85.7301 | 62.4723 | НД | 494.4835 | 220 | 7.8659 | 98.7052 | 7.8659 | 66.6667 | 0 | 54.6281 | 0 | 0 | 0 | НД | 486.6176 | -90.8394 | -92.03% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 12.8635 | 17.9034 | НД | 78.6781 | 76 | 19.2598 | 30 | 19.2598 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | НД | 59.4184 | -10.7402 | -35.8% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 24.5415 | 87.1746 | НД | 109.8997 | 45 | 28.0409 | 20.8333 | 28.0409 | 12.5 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | НД | 81.8588 | 7.2076 | 34.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 36.9101 | 29.9496 | НД | 219.2029 | 146 | 54.8644 | 70 | 54.8644 | 59.3333 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | НД | 164.3384 | -15.1356 | -21.62% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 12.0113 | 2.034 | НД | 80.5983 | 72 | 1.18e-06 | 33.3333 | 1.18e-06 | 20.8333 | 0 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | НД | 80.5983 | -33.3333 | -100% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 17.356 | 31.5982 | НД | 106.6126 | 80 | 24.7504 | 41.6667 | 24.7504 | 25 | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | НД | 81.8622 | -16.9163 | -40.6% | Изменение графика выполнения работ из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 9.9728 | 83.0977 | НД | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.433 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | НД | 4.2312 | НД | 2.3384 | 0 | 0.25836 | 0 | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.08 | 0.25836 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 5.6103 | 39.3964 | НД | 4.2415 | 14.6192 | 0 | 14.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2415 | -14.6192 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | НД | 3.1099 | НД | 32.6816 | 21.4132 | 0 | 12.5 | 0 | 8.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 32.6816 | -12.5 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | НД | 2.0928 | НД | 22.43 | 14.6744 | 0 | 8.3333 | 0 | 6.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.43 | -8.3333 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | НД | 0 | НД | 79.8154 | 46.9164 | 0 | 29.1667 | 0 | 17.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 79.8154 | -29.1667 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 3.535 | 25.2403 | НД | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.0278 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | НД | 0 | НД | 147.6898 | 81.384 | 0 | 41.6667 | 0 | 25 | 0 | 14.7173 | 0 | 0 | 0 | НД | 147.6898 | -41.6667 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | НД | 0.45296 | НД | 19.2655 | 10.3489 | 0 | 6.6667 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.2655 | -6.6667 | -100% | Корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 1.7796 | 11.6526 | НД | 2.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0901 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 0.31222 | 8.4099 | НД | 0.79543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.79543 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 28.299 | 168.0328 | НД | 87.3398 | 154.3027 | 57.7352 | 100 | 57.7352 | 54.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.6046 | -42.2648 | -42.26% | Основной объем освоения закрыт в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 13.9946 | 75.1766 | НД | 40.1552 | 64.2355 | 3.0695 | 64.2355 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.0858 | -61.1661 | -95.22% | Основной объем освоения закрыт в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | НД | 46.4462 | НД | 19.7252 | 63.1545 | 10.5451 | 19.0589 | 10.5451 | 31.7648 | 0 | 8.3333 | 0 | 3.9975 | 0 | НД | 9.1801 | -8.5138 | -44.67% | Основной объем освоения закрыт в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 1006.4667 | 887.2825 | 0 | 25 | 0 | 96.4174 | 0 | 333.3333 | 0 | 432.5318 | 0 | НД | 1006.4667 | -25 | -100% | Корректировка технических условий
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | НД | 0 | НД | 174.6357 | 164.0325 | 9.2171 | 10 | 9.2171 | 50 | 0 | 20.8333 | 0 | 83.1992 | 0 | НД | 165.4186 | -0.78289 | -7.829% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | НД | 0 | НД | 203.0158 | 190.7977 | 9.6262 | 57.2393 | 9.6262 | 95.3988 | 0 | 29.1667 | 0 | 8.9929 | 0 | НД | 193.3896 | -47.6131 | -83.18% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | НД | 1.6018 | НД | 241.9449 | 230.2003 | 5.378 | 10 | 5.378 | 50 | 0 | 79.1667 | 0 | 91.0336 | 0 | НД | 236.5669 | -4.622 | -46.22% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | НД | 1.4391 | НД | 205.4041 | 193.9691 | 5.8446 | 10 | 5.8446 | 50 | 0 | 89.1667 | 0 | 44.8024 | 0 | НД | 199.5594 | -4.1554 | -41.55% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | НД | 0 | НД | 323.7771 | 310.007 | 8.0468 | 0 | 8.0468 | 0 | 0 | 50 | 0 | 260.007 | 0 | НД | 315.7303 | 8.0468 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | НД | 73.2043 | НД | 6.2344 | 55.5057 | 0 | 55.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.2344 | -55.5057 | -100% | Основной объем освоения закрыт в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | НД | 11.7103 | НД | 0.048233 | 10.7423 | 0 | 1.6113 | 0 | 4.2969 | 0 | 4.834 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.048233 | -1.6113 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | НД | 3.1431 | НД | 19.9949 | 21.1528 | 0 | 3.1729 | 0 | 8.4611 | 0 | 9.5188 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.9949 | -3.1729 | -100% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | НД | 7.2603 | НД | 224.2393 | 211.7075 | 105.474 | 31.7561 | 105.474 | 84.683 | 0 | 95.2684 | 0 | 0 | 0 | НД | 118.7653 | 73.7179 | 232.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | НД | 51.5683 | НД | 129.2816 | 165.4219 | 122.6104 | 24.8133 | 122.6104 | 57.8977 | 0 | 74.4398 | 0 | 8.2711 | 0 | НД | 6.6711 | 97.7971 | 394.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | НД | 82.1992 | НД | 78.7527 | 152.4287 | 70.0955 | 22.8643 | 70.0955 | 38.1072 | 0 | 60.9715 | 0 | 30.4857 | 0 | НД | 8.6573 | 47.2312 | 206.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 17.723 | 5.76 | НД | 140.1315 | 76.5046 | 34.3561 | 15.3186 | 34.3561 | 23.686 | 0 | 29.1667 | 0 | 8.3333 | 0 | НД | 105.7754 | 19.0375 | 124.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 4.3489 | 10.8273 | НД | 23.8016 | 24.2403 | 21.2822 | 3.636 | 21.2822 | 6.0601 | 0 | 10.9081 | 0 | 3.636 | 0 | НД | 2.5194 | 17.6462 | 485.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | НД | 3.8076 | НД | 49.5222 | 50.5292 | 1.1429 | 7.5794 | 1.1429 | 12.6323 | 0 | 22.7382 | 0 | 7.5794 | 0 | НД | 48.3794 | -6.4365 | -84.92% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | НД | 0 | НД | 150.7012 | 143.0531 | 11.0171 | 21.458 | 11.0171 | 35.7633 | 0 | 64.3739 | 0 | 21.458 | 0 | НД | 139.6841 | -10.4409 | -48.66% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | НД | 0 | НД | 49.4846 | 32.9086 | 0 | 0 | 0 | 4.9342 | 0 | 9.8684 | 0 | 18.1059 | 0 | НД | 49.4846 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0.30412 | 0.29976 | НД | 2.1002 | 1.68 | 4.3091 | 1.68 | 4.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.2088 | 2.6291 | 156.5% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | НД | 1.7867 | НД | 20.6508 | 20.5198 | 15.5567 | 3.078 | 15.5567 | 8.2079 | 0 | 9.2339 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.0941 | 12.4788 | 405.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | НД | 3.8437 | НД | -1.1607 | 1.878 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.1607 | -1.878 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0.2616 | 2.908 | НД | -0.85249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.85249 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0.34821 | 2.9726 | НД | -0.21606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.21606 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | НД | 10.4122 | НД | 16.0188 | 0 | 21.879 | 0 | 21.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -5.8603 | 21.879 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 5.9317 | 17.7967 | НД | 26.2953 | 0 | 0.57659 | 0 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.7187 | 0.57659 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 1.0501 | 0.1594 | НД | 8.828 | НД | 0.23837 | НД | 0.23837 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.5897 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 0.48728 | 0.14909 | НД | 2.2168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2168 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0.24524 | НД | 0.41675 | НД | 0.41675 | НД | 0.41675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0.0402 | НД | 0.11211 | НД | 0.11211 | НД | 0.11211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | НД | 0 | НД | 17.0793 | НД | 14.6068 | НД | 14.6068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4725 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | НД | 0 | НД | 28.9249 | НД | 1.6211 | НД | 1.6211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.3038 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0.66516 | 4.0218 | НД | 0.96508 | НД | 0.16299 | НД | 0.16299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.80209 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 1.0765 | 7.1761 | НД | 1.3757 | НД | 0.02347 | НД | 0.02347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3522 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0.45721 | 2.5746 | НД | 0.80544 | НД | 0.03037 | НД | 0.03037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77507 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | НД | 0.099289 | НД | 0.87944 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87944 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 3.0184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 3.9845 | НД | 1.0853 | НД | 1.0853 | НД | 1.0853 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0.86564 | НД | 0.21421 | НД | 0.21421 | НД | 0.21421 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 7.5959 | 4.3001 | НД | 55.3353 | НД | 23.5081 | НД | 23.5081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.8272 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | НД | 1.7874 | НД | 26.3444 | НД | 0.007895 | НД | 0.007895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.3365 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | НД | 1.3561 | НД | 21.9115 | НД | 0.021871 | НД | 0.021871 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.8896 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 0.34551 | 0 | НД | 3.8997 | НД | 0.094897 | НД | 0.094897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8048 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0.43302 | 0 | НД | 4.5064 | НД | 0.2517 | НД | 0.2517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2546 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0.3473 | 0 | НД | 5.0218 | НД | 0.34627 | НД | 0.34627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6755 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 3.2187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0 | НД | 0.7262 | НД | 0.022014 | НД | 0.022014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70419 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 11.5556 | 18.0119 | НД | 24.1472 | НД | 20.1767 | НД | 20.1767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9706 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 4.877 | 0 | НД | 43.223 | НД | 3.2985 | НД | 3.2985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.9245 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | 1.5217 | 1.4517 | НД | 10.8194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.8194 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0.07 | НД | 0.78999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78999 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 3.1107 | НД | 0.53117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53117 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 0.68955 | 0.22288 | НД | 4.9047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9047 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | 8.3513 | 3.9129 | НД | 73.4822 | НД | 18.0692 | НД | 18.0692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 55.413 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 7.7074 | 57.2018 | НД | 23.1198 | НД | 23.1198 | НД | 23.1198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | НД | 0 | НД | 101.2187 | НД | 2.0634 | НД | 2.0634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 99.1553 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | НД | 0 | НД | 86.5907 | НД | 1.8993 | НД | 1.8993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 84.6914 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | НД | 0 | НД | 144.8121 | НД | 0.00012695 | НД | 0.00012695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 144.812 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | НД | 0 | НД | 9.672 | НД | 0.7005 | НД | 0.7005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.9715 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | НД | 0 | НД | 206.7458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 206.7458 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 3.6691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 1.1357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 8.3596 | 23.7758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 22.3894 | 39.1945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | 1.7589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 8.918 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0.46145 | НД | 0.10217 | НД | 0.10217 | НД | 0.10217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | 10.1469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | 1.7598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | НД | 0 | НД | 2.7112 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7112 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 3.8166 | 32.3719 | НД | 4.3415 | НД | 0.11291 | НД | 0.11291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2286 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0.31186 | НД | 1.3941 | НД | 1.3941 | НД | 1.3941 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | 2.386 | 0 | НД | 20.3941 | НД | 1.8305 | НД | 1.8305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.5636 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 3.7378 | 1.5488 | НД | 12.1918 | НД | 8.5709 | НД | 8.5709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6209 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | НД | 5.404 | НД | 50.8259 | НД | 0.0053816 | НД | 0.0053816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 50.8206 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0.85662 | 0.2676 | НД | 2.735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.735 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 0.72503 | 0.2793 | НД | 1.8182 | НД | 0.035222 | НД | 0.035222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.783 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 0.8059 | 0.28 | НД | 3.0402 | НД | 1.5322 | НД | 1.5322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.508 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 2.8003 | 6.8152 | НД | 23.1169 | НД | 0.019269 | НД | 0.019269 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.0977 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 7.6571 | 51.1528 | НД | 1.7383 | НД | 1.7383 | НД | 1.7383 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1086e-15 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | НД | 0 | НД | 46.0878 | НД | 4.067 | НД | 4.067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 42.0208 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 4.04 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 20.528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | 23.3844 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 46.9302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | 2.7247 | 5.2655 | НД | 19.2988 | НД | 0.19494 | НД | 0.19494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.1039 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0.14721 | НД | 3.3049 | НД | 1.8943 | НД | 1.8943 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4106 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | НД | 1.783 | НД | 21.6592 | НД | -1.783 | НД | -1.783 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.4422 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | НД | 0.29506 | НД | 23.1471 | НД | 19.5037 | НД | 19.5037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6434 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | НД | 0.29506 | НД | 0.29506 | НД | 0.29506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 3.3725 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | НД | 0 | НД | 1.5139 | НД | 1.5139 | НД | 1.5139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.11289 | 358.9525 | НД | 696.7031 | 409.368 | 1.1823 | 0.35833 | 1.1823 | 61.4652 | 0 | 122.7638 | 0 | 224.7806 | 0 | НД | 695.5208 | 0.82398 | 229.9% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.11289 | 358.9525 | НД | 696.7031 | 409.368 | 1.1823 | 0.35833 | 1.1823 | 61.4652 | 0 | 122.7638 | 0 | 224.7806 | 0 | НД | 695.5208 | 0.82398 | 229.9% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.11289 | 253.4219 | НД | 610.3335 | 409.368 | 1.1823 | 0.35833 | 1.1823 | 61.4652 | 0 | 122.7638 | 0 | 224.7806 | 0 | НД | 609.1512 | 0.82398 | 229.9% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | 0.11289 | 0.32035 | НД | 0.69506 | 0.71079 | 0.64725 | 0.35833 | 0.64725 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.019125 | 0 | НД | 0.04781 | 0.28892 | 80.63% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | НД | 0 | НД | 554.9792 | 408.6572 | 0.53506 | 0 | 0.53506 | 61.2986 | 0 | 122.5972 | 0 | 224.7615 | 0 | НД | 554.4442 | 0.53506 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | 253.1016 | НД | 54.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 54.6592 | 0 | - | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 105.5306 | НД | 86.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 86.3696 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | НД | 105.5306 | НД | 86.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 86.3696 | 0 | - | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 8.785 | НД | 61.455 | 0 | 3.0368 | 0 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 58.4183 | 3.0368 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.785 | НД | 61.455 | 0 | 3.0368 | 0 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 58.4183 | 3.0368 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 8.785 | НД | 61.455 | НД | 3.0368 | НД | 3.0368 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 58.4183 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 691.8725 | 2529.4261 | НД | 8465.8179 | 2407.4915 | 429.0723 | 193.522 | 429.0723 | 293.0601 | 0 | 708.0686 | 0 | 1212.8408 | 0 | НД | 8036.7455 | 235.5503 | 121.7% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 253.6146 | 1427.5568 | НД | 3407.1016 | 878.5935 | 2.7019 | 44.2764 | 2.7019 | 125.1291 | 0 | 208.3333 | 0 | 500.8547 | 0 | НД | 3404.3996 | -41.5744 | -93.9% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 253.6146 | 1427.5568 | НД | 3407.1016 | 878.5935 | 2.7019 | 44.2764 | 2.7019 | 125.1291 | 0 | 208.3333 | 0 | 500.8547 | 0 | НД | 3404.3996 | -41.5744 | -93.9% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | НД | 0.064 | НД | 2.1032 | 0.20834 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.041673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.1032 | -0.16667 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 146.8458 | 774.6782 | НД | 97.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 97.1507 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 12.6381 | 3.2766 | НД | -0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.149 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | НД | 10.6405 | НД | 668.1129 | 111.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5679 | 0 | НД | 668.1129 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 80.2786 | 6.9558 | НД | 578.4901 | 0 | 2.1367 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 576.3534 | 2.1367 | - | Ликвидация отставания работ, запланированных к выполнению в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | НД | 11.5442 | НД | -11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -11.5442 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | НД | 14.9073 | НД | 613.8081 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 613.8062 | 0.0018587 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | НД | 0 | НД | 1160.7507 | 695.0983 | 0.56339 | 26.3347 | 0.56339 | 100.3333 | 0 | 208.3333 | 0 | 360.0969 | 0 | НД | 1160.1873 | -25.7713 | -97.86% | Корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | НД | 0 | НД | 203.8092 | 29.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1899 | 0 | НД | 203.8092 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0.73457 | 27.9302 | НД | -19.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -19.0738 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 9.6426 | 48.6077 | НД | 12.1513 | 12.2541 | 0 | 8.3333 | 0 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.1513 | -8.3333 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 3.475 | 0.47036 | НД | 30.275 | 30.275 | 0 | 9.4416 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.275 | -9.4416 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 528.482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | НД | 0 | НД | 71.2174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 71.2174 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.042 | 32.6819 | НД | 79.9403 | 93.6158 | 5.9592 | 25.8818 | 5.9592 | 53.8278 | 0 | 12.1301 | 0 | 1.7761 | 0 | НД | 73.9811 | -19.9226 | -76.98% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.042 | 32.6819 | НД | 79.9403 | 93.6158 | 5.9592 | 25.8818 | 5.9592 | 53.8278 | 0 | 12.1301 | 0 | 1.7761 | 0 | НД | 73.9811 | -19.9226 | -76.98% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | НД | 28.811 | НД | -16.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -16.8471 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0.39012 | 0.024381 | НД | 4.6829 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 1.3713 | 0 | 2.2025 | 0 | 0.45711 | 0 | НД | 4.6829 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0.83326 | 0.1417 | НД | 8.4711 | 7.4627 | 5.9592 | 0 | 5.9592 | 2.5323 | 0 | 4.5138 | 0 | 0.41667 | 0 | НД | 2.5119 | 5.9592 | - | Выполнение требований регуляторов, предписаний надзорных организаций
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0.44906 | 3.5045 | НД | 2.0284 | 5.2229 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0 | 3.1337 | 0 | 0.52229 | 0 | НД | 2.0284 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0.36952 | 0.042275 | НД | 4.0291 | 3.8001 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 2.2801 | 0 | 0.38001 | 0 | НД | 4.0291 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | НД | 0 | НД | 77.576 | 73.0991 | 0 | 25.8818 | 0 | 47.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 77.576 | -25.8818 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0.15804 | НД | 6.05e-06 | НД | 6.05e-06 | НД | 6.05e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.4386e-18 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 402.1418 | НД | 1623.6593 | 111.269 | 10.538 | 16.6903 | 10.538 | 27.8172 | 0 | 44.5076 | 0 | 22.2538 | 0 | НД | 1613.1213 | -6.1523 | -36.86% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 402.1418 | НД | 1623.6593 | 111.269 | 10.538 | 16.6903 | 10.538 | 27.8172 | 0 | 44.5076 | 0 | 22.2538 | 0 | НД | 1613.1213 | -6.1523 | -36.86% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | НД | 50.7546 | НД | 173.555 | 7.2187 | 0 | 1.0828 | 0 | 1.8047 | 0 | 2.8875 | 0 | 1.4437 | 0 | НД | 173.555 | -1.0828 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | НД | 37.9343 | НД | 154.6033 | 5.2576 | 0 | 0.78864 | 0 | 1.3144 | 0 | 2.103 | 0 | 1.0515 | 0 | НД | 154.6033 | -0.78864 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | НД | 40.8525 | НД | 121.2727 | 6.0894 | 0 | 0.91342 | 0 | 1.5224 | 0 | 2.4358 | 0 | 1.2179 | 0 | НД | 121.2727 | -0.91342 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 46.1477 | НД | 175.8408 | 12.2963 | 0 | 1.8444 | 0 | 3.0741 | 0 | 4.9185 | 0 | 2.4593 | 0 | НД | 175.8408 | -1.8444 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | НД | 33.6931 | НД | 132.0588 | 13.5047 | 0.14421 | 2.0257 | 0.14421 | 3.3762 | 0 | 5.4019 | 0 | 2.7009 | 0 | НД | 131.9146 | -1.8815 | -92.88% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | НД | 37.1535 | НД | 90.2202 | 9.0694 | 9.491 | 1.3604 | 9.491 | 2.2673 | 0 | 3.6277 | 0 | 1.8139 | 0 | НД | 80.7292 | 8.1306 | 597.7% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | НД | 51.5981 | НД | 240.9963 | 13.6575 | 0 | 2.0486 | 0 | 3.4144 | 0 | 5.463 | 0 | 2.7315 | 0 | НД | 240.9963 | -2.0486 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | НД | 33.302 | НД | 180.2037 | 21.8873 | 0.0657 | 3.2831 | 0.0657 | 5.4718 | 0 | 8.7549 | 0 | 4.3775 | 0 | НД | 180.138 | -3.2174 | -98% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | НД | 34.7093 | НД | 163.9292 | 3.9188 | 0 | 0.58782 | 0 | 0.9797 | 0 | 1.5675 | 0 | 0.78376 | 0 | НД | 163.9292 | -0.58782 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | НД | 35.9968 | НД | 190.9792 | 18.3693 | 0.83714 | 2.7554 | 0.83714 | 4.5923 | 0 | 7.3477 | 0 | 3.6739 | 0 | НД | 190.1421 | -1.9183 | -69.62% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 436.216 | 667.0456 | НД | 3355.1167 | 1324.0133 | 409.8732 | 106.6735 | 409.8732 | 86.286 | 0 | 443.0975 | 0 | 687.9563 | 0 | НД | 2945.2435 | 303.1997 | 284.2% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 288.4261 | 606.4951 | НД | 2447.8982 | 1259.6521 | 327.293 | 106.6735 | 327.293 | 66.9776 | 0 | 410.917 | 0 | 675.084 | 0 | НД | 2120.6053 | 220.6195 | 206.8% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 22.4161 | 89.3321 | НД | 19.275 | 106.6735 | 0 | 106.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.275 | -106.6735 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1801 | 0.55167 | НД | 77.1648 | 77.1648 | 0 | 0 | 0 | 23.1494 | 0 | 38.5824 | 0 | 15.433 | 0 | НД | 77.1648 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 6.7977 | 47.7526 | НД | 3.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1851 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 11.642 | 46.0765 | НД | 52.2805 | 0 | 7.8631 | 0 | 7.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 44.4174 | 7.8631 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 3.151 | 7.7149 | НД | 14.1226 | 21.5299 | 0.15776 | 0 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5299 | 0 | НД | 13.9649 | 0.15776 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 9.2314 | 8.6579 | НД | 48.9108 | 56.6276 | 1.7118 | 0 | 1.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6276 | 0 | НД | 47.1991 | 1.7118 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | НД | 0 | НД | 20.2533 | 20.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2533 | 0 | НД | 20.2533 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | НД | 0 | НД | 14.2684 | 14.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2684 | 0 | НД | 14.2684 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | НД | 0 | НД | 11.0884 | 11.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0884 | 0 | НД | 11.0884 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.083992 | 0.69873 | НД | -0.01761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.01761 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 6.4877 | 49.4235 | НД | -9.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.8636 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | НД | 1.9989 | НД | -0.77435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.77435 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 40.1106 | 3.2041 | НД | 269.3901 | 182.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8431 | 0 | 127.9673 | 0 | НД | 269.3901 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 51.3116 | 9.6417 | НД | 387.4015 | 234.9829 | 0 | 0 | 0 | 20.4949 | 0 | 117.4914 | 0 | 96.9966 | 0 | НД | 387.4015 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 79.1384 | 13.8133 | НД | 733.592 | 534.2531 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 200 | 0 | 310.9197 | 0 | НД | 733.592 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | НД | 0 | НД | 1.0152 | НД | 0.050832 | НД | 0.050832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96437 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | НД | 0.08411 | НД | 0.82652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82652 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | НД | 0 | НД | 3.1958 | НД | 0.38999 | НД | 0.38999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8058 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0 | НД | 0.099861 | НД | 0.099861 | НД | 0.099861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 37.0744 | 3.8835 | НД | 244.7581 | НД | 188.7267 | НД | 188.7267 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.0313 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 2.1218 | 0.64218 | НД | 17.6427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.6427 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | 0.24207 | НД | 0.0053193 | НД | 0.0053193 | НД | 0.0053193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.301e-17 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | НД | 0.056781 | НД | 85.9066 | НД | -0.052976 | НД | -0.052976 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 85.9595 | НД | НД | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 2.0729 | 0.24044 | НД | 4.0197 | НД | 1.9983 | НД | 1.9983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0214 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 2.304 | 0.7987 | НД | 19.4487 | НД | 17.438 | НД | 17.438 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0107 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 2.6485 | 0.41896 | НД | 7.3782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.3782 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 4.998 | НД | 33.5528 | НД | 33.5528 | НД | 33.5528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0.38 | НД | 9.3549 | НД | 9.3549 | НД | 9.3549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | 1.225 | НД | 20.9399 | НД | 20.9399 | НД | 20.9399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | 0.10513 | НД | 1.2454 | НД | 1.2454 | НД | 1.2454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | 0.60055 | НД | 6.6221 | НД | 6.6221 | НД | 6.6221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0.21973 | НД | 11.0917 | НД | 11.0917 | НД | 11.0917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | 0.20417 | НД | 2.961 | НД | 2.961 | НД | 2.961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | 0.41132 | НД | 1.6909 | НД | 1.6909 | НД | 1.6909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | 0 | НД | 17.2468 | НД | 0.39129 | НД | 0.39129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.8555 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | 25.709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 9.3975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 9.6379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 21.4133 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0.76278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | 60.1814 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 8.9387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 12.7263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 4.0085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 71.6752 | НД | 46.5531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 46.5531 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 1.4246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | 1.0348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | 2.0003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | 46.5495 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 6.4583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | 0.59369 | НД | 11.7064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.7064 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | 0.19499 | НД | 1.4606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4606 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | 0.16069 | НД | 1.6636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6636 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | 0.55167 | НД | 2.205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.205 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | 0.17026 | НД | 1.323 | НД | 1.323 | НД | 1.323 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 0.56015 | НД | 79.4375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 79.4375 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 0.45977 | НД | 49.2888 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 49.2888 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 1.0384 | НД | 51.1473 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 51.1473 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0.268 | НД | 4.1614 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1614 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | 0 | НД | 25.0005 | НД | 2.278 | НД | 2.278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.7225 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0 | НД | 29.7039 | НД | 4.312 | НД | 4.312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.3919 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0.15089 | НД | 0.007 | НД | 0.007 | НД | 0.007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.1684e-17 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | 0.57784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | 0.1899 | 0.13504 | НД | 1.6953 | НД | 1.3629 | НД | 1.3629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33243 | НД | НД | Переустройство объекта по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | НД | 0 | НД | 1.7446 | НД | 0.2504 | НД | 0.2504 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4942 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 1.4641 | 0.75473 | НД | 11.521 | НД | 11.521 | НД | 11.521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | НД | 13.4828 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | НД | 3.6102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 8.4912 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 147.7899 | 60.5506 | НД | 907.2185 | 64.3612 | 82.5802 | 0 | 82.5802 | 19.3084 | 0 | 32.1806 | 0 | 12.8722 | 0 | НД | 824.6383 | 82.5802 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 10.8709 | 6.354 | НД | 34.0198 | 34.0198 | 0 | 0 | 0 | 10.2059 | 0 | 17.0099 | 0 | 6.804 | 0 | НД | 34.0198 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 8.2718 | 4.1583 | НД | 30.3414 | 30.3414 | 0 | 0 | 0 | 9.1024 | 0 | 15.1707 | 0 | 6.0683 | 0 | НД | 30.3414 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 2.6597 | 43.7022 | НД | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9046 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 5.8302 | 1.9892 | НД | 49.2407 | НД | 0.080061 | НД | 0.080061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 49.1607 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 7.3421 | 1.3781 | НД | 67.5233 | НД | 10.8001 | НД | 10.8001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.7233 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 101.666 | 0.41622 | НД | 565.6918 | НД | 16.3567 | НД | 16.3567 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 549.3351 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 8.0059 | 1.2896 | НД | 68.828 | НД | 54.3135 | НД | 54.3135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5145 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 3.1432 | 1.2628 | НД | 28.1445 | НД | 1.0299 | НД | 1.0299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.1146 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0 | НД | 61.5244 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 61.5244 | НД | НД | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 442.5362 | 697.6768 | НД | 4886.3597 | 1467.9996 | 43.6346 | 99.7013 | 43.6346 | 103.0267 | 0 | 483.3333 | 0 | 781.9382 | 0 | НД | 4842.7251 | -56.0667 | -56.23% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 442.5362 | 697.6768 | НД | 4886.3597 | 1467.9996 | 43.6346 | 99.7013 | 43.6346 | 103.0267 | 0 | 483.3333 | 0 | 781.9382 | 0 | НД | 4842.7251 | -56.0667 | -56.23% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 90.3568 | 596.241 | НД | 267.359 | 86.36 | 29.609 | 58.3333 | 29.609 | 28.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 237.75 | -28.7243 | -49.24% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 183.8965 | 39.0162 | НД | 1113.4907 | 432.6967 | 0.16565 | 16.6667 | 0.16565 | 25 | 0 | 166.6667 | 0 | 224.3633 | 0 | НД | 1113.3251 | -16.501 | -99.01% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 28.8293 | 16.4386 | НД | 257.3581 | 0 | 0.10975 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 257.2483 | 0.10975 | - | Ликвидация отставания работ, запланированных к выполнению в прошлом периоде
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0.79911 | 4.7476 | НД | 3.6886 | 0 | 5.9554 | 0 | 5.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.2668 | 5.9554 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | НД | 2.4173 | НД | 804.6363 | 0 | 0.54136 | 0 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 804.0949 | 0.54136 | - | Отсутствие утвержденной инвестиционной программы
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 115.0396 | 31.0278 | НД | 1090.7046 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1090.6044 | 0.1002 | - | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | НД | 0 | НД | 991.2027 | 590.9736 | 4.5578 | 24.7013 | 4.5578 | 50 | 0 | 191.6667 | 0 | 324.6056 | 0 | НД | 986.6449 | -20.1435 | -81.55% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 23.6149 | 7.7884 | НД | 357.9198 | 357.9693 | 2.5955 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 125 | 0 | 232.9693 | 0 | НД | 355.3243 | 2.5955 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 47.6711 | 30.4448 | НД | 397.0919 | 287.3578 | 162.1647 | 41.616 | 162.1647 | 92.2502 | 0 | 36.4083 | 0 | 117.0833 | 0 | НД | 234.9272 | 120.5488 | 289.7% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 35.9842 | 12.0152 | НД | 223.9622 | 203.4175 | 156.9025 | 15.9175 | 156.9025 | 50 | 0 | 20.8333 | 0 | 116.6667 | 0 | НД | 67.0597 | 140.985 | 885.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 7.4005 | 1.0191 | НД | 73.2915 | 73.4242 | 0.01226 | 25.6985 | 0.01226 | 36.7121 | 0 | 11.0136 | 0 | 0 | 0 | НД | 73.2792 | -25.6862 | -99.95% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 1.268 | 10.4925 | НД | 0.33366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33366 | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.0183 | 6.9179 | НД | 11.4727 | 10.5161 | 0 | 0 | 0 | 5.5381 | 0 | 4.5613 | 0 | 0.41667 | 0 | НД | 11.4727 | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | НД | 0 | НД | 88.0318 | НД | 5.25 | НД | 5.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 82.7818 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.386 | 280.2147 | НД | 677.5366 | 194.0704 | 80.955 | 0 | 80.955 | 29.3089 | 0 | 142.4526 | 0 | 22.3089 | 0 | НД | 596.5816 | 80.955 | - | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | НД | 3.1641 | НД | 44.7686 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | НД | 44.7686 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | НД | 32.9027 | НД | 177.195 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | НД | 177.195 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | НД | 42.85 | НД | 0 | 0 | -1.714 | 0 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.714 | -1.714 | - | Списание на основании решения инвентаризационной комиссии
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | НД | 15.3691 | НД | 0 | 0 | -1.6906 | 0 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6906 | -1.6906 | - | Списание на основании решения инвентаризационной комиссии
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | НД | 0 | НД | 9.8726 | 7 | 2.4868 | 0 | 2.4868 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.3858 | 2.4868 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 30.386 | 1.335 | НД | 295.2112 | 74.3629 | 0 | 0 | 0 | 22.3089 | 0 | 29.7451 | 0 | 22.3089 | 0 | НД | 295.2112 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | НД | 0 | НД | 29.8396 | 29.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8396 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.8396 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | НД | 0 | НД | 20.3419 | 20.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3419 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.3419 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 57.2452 | НД | 33.1219 | НД | 33.1219 | НД | 33.1219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | НД | 0 | НД | 1.4317 | НД | 1.4317 | НД | 1.4317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | 0 | НД | 0.98303 | НД | 0.98303 | НД | 0.98303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | 3.2537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | 0 | НД | 0.418 | НД | 0.418 | НД | 0.418 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | 21.9351 | НД | 0.55455 | НД | 0.55455 | НД | 0.55455 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация инвестиционного проекта в связи с переходом прав и обязательств юридического лица субъекту электроэнергетики
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | 0 | НД | 4.3385 | НД | 4.3385 | НД | 4.3385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | НД | 0 | НД | 22.9542 | НД | 22.9542 | НД | 22.9542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | НД | 0 | НД | 16.2066 | НД | 3.2413 | НД | 3.2413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9653 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | 0 | НД | 2.0674 | НД | 2.0674 | НД | 2.0674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | НД | 0 | НД | 18.2318 | НД | 12.7622 | НД | 12.7622 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4695 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | НД | 3.2015 | НД | -1.1618e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.1618e-09 | 0 | - | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 127.3026 | 3096.2399 | НД | 7636.6083 | 6420.8935 | 908.5175 | 1284.9914 | 908.5175 | 570.2906 | 0 | 334.7976 | 0 | 4230.8139 | 0 | НД | 6728.0908 | -376.4739 | -29.3% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 30.6107 | 2679.2036 | НД | 6102.7451 | 6037.3958 | 767.8741 | 1159.7157 | 767.8741 | 317.8724 | 0 | 330.9284 | 0 | 4228.8793 | 0 | НД | 5334.8711 | -391.8416 | -33.79% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 30.6107 | 2679.2036 | НД | 6017.8456 | 5952.4963 | 767.8741 | 1159.7157 | 767.8741 | 292.4025 | 0 | 330.9284 | 0 | 4169.4497 | 0 | НД | 5249.9716 | -391.8416 | -33.79% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 1251.0173 | НД | -16.4613 | 161.5505 | 32.852 | 40.3876 | 32.852 | 40.3876 | 0 | 40.3876 | 0 | 40.3876 | 0 | НД | -49.3132 | -7.5357 | -18.66% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 995.1029 | НД | -64.7367 | 91.1003 | 172.0259 | 22.7751 | 172.0259 | 22.7751 | 0 | 22.7751 | 0 | 22.7751 | 0 | НД | -236.7626 | 149.2508 | 655.3% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 30.6107 | 433.0833 | НД | 6099.0437 | 5699.8455 | 562.9962 | 1096.553 | 562.9962 | 229.2398 | 0 | 267.7657 | 0 | 4106.287 | 0 | НД | 5536.0474 | -533.5567 | -48.66% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | НД | 0 | НД | 58.7119 | 52.9393 | 3.74 | 0 | 3.74 | 12.5 | 0 | 16.6667 | 0 | 23.7727 | 0 | НД | 54.9719 | 3.74 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | НД | 4.4853 | НД | 106.2681 | 73.8388 | 0.0042674 | 0 | 0.0042674 | 11.0724 | 0 | 22.1449 | 0 | 40.6215 | 0 | НД | 106.2639 | 0.0042674 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | НД | 164.9384 | НД | 83.7789 | 168.4081 | 150.9529 | 168.4081 | 150.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -67.174 | -17.4552 | -10.36% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | НД | 14.8044 | НД | 385.1507 | 297.3926 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 182.3926 | 0 | НД | 385.1507 | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | НД | 0.27 | НД | 4094.8767 | 3959.5003 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3859.5003 | 0 | НД | 4094.8767 | -40 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | НД | 94.1268 | НД | 734.2501 | 702.6436 | 200.5851 | 702.6436 | 200.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 533.665 | -502.0585 | -71.45% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | НД | 21.4049 | НД | 13.2921 | 20.5466 | 1.7717 | 16.6667 | 1.7717 | 3.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.5204 | -14.895 | -89.37% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования в 2023 году
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | НД | 113.0175 | НД | 82.92 | 112.3849 | 63.9512 | 15 | 63.9512 | 29.1667 | 0 | 68.2182 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.9688 | 48.9512 | 326.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 11.9485 | 2.2204e-16 | НД | 100.4778 | 62.9284 | 0 | 30 | 0 | 20.8333 | 0 | 12.095 | 0 | 0 | 0 | НД | 100.4778 | -30 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 12.1549 | 4.4409e-16 | НД | 101.3882 | 70.9718 | 0 | 33.8346 | 0 | 23.4962 | 0 | 13.641 | 0 | 0 | 0 | НД | 101.3882 | -33.8346 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | НД | 10.352 | НД | 286.8627 | 178.2912 | 139.1473 | 90 | 139.1473 | 53.2912 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | НД | 147.7155 | 49.1473 | 54.61% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 0.73925 | 0.23619 | НД | 5.0893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0893 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | 0.35046 | 0.28174 | НД | 2.1154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1154 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 1.0247 | 0.45787 | НД | 9.7833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.7833 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | 2.9764 | 0 | НД | 22.5823 | НД | 2.4795 | НД | 2.4795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.1027 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | 0.51296 | 0 | НД | 3.5874 | НД | 0.32441 | НД | 0.32441 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2629 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.12754 | 0.74777 | НД | 0.13995 | НД | 0.03997 | НД | 0.03997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.099978 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | НД | 7.7292 | НД | 2.4488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4488 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | 0.77599 | 0.23116 | НД | 5.3199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3199 | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 84.8995 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 25.4699 | 0 | 0 | 0 | 59.4297 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 84.8995 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 25.4699 | 0 | 0 | 0 | 59.4297 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | НД | 0 | НД | 84.8995 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 25.4699 | 0 | 0 | 0 | 59.4297 | 0 | НД | 84.8995 | 0 | - | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 96.6919 | 417.0364 | НД | 1533.8632 | 383.4977 | 140.6434 | 125.2758 | 140.6434 | 252.4182 | 0 | 3.8691 | 0 | 1.9346 | 0 | НД | 1393.2197 | 15.3677 | 12.27% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.7725 | 66.8565 | НД | 1195.4672 | 373.8249 | 140.291 | 123.8249 | 140.291 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1055.1763 | 16.4661 | 13.3% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 35.7725 | 66.8565 | НД | 1195.4672 | 373.8249 | 140.291 | 123.8249 | 140.291 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1055.1763 | 16.4661 | 13.3% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 34.3419 | 66.6643 | НД | 1179.4184 | 373.8249 | 140.291 | 123.8249 | 140.291 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1039.1275 | 16.4661 | 13.3% | Ликвидация отставания от графика реализации работ, запланированных к выполнению в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 1.4306 | 0.19219 | НД | 16.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.0488 | 0 | - | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.9194 | 309.931 | НД | 165.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 165.0402 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 60.9194 | 309.931 | НД | 165.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 165.0402 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 60.9194 | 309.931 | НД | 165.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 165.0402 | 0 | - | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 27.7965 | НД | 170.2452 | 9.6728 | 0 | 1.4509 | 0 | 2.4182 | 0 | 3.8691 | 0 | 1.9346 | 0 | НД | 170.2452 | -1.4509 | -100% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 27.7965 | НД | 170.2452 | 9.6728 | 0 | 1.4509 | 0 | 2.4182 | 0 | 3.8691 | 0 | 1.9346 | 0 | НД | 170.2452 | -1.4509 | -100% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | НД | 27.7965 | НД | 170.2452 | 9.6728 | 0 | 1.4509 | 0 | 2.4182 | 0 | 3.8691 | 0 | 1.9346 | 0 | НД | 170.2452 | -1.4509 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.4525 | НД | 3.1106 | 0 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7581 | 0.35247 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.4525 | НД | 3.1106 | 0 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7581 | 0.35247 | - | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0.222 | НД | 0.016266 | НД | 0.016266 | НД | 0.016266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0.030153 | НД | 0.39263 | НД | 0.33621 | НД | 0.33621 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056425 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0.4173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | НД | 11.5882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | НД | 0.19478 | НД | 2.7017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7017 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57559.0188 | 36.2191 | 17461.2869 | 353.5838 | 0 | 1318.8341 | 0 | 23768 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2042.9917 | 68.54 | 0 | 208 | 0 | 4198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3344.6469 | 155.42 | 0 | 207.996 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.0156 | 53.33 | 0 | 465.9641 | 0 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 36.2191 | 8915.6327 | 76.2938 | 0 | 436.874 | 0 | 11163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2649.0721 | 97.564 | 0 | 273.536 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.0721 | 97.564 | 0 | 273.536 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 606.0804 | 29.67% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 37700.796 | 0 | 13815.2433 | 240.3838 | 0 | 1264.6921 | 0 | 16792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1934.3845 | 68.54 | 0 | 208 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.7168 | 42.22 | 0 | 198.783 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.9477 | 53.33 | 0 | 458.2041 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7751.1943 | 76.2938 | 0 | 399.705 | 0 | 4198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2478.6047 | 97.564 | 0 | 267.065 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.6047 | 97.564 | 0 | 267.065 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 544.2202 | 28.13% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12946.1436 | 0 | 2025.5308 | 113.2 | 0 | 10.03 | 0 | 6965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1417.3302 | 113.2 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.5934 | 0 | 0 | 8.527 | 0 | 6965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.5129 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5129 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.9057 | 23.85% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 5584.0365 | 0 | 1229.3081 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7082 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 427.5367 | 0 | 328.6787 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3106 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3681 | 0 | 0 | 15.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 900.506 | 36.2191 | 62.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.2191 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 35.9546 | _ | Г
1 | Краснодарский край | Г | 46826.1705 | 36.2191 | 9329.6282 | 206.4623 | 0 | 1035.2371 | 0 | 23180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 845.2285 | 39.0196 | 0 | 177.162 | 0 | 4198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1943.1982 | 71.2196 | 0 | 183.308 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.3283 | 49.1296 | 0 | 348.681 | 0 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 36.2191 | 4198.8732 | 47.0934 | 0 | 326.086 | 0 | 10575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2173.4531 | 65.251 | 0 | 242.446 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.4531 | 65.251 | 0 | 242.446 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1328.2246 | 157.1% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 28918.8473 | 0 | 6945.7565 | 173.2623 | 0 | 981.0951 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.6214 | 39.0196 | 0 | 177.162 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.3508 | 38.0196 | 0 | 174.095 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.2604 | 49.1296 | 0 | 340.921 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050.524 | 47.0934 | 0 | 288.917 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9857 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9857 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1266.3643 | 171.9% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 27792.9516 | 0 | 6944.7411 | 173.2623 | 0 | 981.0771 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.6214 | 39.0196 | 0 | 177.162 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.3508 | 38.0196 | 0 | 174.095 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.2604 | 49.1296 | 0 | 340.921 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.5086 | 47.0934 | 0 | 288.899 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9857 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9857 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1266.3643 | 171.9% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 13220.61 | 0 | 1663.3892 | 90.5465 | 0 | 402.853 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4445 | 22.6394 | 0 | 100.7133 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4445 | 22.6394 | 0 | 100.7133 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4445 | 22.6474 | 0 | 100.7133 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.0558 | 22.6202 | 0 | 100.7133 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.1291 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.1291 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 434.6847 | 155.6% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 7117.3749 | 0 | 854.7418 | 51.5209 | 0 | 229.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6855 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6855 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6855 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6855 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.0635 | 23.804 | 0 | 78.838 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.0635 | 23.804 | 0 | 78.838 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 229.3781 | 107.3% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7454.9667 | 0 | 4426.61 | 31.195 | 0 | 349.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4915 | 3.5 | 0 | 19.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2208 | 2.5 | 0 | 16.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.1305 | 13.602 | 0 | 182.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.7673 | 11.593 | 0 | 130.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.793 | 11.8 | 0 | 44.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.793 | 11.8 | 0 | 44.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 602.3016 | 247.4% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 75.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 103.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 12.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 66.4239 | 0 | 66.4239 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4239 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 556.9557 | 0 | 556.9557 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.9557 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 96.5815 | 0 | 96.5815 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5815 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 197.0744 | 0 | 197.0744 | 1.226 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0744 | 1.226 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 249.1524 | 0 | 249.1524 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1524 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 82.6323 | 0 | 82.6323 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6323 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 138.2108 | 0 | 138.2108 | 1.576 | 0 | 49.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2108 | 1.576 | 0 | 49.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 87.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 6.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 43.6379 | 0 | 43.6379 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6379 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -43.6379 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 35.7915 | 0 | 35.7915 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7915 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 24.5228 | 0 | 24.5228 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5228 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 79.8154 | 0 | 79.8154 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8154 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 29.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 147.6898 | 0 | 147.6898 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6898 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 19.7185 | 0 | 19.7185 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7185 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 13.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 9.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 255.3726 | 0 | 255.3726 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3726 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7679 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7679 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 225.7679 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 115.3318 | 0 | 115.3318 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3318 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.246 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.246 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -37.0858 | -32.16% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 66.1715 | 0 | 66.1715 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1715 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9913 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9913 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 56.9913 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1006.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 174.6357 | 0 | 174.6357 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6357 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 203.0158 | 0 | 203.0158 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0158 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 243.5467 | 0 | 243.5467 | 0.39 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5467 | 0.39 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 206.8432 | 0 | 206.8432 | 0.443 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8432 | 0.443 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 323.7771 | 0 | 323.7771 | 0.13 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7771 | 0.13 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 79.4388 | 0 | 79.4388 | 2.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4388 | 2.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2043 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2043 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.2344 | -7.848% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 11.7585 | 0 | 11.7585 | 2 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7585 | 2 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 23.138 | 0 | 23.138 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.138 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 231.4995 | 0 | 231.4995 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4995 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 180.8498 | 0 | 180.8498 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8498 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1787 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1787 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 174.1787 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 160.952 | 0 | 160.952 | 4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.952 | 4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 145.8915 | 0 | 145.8915 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8915 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 34.6289 | 0 | 34.6289 | 4 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6289 | 4 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1095 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1095 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 32.1095 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | 53.3299 | 0 | 53.3299 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3299 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | 150.7012 | 0 | 150.7012 | 2 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7012 | 2 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 49.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.4 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 22.4375 | 0 | 22.4375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 2.683 | 0 | 2.683 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.683 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 2.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 26.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 44.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 8.9874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 2.3659 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | 0.41675 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | 0.15231 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 17.0793 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | 28.9249 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 4.9868 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 8.5518 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 3.38 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 0.97873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 3.0184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 5.0698 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 1.0799 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 59.6354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 28.1318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 23.2676 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 3.8997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 4.5064 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 5.0218 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.2187 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | 0.7262 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 42.1592 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 43.223 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | 12.2711 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | 0.85999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 3.6418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 5.1275 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | 77.3951 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 80.3216 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 80.3216 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3216 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | 101.2187 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 86.5907 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 144.8121 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 9.672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 206.7458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | 3.6691 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | 1.1357 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 23.7758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 23.7758 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7758 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 39.1945 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 39.1945 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1945 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | 1.7589 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | 8.918 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 0.11459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | 10.1469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | 1.7598 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7598 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7598 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | 2.7112 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 36.7133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 1.3941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | 20.3941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 13.7406 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 56.2299 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.0026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 2.0975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 3.3202 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 29.9321 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 52.891 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 46.0878 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | 4.04 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.04 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | 20.528 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | 23.3844 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 46.9302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | 24.5643 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | 3.4522 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | 23.4422 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 23.4422 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | 0.29506 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | 1.387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | 1.5139 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1055.6557 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1055.6557 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 863.7555 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | 1.0154 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 554.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 307.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 191.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 191.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 70.24 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 10995.244 | 0 | 763.3589 | 33.2 | 0 | 10.03 | 0 | 6377 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.2475 | 33.2 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5042 | 0 | 0 | 8.527 | 0 | 6377 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.5129 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5129 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.9057 | 23.85% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4834.6584 | 0 | 93.6715 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6715 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4834.6584 | 0 | 93.6715 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6715 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | 2.1672 | 0 | 2.1672 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 871.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 3.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 678.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 585.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | 628.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 1160.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | 203.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 8.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 60.7589 | 0 | 60.7589 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7589 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 30.7453 | 0 | 30.7453 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7453 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 528.482 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | 71.2174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 112.6221 | 0 | 100.5003 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.576 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9243 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 112.6221 | 0 | 100.5003 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.576 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9243 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 11.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 4.7072 | 0 | 4.7072 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7072 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 8.6128 | 0 | 8.6128 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6128 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 5.5329 | 0 | 5.5329 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5329 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.0714 | 0 | 4.0714 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0714 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 77.576 | 0 | 77.576 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.576 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 0.15804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2025.8011 | 0 | 182.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.9142 | _ | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2025.8011 | 0 | 182.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.9142 | _ | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | 224.3096 | 0 | 14.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | 192.5376 | 0 | 11.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.8489 | _ | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | 162.1252 | 0 | 13.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | 221.9885 | 0 | 19.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | 165.7519 | 0 | 20.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | 127.3737 | 0 | 15.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.491 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | 292.5944 | 0 | 24.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.40768 | _ | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | 213.5056 | 0 | 28.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.13923 | _ | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | 198.6385 | 0 | 10.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | 226.9761 | 0 | 25.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.027468 | _ | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4022.1624 | 0 | 386.2134 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6063 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.5986 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5986 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.9915 | 9.2% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3054.3933 | 0 | 311.3399 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7328 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.5986 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5986 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.9915 | 9.2% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 108.6072 | 0 | 108.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -108.6072 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 77.7165 | 0 | 77.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 50.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 98.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 21.8375 | 0 | 21.8375 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8375 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 57.5688 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5688 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | 20.2533 | 0 | 20.2533 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2533 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | 14.2684 | 0 | 14.2684 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2684 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | 11.0884 | 0 | 11.0884 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0884 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.68112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 39.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 272.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 397.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 747.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | 1.0152 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | 0.91063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | 3.1958 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | 0.099861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 248.6415 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 18.2849 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | 0.24738 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 85.9633 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 4.2601 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 20.2474 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 7.7972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 38.5508 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 38.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | 9.7349 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.7349 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7349 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | 22.1649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 22.1649 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1649 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | 1.3506 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3506 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | 7.2227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.2227 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2227 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | 11.3115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.3115 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3115 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | 3.1652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | 2.1022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | 17.2468 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | 25.709 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 9.3975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 9.6379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | 21.4133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | 0.76278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | 60.1814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | 8.9387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | 12.7263 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | 4.0085 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | 118.2282 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 1.4246 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | 1.0348 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | 2.0003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | 46.5495 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | 6.4583 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | 12.3001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | 1.6556 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | 1.8243 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | 2.7567 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | 1.4932 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | 79.9976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | 49.7486 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | 52.1857 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | 4.4294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | 25.0005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | 29.7039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.15789 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.15789 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | 0.57784 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57784 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | 1.8304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | 1.7446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 12.2757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 3.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 8.4912 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.4912 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4912 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 967.7691 | 0 | 74.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 40.3738 | 0 | 40.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 34.4997 | 0 | 34.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 45.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 51.2299 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 68.9015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 566.108 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 70.1176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 29.4073 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | 61.5244 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 5584.0365 | 0 | 1229.3081 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7082 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 5584.0365 | 0 | 1229.3081 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7082 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 863.5999 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1152.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 273.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 8.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 807.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 1121.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 991.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 365.7082 | 0 | 365.7082 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7082 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 427.5367 | 0 | 328.6787 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3106 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3681 | 0 | 0 | 15.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 235.9775 | 0 | 235.9775 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9775 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 74.3106 | 0 | 74.3106 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3106 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 10.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 18.3907 | 0 | 18.3907 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3907 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 88.0318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 900.506 | 36.2191 | 62.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.2191 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 35.9546 | _ | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 47.9327 | 0 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 210.0977 | 0 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.85 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 15.3691 | 13.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 9.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 296.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 29.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 20.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 33.1219 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | 1.4317 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | 0.98303 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | 3.2537 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | 0.418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | 22.4896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | 4.3385 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 22.9542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 16.2066 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | 2.0674 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 18.2318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 10732.8483 | 0 | 8131.6586 | 147.1215 | 0 | 283.5969 | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1197.7632 | 29.5204 | 0 | 30.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.4487 | 84.2004 | 0 | 24.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.6873 | 4.2004 | 0 | 117.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.7595 | 29.2004 | 0 | 110.788 | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -722.1441 | -60.29% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8781.9487 | 0 | 6869.4868 | 67.1215 | 0 | 283.5969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1197.7632 | 29.5204 | 0 | 30.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.366 | 4.2004 | 0 | 24.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.6873 | 4.2004 | 0 | 117.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700.6703 | 29.2004 | 0 | 110.788 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -722.1441 | -60.29% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8697.0492 | 0 | 6784.5873 | 67.1215 | 0 | 283.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.7632 | 29.5204 | 0 | 30.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.366 | 4.2004 | 0 | 24.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.6873 | 4.2004 | 0 | 117.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615.7708 | 29.2004 | 0 | 110.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -722.1441 | -60.29% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1234.556 | 0 | 295.5813 | 10.7432 | 0 | 47.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8953 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8953 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8953 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8953 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1826 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1826 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -15.7127 | -21.26% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 930.3662 | 0 | 187.0946 | 6.0582 | 0 | 26.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7737 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7737 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7737 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7737 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5452 | 5.815 | 0 | 18.316 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5452 | 5.815 | 0 | 18.316 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 54.7715 | 117.1% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6532.127 | 0 | 6301.9114 | 50.32 | 0 | 208.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.0942 | 25.32 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.0183 | 0 | 0 | 98.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.1018 | 25 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -761.2029 | -70.67% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 58.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 110.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 248.7173 | 0 | 248.7173 | 25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7173 | 25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 67.174 | 27.01% | Увеличение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 399.9552 | 0 | 399.9552 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.9552 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | 4095.1467 | 0 | 4095.1467 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.1467 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | 828.3769 | 0 | 828.3769 | 0.32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.3769 | 0.32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -828.3769 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 34.697 | 0 | 34.697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 195.9375 | 0 | 195.9375 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9375 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 100.4778 | 0 | 100.4778 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4778 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 101.3882 | 0 | 101.3882 | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3882 | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | 297.2147 | 0 | 297.2147 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2147 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 5.3255 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | 2.3972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 10.2412 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | 22.5823 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | 3.5874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.88772 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | 10.178 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | 5.5511 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 84.8995 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 84.8995 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 84.8995 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1950.8996 | 0 | 1262.1719 | 80 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1262.3237 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1262.3237 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1246.0827 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 16.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 474.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 474.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 474.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 198.0417 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 198.0417 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | 198.0417 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | 0.23826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.42278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | 0.4173 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 11.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | 2.8965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 353.5838 | 0 | 1318.8341 | 0 | 23767 | 6 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 273.536 | 0 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 273.536 | 0 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 240.3838 | 0 | 1264.6921 | 0 | 16792 | 1 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 267.065 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 267.065 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 113.2 | 0 | 10.03 | 0 | 6975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 206.4623 | 0 | 1035.2371 | 0 | 23179 | 5 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 242.446 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 242.446 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 173.2623 | 0 | 981.0951 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 173.2623 | 0 | 981.0771 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 90.5465 | 0 | 402.853 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 51.5209 | 0 | 229.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.804 | 0 | 78.838 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 23.804 | 0 | 78.838 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 31.195 | 0 | 349.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 44.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 44.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 1.226 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 1.576 | 0 | 49.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | - | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | - | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | - | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | - | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | - | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0.39 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0.443 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0.13 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | - | 2.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | - | 2 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | - | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | - | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | - | 4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | 4 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | - | 2 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | - | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 33.2 | 0 | 10.03 | 0 | 6387 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | - | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | - | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | - | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 147.1215 | 0 | 283.5969 | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 67.1215 | 0 | 283.5969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 67.1215 | 0 | 283.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 10.7432 | 0 | 47.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 6.0582 | 0 | 26.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 18.316 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 18.316 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 50.32 | 0 | 208.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | - | 25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | - | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | - | 0.32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | - | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | - | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | - | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 353.5838 | 0 | 890.593 | 113.875 | 314.3661 | 0 | 23768 | 7 | 0 | 0 | 68.54 | 0 | 178.147 | 0 | 29.853 | 0 | 4198 | 2 | 0 | 0 | 155.42 | 0 | 182.71 | 2.95 | 22.336 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 299.802 | 25.815 | 134.3471 | 0 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 76.2938 | 0 | 229.934 | 85.11 | 127.83 | 0 | 11163 | 5 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 226.658 | 0 | 46.878 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 226.658 | 0 | 46.878 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.024 | 0 | 48.511 | 0 | 17.025 | 0 | 1698 | -2 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 240.3838 | 0 | 870.431 | 101.215 | 293.0461 | 0 | 16792 | 1 | 0 | 0 | 68.54 | 0 | 178.147 | 0 | 29.853 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 182.707 | 0 | 16.076 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 299.802 | 18.715 | 133.6871 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 76.2938 | 0 | 209.775 | 82.5 | 113.43 | 0 | 4198 | 1 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 222.688 | 0 | 44.377 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 222.688 | 0 | 44.377 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.024 | 0 | 44.541 | 0 | 14.524 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 113.2 | 0 | 6.712 | 1.818 | 1.5 | 0 | 6965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0.003 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 1.818 | 0 | 0 | 6965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | -2 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 12.83 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0.62 | 7.892 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.792 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 206.4623 | 0 | 809.6911 | 31.375 | 194.171 | 0 | 23180 | 6 | 0 | 0 | 39.0196 | 0 | 159.309 | 0 | 17.853 | 0 | 4198 | 2 | 0 | 0 | 71.2196 | 0 | 158.022 | 2.95 | 22.336 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 49.1296 | 0 | 281.114 | 25.815 | 35.752 | 0 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 47.0934 | 0 | 211.246 | 2.61 | 118.23 | 0 | 10575 | 4 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 197.61 | 0 | 44.836 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 197.61 | 0 | 44.836 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2314 | 0 | 38.301 | 0 | 26.983 | 0 | 897 | -2 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 173.2623 | 0 | 789.5291 | 18.715 | 172.851 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 39.0196 | 0 | 159.309 | 0 | 17.853 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 38.0196 | 0 | 158.019 | 0 | 16.076 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 49.1296 | 0 | 281.114 | 18.715 | 35.092 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 47.0934 | 0 | 191.087 | 0 | 103.83 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 193.64 | 0 | 42.335 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 193.64 | 0 | 42.335 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2314 | 0 | 34.331 | 0 | 24.482 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 173.2623 | 0 | 789.5111 | 18.715 | 172.851 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 39.0196 | 0 | 159.309 | 0 | 17.853 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 38.0196 | 0 | 158.019 | 0 | 16.076 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 49.1296 | 0 | 281.114 | 18.715 | 35.092 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 47.0934 | 0 | 191.069 | 0 | 103.83 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 193.64 | 0 | 42.335 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 193.64 | 0 | 42.335 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2314 | 0 | 34.331 | 0 | 24.482 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 90.5465 | 0 | 402.853 | 0 | 0 | 0 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 22.6394 | 0 | 100.7133 | 0 | 0 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 22.6394 | 0 | 100.7133 | 0 | 0 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 22.6474 | 0 | 100.7133 | 0 | 0 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 22.6202 | 0 | 100.7133 | 0 | 0 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 109.838 | 0 | 2.63 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 109.838 | 0 | 2.63 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0076 | 0 | 9.1247 | 0 | 2.63 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 51.5209 | 0 | 229.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8802 | 0 | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.804 | 0 | 72.694 | 0 | 6.144 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 23.804 | 0 | 72.694 | 0 | 6.144 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9238 | 0 | 15.3882 | 0 | 6.144 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 31.195 | 0 | 157.435 | 18.715 | 172.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.29 | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 16.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.602 | 0 | 123.095 | 18.715 | 35.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.593 | 0 | 33.05 | 0 | 103.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.108 | 0 | 33.561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.108 | 0 | 33.561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 9.818 | 0 | 15.708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 1.226 | 0 | 39.167 | 18.715 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 39.167 | 18.715 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 1.576 | 0 | 44.548 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 44.548 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0.13 | 0 | 18.1 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 18.1 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | - | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 33.2 | 0 | 6.712 | 1.818 | 1.5 | 0 | 6377 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0.003 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 1.818 | 0 | 0 | 6377 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | -2 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 2.862 | 0.826 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 2.862 | 0.826 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.85 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.85 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | - | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | - | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | - | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 12.83 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 12.83 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.62 | 7.892 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.792 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0.62 | 0.792 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.792 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 147.1215 | 0 | 80.9019 | 82.5 | 120.1951 | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 | 29.5204 | 0 | 18.838 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2004 | 0 | 24.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 18.688 | 0 | 98.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2004 | 0 | 18.688 | 82.5 | 9.6 | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7926 | 0 | 10.21 | 0 | -9.958 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 67.1215 | 0 | 80.9019 | 82.5 | 120.1951 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5204 | 0 | 18.838 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 24.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 18.688 | 0 | 98.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2004 | 0 | 18.688 | 82.5 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7926 | 0 | 10.21 | 0 | -9.958 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 67.1215 | 0 | 80.9019 | 82.5 | 120.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5204 | 0 | 18.838 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 24.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2004 | 0 | 18.688 | 0 | 98.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2004 | 0 | 18.688 | 82.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7926 | 0 | 10.21 | 0 | -9.958 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 10.7432 | 0 | 47.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 11.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.716 | 0 | 0.183 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.716 | 0 | 0.183 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1878 | 0 | -0.2335 | 0 | 0.183 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 6.0582 | 0 | 26.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 16.928 | 0 | 1.388 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 16.928 | 0 | 1.388 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3004 | 0 | 10.1895 | 0 | 1.388 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 50.32 | 0 | 6.15 | 82.5 | 120.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0 | 0.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 82.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0.254 | 0 | -11.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | - | 25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | - | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | - | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2024 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 20155.1795 | 5292.5532 | 205.2411 | 2016.5575 | 2884.0074 | 186.7472 | 5292.5532 | 205.2411 | 2016.5575 | 2884.0074 | 186.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17417.8437 | 3515.2248 | 228.761 | 2445.2269 | 588.2505 | 252.9864 | 3515.2248 | 228.761 | 2445.2269 | 588.2505 | 252.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14744.866 | 4517.203 | 154.5391 | 1581.3533 | 2622.9496 | 158.3611 | 4517.203 | 154.5391 | 1581.3533 | 2622.9496 | 158.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12677.4269 | 2658.7547 | 190.39 | 1914.6764 | 368.0691 | 185.6192 | 2658.7547 | 190.39 | 1914.6764 | 368.0691 | 185.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3158.8421 | 613.265 | 44.0028 | 390.3545 | 158.967 | 19.9407 | 613.265 | 44.0028 | 390.3545 | 158.967 | 19.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.9891 | 569.7157 | 28.0363 | 387.4842 | 136.0163 | 18.179 | 569.7157 | 28.0363 | 387.4842 | 136.0163 | 18.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1661.5437 | 45.5854 | 6.6992 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 45.5854 | 6.6992 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.9996 | 43.6346 | 5.0847 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 43.6346 | 5.0847 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 344.8294 | 98.5993 | 0 | 15.869 | 82.7303 | 0 | 98.5993 | 0 | 15.869 | 82.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3578 | 162.1647 | 5.25 | 109.0629 | 47.2625 | 0.58933 | 162.1647 | 5.25 | 109.0629 | 47.2625 | 0.58933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 245.0983 | 17.9005 | 0 | 0 | 17.8899 | 0.010576 | 17.9005 | 0 | 0 | 17.8899 | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0704 | 80.955 | 0 | 0 | 35.9546 | 45.0005 | 80.955 | 0 | 0 | 35.9546 | 45.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 12450.1073 | 4287.4013 | 173.2733 | 1578.4661 | 2392.2113 | 143.4506 | 4287.4013 | 173.2733 | 1578.4661 | 2392.2113 | 143.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10996.9503 | 2606.7073 | 191.6539 | 1796.3948 | 407.8118 | 210.8468 | 2606.7073 | 191.6539 | 1796.3948 | 407.8118 | 210.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7499.991 | 3548.3826 | 122.805 | 1173.4101 | 2131.3589 | 120.8086 | 3548.3826 | 122.805 | 1173.4101 | 2131.3589 | 120.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640.0311 | 1890.8807 | 153.283 | 1277.113 | 316.9553 | 143.5294 | 1890.8807 | 153.283 | 1277.113 | 316.9553 | 143.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7008.7494 | 3496.0637 | 117.1327 | 1128.9468 | 2131.3589 | 118.6252 | 3496.0637 | 117.1327 | 1128.9468 | 2131.3589 | 118.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230.6631 | 1886.6616 | 150.2462 | 1276.9244 | 316.5386 | 142.9523 | 1886.6616 | 150.2462 | 1276.9244 | 316.5386 | 142.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1744.8278 | 1522.9838 | 54.4059 | 355.8763 | 1069.5718 | 43.1298 | 1522.9838 | 54.4059 | 355.8763 | 1069.5718 | 43.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.5867 | 729.5101 | 57.6612 | 521.9805 | 99.2357 | 50.6327 | 729.5101 | 57.6612 | 521.9805 | 99.2357 | 50.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 929.6902 | 1018.8274 | 21.9436 | 173.3894 | 810.8095 | 12.6849 | 1018.8274 | 21.9436 | 173.3894 | 810.8095 | 12.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.7418 | 350.4064 | 23.1394 | 185.886 | 119.0961 | 22.2849 | 350.4064 | 23.1394 | 185.886 | 119.0961 | 22.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4334.2314 | 954.2525 | 40.7833 | 599.6811 | 250.9776 | 62.8105 | 954.2525 | 40.7833 | 599.6811 | 250.9776 | 62.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4094.3345 | 806.7451 | 69.4456 | 569.058 | 98.2069 | 70.0347 | 806.7451 | 69.4456 | 569.058 | 98.2069 | 70.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 16.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1048 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0.80344 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 32.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 30.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 78.2558 | 48.8864 | 12.839 | 3.7791 | 27.8326 | 4.4357 | 48.8864 | 12.839 | 3.7791 | 27.8326 | 4.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7.8659 | 4.623 | 0 | 0 | 3.2428 | 7.8659 | 4.623 | 0 | 0 | 3.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 13.5703 | 28.8401 | 0 | 21.8655 | 6.8233 | 0.15133 | 28.8401 | 0 | 21.8655 | 6.8233 | 0.15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 19.2598 | 0 | 18.8562 | 0 | 0.40352 | 19.2598 | 0 | 18.8562 | 0 | 0.40352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 27.6902 | 22.9348 | 0 | 13.2295 | 0 | 9.7053 | 22.9348 | 0 | 13.2295 | 0 | 9.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28.0409 | 0 | 18.3477 | 0 | 9.6932 | 28.0409 | 0 | 18.3477 | 0 | 9.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 35.0075 | 43.176 | 0 | 26.8584 | 16.2431 | 0.074446 | 43.176 | 0 | 26.8584 | 16.2431 | 0.074446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 54.8644 | 0 | 53.1787 | 0 | 1.6857 | 54.8644 | 0 | 53.1787 | 0 | 1.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 11.6104 | 32.5724 | 1.7929 | 0 | 30.7793 | 0.00022883 | 32.5724 | 1.7929 | 0 | 30.7793 | 0.00022883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 19.4195 | 9.1219 | 1.0979 | 3.5214 | 0 | 4.5025 | 9.1219 | 1.0979 | 3.5214 | 0 | 4.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24.7504 | 1.1436 | 19.234 | 0 | 4.3727 | 24.7504 | 1.1436 | 19.234 | 0 | 4.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0.098134 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0.25836 | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 17.5431 | 29.0085 | 0 | 29.0085 | 0 | 0 | 29.0085 | 0 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 25.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 17.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 56.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 19.9229 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 97.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 12.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 184.0011 | 94.6945 | 0 | 66.6586 | 21.6932 | 6.3427 | 94.6945 | 0 | 66.6586 | 21.6932 | 6.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3027 | 57.7352 | 0 | 25.9782 | 21.7579 | 9.999 | 57.7352 | 0 | 25.9782 | 21.7579 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 26.0444 | 26.0327 | 0 | 22.8491 | 0 | 3.1836 | 26.0327 | 0 | 22.8491 | 0 | 3.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2355 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 75.7854 | 1.1961 | 0 | 0.32905 | 0 | 0.86707 | 1.1961 | 0 | 0.32905 | 0 | 0.86707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1545 | 10.5451 | 0 | 9.4926 | 0 | 1.0525 | 10.5451 | 0 | 9.4926 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1064.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 196.839 | 1.1583 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0325 | 9.2171 | 9.2171 | 0 | 0 | 0 | 9.2171 | 9.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 228.9572 | 3.2066 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 3.2066 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7977 | 9.6262 | 9.6262 | 0 | 0 | 0 | 9.6262 | 9.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 276.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2003 | 5.378 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 232.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9691 | 5.8446 | 5.8446 | 0 | 0 | 0 | 5.8446 | 5.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 372.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.007 | 8.0468 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 66.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 12.8907 | 12.146 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 25.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 254.049 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7075 | 105.474 | 0 | 97.955 | 0 | 7.519 | 105.474 | 0 | 97.955 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 198.5063 | 135.8629 | 0 | 130.8996 | 0 | 4.9633 | 135.8629 | 0 | 130.8996 | 0 | 4.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4219 | 122.6104 | 0 | 81.3634 | 35.6655 | 5.5815 | 122.6104 | 0 | 81.3634 | 35.6655 | 5.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 182.9144 | 55.1164 | 0 | 52.9866 | 0 | 2.1298 | 55.1164 | 0 | 52.9866 | 0 | 2.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4287 | 70.0955 | 0 | 59.0625 | 8.8691 | 2.1639 | 70.0955 | 0 | 59.0625 | 8.8691 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 91.8055 | 17.9526 | 0 | 17.9526 | 0 | 0 | 17.9526 | 0 | 17.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5046 | 34.3561 | 0 | 33.5174 | 0 | 0.83876 | 34.3561 | 0 | 33.5174 | 0 | 0.83876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 29.0883 | 9.4506 | 0 | 7.8709 | 0 | 1.5796 | 9.4506 | 0 | 7.8709 | 0 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2403 | 21.2822 | 0 | 5.5715 | 13.7821 | 1.9286 | 21.2822 | 0 | 5.5715 | 13.7821 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | 60.6351 | 16.15 | 4.9505 | 0 | 11.1995 | 0 | 16.15 | 4.9505 | 0 | 11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5292 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | 171.6638 | 81.812 | 0 | 0 | 75.6982 | 6.1138 | 81.812 | 0 | 0 | 75.6982 | 6.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0531 | 11.0171 | 4.9033 | 0 | 0 | 6.1138 | 11.0171 | 4.9033 | 0 | 0 | 6.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 39.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 2.016 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0.00049688 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 4.3091 | 0 | 4.3086 | 0 | 0.00049688 | 4.3091 | 0 | 4.3086 | 0 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 24.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5198 | 15.5567 | 0 | 15.5567 | 0 | 0 | 15.5567 | 0 | 15.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0 | 0.84691 | 0 | 0.41921 | 0.4277 | 0 | 0.84691 | 0 | 0.41921 | 0.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0 | 0.61175 | 0 | 0.45718 | 0.15457 | 0 | 0.61175 | 0 | 0.45718 | 0.15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 8.0808 | 2.6825 | 3 | 0.0090718 | 2.3891 | 8.0808 | 2.6825 | 3 | 0.0090718 | 2.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.879 | 0 | 20.7068 | 0 | 1.1722 | 21.879 | 0 | 20.7068 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0.57659 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | НД | 1.8979 | 0.19128 | 0 | 1.4682 | 0.23837 | 1.8979 | 0.19128 | 0 | 1.4682 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0.23837 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | НД | 0.052318 | 0 | 0 | 0.052318 | 0 | 0.052318 | 0 | 0 | 0.052318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41675 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0.41675 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11211 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0.11211 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.6068 | 1.2738 | 12.4193 | 0.9137 | 0 | 14.6068 | 1.2738 | 12.4193 | 0.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | НД | 17.1589 | 0 | 0 | 17.1589 | 0 | 17.1589 | 0 | 0 | 17.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6211 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | НД | 0.004437 | 0 | 0 | 0 | 0.004437 | 0.004437 | 0 | 0 | 0 | 0.004437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0.16299 | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | НД | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.02347 | 0 | 0 | 0 | 0.02347 | 0.02347 | 0 | 0 | 0 | 0.02347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | НД | 0.029967 | 0 | 0 | 0.029967 | 0 | 0.029967 | 0 | 0 | 0.029967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.03037 | 0 | 0 | 0 | 0.03037 | 0.03037 | 0 | 0 | 0 | 0.03037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | НД | 0.035049 | 0 | 0 | 0.035049 | 0 | 0.035049 | 0 | 0 | 0.035049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0.0601 | 0 | 0.0601 | 0 | 0 | 0.0601 | 0 | 0.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0.017293 | 0 | 0.017293 | 0 | 0 | 0.017293 | 0 | 0.017293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0853 | 0.073561 | 1.0118 | 0 | 0 | 1.0853 | 0.073561 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0.018306 | 0 | 0.018306 | 0 | 0 | 0.018306 | 0 | 0.018306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21421 | 0 | 0.21421 | 0 | 0 | 0.21421 | 0 | 0.21421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | НД | 1.3877 | 0 | 0 | 1.3841 | 0.0035967 | 1.3877 | 0 | 0 | 1.3841 | 0.0035967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.5081 | 0 | 22.3891 | 1.05 | 0.068994 | 23.5081 | 0 | 22.3891 | 1.05 | 0.068994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | НД | 2.321 | 1.4451 | 0 | 0.86795 | 0.007895 | 2.321 | 1.4451 | 0 | 0.86795 | 0.007895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.007895 | 0 | 0 | 0 | 0.007895 | 0.007895 | 0 | 0 | 0 | 0.007895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | НД | 2.1319 | 0 | 0 | 2.11 | 0.021871 | 2.1319 | 0 | 0 | 2.11 | 0.021871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.021871 | 0 | 0 | 0 | 0.021871 | 0.021871 | 0 | 0 | 0 | 0.021871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.094897 | 0.094897 | 0 | 0 | 0 | 0.094897 | 0.094897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.34627 | 0.34627 | 0 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.34627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0.82879 | 0 | 0 | 0.82879 | 0 | 0.82879 | 0 | 0 | 0.82879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.022014 | 0.022014 | 0 | 0 | 0 | 0.022014 | 0.022014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | НД | 21.9654 | 0 | 21.9654 | 0 | 0 | 21.9654 | 0 | 21.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.1767 | 0.70041 | 19.4729 | 0 | 0.0033285 | 20.1767 | 0.70041 | 19.4729 | 0 | 0.0033285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | НД | 3.7501 | 0 | 2.311 | 1.4391 | 0 | 3.7501 | 0 | 2.311 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2985 | 3.2985 | 0 | 0 | 0 | 3.2985 | 3.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | НД | 2.1776 | 1.1369 | 0 | 1.0407 | 0 | 2.1776 | 1.1369 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0.0672 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0.19108 | 0 | 0 | 0.19108 | 0 | 0.19108 | 0 | 0 | 0.19108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | НД | 1.8996 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | НД | 4.5784 | 0 | 2.4685 | 0 | 2.1099 | 4.5784 | 0 | 2.4685 | 0 | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.0692 | 0 | 15.9593 | 0 | 2.1099 | 18.0692 | 0 | 15.9593 | 0 | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | НД | 81.2684 | 0 | 77.2049 | 0 | 4.0635 | 81.2684 | 0 | 77.2049 | 0 | 4.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.1198 | 0 | 18.9119 | 0 | 4.2078 | 23.1198 | 0 | 18.9119 | 0 | 4.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | НД | 2.4761 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0634 | 2.0634 | 0 | 0 | 0 | 2.0634 | 2.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | НД | 1.8233 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 1.8233 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8993 | 1.8993 | 0 | 0 | 0 | 1.8993 | 1.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00012695 | 0 | 0 | 0 | 0.00012695 | 0.00012695 | 0 | 0 | 0 | 0.00012695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.7005 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | НД | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 1.5816 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 0.055006 | 0 | 0.055006 | 0 | 0 | 0.055006 | 0 | 0.055006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | НД | 9.2934 | 0 | 9.2934 | 0 | 0 | 9.2934 | 0 | 9.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | НД | 15.7517 | 0 | 15.7517 | 0 | 0 | 15.7517 | 0 | 15.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | 1.9468 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 1.9468 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 9.3363 | 0 | 9.3363 | 0 | 0 | 9.3363 | 0 | 9.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0.040681 | 0 | 0.020843 | 0.019838 | 0 | 0.040681 | 0 | 0.020843 | 0.019838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10217 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0.024157 | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | 0.0060476 | 0 | 0 | 0.0060476 | 0 | 0.0060476 | 0 | 0 | 0.0060476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | НД | 0.58268 | 0 | 0 | 0.58268 | 0 | 0.58268 | 0 | 0 | 0.58268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | НД | 15.6307 | 0 | 15.4632 | 0 | 0.16746 | 15.6307 | 0 | 15.4632 | 0 | 0.16746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0.11291 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0.069896 | 0 | 0.0035122 | 0 | 0.066384 | 0.069896 | 0 | 0.0035122 | 0 | 0.066384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3941 | 0 | 0.0035122 | 1.3242 | 0.066384 | 1.3941 | 0 | 0.0035122 | 1.3242 | 0.066384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | НД | 2.9209 | 0.62829 | 0 | 2.1276 | 0.16508 | 2.9209 | 0.62829 | 0 | 2.1276 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8305 | 1.6654 | 0 | 0 | 0.16508 | 1.8305 | 1.6654 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | НД | 5.7431 | 0 | 0 | 5.7082 | 0.034951 | 5.7431 | 0 | 0 | 5.7082 | 0.034951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5709 | 0 | 1.7539 | 6.782 | 0.034951 | 8.5709 | 0 | 1.7539 | 6.782 | 0.034951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | НД | 19.7685 | 1.5202 | 0 | 18.2483 | 0 | 19.7685 | 1.5202 | 0 | 18.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0053816 | 0 | 0 | 0 | 0.0053816 | 0.0053816 | 0 | 0 | 0 | 0.0053816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | НД | 0.09985 | 0 | 0 | 0.09985 | 0 | 0.09985 | 0 | 0 | 0.09985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | НД | 0.098111 | 0 | 0 | 0.098111 | 0 | 0.098111 | 0 | 0 | 0.098111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.035222 | 0 | 0 | 0 | 0.035222 | 0.035222 | 0 | 0 | 0 | 0.035222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | НД | 0.42884 | 0.28 | 0.019467 | 0.042552 | 0.086819 | 0.42884 | 0.28 | 0.019467 | 0.042552 | 0.086819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5322 | 0 | 0.029992 | 1.3959 | 0.10629 | 1.5322 | 0 | 0.029992 | 1.3959 | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.019269 | 0 | 0 | 0 | 0.019269 | 0.019269 | 0 | 0 | 0 | 0.019269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | НД | 17.5032 | 0 | 17.4497 | 0 | 0.053481 | 17.5032 | 0 | 17.4497 | 0 | 0.053481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.067 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 4.067 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 1.4302 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 0.16749 | 0 | 0.16749 | 0 | 0 | 0.16749 | 0 | 0.16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | 0.2185 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0.07975 | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | НД | 2.6204 | 0 | 0 | 2.6144 | 0.006 | 2.6204 | 0 | 0 | 2.6144 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19494 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.080798 | 0.19494 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.080798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0.066445 | 0 | 0.066445 | 0 | 0 | 0.066445 | 0 | 0.066445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8943 | 0 | 0.06692 | 1.8274 | 0 | 1.8943 | 0 | 0.06692 | 1.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | НД | -15.1517 | -1.6308 | 0 | -13.5209 | 0 | -15.1517 | -1.6308 | 0 | -13.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.783 | -1.359 | 0 | 0 | -0.42393 | -1.783 | -1.359 | 0 | 0 | -0.42393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | НД | 17.2153 | 1.6308 | 0 | 15.5845 | 0 | 17.2153 | 1.6308 | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.5037 | 1.064 | 13.1767 | 4.8391 | 0.42393 | 19.5037 | 1.064 | 13.1767 | 4.8391 | 0.42393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29506 | 0.29506 | 0 | 0 | 0 | 0.29506 | 0.29506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5139 | 1.2159 | 0 | 0 | 0.29799 | 1.5139 | 1.2159 | 0 | 0 | 0.29799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 491.2416 | 46.6467 | 0 | 44.4634 | 0 | 2.1834 | 46.6467 | 0 | 44.4634 | 0 | 2.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.368 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 491.2416 | 46.6467 | 0 | 44.4634 | 0 | 2.1834 | 46.6467 | 0 | 44.4634 | 0 | 2.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.368 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 491.2416 | 2.3046 | 0 | 0.12124 | 0 | 2.1834 | 2.3046 | 0 | 0.12124 | 0 | 2.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.368 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | 0.85295 | 0.16327 | 0 | 0.12124 | 0 | 0.042034 | 0.16327 | 0 | 0.12124 | 0 | 0.042034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71079 | 0.64725 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.042034 | 0.64725 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.042034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 490.3886 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.6572 | 0.53506 | 0 | 0 | 0 | 0.53506 | 0.53506 | 0 | 0 | 0 | 0.53506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2698.6449 | 576.9334 | 43.7691 | 360.2061 | 158.7617 | 14.1965 | 576.9334 | 43.7691 | 360.2061 | 158.7617 | 14.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.4915 | 429.0723 | 28.0363 | 376.2155 | 6.6914 | 18.1292 | 429.0723 | 28.0363 | 376.2155 | 6.6914 | 18.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1049.0452 | 102.6646 | 10.6716 | 35 | 56.501 | 0.492 | 102.6646 | 10.6716 | 35 | 56.501 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5935 | 2.7019 | 2.7001 | 0 | 0 | 0.0018587 | 2.7019 | 2.7001 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1049.0452 | 102.6646 | 10.6716 | 35 | 56.501 | 0.492 | 102.6646 | 10.6716 | 35 | 56.501 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5935 | 2.7019 | 2.7001 | 0 | 0 | 0.0018587 | 2.7019 | 2.7001 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 133.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 2.564 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 0 | 7.5442 | 7.5442 | 0 | 0 | 0 | 7.5442 | 7.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 828.851 | 0.56339 | 0.56339 | 0 | 0 | 0 | 0.56339 | 0.56339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.0983 | 0.56339 | 0.56339 | 0 | 0 | 0 | 0.56339 | 0.56339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | 35.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0.59775 | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 14.7049 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.12369 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | НД | 55.5369 | 0 | 0 | 55.5369 | 0 | 55.5369 | 0 | 0 | 55.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 116.2808 | 38.9751 | 0 | 34.7093 | 4.2659 | 0 | 38.9751 | 0 | 34.7093 | 4.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6158 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 6.05e-06 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 6.05e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 116.2808 | 38.9751 | 0 | 34.7093 | 4.2659 | 0 | 38.9751 | 0 | 34.7093 | 4.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6158 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 6.05e-06 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 6.05e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 0 | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 4.8372 | 0.92262 | 0 | 0 | 0.92262 | 0 | 0.92262 | 0 | 0 | 0.92262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 8.9553 | 1.6647 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4627 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 0 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 6.2675 | 3.5561 | 0 | 2.4502 | 1.1058 | 0 | 3.5561 | 0 | 2.4502 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.5602 | 0.57269 | 0 | 0 | 0.57269 | 0 | 0.57269 | 0 | 0 | 0.57269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 91.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.05e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.05e-06 | 6.05e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.05e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 133.5228 | 0.63619 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.26 | 0.63619 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.269 | 10.538 | 0 | 10.7021 | 0 | -0.16413 | 10.538 | 0 | 10.7021 | 0 | -0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 133.5228 | 0.63619 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.26 | 0.63619 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.269 | 10.538 | 0 | 10.7021 | 0 | -0.16413 | 10.538 | 0 | 10.7021 | 0 | -0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | 8.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | 6.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2576 | 0 | 0 | 0.16413 | 0 | -0.16413 | 0 | 0 | 0.16413 | 0 | -0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | 7.3073 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | 14.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | 16.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5047 | 0.14421 | 0 | 0.14421 | 0 | 0 | 0.14421 | 0 | 0.14421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | 10.8832 | 0.22148 | 0 | 0.22148 | 0 | 0 | 0.22148 | 0 | 0.22148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0694 | 9.491 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | 16.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | 26.2647 | 0.0086051 | 0 | 0.0086051 | 0 | 0 | 0.0086051 | 0 | 0.0086051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8873 | 0.0657 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | 22.0432 | 0.1461 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 | 0.1461 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3693 | 0.83714 | 0 | 0.83714 | 0 | 0 | 0.83714 | 0 | 0.83714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1399.7962 | 434.6575 | 33.0975 | 290.1207 | 97.9948 | 13.4445 | 434.6575 | 33.0975 | 290.1207 | 97.9948 | 13.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.0133 | 409.8732 | 25.3362 | 359.6307 | 6.6148 | 18.2915 | 409.8732 | 25.3362 | 359.6307 | 6.6148 | 18.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1322.5628 | 401.5473 | 15.3246 | 278.4569 | 97.9948 | 9.771 | 401.5473 | 15.3246 | 278.4569 | 97.9948 | 9.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.6521 | 327.293 | 7.5633 | 308.512 | 6.4202 | 4.7974 | 327.293 | 7.5633 | 308.512 | 6.4202 | 4.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 127.9418 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 92.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 38.0495 | 0 | 37.7495 | 0 | 0.3 | 38.0495 | 0 | 37.7495 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8631 | 0 | 7.5631 | 0 | 0.3 | 7.8631 | 0 | 7.5631 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 25.8359 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5299 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0.15776 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 67.9531 | 0.56395 | 0 | 0 | 0 | 0.56395 | 0.56395 | 0 | 0 | 0 | 0.56395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6276 | 1.7118 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 1.7118 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | 24.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | 17.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | 13.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 0 | 11.9097 | 4.8807 | 6.3395 | 0 | 0.68952 | 11.9097 | 4.8807 | 6.3395 | 0 | 0.68952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | 0 | 0.83093 | 0 | 0.83093 | 0 | 0 | 0.83093 | 0 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 219.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 281.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 452.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.050832 | 0.050832 | 0 | 0 | 0 | 0.050832 | 0.050832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | НД | 0.14422 | 0 | 0 | 0.14422 | 0 | 0.14422 | 0 | 0 | 0.14422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38999 | 0.18095 | 0 | 0 | 0.20904 | 0.38999 | 0.18095 | 0 | 0 | 0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.099861 | 0.099861 | 0 | 0 | 0 | 0.099861 | 0.099861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | НД | 91.8825 | 2.5011 | 0 | 88.8984 | 0.483 | 91.8825 | 2.5011 | 0 | 88.8984 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 188.7267 | 0 | 183.318 | 5.4087 | 0 | 188.7267 | 0 | 183.318 | 5.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | НД | 7.1419 | 0 | 0 | 7.1419 | 0 | 7.1419 | 0 | 0 | 7.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0053193 | 0 | 0 | 0 | 0.0053193 | 0.0053193 | 0 | 0 | 0 | 0.0053193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | -0.052976 | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | НД | 0.89756 | 0 | 0.76832 | 0.12924 | 0 | 0.89756 | 0 | 0.76832 | 0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9983 | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 1.9983 | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | НД | 21.7243 | 0.7987 | 20.9256 | 0 | 0 | 21.7243 | 0.7987 | 20.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.438 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 17.438 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | НД | 1.6811 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.5528 | 0 | 33.5528 | 0 | 0 | 33.5528 | 0 | 33.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.3549 | 0 | 9.3313 | 0 | 0.023657 | 9.3549 | 0 | 9.3313 | 0 | 0.023657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.9399 | 0 | 20.705 | 0 | 0.23495 | 20.9399 | 0 | 20.705 | 0 | 0.23495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2454 | 0 | 1.153 | 0.026177 | 0.066277 | 1.2454 | 0 | 1.153 | 0.026177 | 0.066277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.6221 | 0 | 6.5961 | 0 | 0.025972 | 6.6221 | 0 | 6.5961 | 0 | 0.025972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.0917 | 0 | 10.8453 | 0 | 0.24647 | 11.0917 | 0 | 10.8453 | 0 | 0.24647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.961 | 0 | 2.9571 | 0 | 0.0038528 | 2.961 | 0 | 2.9571 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | 0.53645 | 0.41132 | 0 | 0 | 0.12513 | 0.53645 | 0.41132 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6909 | 0 | 1.542 | 0 | 0.14883 | 1.6909 | 0 | 1.542 | 0 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | 0.46955 | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39129 | 0.39129 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 0.39129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | 10.2369 | 0 | 10.2369 | 0 | 0 | 10.2369 | 0 | 10.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 5.4792 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 6.0538 | 0 | 6.0538 | 0 | 0 | 6.0538 | 0 | 6.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 14.5427 | 0 | 14.5427 | 0 | 0 | 14.5427 | 0 | 14.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0.036219 | 0 | 0.036219 | 0 | 0 | 0.036219 | 0 | 0.036219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | 19.1354 | 0 | 19.1354 | 0 | 0 | 19.1354 | 0 | 19.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 9.8464 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | 9.8464 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0.30592 | 0.30592 | 0 | 0 | 0 | 0.30592 | 0.30592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0.094817 | 0 | 0.094817 | 0 | 0 | 0.094817 | 0 | 0.094817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0.043279 | 0 | 0.043279 | 0 | 0 | 0.043279 | 0 | 0.043279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | 1.1656 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | 0.11702 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.11702 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | 30.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 1.1646 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | 0.71242 | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | 0.23398 | 0.23398 | 0 | 0 | 0 | 0.23398 | 0.23398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | 0.19282 | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0.19282 | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | 0.20431 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0.20431 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.323 | 0 | 1.3188 | 0 | 0.0041423 | 1.323 | 0 | 1.3188 | 0 | 0.0041423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 0.56015 | 0.56015 | 0 | 0 | 0 | 0.56015 | 0.56015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 0.45977 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.312 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | НД | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0.068578 | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3629 | 0 | 1.2943 | 0 | 0.068578 | 1.3629 | 0 | 1.2943 | 0 | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | НД | 13.4693 | 0.21584 | 12.1545 | 0 | 1.0989 | 13.4693 | 0.21584 | 12.1545 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.521 | 0 | 8.8989 | 0.98534 | 1.6368 | 11.521 | 0 | 8.8989 | 0.98534 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 0 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 77.2334 | 33.1102 | 17.7729 | 11.6638 | 0 | 3.6735 | 33.1102 | 17.7729 | 11.6638 | 0 | 3.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3612 | 82.5802 | 17.7729 | 51.1187 | 0.19465 | 13.494 | 82.5802 | 17.7729 | 51.1187 | 0.19465 | 13.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 40.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 36.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 0 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | 0 | 0 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | НД | 0.53248 | 0 | 0 | 0 | 0.53248 | 0.53248 | 0 | 0 | 0 | 0.53248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.080061 | 0 | 0 | 0 | 0.080061 | 0.080061 | 0 | 0 | 0 | 0.080061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | НД | 1.306 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.30088 | 1.306 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.30088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.8001 | 1.0052 | 0 | 0 | 9.7949 | 10.8001 | 1.0052 | 0 | 0 | 9.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | НД | 14.6116 | 14.6116 | 0 | 0 | 0 | 14.6116 | 14.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3567 | 14.6116 | 0 | 0 | 1.7451 | 16.3567 | 14.6116 | 0 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | НД | 1.2377 | 1.1285 | 0 | 0 | 0.10914 | 1.2377 | 1.1285 | 0 | 0 | 0.10914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 54.3135 | 1.1285 | 51.1187 | 0.19465 | 1.8716 | 54.3135 | 1.1285 | 51.1187 | 0.19465 | 1.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | НД | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0299 | 1.0276 | 0 | 0 | 0.0023387 | 1.0299 | 1.0276 | 0 | 0 | 0.0023387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1661.5437 | 45.5854 | 6.6992 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 45.5854 | 6.6992 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.9996 | 43.6346 | 5.0847 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 43.6346 | 5.0847 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1661.5437 | 45.5854 | 6.6992 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 45.5854 | 6.6992 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.9996 | 43.6346 | 5.0847 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 43.6346 | 5.0847 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 103.632 | 8.3369 | 0 | 0 | 0 | 8.3369 | 8.3369 | 0 | 0 | 0 | 8.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.36 | 29.609 | 0 | 28.146 | 0.94811 | 0.51489 | 29.609 | 0 | 28.146 | 0.94811 | 0.51489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 519.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6967 | 0.16565 | 0 | 0 | 0 | 0.16565 | 0.16565 | 0 | 0 | 0 | 0.16565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.4705 | 0.09796 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.4705 | 0.09796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9554 | 0 | 5.8574 | 0 | 0.09796 | 5.9554 | 0 | 5.8574 | 0 | 0.09796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 704.2281 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.9736 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 334.4476 | 31.1222 | 2.1414 | 28.9808 | 0 | 0 | 31.1222 | 2.1414 | 28.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9693 | 2.5955 | 0.52685 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.5955 | 0.52685 | 0 | 0 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 344.8294 | 98.5993 | 0 | 15.869 | 82.7303 | 0 | 98.5993 | 0 | 15.869 | 82.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3578 | 162.1647 | 5.25 | 109.0629 | 47.2625 | 0.58933 | 162.1647 | 5.25 | 109.0629 | 47.2625 | 0.58933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 244.101 | 80.6856 | 0 | 0 | 80.6856 | 0 | 80.6856 | 0 | 0 | 80.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4175 | 156.9025 | 0 | 109.0506 | 47.2625 | 0.58933 | 156.9025 | 0 | 109.0506 | 47.2625 | 0.58933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 88.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4242 | 0.01226 | 0 | 0.01226 | 0 | 0 | 0.01226 | 0 | 0.01226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0 | 11.8089 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 11.8089 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 12.6193 | 6.1049 | 0 | 4.0601 | 2.0448 | 0 | 6.1049 | 0 | 4.0601 | 2.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 245.0983 | 17.9005 | 0 | 0 | 17.8899 | 0.010576 | 17.9005 | 0 | 0 | 17.8899 | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0704 | 80.955 | 0 | 0 | 35.9546 | 45.0005 | 80.955 | 0 | 0 | 35.9546 | 45.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 53.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 21.3088 | 10.3832 | 0 | 0 | 10.3832 | 0 | 10.3832 | 0 | 0 | 10.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 12.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | -1.714 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 89.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 35.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 24.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.1219 | 0 | 0 | 33.1219 | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | НД | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4317 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.98303 | 0 | 0 | 0.98303 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | 0.5016 | 0 | 0 | 0.5016 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0.010576 | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.55455 | 0 | 0 | 0 | 0.55455 | 0.55455 | 0 | 0 | 0 | 0.55455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 22.9542 | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 3.2413 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.7622 | 0 | 0 | 0 | 12.7622 | 12.7622 | 0 | 0 | 0 | 12.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 7705.0722 | 1005.1519 | 31.9679 | 438.0914 | 491.796 | 43.2966 | 1005.1519 | 31.9679 | 438.0914 | 491.796 | 43.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420.8935 | 908.5175 | 37.1071 | 648.8321 | 180.4387 | 42.1396 | 908.5175 | 37.1071 | 648.8321 | 180.4387 | 42.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7244.875 | 968.8204 | 31.7341 | 407.9431 | 491.5907 | 37.5524 | 968.8204 | 31.7341 | 407.9431 | 491.5907 | 37.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.3958 | 767.8741 | 37.1071 | 637.5634 | 51.1138 | 42.0898 | 767.8741 | 37.1071 | 637.5634 | 51.1138 | 42.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7142.9956 | 968.8204 | 31.7341 | 407.9431 | 491.5907 | 37.5524 | 968.8204 | 31.7341 | 407.9431 | 491.5907 | 37.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.4963 | 767.8741 | 37.1071 | 637.5634 | 51.1138 | 42.0898 | 767.8741 | 37.1071 | 637.5634 | 51.1138 | 42.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 193.8606 | 171.6776 | 3.398 | 38.2759 | 126.9802 | 3.0235 | 171.6776 | 3.398 | 38.2759 | 126.9802 | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5505 | 32.852 | 3.3008 | 23.7984 | 3.8098 | 1.9429 | 32.852 | 3.3008 | 23.7984 | 3.8098 | 1.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 109.3204 | 349.176 | 6.7013 | 40.9486 | 296.716 | 4.8101 | 349.176 | 6.7013 | 40.9486 | 296.716 | 4.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1003 | 172.0259 | 6.9015 | 106.5017 | 47.3039 | 11.3187 | 172.0259 | 6.9015 | 106.5017 | 47.3039 | 11.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6839.8146 | 447.9667 | 21.6347 | 328.7186 | 67.8945 | 29.7189 | 447.9667 | 21.6347 | 328.7186 | 67.8945 | 29.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.8455 | 562.9962 | 26.9048 | 507.2633 | 0 | 28.8282 | 562.9962 | 26.9048 | 507.2633 | 0 | 28.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 63.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9393 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 88.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8388 | 0.0042674 | 0 | 0 | 0 | 0.0042674 | 0.0042674 | 0 | 0 | 0 | 0.0042674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 202.0897 | 144.8716 | 5.5802 | 66.6349 | 61.95 | 10.7065 | 144.8716 | 5.5802 | 66.6349 | 61.95 | 10.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4081 | 150.9529 | 2.1804 | 137.0387 | 0 | 11.7337 | 150.9529 | 2.1804 | 137.0387 | 0 | 11.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 356.8711 | 8.8827 | 8.8827 | 0 | 0 | 0 | 8.8827 | 8.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | 4751.4003 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | 843.1723 | 191.4218 | 0.25 | 176.8483 | 0 | 14.3235 | 191.4218 | 0.25 | 176.8483 | 0 | 14.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.6436 | 200.5851 | 15.9131 | 170.3542 | 0 | 14.3178 | 200.5851 | 15.9131 | 170.3542 | 0 | 14.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 24.6559 | 4.6577 | 0 | 0.27922 | 0 | 4.3785 | 4.6577 | 0 | 0.27922 | 0 | 4.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5466 | 1.7717 | 1.7427 | 0 | 0 | 0.028981 | 1.7717 | 1.7427 | 0 | 0 | 0.028981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 134.8618 | 52.1805 | 5.9982 | 46.1819 | 0 | 0.0003855 | 52.1805 | 5.9982 | 46.1819 | 0 | 0.0003855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3849 | 63.9512 | 0.52462 | 63.4262 | 0 | 0.0003855 | 63.9512 | 0.52462 | 63.4262 | 0 | 0.0003855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 75.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 85.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | 213.9495 | 38.7743 | 0 | 38.7743 | 0 | 0 | 38.7743 | 0 | 38.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2912 | 139.1473 | 0 | 136.4442 | 0 | 2.7031 | 139.1473 | 0 | 136.4442 | 0 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | НД | 0.28343 | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 0.28343 | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | НД | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | НД | 2.8442 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 2.8442 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4795 | 2.4795 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | 2.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.32441 | 0.32441 | 0 | 0 | 0 | 0.32441 | 0.32441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | НД | 0.14601 | 0.059677 | 8.15e-06 | 0.046364 | 0.039962 | 0.14601 | 0.059677 | 8.15e-06 | 0.046364 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.03997 | 0 | 8.15e-06 | 0 | 0.039962 | 0.03997 | 0 | 8.15e-06 | 0 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | НД | 0.58051 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | НД | 2.9364 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 2.9364 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 460.1972 | 36.3315 | 0.23374 | 30.1483 | 0.20534 | 5.7442 | 36.3315 | 0.23374 | 30.1483 | 0.20534 | 5.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4977 | 140.6434 | 0 | 11.2687 | 129.3249 | 0.049796 | 140.6434 | 0 | 11.2687 | 129.3249 | 0.049796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 448.5898 | 2.5686 | 0 | 0 | 0.20534 | 2.3632 | 2.5686 | 0 | 0 | 0.20534 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8249 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 448.5898 | 2.5686 | 0 | 0 | 0.20534 | 2.3632 | 2.5686 | 0 | 0 | 0.20534 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8249 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 448.5898 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8249 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.71601 | 0.23374 | 0.48227 | 0 | 0 | 0.71601 | 0.23374 | 0.48227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.71601 | 0.23374 | 0.48227 | 0 | 0 | 0.71601 | 0.23374 | 0.48227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33621 | 0 | 0.33621 | 0 | 0 | 0.33621 | 0 | 0.33621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0.28909 | 0 | 0.28909 | 0 | 0 | 0.28909 | 0 | 0.28909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0.17692 | 0 | 0.17692 | 0 | 0 | 0.17692 | 0 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | НД | 0.23374 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0.23374 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 28.13 | 25 | 76.4032 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.187 | 0 | 48.943 | 0.214 | 635.5746 | 148.882 | 22.828 | 17.918 | 0 | 0.053 | 238.3005 | 121.3709 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 3.993 | 0 | 470.2044 | 105.117 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012487 | 0 | -0.001798 | 0 | НД | 0 | 23888 | 6765 | 0 | 282 | 15455.7922 | 4551.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.3873 | 741.128 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 28.13 | 25 | 76.4032 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.187 | 0 | 48.943 | 0.214 | 635.5746 | 148.882 | 22.828 | 17.918 | 0 | 0.053 | 238.3005 | 121.3709 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.1594 | 99.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 23888 | 6765 | 0 | 282 | 14744.866 | 4517.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 3.993 | 0 | 5.045 | 5.119 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012122 | 0 | -0.0016158 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.2805 | 34.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.5617 | 579.0427 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.5437 | 45.5854 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003644 | 0 | -0.0001822 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8294 | 98.5993 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4526 | 17.9005 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.13 | 0 | 70.3572 | 26.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 48.793 | 0 | 493.5041 | 123.708 | 22.828 | 17.918 | 0 | 0.053 | 68.8005 | 105.8694 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 3.993 | 0 | 420.928 | 99.415 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012487 | 0 | -0.001798 | 0 | НД | 0 | 21487 | 6056 | 0 | 242 | 8199.3099 | 3549.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.7975 | 738.3825 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.13 | 0 | 70.3572 | 26.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 48.793 | 0 | 493.5041 | 123.708 | 22.828 | 17.918 | 0 | 0.053 | 68.8005 | 105.8694 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.883 | 94.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 21487 | 6056 | 0 | 242 | 7499.991 | 3548.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.13 | 0 | 70.3572 | 26.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 48.793 | 0 | 493.4861 | 123.708 | 22.828 | 17.918 | 0 | 0.053 | 68.8005 | 105.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.883 | 94.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 21486 | 6056 | 0 | 242 | 7008.7494 | 3496.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6054 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5149 | 46.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3382 | 65.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20596 | 5794 | 0 | 215 | 1744.8278 | 1522.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9868 | 10.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6782 | 50.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5449 | 28.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 856 | 250 | 0 | 25 | 929.6902 | 1018.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.13 | 0 | 21.765 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 48.793 | 0 | 277.293 | 26.698 | 22.828 | 17.918 | 0 | 0.053 | 68.8005 | 12.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 34 | 12 | 0 | 2 | 4334.2314 | 954.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2558 | 48.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5703 | 28.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6902 | 22.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0075 | 43.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6104 | 32.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4195 | 9.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.5431 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9229 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Новая (Елизаветинская)» строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель – ООО «Специальный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 6.956 | 0 | 0 | 2.472 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 184.0011 | 94.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 10.962 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0444 | 26.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.7854 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196.839 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228.9572 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 110/35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8907 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, г. Краснодар, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254.049 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.5063 | 135.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар» Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 182.9144 | 55.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.8055 | 17.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0883 | 9.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя. По договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 Заявитель – Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" .ЭПУ на земельном участке для объектов капитального строительства "Поликлиника на 500 п/см в ст. Выселки ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" МЗ КК" по адресу: 353100, Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Выселковский, ст-ца. Выселки, ул. Северная, с/п Выселковское, кадастровый № 23:05:0602002:2643 | N_102310_000001365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.6351 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ОБД", строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 Заявитель – ФГБУ ВПО "Кубанский государственный университет" | N_032310_000001366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171.6638 | 81.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ «Б-1» до границы участка заявителя, протяженностью 4,88 км (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участков ВЛЗ-1 0кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8979 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» | O_prj_107000_61519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.1589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.004437 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.029967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.035049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.017293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3877 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.575 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 21.9654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) | O_prj_107000_61548 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.8996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | O_prj_107000_61502 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 81.2684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) | O_prj_107000_61507 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4761 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 №20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. №5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.2934 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям АО " Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастройвый номер 23:49:0402035:1687) (Стандартизированная ставка) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.7517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.3363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.040681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.024157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0060476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023). | O_prj_107000_61579 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.58268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 15.6307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина) | O_prj_107000_61521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9209 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(2,45 км.). Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ТЦ-5 проводом СИП-3 сечением 70 мм2(0,75 км.). Строительство 2 БКТП. Прокладка КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 20.12.2017. Заявитель-Администрация муниципального образования Тбилисский район Объекты учебно - образовательного назначения: Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.7431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.7685 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5869 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 0.09985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.098111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023 Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу"ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.42884 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.5032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 № 20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.345 | НД | 0 | НД | 0.053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13 | O_prj_107000_61530 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.066445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6 кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6 кВ, III-СШ-6 кВ на ПС-110/6/6 кВ "Радуга", строительство ТП-6/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) (Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ «Радуга», строительство 2БКТП-6/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в г.Кропоткин, Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | N_prj_107000_61414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -15.1517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. N20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.2153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ и ПС 35/0,4кВ для осуществления подключения потребителей г. Гулькевичи» (от 18.07.2022 № 20305-22-00745634-1) | N_prj_107000_61477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491.2416 | 46.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491.2416 | 46.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491.2416 | 2.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ "К-101" ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 | N_prj_107000_61327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85295 | 0.16327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.3886 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 3.993 | 0 | 5.045 | 5.119 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012122 | 0 | -0.0016158 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6731 | 0.63619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.9718 | 576.2972 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003097 | 0 | -0.00054631 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.0452 | 102.6646 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003097 | 0 | -0.00054631 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.0452 | 102.6646 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | N_032320_000001355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00030893 | 0 | -0.00054545 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8815 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5442 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ 25 МВА каждый | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.851 | 0.56339 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой третьего трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА | N_072310_000001375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0278 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7021e-07 | 0 | -8.6099e-07 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59775 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7049 | 0.12369 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.492 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА | O_032320_000001452 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 55.5369 | НД | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011813 | 0 | -0.0010694 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2808 | 38.9751 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011813 | 0 | -0.0010694 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2808 | 38.9751 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011813 | 0 | -0.0010694 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8372 | 0.92262 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9553 | 1.6647 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2675 | 3.5561 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5602 | 0.57269 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6607 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5228 | 0.63619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5228 | 0.63619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8040 т.у.) | M_022320_000001285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (6408 т.у.) | M_032320_000001284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (5927 т.у.) | M_042320_000001286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3073 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7834 т.у.) | M_052320_000001287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (5733 т.у.) | M_062320_000001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (3967 т.у.) | M_072320_000001289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8832 | 0.22148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (10232 т.у.) | M_082320_000001290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (7540 т.у.) | M_092320_000001291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2647 | 0.0086051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7043 т.у.) | M_102320_000001292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (7592 т.у.) | M_112320_000001293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0432 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 2.49 | 0 | 1.36 | 5.119 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.6458 | 434.6575 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 2.49 | 0 | 1.36 | 5.119 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.4124 | 401.5473 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9418 | 68 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5977 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0495 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8359 | 6.1172 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9531 | 0.56395 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ 35 кВ Джигинская - Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №30-35, 98-101, 117-120, инвентарный №000000182 (Переустройство) | N_prj_107000_61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3039 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/10 «Аэропорт» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813633 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Пионерская-Аэропорт на участке пролетов опор №29-37, инвентарный №000000215 (Переустройство) | N_prj_107000_61296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1221 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ Кс-1 на участке пролетов опор №№98-118, 122-123, 127-128, инвентарный номер №7684, 7682, 7681, 7688, 7689, 7687, 7685, 7686, 75127, ВЛ-0,4 кВ Кс1-443 на участке пролетов опор №№1/3-1/6, инвентарный номер №7748, ВЛ-0,4 кВ Кс1-359 на участке пролетов опор №№1/5-1/6, инвентарный номер №7763 | N_prj_107000_61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.306 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9097 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18-А – 22 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-2 в пролетах опор №№ 5 - 1-5 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | N_prj_107000_61309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83093 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3724 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9795 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | O_prj_107000_61590 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | N_prj_107000_61479 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14422 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3 - 6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 № 407/30-588. Заявитель - ИП Агаркова И.В. | O_032320_000001383 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 91.8825 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.1419 | НД | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89756 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.7243 | НД | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6811 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.694 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22278 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.245 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53645 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46955 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2369 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4792 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0538 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5427 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036219 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.1354 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8464 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30592 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094817 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.043279 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1656 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11702 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 30.9 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1646 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71242 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23398 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19282 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.662 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20431 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.56015 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45977 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0384 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.268 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.007 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, №14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района | O_092320_000001391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068578 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ10 - КЦ-4, ВЛ 10 - ЗС-10. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссиск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН | O_prj_107000_61597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4693 | НД | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2334 | 33.1102 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8237 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4097 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6638 | 0 | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53248 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками на участке пролетов опор №№2-3 , для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.306 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.6116 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2377 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0276 | НД | 0
1.2.4.2 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_prj_107000_61261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.731 | НД | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.5437 | 45.5854 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.5437 | 45.5854 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.632 | 8.3369 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.236 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.2281 | 4.5578 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4476 | 31.1222 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003644 | 0 | -0.0001822 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8294 | 98.5993 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.101 | 80.6856 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.109 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003644 | 0 | -0.0001822 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8089 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6193 | 6.1049 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4526 | 17.9005 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7223 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3088 | 10.3832 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2139 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модификация процессов технологического управления электросетевым комплексом в целях обеспечения его информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8076 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание комплексной системы информационной безопасности (проектно-изыскательские работы) | M_122340_000001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 | O_prj_107000_61591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.718 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.534 | НД | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5016 | НД | 0
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010576 | НД | 0
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45566 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45566 | НД | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6.0459 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0.15 | 0.214 | 142.0705 | 25.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 15.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2764 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2401 | 709 | 0 | 40 | 7256.4823 | 1002.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5898 | 2.7455 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6.0459 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0.15 | 0.214 | 142.0705 | 25.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 15.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2764 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2401 | 709 | 0 | 40 | 7244.875 | 968.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6.0459 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0.15 | 0.214 | 142.0705 | 25.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 15.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2764 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2400 | 709 | 0 | 40 | 7142.9956 | 968.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7362 | 9.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0618 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2288 | 676 | 0 | 31 | 193.8606 | 171.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7395 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7392 | 15.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2146 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 101 | 31 | 0 | 9 | 109.3204 | 349.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0.15 | 0.214 | 116.5951 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6839.8146 | 447.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.214 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.0897 | 144.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356.8711 | 8.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ "Черемушки" до ПС 110 кВ "Плато" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4751.4003 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ.Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Плато до РП 10 кВ. Строительство четырех КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до места установки РТП-10 кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 843.1723 | 191.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6559 | 4.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134.8618 | 52.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" | N_prj_107000_61349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель – Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Договор ТП №21200-21-00688126-1 от 03.02.2022). | N_prj_107000_61279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.9495 | 38.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское | O_prj_107000_61550 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район | O_prj_107000_61564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ -10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ-0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный | O_prj_107000_61571 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1– Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" | O_prj_107000_61544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.58051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА "Тахтамукайская центральная районная больница" | O_prj_107000_61551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9364 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6074 | 33.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5898 | 2.7455 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5898 | 2.5686 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5898 | 2.5686 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5898 | 2.3632 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов мощностью Т-1,Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (6892 т.у.) | M_010120_000001282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.016266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | N_prj_107001_70008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 5@ от 16.11.2023 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | ПС 35/10 кВ «Плато» | Республика Адыгея, Майкопский район | 0 | 25 | 0 | 11615.7 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 КвФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества "Россети Кубань"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 1 квартал 2024 года
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.11.2023 №5@
реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики
Раздел 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пункта | Показатель | Единицы измерения | 2024 Год |  | Отклонение от плановых значений 2024 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.1. Бюджет доходов и расходов
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: | млн рублей | 83596.3181 | 21101.9297 | -62494.3884 | -74.76% | НД
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 71091.8019 | 19130.4027 | -51961.3992 | -73.09% | НД
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 10888.8789 | 1767.82 | -9121.0589 | -83.76% | НД
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1615.6373 | 203.707 | -1411.9303 | -87.39% | НД
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 65047.5553 | 16115.1949 | -48932.3604 | -75.23% | НД
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 62622.4148 | 15685.8639 | -46936.5509 | -74.95% | НД
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 971.0669 | 183.6067 | -787.4602 | -81.09% | НД
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1454.0736 | 245.7244 | -1208.3492 | -83.1% | НД
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 14865.7778 | 3575.9705 | -11289.8072 | -75.94% | НД
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2 | покупная энергия всего, в том числе: | млн рублей | 12319.9277 | 2974.877 | -9345.0507 | -75.85% | НД
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 12310.9862 | 2969.909 | -9341.0772 | -75.88% | НД
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 12167.7106 | 2928.9795 | -9238.7311 | -75.93% | НД
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 8.9415 | 4.9681 | -3.9734 | -44.44% | НД
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1388.9636 | 454.105 | -934.8586 | -67.31% | НД
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 1156.8864 | 146.9884 | -1009.898 | -87.29% | НД
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 31205.3649 | 7960.0716 | -23245.2934 | -74.49% | НД
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 10830.1127 | 2753.1344 | -8076.9783 | -74.58% | НД
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 17636.1058 | 4841.4148 | -12794.691 | -72.55% | НД
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 2739.1464 | 365.5224 | -2373.6241 | -86.66% | НД
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 8964.9067 | 2282.7388 | -6682.1679 | -74.54% | НД
II.IV | Амортизация всего, в том числе: | млн рублей | 7110.5434 | 1769.357 | -5341.1864 | -75.12% | НД
2.4.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 5629.0234 | 1416.5257 | -4212.4978 | -74.84% | НД
2.4.2 | Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4.3 | Амортизация прав пользования активами | млн рублей | 1481.5199 | 352.8313 | -1128.6886 | -76.18% | НД
2.4.4 | Амортизация обесценения прав пользования активами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4.5 | Амортизация по капитализируемым ремонтам | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 908.8635 | 164.0568 | -744.8067 | -81.95% | НД
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 895.6437 | 160.3937 | -735.2501 | -82.09% | НД
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 13.2198 | 3.6631 | -9.5566 | -72.29% | НД
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 1992.0991 | 363.0003 | -1629.0988 | -81.78% | НД
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 55.7375 | 22.7547 | -32.9828 | -59.18% | НД
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 1936.3615 | 340.2455 | -1596.116 | -82.43% | НД
II.VII | Иные сведения: | - | x | x | x | x | НД
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 4565.2616 | 997.2023 | -3568.0593 | -78.16% | НД
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 184.6883 | 16.4428 | -168.2455 | -91.1% | НД
III | Прибыль (убыток) от продаж (пункт I - пункт II) всего, в том числе: | млн рублей | 18548.7628 | 4986.7348 | -13562.028 | -73.12% | НД
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 8469.3871 | 3444.5388 | -5024.8482 | -59.33% | НД
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 9917.812 | 1584.2133 | -8333.5987 | -84.03% | НД
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 161.5637 | -42.0174 | -203.5811 | -126% | НД
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (пункт 4.1 – пункт 4.2) | млн рублей | -3387.8961 | -507.534 | 2880.3621 | -85.02% | НД
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 1287.5905 | 1429.16 | 141.5695 | 10.99% | НД
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 6 | 473.379 | 467.379 | 7790% | НД
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 141.218 | 105.209 | -36.009 | -25.5% | НД
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 108.2091 | 25.565 | -82.6441 | -76.37% | НД
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 1140.3725 | 850.572 | -289.8005 | -25.41% | НД
4.1.5 | доходы от восстановления обесценения имущества | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
4.1.6 | доходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 4675.4866 | 1936.694 | -2738.7926 | -58.58% | НД
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 522.2011 | 121.0186 | -401.1825 | -76.83% | НД
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2553.1042 | 909.377 | -1643.7272 | -64.38% | НД
4.2.2.1 | процентные расходы по правам пользования активами | млн рублей | 233.0529 | 41.2006 | -191.8523 | -82.32% | НД
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 85.6111 | 59.959 | -25.6521 | -29.96% | НД
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 76.3933 | 50.994 | -25.3993 | -33.25% | НД
4.2.3.2 | создание прочих оценочных резервов | млн рублей | 9.2178 | 8.965 | -0.25277 | -2.742% | НД
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 1514.5702 | 846.3394 | -668.2308 | -44.12% | НД
4.2.5 | расходы по обесценению имущества | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
4.2.6 | расходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт III + пункт IV) всего, в том числе: | млн рублей | 15160.8667 | 4479.2008 | -10681.6659 | -70.46% | НД
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5169.3953 | 2440.0586 | -2729.3367 | -52.8% | НД
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 9873.4532 | 1585.6805 | -8287.7727 | -83.94% | НД
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 118.0182 | 453.4617 | 335.4435 | 284.2% | НД
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 3530.9334 | 1198.016 | -2332.9174 | -66.07% | НД
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1236.1454 | 796.8379 | -439.3075 | -35.54% | НД
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 2264.7177 | 311.9647 | -1952.753 | -86.23% | НД
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 30.0704 | 89.2135 | 59.1431 | 196.7% | НД
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 11629.9333 | 3281.1848 | -8348.7485 | -71.79% | НД
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3933.25 | 1643.2207 | -2290.0293 | -58.22% | НД
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 7608.7355 | 1273.7158 | -6335.0197 | -83.26% | НД
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 87.9478 | 364.2483 | 276.3004 | 314.2% | НД
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 11629.9333 | 3281.1848 | -8348.7485 | -71.79% | НД
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 575.8506 | 0 | -575.8506 | -100% | НД
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 581.4967 | 0 | -581.4967 | -100% | НД
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 4141.2335 | 0 | -4141.2335 | -100% | НД
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 6331.3525 | 3281.1848 | -3050.1677 | -48.18% | НД
IX | Иные сведения: | - | x | x | x | x | НД
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт V + пункт 4.2.2 + пункт II.IV) | млн рублей | 24824.5143 | 7157.9348 | -17666.5795 | -71.17% | НД
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 23204.1758 | 20188.8399 | -3015.3359 | -12.99% | НД
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 4298.0219 | 4308.8399 | 10.818 | 0.2517% | НД
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 24897.0751 | 21193.8915 | -3703.1836 | -14.87% | НД
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 12669.0451 | 2763.8923 | -9905.1528 | -78.18% | НД
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (пункт 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт 9.1) | - | 1.0029 | 2.9609 | 1.958 | - | НД
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 96555.2863 | 24971.3767 | -71583.9096 | -74.14% | НД
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 85310.1623 | 21866.3339 | -63443.8283 | -74.37% | НД
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 5636.0976 | 2422.0892 | -3214.0084 | -57.03% | НД
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 5609.0265 | 682.9536 | -4926.0729 | -87.82% | НД
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 82050.7692 | 20291.0822 | -61759.687 | -75.27% | НД
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 14857.2504 | 3226.08 | -11631.1703 | -78.29% | НД
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 171.6835 | 60.0743 | -111.6091 | -65.01% | НД
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 14674.8368 | 3160.0787 | -11514.7581 | -78.47% | НД
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 12996.1352 | 3221.5748 | -9774.5604 | -75.21% | НД
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 21358.3992 | 5714.6297 | -15643.7694 | -73.24% | НД
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 7039.6424 | 1648.665 | -5390.9774 | -76.58% | НД
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 2119.2635 | 623.071 | -1496.1925 | -70.6% | НД
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 8916.994 | 1802.1338 | -7114.8602 | -79.79% | НД
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 3409.0904 | 665.7858 | -2743.3046 | -80.47% | НД
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 3144.5318 | 1420.1044 | -1724.4274 | -54.84% | НД
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 3281.0828 | 315.2292 | -2965.8536 | -90.39% | НД
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2096.8793 | 511.9855 | -1584.8938 | -75.58% | НД
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2320.8649 | 860.2812 | -1460.5837 | -62.93% | НД
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 3919.7258 | 947.3276 | -2972.3983 | -75.83% | НД
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 266.7653 | 690.7264 | 423.9612 | 158.9% | НД
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 3.4008 | 3.4008 | 100% | НД
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 266.7653 | 687.3256 | 420.5604 | 157.7% | НД
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 20155.1795 | 5292.558 | -14862.6215 | -73.74% | НД
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 20155.1795 | 5292.558 | -14862.6215 | -73.74% | НД
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 5203.9109 | 2450.6252 | -2753.2857 | -52.91% | НД
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 14795.4057 | 2679.4481 | -12115.9576 | -81.89% | НД
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 60.2179 | 0 | -60.2179 | -100% | НД
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 0 | 16.9786 | 16.9786 | 100% | НД
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 20.6139 | 0 | -20.6139 | -100% | НД
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 75.0311 | 145.5062 | 70.4751 | 93.93% | НД
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.4 | Иные сведения: | - | x | x | x | x | НД
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 96.9488 | 0.0048347 | -96.944 | -100% | НД
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 7176.7129 | 23488.7763 | 16312.0633 | 227.3% | НД
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 6 | 476.5526 | 470.5526 | 7843% | НД
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 7170.7129 | 3999.9992 | -3170.7137 | -44.22% | НД
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 4698.2384 | 1000 | -3698.2384 | -78.72% | НД
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 1472.4745 | 0 | -1472.4745 | -100% | НД
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 1000 | 2999.9992 | 1999.9992 | 200% | НД
14.3 | Поступления от эмиссии акций | млн рублей | 0 | -8.746e-05 | -8.746e-05 | 0% | НД
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.2 | векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 19012.2246 | 19012.2246 | 0% | НД
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 7581.4662 | 22015.0671 | 14433.601 | 190.4% | НД
15.1 | Погашение кредитов и займов всего , в том числе: | млн рублей | 5477 | 3002.8426 | -2474.1574 | -45.17% | НД
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 4477 | 2.8434 | -4474.1566 | -99.94% | НД
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 1000 | 2999.9992 | 1999.9992 | 200% | НД
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 2104.4662 | 0 | -2104.4662 | -100% | НД
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 19012.2246 | 19012.2246 | 0% | НД
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (пункт X - пункт XI) всего | млн рублей | 14504.5171 | 4680.2945 | -9824.2226 | -67.73% | НД
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (пункт XII - пункт XIII), всего в том числе: | млн рублей | -19888.4142 | -4601.8316 | 15286.5826 | -76.86% | НД
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -20155.1795 | -5289.1572 | 14866.0223 | -73.76% | НД
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 266.7653 | 687.3256 | 420.5604 | 157.7% | НД
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (пункт XIV - пункт XV), в том числе: | млн рублей | -404.7533 | 1473.7091 | 1878.4624 | -464.1% | НД
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 1693.7129 | 997.1566 | -696.5563 | -41.13% | НД
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | -2098.4662 | 476.5525 | 2575.0187 | -122.7% | НД
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
XX | Итого сальдо денежных средств (пункт XVI + пункт XVII + пункт XVIII + пункт XIX) | млн рублей | -5788.6504 | 1552.172 | 7340.8224 | -126.8% | НД
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 6775.6573 | 12972.38 | 6196.7227 | 91.46% | НД
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 987.007 | 14524.552 | 13537.545 | 1372% | НД
XXIII | Иные сведения: | - | x | x | x | x | НД
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 7238.6029 | 7387.9669 | 149.364 | 2.063% | НД
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5939.2534 | 5986.2806 | 47.0272 | 0.7918% | НД
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 544.8717 | 863.5221 | 318.6504 | 58.48% | НД
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 16.4334 | 127.6154 | 111.182 | 676.6% | НД
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 25.5916 | 25.5916 | 0% | НД
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 1282.9161 | 1274.0709 | -8.8452 | -0.6895% | НД
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 195.3088 | 195.3088 | 0% | НД
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 18926.5424 | 34455.753 | 15529.2106 | 82.05% | НД
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 231.8152 | 724.5114 | 492.6962 | 212.5% | НД
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 230.2674 | 723.0498 | 492.7824 | 214% | НД
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 126.8974 | 126.8974 | 0% | НД
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 423.0369 | 1094.8859 | 671.849 | 158.8% | НД
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 523.6853 | 523.6853 | 0% | НД
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1677.6428 | 1062.958 | -614.6848 | -36.64% | НД
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 274.2033 | 166.9408 | -107.2625 | -39.12% | НД
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 351.5224 | 386.963 | 35.4406 | 10.08% | НД
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 815.6362 | 1651.4746 | 835.8384 | 102.5% | НД
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 4142.0975 | 19362.3579 | 15220.2604 | 367.5% | НД
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 389.1028 | 389.1028 | 0% | НД
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 2991.1677 | 4914.0124 | 1922.8446 | 64.28% | НД
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 2606.7919 | 2606.7919 | 0% | НД
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 2316.0816 | 3831.3028 | 1515.2212 | 65.42% | НД
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 305.5736 | 305.5736 | 0% | НД
23.2.10 | расчеты по обязательствам по аренде | млн рублей | 5977.5419 | 1427.287 | -4550.2549 | -76.12% | НД
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 96.25% | 98.61% | 0.023626 | 2.455% | НД
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | НД
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 95.25% | -0.047488 | -4.749% | НД
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | НД
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | НД
Раздел 1.3. Технико-экономические показатели
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | НД
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | НД
24.6.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
24.6.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | НД
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | НД
24.7.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.7.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | НД
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | НД
24.8.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
24.8.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | НД
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | НД
24.9.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.9.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | НД
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | НД
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | 22035.8834 | 6144.9321 | -15890.9512 | -72.11% | НД
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн кВт⋅ч | 2443.3025 | 661.7117 | -1781.5908 | -72.92% | НД
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2807.0326 | 3090 | 282.9674 | 10.08% | НД
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | - | - | НД
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | - | - | НД
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | - | - | НД
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 772416.4189 | 775573.39 | 3156.9711 | 0.4087% | НД
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (пункт 1.3 - пункт 2.2.1 - пункт 2.2.2 - пункт 2.1.2.1.1) | млн рублей | 30457.8728 | 8606.874 | -21850.9988 | -71.74% | НД
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | НД
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | НД
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | НД
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | НД
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVIII | Среднесписочная численность работников | человек | 9004 | 8547.3 | -456.7 | -5.072% | НД
Раздел 2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 Год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 20155.1795 | 5292.558 | -14862.6215 | -73.74% | НД
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 18682.705 | 5292.558 | -13390.147 | -71.67% | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 12905.1605 | 1829.1478 | -11076.0127 | -85.83% | НД
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 12905.1605 | 1829.1478 | -11076.0127 | -85.83% | НД
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 575.8506 | 0 | -575.8506 | -100% | НД
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 12329.3099 | 1829.1478 | -10500.1621 | -85.16% | НД
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 491.2416 | 46.6467 | -444.5949 | -90.5% | НД
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 11838.0683 | 1782.5011 | -10055.5672 | -84.94% | НД
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 11838.0683 | 1782.5011 | -10055.5672 | -84.94% | НД
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 5629.0234 | 3055.0993 | -2573.9242 | -45.73% | НД
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 5629.0234 | 3055.0993 | -2573.9242 | -45.73% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5629.0234 | 3055.0993 | -2573.9242 | -45.73% | НД
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 148.521 | 408.3109 | 259.7899 | 174.9% | НД
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.4.3 | от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4.4 | прочие | млн рублей | 148.521 | 408.3109 | 259.7899 | 174.9% | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1472.4745 | 0 | -1472.4745 | -100% | НД
2.1 | Кредиты | млн рублей | 1472.4745 | 0 | -1472.4745 | -100% | НД
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
III | Иные сведения: | - | x | x | x | x | НД
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 2977.699 | 3062.6648 | 84.9658 | 2.853% | НД
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 500 | 0 | -500 | -100% | НД
3.1.1.1 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1813.6767 | 2532.9202 | 719.2435 | 39.66% | НД
3.1.1.2 | выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
3.1.4 | прибыль от услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 664.0224 | 424.953 | -239.0693 | -36% | НД
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала: | - | x | x | x | x | НД
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.3 | Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов) | млн рублей | 96.9488 | 0.0048347 | -96.944 | -100% | НД