## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 100420.3158 | 32730.8359 | 67689.4799 | 22627.6855 | 23925.3543 | 5145.5521 | 5292.5532 | 4530.5799 | 5096.7881 | 3047.9067 | 5249.8277 | 9903.6469 | 8286.1853 | 43764.1256 | 1297.6688 | 5.735% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 63656.2579 | 27261.1526 | 36395.1054 | 15249.8431 | 17537.0599 | 4504.5376 | 4517.203 | 3154.0248 | 3571.5557 | 2370.9847 | 4229.953 | 5220.296 | 5218.3482 | 18858.0455 | 2287.2168 | 15% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 25249.1086 | 4361.3634 | 20887.7453 | 3828.2539 | 3918.384 | 488.5421 | 617.8228 | 782.3684 | 916.2719 | 410.4753 | 687.0249 | 2146.8682 | 1697.2644 | 16969.3613 | 90.1301 | 2.354% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 6662.1787 | 852.6113 | 5809.5674 | 795.2329 | 440.8236 | 41.0276 | 41.0276 | 202.0834 | 206.1597 | 90.5125 | 110.2683 | 461.6094 | 83.368 | 5368.7438 | -354.4092 | -44.57% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 634.488 | 113.7783 | 520.7097 | 438.2572 | 367.4018 | 98.2198 | 98.5993 | 195.6459 | 201.8825 | 6.6109 | 15.8239 | 137.7807 | 51.096 | 153.3079 | -70.8553 | -16.17% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4218.2825 | 141.9304 | 4076.3522 | 2316.0985 | 1661.6849 | 13.225 | 17.9005 | 196.4575 | 200.9183 | 169.3234 | 206.7576 | 1937.0926 | 1236.1086 | 2414.6672 | -654.4135 | -28.25% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 86315.4495 | 28253.4594 | 58061.9901 | 19077.7208 | 20908.6435 | 4392.6659 | 4287.6847 | 3906.7377 | 4373.7788 | 2587.5296 | 4769.7065 | 8190.7876 | 7477.4736 | 37153.3465 | 1830.9227 | 9.597% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 52052.4502 | 24031.7864 | 28020.6638 | 12644.0211 | 14805.149 | 3787.4439 | 3548.6661 | 2554.5666 | 2873.0472 | 2046.9332 | 3839.2274 | 4255.0774 | 4544.2083 | 13215.5148 | 2161.1278 | 17.09% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 49354.0458 | 22467.5009 | 26886.545 | 12165.9283 | 14645.4057 | 3742.6167 | 3496.3471 | 2541.2165 | 2859.7686 | 2032.0067 | 3818.3953 | 3850.0884 | 4470.8946 | 12241.1393 | 2479.4773 | 20.38% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 25730.2261 | 14220.9092 | 11509.3169 | 3477.4403 | 5436.4972 | 1522.9838 | 1522.9838 | 1015.5764 | 1015.5764 | 353.3813 | 1139.2494 | 585.4989 | 1758.6876 | 6072.8198 | 1959.0568 | 56.34% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 8240.4937 | 5457.2051 | 2783.2886 | 1677.4654 | 2930.0363 | 1270.2706 | 1018.8274 | 354.039 | 636.5876 | 16.0032 | 433.9262 | 37.1526 | 840.695 | -146.7477 | 1252.5709 | 74.67% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 15383.326 | 2789.3865 | 12593.9395 | 7011.0226 | 6278.8722 | 949.3623 | 954.5359 | 1171.6011 | 1207.6046 | 1662.6222 | 2245.2197 | 3227.437 | 1871.512 | 6315.0672 | -732.1504 | -10.44% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 91.2321 | 83.7929 | 7.4391 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065134 | 0 | 4.6785 | 0 | 7.4391 | -4.685 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 50.4967 | 41.6672 | 8.8295 | 8.8295 | 15.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8295 | 12.6734 | 0 | 3 | -6.844 | 6.844 | 77.51% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 16.1008 | 4.688 | 11.4128 | 11.4128 | 0.10288 | 0.02132 | 0.02132 | 0 | 0 | 0.012963 | 0.012963 | 11.3785 | 0.068598 | 11.3099 | -11.3099 | -99.1% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 81.7805 | 3.1644 | 78.6161 | 78.6161 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6161 | 2.6735 | 75.9426 | -75.9426 | -96.6% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 702.2259 | 310.7444 | 391.4815 | 391.4815 | 459.8657 | 48.8864 | 48.8864 | 13.2119 | 13.2119 | 313.336 | 367.5538 | 16.0472 | 30.2137 | -68.3842 | 68.3842 | 17.47% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 122.2736 | 49.5439 | 72.7297 | 72.7297 | 128.2803 | 28.8401 | 28.8401 | 6.1225 | 6.1225 | 31.1086 | 44.3716 | 6.6584 | 48.946 | -55.5506 | 55.5506 | 76.38% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 246.4581 | 134.3159 | 112.1422 | 112.1422 | 110.9048 | 22.9348 | 22.9348 | 5.4446 | 5.4446 | 44.4583 | 58.2736 | 39.3046 | 24.2519 | 1.2374 | -1.2374 | -1.103% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 314.7292 | 138.124 | 176.6053 | 176.6053 | 126.704 | 43.176 | 43.176 | 20.7425 | 20.7425 | 28.7594 | 46.9024 | 83.9274 | 15.8831 | 49.9013 | -49.9013 | -28.26% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 104.7114 | 40.0945 | 64.6169 | 64.6169 | 151.5732 | 32.5724 | 32.5724 | 0.44852 | 0.44852 | 21.8154 | 54.936 | 9.7806 | 63.6163 | -86.9563 | 86.9563 | 134.6% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 174.9762 | 71.2809 | 103.6953 | 103.6953 | 80.9924 | 9.1219 | 9.1219 | 23.0823 | 23.0823 | 2.5462 | 4.9254 | 68.945 | 43.8629 | 22.7029 | -22.7029 | -21.89% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 98.377 | 94.2975 | 4.0795 | 4.0795 | 4.1415 | 0.098134 | 0.098134 | 3.9813 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061997 | 0.061997 | 1.52% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 7.196 | 7.1895 | 0.0064561 | 0.0064561 | 2.4625 | 0.0064561 | 0.7161 | 0 | 1.7372 | 0 | 0.0092256 | 0 | 0 | -2.456 | 2.456 | 38042% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 47.1305 | 18.1221 | 29.0085 | 29.0085 | 29.0085 | 29.0085 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 44.7858 | 12.0872 | 32.6986 | 21.4059 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4059 | 1.6003 | 31.0982 | -19.8056 | -92.52% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 31.9294 | 0 | 31.9294 | 31.9294 | 22.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 31.9294 | 20.944 | 9.9157 | -9.9157 | -31.05% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 88.1989 | 0 | 88.1989 | 88.1989 | 32.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3923 | 83.8066 | 28.4826 | 55.324 | -55.324 | -62.73% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 30.2578 | 29.6944 | 0.56333 | 0.56333 | 0.56333 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 241.152 | 0 | 241.152 | 241.152 | 191.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3462 | 140.304 | 104.8058 | 51.4845 | 49.3634 | -49.3634 | -20.47% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 15.1629 | 4.4531 | 10.7098 | 10.7098 | 14.0919 | 0 | 0 | 3.879 | 3.879 | 6.8308 | 10.2129 | 0 | 0 | -3.3821 | 3.3821 | 31.58% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 15.096 | 13.8589 | 1.2371 | 1.2371 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 1.2371 | 0 | 0.12353 | -0.12353 | -9.985% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 9.9803 | 8.8841 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0052 | 0.28291 | 0.28291 | 0 | 0 | 0.81329 | 0.72226 | 0 | 8.99e-06 | 0.091021 | -0.091021 | -8.303% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 269.2715 | 173.733 | 95.5385 | 95.5385 | 94.6945 | 94.6945 | 94.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84406 | 0 | 0.84406 | -0.84406 | -0.8835% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 93.1868 | 68.6814 | 24.5054 | 24.5054 | 23.2049 | 23.2049 | 26.0327 | 0 | -2.8278 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | -1.3005 | -5.307% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 68.3896 | 31.675 | 36.7146 | 36.7146 | 25.3163 | 1.1961 | 1.1961 | 19.3466 | 19.3466 | 4.7736 | 4.7736 | 11.3983 | 0 | 11.3983 | -11.3983 | -31.05% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1290.3366 | 17.9019 | 1272.4347 | 41.7712 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1858 | 5.1858 | 36.5854 | 0 | 1267.2489 | -36.5854 | -87.59% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 360.4885 | 2.9621 | 357.5264 | 357.5264 | 320.764 | 1.1583 | 1.1583 | 5.0967 | 5.0967 | 3.1603 | 4.0663 | 348.1111 | 310.4428 | 36.7624 | -36.7624 | -10.28% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 226.9254 | 3.0376 | 223.8878 | 223.8878 | 182.4781 | 3.2066 | 3.2066 | 3.382 | 3.382 | 0.89073 | 57.2085 | 216.4084 | 118.681 | 41.4097 | -41.4097 | -18.5% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 125.0275 | 3.9713 | 121.0562 | 121.0562 | 62.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2975 | 8.6669 | 112.7587 | 54.3073 | 58.082 | -58.082 | -47.98% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 165.4584 | 3.8789 | 161.5795 | 161.5795 | 66.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6278 | 12.8222 | 148.9516 | 54.0576 | 94.6997 | -94.6997 | -58.61% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 165.5135 | 0 | 165.5135 | 165.5135 | 107.5069 | 0 | 0 | 19.5746 | 19.5746 | 32.9684 | 32.9684 | 112.9704 | 54.9639 | 58.0065 | -58.0065 | -35.05% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 87.8452 | 50.9429 | 36.9023 | 36.9023 | 36.9023 | 0 | 0 | 36.9023 | 36.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -5.42e-09% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 13.9359 | 1.7898 | 12.146 | 12.146 | 12.146 | 12.146 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 4.8153 | 4.1227 | 0.69266 | 0.69266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010678 | 0 | 0.6916 | 0 | 0.69266 | -0.69266 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 267.1494 | 76.4372 | 190.7122 | 190.7122 | 188.6314 | 7.519 | 7.519 | 2.8849 | 2.8849 | 178.2275 | 178.2275 | 2.0808 | 0 | 2.0808 | -2.0808 | -1.091% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 209.0144 | 23.3058 | 185.7087 | 185.7087 | 184.3698 | 135.8629 | 135.8629 | 48.5069 | 48.5069 | 0 | 0 | 1.3388 | 0 | 1.3388 | -1.3388 | -0.7209% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 194.5298 | 118.4102 | 76.1196 | 76.1196 | 65.421 | 55.1164 | 55.1164 | 0.21802 | 0.21802 | 0 | 1.0027 | 20.7851 | 9.0839 | 10.6986 | -10.6986 | -14.05% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 178.6762 | 11.5237 | 167.1525 | 157.1525 | 75.9147 | 17.9526 | 17.9526 | 31.3293 | 31.3293 | 26.1684 | 26.1684 | 81.7022 | 0.46447 | 91.2378 | -81.2378 | -51.69% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 38.5315 | 12.2082 | 26.3232 | 26.3232 | 26.0073 | 9.4506 | 9.4506 | 16.5567 | 16.5567 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | 0.31593 | -0.31593 | -1.2% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 64.2268 | 7.0059 | 57.2209 | 57.2209 | 42.0442 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0709 | 25.8942 | 15.1767 | -15.1767 | -26.52% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 169.3753 | 0 | 169.3753 | 169.3753 | 149.3492 | 81.812 | 81.812 | 5.884 | 5.884 | 58.7537 | 58.7537 | 22.9257 | 2.8996 | 20.0261 | -20.0261 | -11.82% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 58.7494 | 16.4285 | 42.3209 | 26.0524 | 40.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 26.0524 | 37.8408 | 2.3034 | 13.9651 | 53.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 5.5306 | 3.2169 | 2.3137 | 2.3137 | 1.7779 | 0.00049688 | 0.00049688 | 0 | 0 | 2.3132 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.53584 | -0.53584 | -23.16% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 28.4492 | 2.144 | 26.3052 | 26.3052 | 22.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3052 | 22.9987 | 3.3066 | -3.3066 | -12.57% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 4.6124 | 3.7785 | 0.83394 | 0.83394 | 1.6256 | 0 | 0 | 0.83394 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7917 | 0.7917 | 94.94% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 3.4478 | 3.0286 | 0.41921 | 0.41921 | 0.41921 | 0.41921 | 0.84691 | 0 | 0.73794 | 0 | 0 | 0 | -1.1656 | -4.4409e-16 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 3.5113 | 3.0542 | 0.45718 | 0.45718 | 0.45718 | 0.45718 | 0.61175 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | -1.6321 | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 39.8604 | 13.3575 | 26.5029 | 26.5029 | 21.4838 | 8.0808 | 8.0808 | 13.4014 | 13.4014 | 0 | 0.0016543 | 5.0208 | 0 | 5.0192 | -5.0192 | -18.94% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 22.9006 | 9.0458 | 13.8548 | 12.3804 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3804 | 0 | 4.8548 | -3.3804 | -27.3% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 26.6752 | 0 | 26.6752 | 2.5539 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 1.558 | 25.1172 | -0.99597 | -39% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 266.3848 | 260.401 | 5.9838 | 5.9838 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9838 | 5.9838 | 1.1546e-14 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 41.2835 | 0 | 41.2835 | 41.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2835 | 0 | 41.2835 | -41.2835 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 10.7994 | 0 | 10.7994 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 10.7994 | -1.0067 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | 46.8474 | 0 | 46.8474 | 46.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8474 | 0 | 46.8474 | -46.8474 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 4.9234 | 0 | 4.9234 | 0.47553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47553 | 0 | 4.9234 | -0.47553 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | 32.1244 | 0 | 32.1244 | 32.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1244 | 0 | 32.1244 | -32.1244 | -100% | В связи с уточнением объема присоединяемой мощности фактические данные по объекту перенесено в групповой титул категории заявителей ТП до 15 кВт
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 16.8141 | 0 | 16.8141 | 16.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8141 | 0 | 16.8141 | -16.8141 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 64.0304 | 0 | 64.0304 | 5.604 | 19.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 19.6789 | 44.3515 | 14.0749 | 251.2% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 377.5543 | 0 | 377.5543 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 377.5543 | -2.5006 | -100% | Перераспределение средств с другим объектом, выполняемым по данному соглашению о компенсации затрат
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 201.7639 | 0 | 201.7639 | 11.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7184 | 0 | 201.7639 | -11.7184 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 147.8398 | 0 | 147.8398 | 14.5366 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5366 | 11.3161 | 136.5237 | -3.2205 | -22.15% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 149.4835 | 0 | 149.4835 | 12.4571 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4571 | 12.4571 | 137.0264 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 121.8867 | 0 | 121.8867 | 40.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8832 | 0 | 121.8867 | -40.8832 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 118.7219 | 0 | 118.7219 | 10.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1827 | 0 | 118.7219 | -10.1827 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 291.8682 | 0 | 291.8682 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 0 | 291.8682 | -19.303 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 128.5397 | 0 | 128.5397 | 12.139 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.139 | 5.8322 | 122.7075 | -6.3068 | -51.95% | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами.
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 100.4686 | 0 | 100.4686 | 10.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2331 | 0 | 100.4686 | -10.2331 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 5.8061 | 1.7247 | 4.0814 | 4.0814 | 4.0814 | 0.28343 | 0.28343 | 0 | 0 | 3.5218 | 3.5218 | 0.27613 | 0.27613 | -8e-09 | 8e-09 | 1.96e-07% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 10.642 | 0 | 10.642 | 10.642 | 10.3655 | 1.8979 | 1.8979 | 5.2559 | 5.2559 | 1.4714 | 3.2117 | 2.0168 | 0 | 0.27649 | -0.27649 | -2.598% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 3.3015 | 0 | 3.3015 | 3.3015 | 3.0536 | 0.052318 | 0.052318 | 2.8223 | 2.8223 | 0 | 0.17891 | 0.42682 | 0 | 0.24791 | -0.24791 | -7.509% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | 1.5563 | 0 | 1.5563 | НД | 0.97415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.97256 | НД | 0.001589 | 0.58218 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | 0.18277 | 0.0402 | 0.14257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.14257 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 19.6099 | 5.682 | 13.9279 | 13.9279 | 13.8581 | 0 | 0 | 0.77097 | 0.77097 | 6.239 | 8.071 | 6.9179 | 5.0162 | 0.069806 | -0.069806 | -0.5012% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 35.7286 | 0 | 35.7286 | 35.7286 | 32.8906 | 17.1589 | 17.1589 | 1.9454 | 1.9454 | 0 | 13.7753 | 16.6243 | 0.011092 | 2.8379 | -2.8379 | -7.943% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 6.006 | 5.1581 | 0.84792 | 0.84792 | 0.18408 | 0.004437 | 0.004437 | 0.17965 | 0.17965 | 0.0013665 | 0 | 0.66247 | 0 | 0.66384 | -0.66384 | -78.29% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 10.3019 | 8.7562 | 1.5457 | 1.5457 | 0.037002 | 0.037002 | 0.037002 | 0 | 0 | 0.0023084 | 0 | 1.5064 | 0 | 1.5087 | -1.5087 | -97.61% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 4.0689 | 3.5695 | 0.4994 | 0.4994 | 0.075768 | 0.029967 | 0.029967 | 0.045801 | 0.045801 | 0.00092716 | 0 | 0.42271 | 0 | 0.42364 | -0.42364 | -84.83% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 1.3509 | 0 | 1.3509 | 1.3509 | 0.72156 | 0.035049 | 0.035049 | 0.1782 | 0.1782 | 0.57885 | 0 | 0.55876 | 0.5083 | 0.62931 | -0.62931 | -46.59% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 3.6221 | 3.4343 | 0.18783 | НД | 0.1393 | НД | 0.0601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0792 | 0.048527 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 8.7606 | 0.00090966 | 8.7597 | НД | 8.7597 | НД | 0.017293 | НД | 0.088273 | НД | 8.6541 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 4.4398 | 0.36465 | 4.0751 | НД | 4.0751 | НД | 0.018306 | НД | 0 | НД | 4.0568 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 46.5889 | 37.574 | 9.0149 | 9.0149 | 8.9937 | 1.3877 | 1.3877 | 7.6272 | 13.9658 | 0 | -8.0772 | 0 | 1.7174 | 0.021192 | -0.021192 | -0.2351% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 34.2997 | 11.7718 | 22.5279 | 22.5279 | 1.4316 | 2.321 | 2.321 | 0.026941 | 0.026941 | 0 | 8.498e-05 | 20.1799 | -0.91643 | 21.0963 | -21.0963 | -93.65% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 28.0565 | 12.91 | 15.1465 | 15.1465 | 2.9596 | 2.1319 | 2.1319 | 0.37709 | 0.37709 | 1.5807 | 0.45061 | 11.0569 | 0 | 12.187 | -12.187 | -80.46% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 3.6751 | 0 | 3.6751 | 3.6751 | 1.5757 | 0 | 0 | 1.1419 | 1.1419 | 1.9207 | 0.43379 | 0.61252 | 0 | 2.0995 | -2.0995 | -57.13% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 5.5422 | 0 | 5.5422 | 5.5422 | 3.845 | 0 | 0 | 1.4845 | 1.4845 | 0.50119 | 0.50119 | 3.5565 | 1.8593 | 1.6972 | -1.6972 | -30.62% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 6.1734 | 0 | 6.1734 | 6.1734 | 2.1538 | 0 | 0 | 1.2208 | 1.2208 | 0.4549 | 0.55285 | 4.4978 | 0.38014 | 4.0197 | -4.0197 | -65.11% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.7553 | 2.4548 | 1.3005 | НД | 1.0784 | НД | 0.82879 | НД | 0.24959 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22214 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | 0.87144 | 0 | 0.87144 | НД | 0.3059 | НД | 0 | НД | 0.048665 | НД | 0.094896 | НД | 0.16234 | 0.56554 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 48.3934 | 19.9741 | 28.4193 | 28.4193 | 28.033 | 21.9654 | 21.9654 | 2.4577 | 2.4577 | 3.6099 | 3.6099 | 0.38633 | 0 | 0.38633 | -0.38633 | -1.359% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 61.6559 | 0 | 61.6559 | 61.6559 | 20.8772 | 3.7501 | 3.7501 | 4.2016 | 4.2016 | 0 | -3.7501 | 53.7042 | 16.6757 | 40.7786 | -40.7786 | -66.14% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | 11.8831 | 3.0644 | 8.8187 | 8.8187 | 9.2964 | 2.1776 | 2.1776 | 0.47498 | 0.47498 | 6.1661 | 6.1754 | 0 | 0.46841 | -0.47767 | 0.47767 | 5.417% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | 2.2291 | 0 | 2.2291 | НД | 2.2291 | НД | 0.0672 | НД | 0.0168 | НД | 2.1451 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 4.3702 | 4.1791 | 0.19108 | НД | 0.19108 | НД | 0.19108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.996e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 6.2109 | 3.6994 | 2.5115 | 2.5115 | 4.1471 | 1.8996 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 0.10804 | 0.61186 | 2.1395 | -1.6356 | 1.6356 | 65.13% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | 50.9685 | 25.5198 | 25.4487 | 25.4487 | 25.0267 | 4.5784 | 4.5784 | 16.9058 | 16.9058 | 3.5424 | 3.5424 | 0.42198 | 0 | 0.42198 | -0.42198 | -1.658% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 96.3859 | 12.7873 | 83.5986 | 83.5986 | 82.7859 | 81.2684 | 81.2684 | 1.5175 | 1.5175 | 0 | 0 | 0.8127 | 0 | 0.8127 | -0.8127 | -0.9721% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 73.4584 | 0 | 73.4584 | 30.5023 | 44.6003 | 2.4761 | 2.4761 | 0 | 0 | 18.5613 | 18.5613 | 9.465 | 23.5629 | 28.8582 | 14.098 | 46.22% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 105.0728 | 0 | 105.0728 | 77.1982 | 94.4351 | 1.8233 | 1.8233 | 0.45583 | 0.45583 | 71.1731 | 71.7138 | 3.746 | 20.4421 | 10.6377 | 17.2369 | 22.33% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 182.699 | 0 | 182.699 | 100.8411 | 104.7177 | 0 | 0 | 85.7508 | 85.7508 | 15.0903 | 15.0903 | 0 | 3.8766 | 77.9813 | 3.8766 | 3.844% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 3.7871 | 0 | 3.7871 | 3.7871 | 2.9419 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.7005 | 0 | 2.2414 | 3.0866 | 0 | 0.84519 | -0.84519 | -22.32% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 288.847 | 0 | 288.847 | 11.6242 | 29.5317 | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 8.1369 | 8.1369 | 0 | 17.9075 | 259.3154 | 17.9075 | 154.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | 5.5697 | 3.9881 | 1.5816 | НД | 1.5816 | НД | 1.5816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | 1.3628 | 1.3078 | 0.055006 | НД | 0.055006 | НД | 0.055006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -2.1511e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 28.531 | 17.9045 | 10.6265 | 10.6265 | 10.6265 | 9.2934 | 9.2934 | 1.3331 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 3.764e-08% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 47.0334 | 29.0314 | 18.002 | 18.002 | 18.002 | 15.7517 | 15.7517 | 2.2503 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-09 | 6e-09 | 3.333e-08% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | 2.1106 | 0.16384 | 1.9468 | НД | 1.9468 | НД | 1.9468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | 10.7015 | 1.2808 | 9.4208 | НД | 9.3363 | НД | 9.3363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.084524 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 1.6285 | 0.61187 | 1.0166 | НД | 0 | НД | 0.040681 | НД | 0.45444 | НД | 0 | НД | -0.49513 | 1.0166 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | 12.3633 | 12.3391 | 0.024157 | НД | 0.024157 | НД | 0.024157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -6.1062e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | 2.1117 | 0.14036 | 1.9713 | НД | 0.18069 | НД | 0.0060476 | НД | 0.17464 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7907 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | 4.3884 | 0 | 4.3884 | 4.3884 | 3.8033 | 0.58268 | 0.58268 | 2.7214 | 2.7214 | 0.098896 | 0.27717 | 0.9854 | 0.22201 | 0.58511 | -0.58511 | -13.33% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 40.0481 | 22.059 | 17.9891 | 17.9891 | 17.8262 | 15.6307 | 15.6307 | 0.88724 | 0.88724 | 1.3083 | 1.3083 | 0.16292 | 0 | 0.16292 | -0.16292 | -0.9057% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 3.1832 | 1.0923 | 2.0909 | НД | 2.0909 | НД | 0.069896 | НД | 0.0012134 | НД | 2.0198 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 17.8238 | 0.09975 | 17.7241 | 17.7241 | 18.3843 | 2.9209 | 2.9209 | 7.7219 | 7.7219 | 6.3336 | 5.7562 | 0.74764 | 1.9854 | -0.66028 | 0.66028 | 3.725% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 16.3925 | 8.076 | 8.3165 | 8.3165 | 7.2629 | 5.7431 | 5.7431 | 1.5198 | 1.5198 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 1.0536 | -1.0536 | -12.67% | Экономия от проведения закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 67.8252 | 10.6293 | 57.1959 | 57.1959 | 47.0362 | 19.7685 | 19.7685 | 0 | 0 | 24.7931 | 27.2677 | 12.6343 | 0 | 10.1597 | -10.1597 | -17.76% | Экономия от проведения закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.6361 | 0.2676 | 3.3685 | 3.3685 | 2.2652 | 0.09985 | 0.09985 | 2.0236 | 2.0236 | 0 | 0.14182 | 1.2451 | 0 | 1.1032 | -1.1032 | -32.75% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 2.5187 | 0.2793 | 2.2394 | 2.2394 | 2.9074 | 0.098111 | 0.098111 | 1.1192 | 1.1192 | 0 | 1.2587 | 1.0221 | 0.43139 | -0.66795 | 0.66795 | 29.83% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 4.0244 | 0 | 4.0244 | 4.0244 | 2.7928 | 0.42884 | 0.42884 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 1.2587 | 2.4903 | 0 | 1.2316 | -1.2316 | -30.6% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 35.9426 | 24.5383 | 11.4043 | 11.4043 | 8.3354 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 11.3113 | 8.2424 | 3.0689 | -3.0689 | -26.91% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 62.9145 | 28.2065 | 34.708 | 34.708 | 34.1036 | 17.5032 | 17.5032 | 16.6004 | 16.6004 | 0 | 0 | 0.60438 | 0 | 0.60438 | -0.60438 | -1.741% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 56.3796 | 0 | 56.3796 | 44.2092 | 44.5538 | 0 | 0 | 22.9831 | 22.9831 | 21.2261 | 21.2261 | 0 | 0.34461 | 11.8257 | 0.34461 | 0.7795% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | 4.848 | 2.8071 | 2.0409 | НД | 1.5055 | НД | 1.4302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.075274 | 0.53547 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | 24.8905 | 24.723 | 0.16749 | НД | 0.16749 | НД | 0.16749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.7145e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | 28.0613 | 27.1092 | 0.95204 | НД | 0.2185 | НД | 0.2185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73355 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 56.3163 | 50.2284 | 6.0878 | НД | 0.07975 | НД | 0.07975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.0081 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | 29.9906 | 10.0032 | 19.9874 | 19.9874 | 9.4611 | 2.6204 | 2.6204 | 0.11253 | 0.11253 | 0 | 4.1315 | 17.2544 | 2.5966 | 10.5263 | -10.5263 | -52.66% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | 4.1426 | 0.14132 | 4.0013 | НД | 2.2593 | НД | 0.066445 | НД | 2.1929 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7419 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | 28.1306 | 15.1517 | 12.9789 | НД | -15.1517 | НД | -15.1517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 28.1306 | НД | НД | Перераспределение средств с другим объектом выполняемым по данному договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 23.7585 | 0 | 23.7585 | 23.7585 | 24.4507 | 17.2153 | 17.2153 | 4.4733 | 4.4733 | 0 | 0 | 2.0699 | 2.7621 | -0.6922 | 0.6922 | 2.913% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | 0.35408 | 0 | 0.35408 | НД | 0.28326 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28326 | 0.070816 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | 4.047 | 2.3826 | 1.6644 | НД | 0.57955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57955 | НД | 0 | 1.0848 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | 2.9685 | 0 | 2.9685 | 2.9685 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26767 | 0.37607 | 2.7008 | 2.5304 | 0.062072 | -0.062072 | -2.091% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | 9.5112 | 4.7489 | 4.7623 | 4.7623 | 1.9017 | 0 | 0 | 0.37807 | 0.37807 | 0.12963 | 0.13519 | 4.2546 | 1.3884 | 2.8607 | -2.8607 | -60.07% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | 1.3277 | 0.12029 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2404 | 0 | 0 | 0.05042 | 0.05042 | 1.0579 | 0.47913 | 0.099051 | 0.71085 | -0.032996 | 0.032996 | 2.733% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 1.8823 | 1.6018 | 0.28053 | 0.28053 | 0.4015 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.27453 | 0.3955 | 0 | 0 | -0.12098 | 0.12098 | 43.12% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 162.4597 | 104.8024 | 57.6573 | 57.6573 | 46.4681 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 45.6681 | 45.6681 | 11.1892 | 0 | 11.1892 | -11.1892 | -19.41% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | 9.9586 | 0 | 9.9586 | 9.9586 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56801 | 0.56801 | 9.3906 | 8.994 | 0.39659 | -0.39659 | -3.982% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | 13.5849 | 2.2508 | 11.334 | НД | 11.334 | НД | 0 | НД | 11.334 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | 5.909 | 2.3681 | 3.5408 | 3.5408 | 3.2142 | 0 | 0 | 2.723 | 2.723 | 0.034493 | 0.49112 | 0.78329 | 0 | 0.32666 | -0.32666 | -9.226% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | 35.2429 | 23.476 | 11.7669 | НД | 7.8468 | НД | 0 | НД | 7.8468 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9201 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 1426.7434 | 0 | 1426.7434 | 1358.019 | 1320.3571 | 0 | 0 | 672.9604 | 672.9604 | 175.8812 | 484.301 | 509.1775 | 163.0958 | 106.3862 | -37.6619 | -2.773% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 18.4644 | 0 | 18.4644 | 3.7427 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 1.0262 | 2.7165 | 0 | 17.4382 | -2.7165 | -72.58% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 776.2494 | 6.317 | 769.9324 | 202.9563 | 222.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5901 | 16.5901 | 186.3663 | 206.2258 | 547.1166 | 19.8595 | 9.785% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | 8.6004 | 0 | 8.6004 | 8.6004 | 8.2832 | 0 | 0 | 5.195 | 5.195 | 1.05 | 1.05 | 2.3554 | 2.0382 | 0.31721 | -0.31721 | -3.688% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | 24.2811 | 0 | 24.2811 | 24.2811 | 20.3303 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6272 | 2.3438 | 2.3065 | 19.3101 | 15.3966 | 3.9508 | -3.9508 | -16.27% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | 4.1213 | 0.0086829 | 4.1126 | НД | 2.7164 | НД | 0 | НД | 0.00099182 | НД | 2.7154 | НД | 0 | 1.3962 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | 7.4273 | 1.7652 | 5.6621 | 5.6621 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7501 | 3.7501 | 1.912 | 0.32755 | 1.5844 | -1.5844 | -27.98% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 39.3082 | 31.7898 | 7.5184 | НД | 1.7797 | НД | 0 | НД | 1.7797 | НД | 0 | НД | 0 | 5.7387 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 23.9425 | 0 | 23.9425 | 1.0944 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77709 | 1.0944 | 1.8899 | 21.2755 | 1.5726 | 143.7% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 14.0129 | 13.5575 | 0.45541 | 0.45541 | 2.0834 | 0 | 0 | 0.45541 | 1.628 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | -1.628 | 1.628 | 357.5% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | 2.6338 | 0.3248 | 2.309 | 2.309 | 2.7649 | 0 | 0 | 1.2481 | 1.2481 | 0 | 0 | 1.0608 | 1.5167 | -0.4559 | 0.4559 | 19.74% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | 5.3876 | 0.56671 | 4.8209 | НД | 2.9513 | НД | 0 | НД | 7.482e-05 | НД | 2.9415 | НД | 0.00971 | 1.8696 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 3.1097 | 0.21807 | 2.8916 | НД | 2.3177 | НД | 0 | НД | 2.3177 | НД | 0 | НД | 0 | 0.57391 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 6.7163 | 0.6649 | 6.0514 | 3.8422 | 3.8436 | 0 | 0 | 3.8422 | 3.8422 | 0 | 0.0013521 | 0 | 0 | 2.2078 | 0.001352 | 0.03519% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 4.047 | 0.19863 | 3.8484 | НД | 1.0845 | НД | 0 | НД | 0.0079555 | НД | 0.95961 | НД | 0.11696 | 2.7638 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 2.2251 | 0 | 2.2251 | 2.2251 | 0.38535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2251 | 0.38535 | 1.8397 | -1.8397 | -82.68% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 5.8952 | 2.3455 | 3.5496 | НД | 1.8477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8477 | 1.7019 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 101.1717 | 0 | 101.1717 | 13.1 | 81.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8389 | 10.8389 | 2.2611 | 71.1362 | 19.1966 | 68.8751 | 525.8% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | 1.9469 | 1.8685 | 0.078408 | НД | 0.078408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.078408 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 289.3882 | 0 | 289.3882 | 23.3415 | 27.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3897 | 5.2307 | 16.9518 | 21.8343 | 262.3232 | 3.7234 | 15.95% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | 155.3667 | 0 | 155.3667 | 13.8804 | 10.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0437 | 3.0437 | 10.8367 | 7.102 | 145.221 | -3.7347 | -26.91% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | 3.0781 | 0 | 3.0781 | НД | 3.0781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0781 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | 4.9574 | 0 | 4.9574 | НД | 4.9574 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9574 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | 8.4996 | 5.6104 | 2.8892 | НД | 0.48599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48599 | НД | 0 | 2.4032 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | 3.2538 | 0 | 3.2538 | НД | 0.4597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20696 | НД | 0.25274 | 2.7941 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 4.5479 | 0 | 4.5479 | 4.5479 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26367 | 4.5479 | 1.4527 | 2.8315 | -2.8315 | -62.26% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | 0.57909 | 0.42737 | 0.15172 | НД | 0.15172 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15172 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 16.3023 | 12.3029 | 3.9994 | НД | 0.020403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.020403 | НД | 0 | 3.979 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | 1.7231 | 0 | 1.7231 | НД | 1.7231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7231 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | 4.9687 | 0 | 4.9687 | НД | 2.8541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22577 | НД | 2.6283 | 2.1146 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | 2.792 | 1.1399 | 1.6521 | НД | 1.6521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6521 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | 0.68399 | 0.19085 | 0.49314 | НД | 0.49314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49314 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | 2.5586 | 0 | 2.5586 | НД | 1.7393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7386 | НД | 0.00070458 | 0.81923 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | 1.1591 | 0 | 1.1591 | НД | 1.1591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1591 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | 0.57955 | 0 | 0.57955 | НД | 0.57955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57955 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 81.4352 | 0 | 81.4352 | 81.4352 | 24.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9237 | 3.7646 | 76.5115 | 20.5001 | 57.1704 | -57.1704 | -70.2% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | 12.7908 | 0 | 12.7908 | 12.7908 | 12.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1206 | 12.7908 | 7.9059 | 0.76429 | -0.76429 | -5.975% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 18.2616 | 0 | 18.2616 | 18.2616 | 6.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1115 | 5.1115 | 13.1501 | 1.4624 | 11.6877 | -11.6877 | -64% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | 10.6751 | 0 | 10.6751 | НД | 10.6751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2428 | НД | 7.4323 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 269.7038 | 0 | 269.7038 | 30.9554 | 91.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 30.9554 | 84.6 | 177.7388 | 61.0096 | 197.1% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 746.3207 | 0 | 746.3207 | 202.7265 | 202.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7265 | 202.7265 | 0 | 0 | 543.5942 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 163.1626 | 0 | 163.1626 | 51.0032 | 51.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0032 | 51.0032 | 0 | 0 | 112.1594 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 56.7536 | 38.1672 | 18.5864 | 18.5864 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5864 | 3.0414 | 15.545 | -15.545 | -83.64% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | 11.0301 | 3.34 | 7.6901 | 7.6901 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6901 | 7.0027 | 0.68742 | -0.68742 | -8.939% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 9.0133 | 0 | 9.0133 | 9.0133 | 7.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 7.8259 | 1.1874 | -1.1874 | -13.17% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 7.2143 | 0 | 7.2143 | 7.2143 | 0.57069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2143 | 0.57069 | 6.6436 | -6.6436 | -92.09% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | 13.6179 | 0 | 13.6179 | НД | 4.2518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2518 | 9.3661 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | 0.076404 | 0 | 0.076404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.076404 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | 4.0795 | 0 | 4.0795 | НД | 4.0795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0795 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | 1.82 | 0 | 1.82 | НД | 1.82 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.82 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | 0.3278 | 0 | 0.3278 | НД | 0.0025081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0025081 | 0.32529 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | 5.5776 | 0 | 5.5776 | НД | 5.5776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5776 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | 7.0064 | 0 | 7.0064 | НД | 7.0064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0064 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | 0.035734 | 0 | 0.035734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.035734 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | 2.43 | 0 | 2.43 | НД | 2.43 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.43 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | 38.978 | 38.978 | 0 | НД | -0.11066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.11066 | 0.11066 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 10.4122 | 10.2885 | 0.12367 | НД | 0.12367 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12367 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | 3.5126 | 0 | 3.5126 | НД | 0.30269 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30269 | 3.2099 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | 0.57782 | 0 | 0.57782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.57782 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | 18.6841 | 13.7627 | 4.9214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.9214 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 16.9122 | 16.9122 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1097.4549 | 593.5649 | 503.8901 | 243.1177 | 53.8971 | 44.8272 | 46.6467 | 3.4212 | 3.3496 | 0 | 0 | 194.8693 | 3.9008 | 449.993 | -189.2206 | -77.83% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1097.4549 | 593.5649 | 503.8901 | 243.1177 | 53.8971 | 44.8272 | 46.6467 | 3.4212 | 3.3496 | 0 | 0 | 194.8693 | 3.9008 | 449.993 | -189.2206 | -77.83% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 970.8182 | 509.5276 | 461.2906 | 200.5182 | 9.555 | 2.2277 | 2.3046 | 3.4212 | 3.3496 | 0 | 0 | 194.8693 | 3.9008 | 451.7356 | -190.9632 | -95.23% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | 1.1611 | 1.0316 | 0.12957 | 0.12957 | 0.091713 | 0.091713 | 0.16327 | 0 | -0.071556 | 0 | 0 | 0.037861 | 0 | 0.037861 | -0.037861 | -29.22% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 665.9352 | 205.1571 | 460.7781 | 200.3886 | 9.4579 | 2.136 | 2.136 | 3.4212 | 3.4212 | 0 | 0 | 194.8315 | 3.9008 | 451.3201 | -190.9307 | -95.28% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 303.7219 | 303.339 | 0.38291 | НД | 0.0053288 | НД | 0.0053288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.37758 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 126.6367 | 84.0372 | 42.5995 | 42.5995 | 44.3421 | 42.5995 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7426 | 1.7426 | 4.091% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 126.6367 | 84.0372 | 42.5995 | 42.5995 | 44.3421 | 42.5995 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7426 | 1.7426 | 4.091% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1600.9494 | 970.7207 | 630.2288 | 234.9751 | 105.8462 | 0 | 5.6723 | 9.929 | 9.929 | 14.9265 | 20.8321 | 210.1196 | 69.4129 | 524.3826 | -129.1289 | -54.95% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1600.9494 | 970.7207 | 630.2288 | 234.9751 | 105.8462 | 0 | 5.6723 | 9.929 | 9.929 | 14.9265 | 20.8321 | 210.1196 | 69.4129 | 524.3826 | -129.1289 | -54.95% | Г
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 238.7863 | 0 | 238.7863 | 23.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8786 | 0 | 238.7863 | -23.8786 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 1052.1083 | 964.3143 | 87.794 | 87.794 | 69.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.794 | 69.4129 | 18.3811 | -18.3811 | -20.94% | Претензионная работа с подрядной организацией
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 84.288 | 6.1495 | 78.1385 | НД | 5.6723 | НД | 5.6723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 72.4663 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | 1.4476 | 0.2569 | 1.1907 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 1.1907 | -1.1907 | -100% | Выполнение работ хозспособом
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 46.8484 | 0 | 46.8484 | 46.8484 | 24.8554 | 0 | 0 | 9.929 | 9.929 | 14.9265 | 14.9265 | 21.9929 | 0 | 21.9929 | -21.9929 | -46.94% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 32.4904 | 0 | 32.4904 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 32.4904 | -2.9068 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 144.9804 | 0 | 144.9804 | 72.3565 | 5.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9056 | 72.3565 | 0 | 139.0748 | -66.4509 | -91.84% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 22749.6632 | 3113.3531 | 19636.3101 | 2885.7242 | 3635.1165 | 452.7496 | 581.4913 | 757.9844 | 891.7711 | 275.682 | 599.1615 | 1399.3082 | 1562.6926 | 16001.1936 | 749.3922 | 25.97% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9833.2617 | 1706.0184 | 8127.2433 | 979.5974 | 736.8275 | 91.8217 | 102.6646 | 173.3951 | 170.8301 | 118.6605 | 121.9694 | 595.72 | 341.3634 | 7390.4158 | -242.7699 | -24.78% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 9833.2617 | 1706.0184 | 8127.2433 | 979.5974 | 736.8275 | 91.8217 | 102.6646 | 173.3951 | 170.8301 | 118.6605 | 121.9694 | 595.72 | 341.3634 | 7390.4158 | -242.7699 | -24.78% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 922.3203 | 731.6631 | 190.6572 | 190.6572 | 190.6572 | 35 | 35 | 155.6572 | 155.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 83.4252 | 51.9923 | 31.4329 | НД | 0.24264 | НД | 0.24264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 31.1903 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 1372.9892 | 63.0733 | 1309.9159 | 133.8815 | 0.48709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4838 | 0.4838 | 133.3977 | 0.0032844 | 1309.4288 | -133.3944 | -99.64% | Непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | 581.8987 | 8.3459 | 573.5528 | 2.565 | 2.564 | 0 | 2.564 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9888 | -0.001 | -0.03899% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 11.5442 | 4 | 7.5442 | НД | 7.5442 | НД | 7.5442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 714.0989 | 14.9172 | 699.1817 | 50 | 11.5189 | 0 | 0 | 0.018704 | 0.018704 | 3.3208 | 3.3208 | 46.6605 | 8.1794 | 687.6628 | -38.4811 | -76.96% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 1456.6569 | 0 | 1456.6569 | 100 | 14.6115 | 0.56339 | 0.56339 | 6.1957 | 6.1957 | 6.6745 | 6.6745 | 86.5664 | 1.1779 | 1442.0454 | -85.3885 | -85.39% | Корректировка технических решений Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 577.667 | 0 | 577.667 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 577.667 | -70 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 33.5162 | 26.0918 | 7.4244 | 7.4244 | 7.4244 | 0.59775 | 0.59775 | 6.8266 | 6.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.661e-14% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 71.1657 | 59.1734 | 11.9923 | 11.9923 | 0.25619 | 0.12369 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.091724 | 0.1325 | 11.7769 | 0 | 11.7361 | -11.7361 | -97.86% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 39.3222 | 0.56444 | 38.7578 | 0.62368 | 0.62368 | 0 | 0 | 0.62368 | 0.62368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1341 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 965.3282 | 0 | 965.3282 | 57.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7634 | 0 | 965.3282 | -57.7634 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 132.6641 | 0 | 132.6641 | 41.1959 | 97.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7407 | 15.7407 | 25.4552 | 81.7076 | 35.2158 | 56.2524 | 136.5% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 61.7896 | 61.1309 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0.65869 | -7.2164e-15 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 6.7749 | 6.705 | 0.06992 | 0.06992 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0.06992 | -2.3592e-16 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 85.432 | 0.48872 | 84.9433 | 60.2796 | 64.8267 | 55.5369 | 55.5369 | 1.507 | 1.507 | 3.2357 | 4.3372 | 0 | 3.4455 | 20.1166 | 4.5471 | 7.543% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 634.1784 | 616.3507 | 17.8277 | НД | 0.492 | НД | 0.492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 17.3357 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 551.7618 | 0 | 551.7618 | 100 | 227.7519 | 0 | 0 | 0.0011927 | 0.0011927 | 0 | 0 | 99.9988 | 227.7508 | 324.0098 | 127.7519 | 127.8% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 229.547 | 0 | 229.547 | 60.5386 | 60.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5386 | 60.5386 | 0 | 0 | 169.0084 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 131.1136 | 0 | 131.1136 | 42.5281 | 14.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6065 | 14.6065 | 27.9216 | 0 | 116.5071 | -27.9216 | -65.65% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 137.2277 | 0 | 137.2277 | 46.4126 | 32.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8624 | 13.8624 | 32.5503 | 18.2924 | 105.0729 | -14.2579 | -30.72% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 361.5644 | 1.1313 | 360.4332 | 2.9006 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 2.9006 | 0 | 358.2666 | -0.73407 | -25.31% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 60.4962 | 60.3904 | 0.10584 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | -6.5087e-15 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 610.7793 | 0 | 610.7793 | 0 | 0.077882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077882 | 610.7014 | 0.077882 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1730.5316 | 5.2572 | 1725.2744 | 314.0174 | 235.5477 | 43.533 | 43.533 | 79.5079 | 79.5079 | 51.3478 | 65.7922 | 139.6288 | 46.7147 | 1489.7267 | -78.4697 | -24.99% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1730.5316 | 5.2572 | 1725.2744 | 314.0174 | 235.5477 | 43.533 | 43.533 | 79.5079 | 79.5079 | 51.3478 | 65.7922 | 139.6288 | 46.7147 | 1489.7267 | -78.4697 | -24.99% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 34.4851 | 2.2261 | 32.259 | 32.259 | 32.259 | 32.259 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 5.6797 | 0.79319 | 4.8865 | 4.8865 | 3.1167 | 0.92262 | 0.92262 | 2.1941 | 2.1941 | 0 | 0 | 1.7698 | 0 | 1.7698 | -1.7698 | -36.22% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 10.393 | 1.3507 | 9.0423 | 9.0423 | 5.5216 | 1.6647 | 1.6647 | 3.8569 | 3.8569 | 0 | 0 | 3.5207 | 0 | 3.5207 | -3.5207 | -38.94% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 6.7023 | 0.37203 | 6.3303 | 6.3303 | 3.5561 | 3.5561 | 3.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7742 | 0 | 2.7742 | -2.7742 | -43.82% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.9314 | 0.32552 | 4.6059 | 4.6059 | 2.4917 | 0.57269 | 0.57269 | 1.919 | 1.919 | 0 | 0 | 2.1142 | 0 | 2.1142 | -2.1142 | -45.9% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 44.6013 | 0 | 44.6013 | 44.6013 | 44.2003 | 0 | 0 | 29.9691 | 29.9691 | 6.1143 | 6.1143 | 8.5178 | 8.1168 | 0.40096 | -0.40096 | -0.899% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 1243.152 | 0 | 1243.152 | 50 | 27.1743 | 4.5578 | 4.5578 | 7.8154 | 7.8154 | 1.4773 | 1.4773 | 36.1495 | 13.3238 | 1215.9777 | -22.8257 | -45.65% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 42.0657 | 0 | 42.0657 | 22.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4153 | 0 | 42.0657 | -22.4153 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 0.18966 | 0.18964 | 2.3318e-05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3318e-05 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 62.5104 | 0 | 62.5104 | 62.5104 | 41.8775 | 0 | 0 | 27.433 | 27.433 | 0 | 14.4444 | 35.0773 | 0 | 20.6329 | -20.6329 | -33.01% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 107.2047 | 0 | 107.2047 | 22.7267 | 22.2621 | 0 | 0 | 1.9866 | 1.9866 | 20.2755 | 20.2755 | 0.46459 | 0 | 84.9425 | -0.46459 | -2.044% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 87.6011 | 0 | 87.6011 | 26.0259 | 25.9082 | 0 | 0 | 2.4275 | 2.4275 | 23.4806 | 23.4806 | 0.11775 | 0 | 61.693 | -0.11775 | -0.4524% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 2.5168 | 0 | 2.5168 | 1.4853 | 1.4853 | 0 | 0 | 0.19631 | 0.19631 | 0 | 0 | 1.289 | 1.289 | 1.0315 | -2.5015e-09 | -1.684e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 2.3117 | 0 | 2.3117 | 1.4685 | 1.4685 | 0 | 0 | 0.11994 | 0.11994 | 0 | 0 | 1.3486 | 1.3486 | 0.84315 | 4.284e-10 | 2.917e-08% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 2.362 | 0 | 2.362 | 1.4846 | 1.4846 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.19564 | 0 | 0 | 1.289 | 1.289 | 0.87742 | 4.3901e-09 | 2.957e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 26.7073 | 0 | 26.7073 | 1.4035 | 0.12183 | 0 | 0 | 0.12183 | 0.12183 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 26.5855 | -1.2817 | -91.32% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 14.744 | 0 | 14.744 | 7.3213 | 7.3213 | 0 | 0 | 0.24999 | 0.24999 | 0 | 0 | 7.0713 | 7.0713 | 7.4227 | -5.7948e-10 | -7.915e-09% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0.14295 | 0.14295 | 0 | 0 | 0.023483 | 0.023483 | 0 | 0 | 0.11946 | 0.11946 | 1.3177 | 4.2258e-09 | 2.956e-06% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.8729 | 0 | 0.8729 | 0.4861 | 0.4861 | 0 | 0 | 0.12069 | 0.12069 | 0 | 0 | 0.36541 | 0.36541 | 0.38679 | 1.1607e-09 | 2.388e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 7.1242 | 0 | 7.1242 | 4.2398 | 4.2398 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | 0 | 0 | 3.9787 | 3.9787 | 2.8843 | 2.0565e-09 | 4.85e-08% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 2.203 | 0 | 2.203 | 0.7203 | 0.7203 | 0 | 0 | 0.12068 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.59963 | 0.59963 | 1.4827 | -2.6675e-09 | -3.703e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 1.7598 | 0 | 1.7598 | 1.5925 | 1.4407 | 0 | 0 | 0.12386 | 0.12386 | 0 | 0 | 1.4687 | 1.3168 | 0.31918 | -0.15188 | -9.537% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 3.1109 | 0 | 3.1109 | 0.83221 | 0.83221 | 0 | 0 | 0.11964 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.71257 | 0.71257 | 2.2787 | -1.4492e-09 | -1.741e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 14.2243 | 0 | 14.2243 | 6.6842 | 6.6842 | 0 | 0 | 0.1312 | 0.1312 | 0 | 0 | 6.553 | 6.553 | 7.5401 | 2.0689e-09 | 3.095e-08% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 1.6178 | 0 | 1.6178 | 0.75251 | 0.75251 | 0 | 0 | 0.12181 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.6307 | 0.6307 | 0.8653 | -2.3456e-10 | -3.117e-08% | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3494.5312 | 534.0059 | 2960.5252 | 170.0771 | 169.2971 | 0.26 | 0.63619 | 0.58301 | 0.20683 | 0 | 9.0377 | 169.234 | 159.4164 | 2791.2281 | -0.77996 | -0.4586% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3494.5312 | 534.0059 | 2960.5252 | 170.0771 | 169.2971 | 0.26 | 0.63619 | 0.58301 | 0.20683 | 0 | 9.0377 | 169.234 | 159.4164 | 2791.2281 | -0.77996 | -0.4586% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 318.9124 | 50.1371 | 268.7754 | 1.0923 | 2.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 2.6821 | 266.0933 | 1.5898 | 145.5% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 380.3488 | 72.3101 | 308.0388 | 54.8444 | 60.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 54.8444 | 51.7108 | 248.037 | 5.1574 | 9.404% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 108.6443 | 42.9541 | 65.6902 | 1.3597 | 3.0827 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 2.8227 | 62.6075 | 1.723 | 126.7% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 258.2091 | 50.3071 | 207.9019 | 1.3183 | 2.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 2.7384 | 205.1636 | 1.4201 | 107.7% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 277.1716 | 50.2762 | 226.8954 | 1.0094 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056208 | 1.0094 | 2.5029 | 224.3362 | 1.5497 | 153.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 510.6478 | 39.0384 | 471.6093 | 106.0234 | 87.8918 | 0 | 0.22148 | 0.35539 | 0.13391 | 0 | 0.6905 | 105.668 | 86.8459 | 383.7175 | -18.1316 | -17.1% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 604.1179 | 60.0911 | 544.0269 | 1.0509 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 2.5681 | 541.4588 | 1.5172 | 144.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 341.8163 | 53.0644 | 288.7519 | 1.71 | 2.839 | 0 | 0.0086051 | 0.0086051 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 2.8304 | 285.9129 | 1.129 | 66.02% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 270.7264 | 58.9881 | 211.7383 | 0.968 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 2.3936 | 209.3447 | 1.4256 | 147.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 423.9365 | 56.8394 | 367.0971 | 0.70059 | 2.5405 | 0 | 0.1461 | 0.21902 | 0.072914 | 0 | 0 | 0.48157 | 2.3215 | 364.5566 | 1.8399 | 262.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7691.3387 | 868.0716 | 6823.2671 | 1422.0324 | 2493.4441 | 317.1349 | 434.6575 | 504.4983 | 641.2262 | 105.6737 | 402.3623 | 494.7254 | 1015.1982 | 4329.823 | 1071.4118 | 75.34% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7366.6383 | 733.5453 | 6633.0929 | 1378.1798 | 2451.3664 | 305.4712 | 422.9937 | 481.5821 | 618.31 | 101.6797 | 398.3683 | 489.4468 | 1011.6944 | 4181.7265 | 1073.1867 | 77.87% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 106.7702 | 4.8606 | 101.9097 | 101.9097 | 101.9097 | 68 | 68 | 33.9097 | 33.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 94.2868 | 0.662 | 93.6248 | 93.6248 | 49.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6248 | 49.1781 | 44.4468 | -44.4468 | -47.47% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 56.7692 | 37.4729 | 19.2963 | 19.2963 | 19.2963 | 19.2963 | 19.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 124.2268 | 16.6526 | 107.5742 | 107.5742 | 67.6119 | 37.7495 | 38.0495 | 9.7838 | 9.4838 | 0 | 0.4806 | 60.0409 | 19.598 | 39.9623 | -39.9623 | -37.15% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 83.0945 | 2.0195 | 81.075 | 11.1071 | 11.1071 | 6.1172 | 6.1172 | 4.9899 | 4.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9679 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 216.3096 | 6.299 | 210.0106 | 1.7755 | 25.8429 | 1.7755 | 3.295 | 0 | 14.6156 | 0 | 0.81708 | 0 | 7.1153 | 184.1677 | 24.0674 | 1356% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.83848 | 0.44274 | 0.39574 | 0.39574 | 0.11546 | 0.0949 | 0.0949 | 0.020557 | 0.020557 | 0 | 0 | 0.28028 | 0 | 0.28028 | -0.28028 | -70.82% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 57.8143 | 46.2393 | 11.575 | 11.575 | 11.9097 | 11.575 | 11.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33469 | 0.33469 | 2.891% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | 2.3675 | 1.826 | 0.54153 | 0.54153 | 0.83093 | 0.54153 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28941 | 0.28941 | 53.44% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 339.5945 | 3.845 | 335.7496 | 61.301 | 111.617 | 0 | 0 | 60.55 | 60.55 | 0 | 0 | 0.75099 | 51.067 | 224.1326 | 50.316 | 82.08% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 517.8932 | 22.014 | 495.8792 | 99.9991 | 166.2767 | 0 | 0 | 99.7857 | 99.7857 | 0 | 0 | 0.2134 | 66.491 | 329.6025 | 66.2776 | 66.28% | Изменение условий оплаты оборудования и/или материалов по результатам заключения договора или доп. соглашения
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 496.9231 | 5.3485 | 491.5747 | 0.42081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42081 | 0 | 491.5747 | -0.42081 | -100% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 153.7836 | 0 | 153.7836 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 153.7836 | -2.49 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 76.6462 | 75.9036 | 0.74263 | 0.74263 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0.74263 | 5.4401e-15 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 21.6289 | 0 | 21.6289 | 4.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 21.6289 | -4.1591 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 40.8656 | 0 | 40.8656 | 6.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6287 | 0 | 40.8656 | -6.6287 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 32.9738 | 0 | 32.9738 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0 | 32.9738 | -6.3406 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 40.8097 | 0 | 40.8097 | 7.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8474 | 0 | 40.8097 | -7.8474 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 266.0836 | 0 | 266.0836 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 266.0836 | -30 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 10.2734 | 9.835 | 0.43848 | 0.43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | 0.43848 | -0.43848 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 9.0711 | 0.4939 | 8.5772 | 8.5772 | 7.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5772 | 7.0068 | 1.5704 | -1.5704 | -18.31% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 20.7912 | 0 | 20.7912 | 7.2132 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 1.3429 | 19.4483 | -5.8703 | -81.38% | Задержка в оформлении договора страхования/ банковской гарантии
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 44.2272 | 0 | 44.2272 | 15.3413 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3413 | 2.8164 | 41.4107 | -12.5249 | -81.64% | Задержка в оформлении договора страхования/ банковской гарантии
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 20.7912 | 0 | 20.7912 | 7.2132 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 1.3429 | 19.4483 | -5.8703 | -81.38% | Задержка в оформлении договора страхования/ банковской гарантии
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 7.9085 | 0 | 7.9085 | 7.9085 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9085 | 0.03 | 7.8785 | -7.8785 | -99.62% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 250.203 | 0 | 250.203 | 27.1461 | 120.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1461 | 120.3193 | 129.8837 | 93.1732 | 343.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 347.7511 | 0 | 347.7511 | 16.0107 | 55.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0107 | 55.7804 | 291.9707 | 39.7697 | 248.4% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 287.3572 | 0 | 287.3572 | 8.9435 | 138.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9435 | 138.1653 | 149.1919 | 129.2218 | 1445% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | 1.2182 | 0 | 1.2182 | НД | 0.21195 | НД | 0 | НД | 0.042669 | НД | 0.076237 | НД | 0.09304 | 1.0063 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | 1.0928 | 0.66018 | 0.43258 | НД | 0.14422 | НД | 0.14422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28836 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 4.3708 | 0 | 4.3708 | 4.3708 | 0.38999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38999 | 0.38999 | 3.9808 | 0 | 3.9808 | -3.9808 | -91.08% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | 1.5784 | 0 | 1.5784 | НД | 0.50371 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40887 | НД | 0.094846 | 1.0747 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 251.3097 | 48.1214 | 203.1884 | 203.1884 | 201.8798 | 91.8825 | 91.8825 | 106.045 | 106.045 | 3.9524 | 3.9524 | 1.3085 | 0 | 1.3085 | -1.3085 | -0.644% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 22.8162 | 5.2658 | 17.5504 | 8.4417 | 8.4417 | 7.1419 | 7.1419 | 1.2999 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1086 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | 16.5319 | 0.24206 | 16.2899 | НД | 15.9918 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.9918 | 0.29811 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 86.9494 | 0.0038046 | 86.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9456 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 5.187 | 1.994 | 3.193 | 3.193 | 0.8425 | 0.89756 | 0.89756 | 0.28024 | 0.28024 | 0 | 0 | 2.0152 | -0.33529 | 2.3505 | -2.3505 | -73.61% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 22.8281 | 0 | 22.8281 | 22.8281 | 22.6441 | 21.7243 | 21.7243 | 0.9198 | 0.9198 | 0 | 0 | 0.18396 | 0 | 0.18396 | -0.18396 | -0.8059% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 9.5913 | 0 | 9.5913 | 9.5913 | 7.2687 | 1.6811 | 1.6811 | 0.45287 | 0.45287 | 5.1347 | 5.1347 | 2.3226 | 0 | 2.3226 | -2.3226 | -24.22% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 46.261 | 22.698 | 23.563 | НД | 22.5634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.5634 | НД | 0 | 0.9996 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | 11.6819 | 0.456 | 11.2259 | НД | 11.2259 | НД | 0 | НД | 11.2259 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | 26.5979 | 1.47 | 25.1279 | НД | 25.1279 | НД | 0 | НД | 25.1279 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | 1.6207 | 0.12616 | 1.4945 | НД | 1.4945 | НД | 0 | НД | 1.4945 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | 8.6672 | 0.72066 | 7.9465 | НД | 7.9465 | НД | 0 | НД | 7.9465 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | 0.26368 | 0.26368 | 0 | НД | 0 | НД | 0.22278 | НД | -0.22278 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | 3.7982 | 0 | 3.7982 | НД | 3.7982 | НД | 0.245 | НД | 3.5532 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | 2.5226 | 0 | 2.5226 | НД | 1.3884 | НД | 0.53645 | НД | 0.85195 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1342 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | 20.6962 | 0 | 20.6962 | НД | 0.46955 | НД | 0.46955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 20.2267 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | 30.8508 | 19.9385 | 10.9123 | НД | 10.2369 | НД | 10.2369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.67533 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 11.2771 | 3.9183 | 7.3587 | НД | 5.4792 | НД | 5.4792 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8795 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 11.5654 | 3.584 | 7.9814 | НД | 6.0538 | НД | 6.0538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9276 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | 25.696 | 6.8706 | 18.8254 | НД | 14.5427 | НД | 14.5427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.2827 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | 0.91533 | 0.87116 | 0.044171 | НД | 0.036219 | НД | 0.036219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0079516 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | 72.2177 | 52.7271 | 19.4907 | НД | 19.1354 | НД | 19.1354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.35522 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | 10.7264 | 0.88 | 9.8464 | НД | 9.8464 | НД | 9.8464 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | 15.2715 | 14.8523 | 0.41923 | НД | 0.30592 | НД | 0.30592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11332 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | 4.8102 | 4.6772 | 0.133 | НД | 0.094817 | НД | 0.094817 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.03818 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | 96.5147 | 76.0102 | 20.5045 | НД | 20.5045 | НД | 10 | НД | 0 | НД | 10.5045 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 1.7095 | 1.1355 | 0.57404 | НД | 0.043279 | НД | 0.043279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.53076 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | 1.2418 | 0.0635 | 1.1783 | НД | 1.1656 | НД | 1.1656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0127 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | 2.4004 | 2.2733 | 0.12702 | НД | 0.11702 | НД | 0.11702 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.01 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | 55.8594 | 5.8779 | 49.9815 | НД | 49.9815 | НД | 30.9 | НД | 19.0815 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | 45.2756 | 5.2937 | 39.9818 | НД | 39.9818 | НД | 1.1646 | НД | 19.5065 | НД | 0 | НД | 19.3108 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | 14.7601 | 0 | 14.7601 | НД | 0.71242 | НД | 0.71242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.0477 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | 1.9867 | 0 | 1.9867 | НД | 1.4859 | НД | 0.23398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.252 | 0.50071 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | 1.6259 | 0 | 1.6259 | НД | 1.6259 | НД | 0.19282 | НД | 0 | НД | 1.4331 | НД | 0 | 2e-09 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | 2.229 | 0 | 2.229 | НД | 2.229 | НД | 0.662 | НД | 0 | НД | 1.567 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | 1.7919 | 0 | 1.7919 | НД | 1.7919 | НД | 0.20431 | НД | 1.5876 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | 95.9971 | 0 | 95.9971 | НД | 74.9223 | НД | 0.56015 | НД | 0 | НД | 62.8248 | НД | 11.5374 | 21.0748 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | 59.6983 | 0 | 59.6983 | НД | 47.822 | НД | 0.45977 | НД | 0 | НД | 47.3623 | НД | 0 | 11.8762 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | 62.6228 | 0 | 62.6228 | НД | 49.7133 | НД | 1.0384 | НД | 0 | НД | 48.1988 | НД | 0.47607 | 12.9095 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | 5.3153 | 0 | 5.3153 | НД | 0.47636 | НД | 0.268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20836 | 4.8389 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | 30.0006 | 0 | 30.0006 | НД | 22.7141 | НД | 0 | НД | 2.278 | НД | 0 | НД | 20.4361 | 7.2865 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | 35.6447 | 0 | 35.6447 | НД | 29.8008 | НД | 0 | НД | 4.312 | НД | 13.25 | НД | 12.2388 | 5.844 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.18947 | 0.12198 | 0.067481 | НД | 0.007 | НД | 0.007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.060481 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | 0.69341 | 0.11985 | 0.57356 | НД | 0.1035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1035 | 0.47006 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 1.7705 | 0.72563 | 1.0449 | 1.0449 | 0.91726 | 0.068578 | 0.068578 | 0.80625 | 0.80625 | 0.042434 | 0.042434 | 0.12762 | 0 | 0.12762 | -0.12762 | -12.21% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 2.0907 | 0 | 2.0907 | 2.0907 | 0.2504 | 0 | 0 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 1.8403 | -1.8403 | -88.02% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 14.5799 | 0 | 14.5799 | 14.5799 | 13.4693 | 13.4693 | 13.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 1.1106 | -1.1106 | -7.617% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 15.9097 | 12.1703 | 3.7394 | 3.7394 | 3.7394 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 4.26 | 3.2587 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 10.1895 | 10.0717 | 0.11775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11775 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 70.4981 | 2.2877 | 68.2104 | 0.55465 | 60.0994 | 0.53248 | 0.53248 | 0.02217 | 0.02217 | 0 | 31.3854 | 0 | 28.1593 | 8.111 | 59.5447 | 10736% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 80.9512 | 1.5707 | 79.3805 | 79.3805 | 73.271 | 1.306 | 1.306 | 50.6801 | 50.6801 | 8.8122 | 8.8122 | 18.5822 | 12.4727 | 6.1095 | -6.1095 | -7.696% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 73.6645 | 1.4648 | 72.1997 | 72.1997 | 70.1653 | 1.2377 | 1.2377 | 68.9277 | 68.9277 | 0 | 0 | 2.0343 | 0 | 2.0343 | -2.0343 | -2.818% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 35.3981 | 1.4324 | 33.9657 | 33.9657 | 8.2518 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00075572 | 5.8579 | 31.9362 | 0.36519 | 25.7139 | -25.7139 | -75.71% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 716.4292 | 2.4957 | 713.9335 | 14.6189 | 92.2851 | 14.6116 | 14.6116 | 0.007322 | 0.007322 | 0 | 0.0024075 | 0 | 77.6638 | 621.6485 | 77.6662 | 531.3% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | 0.75614 | 0.082691 | 0.67344 | НД | 0.54742 | НД | 0 | НД | 0.54742 | НД | 0 | НД | 0 | 0.12602 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | 1.6716 | 0.16758 | 1.5041 | НД | 0.7697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7697 | НД | 0 | 0.73436 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 4.2812 | 0 | 4.2812 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 62.3166 | 14.0251 | 48.2915 | 48.2915 | 27.7028 | 0 | 0 | 6.9318 | 6.9318 | 16.005 | 16.005 | 25.3548 | 4.7661 | 20.5887 | -20.5887 | -42.63% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | 0.10508 | 0 | 0.10508 | НД | 0.087565 | НД | 0 | НД | 0.087565 | НД | 0 | НД | 0 | 0.017513 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | 19.8993 | 18.8295 | 1.0697 | НД | 0.96291 | НД | 0 | НД | 0.96291 | НД | 0 | НД | 0 | 0.10684 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 21.1641 | 18.8075 | 2.3567 | НД | 0.19067 | НД | 0 | НД | 0.19067 | НД | 0 | НД | 0 | 2.166 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 2.725 | 2.3647 | 0.3603 | НД | 0.07587 | НД | 0 | НД | 0.07587 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28443 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | 24.7443 | 1.482 | 23.2623 | НД | 6.0573 | НД | 0 | НД | 6.0573 | НД | 0 | НД | 0 | 17.2049 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | 10.1812 | 9.6332 | 0.54797 | НД | 0.46526 | НД | 0 | НД | 0.46526 | НД | 0 | НД | 0 | 0.082714 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | 1.1793 | 1.042 | 0.13728 | НД | 0.04395 | НД | 0 | НД | 0.04395 | НД | 0 | НД | 0 | 0.093332 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | 16.2388 | 14.6241 | 1.6147 | НД | 1.6147 | НД | 0 | НД | 1.6147 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | 2.4608 | 1.5038 | 0.95703 | НД | 0.011993 | НД | 0 | НД | 0.011993 | НД | 0 | НД | 0 | 0.94504 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.9841 | 0.2487 | 3.7354 | 3.7354 | 3.7354 | 0 | 0 | 3.7354 | 3.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | 0.83705 | 0.1224 | 0.71465 | НД | 0.71465 | НД | 0 | НД | 0.71465 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | 5.0295 | 0.523 | 4.5065 | НД | 3.2016 | НД | 0 | НД | 3.2016 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3049 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | 3.9329 | 0 | 3.9329 | НД | 3.1523 | НД | 0 | НД | 0.29541 | НД | 0 | НД | 2.8569 | 0.7806 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | 8.9152 | 0 | 8.9152 | НД | 8.879 | НД | 0 | НД | 0.90485 | НД | 0 | НД | 7.9741 | 0.036159 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | 23.1645 | 0 | 23.1645 | НД | 18.0143 | НД | 0 | НД | 1.0606 | НД | 0 | НД | 16.9537 | 5.1502 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | 6.6591 | 0.17317 | 6.4859 | НД | 6.4859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4859 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | 2.1561 | 1.7968 | 0.35935 | НД | 0.078707 | НД | 0 | НД | 0.078707 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28064 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | 0.60209 | 0.0315 | 0.57059 | НД | 0.056081 | НД | 0 | НД | 0.056081 | НД | 0 | НД | 0 | 0.51451 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | 12.3389 | 0 | 12.3389 | 12.3389 | 11.2146 | 0 | 0 | 1.2061 | 1.2061 | 11.1327 | 0.44765 | 0 | 9.5608 | 1.1243 | -1.1243 | -9.112% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | 2.7288 | 0 | 2.7288 | НД | 2.4666 | НД | 0 | НД | 0.2172 | НД | 0 | НД | 2.2494 | 0.2622 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | 2.1606 | 0 | 2.1606 | НД | 1.9499 | НД | 0 | НД | 0.1932 | НД | 0 | НД | 1.7567 | 0.21068 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | 26.4856 | 0 | 26.4856 | НД | 14.569 | НД | 0 | НД | 2.278 | НД | 12.291 | НД | 0 | 11.9166 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | 15.7125 | 0 | 15.7125 | НД | 15.7125 | НД | 0 | НД | 2.293 | НД | 0 | НД | 13.4195 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | 58.3464 | 0 | 58.3464 | НД | 1.48 | НД | 0 | НД | 1.48 | НД | 0 | НД | 0 | 56.8664 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | 25.1063 | 0 | 25.1063 | НД | 20.3826 | НД | 0 | НД | 2.278 | НД | 7.3751 | НД | 10.7295 | 4.7237 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 2.0953 | 0 | 2.0953 | 2.0953 | 0.21192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21192 | 2.0953 | 0 | 1.8834 | -1.8834 | -89.89% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | 18.0871 | 0 | 18.0871 | 18.0871 | 13.2655 | 0 | 0 | 0.22278 | 0.22278 | 0 | 13.0427 | 17.8643 | 0 | 4.8216 | -4.8216 | -26.66% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 14.6863 | 0 | 14.6863 | 14.6863 | 0.81937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81937 | 14.6863 | 0 | 13.8669 | -13.8669 | -94.42% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | 3.1384 | 0 | 3.1384 | 3.1384 | 0.48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48648 | 3.1384 | 0 | 2.6519 | -2.6519 | -84.5% | Отказ третьих лиц от заключения компенсационного соглашения
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 32.0502 | 1.5371 | 30.5131 | 30.5131 | 30.4173 | 0 | 0 | 6.2712 | 6.2712 | 24.1461 | 24.1461 | 0.095783 | 0 | 0.095783 | -0.095783 | -0.3139% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | 19.4766 | 0 | 19.4766 | 19.4766 | 18.545 | 0 | 0 | 17.8107 | 17.8107 | 0.018841 | 0.73436 | 1.6471 | 0 | 0.93159 | -0.93159 | -4.783% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | 27.3391 | 0 | 27.3391 | 27.3391 | 25.9986 | 0 | 0 | 0.97392 | 0.97392 | 24.0247 | 25.0247 | 2.3405 | 0 | 1.3405 | -1.3405 | -4.903% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | 2.1645 | 0 | 2.1645 | 2.1645 | 2.0601 | 0 | 0 | 1.9516 | 1.9516 | 0.028194 | 0.10852 | 0.18468 | 0 | 0.10435 | -0.10435 | -4.821% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | 12.2139 | 0 | 12.2139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 12.2139 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 1.9704 | 0 | 1.9704 | 1.6793 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 1.6793 | 0 | 0.36551 | -0.074349 | -4.427% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 24.5452 | 0 | 24.5452 | 24.5452 | 13.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7693 | 3.7693 | 20.7758 | 9.4511 | 11.3247 | -11.3247 | -46.14% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 11.9874 | 0 | 11.9874 | 11.9874 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 1.1592 | 10.8282 | 1.0115 | 9.8167 | -9.8167 | -81.89% | Отсутствие заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | 0.078689 | 0 | 0.078689 | НД | 0.0044091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0044091 | НД | 0 | 0.07428 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | 0.017636 | 0 | 0.017636 | НД | 0.014697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014697 | НД | 0 | 0.0029394 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.43705 | 0 | 0.43705 | 0.43705 | 0.031197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014697 | 0.43705 | 0.0165 | 0.40585 | -0.40585 | -92.86% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | 0.0088181 | 0 | 0.0088181 | НД | 0.0073484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0073484 | НД | 0 | 0.0014697 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.489 | 0 | 0.489 | 0.489 | 0.076387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.489 | 0.0176 | 0.41261 | -0.41261 | -84.38% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 4.3371 | 0 | 4.3371 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 4.0243 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 23.6232 | 20.0616 | 3.5616 | 3.5616 | 3.5616 | 0 | 0 | 1.3684 | 1.3684 | 2.1932 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.772e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | 1.8137 | 0 | 1.8137 | 1.8137 | 0.69808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 1.8137 | 0.52161 | 1.1157 | -1.1157 | -61.51% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 8.629 | 0 | 8.629 | 8.629 | 10.0738 | 0 | 0 | 0.000132 | 0.000132 | 0.79087 | 0.10711 | 7.838 | 9.9665 | -1.4448 | 1.4448 | 16.74% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | 0.27364 | 0 | 0.27364 | НД | 0.24568 | НД | 0 | НД | 0.20246 | НД | 0.043213 | НД | 0 | 0.027961 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | 0.85536 | 0 | 0.85536 | 0.85536 | 0.76378 | 0 | 0 | 0.68457 | 0.68457 | 0.079203 | 0.079203 | 0.091588 | 0 | 0.091588 | -0.091588 | -10.71% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | 0.29601 | 0.09642 | 0.19959 | НД | 0.12437 | НД | 0 | НД | 0.12437 | НД | 0 | НД | 0 | 0.075216 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | 0.37129 | 0 | 0.37129 | НД | 0.19107 | НД | 0 | НД | 0.19107 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18022 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | 0.68965 | 0.092636 | 0.59701 | НД | 0.21795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21795 | 0.37906 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | 0.057023 | 0 | 0.057023 | НД | 0.057023 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.057023 | -2e-09 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | 0.052674 | 0 | 0.052674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.052674 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | 2.2694 | 0 | 2.2694 | НД | 0.60403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46216 | НД | 0.14187 | 1.6654 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | 0.29948 | 0 | 0.29948 | НД | 0.14462 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048619 | НД | 0.096 | 0.15486 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | 10.2827 | 2.2837 | 7.999 | НД | 2.6702 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6702 | НД | 0 | 5.3287 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | 21.2773 | 1.3572 | 19.9202 | НД | 13.8861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1666 | НД | 9.7195 | 6.0341 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | 31.1248 | 0 | 31.1248 | НД | 31.1248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78728 | НД | 30.3375 | -4e-09 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | 6.5571 | 0 | 6.5571 | НД | 0.69034 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69034 | НД | 0 | 5.8668 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | 4.28 | 0 | 4.28 | НД | 0.51476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51476 | 3.7652 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | 0.88407 | 0.20588 | 0.67819 | НД | 0.67819 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.67819 | -2e-09 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | 1.9 | 0 | 1.9 | НД | 0.228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.228 | 1.672 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | 8.483 | 0.8081 | 7.6749 | НД | 6.9852 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9852 | НД | 0 | 0.68972 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | 5.8317 | 5.1776 | 0.6541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.6541 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | 19.6838 | 17.4767 | 2.2071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2071 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | 7.1041 | 5.5342 | 1.5698 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5698 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | 9.6151 | 0 | 9.6151 | НД | 0.64179 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64179 | 8.9733 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | 1.3527 | 1.3527 | 2e-09 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2e-09 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | 0.67236 | 0.67236 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | 3.696 | 0 | 3.696 | НД | 3.696 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.696 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | 3.9617 | 0 | 3.9617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9617 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | 0.070545 | 0 | 0.070545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.070545 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | 1.4018 | 1.3716 | 0.030212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.030212 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | 0.040865 | 0 | 0.040865 | НД | 0.040865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.040865 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | 0.14096 | 0 | 0.14096 | НД | 0.11747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11747 | 0.023494 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | 0.88038 | 0 | 0.88038 | НД | 0.73365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73365 | 0.14673 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | 1.2071 | 0 | 1.2071 | НД | 1.0059 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0059 | 0.20118 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | 0.51733 | 0 | 0.51733 | НД | 0.43111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43111 | 0.086221 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | 2.0542 | 0 | 2.0542 | НД | 1.7119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7119 | 0.34237 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | 9.2213 | 0 | 9.2213 | НД | 7.6845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6845 | 1.5369 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | 1.1453 | 0 | 1.1453 | НД | 0.95438 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95438 | 0.19088 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | 1.8588 | 0 | 1.8588 | НД | 1.549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.549 | 0.3098 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | 0.50879 | 0 | 0.50879 | НД | 0.42399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42399 | 0.084798 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | 0.68519 | 0 | 0.68519 | НД | 0.57099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57099 | 0.1142 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | 377.5543 | 0 | 377.5543 | НД | 2.5006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5006 | 375.0538 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | 9.8293 | 0.747 | 9.0823 | НД | 9.0823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.0823 | 4e-09 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | 37.0564 | 12.7296 | 24.3268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 24.3268 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | 41.8213 | 17.0545 | 24.7668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 24.7668 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | 25.3355 | 3.4193 | 21.9163 | НД | 12.6754 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.6754 | 9.2409 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | 22.5367 | 1.6666 | 20.87 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 20.87 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | 4.2018 | 0 | 4.2018 | НД | 4.1435 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1435 | 0.058378 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | 0.19838 | 0 | 0.19838 | НД | 0.19838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19838 | 2e-09 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | 0.22028 | 0 | 0.22028 | НД | 0.22028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22028 | 2e-09 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | 0.9405 | 0 | 0.9405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.9405 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | 0.49401 | 0 | 0.49401 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.49401 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | 0.302 | 0 | 0.302 | НД | 0.302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.302 | 4e-09 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | 105.3337 | 0 | 105.3337 | НД | 105.3337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.3337 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | 1.0632 | 0 | 1.0632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0632 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | 3.8139 | 3.8139 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | 0.06643 | 0 | 0.06643 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.06643 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | 0.018829 | 0 | 0.018829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.018829 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | 0.066325 | 0 | 0.066325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.066325 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | 0.04264 | 0 | 0.04264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.04264 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | 0.064297 | 0 | 0.064297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.064297 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0.73782 | 0 | 0.73782 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | -2.6325 | 3.3703 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 324.7004 | 134.5262 | 190.1742 | 43.8526 | 42.0777 | 11.6638 | 11.6638 | 22.9162 | 22.9162 | 3.994 | 3.994 | 5.2787 | 3.5038 | 148.0965 | -1.7749 | -4.047% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 43.8642 | 4.99 | 38.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8742 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 52.0227 | 17.4428 | 34.5799 | 34.5799 | 34.5799 | 11.6638 | 11.6638 | 22.9162 | 22.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 104.2859 | 99.6025 | 4.6834 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 4.6834 | -4.6834 | -100% | непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты по договору
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 13.0862 | 12.4909 | 0.59529 | 0.59529 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59529 | 0.59529 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | 2.9085 | 0 | 2.9085 | НД | 2.9085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9085 | 0 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 108.5329 | 0 | 108.5329 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0 | 104.5389 | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 6662.1787 | 852.6113 | 5809.5674 | 795.2329 | 440.8236 | 41.0276 | 41.0276 | 202.0834 | 206.1597 | 90.5125 | 110.2683 | 461.6094 | 83.368 | 5368.7438 | -354.4092 | -44.57% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 6662.1787 | 852.6113 | 5809.5674 | 795.2329 | 440.8236 | 41.0276 | 41.0276 | 202.0834 | 206.1597 | 90.5125 | 110.2683 | 461.6094 | 83.368 | 5368.7438 | -354.4092 | -44.57% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 1036.3199 | 717.4081 | 318.9118 | 318.9118 | 9.8197 | 8.3369 | 8.3369 | 1.3051 | 1.3051 | 0.17777 | 0.17777 | 309.092 | 0 | 309.092 | -309.092 | -96.92% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1449.4367 | 59.7661 | 1389.6705 | 100 | 6.4485 | 0 | 0 | 2.1306 | 2.1306 | 0.012694 | 0.012694 | 97.8568 | 4.3053 | 1383.222 | -93.5515 | -93.55% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 15.781 | 15.781 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.055 | 4.055 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 18.9277 | 9.5608 | 9.3669 | 9.3669 | 4.4235 | 1.5685 | 1.5685 | 2.855 | 2.855 | 0 | 0 | 4.9434 | 0 | 4.9434 | -4.9434 | -52.78% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 1572.1933 | 3.5504 | 1568.6429 | 21.2632 | 12.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4683 | 12.4683 | 8.795 | 0.23432 | 1555.9403 | -8.5606 | -40.26% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 1363.3533 | 38.1252 | 1325.2281 | 0 | 0.96956 | 0 | 0 | 0 | 0.021283 | 0 | 0.94827 | 0 | 0 | 1324.2586 | 0.96956 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 500.0444 | 1.5629 | 498.4814 | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.078 | 0 | 498.4814 | -28.078 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 706.1223 | 6.8566 | 699.2658 | 317.613 | 402.4047 | 31.1222 | 31.1222 | 195.7928 | 195.7928 | 77.8538 | 96.6613 | 12.8443 | 78.8284 | 296.861 | 84.7917 | 26.7% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 634.488 | 113.7783 | 520.7097 | 438.2572 | 367.4018 | 98.2198 | 98.5993 | 195.6459 | 201.8825 | 6.6109 | 15.8239 | 137.7807 | 51.096 | 153.3079 | -70.8553 | -16.17% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 300.8057 | 102.5987 | 198.207 | 198.207 | 161.2807 | 80.6856 | 80.6856 | 57.0908 | 57.0908 | 3.2204 | 9.0872 | 57.2103 | 14.4172 | 36.9263 | -36.9263 | -18.63% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 90.0516 | 1.0137 | 89.0379 | 89.0379 | 71.3674 | 0 | 0 | 67.2797 | 67.2797 | 0 | 2.2217 | 21.7582 | 1.8659 | 17.6705 | -17.6705 | -19.85% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 12.591 | 1.1616 | 11.4293 | 11.4293 | 11.8089 | 11.4293 | 11.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3796 | 0.3796 | 3.321% | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 21.9553 | 9.0042 | 12.951 | 12.951 | 9.2165 | 6.1049 | 6.1049 | 0 | 0 | 3.1117 | 3.1117 | 3.7345 | 0 | 3.7345 | -3.7345 | -28.84% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 108.2565 | 0 | 108.2565 | 108.2565 | 103.7187 | 0 | 0 | 69.5736 | 69.5736 | 0 | 0 | 38.6829 | 34.1451 | 4.5378 | -4.5378 | -4.192% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | 82.4525 | 0 | 82.4525 | НД | 6.2367 | НД | 0 | НД | 6.2367 | НД | 0 | НД | 0 | 76.2159 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | 18.3753 | 0 | 18.3753 | 18.3753 | 3.7729 | 0 | 0 | 1.7017 | 1.7017 | 0.2788 | 1.4034 | 16.3948 | 0.66779 | 14.6024 | -14.6024 | -79.47% | Выполнение работ хозспособом
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4216.6695 | 141.9304 | 4074.7391 | 2314.4854 | 1660.1526 | 13.225 | 17.9005 | 196.4575 | 200.9183 | 167.7911 | 205.2253 | 1937.0118 | 1236.1086 | 2414.5864 | -654.3328 | -28.27% | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 58.4111 | 3.7969 | 54.6142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54.6142 | -5 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 237.1254 | 29.1 | 208.0254 | 31.9027 | 31.1832 | 10.3832 | 10.3832 | 0 | 0 | 21.5195 | 21.5195 | 0 | -0.71951 | 176.8422 | -0.71951 | -2.255% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 51.42 | 14.4088 | 37.0112 | 8 | 34.9544 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9544 | 2.0568 | 26.9544 | 336.9% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 18.4429 | 7.746 | 10.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6969 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 11.791 | 0 | 11.791 | 11.3439 | 7.9246 | 0 | 0 | 2.9841 | 2.9841 | 4.9404 | 0 | 3.4194 | 4.9404 | 3.8664 | -3.4194 | -30.14% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 379.7716 | 1.602 | 378.1696 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 378.1696 | -100 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 100.3886 | 0 | 100.3886 | 8.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6189 | 0 | 100.3886 | -8.6189 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | 49.8769 | 0 | 49.8769 | 49.8769 | 49.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8769 | 49.8769 | -1.367e-05 | 1.367e-05 | 2.741e-05% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 94.7453 | 0 | 94.7453 | 28.4236 | 94.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4236 | 94.1546 | 0.59075 | 65.731 | 231.3% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 18.924 | 0 | 18.924 | 5.6772 | 25.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6772 | 25.1541 | -6.2301 | 19.4769 | 343.1% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | 24.7489 | 0 | 24.7489 | 24.7489 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7489 | 18.7 | 6.0489 | -6.0489 | -24.44% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | 98.4299 | 0 | 98.4299 | 98.4299 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4299 | 50.58 | 47.8499 | -47.8499 | -48.61% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 202.6498 | 0 | 202.6498 | 202.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6498 | 0 | 202.6498 | -202.6498 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 284.0521 | 0 | 284.0521 | 284.0521 | 50.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0521 | 50.474 | 233.5781 | -233.5781 | -82.23% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | 10.9267 | 0 | 10.9267 | 10.9267 | 12.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9267 | 12.6322 | -1.7055 | 1.7055 | 15.61% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | 7.9057 | 0 | 7.9057 | 7.9057 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9057 | 6.9 | 1.0057 | -1.0057 | -12.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | 25.2654 | 0 | 25.2654 | 25.2654 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2654 | 25.8 | -0.53457 | 0.53457 | 2.116% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | 52.6363 | 0 | 52.6363 | 52.6363 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6363 | 50.94 | 1.6963 | -1.6963 | -3.223% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | 53.3732 | 0 | 53.3732 | 53.3732 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3732 | 27.3 | 26.0732 | -26.0732 | -48.85% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 167.9098 | 0 | 167.9098 | 167.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9098 | 0 | 167.9098 | -167.9098 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 215.3472 | 0 | 215.3472 | 71.1582 | 123.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1582 | 123.4323 | 91.9149 | 52.2741 | 73.46% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 108.8845 | 0 | 108.8845 | 32.6654 | 30.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6654 | 30.4227 | 78.4619 | -2.2427 | -6.866% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | 3.79 | 0 | 3.79 | 3.79 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 2.49 | 1.3 | -1.3 | -34.3% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | 3.9477 | 0 | 3.9477 | 3.9477 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9477 | 3.1 | 0.84772 | -0.84772 | -21.47% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | 7.3207 | 0 | 7.3207 | 7.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3207 | 0 | 7.3207 | -7.3207 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | 9.6623 | 0 | 9.6623 | 9.6623 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6623 | 10.024 | -0.36174 | 0.36174 | 3.744% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | 3.6422 | 0 | 3.6422 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 3.6422 | -3.6422 | -100% | Оборудование принято к учету в составе материалов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | 34.392 | 0 | 34.392 | 34.392 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.392 | 34.39 | 0.002046 | -0.002046 | -0.005949% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | 117.84 | 0 | 117.84 | 117.84 | 105.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.84 | 105.355 | 12.485 | -12.485 | -10.59% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | 117.998 | 0 | 117.998 | 117.998 | 112.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.998 | 112.0981 | 5.8999 | -5.8999 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | 6.1347 | 0 | 6.1347 | 6.1347 | 3.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1347 | 3.8388 | 2.296 | -2.296 | -37.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | 19.6421 | 0 | 19.6421 | 19.6421 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6421 | 23.68 | -4.0379 | 4.0379 | 20.56% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | 3.9181 | 0 | 3.9181 | 3.9181 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 4.181 | -0.26289 | 0.26289 | 6.71% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | 3.5745 | 0 | 3.5745 | 3.5745 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5745 | 2.96 | 0.61454 | -0.61454 | -17.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 16.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | -16.1745 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | 32.8216 | 0 | 32.8216 | 32.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8216 | 0 | 32.8216 | -32.8216 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | 0.8952 | 0 | 0.8952 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0.85044 | 0.04476 | -0.04476 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | 0.8952 | 0 | 0.8952 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0.85044 | 0.04476 | -0.04476 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | 0.6714 | 0 | 0.6714 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0.63783 | 0.03357 | -0.03357 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | 0.6714 | 0 | 0.6714 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0.63783 | 0.03357 | -0.03357 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | 1.5441 | 0 | 1.5441 | 1.5441 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.4669 | 0.077203 | -0.077203 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 43.5771 | 0 | 43.5771 | 21.3085 | 42.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3085 | 42.1618 | 1.4153 | 20.8533 | 97.86% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | 102.3673 | 0 | 102.3673 | 102.3673 | 111.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3673 | 111.7996 | -9.4323 | 9.4323 | 9.214% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | 0.486 | 0 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | -0.486 | -100% | Лицензии приняты к учету в составе операционных расходов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | 7.8483 | 0 | 7.8483 | 7.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8483 | 0 | 7.8483 | -7.8483 | -100% | Секвестирование в проекте корректировки ИПР
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | 27.6 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 27.6 | -27.6 | -100% | Пересмотр графика доработки ЕИР в части 15-ой модели по причине изменений в ландшафте смежных информационных систем ПАО "Россети" (Портал электросетевых услуг).
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 84.6144 | 0 | 84.6144 | 30.5568 | 30.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5568 | 30.5516 | 54.0628 | -0.0052163 | -0.01707% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 74.2944 | 0 | 74.2944 | 22.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9082 | 0 | 74.2944 | -22.9082 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 88.6464 | 0 | 88.6464 | 28.83 | 28.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 28.8251 | 59.8213 | -0.0049215 | -0.01707% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 28.4309 | 0 | 28.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4309 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 27.5291 | 0 | 27.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5291 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 35.7417 | 0 | 35.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7417 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 111.9708 | 0 | 111.9708 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 111.9708 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | 1.718 | 0 | 1.718 | НД | 1.718 | НД | 1.718 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | 3.0249 | 0 | 3.0249 | НД | 3.0249 | НД | 0 | НД | 1.1796 | НД | 1.8453 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | 3.9045 | 2.3705 | 1.534 | НД | 1.534 | НД | 1.534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | 0.5016 | 0 | 0.5016 | НД | 0.5016 | НД | 0.5016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | 28.5608 | 0.01026 | 28.5506 | НД | 0.042535 | НД | 0.010576 | НД | 0.010576 | НД | 0.010692 | НД | 0.010692 | 28.508 | НД | НД | Реализация инвестиционного проекта в связи с переходом прав и обязательств юридического лица субъекту электроэнергетики
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | 5.2062 | 0 | 5.2062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.2062 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 1.5049 | 27.5451 | -26.0401 | 1.5049 | 0.40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5049 | 0.40131 | -26.4415 | -1.1036 | -73.33% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 19.4479 | 0 | 19.4479 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6135 | 0 | 5.8344 | 0 | 19.4479 | -19.4479 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | 2.4809 | 0 | 2.4809 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.4809 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 21.8781 | 0 | 21.8781 | 21.8781 | 10.5015 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.6147 | 2.8015 | 6.5634 | 0 | 11.3766 | -11.3766 | -52% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 15.4817 | 43.6276 | НД | 1.8226 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | 41.8049 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 15.4817 | 44.159 | НД | 1.8226 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | НД | 0.45566 | 42.3364 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 3.8418 | 1 | 2.8418 | 2.8418 | 2.8418 | 2.8418 | 2.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 4.8089 | 0 | 4.8089 | 4.8089 | 4.8089 | 0 | 0 | 4.8089 | 4.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | -2.079e-07% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 12.1044 | 0 | 12.1044 | 12.1044 | 3.6724 | 0 | 0 | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | 11.7684 | 3.3364 | 8.432 | -8.432 | -69.66% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | 45.2009 | 0 | 45.2009 | 45.2009 | 45.2009 | 0 | 0 | 22.6005 | 22.6005 | 22.6005 | 0 | 0 | 22.6005 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 29.755 | 0 | 29.755 | 29.755 | 27.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.975 | 24.295 | 3.78 | 2.94 | 2.52 | -2.52 | -8.469% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | 11.1467 | 0 | 11.1467 | 11.1467 | 11.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1467 | 4 | 0 | 7.1467 | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | 6.9468 | 0 | 6.9468 | 6.9468 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | 7.6668 | 0 | 7.6668 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 76.9242 | 0 | 76.9242 | 76.9242 | 76.9242 | 0 | 0 | 76.9242 | 76.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 99.297 | 0 | 99.297 | 17.7653 | 17.7653 | 0 | 0 | 17.7653 | 17.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5317 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 72.0156 | 0 | 72.0156 | 21.6047 | 81.1711 | 0 | 0 | 12.2805 | 12.2805 | 0 | 0 | 9.3242 | 68.8906 | -9.1555 | 59.5664 | 275.7% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | 11.5909 | 0 | 11.5909 | 11.5909 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5909 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 45.058 | 2 | 43.058 | 43.058 | 43.058 | 0 | 0 | 43.058 | 43.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | 2.3593 | 0 | 2.3593 | НД | 2.3593 | НД | 0 | НД | 2.3593 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | 1.2092 | 0 | 1.2092 | НД | 1.2092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2092 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | 120.8819 | 10.7567 | 110.1252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 110.1252 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | 1.6131 | 0 | 1.6131 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 1.5323 | 0.080791 | 0 | 0.080791 | -0.080791 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | 1.6131 | 0 | 1.6131 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 1.5323 | 0.080791 | 0 | 0.080791 | -0.080791 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | 2.1945 | 0 | 2.1945 | НД | 2.1945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1945 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | 1.419 | 0 | 1.419 | НД | 1.419 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.419 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | 0.1378 | 0 | 0.1378 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.1378 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | 10.0009 | 0 | 10.0009 | 10.0009 | 9.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0009 | 9.1901 | 0.81082 | -0.81082 | -8.107% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | 0.995 | 0 | 0.995 | 0.995 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0.99 | 0.005 | -0.005 | -0.5025% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | 89.887 | 10.6308 | 79.2562 | НД | 79.2562 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 79.2562 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | 1.9357 | 0 | 1.9357 | 1.9357 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | 2.1246 | 0 | 2.1246 | 2.1246 | 2.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 2.0182 | 0.10281 | 0 | 0.10641 | -0.10641 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | 2.1284 | 0 | 2.1284 | 2.1284 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0182 | 2.0218 | 0.1102 | 0 | 0.1066 | -0.1066 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 19.1917 | 0 | 19.1917 | 19.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1917 | 0 | 19.1917 | -19.1917 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | 0.57282 | 0 | 0.57282 | НД | 0.57282 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57282 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | 2.4954 | 0 | 2.4954 | 2.4954 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 1.4176 | 1.0778 | 0.90773 | 0.17009 | -0.17009 | -6.816% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8685 | 5.8685 | 0.49152 | 0 | 0.49152 | -0.49152 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8685 | 6.36 | 0 | 0.49152 | -0.49152 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 8e-05 | -8e-05 | -0.0009302% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 8e-05 | -8e-05 | -0.0009302% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | 0.21689 | 0 | 0.21689 | 0.21689 | 0.16404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16404 | 0.16404 | 0.052854 | 0 | 0.052854 | -0.052854 | -24.37% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | 0.77028 | 0 | 0.77028 | НД | 0.77028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77028 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 14104.8663 | 4477.3765 | 9627.4898 | 3549.9647 | 3016.7107 | 752.8862 | 1004.8685 | 623.8422 | 723.0093 | 460.377 | 480.1212 | 1712.8594 | 808.7117 | 6610.7791 | -533.254 | -15.02% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11603.8077 | 3229.3662 | 8374.4416 | 2605.822 | 2731.9109 | 717.0937 | 968.5369 | 599.4582 | 698.5084 | 324.0515 | 390.7256 | 965.2186 | 674.14 | 5642.5306 | 126.0889 | 4.839% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11573.9156 | 3229.3662 | 8344.5494 | 2599.2093 | 2728.1726 | 717.0937 | 968.5369 | 598.4786 | 697.5289 | 321.2927 | 387.9668 | 962.3443 | 674.14 | 5616.3769 | 128.9632 | 4.962% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2743.7976 | 1503.2431 | 1240.5545 | 486.9986 | 492.5974 | 171.6776 | 171.6776 | 66.1069 | 66.1069 | 139.3042 | 80.3862 | 109.9099 | 174.4267 | 747.9571 | 5.5988 | 1.15% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1296.843 | 1134.912 | 161.931 | 115.7328 | 625.9522 | 97.7328 | 349.176 | 14 | 113.0503 | 2 | 82.2109 | 2 | 81.515 | -464.0213 | 510.2194 | 440.9% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7533.275 | 591.211 | 6942.064 | 1996.4779 | 1609.6229 | 447.6833 | 447.6833 | 518.3717 | 518.3717 | 179.9885 | 225.3697 | 850.4345 | 418.1982 | 5332.4411 | -386.855 | -19.38% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 82.3173 | 0 | 82.3173 | 52.3894 | 29.3178 | 0 | 0 | 21.0747 | 21.0747 | 1.1591 | 0 | 30.1556 | 8.2431 | 52.9996 | -23.0716 | -44.04% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 138.2894 | 5.3824 | 132.907 | 68.5663 | 36.1036 | 0 | 0 | 0.035562 | 0.035562 | 0 | 0 | 68.5308 | 36.068 | 96.8034 | -32.4627 | -47.34% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 379.0695 | 68.4841 | 310.5854 | 310.5854 | 307.3202 | 144.8716 | 144.8716 | 159.8723 | 159.8723 | 2.5763 | 2.5763 | 3.2652 | 0 | 3.2652 | -3.2652 | -1.051% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 697.2879 | 31.8796 | 665.4083 | 169.63 | 229.0307 | 8.8827 | 8.8827 | 61.95 | 61.95 | 2.2131 | 2.2141 | 96.5842 | 155.9839 | 436.3776 | 59.4007 | 35.02% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 4395.8922 | 58.3447 | 4337.5474 | 150 | 80.8425 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 4.3617 | 4.362 | 145.3683 | 76.2105 | 4256.7049 | -69.1575 | -46.11% | Корректировка технических условий
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 487.7586 | 51.0716 | 436.687 | 436.687 | 310.7502 | 191.4218 | 191.4218 | 119.3209 | 119.3209 | 0.0004623 | 0.0074771 | 125.9438 | 0 | 125.9368 | -125.9368 | -28.84% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 31.0691 | 17.8579 | 13.2112 | 13.2112 | 11.698 | 4.6577 | 4.6577 | 3.5566 | 3.5566 | 0.025254 | 0.025254 | 4.9716 | 3.4584 | 1.5132 | -1.5132 | -11.45% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 265.3873 | 141.0893 | 124.2979 | 124.2979 | 85.9434 | 52.1805 | 52.1805 | 6.6115 | 6.6115 | 0.001656 | 5.2536 | 65.5043 | 21.8978 | 38.3545 | -38.3545 | -30.86% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 808.8328 | 202.8416 | 605.9911 | 605.9911 | 466.4306 | 38.7743 | 38.7743 | 140.2081 | 140.2081 | 163.5206 | 190.2633 | 263.4881 | 97.1849 | 139.5605 | -139.5605 | -23.03% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | 2.8836 | 0.4185 | 2.4651 | 2.4651 | 0.11758 | 0.11758 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3475 | 0 | 2.3475 | -2.3475 | -95.23% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 12.5466 | 2.9229 | 9.6237 | 9.6237 | 9.2495 | 2.8442 | 2.8442 | 1.2433 | 1.2433 | 3.2931 | 2.7135 | 2.2431 | 2.4485 | 0.37421 | -0.37421 | -3.888% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 28.673 | 0 | 28.673 | 7.2806 | 5.2262 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 1.8984 | 1.3189 | 1.8221 | 0.34732 | 23.4468 | -2.0544 | -28.22% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | 4.5039 | 0 | 4.5039 | 4.5039 | 4.4059 | 0 | 0 | 0.24549 | 0.24549 | 0.40678 | 0.42406 | 3.8516 | 3.7363 | 0.098013 | -0.098013 | -2.176% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.94529 | 0.076906 | 0.86838 | 0.86838 | 0.14601 | 0.14601 | 0.14601 | 0 | 0 | 0.53205 | 0 | 0.19032 | 0 | 0.72237 | -0.72237 | -83.19% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 11.0983 | 3.1082 | 7.9901 | 7.9901 | 0.58199 | 0.58051 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4096 | 0.0014845 | 7.4081 | -7.4081 | -92.72% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 7.0258 | 2.7633 | 4.2625 | 4.2625 | 3.5996 | 2.9364 | 2.9364 | 0.6632 | 0.6632 | 0 | 0 | 0.66298 | 0 | 0.66298 | -0.66298 | -15.55% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | 4.1061 | 2.8039 | 1.3022 | 1.3022 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 1.2722 | -1.2722 | -97.7% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | 3.0935 | 0 | 3.0935 | НД | 0.86887 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.83588 | НД | 0.032995 | 2.2246 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | 6.6037 | 0.92 | 5.6837 | НД | 5.6837 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6837 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | 3.97 | 1.2461 | 2.7239 | НД | 2.7239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7239 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 30.5194 | 0 | 30.5194 | 3.9202 | 8.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 3.9202 | 7.1451 | 21.9156 | 4.6835 | 119.5% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 17.3938 | 0 | 17.3938 | 17.3938 | 0.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3938 | 0.7403 | 16.6535 | -16.6535 | -95.74% | Корректировка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 109.3086 | 0 | 109.3086 | 5.5091 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 5.5091 | 0 | 103.7994 | -2e-09 | -3.63e-08% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | 4.6995 | 0 | 4.6995 | НД | 4.6995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6995 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 29.8921 | 0 | 29.8921 | 6.6127 | 3.7384 | 0 | 0 | 0.97958 | 0.97958 | 2.7588 | 2.7588 | 2.8743 | 0 | 26.1538 | -2.8743 | -43.47% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 24.4734 | 0 | 24.4734 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 24.4734 | -1.1939 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 24.4734 | 0 | 24.4734 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 24.4734 | -1.1939 | -100% | Корректировка технических условий
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.4187 | 0 | 5.4187 | 5.4187 | 3.7384 | 0 | 0 | 0.97958 | 0.97958 | 2.7588 | 2.7588 | 1.6804 | 0 | 1.6804 | -1.6804 | -31.01% | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | 5.4187 | 0 | 5.4187 | 5.4187 | 3.7384 | 0 | 0 | 0.97958 | 0.97958 | 2.7588 | 2.7588 | 1.6804 | 0 | 1.6804 | -1.6804 | -31.01% | Корректировка графика производства работ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2499.4455 | 1248.0103 | 1251.4352 | 942.5297 | 283.2675 | 35.7925 | 36.3315 | 24.384 | 24.5008 | 134.7933 | 87.8634 | 747.5599 | 134.5718 | 968.1677 | -659.2621 | -69.95% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1730.8068 | 846.7715 | 884.0353 | 868.8045 | 215.3466 | 2.5686 | 2.5686 | 8.8837 | 8.8837 | 134.7933 | 84.8309 | 722.559 | 119.0635 | 668.6887 | -653.4579 | -75.21% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1730.8068 | 846.7715 | 884.0353 | 868.8045 | 215.3466 | 2.5686 | 2.5686 | 8.8837 | 8.8837 | 134.7933 | 84.8309 | 722.559 | 119.0635 | 668.6887 | -653.4579 | -75.21% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1495.2992 | 641.9505 | 853.3487 | 853.3487 | 207.4911 | 2.3632 | 2.3632 | 1.2335 | 1.2335 | 134.7933 | 84.8309 | 714.9587 | 119.0635 | 645.8576 | -645.8576 | -75.69% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | 21.6866 | 4.8947 | 16.7919 | 1.561 | 1.561 | 0.20534 | 0.20534 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2308 | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 204.1519 | 196.5516 | 7.6003 | 7.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6003 | 0 | 7.6003 | -7.6003 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | 9.6692 | 3.3747 | 6.2945 | 6.2945 | 6.2945 | 0 | 0 | 6.2945 | 6.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 363.9677 | 330.8062 | 33.1615 | 33.1615 | 33.1653 | 33.047 | 33.047 | 0.090664 | 0.090664 | 0 | 0.00029641 | 0.023903 | 0.02742 | -0.0038134 | 0.0038134 | 0.0115% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 363.9677 | 330.8062 | 33.1615 | 33.1615 | 33.1653 | 33.047 | 33.047 | 0.090664 | 0.090664 | 0 | 0.00029641 | 0.023903 | 0.02742 | -0.0038134 | 0.0038134 | 0.0115% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 363.9677 | 330.8062 | 33.1615 | 33.1615 | 33.1653 | 33.047 | 33.047 | 0.090664 | 0.090664 | 0 | 0.00029641 | 0.023903 | 0.02742 | -0.0038134 | 0.0038134 | 0.0115% | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 339.6445 | 58.2516 | 281.393 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 278.5508 | 1.6572 | 139.8% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 339.6445 | 58.2516 | 281.393 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 278.5508 | 1.6572 | 139.8% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 339.6445 | 58.2516 | 281.393 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 278.5508 | 1.6572 | 139.8% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.0264 | 12.181 | 52.8454 | 39.3787 | 31.9134 | 0.17692 | 0.71601 | 15.4097 | 15.5265 | 0 | 3.0322 | 23.7921 | 12.6387 | 20.9319 | -7.4652 | -18.96% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.0264 | 12.181 | 52.8454 | 39.3787 | 31.9134 | 0.17692 | 0.71601 | 15.4097 | 15.5265 | 0 | 3.0322 | 23.7921 | 12.6387 | 20.9319 | -7.4652 | -18.96% | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | 0.28592 | 0.25354 | 0.032373 | НД | 0.016266 | НД | 0.016266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.016107 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.46239 | 0.34514 | 0.11725 | НД | 0.11725 | НД | 0 | НД | 0.11725 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | 0.74125 | 0.45216 | 0.28909 | НД | 0.28909 | НД | 0.28909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 13.6741 | 10.4602 | 3.214 | 3.214 | 0.17692 | 0.17692 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 3.037 | -3.037 | -94.5% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | 3.4758 | 0 | 3.4758 | НД | 3.213 | НД | 0.23374 | НД | 0 | НД | 2.8513 | НД | 0.1279 | 0.26279 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 10.5151 | 0 | 10.5151 | 1.085 | 1.0846 | 0 | 0 | 1.085 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4305 | -0.00041396 | -0.03815% | Отклонений нет
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | 0.052164 | 0 | 0.052164 | НД | 0.052164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052164 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 1.8765 | 0 | 1.8765 | 1.8765 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 1.8765 | 0 | 1.7478 | -1.7478 | -93.14% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 1.7264 | 0 | 1.7264 | 1.7264 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0.14177 | 1.5847 | -1.5847 | -91.79% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 32.1467 | 0.67 | 31.4767 | 31.4767 | 26.6937 | 0 | 0 | 14.3247 | 14.3247 | 0 | 0 | 17.1521 | 12.3691 | 4.783 | -4.783 | -15.2% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | 0.069999 | 0 | 0.069999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.069999 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.6131 | 0 | 1.6131 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 1.5323 | 0.080791 | 0 | 0.080791 | -0.080791 | -5.009% | Г
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | 1.6131 | 0 | 1.6131 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 1.5323 | 0.080791 | 0 | 0.080791 | -0.080791 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 22627.6855 | 0 | 0 | 7926.2313 | 14701.4542 | 23925.3543 | 0 | 0 | 8909.4079 | 15015.9464 | 1297.6688 | 5.735% | 0 | - | 0 | - | 983.1766 | 12.4% | 314.4922 | 2.139% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15249.8431 | 0 | 0 | 5117.2054 | 10132.6377 | 17537.0599 | 0 | 0 | 7768.833 | 9768.2269 | 2287.2168 | 15% | 0 | - | 0 | - | 2651.6276 | 51.82% | -364.4108 | -3.596% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3828.2539 | 0 | 0 | 1326.8418 | 2501.4121 | 3918.384 | 0 | 0 | 701.5494 | 3216.8346 | 90.1301 | 2.354% | 0 | - | 0 | - | -625.2924 | -47.13% | 715.4225 | 28.6% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 795.2329 | 0 | 0 | 363.5327 | 431.7002 | 440.8236 | 0 | 0 | 96.7316 | 344.0921 | -354.4092 | -44.57% | 0 | - | 0 | - | -266.8011 | -73.39% | -87.6082 | -20.29% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 438.2572 | 0 | 0 | 109.3693 | 328.8878 | 367.4018 | 0 | 0 | 107.8188 | 259.5831 | -70.8553 | -16.17% | 0 | - | 0 | - | -1.5506 | -1.418% | -69.3048 | -21.07% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2316.0985 | 0 | 0 | 1009.2821 | 1306.8164 | 1661.6849 | 0 | 0 | 234.4752 | 1427.2097 | -654.4135 | -28.25% | 0 | - | 0 | - | -774.8069 | -76.77% | 120.3934 | 9.213% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 19077.7208 | 0 | 0 | 6473.4236 | 12604.2972 | 20908.6435 | 0 | 0 | 7746.7437 | 13161.8998 | 1830.9227 | 9.597% | 0 | - | 0 | - | 1273.3201 | 19.67% | 557.6026 | 4.424% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12644.0211 | 0 | 0 | 4560.0693 | 8083.9518 | 14805.149 | 0 | 0 | 6847.7277 | 7957.4212 | 2161.1278 | 17.09% | 0 | - | 0 | - | 2287.6584 | 50.17% | -126.5306 | -1.565% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12165.9283 | 0 | 0 | 4402.8903 | 7763.038 | 14645.4057 | 0 | 0 | 6728.3005 | 7917.1052 | 2479.4773 | 20.38% | 0 | - | 0 | - | 2325.4101 | 52.82% | 154.0672 | 1.985% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3477.4403 | 0 | 0 | 2995.0615 | 482.3788 | 5436.4972 | 0 | 0 | 4271.7179 | 1164.7793 | 1959.0568 | 56.34% | 0 | - | 0 | - | 1276.6564 | 42.63% | 682.4004 | 141.5% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1677.4654 | 0 | 0 | 1407.8288 | 269.6365 | 2930.0363 | 0 | 0 | 2456.703 | 473.3333 | 1252.5709 | 74.67% | 0 | - | 0 | - | 1048.8741 | 74.5% | 203.6968 | 75.54% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7011.0226 | 0 | 0 | 0 | 7011.0226 | 6278.8722 | 0 | 0 | -0.12037 | 6278.9926 | -732.1504 | -10.44% | 0 | - | 0 | - | -0.12037 | - | -732.03 | -10.44% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.685 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.685 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 8.8295 | 0 | 0 | 0 | 8.8295 | 15.6734 | 0 | 0 | 0 | 15.6734 | 6.844 | 77.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.844 | 77.51% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 11.4128 | 0 | 0 | 0 | 11.4128 | 0.10288 | 0 | 0 | 0 | 0.10288 | -11.3099 | -99.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.3099 | -99.1% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 78.6161 | 0 | 0 | 0 | 78.6161 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 2.6735 | -75.9426 | -96.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.9426 | -96.6% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 391.4815 | 0 | 0 | 0 | 391.4815 | 459.8657 | 0 | 0 | 0 | 459.8657 | 68.3842 | 17.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 68.3842 | 17.47% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 72.7297 | 0 | 0 | 0 | 72.7297 | 128.2803 | 0 | 0 | 0 | 128.2803 | 55.5506 | 76.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 55.5506 | 76.38% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 112.1422 | 0 | 0 | 0 | 112.1422 | 110.9048 | 0 | 0 | 0 | 110.9048 | -1.2374 | -1.103% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2374 | -1.103% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 176.6053 | 0 | 0 | 0 | 176.6053 | 126.704 | 0 | 0 | 0 | 126.704 | -49.9013 | -28.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -49.9013 | -28.26% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 64.6169 | 0 | 0 | 0 | 64.6169 | 151.5732 | 0 | 0 | 0 | 151.5732 | 86.9563 | 134.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 86.9563 | 134.6% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 103.6953 | 0 | 0 | 0 | 103.6953 | 80.9924 | 0 | 0 | 0 | 80.9924 | -22.7029 | -21.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.7029 | -21.89% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 4.0795 | 0 | 0 | 0 | 4.0795 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 4.1415 | 0.061997 | 1.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.061997 | 1.52% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0.0064561 | 0 | 0 | 0 | 0.0064561 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | 2.456 | 38042% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.456 | 38042% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 29.0085 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 29.0085 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 21.4059 | 0 | 0 | 0 | 21.4059 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | -19.8056 | -92.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.8056 | -92.52% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 31.9294 | 0 | 0 | 0 | 31.9294 | 22.0137 | 0 | 0 | 0 | 22.0137 | -9.9157 | -31.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.9157 | -31.05% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 88.1989 | 0 | 0 | 0 | 88.1989 | 32.8749 | 0 | 0 | 0 | 32.8749 | -55.324 | -62.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -55.324 | -62.73% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 241.152 | 0 | 0 | 0 | 241.152 | 191.7885 | 0 | 0 | 0 | 191.7885 | -49.3634 | -20.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -49.3634 | -20.47% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 10.7098 | 0 | 0 | 0 | 10.7098 | 14.0919 | 0 | 0 | 0 | 14.0919 | 3.3821 | 31.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3821 | 31.58% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 1.2371 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | -0.12353 | -9.985% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12353 | -9.985% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | -0.091021 | -8.303% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.091021 | -8.303% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 95.5385 | 0 | 0 | 0 | 95.5385 | 94.6945 | 0 | 0 | 0 | 94.6945 | -0.84406 | -0.8835% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84406 | -0.8835% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 24.5054 | 0 | 0 | 0 | 24.5054 | 23.2049 | 0 | 0 | 0 | 23.2049 | -1.3005 | -5.307% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3005 | -5.307% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 36.7146 | 0 | 0 | 0 | 36.7146 | 25.3163 | 0 | 0 | 0 | 25.3163 | -11.3983 | -31.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.3983 | -31.05% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 41.7712 | 0 | 0 | 0 | 41.7712 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 5.1858 | -36.5854 | -87.59% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -36.5854 | -87.59% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 357.5264 | 0 | 0 | 0 | 357.5264 | 320.764 | 0 | 0 | 0 | 320.764 | -36.7624 | -10.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -36.7624 | -10.28% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 223.8878 | 0 | 0 | 0 | 223.8878 | 182.4781 | 0 | 0 | 0 | 182.4781 | -41.4097 | -18.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.4097 | -18.5% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 121.0562 | 0 | 0 | 0 | 121.0562 | 62.9742 | 0 | 0 | 0 | 62.9742 | -58.082 | -47.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -58.082 | -47.98% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 161.5795 | 0 | 0 | 0 | 161.5795 | 66.8798 | 0 | 0 | 0 | 66.8798 | -94.6997 | -58.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -94.6997 | -58.61% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 165.5135 | 0 | 0 | 0 | 165.5135 | 107.5069 | 0 | 0 | 0 | 107.5069 | -58.0065 | -35.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -58.0065 | -35.05% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 36.9023 | 0 | 0 | 0 | 36.9023 | 36.9023 | 0 | 0 | 0 | 36.9023 | -2e-09 | -5.42e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -5.42e-09% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0.69266 | 0 | 0 | 0 | 0.69266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69266 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.69266 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 190.7122 | 0 | 0 | 0 | 190.7122 | 188.6314 | 0 | 0 | 0 | 188.6314 | -2.0808 | -1.091% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0808 | -1.091% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 185.7087 | 0 | 0 | 0 | 185.7087 | 184.3698 | 0 | 0 | 0 | 184.3698 | -1.3388 | -0.7209% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3388 | -0.7209% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 76.1196 | 0 | 0 | 0 | 76.1196 | 65.421 | 0 | 0 | -0.009712 | 65.4307 | -10.6986 | -14.05% | 0 | - | 0 | - | -0.009712 | - | -10.6889 | -14.04% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 157.1525 | 0 | 0 | 0 | 157.1525 | 75.9147 | 0 | 0 | 0 | 75.9147 | -81.2378 | -51.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -81.2378 | -51.69% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 26.3232 | 0 | 0 | 0 | 26.3232 | 26.0073 | 0 | 0 | 0 | 26.0073 | -0.31593 | -1.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31593 | -1.2% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 57.2209 | 0 | 0 | 0 | 57.2209 | 42.0442 | 0 | 0 | 0 | 42.0442 | -15.1767 | -26.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.1767 | -26.52% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 169.3753 | 0 | 0 | 0 | 169.3753 | 149.3492 | 0 | 0 | 0 | 149.3492 | -20.0261 | -11.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.0261 | -11.82% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 26.0524 | 0 | 0 | 0 | 26.0524 | 40.0175 | 0 | 0 | 0 | 40.0175 | 13.9651 | 53.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.9651 | 53.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 2.3137 | 0 | 0 | 0 | 2.3137 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 1.7779 | -0.53584 | -23.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.53584 | -23.16% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 26.3052 | 0 | 0 | 0 | 26.3052 | 22.9987 | 0 | 0 | 0 | 22.9987 | -3.3066 | -12.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3066 | -12.57% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 0.83394 | 0 | 0 | 0 | 0.83394 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0.7917 | 94.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7917 | 94.94% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0.41921 | 0 | 0 | 0 | 0.41921 | 0.41921 | 0 | 0 | 0 | 0.41921 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0.45718 | 0 | 0 | 0 | 0.45718 | 0.45718 | 0 | 0 | 0 | 0.45718 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 26.5029 | 0 | 0 | 0 | 26.5029 | 21.4838 | 0 | 0 | 0 | 21.4838 | -5.0192 | -18.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0192 | -18.94% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 12.3804 | 0 | 0 | 0 | 12.3804 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3.3804 | -27.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3804 | -27.3% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | -0.99597 | -39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.99597 | -39% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 5.9838 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 5.9838 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 41.2835 | 0 | 0 | 0 | 41.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2835 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.2835 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0067 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0067 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | 46.8474 | 0 | 0 | 0 | 46.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8474 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -46.8474 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 0.47553 | 0 | 0 | 0 | 0.47553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47553 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.47553 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | 32.1244 | 0 | 0 | 0 | 32.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1244 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.1244 | -100% | В связи с уточнением объема присоединяемой мощности фактические данные по объекту перенесено в групповой титул категории заявителей ТП до 15 кВт
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 16.8141 | 0 | 0 | 0 | 16.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8141 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.8141 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 19.6789 | 0 | 0 | 0 | 19.6789 | 14.0749 | 251.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.0749 | 251.2% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5006 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5006 | -100% | Перераспределение средств с другим объектом, выполняемым по данному соглашению о компенсации затрат
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 11.7184 | 0 | 0 | 0 | 11.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7184 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.7184 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 14.5366 | 0 | 0 | 0 | 14.5366 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 11.3161 | -3.2205 | -22.15% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2205 | -22.15% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 12.4571 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 12.4571 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 40.8832 | 0 | 0 | 0 | 40.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8832 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.8832 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 10.1827 | 0 | 0 | 0 | 10.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1827 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1827 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.303 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.303 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 12.139 | 0 | 0 | 0 | 12.139 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | -6.3068 | -51.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3068 | -51.95% | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами.
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 10.2331 | 0 | 0 | 0 | 10.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2331 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.2331 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 4.0814 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 4.0814 | 8e-09 | 1.96e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8e-09 | 1.96e-07% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 10.642 | 0 | 0 | 0 | 10.642 | 10.3655 | 0 | 0 | 0 | 10.3655 | -0.27649 | -2.598% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27649 | -2.598% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 3.3015 | 0 | 0 | 0 | 3.3015 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 3.0536 | -0.24791 | -7.509% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.24791 | -7.509% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.97415 | 0 | 0 | 0 | 0.97415 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 13.9279 | 0 | 0 | 0 | 13.9279 | 13.8581 | 0 | 0 | 0 | 13.8581 | -0.069806 | -0.5012% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.069806 | -0.5012% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 35.7286 | 0 | 0 | 0 | 35.7286 | 32.8906 | 0 | 0 | 0 | 32.8906 | -2.8379 | -7.943% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8379 | -7.943% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0.84792 | 0 | 0 | 0 | 0.84792 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | -0.66384 | -78.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.66384 | -78.29% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | -1.5087 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5087 | -97.61% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0.4994 | 0 | 0 | 0 | 0.4994 | 0.075768 | 0 | 0 | 0 | 0.075768 | -0.42364 | -84.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42364 | -84.83% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0.72156 | 0 | 0 | 0 | 0.72156 | -0.62931 | -46.59% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.62931 | -46.59% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1393 | 0 | 0 | 0 | 0.1393 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.7597 | 0 | 0 | 0 | 8.7597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0751 | 0 | 0 | 0 | 4.0751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 9.0149 | 0 | 0 | 0 | 9.0149 | 8.9937 | 0 | 0 | 0 | 8.9937 | -0.021192 | -0.2351% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.021192 | -0.2351% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 22.5279 | 0 | 0 | 0 | 22.5279 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | -21.0963 | -93.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.0963 | -93.65% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 15.1465 | 0 | 0 | 0 | 15.1465 | 2.9596 | 0 | 0 | 0 | 2.9596 | -12.187 | -80.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.187 | -80.46% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 3.6751 | 0 | 0 | 0 | 3.6751 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | -2.0995 | -57.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0995 | -57.13% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 5.5422 | 0 | 0 | 0 | 5.5422 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | -1.6972 | -30.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6972 | -30.62% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 6.1734 | 0 | 0 | 0 | 6.1734 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | -4.0197 | -65.11% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0197 | -65.11% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3059 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 28.4193 | 0 | 0 | 0 | 28.4193 | 28.033 | 0 | 0 | 0 | 28.033 | -0.38633 | -1.359% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.38633 | -1.359% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 61.6559 | 0 | 0 | 0 | 61.6559 | 20.8772 | 0 | 0 | 0 | 20.8772 | -40.7786 | -66.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.7786 | -66.14% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | 8.8187 | 0 | 0 | 0 | 8.8187 | 9.2964 | 0 | 0 | 0 | 9.2964 | 0.47767 | 5.417% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47767 | 5.417% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19108 | 0 | 0 | 0 | 0.19108 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 2.5115 | 0 | 0 | 0 | 2.5115 | 4.1471 | 0 | 0 | 0 | 4.1471 | 1.6356 | 65.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6356 | 65.13% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | 25.4487 | 0 | 0 | 0 | 25.4487 | 25.0267 | 0 | 0 | 0 | 25.0267 | -0.42198 | -1.658% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42198 | -1.658% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 83.5986 | 0 | 0 | 0 | 83.5986 | 82.7859 | 0 | 0 | 0 | 82.7859 | -0.8127 | -0.9721% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.8127 | -0.9721% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 30.5023 | 0 | 0 | 0 | 30.5023 | 44.6003 | 0 | 0 | 0 | 44.6003 | 14.098 | 46.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.098 | 46.22% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 77.1982 | 0 | 0 | 0 | 77.1982 | 94.4351 | 0 | 0 | 0 | 94.4351 | 17.2369 | 22.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17.2369 | 22.33% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 100.8411 | 0 | 0 | 0 | 100.8411 | 104.7177 | 0 | 0 | 0 | 104.7177 | 3.8766 | 3.844% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8766 | 3.844% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 3.7871 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 2.9419 | 0 | 0 | 0 | 2.9419 | -0.84519 | -22.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84519 | -22.32% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 11.6242 | 0 | 0 | 0 | 11.6242 | 29.5317 | 0 | 0 | 0 | 29.5317 | 17.9075 | 154.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17.9075 | 154.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.055006 | 0 | 0 | 0 | 0.055006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 10.6265 | 0 | 0 | 0 | 10.6265 | 10.6265 | 0 | 0 | 0 | 10.6265 | 4e-09 | 3.764e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 3.764e-08% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 18.002 | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 18.002 | 6e-09 | 3.333e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6e-09 | 3.333e-08% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 1.9468 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.3363 | 0 | 0 | 0 | 9.3363 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0.024157 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18069 | 0 | 0 | 0 | 0.18069 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 4.3884 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | -0.58511 | -13.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.58511 | -13.33% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 17.9891 | 0 | 0 | 0 | 17.9891 | 17.8262 | 0 | 0 | 0 | 17.8262 | -0.16292 | -0.9057% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16292 | -0.9057% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 17.7241 | 0 | 0 | 0 | 17.7241 | 18.3843 | 0 | 0 | 0 | 18.3843 | 0.66028 | 3.725% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66028 | 3.725% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 8.3165 | 0 | 0 | 0 | 8.3165 | 7.2629 | 0 | 0 | 0 | 7.2629 | -1.0536 | -12.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0536 | -12.67% | Экономия от проведения закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 57.1959 | 0 | 0 | 0 | 57.1959 | 47.0362 | 0 | 0 | 0 | 47.0362 | -10.1597 | -17.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1597 | -17.76% | Экономия от проведения закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.3685 | 0 | 0 | 0 | 3.3685 | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 2.2652 | -1.1032 | -32.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1032 | -32.75% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 | 0.66795 | 29.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66795 | 29.83% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 4.0244 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | -1.2316 | -30.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2316 | -30.6% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 11.4043 | 0 | 0 | 0 | 11.4043 | 8.3354 | 0 | 0 | 0 | 8.3354 | -3.0689 | -26.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0689 | -26.91% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 34.708 | 0 | 0 | 0 | 34.708 | 34.1036 | 0 | 0 | 0 | 34.1036 | -0.60438 | -1.741% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.60438 | -1.741% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 44.2092 | 0 | 0 | 0 | 44.2092 | 44.5538 | 0 | 0 | 0 | 44.5538 | 0.34461 | 0.7795% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.34461 | 0.7795% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16749 | 0 | 0 | 0 | 0.16749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0.2185 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0.07975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | 19.9874 | 0 | 0 | 0 | 19.9874 | 9.4611 | 0 | 0 | 0 | 9.4611 | -10.5263 | -52.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.5263 | -52.66% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2593 | 0 | 0 | 0 | 2.2593 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | НД | НД | НД | НД | НД | -15.1517 | 0 | 0 | 0 | -15.1517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Перераспределение средств с другим объектом выполняемым по данному договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 23.7585 | 0 | 0 | 0 | 23.7585 | 24.4507 | 0 | 0 | 0 | 24.4507 | 0.6922 | 2.913% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6922 | 2.913% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28326 | 0 | 0 | 0 | 0.28326 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57955 | 0 | 0 | 0 | 0.57955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | 2.9685 | 0 | 0 | 0 | 2.9685 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | -0.062072 | -2.091% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.062072 | -2.091% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | 4.7623 | 0 | 0 | 0 | 4.7623 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 1.9017 | -2.8607 | -60.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8607 | -60.07% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | 1.2074 | 0 | 0 | 0 | 1.2074 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | 0.032996 | 2.733% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.032996 | 2.733% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0.28053 | 0 | 0 | 0 | 0.28053 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0.4015 | 0.12098 | 43.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12098 | 43.12% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 57.6573 | 0 | 0 | 0 | 57.6573 | 46.4681 | 0 | 0 | 0 | 46.4681 | -11.1892 | -19.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.1892 | -19.41% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | 9.9586 | 0 | 0 | 0 | 9.9586 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | 9.562 | -0.39659 | -3.982% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.39659 | -3.982% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.334 | 0 | 0 | 0 | 11.334 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | 3.5408 | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | -0.32666 | -9.226% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32666 | -9.226% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 7.8468 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 1358.019 | 0 | 0 | 0 | 1358.019 | 1320.3571 | 0 | 0 | 0 | 1320.3571 | -37.6619 | -2.773% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -37.6619 | -2.773% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 3.7427 | 0 | 0 | 0 | 3.7427 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | -2.7165 | -72.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7165 | -72.58% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 202.9563 | 0 | 0 | 0 | 202.9563 | 222.8158 | 0 | 0 | 0 | 222.8158 | 19.8595 | 9.785% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.8595 | 9.785% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | 8.6004 | 0 | 0 | 0 | 8.6004 | 8.2832 | 0 | 0 | 0 | 8.2832 | -0.31721 | -3.688% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31721 | -3.688% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | 24.2811 | 0 | 0 | 0 | 24.2811 | 20.3303 | 0 | 0 | 0 | 20.3303 | -3.9508 | -16.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9508 | -16.27% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | 5.6621 | 0 | 0 | 0 | 5.6621 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 4.0777 | -1.5844 | -27.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5844 | -27.98% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.5726 | 143.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5726 | 143.7% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 | 0.45541 | 2.0834 | 0 | 0 | 0 | 2.0834 | 1.628 | 357.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.628 | 357.5% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 2.7649 | 0 | 0 | 0 | 2.7649 | 0.4559 | 19.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4559 | 19.74% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9513 | 0 | 0 | 0 | 2.9513 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3177 | 0 | 0 | 0 | 2.3177 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 3.8422 | 0 | 0 | 0 | 3.8422 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 3.8436 | 0.001352 | 0.03519% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.001352 | 0.03519% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0845 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 2.2251 | 0 | 0 | 0 | 2.2251 | 0.38535 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | -1.8397 | -82.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8397 | -82.68% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8477 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 81.9751 | 0 | 0 | 0 | 81.9751 | 68.8751 | 525.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 68.8751 | 525.8% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.078408 | 0 | 0 | 0 | 0.078408 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 23.3415 | 0 | 0 | 0 | 23.3415 | 27.0649 | 0 | 0 | 0 | 27.0649 | 3.7234 | 15.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7234 | 15.95% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | 13.8804 | 0 | 0 | 0 | 13.8804 | 10.1457 | 0 | 0 | 0 | 10.1457 | -3.7347 | -26.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7347 | -26.91% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 3.0781 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9574 | 0 | 0 | 0 | 4.9574 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48599 | 0 | 0 | 0 | 0.48599 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4597 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 4.5479 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | -2.8315 | -62.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8315 | -62.26% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.020403 | 0 | 0 | 0 | 0.020403 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8541 | 0 | 0 | 0 | 2.8541 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49314 | 0 | 0 | 0 | 0.49314 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7393 | 0 | 0 | 0 | 1.7393 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57955 | 0 | 0 | 0 | 0.57955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 81.4352 | 0 | 0 | 0 | 81.4352 | 24.2647 | 0 | 0 | 0 | 24.2647 | -57.1704 | -70.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -57.1704 | -70.2% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | 12.7908 | 0 | 0 | 0 | 12.7908 | 12.0265 | 0 | 0 | 0 | 12.0265 | -0.76429 | -5.975% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.76429 | -5.975% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 18.2616 | 0 | 0 | 0 | 18.2616 | 6.5739 | 0 | 0 | 0 | 6.5739 | -11.6877 | -64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.6877 | -64% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.6751 | 0 | 0 | 0 | 10.6751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 30.9554 | 0 | 0 | 0 | 30.9554 | 91.965 | 0 | 0 | 0 | 91.965 | 61.0096 | 197.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 61.0096 | 197.1% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 202.7265 | 0 | 0 | 0 | 202.7265 | 202.7265 | 0 | 0 | 0 | 202.7265 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 51.0032 | 0 | 0 | 0 | 51.0032 | 51.0032 | 0 | 0 | 0 | 51.0032 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 18.5864 | 0 | 0 | 0 | 18.5864 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | -15.545 | -83.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.545 | -83.64% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 7.6901 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 7.0027 | -0.68742 | -8.939% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.68742 | -8.939% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 9.0133 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 7.8259 | 0 | 0 | 0 | 7.8259 | -1.1874 | -13.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1874 | -13.17% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 7.2143 | 0 | 0 | 0 | 7.2143 | 0.57069 | 0 | 0 | 0 | 0.57069 | -6.6436 | -92.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.6436 | -92.09% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2518 | 0 | 0 | 0 | 4.2518 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0795 | 0 | 0 | 0 | 4.0795 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0025081 | 0 | 0 | 0 | 0.0025081 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.5776 | 0 | 0 | 0 | 5.5776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 7.0064 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | НД | НД | НД | НД | -0.11066 | 0 | 0 | -0.11066 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12367 | 0 | 0 | 0 | 0.12367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30269 | 0 | 0 | 0 | 0.30269 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 243.1177 | 0 | 0 | 42.5995 | 200.5182 | 53.8971 | 0 | 0 | 44.3421 | 9.555 | -189.2206 | -77.83% | 0 | - | 0 | - | 1.7426 | 4.091% | -190.9632 | -95.23% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 243.1177 | 0 | 0 | 42.5995 | 200.5182 | 53.8971 | 0 | 0 | 44.3421 | 9.555 | -189.2206 | -77.83% | 0 | - | 0 | - | 1.7426 | 4.091% | -190.9632 | -95.23% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 200.5182 | 0 | 0 | 0 | 200.5182 | 9.555 | 0 | 0 | 0 | 9.555 | -190.9632 | -95.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -190.9632 | -95.23% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0.091713 | 0 | 0 | 0 | 0.091713 | -0.037861 | -29.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.037861 | -29.22% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 200.3886 | 0 | 0 | 0 | 200.3886 | 9.4579 | 0 | 0 | 0 | 9.4579 | -190.9307 | -95.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -190.9307 | -95.28% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 42.5995 | 0 | 0 | 42.5995 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 1.7426 | 4.091% | 0 | - | 0 | - | 1.7426 | 4.091% | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 42.5995 | 0 | 0 | 42.5995 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 1.7426 | 4.091% | 0 | - | 0 | - | 1.7426 | 4.091% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 234.9751 | 0 | 0 | 114.5795 | 120.3956 | 105.8462 | 0 | 0 | 75.0851 | 30.761 | -129.1289 | -54.95% | 0 | - | 0 | - | -39.4943 | -34.47% | -89.6345 | -74.45% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 234.9751 | 0 | 0 | 114.5795 | 120.3956 | 105.8462 | 0 | 0 | 75.0851 | 30.761 | -129.1289 | -54.95% | 0 | - | 0 | - | -39.4943 | -34.47% | -89.6345 | -74.45% | Г
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 23.8786 | 0 | 0 | 23.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.8786 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.8786 | -100% | 0 | - | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 87.794 | 0 | 0 | 87.794 | 0 | 69.4129 | 0 | 0 | 69.4129 | 0 | -18.3811 | -20.94% | 0 | - | 0 | - | -18.3811 | -20.94% | 0 | - | Претензионная работа с подрядной организацией
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6723 | 0 | 0 | 5.6723 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1907 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1907 | -100% | Выполнение работ хозспособом
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 46.8484 | 0 | 0 | 0 | 46.8484 | 24.8554 | 0 | 0 | 0 | 24.8554 | -21.9929 | -46.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.9929 | -46.94% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 2.9068 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9068 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9068 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 72.3565 | 0 | 0 | 0 | 72.3565 | 5.9056 | 0 | 0 | 0 | 5.9056 | -66.4509 | -91.84% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -66.4509 | -91.84% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2885.7242 | 0 | 0 | 431.1702 | 2454.554 | 3635.1165 | 0 | 0 | 459.9905 | 3175.126 | 749.3922 | 25.97% | 0 | - | 0 | - | 28.8203 | 6.684% | 720.572 | 29.36% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 979.5974 | 0 | 0 | 250.6677 | 728.9297 | 736.8275 | 0 | 0 | 263.6418 | 473.1857 | -242.7699 | -24.78% | 0 | - | 0 | - | 12.9742 | 5.176% | -255.7441 | -35.08% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 979.5974 | 0 | 0 | 250.6677 | 728.9297 | 736.8275 | 0 | 0 | 263.6418 | 473.1857 | -242.7699 | -24.78% | 0 | - | 0 | - | 12.9742 | 5.176% | -255.7441 | -35.08% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 190.6572 | 0 | 0 | 190.6572 | 0 | 190.6572 | 0 | 0 | 190.6572 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24264 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 133.8815 | 0 | 0 | 0 | 133.8815 | 0.48709 | 0 | 0 | 0.0032844 | 0.4838 | -133.3944 | -99.64% | 0 | - | 0 | - | 0.0032844 | - | -133.3977 | -99.64% | Непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | 2.565 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | -0.001 | -0.03899% | 0 | - | 0 | - | -0.001 | -0.03899% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.5442 | 0 | 0 | 7.5442 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.5189 | 0 | 0 | 0 | 11.5189 | -38.4811 | -76.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.4811 | -76.96% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 100 | 0 | 0 | 0.56339 | 99.4366 | 14.6115 | 0 | 0 | 0.56339 | 14.0481 | -85.3885 | -85.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -85.3885 | -85.87% | Корректировка технических решений Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -70 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 7.4244 | 0 | 0 | 0.59775 | 6.8266 | 7.4244 | 0 | 0 | 0.59775 | 6.8266 | 0 | -6.661e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | -7.772e-14% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 11.9923 | 0 | 0 | 0.12369 | 11.8686 | 0.25619 | 0 | 0 | 0.16447 | 0.091724 | -11.7361 | -97.86% | 0 | - | 0 | - | 0.04078 | 32.97% | -11.7769 | -99.23% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0.62368 | 0 | 0 | 0.62368 | 0 | 0.62368 | 0 | 0 | 0.62368 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 57.7634 | 0 | 0 | 0 | 57.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.7634 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -57.7634 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 41.1959 | 0 | 0 | 0 | 41.1959 | 97.4483 | 0 | 0 | 0 | 97.4483 | 56.2524 | 136.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 56.2524 | 136.5% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 60.2796 | 0 | 0 | 55.5369 | 4.7427 | 64.8267 | 0 | 0 | 60.1113 | 4.7154 | 4.5471 | 7.543% | 0 | - | 0 | - | 4.5744 | 8.237% | -0.027316 | -0.576% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 227.7519 | 0 | 0 | 0 | 227.7519 | 127.7519 | 127.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 127.7519 | 127.8% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 60.5386 | 0 | 0 | 0 | 60.5386 | 60.5386 | 0 | 0 | 0 | 60.5386 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 42.5281 | 0 | 0 | 0 | 42.5281 | 14.6065 | 0 | 0 | 0 | 14.6065 | -27.9216 | -65.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.9216 | -65.65% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 46.4126 | 0 | 0 | 0 | 46.4126 | 32.1548 | 0 | 0 | 0 | 32.1548 | -14.2579 | -30.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.2579 | -30.72% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | -0.73407 | -25.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.73407 | -25.31% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0.10584 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077882 | 0 | 0 | 0.077882 | 0 | 0.077882 | - | 0 | - | 0 | - | 0.077882 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 314.0174 | 0 | 0 | 43.533 | 270.4845 | 235.5477 | 0 | 0 | 43.533 | 192.0148 | -78.4697 | -24.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -78.4697 | -29.01% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 314.0174 | 0 | 0 | 43.533 | 270.4845 | 235.5477 | 0 | 0 | 43.533 | 192.0148 | -78.4697 | -24.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -78.4697 | -29.01% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 32.259 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 4.8865 | 0 | 0 | 0.92262 | 3.9639 | 3.1167 | 0 | 0 | 0.92262 | 2.1941 | -1.7698 | -36.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -1.7698 | -44.65% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 9.0423 | 0 | 0 | 1.6647 | 7.3776 | 5.5216 | 0 | 0 | 1.6647 | 3.8569 | -3.5207 | -38.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -3.5207 | -47.72% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 6.3303 | 0 | 0 | 3.5561 | 2.7742 | 3.5561 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | -2.7742 | -43.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -2.7742 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.6059 | 0 | 0 | 0.57269 | 4.0332 | 2.4917 | 0 | 0 | 0.57269 | 1.919 | -2.1142 | -45.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -2.1142 | -52.42% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 44.6013 | 0 | 0 | 0 | 44.6013 | 44.2003 | 0 | 0 | 0 | 44.2003 | -0.40096 | -0.899% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.40096 | -0.899% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 50 | 0 | 0 | 4.5578 | 45.4422 | 27.1743 | 0 | 0 | 4.5578 | 22.6165 | -22.8257 | -45.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | -2.22e-14% | -22.8257 | -50.23% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 22.4153 | 0 | 0 | 0 | 22.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4153 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.4153 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 62.5104 | 0 | 0 | 0 | 62.5104 | 41.8775 | 0 | 0 | 0 | 41.8775 | -20.6329 | -33.01% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.6329 | -33.01% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 22.7267 | 0 | 0 | 0 | 22.7267 | 22.2621 | 0 | 0 | 0 | 22.2621 | -0.46459 | -2.044% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.46459 | -2.044% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 26.0259 | 0 | 0 | 0 | 26.0259 | 25.9082 | 0 | 0 | 0 | 25.9082 | -0.11775 | -0.4524% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11775 | -0.4524% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | -2.5015e-09 | -1.684e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5015e-09 | -1.684e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 4.284e-10 | 2.917e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.284e-10 | 2.917e-08% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 4.3901e-09 | 2.957e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3901e-09 | 2.957e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 1.4035 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | 0.12183 | 0 | 0 | 0 | 0.12183 | -1.2817 | -91.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2817 | -91.32% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 7.3213 | 0 | 0 | 0 | 7.3213 | 7.3213 | 0 | 0 | 0 | 7.3213 | -5.7948e-10 | -7.915e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.7948e-10 | -7.915e-09% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 0.14295 | 0 | 0 | 0 | 0.14295 | 0.14295 | 0 | 0 | 0 | 0.14295 | 4.2258e-09 | 2.956e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2258e-09 | 2.956e-06% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.4861 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0.4861 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 1.1607e-09 | 2.388e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1607e-09 | 2.388e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 4.2398 | 0 | 0 | 0 | 4.2398 | 4.2398 | 0 | 0 | 0 | 4.2398 | 2.0565e-09 | 4.85e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0565e-09 | 4.85e-08% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 0.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.7203 | 0.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.7203 | -2.6675e-09 | -3.703e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6675e-09 | -3.703e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 1.5925 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | -0.15188 | -9.537% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.15188 | -9.537% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 0.83221 | 0 | 0 | 0 | 0.83221 | 0.83221 | 0 | 0 | 0 | 0.83221 | -1.4492e-09 | -1.741e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4492e-09 | -1.741e-07% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 6.6842 | 0 | 0 | 0 | 6.6842 | 6.6842 | 0 | 0 | 0 | 6.6842 | 2.0689e-09 | 3.095e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0689e-09 | 3.095e-08% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0.75251 | 0 | 0 | 0 | 0.75251 | 0.75251 | 0 | 0 | 0 | 0.75251 | -2.3456e-10 | -3.117e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3456e-10 | -3.117e-08% | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 170.0771 | 0 | 0 | 0.26 | 169.8171 | 169.2971 | 0 | 0 | 11.0128 | 158.2843 | -0.77996 | -0.4586% | 0 | - | 0 | - | 10.7528 | 4136% | -11.5328 | -6.791% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 170.0771 | 0 | 0 | 0.26 | 169.8171 | 169.2971 | 0 | 0 | 11.0128 | 158.2843 | -0.77996 | -0.4586% | 0 | - | 0 | - | 10.7528 | 4136% | -11.5328 | -6.791% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 2.6821 | 0 | 0 | 0.085686 | 2.5964 | 1.5898 | 145.5% | 0 | - | 0 | - | 0.085686 | - | 1.5041 | 137.7% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 54.8444 | 0 | 0 | 0 | 54.8444 | 60.0017 | 0 | 0 | 8.7303 | 51.2714 | 5.1574 | 9.404% | 0 | - | 0 | - | 8.7303 | - | -3.5729 | -6.515% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 1.3597 | 0 | 0 | 0.26 | 1.0997 | 3.0827 | 0 | 0 | 0.48074 | 2.602 | 1.723 | 126.7% | 0 | - | 0 | - | 0.22074 | 84.9% | 1.5022 | 136.6% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 2.7384 | 0 | 0 | 0.16547 | 2.5729 | 1.4201 | 107.7% | 0 | - | 0 | - | 0.16547 | - | 1.2546 | 95.17% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 2.5592 | 0 | 0 | 0.056208 | 2.5029 | 1.5497 | 153.5% | 0 | - | 0 | - | 0.056208 | - | 1.4935 | 148% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 106.0234 | 0 | 0 | 0 | 106.0234 | 87.8918 | 0 | 0 | 1.2125 | 86.6793 | -18.1316 | -17.1% | 0 | - | 0 | - | 1.2125 | - | -19.3441 | -18.25% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 2.5681 | 0 | 0 | 0.1523 | 2.4158 | 1.5172 | 144.4% | 0 | - | 0 | - | 0.1523 | - | 1.3649 | 129.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2.839 | 0 | 0 | 0.0086051 | 2.8304 | 1.129 | 66.02% | 0 | - | 0 | - | 0.0086051 | - | 1.1204 | 65.52% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 1.4256 | 147.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4256 | 147.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 0.70059 | 0 | 0 | 0 | 0.70059 | 2.5405 | 0 | 0 | 0.12096 | 2.4195 | 1.8399 | 262.6% | 0 | - | 0 | - | 0.12096 | - | 1.719 | 245.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1422.0324 | 0 | 0 | 136.7096 | 1285.3228 | 2493.4441 | 0 | 0 | 141.8029 | 2351.6413 | 1071.4118 | 75.34% | 0 | - | 0 | - | 5.0933 | 3.726% | 1066.3185 | 82.96% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1378.1798 | 0 | 0 | 125.0458 | 1253.134 | 2451.3664 | 0 | 0 | 127.2306 | 2324.1358 | 1073.1867 | 77.87% | 0 | - | 0 | - | 2.1848 | 1.747% | 1071.0019 | 85.47% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 101.9097 | 0 | 0 | 68 | 33.9097 | 101.9097 | 0 | 0 | 68 | 33.9097 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 93.6248 | 0 | 0 | 0 | 93.6248 | 49.1781 | 0 | 0 | 0 | 49.1781 | -44.4468 | -47.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -44.4468 | -47.47% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 19.2963 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 107.5742 | 0 | 0 | 37.7495 | 69.8247 | 67.6119 | 0 | 0 | 38.1384 | 29.4735 | -39.9623 | -37.15% | 0 | - | 0 | - | 0.38893 | 1.03% | -40.3512 | -57.79% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 11.1071 | 0 | 0 | 0 | 11.1071 | 11.1071 | 0 | 0 | 0 | 11.1071 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 1.7755 | 0 | 0 | 0 | 1.7755 | 25.8429 | 0 | 0 | 0 | 25.8429 | 24.0674 | 1356% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24.0674 | 1356% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.39574 | 0 | 0 | 0 | 0.39574 | 0.11546 | 0 | 0 | 0 | 0.11546 | -0.28028 | -70.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.28028 | -70.82% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 11.9097 | 0 | 0 | 0 | 11.9097 | 0.33469 | 2.891% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33469 | 2.891% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0.83093 | 0.28941 | 53.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28941 | 53.44% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 61.301 | 0 | 0 | 0 | 61.301 | 111.617 | 0 | 0 | 0 | 111.617 | 50.316 | 82.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50.316 | 82.08% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 99.9991 | 166.2767 | 0 | 0 | 0 | 166.2767 | 66.2776 | 66.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 66.2776 | 66.28% | Изменение условий оплаты оборудования и/или материалов по результатам заключения договора или доп. соглашения
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0.42081 | 0 | 0 | 0 | 0.42081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42081 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42081 | -100% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.49 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.49 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 4.1591 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1591 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1591 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 6.6287 | 0 | 0 | 0 | 6.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6287 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.6287 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3406 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3406 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 7.8474 | 0 | 0 | 0 | 7.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8474 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.8474 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -30 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0.43848 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43848 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.43848 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 8.5772 | 0 | 0 | 0 | 8.5772 | 7.0068 | 0 | 0 | 0 | 7.0068 | -1.5704 | -18.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5704 | -18.31% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 7.2132 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | -5.8703 | -81.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8703 | -81.38% | Задержка в оформлении договора страхования/ банковской гарантии
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 15.3413 | 0 | 0 | 0 | 15.3413 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 2.8164 | -12.5249 | -81.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.5249 | -81.64% | Задержка в оформлении договора страхования/ банковской гарантии
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 7.2132 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | -5.8703 | -81.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8703 | -81.38% | Задержка в оформлении договора страхования/ банковской гарантии
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 7.9085 | 0 | 0 | 0 | 7.9085 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -7.8785 | -99.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.8785 | -99.62% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 27.1461 | 0 | 0 | 0 | 27.1461 | 120.3193 | 0 | 0 | 0 | 120.3193 | 93.1732 | 343.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 93.1732 | 343.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 16.0107 | 0 | 0 | 0 | 16.0107 | 55.7804 | 0 | 0 | 0 | 55.7804 | 39.7697 | 248.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 39.7697 | 248.4% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 8.9435 | 0 | 0 | 0 | 8.9435 | 138.1653 | 0 | 0 | 0 | 138.1653 | 129.2218 | 1445% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 129.2218 | 1445% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21195 | 0 | 0 | 0 | 0.21195 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14422 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 4.3708 | 0 | 0 | 0 | 4.3708 | 0.38999 | 0 | 0 | 0 | 0.38999 | -3.9808 | -91.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9808 | -91.08% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50371 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 203.1884 | 0 | 0 | 0 | 203.1884 | 201.8798 | 0 | 0 | 0 | 201.8798 | -1.3085 | -0.644% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3085 | -0.644% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 8.4417 | 0 | 0 | 0 | 8.4417 | 8.4417 | 0 | 0 | 0 | 8.4417 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.9918 | 0 | 0 | 0 | 15.9918 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | -2.3505 | -73.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3505 | -73.61% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 22.8281 | 0 | 0 | 0 | 22.8281 | 22.6441 | 0 | 0 | 0 | 22.6441 | -0.18396 | -0.8059% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.18396 | -0.8059% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 9.5913 | 0 | 0 | 0 | 9.5913 | 7.2687 | 0 | 0 | 0 | 7.2687 | -2.3226 | -24.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3226 | -24.22% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.5634 | 0 | 0 | 0 | 22.5634 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.2259 | 0 | 0 | 0 | 11.2259 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.1279 | 0 | 0 | 0 | 25.1279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4945 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.9465 | 0 | 0 | 0 | 7.9465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7982 | 0 | 0 | 0 | 3.7982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.2369 | 0 | 0 | 0 | 10.2369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0538 | 0 | 0 | 0 | 6.0538 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.5427 | 0 | 0 | 0 | 14.5427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.036219 | 0 | 0 | 0 | 0.036219 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | НД | НД | НД | НД | 19.1354 | 0 | 0 | 0 | 19.1354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 9.8464 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30592 | 0 | 0 | 0 | 0.30592 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.094817 | 0 | 0 | 0 | 0.094817 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | НД | НД | НД | НД | 20.5045 | 0 | 0 | 0 | 20.5045 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.043279 | 0 | 0 | 0 | 0.043279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11702 | 0 | 0 | 0 | 0.11702 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | НД | НД | НД | НД | 49.9815 | 0 | 0 | 0 | 49.9815 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | НД | НД | НД | НД | 39.9818 | 0 | 0 | 0 | 39.9818 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | НД | НД | НД | НД | 74.9223 | 0 | 0 | 0 | 74.9223 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | НД | НД | НД | НД | 47.822 | 0 | 0 | 0 | 47.822 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | НД | НД | НД | НД | 49.7133 | 0 | 0 | 0 | 49.7133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47636 | 0 | 0 | 0 | 0.47636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.7141 | 0 | 0 | 0 | 22.7141 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.8008 | 0 | 0 | 0 | 29.8008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0.91726 | 0 | 0 | 0 | 0.91726 | -0.12762 | -12.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12762 | -12.21% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 2.0907 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0.2504 | -1.8403 | -88.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8403 | -88.02% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 14.5799 | 0 | 0 | 0 | 14.5799 | 13.4693 | 0 | 0 | 0 | 13.4693 | -1.1106 | -7.617% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1106 | -7.617% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 0.55465 | 0 | 0 | 0 | 0.55465 | 60.0994 | 0 | 0 | 0 | 60.0994 | 59.5447 | 10736% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 59.5447 | 10736% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 79.3805 | 0 | 0 | 0 | 79.3805 | 73.271 | 0 | 0 | 0 | 73.271 | -6.1095 | -7.696% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.1095 | -7.696% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 72.1997 | 0 | 0 | 0 | 72.1997 | 70.1653 | 0 | 0 | 0 | 70.1653 | -2.0343 | -2.818% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0343 | -2.818% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 33.9657 | 0 | 0 | 0 | 33.9657 | 8.2518 | 0 | 0 | 0 | 8.2518 | -25.7139 | -75.71% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.7139 | -75.71% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 14.6189 | 0 | 0 | 0 | 14.6189 | 92.2851 | 0 | 0 | 0 | 92.2851 | 77.6662 | 531.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 77.6662 | 531.3% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.54742 | 0 | 0 | 0 | 0.54742 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.7697 | 0 | 0 | 0 | 0.7697 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 48.2915 | 0 | 0 | 0 | 48.2915 | 27.7028 | 0 | 0 | 0 | 27.7028 | -20.5887 | -42.63% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.5887 | -42.63% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.087565 | 0 | 0 | 0 | 0.087565 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.96291 | 0 | 0 | 0 | 0.96291 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07587 | 0 | 0 | 0 | 0.07587 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0573 | 0 | 0 | 0 | 6.0573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46526 | 0 | 0 | 0 | 0.46526 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.04395 | 0 | 0 | 0 | 0.04395 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.011993 | 0 | 0 | 0 | 0.011993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.7354 | 0 | 0 | 0 | 3.7354 | 3.7354 | 0 | 0 | 0 | 3.7354 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71465 | 0 | 0 | 0 | 0.71465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.2016 | 0 | 0 | 0 | 3.2016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 3.1523 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.879 | 0 | 0 | 0 | 8.879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.0143 | 0 | 0 | 0 | 18.0143 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4859 | 0 | 0 | 0 | 6.4859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.078707 | 0 | 0 | 0 | 0.078707 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.056081 | 0 | 0 | 0 | 0.056081 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | 12.3389 | 0 | 0 | 0 | 12.3389 | 11.2146 | 0 | 0 | 0 | 11.2146 | -1.1243 | -9.112% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1243 | -9.112% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4666 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.569 | 0 | 0 | 0 | 14.569 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.7125 | 0 | 0 | 0 | 15.7125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | НД | НД | НД | НД | НД | 20.3826 | 0 | 0 | 0 | 20.3826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0.21192 | 0 | 0 | 0 | 0.21192 | -1.8834 | -89.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8834 | -89.89% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | 18.0871 | 0 | 0 | 0 | 18.0871 | 13.2655 | 0 | 0 | 0 | 13.2655 | -4.8216 | -26.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8216 | -26.66% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 14.6863 | 0 | 0 | 0 | 14.6863 | 0.81937 | 0 | 0 | 0 | 0.81937 | -13.8669 | -94.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8669 | -94.42% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | 3.1384 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 0.48648 | 0 | 0 | 0 | 0.48648 | -2.6519 | -84.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6519 | -84.5% | Отказ третьих лиц от заключения компенсационного соглашения
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 30.5131 | 0 | 0 | 0 | 30.5131 | 30.4173 | 0 | 0 | 0 | 30.4173 | -0.095783 | -0.3139% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.095783 | -0.3139% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | 19.4766 | 0 | 0 | 0 | 19.4766 | 18.545 | 0 | 0 | 0.71552 | 17.8295 | -0.93159 | -4.783% | 0 | - | 0 | - | 0.71552 | - | -1.6471 | -8.457% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | 27.3391 | 0 | 0 | 0 | 27.3391 | 25.9986 | 0 | 0 | 1 | 24.9986 | -1.3405 | -4.903% | 0 | - | 0 | - | 1 | - | -2.3405 | -8.561% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | 2.1645 | 0 | 0 | 0 | 2.1645 | 2.0601 | 0 | 0 | 0.08033 | 1.9798 | -0.10435 | -4.821% | 0 | - | 0 | - | 0.08033 | - | -0.18468 | -8.532% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 1.6793 | 0 | 0 | 0 | 1.6793 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | -0.074349 | -4.427% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.074349 | -4.427% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 24.5452 | 0 | 0 | 0 | 24.5452 | 13.2205 | 0 | 0 | 0 | 13.2205 | -11.3247 | -46.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.3247 | -46.14% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | 11.9874 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | -9.8167 | -81.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.8167 | -81.89% | Отсутствие заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0044091 | 0 | 0 | 0 | 0.0044091 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0.014697 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.43705 | 0 | 0 | 0 | 0.43705 | 0.031197 | 0 | 0 | 0 | 0.031197 | -0.40585 | -92.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.40585 | -92.86% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0073484 | 0 | 0 | 0 | 0.0073484 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.076387 | 0 | 0 | 0 | 0.076387 | -0.41261 | -84.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.41261 | -84.38% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 0 | -7.772e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -7.772e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | 1.8137 | 0 | 0 | 0 | 1.8137 | 0.69808 | 0 | 0 | 0 | 0.69808 | -1.1157 | -61.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1157 | -61.51% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 8.629 | 0 | 0 | 0 | 8.629 | 10.0738 | 0 | 0 | 0 | 10.0738 | 1.4448 | 16.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4448 | 16.74% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0.24568 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | 0.85536 | 0 | 0 | 0 | 0.85536 | 0.76378 | 0 | 0 | 0 | 0.76378 | -0.091588 | -10.71% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.091588 | -10.71% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0.12437 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19107 | 0 | 0 | 0 | 0.19107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.057023 | 0 | 0 | 0 | 0.057023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14462 | 0 | 0 | 0 | 0.14462 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6702 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.8861 | 0 | 0 | 0 | 13.8861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | НД | НД | НД | НД | НД | 31.1248 | 0 | 0 | 0 | 31.1248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.69034 | 0 | 0 | 0 | 0.69034 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.51476 | 0 | 0 | 0 | 0.51476 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.67819 | 0 | 0 | 0 | 0.67819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.9852 | 0 | 0 | 0 | 6.9852 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.64179 | 0 | 0 | 0 | 0.64179 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.040865 | 0 | 0 | 0 | 0.040865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11747 | 0 | 0 | 0 | 0.11747 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.73365 | 0 | 0 | 0 | 0.73365 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.6845 | 0 | 0 | 0 | 7.6845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.95438 | 0 | 0 | 0 | 0.95438 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42399 | 0 | 0 | 0 | 0.42399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57099 | 0 | 0 | 0 | 0.57099 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.0823 | 0 | 0 | 0 | 9.0823 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.6754 | 0 | 0 | 0 | 12.6754 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.1435 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19838 | 0 | 0 | 0 | 0.19838 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0.22028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | НД | НД | НД | НД | 105.3337 | 0 | 0 | 0 | 105.3337 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | 3.3703 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3703 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 43.8526 | 0 | 0 | 11.6638 | 32.1888 | 42.0777 | 0 | 0 | 14.5723 | 27.5054 | -1.7749 | -4.047% | 0 | - | 0 | - | 2.9085 | 24.94% | -4.6834 | -14.55% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 34.5799 | 0 | 0 | 11.6638 | 22.9162 | 34.5799 | 0 | 0 | 11.6638 | 22.9162 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6834 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6834 | -100% | непредставление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты по договору
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 0.59529 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 0.59529 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9085 | 0 | 0 | 2.9085 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 795.2329 | 0 | 0 | 363.5327 | 431.7002 | 440.8236 | 0 | 0 | 96.7316 | 344.0921 | -354.4092 | -44.57% | 0 | - | 0 | - | -266.8011 | -73.39% | -87.6082 | -20.29% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 795.2329 | 0 | 0 | 363.5327 | 431.7002 | 440.8236 | 0 | 0 | 96.7316 | 344.0921 | -354.4092 | -44.57% | 0 | - | 0 | - | -266.8011 | -73.39% | -87.6082 | -20.29% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 318.9118 | 0 | 0 | 318.9118 | 0 | 9.8197 | 0 | 0 | 9.8197 | 0 | -309.092 | -96.92% | 0 | - | 0 | - | -309.092 | -96.92% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 100 | 0 | 0 | 4.1318 | 95.8682 | 6.4485 | 0 | 0 | 0 | 6.4485 | -93.5515 | -93.55% | 0 | - | 0 | - | -4.1318 | -100% | -89.4197 | -93.27% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0.10975 | 3.9453 | 4.055 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10975 | - | 3.9453 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 9.3669 | 0 | 0 | 9.3669 | 0 | 4.4235 | 0 | 0 | 4.4235 | 0 | -4.9434 | -52.78% | 0 | - | 0 | - | -4.9434 | -52.78% | 0 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 21.2632 | 0 | 0 | 0 | 21.2632 | 12.7026 | 0 | 0 | 0 | 12.7026 | -8.5606 | -40.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.5606 | -40.26% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96956 | 0 | 0 | 0.96956 | 0 | 0.96956 | - | 0 | - | 0 | - | 0.96956 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.078 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.078 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 317.613 | 0 | 0 | 31.1222 | 286.4908 | 402.4047 | 0 | 0 | 81.4091 | 320.9957 | 84.7917 | 26.7% | 0 | - | 0 | - | 50.2869 | 161.6% | 34.5049 | 12.04% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 438.2572 | 0 | 0 | 109.3693 | 328.8878 | 367.4018 | 0 | 0 | 107.8188 | 259.5831 | -70.8553 | -16.17% | 0 | - | 0 | - | -1.5506 | -1.418% | -69.3048 | -21.07% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 198.207 | 0 | 0 | 91.8351 | 106.3719 | 161.2807 | 0 | 0 | 86.5587 | 74.7221 | -36.9263 | -18.63% | 0 | - | 0 | - | -5.2765 | -5.746% | -31.6498 | -29.75% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 89.0379 | 0 | 0 | 0 | 89.0379 | 71.3674 | 0 | 0 | 2.2217 | 69.1457 | -17.6705 | -19.85% | 0 | - | 0 | - | 2.2217 | - | -19.8923 | -22.34% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 11.4293 | 0 | 0 | 11.4293 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 11.8089 | 0 | 0.3796 | 3.321% | 0 | - | 0 | - | 0.3796 | 3.321% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 12.951 | 0 | 0 | 6.1049 | 6.8462 | 9.2165 | 0 | 0 | 6.1049 | 3.1117 | -3.7345 | -28.84% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -3.7345 | -54.55% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 108.2565 | 0 | 0 | 0 | 108.2565 | 103.7187 | 0 | 0 | 0 | 103.7187 | -4.5378 | -4.192% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5378 | -4.192% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.2367 | 0 | 0 | 0 | 6.2367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | 18.3753 | 0 | 0 | 0 | 18.3753 | 3.7729 | 0 | 0 | 1.1246 | 2.6483 | -14.6024 | -79.47% | 0 | - | 0 | - | 1.1246 | - | -15.727 | -85.59% | Выполнение работ хозспособом
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2314.4854 | 0 | 0 | 1009.2821 | 1305.2033 | 1660.1526 | 0 | 0 | 234.4752 | 1425.6775 | -654.3328 | -28.27% | 0 | - | 0 | - | -774.8069 | -76.77% | 120.4742 | 9.23% | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 31.9027 | 0 | 0 | 10.3832 | 21.5195 | 31.1832 | 0 | 0 | 10.3832 | 20.8 | -0.71951 | -2.255% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -0.71951 | -3.344% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34.9544 | 0 | 0 | 34.9544 | 0 | 26.9544 | 336.9% | 0 | - | 0 | - | 26.9544 | 336.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 11.3439 | 0 | 0 | 11.3439 | 0 | 7.9246 | 0 | 0 | 7.9246 | 0 | -3.4194 | -30.14% | 0 | - | 0 | - | -3.4194 | -30.14% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -100 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 8.6189 | 0 | 0 | 0 | 8.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6189 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.6189 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | 49.8769 | 0 | 0 | 0 | 49.8769 | 49.8769 | 0 | 0 | 0 | 49.8769 | 1.367e-05 | 2.741e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.367e-05 | 2.741e-05% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 28.4236 | 0 | 0 | 0 | 28.4236 | 94.1546 | 0 | 0 | 0 | 94.1546 | 65.731 | 231.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 65.731 | 231.3% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 5.6772 | 0 | 0 | 0 | 5.6772 | 25.1541 | 0 | 0 | 0 | 25.1541 | 19.4769 | 343.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.4769 | 343.1% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | 24.7489 | 0 | 0 | 24.7489 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | -6.0489 | -24.44% | 0 | - | 0 | - | -24.7489 | -100% | 18.7 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | 98.4299 | 0 | 0 | 98.4299 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | -47.8499 | -48.61% | 0 | - | 0 | - | -98.4299 | -100% | 50.58 | - | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 202.6498 | 0 | 0 | 202.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.6498 | -100% | 0 | - | 0 | - | -202.6498 | -100% | 0 | - | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 284.0521 | 0 | 0 | 0 | 284.0521 | 50.474 | 0 | 0 | 0 | 50.474 | -233.5781 | -82.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -233.5781 | -82.23% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | 10.9267 | 0 | 0 | 10.9267 | 0 | 12.6322 | 0 | 0 | 0 | 12.6322 | 1.7055 | 15.61% | 0 | - | 0 | - | -10.9267 | -100% | 12.6322 | - | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | 7.9057 | 0 | 0 | 7.9057 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | -1.0057 | -12.72% | 0 | - | 0 | - | -1.0057 | -12.72% | 0 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | 25.2654 | 0 | 0 | 25.2654 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0.53457 | 2.116% | 0 | - | 0 | - | -12.3654 | -48.94% | 12.9 | - | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | 52.6363 | 0 | 0 | 52.6363 | 0 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | -1.6963 | -3.223% | 0 | - | 0 | - | -52.6363 | -100% | 50.94 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | 53.3732 | 0 | 0 | 53.3732 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | -26.0732 | -48.85% | 0 | - | 0 | - | -53.3732 | -100% | 27.3 | - | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 167.9098 | 0 | 0 | 89.8402 | 78.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.9098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -89.8402 | -100% | -78.0697 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 71.1582 | 0 | 0 | 0 | 71.1582 | 123.4323 | 0 | 0 | 0 | 123.4323 | 52.2741 | 73.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 52.2741 | 73.46% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 32.6654 | 0 | 0 | 0 | 32.6654 | 30.4227 | 0 | 0 | 0 | 30.4227 | -2.2427 | -6.866% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2427 | -6.866% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | -1.3 | -34.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3 | -34.3% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 3.9477 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -0.84772 | -21.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84772 | -21.47% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | 7.3207 | 0 | 0 | 0 | 7.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3207 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.3207 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | 9.6623 | 0 | 0 | 0 | 9.6623 | 10.024 | 0 | 0 | 0.36174 | 9.6623 | 0.36174 | 3.744% | 0 | - | 0 | - | 0.36174 | - | -3.7168e-09 | -3.847e-08% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | 3.6422 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6422 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6422 | -100% | 0 | - | Оборудование принято к учету в составе материалов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | 34.392 | 0 | 0 | 0 | 34.392 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | -0.002046 | -0.005949% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.002046 | -0.005949% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | 117.84 | 0 | 0 | 117.84 | 0 | 105.355 | 0 | 0 | 0 | 105.355 | -12.485 | -10.59% | 0 | - | 0 | - | -117.84 | -100% | 105.355 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | 117.998 | 0 | 0 | 0 | 117.998 | 112.0981 | 0 | 0 | 0 | 112.0981 | -5.8999 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8999 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | 6.1347 | 0 | 0 | 0 | 6.1347 | 3.8388 | 0 | 0 | 0 | 3.8388 | -2.296 | -37.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.296 | -37.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | 19.6421 | 0 | 0 | 0 | 19.6421 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 4.0379 | 20.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0379 | 20.56% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0.26289 | 6.71% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26289 | 6.71% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | 3.5745 | 0 | 0 | 0 | 3.5745 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | -0.61454 | -17.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.61454 | -17.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | 16.1745 | 0 | 0 | 0 | 16.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1745 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.1745 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | 32.8216 | 0 | 0 | 0 | 32.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8216 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.8216 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0.85044 | -0.04476 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.04476 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0.85044 | -0.04476 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.04476 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | 0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0.63783 | -0.03357 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.03357 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | 0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0.63783 | -0.03357 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.03357 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | 1.5441 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | -0.077203 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.077203 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 21.3085 | 0 | 0 | 0 | 21.3085 | 42.1618 | 0 | 0 | 0 | 42.1618 | 20.8533 | 97.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20.8533 | 97.86% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | 102.3673 | 0 | 0 | 0 | 102.3673 | 111.7996 | 0 | 0 | 0 | 111.7996 | 9.4323 | 9.214% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.4323 | 9.214% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | 0.486 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.486 | -100% | 0 | - | Лицензии приняты к учету в составе операционных расходов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | 7.8483 | 0 | 0 | 7.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8483 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8483 | -100% | 0 | - | Секвестирование в проекте корректировки ИПР
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -27.6 | -100% | 0 | - | Пересмотр графика доработки ЕИР в части 15-ой модели по причине изменений в ландшафте смежных информационных систем ПАО "Россети" (Портал электросетевых услуг).
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 30.5568 | 0 | 0 | 30.5568 | 0 | 30.5516 | 0 | 0 | 30.5516 | 0 | -0.0052163 | -0.01707% | 0 | - | 0 | - | -0.0052163 | -0.01707% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 22.9082 | 0 | 0 | 22.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.9082 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.9082 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 28.83 | 0 | 0 | 28.83 | 0 | 28.8251 | 0 | 0 | 28.8251 | 0 | -0.0049215 | -0.01707% | 0 | - | 0 | - | -0.0049215 | -0.01707% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0249 | 0 | 0 | 0 | 3.0249 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.042535 | 0 | 0 | 0.021384 | 0.021151 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация инвестиционного проекта в связи с переходом прав и обязательств юридического лица субъекту электроэнергетики
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 1.5049 | 0 | 0 | 1.5049 | 0 | 0.40131 | 0 | 0 | 0.40131 | 0 | -1.1036 | -73.33% | 0 | - | 0 | - | -1.1036 | -73.33% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 19.4479 | 0 | 0 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4479 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.4479 | -100% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 21.8781 | 0 | 0 | 21.8781 | 0 | 10.5015 | 0 | 0 | 10.5015 | 0 | -11.3766 | -52% | 0 | - | 0 | - | -11.3766 | -52% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8226 | 0 | 0 | 0 | 1.8226 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8226 | 0 | 0 | 0 | 1.8226 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 4.8089 | 0 | 0 | 0 | 4.8089 | 4.8089 | 0 | 0 | 0 | 4.8089 | -1e-08 | -2.079e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1e-08 | -2.079e-07% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 12.1044 | 0 | 0 | 12.1044 | 0 | 3.6724 | 0 | 0 | 3.336 | 0.3364 | -8.432 | -69.66% | 0 | - | 0 | - | -8.7684 | -72.44% | 0.3364 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | 45.2009 | 0 | 0 | 45.2009 | 0 | 45.2009 | 0 | 0 | 45.2009 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 29.755 | 0 | 0 | 29.755 | 0 | 27.235 | 0 | 0 | 27.235 | 0 | -2.52 | -8.469% | 0 | - | 0 | - | -2.52 | -8.469% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | 11.1467 | 0 | 0 | 11.1467 | 0 | 11.1467 | 0 | 0 | 11.1467 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 7.6668 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 76.9242 | 0 | 0 | 0 | 76.9242 | 76.9242 | 0 | 0 | 0 | 76.9242 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 17.7653 | 0 | 0 | 0 | 17.7653 | 17.7653 | 0 | 0 | 0 | 17.7653 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 21.6047 | 0 | 0 | 0 | 21.6047 | 81.1711 | 0 | 0 | 0 | 81.1711 | 59.5664 | 275.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 59.5664 | 275.7% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 11.5909 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 11.5909 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 43.058 | 0 | 0 | 0 | 43.058 | 43.058 | 0 | 0 | 0 | 43.058 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 2.3593 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | -0.080791 | -5.009% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.080791 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | -0.080791 | -5.009% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.080791 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 2.1945 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | 10.0009 | 0 | 0 | 10.0009 | 0 | 9.1901 | 0 | 0 | 0 | 9.1901 | -0.81082 | -8.107% | 0 | - | 0 | - | -10.0009 | -100% | 9.1901 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | -0.005 | -0.5025% | 0 | - | 0 | - | -0.005 | -0.5025% | 0 | - | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | НД | НД | НД | НД | НД | 79.2562 | 0 | 0 | 0 | 79.2562 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 5.5479e-11 | 2.866e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5479e-11 | 2.866e-09% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 2.1246 | 2.0182 | 0 | 0 | 0 | 2.0182 | -0.10641 | -5.009% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.10641 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | 2.1284 | 0 | 0 | 0 | 2.1284 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.1066 | -5.009% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1066 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 19.1917 | 0 | 0 | 19.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.1917 | -100% | 0 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57282 | 0 | 0 | 0 | 0.57282 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 2.4954 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 2.3253 | -0.17009 | -6.816% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17009 | -6.816% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 5.8685 | -0.49152 | -7.728% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.49152 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 5.8685 | -0.49152 | -7.728% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.49152 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | -8e-05 | -0.0009302% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8e-05 | -0.0009302% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | -8e-05 | -0.0009302% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8e-05 | -0.0009302% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | 0.21689 | 0 | 0 | 0 | 0.21689 | 0.16404 | 0 | 0 | 0 | 0.16404 | -0.052854 | -24.37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.052854 | -24.37% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 3549.9647 | 0 | 0 | 1452.8077 | 2097.157 | 3016.7107 | 0 | 0 | 1162.6642 | 1854.0466 | -533.254 | -15.02% | 0 | - | 0 | - | -290.1435 | -19.97% | -243.1105 | -11.59% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2605.822 | 0 | 0 | 557.1361 | 2048.6859 | 2731.9109 | 0 | 0 | 921.1053 | 1810.8056 | 126.0889 | 4.839% | 0 | - | 0 | - | 363.9692 | 65.33% | -237.8802 | -11.61% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2599.2093 | 0 | 0 | 551.7174 | 2047.4919 | 2728.1726 | 0 | 0 | 917.3669 | 1810.8056 | 128.9632 | 4.962% | 0 | - | 0 | - | 365.6495 | 66.27% | -236.6863 | -11.56% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 486.9986 | 0 | 0 | 454.2412 | 32.7574 | 492.5974 | 0 | 0 | 383.2825 | 109.3149 | 5.5988 | 1.15% | 0 | - | 0 | - | -70.9587 | -15.62% | 76.5575 | 233.7% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 115.7328 | 0 | 0 | 97.4762 | 18.2566 | 625.9522 | 0 | 0 | 534.0844 | 91.8678 | 510.2194 | 440.9% | 0 | - | 0 | - | 436.6082 | 447.9% | 73.6112 | 403.2% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1996.4779 | 0 | 0 | 0 | 1996.4779 | 1609.6229 | 0 | 0 | 0 | 1609.6229 | -386.855 | -19.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -386.855 | -19.38% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 52.3894 | 0 | 0 | 0 | 52.3894 | 29.3178 | 0 | 0 | 0 | 29.3178 | -23.0716 | -44.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.0716 | -44.04% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 68.5663 | 0 | 0 | 0 | 68.5663 | 36.1036 | 0 | 0 | 0 | 36.1036 | -32.4627 | -47.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.4627 | -47.34% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 310.5854 | 0 | 0 | 0 | 310.5854 | 307.3202 | 0 | 0 | 0 | 307.3202 | -3.2652 | -1.051% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2652 | -1.051% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 169.63 | 0 | 0 | 0 | 169.63 | 229.0307 | 0 | 0 | 0 | 229.0307 | 59.4007 | 35.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 59.4007 | 35.02% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 80.8425 | 0 | 0 | 0 | 80.8425 | -69.1575 | -46.11% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.1575 | -46.11% | Корректировка технических условий
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 436.687 | 0 | 0 | 0 | 436.687 | 310.7502 | 0 | 0 | 0 | 310.7502 | -125.9368 | -28.84% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -125.9368 | -28.84% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 13.2112 | 0 | 0 | 0 | 13.2112 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 11.698 | -1.5132 | -11.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5132 | -11.45% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 124.2979 | 0 | 0 | 0 | 124.2979 | 85.9434 | 0 | 0 | 0 | 85.9434 | -38.3545 | -30.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.3545 | -30.86% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 605.9911 | 0 | 0 | 0 | 605.9911 | 466.4306 | 0 | 0 | 0 | 466.4306 | -139.5605 | -23.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -139.5605 | -23.03% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | 2.4651 | 0 | 0 | 0 | 2.4651 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | -2.3475 | -95.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3475 | -95.23% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 9.6237 | 0 | 0 | 0 | 9.6237 | 9.2495 | 0 | 0 | 0 | 9.2495 | -0.37421 | -3.888% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.37421 | -3.888% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 5.2262 | 0 | 0 | 0 | 5.2262 | -2.0544 | -28.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0544 | -28.22% | Не оформлены разрешительные документы по землеотводу
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | 4.5039 | 0 | 0 | 0 | 4.5039 | 4.4059 | 0 | 0 | 0 | 4.4059 | -0.098013 | -2.176% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.098013 | -2.176% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.86838 | 0 | 0 | 0 | 0.86838 | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0.14601 | -0.72237 | -83.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.72237 | -83.19% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 7.9901 | 0 | 0 | 0 | 7.9901 | 0.58199 | 0 | 0 | 0 | 0.58199 | -7.4081 | -92.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4081 | -92.72% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | -0.66298 | -15.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.66298 | -15.55% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -1.2722 | -97.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2722 | -97.7% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0.86887 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6837 | 0 | 0 | 0 | 5.6837 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 2.7239 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 3.9202 | 0 | 0 | 0 | 3.9202 | 8.6037 | 0 | 0 | 0 | 8.6037 | 4.6835 | 119.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6835 | 119.5% | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 17.3938 | 0 | 0 | 0 | 17.3938 | 0.7403 | 0 | 0 | 0 | 0.7403 | -16.6535 | -95.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.6535 | -95.74% | Корректировка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | -2e-09 | -3.63e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -3.63e-08% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6995 | 0 | 0 | 0 | 4.6995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.6127 | 0 | 0 | 5.4187 | 1.1939 | 3.7384 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | -2.8743 | -43.47% | 0 | - | 0 | - | -1.6804 | -31.01% | -1.1939 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1939 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1939 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1939 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1939 | -100% | Корректировка технических условий
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.4187 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 3.7384 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | -1.6804 | -31.01% | 0 | - | 0 | - | -1.6804 | -31.01% | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | 5.4187 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 3.7384 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | -1.6804 | -31.01% | 0 | - | 0 | - | -1.6804 | -31.01% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 942.5297 | 0 | 0 | 895.6716 | 46.8581 | 283.2675 | 0 | 0 | 241.5589 | 41.7086 | -659.2621 | -69.95% | 0 | - | 0 | - | -654.1127 | -73.03% | -5.1495 | -10.99% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 868.8045 | 0 | 0 | 862.51 | 6.2945 | 215.3466 | 0 | 0 | 208.0522 | 7.2945 | -653.4579 | -75.21% | 0 | - | 0 | - | -654.4579 | -75.88% | 1 | 15.89% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 868.8045 | 0 | 0 | 862.51 | 6.2945 | 215.3466 | 0 | 0 | 208.0522 | 7.2945 | -653.4579 | -75.21% | 0 | - | 0 | - | -654.4579 | -75.88% | 1 | 15.89% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 853.3487 | 0 | 0 | 853.3487 | 0 | 207.4911 | 0 | 0 | 206.4911 | 1 | -645.8576 | -75.69% | 0 | - | 0 | - | -646.8576 | -75.8% | 1 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 7.6003 | 0 | 0 | 7.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6003 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.6003 | -100% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | 6.2945 | 0 | 0 | 0 | 6.2945 | 6.2945 | 0 | 0 | 0 | 6.2945 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.1615 | 0 | 0 | 33.1615 | 0 | 33.1653 | 0 | 0 | 33.1653 | 0 | 0.0038134 | 0.0115% | 0 | - | 0 | - | 0.0038134 | 0.0115% | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.1615 | 0 | 0 | 33.1615 | 0 | 33.1653 | 0 | 0 | 33.1653 | 0 | 0.0038134 | 0.0115% | 0 | - | 0 | - | 0.0038134 | 0.0115% | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 33.1615 | 0 | 0 | 33.1615 | 0 | 33.1653 | 0 | 0 | 33.1653 | 0 | 0.0038134 | 0.0115% | 0 | - | 0 | - | 0.0038134 | 0.0115% | 0 | - | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 1.6572 | 139.8% | 0 | - | 0 | - | 0.3414 | - | 1.3158 | 111% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 1.6572 | 139.8% | 0 | - | 0 | - | 0.3414 | - | 1.3158 | 111% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 1.6572 | 139.8% | 0 | - | 0 | - | 0.3414 | - | 1.3158 | 111% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.3787 | 0 | 0 | 0 | 39.3787 | 31.9134 | 0 | 0 | 0 | 31.9134 | -7.4652 | -18.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4652 | -18.96% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.3787 | 0 | 0 | 0 | 39.3787 | 31.9134 | 0 | 0 | 0 | 31.9134 | -7.4652 | -18.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4652 | -18.96% | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.016266 | 0 | 0 | 0 | 0.016266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11725 | 0 | 0 | 0 | 0.11725 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28909 | 0 | 0 | 0 | 0.28909 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | -3.037 | -94.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.037 | -94.5% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 1.0846 | -0.00041396 | -0.03815% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00041396 | -0.03815% | Отклонений нет
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.052164 | 0 | 0 | 0 | 0.052164 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 1.8765 | 0 | 0 | 0 | 1.8765 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | -1.7478 | -93.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7478 | -93.14% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0.14177 | -1.5847 | -91.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5847 | -91.79% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 31.4767 | 0 | 0 | 0 | 31.4767 | 26.6937 | 0 | 0 | 0 | 26.6937 | -4.783 | -15.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.783 | -15.2% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | -0.080791 | -5.009% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.080791 | -5.009% | Г
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | -0.080791 | -5.009% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.080791 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3167.2996 | 26851.0367 | НД | 56902.242 | 17800.2423 | 19368.4164 | 2900.3283 | 3515.2248 | 2544.6505 | 3167.3275 | 2935.6426 | 4820.2934 | 9419.621 | 7865.5707 | НД | 37533.8256 | 1568.174 | 8.81% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1594.7352 | 22040.6272 | НД | 31025.7163 | 11297.1233 | 14181.985 | 2206.7737 | 2658.7547 | 2136.1369 | 2718.6139 | 2116.5641 | 3884.9351 | 4837.6487 | 4919.6812 | НД | 16843.7314 | 2884.8617 | 25.54% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 875.2465 | 3570.4027 | НД | 17514.5661 | 3248.6424 | 2889.6578 | 473.9325 | 574.2736 | 215.4739 | 252.8351 | 592.4178 | 667.424 | 1966.8183 | 1395.1251 | НД | 14624.9083 | -358.9846 | -11.05% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 609.3543 | 697.6768 | НД | 4858.8556 | 678.9411 | 350.1202 | 38.967 | 39.0768 | 2.5908 | 2.5908 | 63.1619 | 127.0179 | 574.2213 | 181.4347 | НД | 4508.7354 | -328.8208 | -48.43% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 57.5777 | 30.4448 | НД | 498.2952 | 429.5848 | 373.9876 | 162.1647 | 162.1647 | 93.4811 | 93.4811 | 80.2107 | 47.0822 | 93.7283 | 71.2596 | НД | 124.3076 | -55.5971 | -12.94% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 30.386 | 511.8853 | НД | 3004.8087 | 2145.9508 | 1572.6657 | 18.4903 | 80.955 | 96.9679 | 99.8065 | 83.2882 | 93.8342 | 1947.2045 | 1298.07 | НД | 1432.143 | -573.2851 | -26.71% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 2715.5987 | 23571.4406 | НД | 48419.1884 | 14543.4464 | 16324.9201 | 2135.2906 | 2606.7073 | 2275.2283 | 2795.7216 | 2060.7013 | 4190.3821 | 8072.2262 | 6732.109 | НД | 32094.2683 | 1781.4736 | 12.25% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1258.3571 | 19358.9788 | НД | 24036.8225 | 9251.3203 | 12240.1268 | 1582.0269 | 1890.8807 | 1868.0326 | 2348.3904 | 1562.9502 | 3523.4738 | 4238.3106 | 4477.382 | НД | 11796.6956 | 2988.8066 | 32.31% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1062.8903 | 18107.1109 | НД | 23033.8529 | 8791.0596 | 12179.3683 | 1580.8446 | 1886.6616 | 1862.8373 | 2343.1952 | 1557.2698 | 3511.4825 | 3790.1079 | 4438.029 | НД | 10854.4847 | 3388.3086 | 38.54% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 11054.7785 | НД | 10387.0766 | 2272.6378 | 4901.0296 | 729.5101 | 729.5101 | 1127.2056 | 1127.2056 | 357.7456 | 1400.6187 | 58.1765 | 1643.6952 | НД | 5486.047 | 2628.3918 | 115.7% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 5130.0886 | НД | 1736.9895 | 101.9736 | 1840.3619 | 49.8564 | 351.9202 | 8.98 | 488.3775 | 7.5381 | 451.1854 | 35.5991 | 548.8788 | НД | -103.3724 | 1738.3884 | 1705% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1062.8903 | 1922.2439 | НД | 10909.7868 | 6416.4483 | 5437.9767 | 801.4782 | 805.2312 | 726.6517 | 727.6121 | 1191.9861 | 1659.6784 | 3696.3323 | 2245.455 | НД | 5471.8101 | -978.4716 | -15.25% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 9.6963 | 21.0653 | НД | 54.9615 | 52.6664 | 0.80344 | 0.80344 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8629 | 0 | НД | 54.158 | -51.8629 | -98.47% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 3.3786 | 26.8423 | НД | 15.2383 | 15.2383 | 15.2383 | 0 | 0 | 15.2383 | 15.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 1.4614 | 11.621 | НД | 1.7964 | 1.7964 | 0.84342 | 0.02132 | 0.02132 | 0.00065884 | 0.00065884 | 0.0002196 | 0.00032586 | 1.7742 | 0.82111 | НД | 0.95295 | -0.95295 | -53.05% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 12.2266 | 0 | НД | 68.1504 | 68.1504 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.098 | 2.098 | 0 | 0 | 66.0524 | 0.11537 | НД | 65.937 | -65.937 | -96.75% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 85.7301 | 62.4723 | НД | 522.716 | 522.716 | 602.7284 | 7.8659 | 7.8659 | 33.7731 | 33.7731 | 21 | 129.347 | 460.077 | 431.7425 | НД | -80.0124 | 80.0124 | 15.31% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 12.8635 | 17.9034 | НД | 83.9913 | 83.9913 | 149.7577 | 19.2598 | 19.2598 | 5.5594 | 5.5594 | 0 | 0.36173 | 59.1721 | 124.5768 | НД | -65.7664 | 65.7664 | 78.3% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 24.5415 | 87.1746 | НД | 118.2071 | 118.2071 | 133.0176 | 28.0409 | 28.0409 | 11.471 | 11.471 | 59 | 82.148 | 19.6951 | 11.3576 | НД | -14.8105 | 14.8105 | 12.53% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 36.9101 | 29.9496 | НД | 232.3248 | 232.3248 | 219.7769 | 54.8644 | 54.8644 | 10.4832 | 10.4832 | 0 | 0 | 166.9772 | 154.4293 | НД | 12.5479 | -12.5479 | -5.401% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 12.0113 | 2.034 | НД | 85.2255 | 85.2255 | 173.822 | 1.18e-06 | 1.18e-06 | 0.00028167 | 0.00028167 | 0 | 8.79e-06 | 85.2252 | 173.8217 | НД | -88.5965 | 88.5965 | 104% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 17.356 | 31.5982 | НД | 114.2153 | 114.2153 | 123.3791 | 24.7504 | 24.7504 | 10.5204 | 10.5204 | 20 | 26.4226 | 58.9445 | 61.6857 | НД | -9.1638 | 9.1638 | 8.023% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 9.9728 | 83.0977 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0.70321 | 4.2312 | НД | 1.7654 | 1.7654 | 0.29901 | 0.25836 | 0.25836 | 1.5071 | 0.040647 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4664 | -1.4664 | -83.06% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 5.6103 | 39.3964 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 3.9032 | 3.1099 | НД | 34.2116 | 24.801 | 32.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.801 | 32.066 | НД | 2.1456 | 7.265 | 29.29% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 2.6697 | 2.0928 | НД | 24.515 | 24.515 | 16.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.515 | 16.4303 | 0 | 0 | НД | 8.0848 | -8.0848 | -32.98% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 13.5373 | 0 | НД | 74.2474 | 74.2474 | 13.0545 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3923 | 0 | 0 | 69.8551 | 8.6622 | НД | 61.1929 | -61.1929 | -82.42% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 3.535 | 25.2403 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 35.94 | 0 | НД | 200.96 | 200.96 | 160.3702 | 0 | 0 | 7.9897 | 7.9897 | 192.9703 | 149.0424 | 0 | 3.338 | НД | 40.5898 | -40.5898 | -20.2% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 1.3925 | 0.45296 | НД | 12.1828 | 12.1828 | 11.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1828 | 11.8423 | 0 | 0 | НД | 0.3405 | -0.3405 | -2.795% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 1.7796 | 11.6526 | НД | 0.92734 | 0.92734 | 0.92734 | 0 | 0 | 0.92734 | 0.92734 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -4.441e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 0.31222 | 8.4099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 28.299 | 168.0328 | НД | 57.7352 | 57.7352 | 57.7352 | 57.7352 | 57.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -4.441e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 15.7494 | 75.1766 | НД | 3.0695 | 3.0695 | 3.0695 | 3.0695 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -8.4377e-15 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 6.5875 | 46.4462 | НД | 10.5451 | 10.5451 | 10.5451 | 10.5451 | 10.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 1075.2805 | 49.7276 | 10.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8037 | 10.8037 | 38.9239 | 0 | НД | 1064.4768 | -38.9239 | -78.27% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 39.1105 | 0 | НД | 302.0527 | 302.0527 | 287.8344 | 9.2171 | 9.2171 | 0.0093861 | 0.0093861 | 10 | 3.6364 | 282.8262 | 274.9715 | НД | 14.2183 | -14.2183 | -4.707% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 20.1979 | 0 | НД | 190.792 | 190.792 | 188.5152 | 9.6262 | 9.6262 | 0.11685 | 0.11685 | 0.87764 | 6.7103 | 180.1713 | 172.0619 | НД | 2.2768 | -2.2768 | -1.193% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 12.5883 | 1.6018 | НД | 104.794 | 104.794 | 97.8064 | 5.378 | 5.378 | 6.818 | 6.818 | 15 | 20.8912 | 77.598 | 64.7192 | НД | 6.9876 | -6.9876 | -6.668% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 16.2998 | 1.4391 | НД | 138.5978 | 138.5978 | 133.4373 | 5.8446 | 5.8446 | 10.184 | 10.184 | 15 | 17.4629 | 107.5692 | 99.9459 | НД | 5.1604 | -5.1604 | -3.723% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 17.2152 | 0 | НД | 137.9279 | 137.9279 | 130.8899 | 8.0468 | 8.0468 | 17.2844 | 17.2844 | 15 | 23.6901 | 97.5966 | 81.8685 | НД | 7.038 | -7.038 | -5.103% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 8.9801 | 73.2043 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 1.875 | 11.7103 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0.54614 | 3.1431 | НД | 0.86967 | 0.86967 | 0.73779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86967 | 0 | 0 | 0.73779 | НД | 0.13188 | -0.13188 | -15.16% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 43.0872 | 7.2603 | НД | 215.3642 | 215.3642 | 215.3642 | 105.474 | 105.474 | 109.8903 | 109.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 23.4538 | 51.5683 | НД | 122.6104 | 122.6104 | 122.6104 | 122.6104 | 122.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 18.3446 | 82.1992 | НД | 79.9089 | 79.9089 | 70.3818 | 70.0955 | 70.0955 | 0.070024 | 0.070024 | 9.7434 | 0.21634 | 0 | 0 | НД | 9.5271 | -9.5271 | -11.92% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 17.723 | 5.76 | НД | 144.0968 | 135.7635 | 76.0747 | 34.3561 | 34.3561 | 31.9298 | 31.9298 | 22.39 | 9.3329 | 47.0875 | 0.45576 | НД | 68.0222 | -59.6888 | -43.97% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 4.3489 | 10.8273 | НД | 21.2822 | 21.2822 | 21.2822 | 21.2822 | 21.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 7.2675 | 3.8076 | НД | 50.5817 | 50.5817 | 48.0219 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 21.7155 | 21.2379 | 27.7233 | 25.6411 | НД | 2.5597 | -2.5597 | -5.061% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 21.4306 | 0 | НД | 141.1461 | 141.1461 | 127.1774 | 11.0171 | 11.0171 | 112.5423 | 112.5423 | 0.0027846 | 0.0035048 | 17.5839 | 3.6144 | НД | 13.9687 | -13.9687 | -9.897% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 4.1696 | 0 | НД | 48.9578 | 35.4007 | 47.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4007 | 47.2253 | 0 | 0 | НД | 1.7326 | 11.8245 | 33.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0.56562 | 0.29976 | НД | 4.3091 | 4.3091 | 4.3091 | 4.3091 | 4.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 2.8127 | 1.7867 | НД | 21.921 | 21.921 | 19.1655 | 15.5567 | 15.5567 | 3.1433 | 3.1433 | 3.221 | 0.46553 | 0 | 0 | НД | 2.7555 | -2.7555 | -12.57% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 0.52301 | 3.8437 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0.72755 | 2.908 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0.85066 | 2.9726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 4.0921 | 10.4122 | НД | 22.8048 | 22.8048 | 23.607 | 21.879 | 21.879 | 0.85621 | 0.85621 | 0.069527 | 0.87178 | 0 | 0 | НД | -0.80226 | 0.80226 | 3.518% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 3.5048 | 17.7967 | НД | 1.8052 | 0.57659 | 0.57659 | 0.57659 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2287 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | НД | 0 | НД | 22.2293 | 2.1283 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 1.558 | НД | 20.6714 | -0.57032 | -26.8% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 27.3813 | 222.2582 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | НД | 0 | НД | 34.7534 | 34.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7534 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.7534 | -34.7534 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | НД | 0 | НД | 8.9995 | 0.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8389 | 0 | НД | 8.9995 | -0.8389 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | НД | 0 | НД | 39.0395 | 39.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0395 | 0 | НД | 39.0395 | -39.0395 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | НД | 0 | НД | 4.1028 | 0.39627 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0.23744 | НД | 3.8654 | -0.15884 | -40.08% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | 5.4446 | 0 | НД | 27.1093 | 27.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 0 | 25.0758 | 0 | НД | 27.1093 | -27.1093 | -100% | В связи с уточнением объема присоединяемой мощности фактические данные по объекту перенесено в групповой титул категории заявителей ТП до 15 кВт
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | НД | 0 | НД | 14.0118 | 14.0118 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0118 | 0 | 0 | 1.1025 | НД | 12.9093 | -12.9093 | -92.13% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | НД | 0 | НД | 53.3587 | 4.67 | 4.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.6233 | НД | 48.7354 | -0.0467 | -1% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | НД | 0 | НД | 314.6286 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0838 | 0 | НД | 314.6286 | -2.0838 | -100% | Перераспределение средств с другим объектом, выполняемым по данному соглашению о компенсации затрат
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | НД | 0 | НД | 168.1366 | 9.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7653 | 0 | НД | 168.1366 | -9.7653 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | НД | 0 | НД | 123.1999 | 12.1138 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1138 | 11.3161 | НД | 111.8837 | -0.79772 | -6.585% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | НД | 0 | НД | 124.5696 | 10.3809 | 10.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3809 | 10.3809 | НД | 114.1887 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | НД | 0 | НД | 101.5723 | 34.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0693 | 0 | НД | 101.5723 | -34.0693 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | НД | 0 | НД | 98.9349 | 8.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4855 | 0 | НД | 98.9349 | -8.4855 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | НД | 0 | НД | 243.2235 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0858 | 0 | НД | 243.2235 | -16.0858 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | НД | 0 | НД | 107.1164 | 10.1159 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1159 | 5.8322 | НД | 101.2842 | -4.2837 | -42.35% | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами.
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | НД | 0 | НД | 83.7238 | 8.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5276 | 0 | НД | 83.7238 | -8.5276 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 0.73925 | 0.23619 | НД | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 0 | 0 | 4.6022 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 1.1677 | 0.1594 | НД | 8.709 | 8.709 | 8.709 | 0.23837 | 0.23837 | 8.4706 | 8.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 0.4836 | 0.14909 | НД | 2.6021 | 2.6021 | 2.6021 | 0 | 0 | 2.6021 | 2.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0.24524 | НД | 1.0517 | НД | 1.0517 | НД | 0.41675 | НД | 0.15041 | НД | 0 | НД | 0.48454 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0.0402 | НД | 0.11211 | НД | 0.11211 | НД | 0.11211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 1.8175 | 0 | НД | 16.3416 | 16.3416 | 15.5513 | 14.6068 | 14.6068 | 1.7348 | 0.94456 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.79027 | -0.79027 | -4.836% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 4.492 | 0 | НД | 29.7738 | 29.7738 | 27.6781 | 1.6211 | 1.6211 | 0 | 0 | 28.1527 | 25.7318 | 0 | 0.32522 | НД | 2.0957 | -2.0957 | -7.039% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0.66516 | 4.0218 | НД | 0.98323 | 0.98323 | 1.0235 | 0.16299 | 0.16299 | 0 | 0 | 0.82024 | 0 | 0 | 0.86051 | НД | -0.040273 | 0.040273 | 4.096% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 1.0765 | 7.1761 | НД | 1.4088 | 1.4088 | 0.86163 | 0.02347 | 0.02347 | 0.0063526 | 0.0063526 | 1.3789 | 0.0064224 | 0 | 0.82538 | НД | 0.54713 | -0.54713 | -38.84% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0.45721 | 2.5746 | НД | 0.81613 | 0.81613 | 0.82421 | 0.03037 | 0.03037 | 0.0074821 | 0.0074821 | 0.77828 | 0.0075643 | 0 | 0.77879 | НД | -0.0080728 | 0.0080728 | 0.9892% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 0.26449 | 0.099289 | НД | 1.0264 | 1.0264 | 0.85861 | 0 | 0 | 0.04731 | 0.04731 | 0.97912 | 0.8113 | 0 | 0 | НД | 0.16782 | -0.16782 | -16.35% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 3.0184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 3.9845 | НД | 3.316 | НД | -0.65894 | НД | 1.0853 | НД | 0.46893 | НД | 0.15361 | НД | -2.3668 | НД | 3.975 | НД | НД | Перераспределение средств с другми объектом выполняемым по данной категории заявителей
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0.86564 | НД | 2.8342 | НД | -0.63161 | НД | 0.21421 | НД | 0 | НД | 0.019825 | НД | -0.86564 | НД | 3.4658 | НД | НД | Перераспределение средств с другми объектом выполняемым по данной категории заявителей
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 7.5959 | 4.3001 | НД | 34.524 | 34.524 | 34.524 | 23.5081 | 23.5081 | 11.0159 | 11.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 3.5153 | 1.7874 | НД | 26.7956 | 26.7956 | 14.6582 | 0.007895 | 0.007895 | 0.00042593 | 0.00042593 | 26.7873 | 14.6498 | 0 | 0 | НД | 12.1375 | -12.1375 | -45.3% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 2.4392 | 1.3561 | НД | 22.2357 | 22.2357 | 19.9225 | 0.021871 | 0.021871 | 16.1455 | 16.1455 | 6.0683 | 3.7551 | 0 | 0 | НД | 2.3132 | -2.3132 | -10.4% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 0.95034 | 0 | НД | 3.0626 | 3.0626 | 3.0626 | 0.094897 | 0.094897 | 2.9677 | 2.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0.43302 | 0 | НД | 4.6185 | 4.6185 | 4.8669 | 0.2517 | 0.2517 | 0.0028508 | 0.0028508 | 0 | 0 | 4.364 | 4.6124 | НД | -0.2484 | 0.2484 | 5.378% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0.3473 | 0 | НД | 5.1445 | 5.1445 | 4.0977 | 0.34627 | 0.34627 | 0.28209 | 0.28209 | 0 | 0.11188 | 4.5162 | 3.3575 | НД | 1.0468 | -1.0468 | -20.35% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 3.2187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0 | НД | 0.7262 | НД | 0.70278 | НД | 0.022014 | НД | 0.022248 | НД | 0.65852 | НД | 0 | НД | 0.023416 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 11.5556 | 18.0119 | НД | 22.3159 | 22.3159 | 21.9553 | 20.1767 | 20.1767 | 2.1392 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.36063 | -0.36063 | -1.616% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 6.0857 | 0 | НД | 51.3799 | 51.3799 | 45.9385 | 3.2985 | 3.2985 | 0.20278 | 0.20278 | 47.8786 | 0 | 0 | 42.4372 | НД | 5.4414 | -5.4414 | -10.59% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | 1.5217 | 1.4517 | НД | 8.8412 | 8.8412 | 8.8412 | 0 | 0 | 8.8412 | 8.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0.07 | НД | 0.78999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78999 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 3.1107 | НД | 0.53117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53117 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 0.68955 | 0.22288 | НД | 4.9529 | 4.9529 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9529 | 4.9964 | 0 | 0 | НД | -0.043551 | 0.043551 | 0.8793% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | 8.3513 | 3.9129 | НД | 38.5608 | 38.5608 | 38.5608 | 18.0692 | 18.0692 | 20.4916 | 20.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 7.7074 | 57.2018 | НД | 23.1198 | 23.1198 | 23.1198 | 23.1198 | 23.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 4.8638 | 0 | НД | 61.2153 | 25.4186 | 30.1145 | 2.0634 | 2.0634 | 0 | 0 | 0 | 28.0511 | 23.3552 | 0 | НД | 31.1008 | 4.6959 | 18.47% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 8.0794 | 0 | НД | 87.5607 | 64.3318 | 83.2385 | 1.8993 | 1.8993 | 62.4325 | 62.4325 | 0 | 0.54075 | 0 | 18.366 | НД | 4.3221 | 18.9067 | 29.39% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | НД | 0 | НД | 152.2492 | 138.452 | 16.5615 | 0.00012695 | 0.00012695 | 4.4144 | 4.4144 | 9.2861 | 9.2861 | 124.7514 | 2.8608 | НД | 135.6877 | -121.8905 | -88.04% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 0.37091 | 0 | НД | 3.2713 | 3.2713 | 2.5683 | 0.7005 | 0.7005 | 0 | 0 | 2.5708 | 1.8678 | 0 | 0 | НД | 0.70304 | -0.70304 | -21.49% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 23.7865 | 0 | НД | 240.7059 | 9.6868 | 24.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6868 | 9.6868 | 0 | 15.295 | НД | 215.7241 | 15.295 | 157.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 3.6691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 1.1357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 8.3596 | 23.7758 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 22.3894 | 39.1945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | 1.7589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 8.918 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0.46145 | НД | 0.89562 | НД | 0.82478 | НД | 0.10217 | НД | 0.79346 | НД | -0.43963 | НД | 0.36878 | НД | 0.070844 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | 10.1469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | 1.7598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | 0.89975 | 0 | НД | 3.6867 | 3.6867 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17828 | 0.17828 | 3.5084 | 2.6095 | НД | 0.89888 | -0.89888 | -24.38% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 3.823 | 32.3719 | НД | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11291 | 0.11291 | 0.88863 | 0.88863 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4425e-15 | -2.4425e-15 | -2.442e-13% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0.31186 | НД | 2.3408 | НД | 2.2952 | НД | 1.3941 | НД | 0.41705 | НД | 0.48407 | НД | 0 | НД | 0.045654 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 2.4303 | 0 | НД | 14.8532 | 14.8532 | 14.8532 | 1.8305 | 1.8305 | 13.0227 | 13.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 3.7378 | 1.5488 | НД | 12.3698 | 12.3698 | 11.4693 | 8.5709 | 8.5709 | 2.8984 | 2.8984 | 0.90047 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.90047 | -0.90047 | -7.28% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 6.4032 | 5.404 | НД | 52.0177 | 52.0177 | 47.1299 | 0.0053816 | 0.0053816 | 0 | 0 | 44.6606 | 47.1245 | 7.3517 | 0 | НД | 4.8878 | -4.8878 | -9.396% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0.85662 | 0.2676 | НД | 2.8071 | 2.8071 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 | 2.5348 | 0 | 0 | НД | 0.27224 | -0.27224 | -9.698% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 0.72503 | 0.2793 | НД | 1.8662 | 1.8662 | 1.5361 | 0.035222 | 0.035222 | 0 | 0 | 1.8309 | 1.5009 | 0 | 0 | НД | 0.33002 | -0.33002 | -17.68% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 0.8059 | 0.28 | НД | 3.1203 | 3.1203 | 1.6724 | 1.5322 | 1.5322 | 0 | 0 | 1.5882 | 0.14025 | 0 | 0 | НД | 1.4479 | -1.4479 | -46.4% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 2.8003 | 6.8152 | НД | 23.361 | 23.361 | 18.6347 | 0.019269 | 0.019269 | 0.019269 | 0.019269 | 23.3225 | 18.5961 | 0 | 0 | НД | 4.7264 | -4.7264 | -20.23% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 7.6571 | 51.1528 | НД | 1.7383 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0214e-14 | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 4.8919 | 0 | НД | 47.7182 | 37.5763 | 36.2117 | 4.067 | 4.067 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 1.7092 | 0.34461 | НД | 11.5066 | -1.3646 | -3.632% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 4.04 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 20.528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | 23.3844 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 46.9302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | 2.7247 | 5.2655 | НД | 19.7267 | 19.7267 | 13.6664 | 0.19494 | 0.19494 | 0.0095036 | 0.0095036 | 19.5222 | 13.4518 | 0 | 0.010147 | НД | 6.0603 | -6.0603 | -30.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0.14721 | НД | 3.3049 | НД | 1.8943 | НД | 1.8943 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4106 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | НД | 1.783 | НД | 21.6592 | НД | -1.783 | НД | -1.783 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.4422 | НД | НД | Перераспределение средств с другим объектом выполняемым по данному договору технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 3.0225 | 0.29506 | НД | 19.5037 | 19.5037 | 19.5037 | 19.5037 | 19.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | НД | 0.29506 | НД | 0.29506 | НД | 0.29506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 3.3725 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | 0.30775 | 0 | НД | 2.4738 | 2.4738 | 2.2865 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.22306 | 0 | 2.0634 | 2.2507 | 0 | НД | 0.18727 | -0.18727 | -7.57% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | 1.292 | 0.2674 | НД | 7.6586 | 7.6586 | 7.5686 | 0 | 0 | 7.6586 | 7.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.089977 | -0.089977 | -1.175% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | 0.16519 | 0.077211 | НД | 1.0421 | 1.0421 | 0.66312 | 0 | 0 | 1.0421 | 0.66312 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.37895 | -0.37895 | -36.37% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0.22221 | 0.89991 | НД | 0.66871 | 0.66871 | 1.1052 | 0 | 0 | 0.32234 | 0.32234 | 0.34636 | 0.0027235 | 0 | 0.78016 | НД | -0.43652 | 0.43652 | 65.28% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 16.7301 | 15.3651 | НД | 120.0179 | 120.0179 | 111.4319 | 0 | 0 | 110.5942 | 110.5942 | 0 | 0 | 9.4237 | 0.83766 | НД | 8.5861 | -8.5861 | -7.154% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | 0.95259 | 0 | НД | 8.2989 | 8.2989 | 8.0304 | 0 | 0 | 0.47334 | 0.47334 | 0 | 0 | 7.8255 | 7.557 | НД | 0.26849 | -0.26849 | -3.235% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | 10.3446 | НД | 0.97614 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.97614 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | 1.0969 | 0.20333 | НД | 4.7208 | 4.7208 | 4.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 4.5133 | 0 | 0 | НД | 0.20752 | -0.20752 | -4.396% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | НД | 26.2213 | НД | 3.1478 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1478 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 151.2276 | 0 | НД | 1188.9528 | 1188.9528 | 1064.8986 | 0 | 0 | 0.50074 | 0.50074 | 292.1338 | 819.5044 | 896.3183 | 244.8935 | НД | 124.0542 | -124.0542 | -10.43% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 1.2878 | 0 | НД | 15.387 | 3.1189 | 0.85514 | 0 | 0 | 0.85514 | 0.85514 | 0 | 0 | 2.2638 | 0 | НД | 14.5318 | -2.2638 | -72.58% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | НД | 0 | НД | 646.8745 | 174.3944 | 16.3329 | 0 | 0 | 8.6249 | 8.6249 | 50.589 | 7.3149 | 115.1806 | 0.39308 | НД | 630.5417 | -158.0616 | -90.63% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | 0.78183 | 0 | НД | 7.167 | 7.167 | 6.8608 | 0 | 0 | 0.89019 | 0.89019 | 6.2768 | 5.9706 | 0 | 0 | НД | 0.30615 | -0.30615 | -4.272% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | 2.5966 | 0 | НД | 20.2342 | 20.2342 | 17.214 | 0 | 0 | 1.764 | 1.764 | 18.4702 | 15.45 | 0 | 0 | НД | 3.0202 | -3.0202 | -14.93% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | 0.036179 | НД | 3.3982 | НД | 3.3982 | НД | 0 | НД | 2.1016 | НД | 1.2966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | 0.92292 | 6.1894 | НД | 0 | 0 | -0.83167 | 0 | 0 | 0 | -0.83167 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.83167 | -0.83167 | - | Уточнение стоимости установленного прибора учета
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 29.2379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 1.8306 | 0 | НД | 19.9521 | 0.91201 | 0.64758 | 0 | 0 | 0.45799 | 0.45799 | 0 | 0.18959 | 0.45402 | 0 | НД | 19.3045 | -0.26443 | -28.99% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 1.6053 | 12.9149 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | 0.50862 | 1.1622 | НД | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 1.8567 | НД | 2.6329 | НД | 2.6329 | НД | 0 | НД | 0.87007 | НД | 0 | НД | 1.7629 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0.18296 | НД | 2.4084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4084 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 0.61726 | 0.6649 | НД | 5.0428 | 3.2019 | 0.020026 | 0 | 0 | 0.018674 | 0.018674 | 0 | 0.0013521 | 3.1832 | 0 | НД | 5.0228 | -3.1818 | -99.37% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 0.29955 | НД | 3.0729 | НД | 0.054556 | НД | 0 | НД | 0.054556 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0184 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 0.24941 | 0 | НД | 1.8542 | 1.8542 | 1.7053 | 0 | 0 | 0.32113 | 0.32113 | 0 | 0 | 1.5331 | 1.3842 | НД | 0.14892 | -0.14892 | -8.031% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0.24826 | НД | 4.6644 | НД | 4.6644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 21.1344 | 0 | НД | 86.4931 | 13.1 | 56.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10.8389 | 0 | 46.0561 | НД | 29.598 | 43.795 | 334.3% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 1.5335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | НД | 0 | НД | 241.1568 | 19.4513 | 27.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4513 | 27.0649 | НД | 214.0919 | 7.6137 | 39.14% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | НД | 0 | НД | 129.4722 | 11.567 | 10.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 10.1457 | НД | 119.3266 | -1.4213 | -12.29% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | 0 | НД | 2.5651 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5651 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | 0 | НД | 4.1312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1312 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | 7.083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | 0 | НД | 2.7115 | НД | 2.7115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 0.50557 | 0 | НД | 3.7899 | 3.7899 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.27899 | 2.4899 | 2.514 | НД | 0.99689 | -0.99689 | -26.3% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0.48258 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 12.2047 | НД | 1.3805 | НД | 1.3805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | 0 | НД | 1.4359 | НД | 0.46661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45351 | НД | 0.013104 | НД | 0.9693 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | 0 | НД | 4.1406 | НД | 0.18814 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18814 | НД | 0 | НД | 3.9524 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 1.0776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0.036199 | НД | 0.5338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5338 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | НД | 0 | НД | 2.1321 | НД | 2.1321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43131 | НД | 1.7008 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | 0 | НД | 0.96591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96591 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | 0 | НД | 0.48296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48296 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 7.2478 | 0 | НД | 67.8626 | 67.8626 | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 2.0239 | 65.8388 | 4.5211 | НД | 61.3176 | -61.3176 | -90.36% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | 1.2916 | 0 | НД | 10.659 | 10.659 | 10.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4338 | 3.4338 | 7.2252 | 6.6666 | НД | 0.55859 | -0.55859 | -5.241% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 1.6513 | 0 | НД | 15.218 | 15.218 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 1.7409 | 13.4771 | 0 | НД | 13.4771 | -13.4771 | -88.56% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | 0 | НД | 8.896 | НД | 8.848 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79621 | НД | 8.0518 | НД | 0.047963 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 20.5628 | 0 | НД | 224.7531 | 25.7962 | 16.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7598 | 7.7603 | 18.0364 | 8.3882 | НД | 208.6046 | -9.6477 | -37.4% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | НД | 0 | НД | 621.9339 | 168.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9388 | 0 | НД | 621.9339 | -168.9388 | -100% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | НД | 0 | НД | 135.9688 | 42.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5027 | 0 | НД | 135.9688 | -42.5027 | -100% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 5.4963 | 34.0575 | НД | 13.8231 | 13.8231 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8231 | 2.6679 | 0 | 0 | НД | 11.1552 | -11.1552 | -80.7% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | 1.1495 | 7.6356 | НД | 1.5562 | 1.5562 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5562 | 0.38826 | 0 | 0 | НД | 1.1679 | -1.1679 | -75.05% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 1.0239 | 0 | НД | 7.5111 | 7.5111 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67385 | 7.5111 | 6.2391 | НД | 0.59808 | -0.59808 | -7.963% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 0.74152 | 0 | НД | 6.0119 | 6.0119 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47558 | 6.0119 | 5.0923 | НД | 0.44404 | -0.44404 | -7.386% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | 0 | НД | 11.3483 | НД | 0.41505 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41505 | НД | 0 | НД | 10.9332 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | 0 | НД | 0.06367 | НД | 0.06367 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06367 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | 0 | НД | 3.3996 | НД | 1.6859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6859 | НД | 1.7137 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | НД | 0 | НД | 1.82 | НД | 1.82 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.82 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0.24887 | НД | 0.024298 | НД | 0.024298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024298 | НД | 0 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | НД | 0 | НД | 4.648 | НД | 4.648 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.648 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | 0 | НД | 5.8387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8387 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | НД | 0 | НД | 0.029779 | НД | 0.029779 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.029779 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | 0 | НД | 2.916 | НД | 0.63951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63951 | НД | 2.2765 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | 29.1819 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 7.2477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | 0 | НД | 2.9272 | НД | 0.25224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25224 | НД | 2.6749 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | 0.48151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 15.3276 | НД | 0.24248 | НД | 0.24248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24248 | НД | -3.0531e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 14.4624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.2223 | 358.9525 | НД | 555.5932 | 338.602 | 9.157 | 1.1823 | 1.1823 | 0.48208 | 0.48208 | 0.60766 | 3.946 | 336.33 | 3.5466 | НД | 546.4362 | -329.445 | -97.3% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 13.2223 | 358.9525 | НД | 555.5932 | 338.602 | 9.157 | 1.1823 | 1.1823 | 0.48208 | 0.48208 | 0.60766 | 3.946 | 336.33 | 3.5466 | НД | 546.4362 | -329.445 | -97.3% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0.14064 | 253.4219 | НД | 555.5932 | 338.602 | 9.157 | 1.1823 | 1.1823 | 0.48208 | 0.48208 | 0.60766 | 3.946 | 336.33 | 3.5466 | НД | 546.4362 | -329.445 | -97.3% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | 0.14064 | 0.32035 | НД | 0.64725 | 0.64725 | 0.64725 | 0.64725 | 0.64725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | НД | 0 | НД | 554.946 | 337.9548 | 8.5097 | 0.53506 | 0.53506 | 0.48208 | 0.48208 | 0.60766 | 3.946 | 336.33 | 3.5466 | НД | 546.4362 | -329.445 | -97.48% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | 253.1016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.0816 | 105.5306 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 13.0816 | 105.5306 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 182.2445 | 892.9153 | НД | 447.3763 | 121.6586 | 51.6016 | 0 | 3.0368 | 4.7131 | 4.7131 | 5.0728 | 8.0452 | 111.8727 | 35.8065 | НД | 395.7747 | -70.057 | -57.58% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 182.2445 | 892.9153 | НД | 447.3763 | 121.6586 | 51.6016 | 0 | 3.0368 | 4.7131 | 4.7131 | 5.0728 | 8.0452 | 111.8727 | 35.8065 | НД | 395.7747 | -70.057 | -57.58% | Г
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | НД | 0 | НД | 198.9886 | 19.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8989 | 0 | НД | 198.9886 | -19.8989 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 163.4938 | 882.8989 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 8.785 | НД | 61.455 | НД | 3.0368 | НД | 3.0368 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 58.4183 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | 0.50395 | 1.2315 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 3.6518 | 0 | НД | 39.0403 | 39.0403 | 41.2995 | 0 | 0 | 4.7131 | 4.7131 | 0.15143 | 0.93156 | 34.1758 | 35.6548 | НД | -2.2592 | 2.2592 | 5.787% | Капитализация процентов за кредиты
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | НД | 0 | НД | 27.0753 | 2.4224 | 2.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1768 | 2.4224 | 0 | НД | 24.8985 | -0.24554 | -10.14% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 14.5949 | 0 | НД | 120.817 | 60.2971 | 5.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9213 | 4.9368 | 55.3758 | 0.15173 | НД | 115.7285 | -55.2086 | -91.56% | Длительное согласование технических решений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 759.9236 | 2972.4549 | НД | 16021.7506 | 2038.9938 | 1789.2966 | 333.6415 | 433.6301 | 214.156 | 251.4528 | 272.4346 | 400.251 | 1218.7616 | 703.9626 | НД | 14232.4541 | -249.6972 | -12.25% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 295.3721 | 1537.8277 | НД | 6676.3903 | 670.0712 | 76.0746 | 0.56524 | 2.7019 | 9.4408 | 7.3041 | 44.1666 | 18.806 | 615.8985 | 47.2625 | НД | 6600.3157 | -593.9966 | -88.65% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 295.3721 | 1537.8277 | НД | 6676.3903 | 670.0712 | 76.0746 | 0.56524 | 2.7019 | 9.4408 | 7.3041 | 44.1666 | 18.806 | 615.8985 | 47.2625 | НД | 6600.3157 | -593.9966 | -88.65% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 111.7343 | 774.6782 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 3.2766 | НД | 66.2444 | НД | 0.5321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5321 | НД | 65.7123 | НД | НД | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 145.6671 | 10.6405 | НД | 1134.9781 | 154.9494 | 0.44476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0.011038 | 153.0745 | 0.43372 | НД | 1134.5333 | -154.5047 | -99.71% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | НД | 6.9558 | НД | 477.9598 | 2.1367 | 2.1367 | 0 | 2.1367 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 475.8231 | -4.7962e-14 | -2.243e-12% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | НД | 11.5442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | НД | 14.9073 | НД | 582.6422 | 10.5529 | 12.0347 | 0.0018587 | 0.0018587 | 0.00092362 | 0.00092362 | 3.3367 | 6.5442 | 7.2134 | 5.4877 | НД | 570.6075 | 1.4818 | 14.04% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | НД | 0 | НД | 1218.3831 | 87.8357 | 27.8696 | 0.56339 | 0.56339 | 6.3152 | 6.3152 | 20.1356 | 7.1405 | 60.8215 | 13.8505 | НД | 1190.5135 | -59.9661 | -68.27% | Корректировка технических решений Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | НД | 0 | НД | 481.3892 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | НД | 481.3892 | -58.3333 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 4.6173 | 27.9302 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 9.6426 | 48.6077 | НД | 10.697 | 10.697 | 0.89966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0.89966 | 0 | 0 | НД | 9.7974 | -9.7974 | -91.59% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 3.475 | 0.47036 | НД | 32.2982 | 0.51974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51974 | 0 | НД | 32.2982 | -0.51974 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | НД | 0 | НД | 804.4401 | 48.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1361 | 0 | НД | 804.4401 | -48.1361 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | НД | 0.064 | НД | 110.4894 | 34.3299 | 3.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30866 | 34.3299 | 3.5118 | НД | 106.669 | -30.5095 | -88.87% | Изменение объемов выполнения работ в связи с выполнением требований регуляторов, судебных решений, предписаний надзорных организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 8.4898 | 52.0417 | НД | 1.0658e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0658e-13 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0.53145 | 5.7843 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | НД | 0 | НД | 71.1933 | 50.6403 | 4.7477 | 0 | 0 | 0.98797 | 0.98797 | 0.42454 | 0.54408 | 49.2278 | 3.2156 | НД | 66.4456 | -45.8926 | -90.62% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 528.482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | НД | 0 | НД | 461.8962 | 85.4281 | 14.3858 | 0 | 0 | 3.335e-05 | 3.335e-05 | 2.57e-05 | 8.215e-05 | 85.428 | 14.3857 | НД | 447.5104 | -71.0423 | -83.16% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | НД | 0 | НД | 191.2891 | 50.4488 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6977 | 0.90692 | 42.7511 | 3.4411 | НД | 186.9411 | -46.1008 | -91.38% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | НД | 0 | НД | 109.2613 | 35.4401 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28008 | 35.4401 | 0.83026 | НД | 108.151 | -34.3298 | -96.87% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | НД | 0 | НД | 114.3564 | 38.6772 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26581 | 38.6772 | 1.3741 | НД | 112.7165 | -37.0373 | -95.76% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | НД | 1.4141 | НД | 299.8896 | 1.9458 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 1.9458 | 0.12315 | НД | 297.8615 | 0.082279 | 4.228% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 11.2146 | 51.0308 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | НД | 0 | НД | 508.9827 | 0 | 0.07683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07683 | НД | 508.9059 | 0.07683 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 32.8306 | 39.0022 | НД | 1408.6765 | 215.6562 | 163.3561 | 10.517 | 10.517 | 54.7968 | 54.7968 | 70.3896 | 40.8464 | 79.9528 | 57.196 | НД | 1245.3204 | -52.3001 | -24.25% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 32.8306 | 39.0022 | НД | 1408.6765 | 215.6562 | 163.3561 | 10.517 | 10.517 | 54.7968 | 54.7968 | 70.3896 | 40.8464 | 79.9528 | 57.196 | НД | 1245.3204 | -52.3001 | -24.25% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 3.2182 | 28.811 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0.39012 | 0.024381 | НД | 4.7087 | 4.7087 | 3.8281 | 0 | 0 | 3.4067 | 3.4067 | 0.033385 | 0.10694 | 1.2686 | 0.31452 | НД | 0.88058 | -0.88058 | -18.7% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0.83326 | 0.1417 | НД | 8.5192 | 8.5192 | 6.7815 | 5.9592 | 5.9592 | 0.10788 | 0.10788 | 0.05829 | 0.18618 | 2.3938 | 0.52825 | НД | 1.7377 | -1.7377 | -20.4% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0.44906 | 3.5045 | НД | 2.0808 | 2.0808 | 0.50657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0.50657 | НД | 1.5742 | -1.5742 | -75.65% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0.36952 | 0.042275 | НД | 4.0672 | 4.0672 | 3.1826 | 0 | 0 | 2.5158 | 2.5158 | 0.029199 | 0.093528 | 1.5223 | 0.57335 | НД | 0.8846 | -0.8846 | -21.75% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 3.7013 | 0 | НД | 37.1677 | 37.1677 | 37.1677 | 0 | 0 | 37.1677 | 37.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | НД | 0 | НД | 1040.4023 | 46.1089 | 24.8266 | 4.5578 | 4.5578 | 7.9662 | 7.9662 | 14.1297 | 1.8915 | 19.4553 | 10.4111 | НД | 1015.5757 | -21.2824 | -46.16% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | НД | 0 | НД | 35.0547 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7066 | 0 | НД | 35.0547 | -1.7066 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0.15804 | НД | 1.309e-05 | НД | -6.34e-06 | НД | 6.05e-06 | НД | 7.04e-06 | НД | -1.943e-05 | НД | 0 | НД | 1.943e-05 | НД | НД | Уточнение размера ранее отнесенных затрат
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 4.2907 | 0 | НД | 52.092 | 52.092 | 28.6555 | 0 | 0 | 3.5298 | 3.5298 | 48.5622 | 25.1257 | 0 | 0 | НД | 23.4365 | -23.4365 | -44.99% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 7.8736 | 1.9866 | НД | 87.6817 | 17.2834 | 1.6688 | 0 | 0 | 0.031884 | 0.031884 | 0.030277 | 0.37353 | 17.2212 | 1.2634 | НД | 86.0129 | -15.6146 | -90.34% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 6.2289 | 2.4275 | НД | 70.978 | 19.6653 | 1.9479 | 0 | 0 | 0.03896 | 0.03896 | 0.036997 | 0.43875 | 19.5894 | 1.4702 | НД | 69.0301 | -17.7174 | -90.09% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 0.18263 | 0.19631 | НД | 1.9337 | 1.0741 | 1.857 | 0 | 0 | 0.0035324 | 0.0035324 | 1.0706 | 1.8534 | 0 | 0 | НД | 0.076735 | 0.78284 | 72.88% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 0.16381 | 0.11994 | НД | 1.8265 | 1.1238 | 1.6608 | 0 | 0 | 0.001925 | 0.001925 | 1.1219 | 1.6588 | 0 | 0 | НД | 0.16568 | 0.53694 | 47.78% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 0.17668 | 0.19564 | НД | 1.8053 | 1.0741 | 1.626 | 0 | 0 | 0.0031399 | 0.0031399 | 0.0029817 | 0.0095181 | 1.068 | 1.6133 | НД | 0.17932 | 0.55186 | 51.38% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 1.7397 | 0.12183 | НД | 22.1546 | 1.0681 | 19.458 | 0 | 0 | 0.0019552 | 0.0019552 | 0.0018567 | 0.005927 | 1.0643 | 19.4501 | НД | 2.6966 | 18.3899 | 1722% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 0.99777 | 0.24999 | НД | 12.0783 | 5.8927 | 7.7852 | 0 | 0 | 0.0040122 | 0.0040122 | 0.00381 | 0.012162 | 5.8849 | 7.7691 | НД | 4.2931 | 1.8925 | 32.12% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 0.10045 | 0.023483 | НД | 1.1976 | 0.099552 | 0.75635 | 0 | 0 | 0.00037688 | 0.00037688 | 0 | 0.0011424 | 0.099175 | 0.75483 | НД | 0.44129 | 0.6568 | 659.8% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.064375 | 0.12069 | НД | 0.62684 | 0.30451 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.001937 | 0.001937 | 0.30257 | 0.55475 | 0 | 0 | НД | 0.070146 | 0.25218 | 82.81% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 0.49073 | 0.26112 | НД | 5.7192 | 3.3156 | 5.2395 | 0 | 0 | 0.0046987 | 0.0046987 | 3.3109 | 5.2348 | 0 | 0 | НД | 0.47973 | 1.9239 | 58.03% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 0.15445 | 0.12068 | НД | 1.7352 | 0.49969 | 1.6007 | 0 | 0 | 0.0021715 | 0.0021715 | 0.0018392 | 0.005871 | 0.49568 | 1.5927 | НД | 0.1345 | 1.101 | 220.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 0.12635 | 0.12386 | НД | 1.3633 | 1.2239 | 1.1033 | 0 | 0 | 0.0019879 | 0.0019879 | 1.0973 | 1.1013 | 0.12458 | 0 | НД | 0.26003 | -0.12061 | -9.855% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 0.21788 | 0.11964 | НД | 2.4928 | 0.59381 | 2.1822 | 0 | 0 | 0.0019202 | 0.0019202 | 0.59189 | 2.1803 | 0 | 0 | НД | 0.31058 | 1.5884 | 267.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 0.94782 | 0.1312 | НД | 11.7442 | 5.4608 | 9.9769 | 0 | 0 | 0.0021057 | 0.0021057 | 0.0019996 | 0.006383 | 5.4567 | 9.9684 | НД | 1.7673 | 4.5161 | 82.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0.11331 | 0.12181 | НД | 1.2467 | 0.52558 | 0.98822 | 0 | 0 | 0.0021919 | 0.0021919 | 0.0018564 | 0.0059261 | 0.52153 | 0.9801 | НД | 0.25845 | 0.46264 | 88.02% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 402.1418 | НД | 2509.9675 | 141.7309 | 143.7443 | 10.2847 | 10.538 | 8.9005 | 9.3042 | 78.2281 | 95.0171 | 44.3175 | 28.8849 | НД | 2366.2232 | 2.0134 | 1.421% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 402.1418 | НД | 2509.9675 | 141.7309 | 143.7443 | 10.2847 | 10.538 | 8.9005 | 9.3042 | 78.2281 | 95.0171 | 44.3175 | 28.8849 | НД | 2366.2232 | 2.0134 | 1.421% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | НД | 50.7546 | НД | 215.0058 | 0.91027 | 0.65388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91027 | 0.65388 | НД | 214.3519 | -0.25639 | -28.17% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | НД | 37.9343 | НД | 279.023 | 45.7036 | 47.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.55 | 44.8378 | 9.1536 | 3.1139 | НД | 231.0714 | 2.2481 | 4.919% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | НД | 40.8525 | НД | 49.6845 | 1.1331 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.1459 | НД | 48.5386 | 0.012812 | 1.131% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 46.1477 | НД | 169.0265 | 1.0986 | 0.99855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0.99855 | НД | 168.0279 | -0.10002 | -9.105% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | НД | 33.6931 | НД | 197.2833 | 0.8412 | 1.112 | 0.14421 | 0.14421 | 0 | 0 | 0.33648 | 0.68416 | 0.36051 | 0.28366 | НД | 196.1712 | 0.27083 | 32.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | НД | 37.1535 | НД | 388.3863 | 88.3529 | 86.5039 | 9.491 | 9.491 | 8.9005 | 8.9005 | 41.3416 | 49.4951 | 28.6197 | 18.6172 | НД | 301.8825 | -1.849 | -2.093% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | НД | 51.5981 | НД | 451.8335 | 0.87573 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 1.0174 | НД | 450.8161 | 0.14171 | 16.18% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | НД | 33.302 | НД | 251.545 | 1.425 | 1.0095 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3593 | 0.94375 | НД | 250.5355 | -0.41557 | -29.16% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | НД | 34.7093 | НД | 190.896 | 0.80666 | 0.83701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80666 | 0.83701 | НД | 190.059 | 0.030351 | 3.763% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | НД | 35.9968 | НД | 317.2835 | 0.58382 | 2.5144 | 0.58382 | 0.83714 | 0 | 0.40371 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | НД | 314.7691 | 1.9306 | 330.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 431.7209 | 993.4832 | НД | 5426.7163 | 1011.5355 | 1406.1216 | 312.2746 | 409.8732 | 141.0178 | 180.0476 | 79.6503 | 245.5815 | 478.5927 | 570.6192 | НД | 4020.5948 | 394.5861 | 39.01% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 401.9979 | 846.8014 | НД | 5301.4534 | 1008.2072 | 1401.1855 | 312.2746 | 409.8732 | 141.0178 | 180.0476 | 79.6503 | 242.1921 | 475.2644 | 569.0726 | НД | 3900.2679 | 392.9783 | 38.98% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 22.4161 | 89.3321 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1801 | 0.55167 | НД | 78.0207 | 78.0207 | 41.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0207 | 41.3216 | НД | 36.6991 | -36.6991 | -47.04% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 6.7977 | 47.7526 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 11.642 | 46.0765 | НД | 57.4458 | 57.4458 | 26.6511 | 7.8631 | 7.8631 | 0.12071 | 0.12071 | 0.23995 | 17.2209 | 49.2221 | 1.4465 | НД | 30.7947 | -30.7947 | -53.61% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 3.3639 | 7.7149 | НД | 61.5306 | 5.0957 | 5.0959 | 0.15776 | 0.15776 | 4.9379 | 4.9379 | 0 | 9.882e-05 | 0 | 9.882e-05 | НД | 56.4347 | 0.00019764 | 0.003879% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 5.8508 | 8.6579 | НД | 171.6001 | 0 | 15.5597 | 0 | 1.7118 | 0 | 13.8354 | 0 | 0.0062661 | 0 | 0.0062661 | НД | 156.0404 | 15.5597 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.069046 | 0.69873 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 8.5091 | 49.4235 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | 0.26914 | 1.9989 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 40.1106 | 3.2041 | НД | 279.7913 | 7.078 | 60.8461 | 0 | 0 | 1.168 | 1.168 | 0.91512 | 2.9229 | 4.9949 | 56.7552 | НД | 218.9452 | 53.7681 | 759.7% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 43.2084 | 9.6417 | НД | 421.936 | 92.0359 | 12.4815 | 0 | 0 | 1.9248 | 1.9248 | 1.5081 | 4.817 | 88.603 | 5.7397 | НД | 409.4546 | -79.5545 | -86.44% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 46.4971 | 4.8077 | НД | 409.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 409.2949 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | НД | 0 | НД | 128.153 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | НД | 128.153 | -2.075 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 10.9325 | 64.4524 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | НД | 0 | НД | 18.0241 | 3.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4659 | 0 | НД | 18.0241 | -3.4659 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | НД | 0 | НД | 34.0546 | 5.5239 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5239 | 0.28262 | НД | 33.772 | -5.2413 | -94.88% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | НД | 0 | НД | 27.4782 | 5.2838 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2838 | 0.26966 | НД | 27.2085 | -5.0142 | -94.9% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | НД | 0 | НД | 34.0081 | 6.5395 | 0.28173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5395 | 0.28173 | НД | 33.7263 | -6.2577 | -95.69% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | НД | 0 | НД | 221.7363 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | НД | 221.7363 | -25 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 9.5865 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 0.83201 | 0.49532 | НД | 7.1462 | 7.1462 | 5.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1462 | 5.8763 | НД | 1.27 | -1.27 | -17.77% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | НД | 0 | НД | 17.326 | 6.011 | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 1.1746 | НД | 16.1514 | -4.8364 | -80.46% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | НД | 0 | НД | 36.856 | 12.7844 | 2.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7844 | 2.4634 | НД | 34.3926 | -10.321 | -80.73% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | НД | 0 | НД | 17.326 | 6.011 | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 1.1746 | НД | 16.1514 | -4.8364 | -80.46% | Уточнение физических параметров проекта по результатам утвержденной проектной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 0.69496 | 0.03 | НД | 6.5655 | 6.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5655 | 0 | НД | 6.5655 | -6.5655 | -100% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | НД | 0 | НД | 208.5025 | 22.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6217 | 0 | НД | 208.5025 | -22.6217 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | НД | 0 | НД | 289.7926 | 13.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3423 | 0 | НД | 289.7926 | -13.3423 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | НД | 0 | НД | 239.4644 | 7.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4529 | 0 | НД | 239.4644 | -7.4529 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | 0 | НД | 1.0152 | НД | 0.050832 | НД | 0.050832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96437 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | 0.08411 | НД | 0.98415 | НД | 0.98415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.98415 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 0.4286 | 0 | НД | 3.7074 | 3.7074 | 0.66128 | 0.38999 | 0.38999 | 0 | 0 | 0.56099 | 0 | 2.7564 | 0.27129 | НД | 3.0461 | -3.0461 | -82.16% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0 | НД | 1.3153 | НД | 1.3153 | НД | 0.099861 | НД | 0 | НД | 1.2155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 37.0744 | 3.8835 | НД | 205.5413 | 205.5413 | 205.5413 | 188.7267 | 188.7267 | 16.8146 | 16.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 2.1218 | 0.64218 | НД | 18.3713 | 10.7808 | 12.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7808 | 0 | 0 | 12.8845 | НД | 5.4869 | 2.1037 | 19.51% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | 0.24207 | НД | 13.5346 | НД | 13.5346 | НД | 0.0053193 | НД | 0.00034197 | НД | 13.5289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | НД | 0.056781 | НД | 72.4011 | 0 | -0.052976 | 0 | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 72.4541 | -0.052976 | - | Уточнение размера ранее отнесенных затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 2.0729 | 0.24044 | НД | 4.082 | 4.082 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 0 | 0 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0838 | -2.0838 | -51.05% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 2.304 | 0.7987 | НД | 18.3578 | 18.3578 | 18.3578 | 17.438 | 17.438 | 0.9198 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 2.6485 | 0.41896 | НД | 7.5738 | 7.5738 | 5.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5767 | 5.5767 | 1.9971 | 0 | НД | 1.9971 | -1.9971 | -26.37% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 4.998 | НД | 33.5528 | НД | 33.5528 | НД | 33.5528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0.38 | НД | 9.3549 | НД | 9.3549 | НД | 9.3549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | 1.225 | НД | 20.9399 | НД | 20.9399 | НД | 20.9399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | 0.10513 | НД | 1.2454 | НД | 1.2454 | НД | 1.2454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | 0.60055 | НД | 6.6221 | НД | 6.6221 | НД | 6.6221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0.21973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.0917 | НД | -11.0917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | 0.20417 | НД | 2.961 | НД | 2.961 | НД | 2.961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | 0.41132 | НД | 1.6909 | НД | 1.6909 | НД | 1.6909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | 0 | НД | 17.2468 | НД | 0.39129 | НД | 0.39129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.8555 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | 25.709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 9.3975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 9.6379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 21.4133 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0.76278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | 60.1814 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 8.9387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 12.7263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 4.0085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 71.6752 | НД | 8.7537 | НД | 8.7537 | НД | 0 | НД | 8.7537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 1.4246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | 1.0348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | 2.0003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | 46.5495 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 6.4583 | НД | 31.2713 | НД | 22.989 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.989 | НД | 8.2823 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | 0.59369 | НД | 11.7064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.7064 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | 0.19499 | НД | 1.4606 | НД | 1.0433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0433 | НД | 0 | НД | 0.41726 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | 0.16069 | НД | 1.1942 | НД | 1.1942 | НД | 0 | НД | 1.1942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | 0.55167 | НД | 1.3058 | НД | 1.3058 | НД | 0 | НД | 1.3058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | 0.17026 | НД | 1.323 | НД | 1.323 | НД | 1.323 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 0.56015 | НД | 79.4375 | НД | 68.1072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 48.46 | НД | 19.6473 | НД | 11.3302 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 0.45977 | НД | 49.2888 | НД | 41.1006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 41.1006 | НД | 8.1882 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 1.0384 | НД | 51.1473 | НД | 41.3623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.1666 | НД | 20.1958 | НД | 9.7849 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0.268 | НД | 4.1614 | НД | 1.9544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9544 | НД | 2.207 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | 0 | НД | 25.0005 | НД | 18.6042 | НД | 2.278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.3262 | НД | 6.3963 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0 | НД | 29.7039 | НД | 24.71 | НД | 4.312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.398 | НД | 4.994 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0.15089 | НД | 0.007 | НД | 0.007 | НД | 0.007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.1684e-17 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | 0.57784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 0.18991 | 0.13504 | НД | 1.3629 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 0.19864 | 0 | НД | 1.784 | 1.784 | 1.5582 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5336 | 1.3078 | НД | 0.22574 | -0.22574 | -12.65% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 1.4607 | 0.75473 | НД | 11.521 | 11.521 | 11.521 | 11.521 | 11.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | НД | 13.4828 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | НД | 3.6102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 8.4912 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 5.8302 | 1.9892 | НД | 56.7592 | 0.093004 | 53.6023 | 0.080061 | 0.080061 | 0.012943 | 0.012943 | 0 | 0.38361 | 0 | 53.1257 | НД | 3.1569 | 53.5093 | 57534% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 7.3421 | 1.3781 | НД | 66.2487 | 66.2487 | 66.1718 | 10.8001 | 10.8001 | 41.3775 | 41.3775 | 1.377 | 6.9205 | 12.6942 | 7.0738 | НД | 0.076871 | -0.076871 | -0.116% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 8.0059 | 1.2896 | НД | 60.2856 | 60.2856 | 60.2856 | 54.3135 | 54.3135 | 5.9721 | 5.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 3.1432 | 1.2628 | НД | 28.4069 | 28.4069 | 1.5213 | 1.0299 | 1.0299 | 0.077233 | 0.077233 | 1.28 | 0.024487 | 26.0197 | 0.38968 | НД | 26.8856 | -26.8856 | -94.64% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 85.3138 | 0.41622 | НД | 599.0434 | 16.343 | 23.2779 | 16.343 | 16.3567 | 0 | -0.01367 | 0 | 0.0026785 | 0 | 6.9322 | НД | 575.7655 | 6.9349 | 42.43% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | 0.082691 | НД | 0.54742 | НД | 0.54742 | НД | 0 | НД | 0.54742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | 0.13965 | НД | 1.2534 | НД | 1.2534 | НД | 0 | НД | 1.2534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | НД | 0.693 | НД | 2.9902 | 0 | 0.085254 | 0 | 0 | 0 | 0.013368 | 0 | 0.033453 | 0 | 0.038433 | НД | 2.9049 | 0.085254 | - | Капитализация процентов за кредиты
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 6.1622 | 0 | НД | 51.9305 | 51.9305 | 22.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4603 | 22.4603 | 29.4702 | 0 | НД | 29.4702 | -29.4702 | -56.75% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | 0.087565 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | 16.5827 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 17.6368 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 2.1692 | НД | 0.10171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10171 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 4.1168 | НД | 16.5035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.5035 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | 8.4843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | 0.91345 | НД | 0.069287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069287 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | 1.1534 | НД | 12.3789 | НД | 12.3789 | НД | 0 | НД | 12.3789 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | НД | 1.2804 | НД | 0.77025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77025 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.6829 | 3.3429 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | НД | 0.69754 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | НД | 3.1038 | НД | 1.0874 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0874 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | НД | 0.24618 | НД | 3.0313 | НД | 2.3808 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3808 | НД | 0 | НД | 0.6505 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | НД | 0.75404 | НД | 6.6753 | НД | 6.6451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6451 | НД | 0 | НД | 0.030133 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | НД | 0.88387 | НД | 18.4199 | НД | 14.1281 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.1281 | НД | 4.2919 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | НД | 0.14431 | НД | 5.4049 | НД | 5.4049 | НД | 0 | НД | 5.4049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | 1.7968 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | 0.02625 | НД | 0.4755 | НД | 0.4755 | НД | 0 | НД | 0.4755 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | 0.99924 | 0 | НД | 10.2824 | 10.2824 | 9.4201 | 0 | 0 | 1.0051 | 1.0051 | 9.2773 | 8.415 | 0 | 0 | НД | 0.86232 | -0.86232 | -8.386% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | НД | 0 | НД | 2.274 | НД | 2.0555 | НД | 0 | НД | 0.181 | НД | 1.8745 | НД | 0 | НД | 0.2185 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | НД | 0 | НД | 1.8005 | НД | 1.6249 | НД | 0 | НД | 0.161 | НД | 1.4639 | НД | 0 | НД | 0.17556 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | 0 | НД | 22.0713 | НД | 22.0713 | НД | 0 | НД | 2.278 | НД | 0 | НД | 19.7933 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | 0 | НД | 13.0938 | НД | 12.6452 | НД | 0 | НД | 2.293 | НД | 0 | НД | 10.3522 | НД | 0.44857 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | 0 | НД | 48.622 | НД | 48.622 | НД | 0 | НД | 1.2333 | НД | 0 | НД | 47.3887 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | НД | 0 | НД | 20.9219 | НД | 17.3652 | НД | 0 | НД | 2.278 | НД | 15.0872 | НД | 0 | НД | 3.5567 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 0.14596 | 0 | НД | 1.7814 | 1.7814 | 0.21192 | 0 | 0 | 0.21192 | 0.21192 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | НД | 1.5695 | -1.5695 | -88.1% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | 1.443 | 0 | НД | 15.0726 | 15.0726 | 11.0917 | 0 | 0 | 15.0726 | 11.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.9809 | -3.9809 | -26.41% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 1.0091 | 0 | НД | 12.2386 | 12.2386 | 0.68281 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281 | 0 | 0 | 11.5558 | 0 | НД | 11.5558 | -11.5558 | -94.42% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | НД | 0 | НД | 2.6153 | 2.6153 | 0.4054 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4054 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | НД | 2.2099 | -2.2099 | -84.5% | Отказ третьих лиц от заключения компенсационного соглашения
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 3.4047 | 1.6011 | НД | 25.1073 | 25.1073 | 25.1073 | 0 | 0 | 25.1073 | 25.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | 1.4877 | 0 | НД | 16.2305 | 16.2305 | 15.7358 | 0 | 0 | 0.97392 | 0.97392 | 15.2566 | 14.7618 | 0 | 0 | НД | 0.49475 | -0.49475 | -3.048% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | 2.1362 | 0 | НД | 22.7825 | 22.7825 | 22.0327 | 0 | 0 | 15.0427 | 15.0427 | 7.7398 | 6.99 | 0 | 0 | НД | 0.74987 | -0.74987 | -3.291% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | 0.16328 | 0 | НД | 1.8037 | 1.8037 | 1.7397 | 0 | 0 | 1.6594 | 1.6594 | 0.14435 | 0.08033 | 0 | 0 | НД | 0.064019 | -0.064019 | -3.549% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | НД | 0 | НД | 10.1783 | НД | 0.13896 | НД | 0 | НД | 0.13896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.0393 | НД | НД | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 0.091865 | 0 | НД | 1.6911 | 1.4484 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.4484 | 1.4484 | 0 | 0.072136 | 0 | 0 | НД | 0.1705 | 0.072136 | 4.98% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 2.7048 | 0 | НД | 20.4543 | 20.4543 | 3.1411 | 0 | 0 | 3.1411 | 3.1411 | 0 | 0 | 17.3132 | 0 | НД | 17.3132 | -17.3132 | -84.64% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | НД | 0 | НД | 10.1982 | 10.1982 | 7.2202 | 0 | 0 | 0.90318 | 0.90318 | 0.34682 | 0.046628 | 8.9482 | 6.2704 | НД | 2.978 | -2.978 | -29.2% | Отсутствие заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | 0 | НД | 0.065574 | НД | 0.065574 | НД | 0 | НД | 0.0044091 | НД | 0 | НД | 0.061165 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | НД | 0 | НД | 0.014697 | НД | 0.014697 | НД | 0 | НД | 0.014697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.037383 | 0 | НД | 0.36697 | 0.36697 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.31762 | НД | 0.034649 | -0.034649 | -9.442% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | НД | 0 | НД | 0.0073484 | НД | 0.0073484 | НД | 0 | НД | 0.0073484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.042175 | 0 | НД | 0.41793 | 0.41793 | 0.365 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0.35914 | 0.30621 | НД | 0.052929 | -0.052929 | -12.66% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 0.33945 | 0 | НД | 3.6664 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3536 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.3781 | 20.0589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | 0.23121 | 0 | НД | 1.5409 | 1.5409 | 1.4377 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | 0 | 0 | 1.3644 | 1.2612 | НД | 0.10319 | -0.10319 | -6.697% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 0.69962 | 0 | НД | 7.3227 | 7.3227 | 8.8529 | 0 | 0 | 0.791 | 0.791 | 0.074579 | 0.075443 | 6.4571 | 7.9865 | НД | -1.5303 | 1.5303 | 20.9% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | НД | 0.088228 | НД | 0.1398 | НД | 0.1398 | НД | 0 | НД | 0.1398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | НД | 0 | НД | 0.7128 | 0.7128 | 0.68504 | 0 | 0 | 0.68457 | 0.68457 | 0.028231 | 0.00046916 | 0 | 0 | НД | 0.027762 | -0.027762 | -3.895% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | НД | 0.24668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | НД | 0.085939 | НД | 0.22347 | НД | 0.22347 | НД | 0 | НД | 0.22347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | 0.077197 | НД | 0.49751 | НД | 0.49751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | НД | 0 | НД | 0.047519 | НД | 0.047519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.047519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | НД | 0 | НД | 0.043895 | НД | 0.043895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.043895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | НД | 0 | НД | 1.8912 | НД | 1.8912 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.733 | НД | 0.15817 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | НД | 0 | НД | 0.24956 | НД | 0.24956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19556 | НД | 0.054 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | 6.3437 | НД | 2.2252 | НД | 2.2252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | 3.7699 | НД | 13.9612 | НД | 11.5717 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5717 | НД | 2.3895 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | НД | 0 | НД | 25.9373 | НД | 25.9373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.9373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | НД | 0 | НД | 5.4643 | НД | 0.57528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57528 | НД | 0 | НД | 4.889 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | 0 | НД | 3.5667 | НД | 0.42897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42897 | НД | 0 | НД | 3.1377 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | 0.17157 | НД | 0.56515 | НД | 0.56515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.56515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | НД | 0 | НД | 1.5833 | НД | 0.19 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19 | НД | 0 | НД | 1.3933 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | 0.8081 | НД | 6.2611 | НД | 5.821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.821 | НД | 0 | НД | 0.44009 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | 4.8597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | 16.4032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | 5.92 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | 0 | НД | 8.0126 | НД | 0.25542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25542 | НД | 0 | НД | 7.7572 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | 1.1273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | 0.5603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | НД | 0 | НД | 3.696 | НД | 3.696 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.696 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | 0 | НД | 3.3014 | НД | 3.3014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3014 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | 0 | НД | 0.058787 | НД | 0.058787 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058787 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 1.1681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | 0 | НД | 0.040865 | НД | 0.040865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.040865 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | НД | 0.11747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | НД | 0.73365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | НД | 1.0059 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | НД | 0.43111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | НД | 1.7119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | НД | 7.6845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | НД | 0.95438 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | НД | 1.549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | НД | 0.42399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | НД | 0.57099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | 0 | НД | 314.6286 | НД | 2.0838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0838 | НД | 312.5448 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0.6225 | НД | 7.5686 | НД | 7.5686 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5686 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | 2.4533 | НД | 28.427 | НД | 28.427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.427 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | 5.2217 | НД | 29.6294 | НД | 29.6294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.6294 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 9.498 | НД | 11.615 | НД | 11.615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.615 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 4.6295 | НД | 14.151 | НД | 14.151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.151 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | НД | 0 | НД | 3.5015 | НД | 3.5015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5015 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | НД | 0 | НД | 0.16531 | НД | 0.16531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16531 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | НД | 0 | НД | 0.18357 | НД | 0.18357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18357 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | 0 | НД | 0.78375 | НД | 0.78375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78375 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | 0 | НД | 0.41167 | НД | 0.41167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41167 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | 0 | НД | 0.25167 | НД | 0.25167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25167 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | 0 | НД | 87.7781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 87.7781 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | 0 | НД | 1.0632 | НД | 0.86236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86236 | НД | 0.20087 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | 3.1783 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | 0 | НД | 0.055358 | НД | 0.055358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055358 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | 0 | НД | 0.015691 | НД | 0.015691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015691 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | 0 | НД | 0.055271 | НД | 0.055271 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055271 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | 0 | НД | 0.035533 | НД | 0.035533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.035533 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | 0 | НД | 0.053581 | НД | 0.053581 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053581 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | НД | 0 | НД | 0.61485 | 0 | 0.065511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065511 | НД | 0.54934 | 0.065511 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 29.723 | 146.6818 | НД | 125.263 | 3.3283 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 3.3283 | 1.5466 | НД | 120.3269 | 1.6077 | 48.3% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 8.2718 | 4.1583 | НД | 32.3951 | 0 | 1.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3196 | НД | 31.0756 | 1.3196 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 2.6597 | 43.7022 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 17.5719 | 87.8371 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 1.2196 | 10.9842 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | 0 | НД | 2.4238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4238 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | НД | 90.4441 | 3.3283 | 3.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 3.3283 | 0.22702 | НД | 86.8276 | 0.28818 | 8.658% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 609.3543 | 697.6768 | НД | 4858.8556 | 678.9411 | 350.1202 | 38.967 | 39.0768 | 2.5908 | 2.5908 | 63.1619 | 127.0179 | 574.2213 | 181.4347 | НД | 4508.7354 | -328.8208 | -48.43% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 609.3543 | 697.6768 | НД | 4858.8556 | 678.9411 | 350.1202 | 38.967 | 39.0768 | 2.5908 | 2.5908 | 63.1619 | 127.0179 | 574.2213 | 181.4347 | НД | 4508.7354 | -328.8208 | -48.43% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 90.3568 | 596.241 | НД | 267.359 | 267.359 | 29.8327 | 29.609 | 29.609 | 0.0082245 | 0.0082245 | 0.12169 | 0.12783 | 237.6201 | 0.087616 | НД | 237.5263 | -237.5263 | -88.84% | Уменьшение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 183.8965 | 39.0162 | НД | 1168.8477 | 94.1223 | 1.7014 | 0.16565 | 0.16565 | 0.1909 | 0.1909 | 0.15 | 0.24012 | 93.6157 | 1.1047 | НД | 1167.1463 | -92.4209 | -98.19% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 28.8293 | 16.4386 | НД | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.10975 | 0.10975 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 1.59 | 4.7476 | НД | 11.2691 | 11.2691 | 6.1654 | 5.9554 | 5.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3137 | 0.21 | НД | 5.1037 | -5.1037 | -45.29% | Отсутствие технической возможности выполнения работ в соответствии с требованиями по проекту
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 130.3785 | 2.4173 | НД | 1307.7437 | 18.2607 | 12.2036 | 0.54136 | 0.54136 | 0 | 0 | 10.3902 | 10.702 | 7.3291 | 0.9602 | НД | 1295.5402 | -6.0571 | -33.17% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 115.0396 | 31.0278 | НД | 1105.1 | 0.74323 | 0.238 | 0.1002 | 0.1002 | 0.023821 | 0.023821 | 0 | 0.085534 | 0.61921 | 0.028446 | НД | 1104.862 | -0.50523 | -67.98% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | НД | 0 | НД | 416.7037 | 23.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3983 | 0 | НД | 416.7037 | -23.3983 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 59.2636 | 7.7884 | НД | 581.8324 | 263.7885 | 299.8695 | 2.5955 | 2.5955 | 2.3679 | 2.3679 | 52.5 | 115.8625 | 206.3252 | 179.0437 | НД | 281.963 | 36.081 | 13.68% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.5777 | 30.4448 | НД | 498.2952 | 429.5848 | 373.9876 | 162.1647 | 162.1647 | 93.4811 | 93.4811 | 80.2107 | 47.0822 | 93.7283 | 71.2596 | НД | 124.3076 | -55.5971 | -12.94% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 35.9842 | 12.0152 | НД | 238.6562 | 238.6562 | 209.253 | 156.9025 | 156.9025 | 21.4733 | 21.4733 | 60.2804 | 30.8773 | 0 | 0 | НД | 29.4032 | -29.4032 | -12.32% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 7.4005 | 1.0191 | НД | 74.0239 | 74.0239 | 67.9484 | 0.01226 | 0.01226 | 61.3498 | 61.3498 | 12.6618 | 6.5863 | 0 | 0 | НД | 6.0755 | -6.0755 | -8.207% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 1.2704 | 10.4925 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.0183 | 6.9179 | НД | 11.3781 | 11.3781 | 9.8309 | 0 | 0 | 9.0801 | 9.0801 | 0.044303 | 0.14861 | 2.2537 | 0.60218 | НД | 1.5472 | -1.5472 | -13.6% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 7.3602 | 0 | НД | 90.2138 | 90.2138 | 80.455 | 5.25 | 5.25 | 1.2582 | 1.2582 | 1.0587 | 3.3798 | 82.647 | 70.567 | НД | 9.7588 | -9.7588 | -10.82% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | 0 | НД | 68.7104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 68.7104 | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | 2.544 | 0 | НД | 15.3128 | 15.3128 | 6.5003 | 0 | 0 | 0.3197 | 0.3197 | 6.1655 | 6.0902 | 8.8276 | 0.090429 | НД | 8.8124 | -8.8124 | -57.55% | Экономия без изменения физобъемов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.386 | 511.8853 | НД | 3003.4645 | 2144.6066 | 1571.3888 | 18.4903 | 80.955 | 96.9679 | 99.8065 | 81.9439 | 92.5573 | 1947.2045 | 1298.07 | НД | 1432.0757 | -573.2178 | -26.73% | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | НД | 3.1641 | НД | 45.5118 | 4.1667 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1271 | НД | 41.3847 | -0.039583 | -0.95% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | НД | 32.9027 | НД | 164.7018 | 17.9329 | 17.3333 | 0 | 0 | 17.9329 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 147.3685 | -0.59959 | -3.344% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | НД | 42.85 | НД | 0 | 0 | -1.714 | 0 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.714 | -1.714 | - | Уточнение размера ранее отнесенных затрат
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | НД | 15.3691 | НД | 0 | 0 | -1.6906 | 0 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6906 | -1.6906 | - | Уточнение размера ранее отнесенных затрат
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | НД | 0 | НД | 9.8258 | 9.4533 | 6.6038 | 2.4868 | 2.4868 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 2.8495 | 4.117 | НД | 3.222 | -2.8495 | -30.14% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 30.386 | 1.335 | НД | 315.1413 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | НД | 315.1413 | -83.3333 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | НД | 0 | НД | 83.6572 | 7.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1825 | 0 | НД | 83.6572 | -7.1825 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | НД | 0 | НД | 41.5641 | 41.5641 | 41.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5641 | 41.5641 | НД | -1.1399e-05 | 1.1399e-05 | 2.742e-05% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | НД | 0 | НД | 78.9545 | 78.9545 | 78.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9545 | 78.4622 | НД | 0.49229 | -0.49229 | -0.6235% | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | НД | 0 | НД | 15.77 | 15.77 | 20.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 20.9617 | НД | -5.1917 | 5.1917 | 32.92% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | НД | 0 | НД | 20.6241 | 20.6241 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6241 | 15.5833 | НД | 5.0407 | -5.0407 | -24.44% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | НД | 0 | НД | 82.0249 | 82.0249 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0249 | 42.15 | НД | 39.8749 | -39.8749 | -48.61% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | НД | 0 | НД | 168.8748 | 168.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8748 | 0 | НД | 168.8748 | -168.8748 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | НД | 0 | НД | 236.71 | 236.71 | 65.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.71 | 65.1769 | НД | 171.5332 | -171.5332 | -72.47% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | НД | 0 | НД | 9.1055 | 9.1055 | 10.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1055 | 10.5268 | НД | -1.4212 | 1.4212 | 15.61% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | НД | 0 | НД | 6.5881 | 6.5881 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5881 | 5.75 | НД | 0.83812 | -0.83812 | -12.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | НД | 0 | НД | 21.0545 | 21.0545 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0545 | 21.5 | НД | -0.44548 | 0.44548 | 2.116% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | НД | 0 | НД | 43.8636 | 43.8636 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8636 | 42.45 | НД | 1.4136 | -1.4136 | -3.223% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | НД | 0 | НД | 44.4777 | 44.4777 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4777 | 22.75 | НД | 21.7277 | -21.7277 | -48.85% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | НД | 0 | НД | 139.9248 | 139.9248 | 197.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9248 | 197.3636 | НД | -57.4388 | 57.4388 | 41.05% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | НД | 0 | НД | 179.456 | 179.456 | 128.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.456 | 128.5753 | НД | 50.8807 | -50.8807 | -28.35% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | НД | 0 | НД | 90.7371 | 90.7371 | 25.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7371 | 25.3522 | НД | 65.3849 | -65.3849 | -72.06% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | НД | 0 | НД | 3.1583 | 3.1583 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1583 | 2.075 | НД | 1.0833 | -1.0833 | -34.3% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | НД | 0 | НД | 3.2898 | 3.2898 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2898 | 2.5833 | НД | 0.70644 | -0.70644 | -21.47% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | НД | 0 | НД | 6.1005 | 6.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1005 | 0 | НД | 6.1005 | -6.1005 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | НД | 0 | НД | 8.0519 | 8.0519 | 8.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0519 | 0 | 0 | 8.3533 | НД | -0.30145 | 0.30145 | 3.744% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | НД | 0 | НД | 3.0352 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0352 | -3.0352 | -100% | Оборудование принято к учету в составе материалов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | НД | 0 | НД | 28.66 | 28.66 | 28.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.66 | 28.6583 | НД | 0.001705 | -0.001705 | -0.005949% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | НД | 0 | НД | 98.2 | 98.2 | 87.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 87.7958 | НД | 10.4042 | -10.4042 | -10.59% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | НД | 0 | НД | 98.3317 | 98.3317 | 93.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3317 | 93.4151 | НД | 4.9166 | -4.9166 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | НД | 0 | НД | 5.1123 | 5.1123 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1123 | 3.199 | НД | 1.9133 | -1.9133 | -37.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | НД | 0 | НД | 16.3684 | 16.3684 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3684 | 19.7333 | НД | -3.3649 | 3.3649 | 20.56% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | НД | 0 | НД | 3.2651 | 3.2651 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 3.4842 | НД | -0.21908 | 0.21908 | 6.71% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | НД | 0 | НД | 2.9788 | 2.9788 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9788 | 2.4667 | НД | 0.51211 | -0.51211 | -17.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | НД | 0 | НД | 13.4787 | 13.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4787 | 0 | НД | 13.4787 | -13.4787 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | НД | 0 | НД | 27.3513 | 27.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3513 | 0 | НД | 27.3513 | -27.3513 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | НД | 0 | НД | 0.746 | 0.746 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.7087 | НД | 0.0373 | -0.0373 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | НД | 0 | НД | 0.746 | 0.746 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.7087 | НД | 0.0373 | -0.0373 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | НД | 0 | НД | 0.5595 | 0.5595 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5595 | 0.53153 | НД | 0.027975 | -0.027975 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | НД | 0 | НД | 0.5595 | 0.5595 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5595 | 0.53153 | НД | 0.027975 | -0.027975 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | НД | 0 | НД | 1.2867 | 1.2867 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 1.2224 | НД | 0.064336 | -0.064336 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | НД | 0 | НД | 36.3142 | 36.3142 | 35.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3142 | 35.1348 | НД | 1.1794 | -1.1794 | -3.248% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | НД | 0 | НД | 85.3061 | 85.3061 | 93.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3061 | 93.1663 | НД | -7.8603 | 7.8603 | 9.214% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | НД | 0 | НД | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.405 | -0.405 | -100% | Лицензии приняты к учету в составе операционных расходов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | НД | 0 | НД | 6.5402 | 6.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5402 | 0 | НД | 6.5402 | -6.5402 | -100% | Секвестирование в проекте корректировки ИПР
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | НД | 0 | НД | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | НД | 23 | -23 | -100% | Пересмотр графика доработки ЕИР в части 15-ой модели по причине изменений в ландшафте смежных информационных систем ПАО "Россети" (Портал электросетевых услуг).
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | НД | 0 | НД | 70.512 | 25.464 | 25.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.464 | 25.4597 | НД | 45.0523 | -0.0043469 | -0.01707% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | НД | 0 | НД | 61.912 | 19.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0902 | 0 | НД | 61.912 | -19.0902 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | НД | 0 | НД | 73.872 | 24.025 | 24.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.025 | 24.0209 | НД | 49.8511 | -0.0041012 | -0.01707% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | НД | 0 | НД | 23.6924 | 11.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2083 | 0 | НД | 23.6924 | -11.2083 | -100% | Длительное согласование текста договора с победителем конкурсных процедур и дляительное подписание договора контрагентом.
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | НД | 0 | НД | 22.9409 | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | НД | 22.9409 | -19.5833 | -100% | Длительное согласование текста договора с победителем конкурсных процедур и длительное подписание договора контрагентом. Наличие существенных замечаний к отчетным материалам, которые после устранения замечаний приняты в январе 2025 г.
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | НД | 0 | НД | 29.7848 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1693 | 0 | НД | 29.7848 | -11.1693 | -100% | Длительное согласование Технического задания на выполнение работ. Длительное согласование текста договора с победителем конкурсных процедур и длительное подписание договора контрагентом. Наличие существенных замечаний к отчетным материалам, которые после устранения замечаний приняты в январе 2025 г.
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 57.2452 | НД | 36.0637 | НД | 36.0637 | НД | 33.1219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9419 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | НД | 0 | НД | 1.4317 | НД | 1.4317 | НД | 1.4317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | 0 | НД | 2.5208 | НД | 2.5208 | НД | 0.98303 | НД | 0 | НД | 1.5377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | 3.2537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | 0 | НД | 0.418 | НД | 0.418 | НД | 0.418 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | 21.9351 | НД | 1.8656 | НД | 1.8656 | НД | 0.55455 | НД | 0.46455 | НД | 0.37825 | НД | 0.46824 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | 0 | НД | 4.3385 | НД | 4.3385 | НД | 4.3385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | НД | 0 | НД | 1.2541 | 1.2541 | 23.2887 | 0 | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 0.33443 | 1.2541 | 0 | НД | -22.0346 | 22.0346 | 1757% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | НД | 0 | НД | 16.2066 | 16.2066 | 16.2066 | 3.2413 | 3.2413 | 8.1033 | 8.1033 | 0 | 0 | 4.862 | 4.862 | НД | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | -2.057e-08% | Отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | 0 | НД | 2.0674 | НД | 2.0674 | НД | 2.0674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | НД | 0 | НД | 18.2318 | 18.2318 | 15.497 | 12.7622 | 12.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4695 | 2.7348 | НД | 2.7348 | -2.7348 | -15% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | НД | 3.2015 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | НД | 4.0074 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | НД | 0 | НД | 10.087 | 10.087 | 10.367 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 10.087 | 9.807 | 0 | НД | -0.28 | 0.28 | 2.776% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | НД | 0 | НД | 37.6675 | 37.6675 | 37.6675 | 0 | 0 | 18.8337 | 18.8337 | 18.8337 | 18.8337 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | НД | 0 | НД | 24.7958 | 24.7958 | 24.7958 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 13.2458 | 13.2458 | 3.15 | 3.15 | НД | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | -1.344e-08% | Отклонений нет
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | НД | 0 | НД | 9.2889 | 9.2889 | 9.2889 | 0 | 0 | 9.2889 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | -1.794e-08% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | НД | 0 | НД | 6.4583 | 6.4583 | 6.4583 | 0 | 0 | 6.4583 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | НД | 0 | НД | 7.1783 | 7.1783 | 7.1783 | 0 | 0 | 7.1783 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | НД | 64.1035 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | НД | 14.8044 | НД | 67.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 67.9431 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | НД | 0 | НД | 60.013 | 60.013 | 67.6426 | 0 | 0 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 49.1796 | 56.8093 | НД | -7.6296 | 7.6296 | 12.71% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | НД | 0 | НД | 9.6591 | 9.6591 | 9.6591 | 0 | 0 | 9.6591 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | НД | 37.5484 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | НД | 0 | НД | 1.9661 | НД | 1.9661 | НД | 0 | НД | 1.9661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | НД | 0 | НД | 1.0076 | НД | 1.0076 | НД | 0 | НД | 1.0076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 100.7349 | НД | 0 | НД | -0.41594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.41594 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | НД | Корректировка ранее отнесенных затрат, связанных с оформлением земельно правовой документации
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | НД | 0 | НД | 1.3442 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | НД | 0.067326 | -0.067326 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | НД | 0 | НД | 1.3442 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | НД | 0.067326 | -0.067326 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | НД | 0 | НД | 1.8288 | НД | 1.8288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | НД | 0 | НД | 1.1825 | НД | 1.1825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | НД | 0 | НД | 0.11483 | НД | 0.11483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | НД | 0 | НД | 8.3341 | 8.3341 | 7.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6584 | 8.3341 | 0 | НД | 0.67568 | -0.67568 | -8.107% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | НД | 0 | НД | 0.82917 | 0.82917 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0.825 | 0 | 0 | НД | 0.0041667 | -0.0041667 | -0.5025% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | НД | 8.859 | НД | 66.0469 | НД | 66.0469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 66.0469 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | НД | 1.6131 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | НД | 0 | НД | 1.7705 | 1.7705 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 1.6818 | 0 | 0 | НД | 0.088675 | -0.088675 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | НД | 0 | НД | 1.7736 | 1.7736 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7736 | 1.6848 | 0 | 0 | НД | 0.088833 | -0.088833 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | НД | 0 | НД | 15.9931 | 15.9931 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 15.9931 | 0 | НД | 10.8761 | -10.8761 | -68.01% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | НД | 0 | НД | 0.47735 | НД | 0.47735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | НД | 0 | НД | 2.0795 | 2.0795 | 1.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 1.1813 | 0 | 0.75644 | НД | 0.14174 | -0.14174 | -6.816% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | НД | 0 | НД | 5.3 | 5.3 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.8904 | 0 | 0 | НД | 0.4096 | -0.4096 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | НД | 0 | НД | 5.3 | 5.3 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.8904 | 0 | 0 | НД | 0.4096 | -0.4096 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | НД | 0 | НД | 7.1667 | 7.1667 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 7.1666 | 0 | 0 | НД | 6.6667e-05 | -6.6667e-05 | -0.0009302% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | НД | 0 | НД | 7.1667 | 7.1667 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 7.1666 | 0 | 0 | НД | 6.6667e-05 | -6.6667e-05 | -0.0009302% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | НД | 0 | НД | 0.18074 | 0.18074 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18074 | 0.1367 | 0 | 0 | НД | 0.044045 | -0.044045 | -24.37% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | НД | 0 | НД | 0.6419 | НД | 0.6419 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6419 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 451.701 | 3279.5961 | НД | 8483.0536 | 3256.7959 | 3043.4963 | 765.0377 | 908.5175 | 269.4222 | 371.6058 | 874.9412 | 629.9112 | 1347.3947 | 1133.4617 | НД | 5439.5573 | -213.2996 | -6.549% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 336.3781 | 2681.6484 | НД | 6988.8939 | 2045.803 | 1941.8581 | 624.7468 | 767.8741 | 268.1043 | 370.2235 | 553.6139 | 361.4613 | 599.3381 | 442.2992 | НД | 5047.0358 | -103.9449 | -5.081% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 335.5467 | 2681.6484 | НД | 6963.9838 | 2040.2924 | 1938.9844 | 624.7468 | 767.8741 | 265.2306 | 367.3498 | 553.6139 | 361.4613 | 596.7012 | 442.2992 | НД | 5024.9994 | -101.308 | -4.965% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 1251.0173 | НД | 1035.4807 | 291.15 | 284.2064 | 32.852 | 32.852 | 68.2008 | 68.2008 | 165.4243 | 78.1659 | 24.673 | 104.9878 | НД | 751.2743 | -6.9436 | -2.385% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 995.1029 | НД | 85.5996 | 28.8986 | 419.4753 | 28.8986 | 172.0259 | 0 | 102.4885 | 0 | 72.2801 | 0 | 72.6808 | НД | -333.8758 | 390.5767 | 1352% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 335.5467 | 435.5281 | НД | 5842.9035 | 1720.2438 | 1235.3027 | 562.9962 | 562.9962 | 197.0298 | 196.6605 | 388.1896 | 211.0153 | 572.0283 | 264.6306 | НД | 4607.6008 | -484.9412 | -28.19% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 11.9815 | 0 | НД | 69.2211 | 44.2812 | 9.1008 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5412 | 5.3608 | НД | 60.1203 | -35.1804 | -79.45% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 12.978 | 4.4853 | НД | 110.7558 | 57.1386 | 0.81744 | 0.0042674 | 0.0042674 | 0.010843 | 0.010843 | 2.32e-06 | 0.0018808 | 57.1235 | 0.80045 | НД | 109.9384 | -56.3212 | -98.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 38.1239 | 164.9384 | НД | 150.9529 | 150.9529 | 150.9529 | 150.9529 | 150.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 38.2529 | 14.8044 | НД | 566.2688 | 153.1202 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071611 | 0.00071611 | 153.1195 | 15.3953 | НД | 550.8728 | -137.7242 | -89.95% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | НД | 0.27 | НД | 3662.9735 | 173.3506 | 121.0959 | 0 | 0 | 0.00084984 | 0.00084984 | 0.0045108 | 0.0048354 | 173.3453 | 121.0902 | НД | 3541.8776 | -52.2548 | -30.14% | Корректировка технических условий
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 62.8293 | 94.1268 | НД | 312.3387 | 312.3387 | 274.9025 | 200.5851 | 200.5851 | 0.001976 | 0.001976 | 111.7516 | 74.3154 | 0 | 0 | НД | 37.4362 | -37.4362 | -11.99% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 7.438 | 21.4049 | НД | 4.486 | 4.486 | 4.486 | 1.7717 | 1.7717 | 2.7143 | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 25.7078 | 113.0175 | НД | 108.1386 | 108.1386 | 76.9387 | 63.9512 | 63.9512 | 1.5059 | 1.5059 | 42.6815 | 11.4816 | 0 | 0 | НД | 31.1999 | -31.1999 | -28.85% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 120.1172 | 10.352 | НД | 663.6753 | 663.6753 | 553.8996 | 139.1473 | 139.1473 | 187.3956 | 187.3956 | 216.332 | 111.7115 | 120.8004 | 115.6452 | НД | 109.7758 | -109.7758 | -16.54% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | 0.35046 | 0.28174 | НД | 2.1682 | 2.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | НД | 2.1682 | -2.1682 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 1.0262 | 0.45787 | НД | 9.9976 | 9.9976 | 10.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9976 | 6.8256 | 0 | 3.6129 | НД | -0.44091 | 0.44091 | 4.41% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 2.9764 | 0 | НД | 23.8942 | 6.0671 | 3.8855 | 2.4795 | 2.4795 | 1.3738 | 1.3738 | 2.2138 | 0 | 0 | 0.032173 | НД | 20.0087 | -2.1816 | -35.96% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | 0.52701 | 0 | НД | 3.7532 | 3.7532 | 3.0573 | 0.32441 | 0.32441 | 2.7864 | 2.7864 | 0 | -0.053488 | 0.64241 | 0 | НД | 0.6959 | -0.6959 | -18.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.12754 | 0.74777 | НД | 0.03997 | 0.03997 | 0.03997 | 0.03997 | 0.03997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.11e-13% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 1.0308 | 7.7292 | НД | 1.5193 | 1.5193 | 0.78328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 0.78328 | НД | 0.73606 | -0.73606 | -48.45% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 0.77599 | 0.23116 | НД | 5.6237 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | НД | 5.6237 | -5.6237 | -100% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | 0.42938 | 2.2139 | НД | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.24 | -1.24 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | НД | 0 | НД | 2.5779 | НД | 2.5779 | НД | 0 | НД | 0.87071 | НД | 0 | НД | 1.7072 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0.46712 | НД | 5.0359 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0359 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | 0 | НД | 3.3083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3083 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 1.4528 | 0 | НД | 25.4328 | 3.2668 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 3.2668 | 0.20317 | НД | 23.7102 | -1.5443 | -47.27% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 1.7529 | 0 | НД | 14.4948 | 14.4948 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61691 | 0.61691 | 13.8779 | 0 | НД | 13.8779 | -13.8779 | -95.74% | Корректировка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 7.6687 | 0 | НД | 91.0905 | 4.5909 | 4.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5909 | 4.5909 | 0 | 0 | НД | 86.4995 | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | 0 | НД | 3.9163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9163 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.83139 | 0 | НД | 24.9101 | 5.5106 | 2.8737 | 0 | 0 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 2.6368 | 0 | НД | 22.0364 | -2.6368 | -47.85% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 20.3945 | 0.99495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99495 | 0 | НД | 20.3945 | -0.99495 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | НД | 0 | НД | 20.3945 | 0.99495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99495 | 0 | НД | 20.3945 | -0.99495 | -100% | Корректировка технических условий
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.83139 | 0 | НД | 4.5156 | 4.5156 | 2.8737 | 0 | 0 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | НД | 1.6419 | -1.6419 | -36.36% | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | 0.83139 | 0 | НД | 4.5156 | 4.5156 | 2.8737 | 0 | 0 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | НД | 1.6419 | -1.6419 | -36.36% | Корректировка графика производства работ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 115.3228 | 597.9478 | НД | 1492.8155 | 1209.6487 | 1100.3612 | 140.291 | 140.6434 | 1.3179 | 1.3823 | 319.9831 | 267.173 | 748.0567 | 691.1625 | НД | 392.4542 | -109.2874 | -9.035% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.6171 | 246.194 | НД | 1197.2984 | 1179.4184 | 1073.4929 | 140.291 | 140.291 | 1.0689 | 1.0689 | 296.6401 | 242.4997 | 741.4184 | 689.6333 | НД | 123.8054 | -105.9255 | -8.981% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 66.6171 | 246.194 | НД | 1197.2984 | 1179.4184 | 1073.4929 | 140.291 | 140.291 | 1.0689 | 1.0689 | 296.6401 | 242.4997 | 741.4184 | 689.6333 | НД | 123.8054 | -105.9255 | -8.981% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 34.3419 | 66.6643 | НД | 1179.4184 | 1179.4184 | 1073.4929 | 140.291 | 140.291 | 1.0689 | 1.0689 | 296.6401 | 242.4997 | 741.4184 | 689.6333 | НД | 105.9255 | -105.9255 | -8.981% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | 1.4306 | 0.19219 | НД | 17.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.8799 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 29.9117 | 171.1474 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | 0.93289 | 8.1902 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.6702 | 309.931 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.6702 | 309.931 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 42.6702 | 309.931 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 27.7965 | НД | 255.2406 | 0.98748 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39499 | 0 | 0.59249 | 1.2828 | НД | 253.9578 | 0.29534 | 29.91% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 27.7965 | НД | 255.2406 | 0.98748 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39499 | 0 | 0.59249 | 1.2828 | НД | 253.9578 | 0.29534 | 29.91% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | НД | 27.7965 | НД | 255.2406 | 0.98748 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39499 | 0 | 0.59249 | 1.2828 | НД | 253.9578 | 0.29534 | 29.91% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.0356 | 14.0263 | НД | 40.2765 | 29.2428 | 25.5855 | 0 | 0.35247 | 0.24902 | 0.31341 | 22.948 | 24.6732 | 6.0458 | 0.24638 | НД | 14.691 | -3.6573 | -12.51% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.0356 | 14.0263 | НД | 40.2765 | 29.2428 | 25.5855 | 0 | 0.35247 | 0.24902 | 0.31341 | 22.948 | 24.6732 | 6.0458 | 0.24638 | НД | 14.691 | -3.6573 | -12.51% | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | НД | 0.222 | НД | 0.016266 | НД | 0.016266 | НД | 0.016266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0.030153 | НД | 0.35517 | НД | 0.33621 | НД | 0.33621 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018964 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0.4173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | НД | 11.5882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | 0.19478 | НД | 2.7017 | НД | 2.504 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3761 | НД | 0.1279 | НД | 0.19768 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0.93229 | 0.90382 | НД | 7.8588 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0.020921 | 0 | 0.052356 | 0 | 0.06015 | НД | 7.7253 | 0.13343 | - | Капитализация процентов за кредиты
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | НД | 0 | НД | 0.04347 | НД | 0.04347 | НД | 0 | НД | 0.04347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 0.1775 | 0 | НД | 1.5638 | 1.5638 | 0.10725 | 0 | 0 | 0.10725 | 0.10725 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | НД | 1.4565 | -1.4565 | -93.14% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 0.17214 | 0 | НД | 1.4484 | 1.4484 | 0.14177 | 0 | 0 | 0.14177 | 0.14177 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | НД | 1.3066 | -1.3066 | -90.21% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 4.7537 | 0.67 | НД | 26.2306 | 26.2306 | 22.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.948 | 22.2448 | 3.2826 | 0 | НД | 3.9858 | -3.9858 | -15.2% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | 0 | НД | 0.058332 | НД | 0.058332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058332 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 1.3442 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | НД | 0.067326 | -0.067326 | -5.009% | Г
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | НД | 0 | НД | 1.3442 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | НД | 0.067326 | -0.067326 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 83585.2585 | 212.4529 | 16809.2011 | 395.804 | 0 | 1536.0882 | 0 | 33360 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2497.6825 | 78.2636 | 0 | 216.6526 | 0 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 58.2718 | 2384.0533 | 43.59 | 0 | 225.644 | 0 | 8422 | 3 | 0 | 0 | 38.0725 | 2887.8774 | 114.9764 | 0 | 371.1124 | 0 | 3776 | 45 | 0 | 0 | 116.1087 | 9039.5879 | 158.974 | 0 | 722.6792 | 0 | 15454 | 19 | 0 | 0 | 143.904 | 18967.1637 | 519.66 | 0 | 1702.725 | 0 | 36560 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2649.0721 | 97.564 | 0 | 273.536 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 54.8672 | 2702.616 | 102.671 | 0 | 305.363 | 0 | 8069 | 3 | 0 | 0 | 37.6675 | 3803.7054 | 116.865 | 0 | 383.166 | 0 | 11689 | 49 | 0 | 0 | 51.3694 | 9811.7702 | 202.56 | 0 | 740.66 | 0 | 10906 | 5 | 0 | 0 | -68.5488 | -32.27% | 2157.9627 | 12.84% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 53013.9048 | 0 | 11297.4983 | 303.204 | 0 | 1469.6357 | 0 | 28046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2469.4926 | 78.2636 | 0 | 213.2076 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.2121 | 43.59 | 0 | 221.385 | 0 | 8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.9453 | 102.3764 | 0 | 348.0854 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523.8483 | 78.974 | 0 | 686.9577 | 0 | 11268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13939.011 | 426.03 | 0 | 1612.487 | 0 | 30698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.6047 | 97.564 | 0 | 267.065 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.9371 | 90.071 | 0 | 300.639 | 0 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.1379 | 116.235 | 0 | 338.844 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173.3312 | 122.16 | 0 | 705.939 | 0 | 9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2641.5127 | 23.38% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 21035.4915 | 0 | 2408.1917 | 92.6 | 0 | 29.2955 | 0 | 4971 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.1899 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.06 | 0 | 0 | 4.259 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5311 | 12.6 | 0 | 2.787 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1832.4106 | 80 | 0 | 18.8045 | 0 | 3922 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2631.6848 | 93.63 | 0 | 44.773 | 0 | 5551 | 41 | 0 | 0 | 0 | 134.5129 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6903 | 12.6 | 0 | 4.724 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0779 | 0.63 | 0 | 15.163 | 0 | 3000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1675.4037 | 80.4 | 0 | 18.415 | 0 | 1486 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 223.4931 | 9.281% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 5556.5324 | 0 | 879.6166 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.6166 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -253.543 | -28.82% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 528.74 | 0 | 449.537 | 0 | 0 | 28.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7144 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8226 | 0 | 0 | 8.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9399 | 0 | 0 | 37.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2358 | 0 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7042 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -55.5971 | -12.37% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3450.5898 | 212.4529 | 1774.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2718 | 47.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 38.0725 | 46.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 0 | 116.1087 | 1679.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16 | 0 | 0 | 143.904 | 1376.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8672 | 60.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 37.6675 | 46.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 51.3694 | 1233.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 4 | 0 | 0 | -68.5488 | -32.27% | -397.903 | -22.43% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 71827.6637 | 212.4529 | 13085.0997 | 260.3271 | 0 | 1310.128 | 0 | 31418 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2022.0635 | 49.3767 | 0 | 194.2242 | 0 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 58.2718 | 2071.4137 | 41.27 | 0 | 207.38 | 0 | 7910 | 3 | 0 | 0 | 38.0725 | 2108.2498 | 104.4064 | 0 | 306.8779 | 0 | 3776 | 44 | 0 | 0 | 116.1087 | 6883.3727 | 65.274 | 0 | 601.646 | 0 | 14619 | 18 | 0 | 0 | 143.904 | 15596.5366 | 378.863 | 0 | 1453.658 | 0 | 34087 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2173.4531 | 65.251 | 0 | 242.446 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 54.8672 | 2483.8152 | 91.298 | 0 | 265.881 | 0 | 7421 | 3 | 0 | 0 | 37.6675 | 3118.6996 | 109.132 | 0 | 332.122 | 0 | 11689 | 48 | 0 | 0 | 51.3694 | 7820.5686 | 113.182 | 0 | 613.209 | 0 | 9882 | 5 | 0 | 0 | -68.5488 | -32.27% | 2511.4369 | 19.19% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 43348.3985 | 0 | 8851.7241 | 247.7271 | 0 | 1246.375 | 0 | 26141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.8736 | 49.3767 | 0 | 190.7792 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.5725 | 41.27 | 0 | 203.121 | 0 | 7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.6619 | 91.8064 | 0 | 283.8509 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644.6161 | 65.274 | 0 | 568.624 | 0 | 10470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11734.3541 | 365.233 | 0 | 1365.577 | 0 | 28263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9857 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.5028 | 78.698 | 0 | 261.227 | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.3238 | 108.502 | 0 | 289.887 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5323.5418 | 112.782 | 0 | 578.488 | 0 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2882.63 | 32.57% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 41093.5611 | 0 | 8810.4847 | 247.7271 | 0 | 1246.357 | 0 | 26111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.8736 | 49.3767 | 0 | 190.7792 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.3735 | 41.27 | 0 | 203.103 | 0 | 7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.6619 | 91.8064 | 0 | 283.8509 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605.5758 | 65.274 | 0 | 568.624 | 0 | 10442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11687.6355 | 365.233 | 0 | 1365.559 | 0 | 28232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9857 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.3037 | 78.698 | 0 | 261.209 | 0 | 6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.3238 | 108.502 | 0 | 289.887 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5279.0223 | 112.782 | 0 | 578.488 | 0 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2877.1509 | 32.66% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 21441.8551 | 0 | 2950.2869 | 187.8684 | 0 | 759.2395 | 0 | 23825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.1291 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.5786 | 36.82 | 0 | 142.272 | 0 | 7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.1848 | 78.6964 | 0 | 209.9469 | 0 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.3943 | 42.705 | 0 | 294.5526 | 0 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354.1934 | 156.565 | 0 | 635.154 | 0 | 26560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.1291 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.5786 | 36.82 | 0 | 142.272 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.0564 | 41.9 | 0 | 149.822 | 0 | 8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.4292 | 48.198 | 0 | 230.592 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1403.9065 | 47.59% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 6867.0781 | 0 | 629.3483 | 8.4297 | 0 | 34.0672 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.0635 | 8.4297 | 0 | 34.0672 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.5673 | 151.838 | 0 | 296.975 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.0635 | 23.804 | 0 | 78.838 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.4998 | 37.428 | 0 | 52.476 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.4081 | 54.402 | 0 | 91.735 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.5959 | 36.204 | 0 | 73.926 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1536.219 | 244.1% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 12784.6279 | 0 | 5230.8494 | 51.429 | 0 | 453.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6809 | 11.3 | 0 | 44.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.1478 | 4.45 | 0 | 60.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.0145 | 13.11 | 0 | 73.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.0062 | 22.569 | 0 | 274.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167.8748 | 56.83 | 0 | 433.43 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.793 | 11.8 | 0 | 44.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.2252 | 4.45 | 0 | 66.461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8593 | 12.2 | 0 | 48.33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.9973 | 28.38 | 0 | 273.97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -62.9746 | -1.204% | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 76.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 42.0806 | 0 | 42.0806 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0806 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0806 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0806 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 13.4173 | 0 | 13.4173 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4173 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4644 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4644 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.95295 | -7.102% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 68.1504 | 0 | 68.1504 | 0 | 0 | 9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1504 | 0 | 0 | 9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -68.1504 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 585.1882 | 0 | 585.1882 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.1882 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.2006 | 0 | 0 | 38.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.2006 | 0 | 0 | 38.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 80.0124 | 13.67% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 101.8946 | 0 | 101.8946 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8946 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.661 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.661 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 65.7664 | 64.54% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 205.3818 | 0 | 205.3818 | 1.226 | 0 | 43.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3818 | 1.226 | 0 | 43.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1923 | 1.226 | 0 | 43.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1923 | 1.226 | 0 | 43.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 14.8105 | 7.211% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 262.2744 | 0 | 262.2744 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2744 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7265 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7265 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -12.5479 | -4.784% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 87.2595 | 0 | 87.2595 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2595 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.856 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.856 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 88.5965 | 101.5% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 145.8135 | 0 | 145.8135 | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8135 | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9773 | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9773 | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.1638 | 6.285% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 83.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 5.9967 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5302 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5302 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4664 | -24.45% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 39.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 37.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1759 | 2.5 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1759 | 2.5 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 35.1759 | 0% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 26.6078 | 0 | 26.6078 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6078 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5231 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5231 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.0848 | -30.38% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 74.2474 | 0 | 74.2474 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2474 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -74.2474 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 25.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 200.96 | 0 | 200.96 | 0 | 0 | 20.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.96 | 0 | 0 | 20.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3702 | 0 | 0 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3702 | 0 | 0 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -40.5898 | -20.2% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 12.6358 | 0 | 12.6358 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6358 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2953 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2953 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.3405 | -2.695% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 12.58 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 8.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 225.7679 | 0 | 225.7679 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7679 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7679 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7679 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 78.246 | 0 | 78.246 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.246 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.246 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.246 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 56.9913 | 0 | 56.9913 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9913 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9913 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9913 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1075.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 302.0527 | 0 | 302.0527 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0527 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8344 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8344 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.2183 | -4.707% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 190.792 | 0 | 190.792 | 0 | 0 | 9.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.792 | 0 | 0 | 9.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5152 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5152 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.2768 | -1.193% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 106.3959 | 0 | 106.3959 | 0.251 | 0 | 15.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3959 | 0.251 | 0 | 15.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4083 | 0.251 | 0 | 16.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4083 | 0.251 | 0 | 16.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.9876 | -6.568% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 140.0369 | 0 | 140.0369 | 0.516 | 0 | 22.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0369 | 0.516 | 0 | 22.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8765 | 0.516 | 0 | 23.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8765 | 0.516 | 0 | 23.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.1604 | -3.685% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 137.9279 | 0 | 137.9279 | 0.13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9279 | 0.13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8899 | 0.311 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8899 | 0.311 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -7.038 | -5.103% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 73.2043 | 0 | 73.2043 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2043 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2043 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2043 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 11.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 4.0128 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.13188 | -3.287% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 222.6245 | 0 | 222.6245 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6245 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6245 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6245 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 174.1787 | 0 | 174.1787 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1787 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1787 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1787 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 162.1082 | 0 | 162.1082 | 4 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1082 | 4 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5811 | 4 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5811 | 4 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.5271 | -5.877% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 149.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 32.1095 | 0 | 32.1095 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1095 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1095 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1095 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 54.3893 | 0 | 54.3893 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3893 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8295 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8295 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.5597 | -4.706% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 141.1461 | 0 | 141.1461 | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1461 | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1774 | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1774 | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -13.9687 | -9.897% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 48.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2253 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2253 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 47.2253 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 4.6088 | 0 | 4.6088 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6088 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6088 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6088 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 23.7077 | 0 | 23.7077 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7077 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9522 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9522 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.7555 | -11.62% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 3.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 2.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 33.217 | 0 | 33.217 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.217 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0193 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0193 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.80226 | 2.415% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 19.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 22.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 222.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 34.7534 | 0 | 34.7534 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7534 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -34.7534 | -100% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 8.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | 39.0395 | 0 | 39.0395 | 0.8 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0395 | 0.8 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -39.0395 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 4.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | 27.1093 | 0 | 27.1093 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1093 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -27.1093 | -100% | В связи с уточнением объема присоединяемой мощности фактические данные по объекту перенесено в групповой титул категории заявителей ТП до 15 кВт
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 14.0118 | 0 | 14.0118 | 2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0118 | 2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.0118 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 53.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 314.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 168.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 123.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 124.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 101.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 98.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 243.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 107.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 83.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 4.8384 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 8.8684 | 0 | 8.8684 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8684 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8684 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8684 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 2.7512 | 0 | 2.7512 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7512 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7512 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7512 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | 1.0517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | 0.15231 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 16.3416 | 0 | 16.3416 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3416 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5513 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5513 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.79027 | -4.836% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 29.7738 | 0 | 29.7738 | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7738 | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6781 | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6781 | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.0957 | -7.039% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 5.005 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0453 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0453 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.040273 | 0.8047% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 8.5849 | 0 | 8.5849 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5849 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0378 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0378 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.54713 | -6.373% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 3.3907 | 0 | 3.3907 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3907 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3988 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3988 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.0080728 | 0.2381% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 1.1257 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9579 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9579 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.16782 | -14.91% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 3.0184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 2.8826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 0.23404 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.23404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 38.8241 | 0 | 38.8241 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8241 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8241 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8241 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 28.5831 | 0 | 28.5831 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5831 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4456 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4456 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -12.1375 | -42.46% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 23.5918 | 0 | 23.5918 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5918 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2786 | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0549 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.3132 | -9.805% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 3.0626 | 0 | 3.0626 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -1.11e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 4.6185 | 0 | 4.6185 | 0.4 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6185 | 0.4 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8669 | 0.4 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8669 | 0.4 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.2484 | 5.378% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 5.1445 | 0 | 5.1445 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1445 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0977 | 0.25 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0977 | 0.25 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.0468 | -20.35% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.2187 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.2187 | 0.63 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2187 | 0.63 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | 0.70278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.70278 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 40.3278 | 0 | 40.3278 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3278 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9672 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9672 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.36063 | -0.8942% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 51.3799 | 0 | 51.3799 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3799 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9385 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9385 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.4414 | -10.59% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | 10.2929 | 0 | 10.2929 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2929 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2929 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2929 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | 0.85999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 3.6418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 5.1758 | 0 | 5.1758 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1758 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2193 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2193 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.043551 | 0.8414% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | 42.4737 | 0 | 42.4737 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4737 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4737 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4737 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 80.3216 | 0 | 80.3216 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3216 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3216 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3216 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 61.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 87.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2385 | 2 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2385 | 2 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 83.2385 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 152.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 3.2713 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5683 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5683 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.70304 | -21.49% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 240.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | 3.6691 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | 1.1357 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 23.7758 | 0 | 23.7758 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7758 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7758 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7758 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 39.1945 | 0 | 39.1945 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1945 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1945 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1945 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | 1.7589 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | 8.918 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 0.83721 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.83721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | 10.1469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | 1.7598 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7598 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7598 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | 3.6867 | 0 | 3.6867 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6867 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.89888 | -24.38% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 33.3734 | 0 | 33.3734 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3734 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3734 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3734 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 2.2952 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 14.8532 | 0 | 14.8532 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8532 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8532 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8532 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 13.9186 | 0 | 13.9186 | 1.26 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9186 | 1.26 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0181 | 1.26 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0181 | 1.26 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.90047 | -6.47% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 57.4217 | 0 | 57.4217 | 1.26 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4217 | 1.26 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5339 | 1.26 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5339 | 1.26 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.8878 | -8.512% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.0747 | 0 | 3.0747 | 0.4 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0747 | 0.4 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8024 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8024 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.27224 | -8.854% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 2.1455 | 0 | 2.1455 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 0.25 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 0.25 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.33002 | -15.38% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 3.4003 | 0 | 3.4003 | 0.25 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4003 | 0.25 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4479 | -42.58% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 30.1762 | 0 | 30.1762 | 0.4 | 0 | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1762 | 0.4 | 0 | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4498 | 0.4 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4498 | 0.4 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.7264 | -15.66% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 52.891 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 47.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | 4.04 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.04 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | 20.528 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | 23.3844 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | 46.9302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | 24.9922 | 0 | 24.9922 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9922 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9319 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1788 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.0603 | -24.25% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | 2.0415 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | 23.4422 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 19.7988 | 0 | 19.7988 | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7988 | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7988 | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7988 | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | 0.29506 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | 1.387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | 2.4738 | 0 | 2.4738 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.18727 | -7.57% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | 7.926 | 0 | 7.926 | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.836 | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.836 | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.089977 | -1.135% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | 1.1193 | 0 | 1.1193 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1193 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74033 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74033 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.37895 | -33.86% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 1.5686 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0051 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0051 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.43652 | 27.83% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 135.3831 | 0 | 135.3831 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3831 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.797 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.797 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.5861 | -6.342% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | 8.2989 | 0 | 8.2989 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2989 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0304 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0304 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.26849 | -3.235% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | 11.3207 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | 4.9241 | 0 | 4.9241 | 1.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9241 | 1.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7166 | 1.25 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7166 | 1.25 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.20752 | -4.214% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | 26.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 1188.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 15.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 646.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | 7.167 | 0 | 7.167 | 0.5 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 0.5 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8608 | 0.5 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8608 | 0.5 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.30615 | -4.272% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | 20.2342 | 0 | 20.2342 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2342 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.0202 | -14.93% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | 3.3982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | 6.1894 | 0 | 6.1894 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1894 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3577 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3577 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.83167 | -13.44% | Уточнение стоимости установленного прибора учета
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 29.2379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 19.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 12.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | 2.2165 | 0 | 2.2165 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2165 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2165 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2165 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | 2.6329 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 2.5914 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 5.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 0.054556 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.054556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 1.8542 | 0 | 1.8542 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.14892 | -8.031% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 4.9126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.9126 | 0.25 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9126 | 0.25 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 86.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | 1.5335 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 241.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | 129.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | 2.5651 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | 4.1312 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | 7.083 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | 2.7115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.7115 | 0.25 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0.25 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 3.7899 | 0 | 3.7899 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7899 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.99689 | -26.3% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | 0.48258 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.48258 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48258 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 1.3805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3805 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | 1.4359 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | 4.1406 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | 1.0776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | 0.56999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | 2.1321 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | 0.96591 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | 0.48296 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 67.8626 | 0 | 67.8626 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8626 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -67.8626 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | 10.659 | 0 | 10.659 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.659 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1004 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1004 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.55859 | -5.241% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 15.218 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -15.218 | -100% | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | 8.896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 224.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 621.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 135.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 47.8806 | 0 | 47.8806 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8806 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7254 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7254 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.1552 | -23.3% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | 9.1918 | 0 | 9.1918 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1918 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0238 | 0.8 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0238 | 0.8 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.1679 | -12.71% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 7.5111 | 0 | 7.5111 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5111 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.59808 | -7.963% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 6.0119 | 0 | 6.0119 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0119 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5678 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5678 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.44404 | -7.386% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | 11.3483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | 0.06367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | 3.3996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | 1.82 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | 0.024298 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.024298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | 4.648 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | 5.8387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | 0.029779 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | 2.916 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | 29.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 7.2477 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | 2.9272 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | 0.48151 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | 8.997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 6.8709 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.8709 | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8709 | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 914.5458 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.22 | 332.8% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 914.5458 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.22 | 332.8% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 809.0152 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.22 | 332.8% | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | 0.96761 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96761 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 554.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.22 | 0% | Приобретение земельного участка для ПС Предгорная.
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | 253.1016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 105.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 105.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1340.2916 | 0 | 40.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.2592 | 5.61% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1340.2916 | 0 | 40.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.2592 | 5.61% | Г
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 198.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 882.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 70.24 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | 1.2315 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 39.0403 | 0 | 39.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.2592 | 5.787% | Капитализация процентов за кредиты
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 27.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 120.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 18944.7472 | 0 | 1131.2087 | 12.6 | 0 | 26.596 | 0 | 4934 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.1899 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.06 | 0 | 0 | 4.259 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5311 | 12.6 | 0 | 2.787 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 555.4276 | 0 | 0 | 16.105 | 0 | 3885 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1466.9915 | 13.63 | 0 | 42.616 | 0 | 5513 | 41 | 0 | 0 | 0 | 134.5129 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3239 | 12.6 | 0 | 4.654 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1631 | 0.63 | 0 | 13.076 | 0 | 3000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 533.9915 | 0.4 | 0 | 18.415 | 0 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 335.7827 | 29.68% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8214.218 | 0 | 59.3047 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3047 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5073 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6077 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.7974 | -16.52% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8214.218 | 0 | 59.3047 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3047 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5073 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6077 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.7974 | -16.52% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 774.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 69.521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 1145.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | 484.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | 11.5442 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 597.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 1218.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 481.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 27.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 59.3047 | 0 | 59.3047 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3047 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5073 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6077 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.7974 | -16.52% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 32.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 804.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 110.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 52.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 5.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 71.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 528.482 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 461.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 191.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 109.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 114.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 301.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 51.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 508.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1447.6787 | 0 | 112.3484 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.092 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0887 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5319 | 0 | 0 | 16.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1964 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1677 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 28.1835 | 25.09% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1447.6787 | 0 | 112.3484 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.092 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0887 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5319 | 0 | 0 | 16.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1964 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1677 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 28.1835 | 25.09% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 28.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 4.7331 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8525 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8525 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.88058 | -18.6% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 8.6609 | 0 | 8.6609 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6609 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9232 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9232 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.7377 | -20.06% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 5.5853 | 0 | 5.5853 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5853 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.5742 | -28.18% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.1095 | 0 | 4.1095 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1095 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.8846 | -21.53% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 37.1677 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 1040.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 35.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 0.15805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 52.092 | 0 | 52.092 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.092 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6555 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6555 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -23.4365 | -44.99% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 89.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 73.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.0533 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.7807 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.8216 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 22.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5799 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5799 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 19.5799 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 12.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0352 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0352 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 8.0352 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77983 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77983 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.77983 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.74753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.67738 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 5.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5006 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.5006 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.7214 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.2272 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 2.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.3018 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 11.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1081 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1081 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 10.1081 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.11 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2912.1093 | 0 | 141.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.0592 | 4.275% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2912.1093 | 0 | 141.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.0592 | 4.275% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 265.7604 | 0 | 0.91027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.25639 | -28.17% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 316.9574 | 0 | 45.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.2318 | 15.82% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 90.5369 | 0 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.01673 | -1.477% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 215.1742 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.12906 | -11.75% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 230.9764 | 0 | 0.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.24339 | 28.93% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 425.5398 | 0 | 88.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.849 | -2.093% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 503.4316 | 0 | 0.87573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.5231 | 59.73% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 284.8469 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.37533 | -26.34% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 225.6053 | 0 | 0.80666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.030351 | 3.763% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 353.2804 | 0 | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.65702 | 112.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6370.7412 | 0 | 817.8247 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4354 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1345 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 415.9792 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1129.1621 | 1.03 | 0 | 26.228 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.5986 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.7266 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6118 | 0.63 | 0 | 8.101 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 437.2251 | 0.4 | 0 | 8.449 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 311.3374 | 38.07% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6098.7964 | 0 | 817.8247 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.4354 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1345 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 415.9792 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1129.1621 | 1.03 | 0 | 26.228 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.5986 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.7266 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6118 | 0.63 | 0 | 8.101 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 437.2251 | 0.4 | 0 | 8.449 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 311.3374 | 38.07% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 89.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 78.5724 | 0 | 78.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -36.6991 | -46.71% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 47.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 103.5223 | 0 | 103.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -103.5223 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 69.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 180.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.69873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 49.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 282.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 431.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 414.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 128.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 64.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 18.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 34.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 27.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 34.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 221.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 9.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 7.6415 | 0 | 7.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.27 | -16.62% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 36.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 6.5954 | 0 | 6.5954 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5954 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.5954 | -100% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 208.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 289.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 239.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | 1.0152 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | 1.0683 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 3.7074 | 0 | 3.7074 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7074 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7074 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | 1.3153 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3153 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3153 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 209.4248 | 0 | 209.4248 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4248 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4248 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4248 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 19.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | 13.7766 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 13.7766 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7766 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 72.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 4.3225 | 0 | 4.3225 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3225 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2387 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2387 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.0838 | -48.21% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 19.1565 | 0 | 19.1565 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1565 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1565 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1565 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 7.9928 | 0 | 7.9928 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9928 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -7.9928 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | 38.5508 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 38.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | 9.7349 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.7349 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7349 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | 22.1649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 22.1649 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1649 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | 1.3506 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3506 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | 7.2227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.2227 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2227 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | 0.21973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3115 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3115 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | 3.1652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | 2.1022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | 17.2468 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | 25.709 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 9.3975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 9.6379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | 21.4133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | 0.76278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | 60.1814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | 8.9387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | 12.7263 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | 4.0085 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | 80.4289 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 80.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 1.4246 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | 1.0348 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | 2.0003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | 46.5495 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | 37.7296 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | 12.3001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | 1.2383 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | 1.3549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3549 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3549 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | 1.8575 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | 1.4932 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | 68.6674 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 68.6674 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6674 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | 41.5604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 41.5604 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5604 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | 42.4008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 42.4008 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4008 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | 4.4294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | 18.6042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 18.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | 29.7039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | 0.15789 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.15789 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | 0.57784 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57784 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 1.4979 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 1.784 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5582 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5582 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.22574 | -12.65% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 12.2757 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 3.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 8.4912 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.4912 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4912 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 58.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 67.6269 | 0 | 67.6269 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6269 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.076871 | -0.1137% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 61.5752 | 0 | 61.5752 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5752 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5752 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5752 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 29.6697 | 0 | 29.6697 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6697 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -29.6697 | -100% | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 599.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | 0.63011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | 1.393 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 51.9305 | 0 | 51.9305 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9305 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -51.9305 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | 0.087565 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | 16.5827 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 17.6368 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 2.1692 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | 20.6203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | 8.4843 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | 0.91345 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | 13.5323 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | 1.2804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | 0.69754 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | 3.1038 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | 2.6269 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6269 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | 7.3992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.3992 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3992 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | 15.0119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.0119 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0119 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | 5.5492 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | 1.7968 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | 0.50175 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.50175 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50175 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | 10.2824 | 0 | 10.2824 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2824 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4201 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4201 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.86232 | -8.386% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | 2.0555 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | 1.6249 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.6249 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | 22.0713 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 22.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | 13.0938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | 48.622 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | 17.3652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 1.7814 | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.7814 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | 15.0726 | 0 | 15.0726 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0726 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.9809 | -26.41% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 12.2386 | 0 | 12.2386 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2386 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -12.2386 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | 2.6153 | 0 | 2.6153 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.6153 | -100% | Отказ третьих лиц от заключения компенсационного соглашения
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 26.7085 | 0 | 26.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | 16.2305 | 0 | 16.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.49475 | -3.048% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | 22.7825 | 0 | 22.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.74987 | -3.291% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.064019 | -3.549% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | 10.1783 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.5206 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 20.4543 | 0 | 20.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -20.4543 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 10.1982 | 0 | 10.1982 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1982 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.1982 | -100% | Отсутствие заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | 0.065574 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | 0.014697 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.36697 | 0 | 0.36697 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36697 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.034649 | -9.442% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | 0.0073484 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.41793 | 0 | 0.41793 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41793 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.052929 | -12.66% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 3.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 20.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | 1.5409 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10319 | -6.697% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 7.3227 | 0 | 7.3227 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3227 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8529 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8529 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.5303 | 20.9% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | 0.22803 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | 0.7128 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.027762 | -3.895% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | 0.24668 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | 0.30941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.30941 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30941 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | 0.57471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | 0.047519 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | 0.043895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | 1.8912 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | 0.24956 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | 8.5689 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.5689 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5689 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | 15.3416 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | 25.9373 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 25.9373 | 0.63 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9373 | 0.63 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | 5.4643 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | 3.5667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | 0.73673 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.73673 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73673 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | 1.5833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | 7.0692 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | 4.8597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | 16.4032 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.4032 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4032 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | 5.92 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | 8.0126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | 1.1273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | 0.5603 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.5603 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5603 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | 3.696 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | 3.3014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | 0.058787 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | 1.1681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1681 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | 0.040865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | 0.11747 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | 0.73365 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | 1.0059 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | 0.43111 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | 1.7119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | 7.6845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | 0.95438 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | 1.549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | 0.42399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | 0.57099 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | 314.6286 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | 8.1911 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.1911 | 0.4 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1911 | 0.4 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | 30.8803 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 30.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | 34.8511 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 34.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | 21.1129 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | 18.7805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | 3.5015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.5015 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5015 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | 0.16531 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | 0.18357 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | 0.78375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | 0.41167 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | 0.25167 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | 87.7781 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | 1.0632 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | 3.1783 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1783 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1783 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | 0.055358 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | 0.015691 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | 0.055271 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | 0.035533 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | 0.053581 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0.61485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 271.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 36.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 43.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 10.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | 2.4238 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 90.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 5556.5324 | 0 | 879.6166 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.6166 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -253.543 | -28.82% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 5556.5324 | 0 | 879.6166 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.6166 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -253.543 | -28.82% | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 863.5999 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5999 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0736 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -237.5263 | -27.5% | Уменьшение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1207.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 16.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 16.0167 | 0 | 16.0167 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.0167 | -100% | Отсутствие технической возможности выполнения работ в соответствии с требованиями по проекту
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 1310.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 1136.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 416.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 589.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 528.74 | 0 | 449.537 | 0 | 0 | 28.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7144 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8226 | 0 | 0 | 8.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9399 | 0 | 0 | 37.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2358 | 0 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7042 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -55.5971 | -12.37% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 250.6714 | 0 | 250.6714 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6714 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2683 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2683 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -29.4032 | -11.73% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 75.043 | 0 | 75.043 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.043 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9675 | 0 | 0 | 16.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9675 | 0 | 0 | 16.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.0755 | -8.096% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 10.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 18.2961 | 0 | 18.2961 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2961 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.5472 | -8.457% | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 90.2138 | 0 | 90.2138 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2138 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.455 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.455 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.7588 | -10.82% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | 68.7104 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | 15.3128 | 0 | 15.3128 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3128 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5003 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.8124 | -57.55% | Экономия без изменения физобъемов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3449.2455 | 212.4529 | 1773.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2718 | 47.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 38.0725 | 45.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 116.1087 | 1679.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16 | 0 | 0 | 143.904 | 1375.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8672 | 60.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 37.6675 | 44.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 51.3694 | 1233.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 4 | 0 | 0 | -68.5488 | -32.27% | -397.8357 | -22.44% | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 48.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.1271 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 197.6045 | 0 | 17.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.59959 | -3.344% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.85 | 36.2975 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2975 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5835 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5835 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.714 | -4.722% | 7.1054e-15 | 1.11e-13% | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 15.3691 | 12.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | -13.33% | 0 | 0% | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 9.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 316.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 83.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | 41.5641 | 0 | 41.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.1399e-05 | 2.742e-05% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 78.9545 | 0 | 78.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.49229 | -0.6235% | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 15.77 | 0 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.1917 | 32.92% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | 20.6241 | 0 | 20.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.0407 | -24.44% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | 82.0249 | 0 | 82.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -39.8749 | -48.61% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 168.8748 | 0 | 168.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -168.8748 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 236.71 | 0 | 236.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -171.5332 | -72.47% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | 9.1055 | 0 | 9.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.4212 | 15.61% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | 6.5881 | 0 | 6.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.83812 | -12.72% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | 21.0545 | 0 | 21.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.44548 | 2.116% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | 43.8636 | 0 | 43.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4136 | -3.223% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | 44.4777 | 0 | 44.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -21.7277 | -48.85% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 139.9248 | 0 | 139.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 57.4388 | 41.05% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 179.456 | 0 | 179.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -50.8807 | -28.35% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 90.7371 | 0 | 90.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -65.3849 | -72.06% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | 3.1583 | 0 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.0833 | -34.3% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | 3.2898 | 0 | 3.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.70644 | -21.47% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | 6.1005 | 0 | 6.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.1005 | -100% | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | 8.0519 | 0 | 8.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.30145 | 3.744% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | 3.0352 | 0 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.0352 | -100% | Оборудование принято к учету в составе материалов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | 28.66 | 0 | 28.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.001705 | -0.005949% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | 98.2 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.4042 | -10.59% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | 98.3317 | 0 | 98.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.9166 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | 5.1123 | 0 | 5.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.9133 | -37.43% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | 16.3684 | 0 | 16.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3649 | 20.56% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.21908 | 6.71% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | 2.9788 | 0 | 2.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.51211 | -17.19% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | 13.4787 | 0 | 13.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -13.4787 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | 27.3513 | 0 | 27.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -27.3513 | -100% | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | 0.746 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.0373 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | 0.746 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.0373 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | 0.5595 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.027975 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | 0.5595 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.027975 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | 1.2867 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.064336 | -5% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 36.3142 | 0 | 36.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.1794 | -3.248% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | 85.3061 | 0 | 85.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.8603 | 9.214% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.405 | -100% | 0 | 0% | Лицензии приняты к учету в составе операционных расходов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | 6.5402 | 6.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5402 | -100% | 0 | 0% | Секвестирование в проекте корректировки ИПР
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -100% | 0 | 0% | Пересмотр графика доработки ЕИР в части 15-ой модели по причине изменений в ландшафте смежных информационных систем ПАО "Россети" (Портал электросетевых услуг).
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 70.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 61.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 73.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 23.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 22.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 29.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | 36.0637 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 36.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | 1.4317 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | 2.5208 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | 3.2537 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | 0.418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | 23.8007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | 4.3385 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 1.2541 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2541 | -100% | 0 | 0% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 16.2066 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | -2.057e-08% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | 2.0674 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 18.2318 | 18.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2318 | -100% | 0 | 0% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 4.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 10.087 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.776% | 0 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | 37.6675 | 37.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 24.7958 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | -1.344e-08% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | 9.2889 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -1.794e-08% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | 6.4583 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | 7.1783 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 64.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 82.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 60.013 | 0 | 60.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.6296 | 12.71% | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | 9.6591 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 37.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | 1.9661 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | 1.0076 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | 100.7349 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | 1.3442 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.067326 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | 1.3442 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.067326 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | 1.8288 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | 1.1825 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | 0.11483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | 8.3341 | 0 | 8.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.67568 | -8.107% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | 0.82917 | 0 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.0041667 | -0.5025% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | 66.0469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 66.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | 1.7705 | 0 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.088675 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | 1.7736 | 0 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.088833 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 15.9931 | 15.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9931 | -100% | 0 | 0% | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | 0.47735 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.47735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | 2.0795 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.14174 | -6.816% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.4096 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.4096 | -7.728% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | 7.1667 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.6667e-05 | -0.0009302% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | 7.1667 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.6667e-05 | -0.0009302% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | 0.18074 | 0 | 0.18074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.044045 | -24.37% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | 0.6419 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 11757.5948 | 0 | 3724.1014 | 135.4769 | 0 | 225.9602 | 0 | 1942 | 2 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 28.8869 | 0 | 22.4284 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6396 | 2.32 | 0 | 18.264 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6276 | 10.57 | 0 | 64.2345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2156.2152 | 93.7 | 0 | 121.0333 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3370.6271 | 140.797 | 0 | 249.067 | 0 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8007 | 11.373 | 0 | 39.482 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.0058 | 7.733 | 0 | 51.044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1991.2016 | 89.378 | 0 | 127.451 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -353.4743 | -9.492% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9665.5063 | 0 | 2445.7742 | 55.4769 | 0 | 223.2607 | 0 | 1905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 28.8869 | 0 | 22.4284 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6396 | 2.32 | 0 | 18.264 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.2834 | 10.57 | 0 | 64.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.2322 | 13.7 | 0 | 118.3338 | 0 | 798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2204.6569 | 60.797 | 0 | 246.91 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4344 | 11.373 | 0 | 39.412 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8141 | 7.733 | 0 | 48.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.7894 | 9.378 | 0 | 127.451 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -241.1174 | -9.859% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9640.5962 | 0 | 2441.2586 | 55.4769 | 0 | 223.2607 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 28.8869 | 0 | 22.4284 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6396 | 2.32 | 0 | 18.264 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.2834 | 10.57 | 0 | 64.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.7166 | 13.7 | 0 | 118.3338 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.6569 | 60.797 | 0 | 246.91 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.619 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4344 | 11.373 | 0 | 39.412 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8141 | 7.733 | 0 | 48.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.7894 | 9.378 | 0 | 127.451 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -236.6018 | -9.692% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2286.498 | 0 | 426.8945 | 24.068 | 0 | 97.267 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1826 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9376 | 2.07 | 0 | 14.801 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5463 | 10.25 | 0 | 35.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2279 | 10.25 | 0 | 35.2835 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3663 | 6.227 | 0 | 55.456 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1826 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9376 | 2.07 | 0 | 14.801 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1305 | 0.448 | 0 | 10.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1156 | 2.211 | 0 | 17.914 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -164.5281 | -38.54% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1080.7025 | 0 | 320.4346 | 2.3889 | 0 | 9.6544 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5452 | 2.3889 | 0 | 9.6544 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.3364 | 28.92 | 0 | 76 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5452 | 5.815 | 0 | 18.316 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1371 | 9.053 | 0 | 21.148 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6408 | 6.885 | 0 | 10.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0133 | 7.167 | 0 | 25.957 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 130.9018 | 40.85% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6273.3957 | 0 | 1693.9296 | 29.02 | 0 | 116.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1325 | 0.25 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.0771 | 0.32 | 0 | 28.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8287 | 3.45 | 0 | 83.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.9542 | 25.65 | 0 | 115.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3597 | 0.25 | 0 | 3.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0428 | 0.4 | 0 | 27.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.6604 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -202.9754 | -11.98% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 69.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 115.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 315.8913 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8913 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 581.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 3663.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 406.4655 | 0 | 406.4655 | 0.32 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.4655 | 0.32 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0293 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0293 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -37.4362 | -9.21% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 25.8909 | 0 | 25.8909 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8909 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8909 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8909 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 221.156 | 0 | 221.156 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.156 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9562 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9562 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -31.1999 | -14.11% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 674.0273 | 0 | 674.0273 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0273 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2515 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2515 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -109.7758 | -16.29% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | 2.4499 | 0 | 2.4499 | 0.25 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4499 | 0.25 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.4499 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 10.4555 | 0 | 10.4555 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4555 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8964 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8964 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.44091 | 4.217% | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 23.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | 3.7532 | 0 | 3.7532 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7532 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.6959 | -18.54% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.78774 | 0 | 0.78774 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78774 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78774 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78774 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 9.2486 | 0 | 9.2486 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2486 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.73606 | -7.959% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 5.8549 | 0 | 5.8549 | 0.8 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8549 | 0.8 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.8549 | -100% | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | 3.4539 | 0 | 3.4539 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4539 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.24 | -35.9% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | 2.5779 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | 0.46712 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.46712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | 3.3083 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 25.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 14.4948 | 0 | 14.4948 | 2 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4948 | 2 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.4948 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 91.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | 3.9163 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 24.9101 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.5156 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.5156 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.5156 | -100% | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | 4.5156 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.5156 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2090.7443 | 0 | 1276.9829 | 80 | 0 | 2.6995 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.9829 | 80 | 0 | 2.6995 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.6934 | 80 | 0 | 2.157 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9148 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.4122 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -112.2896 | -8.793% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1443.4924 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.1572 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.1572 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -105.9255 | -8.501% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1443.4924 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.1572 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.1572 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -105.9255 | -8.501% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1246.0827 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.0827 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.1572 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.1572 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -105.9255 | -8.501% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | 18.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 171.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | 8.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 309.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 309.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 309.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 283.0371 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.26756 | 27.1% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 283.0371 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.26756 | 27.1% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 283.0371 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.26756 | 27.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 54.2838 | 0 | 29.9128 | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9128 | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2811 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9148 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.6316 | -22.17% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 54.2838 | 0 | 29.9128 | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9128 | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2811 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9148 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.6316 | -22.17% | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | 0.23826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | 0.36636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | 0.4173 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 11.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | 2.8965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 8.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Отклонений нет
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | 0.04347 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 1.5638 | 0 | 1.5638 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.5638 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 1.4484 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4484 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 26.9006 | 0 | 26.9006 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9006 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9148 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9148 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.9858 | -14.82% | Экономия без изменения физобъемов
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | 0.058332 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.3442 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.067326 | -5.009% | Г
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | 1.3442 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.067326 | -5.009% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 435.804 | 0 | 1555.1272 | 0 | 33016 | 3 | 0 | 0 | 519.66 | 0 | 1702.725 | 0 | 36247 | 1 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 273.536 | 0 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 102.671 | 0 | 305.363 | 0 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 116.865 | 0 | 383.166 | 0 | 11671 | 0 | 0 | 0 | 202.56 | 0 | 740.66 | 0 | 10675 | 1 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 343.204 | 0 | 1471.2357 | 0 | 28046 | 1 | 0 | 0 | 426.03 | 0 | 1612.487 | 0 | 30697 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 267.065 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 90.071 | 0 | 300.639 | 0 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 116.235 | 0 | 338.844 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 122.16 | 0 | 705.939 | 0 | 9190 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 92.6 | 0 | 29.2955 | 0 | 4970 | 2 | 0 | 0 | 93.63 | 0 | 44.773 | 0 | 5550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 4.724 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 15.163 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 18.415 | 0 | 1485 | 1 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 28.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 300.3271 | 0 | 1329.167 | 0 | 31074 | 2 | 0 | 0 | 378.863 | 0 | 1453.658 | 0 | 33774 | 1 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 242.446 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 91.298 | 0 | 265.881 | 0 | 7372 | 0 | 0 | 0 | 109.132 | 0 | 332.122 | 0 | 11671 | 0 | 0 | 0 | 113.182 | 0 | 613.209 | 0 | 9651 | 1 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 287.7271 | 0 | 1247.975 | 0 | 26141 | 0 | 0 | 0 | 365.233 | 0 | 1365.577 | 0 | 28262 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 78.698 | 0 | 261.227 | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 108.502 | 0 | 289.887 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 578.488 | 0 | 8204 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 287.7271 | 0 | 1247.957 | 0 | 26111 | 0 | 0 | 0 | 365.233 | 0 | 1365.559 | 0 | 28232 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 235.975 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 78.698 | 0 | 261.209 | 0 | 6982 | 0 | 0 | 0 | 108.502 | 0 | 289.887 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 578.488 | 0 | 8176 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 187.8684 | 0 | 759.2395 | 0 | 23825 | 0 | 0 | 0 | 156.565 | 0 | 635.154 | 0 | 26560 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 36.82 | 0 | 142.272 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 149.822 | 0 | 8244 | 0 | 0 | 0 | 48.198 | 0 | 230.592 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 8.4297 | 0 | 34.0672 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 151.838 | 0 | 296.975 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 23.804 | 0 | 78.838 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 37.428 | 0 | 52.476 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 54.402 | 0 | 91.735 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 36.204 | 0 | 73.926 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 91.429 | 0 | 454.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.83 | 0 | 433.43 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 44.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 66.461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 48.33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 273.97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 1.226 | 0 | 43.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 43.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 43.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | - | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 20.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | - | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | - | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | - | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 9.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0.251 | 0 | 15.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 16.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 16.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0.516 | 0 | 22.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 23.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 23.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0.13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | - | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | - | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | - | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | - | 4 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | - | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | - | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | - | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | - | 0.8 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | - | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | - | 2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | - | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | - | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | - | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | - | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | - | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | - | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | - | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | 0.4 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | - | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | - | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | - | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | - | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | - | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | - | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | - | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | - | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | - | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | - | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | - | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | - | 1.26 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | - | 1.26 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | 0.4 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | - | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | - | 0.25 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | - | 0.4 | 0 | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | - | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | - | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | - | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | - | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | - | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | - | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | - | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | - | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | - | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | - | 1.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | - | 0.5 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | - | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | - | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | - | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | - | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | - | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | - | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | - | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | - | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | - | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | - | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | - | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | - | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 12.6 | 0 | 26.596 | 0 | 4933 | 2 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 42.616 | 0 | 5512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 4.654 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 13.076 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 18.415 | 0 | 1447 | 1 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | - | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 26.228 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 8.101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 26.228 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 8.101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | - | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | - | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | - | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | - | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | - | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | - | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | - | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | - | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | - | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | - | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | - | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | - | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | - | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | - | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | - | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | - | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 28.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | - | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | - | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 135.4769 | 0 | 225.9602 | 0 | 1942 | 1 | 0 | 0 | 140.797 | 0 | 249.067 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 39.482 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 51.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.378 | 0 | 127.451 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 55.4769 | 0 | 223.2607 | 0 | 1905 | 1 | 0 | 0 | 60.797 | 0 | 246.91 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 39.412 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 48.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 0 | 127.451 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 55.4769 | 0 | 223.2607 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 60.797 | 0 | 246.91 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 31.09 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 39.412 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 48.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 0 | 127.451 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 24.068 | 0 | 97.267 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 55.456 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 14.801 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 10.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 17.914 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 2.3889 | 0 | 9.6544 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 0 | 76 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 18.316 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 0 | 21.148 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 10.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 25.957 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 29.02 | 0 | 116.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 115.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 27.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | - | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | - | 0.32 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | - | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | - | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | - | 0.25 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | - | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | - | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | - | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | - | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | - | 0.8 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | - | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | - | 2 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 2.6995 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2.157 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | - | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | - | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | - | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 395.804 | 0 | 1175.2803 | 35.4224 | 325.3855 | 0 | 33360 | 67 | 0 | 0 | 78.2636 | 0 | 182.6206 | 0 | 34.032 | 0 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 0 | 202.497 | 1.276 | 21.871 | 0 | 8422 | 3 | 0 | 0 | 114.9764 | 0 | 268.1594 | 7.558 | 95.395 | 0 | 3776 | 45 | 0 | 0 | 158.974 | 0 | 522.0033 | 26.5884 | 174.0875 | 0 | 15454 | 19 | 0 | 0 | 519.66 | 0 | 1302.384 | 27.559 | 372.782 | 0 | 36560 | 57 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 226.658 | 0 | 46.878 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 102.671 | 0 | 272.32 | 1.276 | 31.767 | 0 | 8069 | 3 | 0 | 0 | 116.865 | 0 | 271.515 | 0 | 111.651 | 0 | 11689 | 49 | 0 | 0 | 202.56 | 0 | 531.891 | 26.283 | 182.486 | 0 | 10906 | 5 | 0 | 0 | 123.856 | 0 | 127.1037 | -7.8634 | 47.3965 | 0 | 3200 | -10 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 303.204 | 0 | 1154.9733 | 20.5794 | 294.083 | 0 | 28046 | 1 | 0 | 0 | 78.2636 | 0 | 179.1756 | 0 | 34.032 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 43.59 | 0 | 201.154 | 1.276 | 18.955 | 0 | 8021 | 0 | 0 | 0 | 102.3764 | 0 | 267.5434 | 0.458 | 80.084 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 78.974 | 0 | 507.1003 | 18.8454 | 161.012 | 0 | 11268 | 1 | 0 | 0 | 426.03 | 0 | 1259.083 | 24.609 | 328.795 | 0 | 30698 | 0 | 0 | 0 | 97.564 | 0 | 222.688 | 0 | 44.377 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 90.071 | 0 | 270.319 | 1.276 | 29.044 | 0 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 116.235 | 0 | 249.154 | 0 | 89.69 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 122.16 | 0 | 516.922 | 23.333 | 165.684 | 0 | 9191 | 0 | 0 | 0 | 122.826 | 0 | 104.1097 | 4.0296 | 34.712 | 0 | 2652 | -1 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 92.6 | 0 | 16.478 | 4.001 | 8.8165 | 0 | 4971 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 2.916 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.616 | 0 | 2.171 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 11.074 | 4.001 | 3.7295 | 0 | 3922 | 2 | 0 | 0 | 93.63 | 0 | 22.721 | 0 | 22.052 | 0 | 5551 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2.001 | 0 | 2.723 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 6.608 | 0 | 8.555 | 0 | 3000 | 40 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 10.142 | 0 | 8.273 | 0 | 1486 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 6.243 | -4.001 | 13.2355 | 0 | 580 | -1 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 3.296 | 7.892 | 17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0.792 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 17.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.284 | -7.892 | -0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -8 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 260.3271 | 0 | 1059.6709 | 34.88 | 215.5771 | 0 | 31418 | 65 | 0 | 0 | 49.3767 | 0 | 160.6632 | 0 | 33.561 | 0 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | 0 | 184.233 | 1.276 | 21.871 | 0 | 7910 | 3 | 0 | 0 | 104.4064 | 0 | 230.0909 | 7.146 | 69.641 | 0 | 3776 | 44 | 0 | 0 | 65.274 | 0 | 484.6839 | 26.458 | 90.5041 | 0 | 14619 | 18 | 0 | 0 | 378.863 | 0 | 1168.757 | 27.159 | 257.742 | 0 | 34087 | 56 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 197.61 | 0 | 44.836 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 91.298 | 0 | 235.489 | 1.276 | 29.116 | 0 | 7421 | 3 | 0 | 0 | 109.132 | 0 | 249.603 | 0 | 82.519 | 0 | 11689 | 48 | 0 | 0 | 113.182 | 0 | 486.055 | 25.883 | 101.271 | 0 | 9882 | 5 | 0 | 0 | 118.5359 | 0 | 109.0861 | -7.721 | 42.1649 | 0 | 2669 | -9 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 247.7271 | 0 | 1039.8039 | 20.037 | 186.5341 | 0 | 26141 | 0 | 0 | 0 | 49.3767 | 0 | 157.2182 | 0 | 33.561 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | 0 | 182.89 | 1.276 | 18.955 | 0 | 7509 | 0 | 0 | 0 | 91.8064 | 0 | 229.4749 | 0.046 | 54.33 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 65.274 | 0 | 470.2209 | 18.715 | 79.6881 | 0 | 10470 | 0 | 0 | 0 | 365.233 | 0 | 1125.526 | 24.209 | 215.842 | 0 | 28263 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 193.64 | 0 | 42.335 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 78.698 | 0 | 233.558 | 1.276 | 26.393 | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 108.502 | 0 | 227.242 | 0 | 62.645 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 471.086 | 22.933 | 84.469 | 0 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 117.5059 | 0 | 85.7221 | 4.172 | 29.3079 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 247.7271 | 0 | 1039.7859 | 20.037 | 186.5341 | 0 | 26111 | 0 | 0 | 0 | 49.3767 | 0 | 157.2182 | 0 | 33.561 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | 0 | 182.872 | 1.276 | 18.955 | 0 | 7507 | 0 | 0 | 0 | 91.8064 | 0 | 229.4749 | 0.046 | 54.33 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 65.274 | 0 | 470.2209 | 18.715 | 79.6881 | 0 | 10442 | 0 | 0 | 0 | 365.233 | 0 | 1125.508 | 24.209 | 215.842 | 0 | 28232 | 0 | 0 | 0 | 65.251 | 0 | 193.64 | 0 | 42.335 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 78.698 | 0 | 233.54 | 1.276 | 26.393 | 0 | 6982 | 0 | 0 | 0 | 108.502 | 0 | 227.242 | 0 | 62.645 | 0 | 8671 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 471.086 | 22.933 | 84.469 | 0 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 117.5059 | 0 | 85.7221 | 4.172 | 29.3079 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 187.8684 | 0 | 759.2395 | 0 | 0 | 0 | 23825 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 112.468 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 36.82 | 0 | 142.272 | 0 | 0 | 0 | 7067 | 0 | 0 | 0 | 78.6964 | 0 | 209.9469 | 0 | 0 | 0 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 42.705 | 0 | 294.5526 | 0 | 0 | 0 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 156.565 | 0 | 601.706 | 0 | 33.448 | 0 | 26560 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 109.838 | 0 | 2.63 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 36.82 | 0 | 139.435 | 0 | 2.837 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 137.157 | 0 | 12.665 | 0 | 8244 | 0 | 0 | 0 | 48.198 | 0 | 215.276 | 0 | 15.316 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | -31.3034 | 0 | -157.5335 | 0 | 33.448 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 8.4297 | 0 | 34.0672 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 8.4297 | 0 | 34.0672 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 151.838 | 0 | 267.923 | 0 | 29.052 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 23.804 | 0 | 72.694 | 0 | 6.144 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 37.428 | 0 | 47.875 | 0 | 4.601 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 54.402 | 0 | 77.983 | 0 | 13.752 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 36.204 | 0 | 69.371 | 0 | 4.555 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 143.4083 | 0 | 233.8558 | 0 | 29.052 | 0 | -686 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 51.429 | 0 | 246.4793 | 20.037 | 186.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 10.683 | 0 | 33.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 40.6 | 1.276 | 18.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 19.528 | 0.046 | 54.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.569 | 0 | 175.6683 | 18.715 | 79.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.83 | 0 | 255.879 | 24.209 | 153.342 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.108 | 0 | 33.561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 46.23 | 1.276 | 18.955 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 12.102 | 0 | 36.228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 186.439 | 22.933 | 64.598 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.401 | 0 | 9.3997 | 4.172 | -33.1921 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 1.226 | 0 | 20.452 | 18.715 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 20.452 | 18.715 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 20.057 | 18.94 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 20.057 | 18.94 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.395 | 0.225 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 1.576 | 0 | 45.166 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 45.166 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 45.166 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 45.166 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 9.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0.251 | 0 | 15.494 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 15.494 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 16.056 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 16.056 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | -0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0.516 | 0 | 21.753 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 21.753 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 22.932 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 22.932 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | -0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0.13 | 0 | 18.3 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 18.3 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 23.207 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 23.207 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 4.907 | 0 | -9.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уточнением объема присоединяемой мощности фактические данные по объекту перенесено в групповой титул категории заявителей ТП до 15 кВт
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | - | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | - | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | - | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | - | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | - | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | -3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | 0.4 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | - | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | - | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | - | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | - | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | - | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | - | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | - | 0 | 0 | 7.261 | 0.37 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0.37 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0.37 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0.37 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | - | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | - | 1.26 | 0 | 1.759 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.759 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.517 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.517 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.242 | 0 | -0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | - | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | 0.4 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | - | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | - | 0.25 | 0 | 0.015 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.015 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | -0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | - | 0.4 | 0 | 5.131 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.131 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.131 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.131 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | - | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | - | 0 | 0 | 5.205 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.205 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 3.993 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.447 | 3.993 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | - | 1.26 | 0 | 0 | 0.844 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.844 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.844 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.844 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | - | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | - | 0.5 | 0 | 0.636 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.636 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.636 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.636 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | - | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | - | 1.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | - | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости установленного прибора учета
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | - | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | - | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | - | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | - | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | - | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | - | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | - | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | - | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка для ПС Предгорная.
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитализация процентов за кредиты
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 12.6 | 0 | 16.038 | 4.001 | 6.557 | 0 | 4934 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 2.916 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.616 | 0 | 2.171 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.634 | 4.001 | 1.47 | 0 | 3885 | 2 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 22.651 | 0 | 19.965 | 0 | 5513 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1.931 | 0 | 2.723 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 6.608 | 0 | 6.468 | 0 | 3000 | 40 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.142 | 0 | 8.273 | 0 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 6.613 | -4.001 | 13.408 | 0 | 579 | -1 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.387 | 0.826 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | -0.826 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.387 | 0.826 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | -0.826 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | -0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 12.651 | 3.175 | 4.154 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 1.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.687 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 3.175 | 1.47 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 10.778 | 0 | 15.45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 1.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.315 | 0 | 4.786 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.09 | 0 | 6.359 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | -1.873 | -3.175 | 11.296 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 12.651 | 3.175 | 4.154 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 1.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.687 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 3.175 | 1.47 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 10.778 | 0 | 15.45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 1.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.315 | 0 | 4.786 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.09 | 0 | 6.359 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | -1.873 | -3.175 | 11.296 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | - | 0 | 0 | 0.864 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.864 | -1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | - | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.113 | 0 | -0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | - | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение сроков выполнения работ в связи с непредоставлением отключений электроустановок для выполнения работ
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | - | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | - | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | - | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие согласия собственника земельного участка
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | - | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ третьих лиц от заключения компенсационного соглашения
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | - | 0 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | - | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | - | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | - | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | - | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по предовращению аварийной ситуации
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0.34 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.34 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие технической возможности выполнения работ в соответствии с требованиями по проекту
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.296 | 7.892 | 17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0.792 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 17.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.284 | -7.892 | -0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | -7.1 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0.62 | 0.792 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.792 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | -0.792 | -0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | - | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -8 | 0 | 0 | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Срыв сроков поставки оборудования поставщиком Претензионная работа.
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | Оборудование принято к учету в составе материалов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Отказ от приобретения оборудования в связи с его несоответствием текущей конъюнктуре рынка
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лицензии приняты к учету в составе операционных расходов согласно требованиям ПБУ.
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Секвестирование в проекте корректировки ИПР
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пересмотр графика доработки ЕИР в части 15-ой модели по причине изменений в ландшафте смежных информационных систем ПАО "Россети" (Портал электросетевых услуг).
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Досрочная поставка оборудования или материалов
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 135.4769 | 0 | 115.6094 | 0.5424 | 109.8084 | 0 | 1942 | 2 | 0 | 0 | 28.8869 | 0 | 21.9574 | 0 | 0.471 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 38.0685 | 0.412 | 25.754 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 37.3195 | 0.1304 | 83.5834 | 0 | 835 | 1 | 0 | 0 | 140.797 | 0 | 133.627 | 0.4 | 115.04 | 0 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 36.831 | 0 | 2.651 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 21.912 | 0 | 29.132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.378 | 0 | 45.836 | 0.4 | 81.215 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 5.3201 | 0 | 18.0176 | -0.1424 | 5.2316 | 0 | 531 | -1 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 55.4769 | 0 | 115.1694 | 0.5424 | 107.5489 | 0 | 1905 | 1 | 0 | 0 | 28.8869 | 0 | 21.9574 | 0 | 0.471 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 38.0685 | 0.412 | 25.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 36.8795 | 0.1304 | 81.3239 | 0 | 798 | 1 | 0 | 0 | 60.797 | 0 | 133.557 | 0.4 | 112.953 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 36.761 | 0 | 2.651 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 21.912 | 0 | 27.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 0 | 45.836 | 0.4 | 81.215 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 5.3201 | 0 | 18.3876 | -0.1424 | 5.4041 | 0 | 530 | -1 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 55.4769 | 0 | 115.1694 | 0.5424 | 107.5489 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 28.8869 | 0 | 21.9574 | 0 | 0.471 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 38.0685 | 0.412 | 25.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 36.8795 | 0.1304 | 81.3239 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 60.797 | 0 | 133.557 | 0.4 | 112.953 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.048 | 0 | 2.042 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 36.761 | 0 | 2.651 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 21.912 | 0 | 27.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 0 | 45.836 | 0.4 | 81.215 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 5.3201 | 0 | 18.3876 | -0.1424 | 5.4041 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 24.068 | 0 | 97.267 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.899 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 14.801 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 35.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 35.2835 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 54.923 | 0 | 0.533 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 11.716 | 0 | 0.183 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 14.801 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 10.492 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 17.914 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | -17.841 | 0 | -42.344 | 0 | 0.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 2.3889 | 0 | 9.6544 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 9.6544 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 0 | 71.876 | 0 | 4.124 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 16.928 | 0 | 1.388 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 0 | 18.497 | 0 | 2.651 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 10.494 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 25.957 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 26.5311 | 0 | 62.2216 | 0 | 4.124 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 29.02 | 0 | 8.248 | 0.5424 | 107.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.785 | 0.412 | 25.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 1.596 | 0.1304 | 81.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 6.758 | 0.4 | 108.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.926 | 0 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0.4 | 81.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.37 | 0 | -1.49 | -0.1424 | 0.7471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | - | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.404 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | - | 0.32 | 0 | 0 | 0.412 | 9.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.412 | 9.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | -0.012 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | - | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | - | 0.25 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | - | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | - | 0.4 | 0 | 0.017 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.017 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | - | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | - | 0.8 | 0 | 0.145 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.145 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | -0.145 | -0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос закупочных процедур по причине несоответствия поданных заявок заданным требованиям проекта
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | - | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | - | 2 | 0 | 1.362 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.362 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.362 | 0 | -0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Корректировка графика производства работ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0.44 | 0 | 2.2595 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.44 | 0 | 2.2595 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.07 | 0 | 2.087 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 0 | -0.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 0 | -0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 0 | -0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | - | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | - | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2024 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 22627.6855 | 23925.3543 | 1176.599 | 12033.3763 | 9624.0421 | 1091.337 | 5292.5532 | 205.2411 | 2016.5575 | 2884.0074 | 186.7472 | 5096.7881 | 274.4215 | 3043.2104 | 1566.6509 | 212.5052 | 5249.8277 | 298.8232 | 2730.3468 | 1961.3207 | 259.337 | 8286.1853 | 398.1131 | 4243.2615 | 3212.0631 | 432.7476 | 17800.2423 | 19368.4164 | 1036.3628 | 11343.4225 | 5546.7522 | 1441.8788 | 3515.2248 | 228.761 | 2445.2269 | 588.2505 | 252.9864 | 3167.3275 | 187.2505 | 2152.4583 | 569.7675 | 257.8512 | 4820.2934 | 277.1688 | 2804.9782 | 1413.5488 | 324.5977 | 7865.5707 | 343.1826 | 3940.7591 | 2975.1854 | 606.4436
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15249.8431 | 17537.0599 | 968.8207 | 8975.4203 | 6891.0288 | 701.7901 | 4517.203 | 154.5391 | 1581.3533 | 2622.9496 | 158.3611 | 3571.5557 | 211.0619 | 2120.6016 | 1126.8528 | 113.0394 | 4229.953 | 251.0773 | 2330.9225 | 1470.3904 | 177.5628 | 5218.3482 | 352.1424 | 2942.5429 | 1670.836 | 252.8268 | 11297.1233 | 14181.985 | 858.0281 | 9209.3228 | 3138.2261 | 976.4079 | 2658.7547 | 190.39 | 1914.6764 | 368.0691 | 185.6192 | 2718.6139 | 147.3697 | 1922.4103 | 487.45 | 161.3839 | 3884.9351 | 241.8669 | 2303.8615 | 1126.1203 | 213.0864 | 4919.6812 | 278.4015 | 3068.3746 | 1156.5867 | 416.3184
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3828.2539 | 3918.384 | 175.3873 | 2684.0233 | 932.3683 | 126.6051 | 617.8228 | 48.5606 | 390.3545 | 158.967 | 19.9407 | 916.2719 | 47.3314 | 743.1558 | 75.9072 | 49.8775 | 687.0249 | 33.855 | 378.15 | 265.19 | 9.8298 | 1697.2644 | 45.6402 | 1172.363 | 432.3041 | 46.9571 | 3248.6424 | 2889.6578 | 160.7884 | 1571.4225 | 991.9689 | 165.4779 | 574.2736 | 32.5941 | 387.4842 | 136.0163 | 18.179 | 252.8351 | 39.6054 | 140.8275 | 27.8815 | 44.5206 | 667.424 | 24.9117 | 377.6061 | 236.5845 | 28.3216 | 1395.1251 | 63.6773 | 665.5047 | 591.4866 | 74.4566
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 795.2329 | 440.8236 | 19.5239 | 172.4838 | 195.719 | 53.097 | 41.0276 | 2.1414 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 206.1597 | 3.4915 | 51.3042 | 144.4373 | 6.9266 | 110.2683 | 13.8909 | 13.7436 | 49.8112 | 32.8227 | 83.368 | 0 | 78.4552 | 0 | 4.9129 | 678.9411 | 350.1202 | 12.0209 | 266.6405 | -0.72356 | 72.1824 | 39.0768 | 0.52685 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 2.5908 | 0 | 0.011702 | 0 | 2.5791 | 127.0179 | 10.3902 | 98.1867 | 0 | 18.441 | 181.4347 | 1.1038 | 134.4386 | -1.6717 | 47.5639
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 438.2572 | 367.4018 | 12.8671 | 196.64 | 148.5059 | 9.3888 | 98.5993 | 0 | 15.869 | 82.7303 | 0 | 201.8825 | 12.5367 | 123.34 | 64.9753 | 1.0306 | 15.8239 | 0 | 7.5306 | 0.2788 | 8.0145 | 51.096 | 0.33046 | 49.9005 | 0.52142 | 0.34369 | 429.5848 | 373.9876 | 5.5254 | 296.0366 | 47.3788 | 25.0468 | 162.1647 | 5.25 | 109.0629 | 47.2625 | 0.58933 | 93.4811 | 0.27538 | 89.2087 | 0 | 3.997 | 47.0822 | 0 | 25.3238 | 4.59 | 17.1684 | 71.2596 | 0 | 72.4412 | -4.4737 | 3.2921
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2316.0985 | 1661.6849 | 0 | 4.8089 | 1456.4201 | 200.456 | 17.9005 | 0 | 0 | 17.8899 | 0.010576 | 200.9183 | 0 | 4.8089 | 154.4783 | 41.6312 | 206.7576 | 0 | 0 | 175.6504 | 31.1072 | 1236.1086 | 0 | 0 | 1108.4016 | 127.7071 | 2145.9508 | 1572.6657 | 0 | 0 | 1369.9019 | 202.7638 | 80.955 | 0 | 0 | 35.9546 | 45.0005 | 99.8065 | 0 | 0 | 54.436 | 45.3705 | 93.8342 | 0 | 0 | 46.2539 | 47.5803 | 1298.07 | 0 | 0 | 1233.2575 | 64.8126
1 | Краснодарский край | Г | 19077.7208 | 20908.6435 | 988.1909 | 10251.7965 | 8729.9999 | 938.6562 | 4287.6847 | 173.5567 | 1578.4661 | 2392.2113 | 143.4506 | 4373.7788 | 227.8465 | 2548.3856 | 1403.7575 | 193.7891 | 4769.7065 | 274.5754 | 2406.0075 | 1855.9678 | 233.1558 | 7477.4736 | 312.2122 | 3718.9374 | 3078.0633 | 368.2607 | 14543.4464 | 16324.9201 | 936.2346 | 9668.0438 | 4518.0647 | 1202.5769 | 2606.7073 | 191.6539 | 1796.3948 | 407.8118 | 210.8468 | 2795.7216 | 168.0742 | 1858.1643 | 524.017 | 245.4662 | 4190.3821 | 250.8159 | 2485.2021 | 1158.5352 | 295.829 | 6732.109 | 325.6906 | 3528.2827 | 2427.7007 | 450.435
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12644.0211 | 14805.149 | 782.0536 | 7444.0071 | 6008.762 | 570.3263 | 3548.6661 | 123.0884 | 1173.4101 | 2131.3589 | 120.8086 | 2873.0472 | 165.5715 | 1640.3318 | 971.4965 | 95.6475 | 3839.2274 | 227.0103 | 2091.1541 | 1366.5697 | 154.4933 | 4544.2083 | 266.3833 | 2539.1111 | 1539.3369 | 199.3769 | 9251.3203 | 12240.1268 | 758.2508 | 7747.4415 | 2972.4391 | 761.9955 | 1890.8807 | 153.283 | 1277.113 | 316.9553 | 143.5294 | 2348.3904 | 128.4859 | 1628.1163 | 441.6995 | 150.0887 | 3523.4738 | 215.514 | 2024.3386 | 1096.22 | 187.4011 | 4477.382 | 260.9679 | 2817.8735 | 1117.5643 | 280.9763
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12165.9283 | 14645.4057 | 764.9892 | 7320.6909 | 5995.6846 | 564.041 | 3496.3471 | 117.4161 | 1128.9468 | 2131.3589 | 118.6252 | 2859.7686 | 165.5715 | 1640.3318 | 961.639 | 92.2263 | 3818.3953 | 218.8663 | 2078.466 | 1366.5697 | 154.4933 | 4470.8946 | 263.1353 | 2472.9463 | 1536.1169 | 198.6961 | 8791.0596 | 12179.3683 | 743.5437 | 7732.0119 | 2952.9989 | 750.8137 | 1886.6616 | 150.2462 | 1276.9244 | 316.5386 | 142.9523 | 2343.1952 | 123.9138 | 1628.1163 | 441.6995 | 149.4656 | 3511.4825 | 208.4159 | 2024.3386 | 1096.22 | 182.5081 | 4438.029 | 260.9679 | 2802.6325 | 1098.5408 | 275.8877
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3477.4403 | 5436.4972 | 302.0122 | 1954.0764 | 2992.6073 | 187.8013 | 1522.9838 | 54.4059 | 355.8763 | 1069.5718 | 43.1298 | 1015.5764 | 67.292 | 352.5806 | 554.511 | 41.1927 | 1139.2494 | 84.7387 | 503.8547 | 496.394 | 54.262 | 1758.6876 | 95.5755 | 741.7648 | 872.1305 | 49.2167 | 2272.6378 | 4901.0296 | 345.1643 | 3287.3204 | 949.5124 | 319.0326 | 729.5101 | 57.6612 | 521.9805 | 99.2357 | 50.6327 | 1127.2056 | 66.2048 | 762.7345 | 220.6252 | 77.6411 | 1400.6187 | 104.1918 | 957.579 | 253.1756 | 85.6723 | 1643.6952 | 117.1064 | 1045.0264 | 376.4759 | 105.0865
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1677.4654 | 2930.0363 | 135.7235 | 979.9296 | 1731.5485 | 82.8347 | 1018.8274 | 21.9436 | 173.3894 | 810.8095 | 12.6849 | 636.5876 | 25.9722 | 253.8863 | 338.19 | 18.5391 | 433.9262 | 36.0201 | 172.877 | 199.0873 | 25.9419 | 840.695 | 51.7877 | 379.7769 | 383.4616 | 25.6687 | 101.9736 | 1840.3619 | 123.6949 | 928.9404 | 668.2087 | 119.5179 | 351.9202 | 24.3552 | 185.886 | 119.0961 | 22.5829 | 488.3775 | 37.6321 | 273.6123 | 147.2535 | 29.8795 | 451.1854 | 22.2086 | 231.2146 | 162.5268 | 35.2354 | 548.8788 | 39.4989 | 238.2275 | 239.3324 | 31.82
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7011.0226 | 6278.8722 | 327.2535 | 4386.6849 | 1271.5289 | 293.405 | 954.5359 | 41.0667 | 599.6811 | 250.9776 | 62.8105 | 1207.6046 | 72.3073 | 1033.8649 | 68.938 | 32.4945 | 2245.2197 | 98.1075 | 1401.7344 | 671.0885 | 74.2893 | 1871.512 | 115.772 | 1351.4045 | 280.5248 | 123.8107 | 6416.4483 | 5437.9767 | 274.6846 | 3515.7511 | 1335.2778 | 312.2633 | 805.2312 | 68.2297 | 569.058 | 98.2069 | 69.7367 | 727.6121 | 20.0768 | 591.7695 | 73.8208 | 41.945 | 1659.6784 | 82.0155 | 835.545 | 680.5176 | 61.6004 | 2245.455 | 104.3625 | 1519.3786 | 482.7326 | 138.9812
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6664 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0.80344 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0.80344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 8.8295 | 15.6734 | 0 | 15.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6734 | 0 | 12.6734 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.2383 | 15.2383 | 0 | 15.211 | 0.027244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2383 | 0 | 15.211 | 0.027244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 11.4128 | 0.10288 | 0 | 0 | 0 | 0.10288 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012963 | 0 | 0 | 0 | 0.012963 | 0.068598 | 0 | 0 | 0 | 0.068598 | 1.7964 | 0.84342 | 0 | 0.35072 | 0 | 0.49269 | 0.02132 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0.00065884 | 0 | 0 | 0 | 0.00065884 | 0.00032586 | 0 | 0 | 0 | 0.00032586 | 0.82111 | 0 | 0.35072 | 0 | 0.47039
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 78.6161 | 2.6735 | 2.5176 | 0 | 0 | 0.15589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6735 | 2.5176 | 0 | 0 | 0.15589 | 68.1504 | 2.2134 | 2.098 | 0 | 0 | 0.11537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11537 | 0 | 0 | 0 | 0.11537
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 391.4815 | 459.8657 | 15.9544 | 4.4434 | 420.5656 | 18.9023 | 48.8864 | 12.839 | 3.7791 | 27.8326 | 4.4357 | 13.2119 | 0 | 0 | 0 | 13.2119 | 367.5538 | 0 | 0.034444 | 366.2157 | 1.3036 | 30.2137 | 3.1154 | 0.62987 | 26.5173 | -0.048905 | 522.716 | 602.7284 | 4.623 | 575.4312 | 0.31625 | 22.3579 | 7.8659 | 4.623 | 0 | 0 | 3.2428 | 33.7731 | 0 | 20.7497 | 0 | 13.0234 | 129.347 | 0 | 128.8325 | 0 | 0.51444 | 431.7425 | 0 | 425.849 | 0.31625 | 5.5772
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 72.7297 | 128.2803 | 1.2214 | 27.0735 | 94.326 | 5.6594 | 28.8401 | 0 | 21.8655 | 6.8233 | 0.15133 | 6.1225 | 1.2214 | 4.0609 | 0.49752 | 0.34266 | 44.3716 | 0 | 0.43667 | 43.593 | 0.34197 | 48.946 | 0 | 0.71037 | 43.4122 | 4.8235 | 83.9913 | 149.7577 | 0 | 70.6638 | 71.6684 | 7.4255 | 19.2598 | 0 | 18.8562 | 0 | 0.40352 | 5.5594 | 0 | 5.5594 | 0 | 0 | 0.36173 | 0 | 0 | 0 | 0.36173 | 124.5768 | 0 | 46.2481 | 71.6684 | 6.6602
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 112.1422 | 110.9048 | 0.33439 | 99.645 | 0 | 10.9254 | 22.9348 | 0 | 13.2295 | 0 | 9.7053 | 5.4446 | 0.33439 | 5.0609 | 0 | 0.049245 | 58.2736 | 0 | 57.3933 | 0 | 0.88031 | 24.2519 | 0 | 23.9613 | 0 | 0.29055 | 118.2071 | 133.0176 | 0 | 105.8092 | 16.3177 | 10.8908 | 28.0409 | 0 | 18.3477 | 0 | 9.6932 | 11.471 | 0 | 9.2108 | 2.2603 | 0 | 82.148 | 0 | 72.3569 | 8.8558 | 0.93526 | 11.3576 | 0 | 5.8938 | 5.2015 | 0.2623
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 176.6053 | 126.704 | 0 | 53.0355 | 64.201 | 9.4674 | 43.176 | 0 | 26.8584 | 16.2431 | 0.074446 | 20.7425 | 0 | 19.7096 | 0 | 1.0328 | 46.9024 | 0 | 5.9806 | 40.4721 | 0.44968 | 15.8831 | 0 | 0.48684 | 7.4858 | 7.9105 | 232.3248 | 219.7769 | 0 | 111.8814 | 95.1398 | 12.7557 | 54.8644 | 0 | 53.1787 | 0 | 1.6857 | 10.4832 | 0 | 10.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4293 | 0 | 48.2195 | 95.1398 | 11.07
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 64.6169 | 151.5732 | 2.2411 | 0.69019 | 143.9805 | 4.6614 | 32.5724 | 1.7929 | 0 | 30.7793 | 0.00022883 | 0.44852 | 0.44822 | 0 | 0 | 0.00030227 | 54.936 | 0 | 0 | 54.9351 | 0.00090062 | 63.6163 | 0 | 0.69019 | 58.2661 | 4.66 | 85.2255 | 173.822 | 0 | 77.3908 | 89.412 | 7.0192 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 0.00028167 | 0 | 0 | 0 | 0.00028167 | 8.79e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.79e-06 | 173.8217 | 0 | 77.3908 | 89.412 | 7.0189
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 103.6953 | 80.9924 | 1.3724 | 74.7305 | 0 | 4.8895 | 9.1219 | 1.0979 | 3.5214 | 0 | 4.5025 | 23.0823 | 0.27447 | 22.4208 | 0 | 0.38701 | 4.9254 | 0 | 4.9254 | 0 | 0 | 43.8629 | 0 | 43.8629 | 0 | 0 | 114.2153 | 123.3791 | 1.1436 | 103.2825 | 14.1962 | 4.7568 | 24.7504 | 1.1436 | 19.234 | 0 | 4.3727 | 10.5204 | 0 | 7.5007 | 2.6425 | 0.37719 | 26.4226 | 0 | 24.6925 | 1.7291 | 0.0010679 | 61.6857 | 0 | 51.8553 | 9.8246 | 0.005841
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 4.0795 | 4.1415 | 0 | 4.0433 | 0 | 0.098134 | 0.098134 | 0 | 0 | 0 | 0.098134 | 4.0433 | 0 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0.0064561 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0.7161 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0.0092256 | 0 | 0 | 0 | 0.0092256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 0.29901 | 0 | 0 | 0 | 0.29901 | 0.25836 | 0 | 0 | 0 | 0.25836 | 0.040647 | 0 | 0 | 0 | 0.040647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 29.0085 | 29.0085 | 0 | 29.0085 | 0 | 0 | 29.0085 | 0 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 21.4059 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 24.801 | 32.066 | 0 | 21.6786 | 8.5168 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.066 | 0 | 21.6786 | 8.5168 | 1.8706
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 31.9294 | 22.0137 | 2.5114 | 18.4326 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 20.944 | 2.5114 | 18.4326 | 0 | 0 | 24.515 | 16.4303 | 0 | 10.7179 | 4.3216 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4303 | 0 | 10.7179 | 4.3216 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 88.1989 | 32.8749 | 4.3923 | 19.8203 | 0 | 8.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 28.4826 | 0 | 19.8203 | 0 | 8.6622 | 74.2474 | 13.0545 | 4.3923 | 0 | 0 | 8.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6622 | 0 | 0 | 0 | 8.6622
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 241.152 | 191.7885 | 9.5876 | 46.6479 | 128.3849 | 7.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.304 | 9.5876 | 0 | 126.7586 | 3.9578 | 51.4845 | 0 | 46.6479 | 1.6263 | 3.2103 | 200.96 | 160.3702 | 7.9897 | 144.7537 | 0.33096 | 7.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9897 | 7.9897 | 0 | 0 | 0 | 149.0424 | 0 | 144.7537 | 0.33096 | 3.9578 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 3.338
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 10.7098 | 14.0919 | 0 | 9.6186 | 3.879 | 0.59429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 10.2129 | 0 | 9.6186 | 0 | 0.59429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1828 | 11.8423 | 0 | 10.8416 | 0.40641 | 0.59429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8423 | 0 | 10.8416 | 0.40641 | 0.59429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 1.2371 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92734 | 0.92734 | 0 | 0.90028 | 0.027058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92734 | 0 | 0.90028 | 0.027058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 1.0962 | 1.0052 | 0 | 1.2967 | -0.57449 | 0.283 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72226 | 0 | 1.2967 | -0.57449 | 7.951e-05 | 8.99e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.99e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 95.5385 | 94.6945 | 0 | 66.6586 | 21.6932 | 6.3427 | 94.6945 | 0 | 66.6586 | 21.6932 | 6.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7352 | 57.7352 | 0 | 25.9782 | 21.7579 | 9.999 | 57.7352 | 0 | 25.9782 | 21.7579 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 24.5054 | 23.2049 | 0 | 23.2091 | -3.1878 | 3.1836 | 26.0327 | 0 | 22.8491 | 0 | 3.1836 | -2.8278 | 0 | 0.36002 | -3.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 36.7146 | 25.3163 | 0 | 24.4493 | 0 | 0.86707 | 1.1961 | 0 | 0.32905 | 0 | 0.86707 | 19.3466 | 0 | 19.3466 | 0 | 0 | 4.7736 | 0 | 4.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5451 | 10.5451 | 0 | 9.4926 | 0 | 1.0525 | 10.5451 | 0 | 9.4926 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 41.7712 | 5.1858 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1858 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7276 | 10.8037 | 10.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8037 | 10.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 357.5264 | 320.764 | 6.9115 | 301.4862 | 0 | 12.3663 | 1.1583 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 | 5.0967 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 | 310.4428 | 0.65652 | 301.4862 | 0 | 8.3 | 302.0527 | 287.8344 | 9.8736 | 263.6408 | 0 | 14.32 | 9.2171 | 9.2171 | 0 | 0 | 0 | 0.0093861 | 0 | 0 | 0 | 0.0093861 | 3.6364 | 0.65652 | 0 | 0 | 2.9799 | 274.9715 | 0 | 263.6408 | 0 | 11.3307
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 223.8878 | 182.4781 | 7.0877 | 152.5975 | 0 | 22.7929 | 3.2066 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 57.2085 | 0 | 49.9171 | 0 | 7.2915 | 118.681 | 0.49912 | 102.6804 | 0 | 15.5014 | 190.792 | 188.5152 | 10.1253 | 153.8492 | 0 | 24.5407 | 9.6262 | 9.6262 | 0 | 0 | 0 | 0.11685 | 0 | 0 | 0 | 0.11685 | 6.7103 | 0 | 0 | 0 | 6.7103 | 172.0619 | 0.49912 | 153.8492 | 0 | 17.7135
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 121.0562 | 62.9742 | 0 | 57.971 | 0 | 5.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6669 | 0 | 8.1815 | 0 | 0.48547 | 54.3073 | 0 | 49.7895 | 0 | 4.5177 | 104.794 | 97.8064 | 11.0559 | 81.7621 | 0 | 4.9884 | 5.378 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 6.818 | 0 | 6.8179 | 0 | 0.00012836 | 20.8912 | 0 | 20.4489 | 0 | 0.44233 | 64.7192 | 5.6779 | 54.4953 | 0 | 4.546
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 161.5795 | 66.8798 | 0 | 59.4459 | 0 | 7.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8222 | 0 | 12.22 | 0 | 0.60225 | 54.0576 | 0 | 47.2259 | 0 | 6.8316 | 138.5978 | 133.4373 | 11.4897 | 114.5839 | 0 | 7.3638 | 5.8446 | 5.8446 | 0 | 0 | 0 | 10.184 | 0 | 10.1833 | 0 | 0.00064875 | 17.4629 | 0 | 16.9174 | 0 | 0.54542 | 99.9459 | 5.6451 | 87.4831 | 0 | 6.8177
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 165.5135 | 107.5069 | 15.1321 | 78.7941 | 6.3802 | 7.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5746 | 6.7593 | 6.435 | 6.3802 | 0 | 32.9684 | 2.8969 | 30.0716 | 0 | 0 | 54.9639 | 5.4759 | 42.2875 | 0 | 7.2005 | 137.9279 | 130.8899 | 12.6101 | 105.4625 | 5.6291 | 7.1882 | 8.0468 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 17.2844 | 0 | 17.2844 | 0 | 0 | 23.6901 | 0 | 23.6901 | 0 | 0 | 81.8685 | 4.5633 | 64.4879 | 5.6291 | 7.1882
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 36.9023 | 36.9023 | 0 | 36.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9023 | 0 | 36.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 12.146 | 12.146 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0.69266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86967 | 0.73779 | 0 | 0.51492 | 0 | 0.22287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73779 | 0 | 0.51492 | 0 | 0.22287
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 190.7122 | 188.6314 | 0 | 178.2275 | 0 | 10.4039 | 7.519 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | 2.8849 | 0 | 0 | 0 | 2.8849 | 178.2275 | 0 | 178.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.3642 | 215.3642 | 0 | 204.823 | 0 | 10.5413 | 105.474 | 0 | 97.955 | 0 | 7.519 | 109.8903 | 0 | 106.868 | 0 | 3.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 185.7087 | 184.3698 | 0 | 179.4065 | 0 | 4.9633 | 135.8629 | 0 | 130.8996 | 0 | 4.9633 | 48.5069 | 0 | 48.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6104 | 122.6104 | 0 | 81.3634 | 35.6655 | 5.5815 | 122.6104 | 0 | 81.3634 | 35.6655 | 5.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 76.1196 | 65.421 | 0 | 61.3388 | 0 | 4.0822 | 55.1164 | 0 | 52.9866 | 0 | 2.1298 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 9.0839 | 0 | 8.3522 | 0 | 0.73168 | 79.9089 | 70.3818 | 0 | 59.0625 | 8.8691 | 2.4502 | 70.0955 | 0 | 59.0625 | 8.8691 | 2.1639 | 0.070024 | 0 | 0 | 0 | 0.070024 | 0.21634 | 0 | 0 | 0 | 0.21634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 157.1525 | 75.9147 | 0 | 74.6236 | 0 | 1.2912 | 17.9526 | 0 | 17.9526 | 0 | 0 | 31.3293 | 0 | 30.9156 | 0 | 0.41369 | 26.1684 | 0 | 25.7554 | 0 | 0.413 | 0.46447 | 0 | 0 | 0 | 0.46447 | 135.7635 | 76.0747 | 0 | 73.4799 | 0 | 2.5948 | 34.3561 | 0 | 33.5174 | 0 | 0.83876 | 31.9298 | 0 | 31.1523 | 0 | 0.77748 | 9.3329 | 0 | 8.8102 | 0 | 0.52276 | 0.45576 | 0 | 0 | 0 | 0.45576
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 26.3232 | 26.0073 | 0 | 24.4277 | 0 | 1.5796 | 9.4506 | 0 | 7.8709 | 0 | 1.5796 | 16.5567 | 0 | 16.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2822 | 21.2822 | 0 | 5.5715 | 13.7821 | 1.9286 | 21.2822 | 0 | 5.5715 | 13.7821 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 57.2209 | 42.0442 | 4.9505 | 7.3451 | 28.7579 | 0.99074 | 16.15 | 4.9505 | 0 | 11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8942 | 0 | 7.3451 | 17.5584 | 0.99074 | 50.5817 | 48.0219 | 1.1429 | 31.2563 | 14.632 | 0.99074 | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2379 | 0 | 21.2379 | 0 | 0 | 25.6411 | 0 | 10.0184 | 14.632 | 0.99074
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 169.3753 | 149.3492 | 5.884 | 58.7537 | 75.6982 | 9.0134 | 81.812 | 0 | 0 | 75.6982 | 6.1138 | 5.884 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 58.7537 | 0 | 58.7537 | 0 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 141.1461 | 127.1774 | 4.9033 | 96.42 | 16.1223 | 9.7318 | 11.0171 | 4.9033 | 0 | 0 | 6.1138 | 112.5423 | 0 | 96.42 | 16.1223 | 0 | 0.0035048 | 0 | 0 | 0 | 0.0035048 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 3.6144
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 26.0524 | 40.0175 | 2.9719 | 34.8689 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 37.8408 | 2.9719 | 34.8689 | 0 | 0 | 35.4007 | 47.2253 | 3.5379 | 41.3259 | 0.18466 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2253 | 3.5379 | 41.3259 | 0.18466 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 2.3137 | 1.7779 | 0 | 1.7774 | 0 | 0.00049688 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 1.7774 | 0 | 0 | 4.3091 | 4.3091 | 0 | 4.3086 | 0 | 0.00049688 | 4.3091 | 0 | 4.3086 | 0 | 0.00049688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 26.3052 | 22.9987 | 0 | 22.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9987 | 0 | 22.9987 | 0 | 0 | 21.921 | 19.1655 | 0 | 17.078 | 2.0559 | 0.031677 | 15.5567 | 0 | 15.5567 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 1.0874 | 2.0559 | 0 | 0.46553 | 0 | 0.43385 | 0 | 0.031677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 0.83394 | 1.6256 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0.41921 | 0.41921 | 0 | 0.41921 | 0 | 0 | 0.84691 | 0 | 0.41921 | 0.4277 | 0 | 0.73794 | 0 | 0 | 0.73794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1656 | 0 | 0 | -1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0.45718 | 0.45718 | 0 | 0.45718 | 0 | 0 | 0.61175 | 0 | 0.45718 | 0.15457 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6321 | 0 | 0 | -1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 26.5029 | 21.4838 | 2.6825 | 12.8619 | 0.012038 | 5.9272 | 8.0808 | 2.6825 | 3 | 0.0090718 | 2.3891 | 13.4014 | 0 | 9.8619 | 0.0013118 | 3.5381 | 0.0016543 | 0 | 0 | 0.0016543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8048 | 23.607 | 0 | 21.5694 | 0 | 2.0376 | 21.879 | 0 | 20.7068 | 0 | 1.1722 | 0.85621 | 0 | 0 | 0 | 0.85621 | 0.87178 | 0 | 0.86262 | 0 | 0.0091673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 12.3804 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57659 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0.57659 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0.57659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 2.5539 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 5.9838 | 5.9838 | 0 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9838 | 0 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 41.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | 46.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 0.47553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0.23744 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23744 | 0.23744 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | 32.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 16.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0118 | 1.1025 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 1.1025 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 5.604 | 19.6789 | 1.6644 | 18.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6789 | 1.6644 | 18.0145 | 0 | 0 | 4.67 | 4.6233 | 4.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6233 | 4.6233 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 11.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 14.5366 | 11.3161 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3161 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 12.1138 | 11.3161 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3161 | 11.3161 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 12.4571 | 12.4571 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4571 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 10.3809 | 10.3809 | 10.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3809 | 10.3809 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 40.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 10.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 12.139 | 5.8322 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 10.1159 | 5.8322 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 5.8322 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 10.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 4.0814 | 4.0814 | 0.28343 | 3.7979 | 0 | 0 | 0.28343 | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5218 | 0 | 3.5218 | 0 | 0 | 0.27613 | 0 | 0.27613 | 0 | 0 | 4.6022 | 4.6022 | 0 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6022 | 0 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 10.642 | 10.3655 | 0.19128 | 0.90263 | 8.9554 | 0.3162 | 1.8979 | 0.19128 | 0 | 1.4682 | 0.23837 | 5.2559 | 0 | 0.90263 | 4.2754 | 0.077837 | 3.2117 | 0 | 0 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.709 | 8.709 | 0 | 2.6158 | 5.7093 | 0.38384 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0.23837 | 8.4706 | 0 | 2.6158 | 5.7093 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 3.3015 | 3.0536 | 0.17891 | 0.23412 | 2.5606 | 0.08 | 0.052318 | 0 | 0 | 0.052318 | 0 | 2.8223 | 0 | 0.23412 | 2.5082 | 0.08 | 0.17891 | 0.17891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6021 | 2.6021 | 0 | 0.40366 | 2.0565 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6021 | 0 | 0.40366 | 2.0565 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0.97415 | 0 | 0.001589 | 0.97256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0.001589 | 0 | 0.001589 | 0 | 0 | НД | 1.0517 | 0 | 0.56874 | 0.48296 | 0 | 0.41675 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0.15041 | 0 | 0.15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48454 | 0 | 0.001589 | 0.48296 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11211 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0.11211 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 13.9279 | 13.8581 | 1.07 | 11.8636 | 0 | 0.92458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77097 | 0 | 0 | 0 | 0.77097 | 8.071 | 1.07 | 6.8474 | 0 | 0.15361 | 5.0162 | 0 | 5.0162 | 0 | 0 | 16.3416 | 15.5513 | 1.2738 | 12.4193 | 0.9137 | 0.94456 | 14.6068 | 1.2738 | 12.4193 | 0.9137 | 0 | 0.94456 | 0 | 0 | 0 | 0.94456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 35.7286 | 32.8906 | 1.9454 | 12.4733 | 17.1589 | 1.3131 | 17.1589 | 0 | 0 | 17.1589 | 0 | 1.9454 | 1.9454 | 0 | 0 | 0 | 13.7753 | 0 | 12.4733 | 0 | 1.302 | 0.011092 | 0 | 0 | 0 | 0.011092 | 29.7738 | 27.6781 | 1.6211 | 14.3485 | 10.0813 | 1.6272 | 1.6211 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7318 | 0 | 14.3485 | 10.0813 | 1.302 | 0.32522 | 0 | 0 | 0 | 0.32522
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0.84792 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0.004437 | 0 | 0 | 0 | 0.004437 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98323 | 1.0235 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.50857 | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86051 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.34559
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 1.5457 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0.86163 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.3467 | 0.02347 | 0 | 0 | 0 | 0.02347 | 0.0063526 | 0 | 0 | 0 | 0.0063526 | 0.0064224 | 0 | 0 | 0 | 0.0064224 | 0.82538 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.31045
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0.4994 | 0.075768 | 0 | 0 | 0.029967 | 0.045801 | 0.029967 | 0 | 0 | 0.029967 | 0 | 0.045801 | 0 | 0 | 0 | 0.045801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81613 | 0.82421 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.30928 | 0.03037 | 0 | 0 | 0 | 0.03037 | 0.0074821 | 0 | 0 | 0 | 0.0074821 | 0.0075643 | 0 | 0 | 0 | 0.0075643 | 0.77879 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.26386
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 1.3509 | 0.72156 | 0 | 0.47322 | 0.20102 | 0.04731 | 0.035049 | 0 | 0 | 0.035049 | 0 | 0.1782 | 0 | 0 | 0.13089 | 0.04731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5083 | 0 | 0.47322 | 0.03508 | 0 | 1.0264 | 0.85861 | 0 | 0.33423 | 0.47707 | 0.04731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04731 | 0 | 0 | 0 | 0.04731 | 0.8113 | 0 | 0.33423 | 0.47707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0.1393 | 0 | 0.1393 | 0 | 0 | 0.0601 | 0 | 0.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 8.7597 | 0.088273 | 0.017293 | 8.6541 | 0 | 0.017293 | 0 | 0.017293 | 0 | 0 | 0.088273 | 0.088273 | 0 | 0 | 0 | 8.6541 | 0 | 0 | 8.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.65894 | 0.073561 | -0.7325 | 0 | 0 | 1.0853 | 0.073561 | 1.0118 | 0 | 0 | 0.46893 | 0 | 0.46893 | 0 | 0 | 0.15361 | 0 | 0.15361 | 0 | 0 | -2.3668 | 0 | -2.3668 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 4.0751 | 0 | 0.018306 | 4.0568 | 0 | 0.018306 | 0 | 0.018306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0568 | 0 | 0 | 4.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.63161 | 0 | -0.63161 | 0 | 0 | 0.21421 | 0 | 0.21421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019825 | 0 | 0.019825 | 0 | 0 | -0.86564 | 0 | -0.86564 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 9.0149 | 8.9937 | 0 | 15.0233 | -6.5499 | 0.52023 | 1.3877 | 0 | 0 | 1.3841 | 0.0035967 | 13.9658 | 0 | 12.3132 | 1.2691 | 0.38341 | -8.0772 | 0 | 0.99265 | -9.2031 | 0.13322 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 34.524 | 34.524 | 0 | 33.3787 | 1.05 | 0.095243 | 23.5081 | 0 | 22.3891 | 1.05 | 0.068994 | 11.0159 | 0 | 10.9896 | 0 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 22.5279 | 1.4316 | 1.4451 | 1.5102 | -1.5718 | 0.04799 | 2.321 | 1.4451 | 0 | 0.86795 | 0.007895 | 0.026941 | 0 | 0 | 0 | 0.026941 | 8.498e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.498e-05 | -0.91643 | 0 | 1.5102 | -2.4397 | 0.013069 | 26.7956 | 14.6582 | 0 | 14.6497 | 0 | 0.0084593 | 0.007895 | 0 | 0 | 0 | 0.007895 | 0.00042593 | 0 | 0 | 0 | 0.00042593 | 14.6498 | 0 | 14.6497 | 0 | 0.00013837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 15.1465 | 2.9596 | 0 | 0 | 2.9377 | 0.021871 | 2.1319 | 0 | 0 | 2.11 | 0.021871 | 0.37709 | 0 | 0 | 0.37709 | 0 | 0.45061 | 0 | 0 | 0.45061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2357 | 19.9225 | 0 | 19.9006 | 0 | 0.021871 | 0.021871 | 0 | 0 | 0 | 0.021871 | 16.1455 | 0 | 16.1455 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 3.6751 | 1.5757 | 0.11388 | 0.43379 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0.11388 | 0 | 1.028 | 0 | 0.43379 | 0 | 0.43379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 3.0626 | 0.094897 | 0.58346 | 2.3843 | 0 | 0.094897 | 0.094897 | 0 | 0 | 0 | 2.9677 | 0 | 0.58346 | 2.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 5.5422 | 3.845 | 0.30204 | 0.47533 | 3.0648 | 0.0028508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 0.30204 | 0 | 1.1796 | 0.0028508 | 0.50119 | 0 | 0.47533 | 0.025853 | 0 | 1.8593 | 0 | 0 | 1.8593 | 0 | 4.6185 | 4.8669 | 0.2517 | 2.5558 | 2.0565 | 0.0028508 | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.0028508 | 0 | 0 | 0 | 0.0028508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | 0 | 2.5558 | 2.0565 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 6.1734 | 2.1538 | 0.41553 | 0 | 1.3443 | 0.39397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0.93868 | 0.28209 | 0.55285 | 0.41553 | 0 | 0.025438 | 0.11188 | 0.38014 | 0 | 0 | 0.38014 | 0 | 5.1445 | 4.0977 | 0.34627 | 1.7013 | 0.97148 | 1.0787 | 0.34627 | 0.34627 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0.11188 | 0 | 0 | 0 | 0.11188 | 3.3575 | 0 | 1.7013 | 0.97148 | 0.68469
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0.82879 | 0 | 0 | 0.82879 | 0 | 0.24959 | 0 | 0 | 0.24959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0.3059 | 0.026417 | 0.2543 | 0 | 0.025178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048665 | 0.026417 | 0 | 0 | 0.022248 | 0.094896 | 0 | 0.091966 | 0 | 0.00293 | 0.16234 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | НД | 0.70278 | 0.022014 | 0.65559 | 0 | 0.025178 | 0.022014 | 0.022014 | 0 | 0 | 0 | 0.022248 | 0 | 0 | 0 | 0.022248 | 0.65852 | 0 | 0.65559 | 0 | 0.00293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 28.4193 | 28.033 | 1.8407 | 24.3146 | 0 | 1.8777 | 21.9654 | 0 | 21.9654 | 0 | 0 | 2.4577 | 0.57994 | 0 | 0 | 1.8777 | 3.6099 | 1.2607 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3159 | 21.9553 | 0.70041 | 19.3738 | 0 | 1.8811 | 20.1767 | 0.70041 | 19.4729 | 0 | 0.0033285 | 1.7786 | 0 | -0.099126 | 0 | 1.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 61.6559 | 20.8772 | 3.9582 | 14.91 | 0 | 2.009 | 3.7501 | 0 | 2.311 | 1.4391 | 0 | 4.2016 | 3.9582 | 0 | 0 | 0.24333 | -3.7501 | 0 | -2.311 | -1.4391 | 0 | 16.6757 | 0 | 14.91 | 0 | 1.7657 | 51.3799 | 45.9385 | 3.2985 | 40.7235 | 0 | 1.9165 | 3.2985 | 3.2985 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4372 | 0 | 40.7235 | 0 | 1.7137
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | 8.8187 | 9.2964 | 2.3421 | 5.4386 | 1.0407 | 0.47498 | 2.1776 | 1.1369 | 0 | 1.0407 | 0 | 0.47498 | 0 | 0 | 0 | 0.47498 | 6.1754 | 0.73679 | 5.4386 | 0 | 0 | 0.46841 | 0.46841 | 0 | 0 | 0 | 8.8412 | 8.8412 | 0.92098 | 7.4453 | 0 | 0.47498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8412 | 0.92098 | 7.4453 | 0 | 0.47498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 2.2291 | 0.084 | 0 | 2.1451 | 0 | 0.0672 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0.19108 | 0 | 0 | 0.19108 | 0 | 0.19108 | 0 | 0 | 0.19108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 2.5115 | 4.1471 | 0.259 | 1.8871 | 1.8996 | 0.10141 | 1.8996 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10804 | 0 | 0.006623 | 0 | 0.10141 | 2.1395 | 0.259 | 1.8805 | 0 | 0 | 4.9529 | 4.9964 | 0 | 1.9117 | 2.9767 | 0.10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9964 | 0 | 1.9117 | 2.9767 | 0.10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | 25.4487 | 25.0267 | 0 | 22.9168 | 0 | 2.1099 | 4.5784 | 0 | 2.4685 | 0 | 2.1099 | 16.9058 | 0 | 16.9058 | 0 | 0 | 3.5424 | 0 | 3.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5608 | 38.5608 | 0 | 36.2747 | 0.0377 | 2.2484 | 18.0692 | 0 | 15.9593 | 0 | 2.1099 | 20.4916 | 0 | 20.3154 | 0.0377 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 83.5986 | 82.7859 | 0 | 78.7224 | 0 | 4.0635 | 81.2684 | 0 | 77.2049 | 0 | 4.0635 | 1.5175 | 0 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1198 | 23.1198 | 0 | 18.9119 | 0 | 4.2078 | 23.1198 | 0 | 18.9119 | 0 | 4.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 30.5023 | 44.6003 | 2.4761 | 42.1242 | 0 | 0 | 2.4761 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5613 | 0 | 18.5613 | 0 | 0 | 23.5629 | 0 | 23.5629 | 0 | 0 | 25.4186 | 30.1145 | 2.0634 | 28.0511 | 0 | 0 | 2.0634 | 2.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0511 | 0 | 28.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 77.1982 | 94.4351 | 2.2792 | 88.0788 | 0 | 4.0771 | 1.8233 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 0.45583 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 71.7138 | 0 | 71.1731 | 0 | 0.54075 | 20.4421 | 0 | 16.9058 | 0 | 3.5363 | 64.3318 | 83.2385 | 1.8993 | 70.6309 | 6.18 | 4.5283 | 1.8993 | 1.8993 | 0 | 0 | 0 | 62.4325 | 0 | 62.4325 | 0 | 0 | 0.54075 | 0 | 0 | 0 | 0.54075 | 18.366 | 0 | 8.1984 | 6.18 | 3.9876
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 100.8411 | 104.7177 | 4.2747 | 81.4761 | 0 | 18.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7508 | 4.2747 | 81.4761 | 0 | 0 | 15.0903 | 0 | 0 | 0 | 15.0903 | 3.8766 | 0 | 0 | 0 | 3.8766 | 138.452 | 16.5615 | 0 | 0 | 0 | 16.5615 | 0.00012695 | 0 | 0 | 0 | 0.00012695 | 4.4144 | 0 | 0 | 0 | 4.4144 | 9.2861 | 0 | 0 | 0 | 9.2861 | 2.8608 | 0 | 0 | 0 | 2.8608
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 3.7871 | 2.9419 | 0.7005 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 0 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2713 | 2.5683 | 0.7005 | 0.37091 | 1.4087 | 0.088202 | 0.7005 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 0.37091 | 1.4087 | 0.088202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 11.6242 | 29.5317 | 11.6242 | 15.6751 | 0 | 2.2324 | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1369 | 8.1369 | 0 | 0 | 0 | 17.9075 | 0 | 15.6751 | 0 | 2.2324 | 9.6868 | 24.9818 | 9.6868 | 13.0626 | 0 | 2.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6868 | 9.6868 | 0 | 0 | 0 | 15.295 | 0 | 13.0626 | 0 | 2.2324
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 1.5816 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 0.055006 | 0 | 0.055006 | 0 | 0 | 0.055006 | 0 | 0.055006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 10.6265 | 10.6265 | 0 | 10.6265 | 0 | 0 | 9.2934 | 0 | 9.2934 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 18.002 | 18.002 | 0 | 18.002 | 0 | 0 | 15.7517 | 0 | 15.7517 | 0 | 0 | 2.2503 | 0 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | 1.9468 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 1.9468 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 9.3363 | 0 | 9.3363 | 0 | 0 | 9.3363 | 0 | 9.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040681 | 0 | 0.020843 | 0.019838 | 0 | 0.45444 | 0 | 0.36274 | 0.091709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49513 | 0 | -0.38358 | -0.11155 | 0 | НД | 0.82478 | 0 | 0.82478 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.79346 | 0 | 0.79346 | 0 | 0 | -0.43963 | 0 | -0.43963 | 0 | 0 | 0.36878 | 0 | 0.36878 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0.024157 | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0.024157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | 0.18069 | 0.17464 | 0 | 0.0060476 | 0 | 0.0060476 | 0 | 0 | 0.0060476 | 0 | 0.17464 | 0.17464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | 4.3884 | 3.8033 | 0.17828 | 0.17711 | 3.4479 | 0 | 0.58268 | 0 | 0 | 0.58268 | 0 | 2.7214 | 0 | 0 | 2.7214 | 0 | 0.27717 | 0.17828 | 0 | 0.098896 | 0 | 0.22201 | 0 | 0.17711 | 0.044897 | 0 | 3.6867 | 2.7878 | 0.17828 | 0.81234 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17828 | 0.17828 | 0 | 0 | 0 | 2.6095 | 0 | 0.81234 | 1.7972 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 17.9891 | 17.8262 | 0 | 16.7715 | 0 | 1.0547 | 15.6307 | 0 | 15.4632 | 0 | 0.16746 | 0.88724 | 0 | 0 | 0 | 0.88724 | 1.3083 | 0 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0.11291 | 0.88863 | 0 | 0 | 0 | 0.88863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 2.0909 | 0 | 0.0058394 | 2.0187 | 0.066384 | 0.069896 | 0 | 0.0035122 | 0 | 0.066384 | 0.0012134 | 0 | 0.0012134 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 0.0011137 | 2.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2952 | 0 | 0.0058394 | 2.223 | 0.066384 | 1.3941 | 0 | 0.0035122 | 1.3242 | 0.066384 | 0.41705 | 0 | 0.0012134 | 0.41583 | 0 | 0.48407 | 0 | 0.0011137 | 0.48296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 17.7241 | 18.3843 | 1.9985 | 7.019 | 7.7568 | 1.6101 | 2.9209 | 0.62829 | 0 | 2.1276 | 0.16508 | 7.7219 | 1.3702 | 2.1172 | 3.7471 | 0.48733 | 5.7562 | 0 | 4.9017 | 0.56214 | 0.29232 | 1.9854 | 0 | 0 | 1.32 | 0.66536 | 14.8532 | 14.8532 | 1.6654 | 10.5232 | 1.1 | 1.5646 | 1.8305 | 1.6654 | 0 | 0 | 0.16508 | 13.0227 | 0 | 10.5232 | 1.1 | 1.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 8.3165 | 7.2629 | 0 | 1.0639 | 5.7082 | 0.49081 | 5.7431 | 0 | 0 | 5.7082 | 0.034951 | 1.5198 | 0 | 1.0639 | 0 | 0.45586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3698 | 11.4693 | 0 | 4.1148 | 6.782 | 0.5725 | 8.5709 | 0 | 1.7539 | 6.782 | 0.034951 | 2.8984 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.53755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 57.1959 | 47.0362 | 1.5202 | 24.7931 | 18.2483 | 2.4747 | 19.7685 | 1.5202 | 0 | 18.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2677 | 0 | 24.7931 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0177 | 47.1299 | 0 | 40 | 4.6552 | 2.4747 | 0.0053816 | 0 | 0 | 0 | 0.0053816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1245 | 0 | 40 | 4.6552 | 2.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.3685 | 2.2652 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 0.09985 | 0 | 0 | 0.09985 | 0 | 2.0236 | 0 | 0 | 2.0236 | 0 | 0.14182 | 0 | 0 | 0.14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 | 2.5348 | 0 | 0.55977 | 1.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0.55977 | 1.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 2.2394 | 2.9074 | 0 | 0.43139 | 2.476 | 0 | 0.098111 | 0 | 0 | 0.098111 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 1.2587 | 0 | 0 | 1.2587 | 0 | 0.43139 | 0 | 0.43139 | 0 | 0 | 1.8662 | 1.5361 | 0 | 0.48679 | 1.0141 | 0.035222 | 0.035222 | 0 | 0 | 0 | 0.035222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5009 | 0 | 0.48679 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 4.0244 | 2.7928 | 0.28 | 0.019467 | 2.4065 | 0.086819 | 0.42884 | 0.28 | 0.019467 | 0.042552 | 0.086819 | 1.1053 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 1.2587 | 0 | 0 | 1.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1203 | 1.6724 | 0 | 0.17024 | 1.3959 | 0.10629 | 1.5322 | 0 | 0.029992 | 1.3959 | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 11.4043 | 8.3354 | 0 | 8.2424 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2424 | 0 | 8.2424 | 0 | 0 | 23.361 | 18.6347 | 0 | 14.4689 | 1.9149 | 2.2508 | 0.019269 | 0 | 0 | 0 | 0.019269 | 0.019269 | 0 | 0 | 0 | 0.019269 | 18.5961 | 0 | 14.4689 | 1.9149 | 2.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 34.708 | 34.1036 | 0 | 34.0482 | 0 | 0.055347 | 17.5032 | 0 | 17.4497 | 0 | 0.053481 | 16.6004 | 0 | 16.5985 | 0 | 0.0018662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 44.2092 | 44.5538 | 4.4116 | 23.6058 | 16.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9831 | 4.067 | 5.5 | 13.4161 | 0 | 21.2261 | 0 | 18.1058 | 3.1204 | 0 | 0.34461 | 0.34461 | 0 | 0 | 0 | 37.5763 | 36.2117 | 4.4116 | 18.7481 | 12.1286 | 0.92339 | 4.067 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 18.7481 | 12.1286 | 0.92339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34461 | 0.34461 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 1.5055 | 0 | 1.5055 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075274 | 0 | 0.075274 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 0.16749 | 0 | 0.16749 | 0 | 0 | 0.16749 | 0 | 0.16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | 0.2185 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0.07975 | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0.07975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | 19.9874 | 9.4611 | 2.3427 | 4.277 | 2.6144 | 0.22691 | 2.6204 | 0 | 0 | 2.6144 | 0.006 | 0.11253 | 0 | 0 | 0 | 0.11253 | 4.1315 | 0 | 4.0631 | 0 | 0.068336 | 2.5966 | 2.3427 | 0.21385 | 0 | 0.040044 | 19.7267 | 13.6664 | 0.11415 | 3.5642 | 7.9536 | 2.0344 | 0.19494 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.080798 | 0.0095036 | 0 | 0 | 0 | 0.0095036 | 13.4518 | 0 | 3.5642 | 7.9536 | 1.934 | 0.010147 | 0 | 0 | 0 | 0.010147
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 2.2593 | 0 | 0.066445 | 2.1929 | 0 | 0.066445 | 0 | 0.066445 | 0 | 0 | 2.1929 | 0 | 0 | 2.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8943 | 0 | 0.06692 | 1.8274 | 0 | 1.8943 | 0 | 0.06692 | 1.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | НД | -15.1517 | -1.6308 | 0 | -13.5209 | 0 | -15.1517 | -1.6308 | 0 | -13.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.783 | -1.359 | 0 | 0 | -0.42393 | -1.783 | -1.359 | 0 | 0 | -0.42393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 23.7585 | 24.4507 | 1.6308 | 6.7267 | 15.5845 | 0.50872 | 17.2153 | 1.6308 | 0 | 15.5845 | 0 | 4.4733 | 0 | 3.9646 | 0 | 0.50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7621 | 0 | 2.7621 | 0 | 0 | 19.5037 | 19.5037 | 1.064 | 13.1767 | 4.8391 | 0.42393 | 19.5037 | 1.064 | 13.1767 | 4.8391 | 0.42393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0.28326 | 0.28326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28326 | 0.28326 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29506 | 0.29506 | 0 | 0 | 0 | 0.29506 | 0.29506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0.57955 | 0 | 0 | 0.57955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57955 | 0 | 0 | 0.57955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | 2.9685 | 2.9064 | 0.26767 | 2.3687 | 0 | 0.27005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37607 | 0.26767 | 0 | 0 | 0.1084 | 2.5304 | 0 | 2.3687 | 0 | 0.16165 | 2.4738 | 2.2865 | 0.35777 | 0.36524 | 1.4551 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22306 | 0.22306 | 0 | 0 | 0 | 2.0634 | 0.13471 | 0.36524 | 1.4551 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | 4.7623 | 1.9017 | 0 | 1.5236 | 0 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0.37807 | 0.13519 | 0 | 0.13519 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 7.6586 | 7.5686 | 0 | 2.5534 | 4.6371 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5686 | 0 | 2.5534 | 4.6371 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | 1.2074 | 1.2404 | 0 | 1.19 | 0 | 0.05042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05042 | 0 | 0 | 0 | 0.05042 | 0.47913 | 0 | 0.47913 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 1.0421 | 0.66312 | 0 | 0.16549 | 0.44721 | 0.05042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66312 | 0 | 0.16549 | 0.44721 | 0.05042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0.28053 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66871 | 1.1052 | 0 | 0.50855 | 0 | 0.59668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32234 | 0 | 0 | 0 | 0.32234 | 0.0027235 | 0 | 0 | 0 | 0.0027235 | 0.78016 | 0 | 0.50855 | 0 | 0.27161
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 57.6573 | 46.4681 | 0 | 45.6681 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 45.6681 | 0 | 45.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0179 | 111.4319 | 0 | 90.2053 | 19.1909 | 2.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5942 | 0 | 90.3744 | 19.1909 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83766 | 0 | -0.16907 | 0 | 1.0067
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | 9.9586 | 9.562 | 0.56801 | 8.4915 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56801 | 0.56801 | 0 | 0 | 0 | 8.994 | 0 | 8.4915 | 0 | 0.50253 | 8.2989 | 8.0304 | 0.47334 | 3.3814 | 3.6948 | 0.48077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47334 | 0.47334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.557 | 0 | 3.3814 | 3.6948 | 0.48077
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | 11.334 | 0.8606 | 10.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.334 | 0.8606 | 10.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | 3.5408 | 3.2142 | 0 | 0.45663 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0.49112 | 0 | 0.45663 | 0.034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 4.5133 | 0 | 0.69684 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0.69684 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | НД | 7.8468 | 0 | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8468 | 0 | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 1358.019 | 1320.3571 | 57.6593 | 1245.863 | 0 | 16.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.9604 | 29.7063 | 643.2541 | 0 | 0 | 484.301 | 18.4359 | 465.2642 | 0 | 0.60089 | 163.0958 | 9.5171 | 137.3447 | 0 | 16.234 | 1188.9528 | 1064.8986 | 46.5884 | 249.2971 | 755.051 | 13.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50074 | 0 | 0 | 0 | 0.50074 | 819.5044 | 30.7265 | 163.5561 | 611.8842 | 13.3376 | 244.8935 | 15.8619 | 85.7411 | 143.1668 | 0.1238
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 3.7427 | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 0.85514 | 0.85514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85514 | 0.85514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 202.9563 | 222.8158 | 0 | 203.0705 | 0 | 19.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5901 | 0 | 0 | 0 | 16.5901 | 206.2258 | 0 | 203.0705 | 0 | 3.1553 | 174.3944 | 16.3329 | 0 | 0 | 0 | 16.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6249 | 0 | 0 | 0 | 8.6249 | 7.3149 | 0 | 0 | 0 | 7.3149 | 0.39308 | 0 | 0 | 0 | 0.39308
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | 8.6004 | 8.2832 | 1.05 | 1.6892 | 5.195 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2.0382 | 0 | 1.6892 | 0 | 0.349 | 7.167 | 6.8608 | 0.875 | 2.1585 | 3.5365 | 0.29084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89019 | 0.875 | 0.015193 | 0 | 0 | 5.9706 | 0 | 2.1433 | 3.5365 | 0.29084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | 24.2811 | 20.3303 | 1.7642 | 11.2729 | 6.4177 | 0.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 0 | 0 | 2.2852 | 0.342 | 2.3065 | 1.7642 | 0.008782 | 0 | 0.5335 | 15.3966 | 0 | 11.2641 | 4.1325 | 0 | 20.2342 | 17.214 | 1.4702 | 11.4816 | 3.4438 | 0.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.4702 | 0.008782 | 0 | 0.285 | 15.45 | 0 | 11.4728 | 3.4438 | 0.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | 2.7164 | 0 | 0.00099182 | 2.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099182 | 0 | 0.00099182 | 0 | 0 | 2.7154 | 0 | 0 | 2.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3982 | 0 | 1.1743 | 2.223 | 0.00099182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1016 | 0 | 0.36063 | 1.74 | 0.00099182 | 1.2966 | 0 | 0.81367 | 0.48296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | 5.6621 | 4.0777 | 0.20591 | 2.4327 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7501 | 0 | 2.311 | 1.4391 | 0 | 0.32755 | 0.20591 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | -0.83167 | 0 | 0 | -0.83167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83167 | 0 | 0 | -0.83167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 1.7797 | 0.26599 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.26599 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 1.0944 | 2.667 | 0.77709 | 0 | 1.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77709 | 0.77709 | 0 | 0 | 0 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 0 | 0.91201 | 0.64758 | 0.64758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45799 | 0.45799 | 0 | 0 | 0 | 0.18959 | 0.18959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 0.45541 | 2.0834 | 0 | 0.45541 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0.45541 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | 2.309 | 2.7649 | 0 | 0.046079 | 2.697 | 0.02175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.046079 | 1.1803 | 0.02175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0.32811 | 0.79972 | -0.073587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.32811 | 0.79972 | -0.073587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 2.9513 | 0 | 0.0097849 | 2.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.482e-05 | 0 | 7.482e-05 | 0 | 0 | 2.9415 | 0 | 0 | 2.9415 | 0 | 0.00971 | 0 | 0.00971 | 0 | 0 | НД | 2.6329 | 0 | 0.00971 | 2.6232 | 7.482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87007 | 0 | 0 | 0.87 | 7.482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7629 | 0 | 0.00971 | 1.7532 | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 2.3177 | 0 | 0 | 2.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3177 | 0 | 0 | 2.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 3.8422 | 3.8436 | 0 | 0 | 3.8236 | 0.020026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8422 | 0 | 0 | 3.8236 | 0.018674 | 0.0013521 | 0 | 0 | 0 | 0.0013521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2019 | 0.020026 | 0 | 0 | 0 | 0.020026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018674 | 0 | 0 | 0 | 0.018674 | 0.0013521 | 0 | 0 | 0 | 0.0013521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 1.0845 | 0 | 0.0079555 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079555 | 0 | 0.0079555 | 0 | 0 | 0.95961 | 0 | 0 | 0.95961 | 0 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.11696 | 0 | НД | 0.054556 | 0 | 0.054556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054556 | 0 | 0.054556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 2.2251 | 0.38535 | 0.38535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | 0.38535 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 1.7053 | 0.32113 | 0.22238 | 1.1019 | 0.05994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32113 | 0.32113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0.22238 | 1.1019 | 0.05994
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 1.8477 | 0 | 1.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 0 | 1.8477 | 0 | 0 | НД | 4.6644 | 0 | 2.2984 | 2.2219 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6644 | 0 | 2.2984 | 2.2219 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 13.1 | 81.9751 | 10.8389 | 55.2674 | 15.6483 | 0.22051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8389 | 10.8389 | 0 | 0 | 0 | 71.1362 | 0 | 55.2674 | 15.6483 | 0.22051 | 13.1 | 56.895 | 10.8389 | 41.6744 | 2.7951 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8389 | 10.8389 | 0 | 0 | 0 | 46.0561 | 0 | 41.6744 | 2.7951 | 1.5867
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0.078408 | 0 | 0.078408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078408 | 0 | 0.078408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 23.3415 | 27.0649 | 17.4355 | 0 | 0 | 9.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2307 | 5.2307 | 0 | 0 | 0 | 21.8343 | 12.2049 | 0 | 0 | 9.6294 | 19.4513 | 27.0649 | 17.4355 | 0 | 0 | 9.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0649 | 17.4355 | 0 | 0 | 9.6294
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | 13.8804 | 10.1457 | 10.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0437 | 3.0437 | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 7.102 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 10.1457 | 10.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1457 | 10.1457 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | 4.9574 | 0 | 0 | 4.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9574 | 0 | 0 | 4.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | 0.48599 | 0 | 0.48599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48599 | 0 | 0.48599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | 0.4597 | 0.17275 | 0.20696 | 0.079992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20696 | 0 | 0.20696 | 0 | 0 | 0.25274 | 0.17275 | 0 | 0.079992 | 0 | НД | 2.7115 | 0.17275 | 0.26888 | 2.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0.17275 | 0.26888 | 2.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 4.5479 | 1.7164 | 0.26367 | 1.0369 | 0.41581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26367 | 0.26367 | 0 | 0 | 0 | 1.4527 | 0 | 1.0369 | 0.41581 | 0 | 3.7899 | 2.793 | 0.27465 | 2.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27899 | 0.27465 | 0.0043381 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 2.514 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0.15172 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0.020403 | 0 | 0.020403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020403 | 0 | 0.020403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3805 | 0 | 0.0056304 | 1.3601 | 0.014773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 | 0 | 0.0056304 | 1.3601 | 0.014773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | 1.7231 | 0.54421 | 0 | 1.1658 | 0.013104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0.54421 | 0 | 1.1658 | 0.013104 | НД | 0.46661 | 0.45351 | 0 | 0 | 0.013104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45351 | 0.45351 | 0 | 0 | 0 | 0.013104 | 0 | 0 | 0 | 0.013104
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | 2.8541 | 0.22577 | 0 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22577 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 2.6283 | 0 | 0 | 2.6283 | 0 | НД | 0.18814 | 0.18814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18814 | 0.18814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 1.6521 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0.49314 | 0 | 0.00014112 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49314 | 0 | 0.00014112 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | НД | 1.7393 | 0 | 0.00070458 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0.00070458 | 0 | 0.00070458 | 0 | 0 | НД | 2.1321 | 0 | 0.0001548 | 2.1313 | 0.0006909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43131 | 0 | 2.54e-05 | 0.43117 | 0.00011572 | 1.7008 | 0 | 0.0001294 | 1.7001 | 0.00057518
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | 1.1591 | 0 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | 0.57955 | 0 | 0 | 0.57955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57955 | 0 | 0 | 0.57955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 81.4352 | 24.2647 | 2.4287 | 0 | 18.0145 | 3.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 20.5001 | 2.4287 | 0 | 18.0145 | 0.05699 | 67.8626 | 6.545 | 2.0239 | 0 | 0 | 4.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | 0 | 0 | 0 | 4.5211
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | 12.7908 | 12.0265 | 0 | 11.5566 | 0 | 0.46993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1206 | 0 | 4.1206 | 0 | 0 | 7.9059 | 0 | 7.436 | 0 | 0.46993 | 10.659 | 10.1004 | 0.28818 | 2.9808 | 5.7865 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4338 | 0.28818 | 2.543 | 0.60264 | 0 | 6.6666 | 0 | 0.43783 | 5.1838 | 1.0449
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 18.2616 | 6.5739 | 2.4138 | 4.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1115 | 0.95144 | 4.1601 | 0 | 0 | 1.4624 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 15.218 | 1.7409 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | 10.6751 | 0.95546 | 9.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 0.28664 | 2.9562 | 0 | 0 | 7.4323 | 0.66882 | 6.7635 | 0 | 0 | НД | 8.848 | 0.79621 | 5.6607 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79621 | 0.79621 | 0 | 0 | 0 | 8.0518 | 0 | 5.6607 | 2.391 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 30.9554 | 91.965 | 9.3118 | 0 | 73.9261 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 84.6 | 9.3118 | 0 | 73.9261 | 1.362 | 25.7962 | 16.1485 | 7.7598 | 0 | 0 | 8.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7603 | 7.7598 | 0 | 0 | 0.00047277 | 8.3882 | 0 | 0 | 0 | 8.3882
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 202.7265 | 202.7265 | 15.1621 | 187.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7265 | 15.1621 | 187.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 51.0032 | 51.0032 | 4.1759 | 46.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0032 | 4.1759 | 46.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 18.5864 | 3.0414 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 13.8231 | 2.6679 | 0 | 2.4231 | 0.24477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6679 | 0 | 2.4231 | 0.24477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | 7.6901 | 7.0027 | 0.43776 | 5.7093 | 0 | 0.85559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0027 | 0.43776 | 5.7093 | 0 | 0.85559 | 1.5562 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 9.0133 | 7.8259 | 0.80862 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8259 | 0.80862 | 7.0173 | 0 | 0 | 7.5111 | 6.913 | 0.67385 | 0.31326 | 5.3409 | 0.58499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67385 | 0.67385 | 0 | 0 | 0 | 6.2391 | 0 | 0.31326 | 5.3409 | 0.58499
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 7.2143 | 0.57069 | 0.57069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57069 | 0.57069 | 0 | 0 | 0 | 6.0119 | 5.5678 | 0.47558 | 1.127 | 3.7545 | 0.21075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47558 | 0.47558 | 0 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 1.127 | 3.7545 | 0.21075
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | 4.2518 | 0.49806 | 0 | 3.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2518 | 0.49806 | 0 | 3.7537 | 0 | НД | 0.41505 | 0.41505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41505 | 0.41505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06367 | 0.06367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06367 | 0.06367 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | 4.0795 | 0 | 0 | 4.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0795 | 0 | 0 | 4.0795 | 0 | НД | 1.6859 | 1.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6859 | 1.6859 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | НД | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0.0025081 | 0 | 0.0025081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025081 | 0 | 0.0025081 | 0 | 0 | НД | 0.024298 | 0 | 0.0025081 | 0.02179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024298 | 0 | 0.0025081 | 0.02179 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | НД | 5.5776 | 5.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5776 | 5.5776 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.648 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 4.648 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | 7.0064 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0064 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.029779 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0.029779 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | 2.43 | 0.47274 | 1.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.47274 | 1.9573 | 0 | 0 | НД | 0.63951 | 0.63951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63951 | 0.63951 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | -0.11066 | 0 | 0 | 0 | -0.11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11066 | 0 | 0 | 0 | -0.11066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0.12367 | 0 | 0.12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12367 | 0 | 0.12367 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | 0.30269 | 0.30269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30269 | 0.30269 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25224 | 0.25224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25224 | 0.25224 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24248 | 0 | 0.24248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24248 | 0 | 0.24248 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 243.1177 | 53.8971 | 0 | 44.4634 | 3.1484 | 6.2853 | 46.6467 | 0 | 44.4634 | 0 | 2.1834 | 3.3496 | 0 | 0 | -0.071556 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0 | 3.22 | 0.68076 | 338.602 | 9.157 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 8.5518 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 0.48208 | 0 | 0 | 0 | 0.48208 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 3.5466 | 0 | 0 | 0 | 3.5466
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 243.1177 | 53.8971 | 0 | 44.4634 | 3.1484 | 6.2853 | 46.6467 | 0 | 44.4634 | 0 | 2.1834 | 3.3496 | 0 | 0 | -0.071556 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0 | 3.22 | 0.68076 | 338.602 | 9.157 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 8.5518 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 0.48208 | 0 | 0 | 0 | 0.48208 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 3.5466 | 0 | 0 | 0 | 3.5466
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 200.5182 | 9.555 | 0 | 0.12124 | 3.1484 | 6.2853 | 2.3046 | 0 | 0.12124 | 0 | 2.1834 | 3.3496 | 0 | 0 | -0.071556 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0 | 3.22 | 0.68076 | 338.602 | 9.157 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 8.5518 | 1.1823 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.57709 | 0.48208 | 0 | 0 | 0 | 0.48208 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 3.5466 | 0 | 0 | 0 | 3.5466
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | 0.12957 | 0.091713 | 0 | 0.12124 | -0.071556 | 0.042034 | 0.16327 | 0 | 0.12124 | 0 | 0.042034 | -0.071556 | 0 | 0 | -0.071556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64725 | 0.64725 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.042034 | 0.64725 | 0 | 0.18855 | 0.41667 | 0.042034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 200.3886 | 9.4579 | 0 | 0 | 3.22 | 6.2379 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9008 | 0 | 0 | 3.22 | 0.68076 | 337.9548 | 8.5097 | 0 | 0 | 0 | 8.5097 | 0.53506 | 0 | 0 | 0 | 0.53506 | 0.48208 | 0 | 0 | 0 | 0.48208 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 3.5466 | 0 | 0 | 0 | 3.5466
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0.0053288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 42.5995 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 42.5995 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 234.9751 | 105.8462 | 17.0644 | 78.8528 | 9.929 | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 20.8321 | 8.1441 | 12.688 | 0 | 0 | 69.4129 | 3.2481 | 66.1648 | 0 | 0 | 121.6586 | 51.6016 | 14.707 | 15.241 | 19.0235 | 2.63 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 4.7131 | 4.5721 | 0 | 0 | 0.14101 | 8.0452 | 7.0982 | 0 | 0 | 0.94703 | 35.8065 | 0 | 15.241 | 19.0235 | 1.542
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 234.9751 | 105.8462 | 17.0644 | 78.8528 | 9.929 | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 20.8321 | 8.1441 | 12.688 | 0 | 0 | 69.4129 | 3.2481 | 66.1648 | 0 | 0 | 121.6586 | 51.6016 | 14.707 | 15.241 | 19.0235 | 2.63 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 4.7131 | 4.5721 | 0 | 0 | 0.14101 | 8.0452 | 7.0982 | 0 | 0 | 0.94703 | 35.8065 | 0 | 15.241 | 19.0235 | 1.542
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 23.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 87.794 | 69.4129 | 0 | 69.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4129 | 0 | 69.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 5.6723 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 46.8484 | 24.8554 | 5.4866 | 9.4399 | 9.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 14.9265 | 5.4866 | 9.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0403 | 41.2995 | 4.5721 | 15.241 | 19.0235 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7131 | 4.5721 | 0 | 0 | 0.14101 | 0.93156 | 0 | 0 | 0 | 0.93156 | 35.6548 | 0 | 15.241 | 19.0235 | 1.3903
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4224 | 2.1768 | 2.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1768 | 2.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 72.3565 | 5.9056 | 5.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9056 | 2.6575 | 3.2481 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 3.2481 | -3.2481 | 0 | 0 | 60.2971 | 5.0885 | 4.9213 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 4.9213 | 0 | 0 | 0.015466 | 0.15173 | 0 | 0 | 0 | 0.15173
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2885.7242 | 3635.1165 | 173.7463 | 2433.8568 | 922.1252 | 105.3882 | 581.4913 | 48.3269 | 360.2061 | 158.7617 | 14.1965 | 891.7711 | 46.2468 | 728.6008 | 68.3701 | 48.5533 | 599.1615 | 33.6742 | 293.5792 | 265.19 | 6.7181 | 1562.6926 | 45.4984 | 1051.4706 | 429.8034 | 35.9202 | 2038.9938 | 1789.2966 | 160.4376 | 1357.9253 | 130.3453 | 140.5883 | 433.6301 | 32.5941 | 376.2155 | 6.6914 | 18.1292 | 251.4528 | 39.3129 | 140.8275 | 27.8815 | 43.4308 | 400.251 | 24.9117 | 337.353 | 12.7482 | 25.2382 | 703.9626 | 63.6189 | 503.5293 | 83.0243 | 53.7902
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 979.5974 | 736.8275 | 51.1207 | 407.452 | 271.7363 | 6.5186 | 102.6646 | 10.6716 | 35 | 56.501 | 0.492 | 170.8301 | 6.1957 | 156.2362 | 7.9807 | 0.41747 | 121.9694 | 14.146 | 0.14246 | 106.7747 | 0.90622 | 341.3634 | 20.1073 | 216.0733 | 100.4798 | 4.7029 | 670.0712 | 76.0746 | 55.4906 | 2.2794 | 0.78035 | 17.5243 | 2.7019 | 2.7001 | 0 | 0 | 0.0018587 | 7.3041 | 6.1957 | 0.57898 | 0 | 0.52946 | 18.806 | 15.0166 | 0.087378 | 0.78035 | 2.9216 | 47.2625 | 31.5782 | 1.613 | 0 | 14.0713
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 979.5974 | 736.8275 | 51.1207 | 407.452 | 271.7363 | 6.5186 | 102.6646 | 10.6716 | 35 | 56.501 | 0.492 | 170.8301 | 6.1957 | 156.2362 | 7.9807 | 0.41747 | 121.9694 | 14.146 | 0.14246 | 106.7747 | 0.90622 | 341.3634 | 20.1073 | 216.0733 | 100.4798 | 4.7029 | 670.0712 | 76.0746 | 55.4906 | 2.2794 | 0.78035 | 17.5243 | 2.7019 | 2.7001 | 0 | 0 | 0.0018587 | 7.3041 | 6.1957 | 0.57898 | 0 | 0.52946 | 18.806 | 15.0166 | 0.087378 | 0.78035 | 2.9216 | 47.2625 | 31.5782 | 1.613 | 0 | 14.0713
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 190.6572 | 190.6572 | 0 | 190.6572 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 155.6572 | 0 | 155.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 0.24264 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5321 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0.5321 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 133.8815 | 0.48709 | 0 | 0 | 0 | 0.48709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4838 | 0 | 0 | 0 | 0.4838 | 0.0032844 | 0 | 0 | 0 | 0.0032844 | 154.9494 | 0.44476 | 0 | 0 | 0 | 0.44476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011038 | 0 | 0 | 0 | 0.011038 | 0.43372 | 0 | 0 | 0 | 0.43372
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | 2.565 | 2.564 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 2.1367 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | НД | 7.5442 | 7.5442 | 0 | 0 | 0 | 7.5442 | 7.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 50 | 11.5189 | 11.5002 | 0 | 0 | 0.018704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018704 | 0 | 0 | 0 | 0.018704 | 3.3208 | 3.3208 | 0 | 0 | 0 | 8.1794 | 8.1794 | 0 | 0 | 0 | 10.5529 | 12.0347 | 11.5002 | 0 | 0 | 0.53445 | 0.0018587 | 0 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0.00092362 | 0 | 0 | 0 | 0.00092362 | 6.5442 | 6.4583 | 0 | 0 | 0.085827 | 5.4877 | 5.0419 | 0 | 0 | 0.44584
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 100 | 14.6115 | 14.6115 | 0 | 0 | 0 | 0.56339 | 0.56339 | 0 | 0 | 0 | 6.1957 | 6.1957 | 0 | 0 | 0 | 6.6745 | 6.6745 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 87.8357 | 27.8696 | 26.5324 | 0 | 0 | 1.3373 | 0.56339 | 0.56339 | 0 | 0 | 0 | 6.3152 | 6.1957 | 0 | 0 | 0.11951 | 7.1405 | 6.6745 | 0 | 0 | 0.466 | 13.8505 | 13.0987 | 0 | 0 | 0.75175
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 7.4244 | 7.4244 | 0 | 0 | 7.4244 | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0.59775 | 0 | 6.8266 | 0 | 0 | 6.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 11.9923 | 0.25619 | 0 | 0.1325 | 0.12369 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0.89966 | 0 | 0.087378 | 0.78035 | 0.03193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89966 | 0 | 0.087378 | 0.78035 | 0.03193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0.62368 | 0.62368 | 0 | 0 | 0.62368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62368 | 0 | 0 | 0.62368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 57.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 41.1959 | 97.4483 | 1.8783 | 0 | 95.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7407 | 1.8783 | 0 | 13.8624 | 0 | 81.7076 | 0 | 0 | 81.7076 | 0 | 34.3299 | 3.8204 | 0 | 0 | 0 | 3.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30866 | 0 | 0 | 0 | 0.30866 | 3.5118 | 0 | 0 | 0 | 3.5118
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0.65869 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0.06992 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 60.2796 | 64.8267 | 0 | 2.4016 | 60.452 | 1.9731 | 55.5369 | 0 | 0 | 55.5369 | 0 | 1.507 | 0 | 0.57898 | 0.53043 | 0.39758 | 4.3372 | 0 | 0.0099539 | 3.9049 | 0.42241 | 3.4455 | 0 | 1.8126 | 0.47984 | 1.1531 | 50.6403 | 4.7477 | 0 | 1.6599 | 0 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98797 | 0 | 0.57898 | 0 | 0.40899 | 0.54408 | 0 | 0 | 0 | 0.54408 | 3.2156 | 0 | 1.0809 | 0 | 2.1347
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 100 | 227.7519 | 10.75 | 214.2607 | 0 | 2.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011927 | 0 | 0 | 0 | 0.0011927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7508 | 10.75 | 214.2607 | 0 | 2.74 | 85.4281 | 14.3858 | 13.4375 | 0 | 0 | 0.94825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.335e-05 | 8.215e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.215e-05 | 14.3857 | 13.4375 | 0 | 0 | 0.94813
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 60.5386 | 60.5386 | 0 | 0 | 60.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5386 | 0 | 0 | 60.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4488 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 3.4411
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 42.5281 | 14.6065 | 0 | 0 | 14.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6065 | 0 | 0 | 14.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4401 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28008 | 0 | 0 | 0 | 0.28008 | 0.83026 | 0 | 0 | 0 | 0.83026
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 46.4126 | 32.1548 | 0 | 0 | 32.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8624 | 0 | 0 | 13.8624 | 0 | 18.2924 | 0 | 0 | 18.2924 | 0 | 38.6772 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26581 | 0 | 0 | 0 | 0.26581 | 1.3741 | 0 | 0 | 0 | 1.3741
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 2.9006 | 2.1666 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 2.0281 | 1.8838 | 0 | 0 | 0.14437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 1.8838 | 0 | 0 | 0.021216 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0.12315
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0.10584 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 0 | 0.077882 | 0 | 0 | 0 | 0.077882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077882 | 0 | 0 | 0 | 0.077882 | 0 | 0.07683 | 0 | 0 | 0 | 0.07683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07683 | 0 | 0 | 0 | 0.07683
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 314.0174 | 235.5477 | 38.847 | 134.2707 | 56.7538 | 5.6763 | 43.533 | 4.5578 | 34.7093 | 4.2659 | 0 | 79.5079 | 17.8458 | 7.97 | 52.1151 | 1.577 | 65.7922 | 6.7478 | 58.2005 | 0.37282 | 0.47103 | 46.7147 | 9.6956 | 33.3909 | 0 | 3.6282 | 215.6562 | 163.3561 | 31.0299 | 118.1312 | 3.4915 | 10.7036 | 10.517 | 4.5578 | 5.8826 | 0.076534 | 6.05e-06 | 54.7968 | 15.2992 | 34.9115 | 1.793 | 2.7931 | 40.8464 | 1.4773 | 36.3527 | 0.69689 | 2.3195 | 57.196 | 9.6956 | 40.9844 | 0.92504 | 5.591
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 314.0174 | 235.5477 | 38.847 | 134.2707 | 56.7538 | 5.6763 | 43.533 | 4.5578 | 34.7093 | 4.2659 | 0 | 79.5079 | 17.8458 | 7.97 | 52.1151 | 1.577 | 65.7922 | 6.7478 | 58.2005 | 0.37282 | 0.47103 | 46.7147 | 9.6956 | 33.3909 | 0 | 3.6282 | 215.6562 | 163.3561 | 31.0299 | 118.1312 | 3.4915 | 10.7036 | 10.517 | 4.5578 | 5.8826 | 0.076534 | 6.05e-06 | 54.7968 | 15.2992 | 34.9115 | 1.793 | 2.7931 | 40.8464 | 1.4773 | 36.3527 | 0.69689 | 2.3195 | 57.196 | 9.6956 | 40.9844 | 0.92504 | 5.591
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 32.259 | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 4.8865 | 3.1167 | 0 | 2.1941 | 0.92262 | 0 | 0.92262 | 0 | 0 | 0.92262 | 0 | 2.1941 | 0 | 2.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7087 | 3.8281 | 0 | 3.328 | 0.076534 | 0.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 3.328 | 0.076534 | 0.0021462 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 0.10694 | 0.31452 | 0 | 0 | 0 | 0.31452
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 9.0423 | 5.5216 | 0 | 3.8569 | 1.6647 | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 3.8569 | 0 | 3.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5192 | 6.7815 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 0.82231 | 5.9592 | 0 | 5.8826 | 0.076534 | 0 | 0.10788 | 0 | 0 | 0 | 0.10788 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.52825 | 0 | 0 | 0 | 0.52825
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 6.3303 | 3.5561 | 0 | 2.4502 | 1.1058 | 0 | 3.5561 | 0 | 2.4502 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0.50657 | 0 | 0 | 0 | 0.50657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50657 | 0 | 0 | 0 | 0.50657
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.6059 | 2.4917 | 0 | 1.919 | 0.57269 | 0 | 0.57269 | 0 | 0 | 0.57269 | 0 | 1.919 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0672 | 3.1826 | 0 | 2.4472 | 0.066733 | 0.66875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 2.4472 | 0.066733 | 0.0018771 | 0.093528 | 0 | 0 | 0 | 0.093528 | 0.57335 | 0 | 0 | 0 | 0.57335
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 44.6013 | 44.2003 | 5.2705 | 8.1168 | 28.7649 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9691 | 0 | 0 | 28.3921 | 1.577 | 6.1143 | 5.2705 | 0 | 0.37282 | 0.47103 | 8.1168 | 0 | 8.1168 | 0 | 0 | 37.1677 | 37.1677 | 4.3921 | 29.1364 | 1.6498 | 1.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1677 | 4.3921 | 29.1364 | 1.6498 | 1.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 50 | 27.1743 | 23.5461 | 0 | 0 | 3.6282 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 13.3238 | 9.6956 | 0 | 0 | 3.6282 | 46.1089 | 24.8266 | 23.5461 | 0 | 0 | 1.2805 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 7.9662 | 7.8154 | 0 | 0 | 0.15076 | 1.8915 | 1.4773 | 0 | 0 | 0.41422 | 10.4111 | 9.6956 | 0 | 0 | 0.71548
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 22.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -6.34e-06 | 0 | 0 | 0 | -6.34e-06 | 6.05e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.05e-06 | 7.04e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.04e-06 | -1.943e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.943e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 62.5104 | 41.8775 | 3.71 | 14.4444 | 23.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.433 | 3.71 | 0 | 23.723 | 0 | 14.4444 | 0 | 14.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.092 | 28.6555 | 3.0917 | 24.5673 | 0 | 0.99643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5298 | 3.0917 | 0 | 0 | 0.43808 | 25.1257 | 0 | 24.5673 | 0 | 0.55834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 22.7267 | 22.2621 | 1.9866 | 20.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 20.2755 | 0 | 20.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2834 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031884 | 0 | 0 | 0 | 0.031884 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0.37353 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 1.2634
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 26.0259 | 25.9082 | 2.4275 | 23.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 23.4806 | 0 | 23.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6653 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03896 | 0 | 0 | 0 | 0.03896 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 1.4702 | 0 | 0 | 0 | 1.4702
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 1.4853 | 1.4853 | 0.19631 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19631 | 0.19631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 1.0741 | 1.857 | 0 | 1.7053 | 0.13109 | 0.020554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035324 | 0 | 0 | 0 | 0.0035324 | 1.8534 | 0 | 1.7053 | 0.13109 | 0.017022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 1.4685 | 1.4685 | 0.11994 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11994 | 0.11994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 1.3486 | 0 | 0 | 1.1238 | 1.6608 | 0 | 1.5119 | 0.12745 | 0.021461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001925 | 0 | 0 | 0 | 0.001925 | 1.6588 | 0 | 1.5119 | 0.12745 | 0.019536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 1.4846 | 1.4846 | 0.19564 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.19564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 1.0741 | 1.626 | 0 | 1.3251 | 0.2549 | 0.045993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031399 | 0 | 0 | 0 | 0.0031399 | 0.0095181 | 0 | 0 | 0 | 0.0095181 | 1.6133 | 0 | 1.3251 | 0.2549 | 0.033335
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 1.4035 | 0.12183 | 0.12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12183 | 0.12183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 19.458 | 0 | 19.0863 | 0.29946 | 0.072258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019552 | 0 | 0 | 0 | 0.0019552 | 0.005927 | 0 | 0 | 0 | 0.005927 | 19.4501 | 0 | 19.0863 | 0.29946 | 0.064376
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 7.3213 | 7.3213 | 0.24999 | 7.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24999 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0713 | 0 | 7.0713 | 0 | 0 | 5.8927 | 7.7852 | 0 | 7.5695 | 0.16902 | 0.04668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040122 | 0 | 0 | 0 | 0.0040122 | 0.012162 | 0 | 0 | 0 | 0.012162 | 7.7691 | 0 | 7.5695 | 0.16902 | 0.030505
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 0.14295 | 0.14295 | 0.023483 | 0.11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023483 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11946 | 0 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.099552 | 0.75635 | 0 | 0.69388 | 0.052287 | 0.010187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037688 | 0 | 0 | 0 | 0.00037688 | 0.0011424 | 0 | 0 | 0 | 0.0011424 | 0.75483 | 0 | 0.69388 | 0.052287 | 0.0086678
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.4861 | 0.4861 | 0.12069 | 0.36541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0.12069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36541 | 0 | 0.36541 | 0 | 0 | 0.30451 | 0.55669 | 0 | 0.47075 | 0.070805 | 0.015133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001937 | 0 | 0 | 0 | 0.001937 | 0.55475 | 0 | 0.47075 | 0.070805 | 0.013196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 4.2398 | 4.2398 | 0.26112 | 3.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9787 | 0 | 3.9787 | 0 | 0 | 3.3156 | 5.2395 | 0 | 5.0719 | 0.14389 | 0.023646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046987 | 0 | 0 | 0 | 0.0046987 | 5.2348 | 0 | 5.0719 | 0.14389 | 0.018947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 0.7203 | 0.7203 | 0.12068 | 0.59963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12068 | 0.12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59963 | 0 | 0.59963 | 0 | 0 | 0.49969 | 1.6007 | 0 | 1.4859 | 0.092046 | 0.022828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021715 | 0 | 0 | 0 | 0.0021715 | 0.005871 | 0 | 0 | 0 | 0.005871 | 1.5927 | 0 | 1.4859 | 0.092046 | 0.014785
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 1.5925 | 1.4407 | 0.12386 | 1.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12386 | 0.12386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3168 | 0 | 1.3168 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.1033 | 0 | 1.0056 | 0.077885 | 0.019844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019879 | 0 | 0 | 0 | 0.0019879 | 1.1013 | 0 | 1.0056 | 0.077885 | 0.017856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 0.83221 | 0.83221 | 0.11964 | 0.71257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11964 | 0.11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71257 | 0 | 0.71257 | 0 | 0 | 0.59381 | 2.1822 | 0 | 2.0199 | 0.14577 | 0.016488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019202 | 0 | 0 | 0 | 0.0019202 | 2.1803 | 0 | 2.0199 | 0.14577 | 0.014568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 6.6842 | 6.6842 | 0.1312 | 6.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.553 | 0 | 6.553 | 0 | 0 | 5.4608 | 9.9769 | 0 | 9.913 | 0 | 0.063874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021057 | 0 | 0 | 0 | 0.0021057 | 0.006383 | 0 | 0 | 0 | 0.006383 | 9.9684 | 0 | 9.913 | 0 | 0.055385
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0.75251 | 0.75251 | 0.12181 | 0.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12181 | 0.12181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6307 | 0 | 0.6307 | 0 | 0 | 0.52558 | 0.98822 | 0 | 0.91066 | 0.057324 | 0.020233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021919 | 0 | 0 | 0 | 0.0021919 | 0.0059261 | 0 | 0 | 0 | 0.0059261 | 0.9801 | 0 | 0.91066 | 0.057324 | 0.012115
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 170.0771 | 169.2971 | 0 | 11.1516 | 157.8822 | 0.26334 | 0.63619 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.26 | 0.20683 | 0 | 0.20683 | 0 | 0 | 9.0377 | 0 | 9.0377 | 0 | 0 | 159.4164 | 0 | 1.5309 | 157.8822 | 0.0033416 | 141.7309 | 143.7443 | 0 | 139.7158 | 1.407 | 2.6214 | 10.538 | 0 | 10.7021 | 0 | -0.16413 | 9.3042 | 0 | 9.3042 | 0 | 0 | 95.0171 | 0 | 94.9609 | 0 | 0.056208 | 28.8849 | 0 | 24.7485 | 1.407 | 2.7294
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 170.0771 | 169.2971 | 0 | 11.1516 | 157.8822 | 0.26334 | 0.63619 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.26 | 0.20683 | 0 | 0.20683 | 0 | 0 | 9.0377 | 0 | 9.0377 | 0 | 0 | 159.4164 | 0 | 1.5309 | 157.8822 | 0.0033416 | 141.7309 | 143.7443 | 0 | 139.7158 | 1.407 | 2.6214 | 10.538 | 0 | 10.7021 | 0 | -0.16413 | 9.3042 | 0 | 9.3042 | 0 | 0 | 95.0171 | 0 | 94.9609 | 0 | 0.056208 | 28.8849 | 0 | 24.7485 | 1.407 | 2.7294
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 1.0923 | 2.6821 | 0 | 0.085686 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6821 | 0 | 0.085686 | 2.5964 | 0 | 0.91027 | 0.65388 | 0 | 0.061032 | 0.5682 | 0.024654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65388 | 0 | 0.061032 | 0.5682 | 0.024654
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 54.8444 | 60.0017 | 0 | 8.7303 | 51.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 51.7108 | 0 | 0.43933 | 51.2714 | 0 | 45.7036 | 47.9517 | 0 | 47.2507 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0.16413 | 0 | -0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8378 | 0 | 44.8378 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 2.2488 | 0 | 0.86514
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 1.3597 | 3.0827 | 0 | 0.22074 | 2.602 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8227 | 0 | 0.22074 | 2.602 | 0 | 1.1331 | 1.1459 | 0 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 0 | 1.1459 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 1.3183 | 2.7384 | 0 | 0.16547 | 2.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7384 | 0 | 0.16547 | 2.5729 | 0 | 1.0986 | 0.99855 | 0 | 0.83665 | 0 | 0.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | 0 | 0.83665 | 0 | 0.1619
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 1.0094 | 2.5592 | 0 | 0.056208 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056208 | 0 | 0.056208 | 0 | 0 | 2.5029 | 0 | 0 | 2.5029 | 0 | 0.8412 | 1.112 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.083445 | 0.14421 | 0 | 0.14421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68416 | 0 | 0.62796 | 0 | 0.056208 | 0.28366 | 0 | 0.25642 | 0 | 0.027237
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 106.0234 | 87.8918 | 0 | 1.3464 | 86.5454 | 0 | 0.22148 | 0 | 0.22148 | 0 | 0 | 0.13391 | 0 | 0.13391 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 86.8459 | 0 | 0.30055 | 86.5454 | 0 | 88.3529 | 86.5039 | 0 | 84.9968 | 0 | 1.507 | 9.491 | 0 | 9.491 | 0 | 0 | 8.9005 | 0 | 8.9005 | 0 | 0 | 49.4951 | 0 | 49.4951 | 0 | 0 | 18.6172 | 0 | 17.1102 | 0 | 1.507
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 1.0509 | 2.5681 | 0 | 0.1523 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5681 | 0 | 0.1523 | 2.4158 | 0 | 0.87573 | 1.0174 | 0 | 0.1523 | 0.83884 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 0.1523 | 0.83884 | 0.0263
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 1.71 | 2.839 | 0 | 0.021809 | 2.8172 | 0 | 0.0086051 | 0 | 0.0086051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8304 | 0 | 0.013204 | 2.8172 | 0 | 1.425 | 1.0095 | 0 | 0.97616 | 0 | 0.03329 | 0.0657 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94375 | 0 | 0.91046 | 0 | 0.03329
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 0.968 | 2.3936 | 0 | 0.032636 | 2.3576 | 0.0033416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0.032636 | 2.3576 | 0.0033416 | 0.80666 | 0.83701 | 0 | 0.77575 | 0 | 0.061264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83701 | 0 | 0.77575 | 0 | 0.061264
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 0.70059 | 2.5405 | 0 | 0.33998 | 2.2005 | 0 | 0.1461 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 | 0.072914 | 0 | 0.072914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3215 | 0 | 0.12096 | 2.2005 | 0 | 0.58382 | 2.5144 | 0 | 2.4919 | 0 | 0.022552 | 0.83714 | 0 | 0.83714 | 0 | 0 | 0.40371 | 0 | 0.40371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 1.251 | 0 | 0.022552
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1422.0324 | 2493.4441 | 83.7786 | 1880.9825 | 435.753 | 92.93 | 434.6575 | 33.0975 | 290.1207 | 97.9948 | 13.4445 | 641.2262 | 22.2053 | 564.1877 | 8.2743 | 46.5588 | 402.3623 | 12.7804 | 226.1985 | 158.0425 | 5.3409 | 1015.1982 | 15.6955 | 800.4755 | 171.4414 | 27.5858 | 1011.5355 | 1406.1216 | 73.9171 | 1097.7989 | 124.6665 | 109.7391 | 409.8732 | 25.3362 | 359.6307 | 6.6148 | 18.2915 | 180.0476 | 17.818 | 96.0328 | 26.0885 | 40.1083 | 245.5815 | 8.4178 | 205.952 | 11.2709 | 19.9408 | 570.6192 | 22.3451 | 436.1834 | 80.6922 | 31.3985
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1378.1798 | 2451.3664 | 79.7847 | 1845.8073 | 435.753 | 90.0215 | 422.9937 | 33.0975 | 278.4569 | 97.9948 | 13.4445 | 618.31 | 22.2053 | 541.2716 | 8.2743 | 46.5588 | 398.3683 | 8.7864 | 226.1985 | 158.0425 | 5.3409 | 1011.6944 | 15.6955 | 799.8803 | 171.4414 | 24.6773 | 1008.2072 | 1401.1855 | 70.5888 | 1097.7989 | 124.6665 | 108.1313 | 409.8732 | 25.3362 | 359.6307 | 6.6148 | 18.2915 | 180.0476 | 17.818 | 96.0328 | 26.0885 | 40.1083 | 242.1921 | 5.0895 | 205.952 | 11.2709 | 19.8797 | 569.0726 | 22.3451 | 436.1834 | 80.6922 | 29.8519
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 101.9097 | 101.9097 | 0 | 101.9097 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 33.9097 | 0 | 33.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 93.6248 | 49.1781 | 0 | 48.0305 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1781 | 0 | 48.0305 | 0 | 1.1476 | 78.0207 | 41.3216 | 0 | 16.6608 | 23.3646 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3216 | 0 | 16.6608 | 23.3646 | 1.2961
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 19.2963 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 19.2963 | 0 | 19.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 107.5742 | 67.6119 | 0 | 66.7194 | 0 | 0.89246 | 38.0495 | 0 | 37.7495 | 0 | 0.3 | 9.4838 | 0 | 9.0757 | 0 | 0.40812 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.4806 | 19.598 | 0 | 19.8943 | 0 | -0.29626 | 57.4458 | 26.6511 | 1.804 | 22.5809 | 0 | 2.2662 | 7.8631 | 0 | 7.5631 | 0 | 0.3 | 0.12071 | 0 | 0 | 0 | 0.12071 | 17.2209 | 1.804 | 15.0179 | 0 | 0.399 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 1.4465
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 11.1071 | 11.1071 | 0 | 0 | 0 | 11.1071 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 4.9899 | 0 | 0 | 0 | 4.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0957 | 5.0959 | 0 | 0 | 0 | 5.0959 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0.15776 | 4.9379 | 0 | 0 | 0 | 4.9379 | 9.882e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.882e-05 | 9.882e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.882e-05
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 1.7755 | 25.8429 | 0 | 0 | 7.1153 | 18.7276 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 14.6156 | 0 | 0 | 0 | 14.6156 | 0.81708 | 0 | 0 | 0 | 0.81708 | 7.1153 | 0 | 0 | 7.1153 | 0 | 0 | 15.5597 | 0 | 0 | 0 | 15.5597 | 1.7118 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 13.8354 | 0 | 0 | 0 | 13.8354 | 0.0062661 | 0 | 0 | 0 | 0.0062661 | 0.0062661 | 0 | 0 | 0 | 0.0062661
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0.39574 | 0.11546 | 0 | 0.020557 | 0 | 0.0949 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0.020557 | 0 | 0.020557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 11.575 | 11.9097 | 4.8807 | 6.3395 | 0 | 0.68952 | 11.9097 | 4.8807 | 6.3395 | 0 | 0.68952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | 0.54153 | 0.83093 | 0 | 0.83093 | 0 | 0 | 0.83093 | 0 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 61.301 | 111.617 | 0 | 111.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 60.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.067 | 0 | 51.067 | 0 | 0 | 7.078 | 60.8461 | 0 | 0 | 54.5588 | 6.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 2.9229 | 0 | 0 | 0 | 2.9229 | 56.7552 | 0 | 0 | 54.5588 | 2.1964
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 99.9991 | 166.2767 | 0 | 79.9248 | 86.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7857 | 0 | 99.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.491 | 0 | -19.861 | 86.352 | 0 | 92.0359 | 12.4815 | 0 | 0 | 0 | 12.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | 4.817 | 0 | 0 | 0 | 4.817 | 5.7397 | 0 | 0 | 0 | 5.7397
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0.42081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 0.74263 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 4.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 6.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5239 | 0.28262 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0.28262 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2838 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 7.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5395 | 0.28173 | 0.28173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28173 | 0.28173 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0.43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 8.5772 | 7.0068 | 0 | 7.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0068 | 0 | 7.0068 | 0 | 0 | 7.1462 | 5.8763 | 0 | 5.839 | 0 | 0.037251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8763 | 0 | 5.839 | 0 | 0.037251
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 7.2132 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 1.1746 | 1.1191 | 0 | 0 | 0.055477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1746 | 1.1191 | 0 | 0 | 0.055477
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 15.3413 | 2.8164 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8164 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 12.7844 | 2.4634 | 2.347 | 0 | 0 | 0.11635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4634 | 2.347 | 0 | 0 | 0.11635
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 7.2132 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 1.1746 | 1.1191 | 0 | 0 | 0.055477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1746 | 1.1191 | 0 | 0 | 0.055477
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 7.9085 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 27.1461 | 120.3193 | 0 | 120.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3193 | 0 | 120.3193 | 0 | 0 | 22.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 16.0107 | 55.7804 | 0 | 55.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7804 | 0 | 55.7804 | 0 | 0 | 13.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 8.9435 | 138.1653 | 0 | 138.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1653 | 0 | 138.1653 | 0 | 0 | 7.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | 0.21195 | 0.050832 | 0 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042669 | 0 | 0 | 0.042669 | 0 | 0.076237 | 0.050832 | 0 | 0.025405 | 0 | 0.09304 | 0 | 0 | 0.09304 | 0 | НД | 0.050832 | 0.050832 | 0 | 0 | 0 | 0.050832 | 0.050832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | 0.14422 | 0 | 0 | 0.14422 | 0 | 0.14422 | 0 | 0 | 0.14422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.98415 | 0 | 0.98415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98415 | 0 | 0.98415 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 4.3708 | 0.38999 | 0.18095 | 0 | 0 | 0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38999 | 0.18095 | 0 | 0 | 0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7074 | 0.66128 | 0.45224 | 0 | 0 | 0.20904 | 0.38999 | 0.18095 | 0 | 0 | 0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27129 | 0.27129 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0.50371 | 0.11983 | 0.28904 | 0.094846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40887 | 0.11983 | 0.28904 | 0 | 0 | 0.094846 | 0 | 0 | 0.094846 | 0 | НД | 1.3153 | 0.099861 | 1.2155 | 0 | 0 | 0.099861 | 0.099861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 203.1884 | 201.8798 | 2.5011 | 103.4506 | 88.8984 | 7.0298 | 91.8825 | 2.5011 | 0 | 88.8984 | 0.483 | 106.045 | 0 | 99.6612 | 0 | 6.3838 | 3.9524 | 0 | 3.7894 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5413 | 205.5413 | 0 | 193.3565 | 5.638 | 6.5468 | 188.7267 | 0 | 183.318 | 5.4087 | 0 | 16.8146 | 0 | 10.0385 | 0.2293 | 6.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 8.4417 | 8.4417 | 0 | 0 | 8.4417 | 0 | 7.1419 | 0 | 0 | 7.1419 | 0 | 1.2999 | 0 | 0 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7808 | 12.8845 | 0 | 12.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8845 | 0 | 12.8845 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | 15.9918 | 1.0886 | 14.8531 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9918 | 1.0886 | 14.8531 | 0 | 0.05 | НД | 13.5346 | 0.92257 | 12.545 | 0 | 0.067015 | 0.0053193 | 0 | 0 | 0 | 0.0053193 | 0.00034197 | 0 | 0 | 0 | 0.00034197 | 13.5289 | 0.92257 | 12.545 | 0 | 0.061353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | -0.052976 | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | -0.052976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 3.193 | 0.8425 | 0.28024 | 0.76832 | -0.20605 | 0 | 0.89756 | 0 | 0.76832 | 0.12924 | 0 | 0.28024 | 0.28024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33529 | 0 | 0 | -0.33529 | 0 | 4.082 | 1.9983 | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 1.9983 | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 22.8281 | 22.6441 | 0.7987 | 20.9256 | 0 | 0.9198 | 21.7243 | 0.7987 | 20.9256 | 0 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3578 | 18.3578 | 0 | 17.438 | 0 | 0.9198 | 17.438 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 9.5913 | 7.2687 | 0.45287 | 3.5415 | 3.2743 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0.45287 | 0.45287 | 0 | 0 | 0 | 5.1347 | 0 | 3.5415 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5738 | 5.5767 | 0 | 5.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5767 | 0 | 5.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 22.5634 | 0 | 22.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5634 | 0 | 22.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.5528 | 0 | 33.5528 | 0 | 0 | 33.5528 | 0 | 33.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 11.2259 | 0 | 11.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2259 | 0 | 11.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.3549 | 0 | 9.3313 | 0 | 0.023657 | 9.3549 | 0 | 9.3313 | 0 | 0.023657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | 25.1279 | 0 | 25.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1279 | 0 | 25.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.9399 | 0 | 20.705 | 0 | 0.23495 | 20.9399 | 0 | 20.705 | 0 | 0.23495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | 1.4945 | 0 | 1.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0 | 1.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2454 | 0 | 1.153 | 0.026177 | 0.066277 | 1.2454 | 0 | 1.153 | 0.026177 | 0.066277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | 7.9465 | 0 | 7.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9465 | 0 | 7.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.6221 | 0 | 6.5961 | 0 | 0.025972 | 6.6221 | 0 | 6.5961 | 0 | 0.025972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | -0.22278 | 0 | 0 | 0 | -0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 | 0 | 10.8453 | 0 | 0.24647 | -11.0917 | 0 | -10.8453 | 0 | -0.24647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | 3.7982 | 0.245 | 3.5532 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.961 | 0 | 2.9571 | 0 | 0.0038528 | 2.961 | 0 | 2.9571 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | 1.3884 | 0.41132 | 0.85195 | 0 | 0.12513 | 0.53645 | 0.41132 | 0 | 0 | 0.12513 | 0.85195 | 0 | 0.85195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6909 | 0 | 1.542 | 0 | 0.14883 | 1.6909 | 0 | 1.542 | 0 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | 0.46955 | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39129 | 0.39129 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 0.39129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | 10.2369 | 0 | 10.2369 | 0 | 0 | 10.2369 | 0 | 10.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 5.4792 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 6.0538 | 0 | 6.0538 | 0 | 0 | 6.0538 | 0 | 6.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 14.5427 | 0 | 14.5427 | 0 | 0 | 14.5427 | 0 | 14.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0.036219 | 0 | 0.036219 | 0 | 0 | 0.036219 | 0 | 0.036219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | 19.1354 | 0 | 19.1354 | 0 | 0 | 19.1354 | 0 | 19.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 9.8464 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | 9.8464 | 0 | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0.30592 | 0.30592 | 0 | 0 | 0 | 0.30592 | 0.30592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0.094817 | 0 | 0.094817 | 0 | 0 | 0.094817 | 0 | 0.094817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 20.5045 | 0 | 20.5045 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5045 | 0 | 10.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.7537 | 0 | 8.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7537 | 0 | 8.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0.043279 | 0 | 0.043279 | 0 | 0 | 0.043279 | 0 | 0.043279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | 1.1656 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | 0.11702 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.11702 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | 49.9815 | 0 | 49.9815 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 19.0815 | 0 | 19.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 39.9818 | 1.1646 | 38.8172 | 0 | 0 | 1.1646 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 19.5065 | 0 | 19.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3108 | 0 | 19.3108 | 0 | 0 | НД | 22.989 | 0 | 22.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.989 | 0 | 22.989 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | 0.71242 | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | 0.71242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | 1.4859 | 0.23398 | 1.252 | 0 | 0 | 0.23398 | 0.23398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | НД | 1.0433 | 0 | 0.9451 | 0 | 0.098208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0.9451 | 0 | 0.098208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | 1.6259 | 0.19282 | 1.4331 | 0 | 0 | 0.19282 | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1942 | 0 | 1.1773 | 0 | 0.016902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 1.1773 | 0 | 0.016902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | 2.229 | 0.662 | 1.567 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3058 | 0 | 1.291 | 0 | 0.014824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 1.291 | 0 | 0.014824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | 1.7919 | 0.20431 | 1.5876 | 0 | 0 | 0.20431 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.323 | 0 | 1.3188 | 0 | 0.0041423 | 1.323 | 0 | 1.3188 | 0 | 0.0041423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 74.9223 | 0.56015 | 17.8406 | 56.5215 | 0 | 0.56015 | 0.56015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8248 | 0 | 6.3033 | 56.5215 | 0 | 11.5374 | 0 | 11.5374 | 0 | 0 | НД | 68.1072 | 0 | 68.0873 | 0 | 0.019981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.46 | 0 | 48.46 | 0 | 0 | 19.6473 | 0 | 19.6273 | 0 | 0.019981
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 47.822 | 0.45977 | 0.6549 | 46.7074 | 0 | 0.45977 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3623 | 0 | 0.6549 | 46.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 41.1006 | 0 | 41.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1006 | 0 | 41.1006 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 49.7133 | 1.0384 | 1.4163 | 47.2586 | 0 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1988 | 0 | 0.94022 | 47.2586 | 0 | 0.47607 | 0 | 0.47607 | 0 | 0 | НД | 41.3623 | 0 | 41.3424 | 0 | 0.019981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1666 | 0 | 21.1666 | 0 | 0 | 20.1958 | 0 | 20.1758 | 0 | 0.019981
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0.47636 | 0.268 | 0.20836 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20836 | 0 | 0.20836 | 0 | 0 | НД | 1.9544 | 0 | 1.9239 | 0 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 0 | 1.9239 | 0 | 0.030508
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | 22.7141 | 2.278 | 20.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4361 | 0 | 20.4361 | 0 | 0 | НД | 18.6042 | 2.278 | 16.3262 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3262 | 0 | 16.3262 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 29.8008 | 4.312 | 25.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 12.2388 | 0 | 12.2388 | 0 | 0 | НД | 24.71 | 4.312 | 20.398 | 0 | 0 | 4.312 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.398 | 0 | 20.398 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | 0.1035 | 0.053502 | 0 | 0 | 0.050002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 0.053502 | 0 | 0 | 0.050002 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 1.0449 | 0.91726 | 0 | 0.84869 | 0 | 0.068578 | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0.068578 | 0.80625 | 0 | 0.80625 | 0 | 0 | 0.042434 | 0 | 0.042434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 1.3629 | 0 | 1.2943 | 0 | 0.068578 | 1.3629 | 0 | 1.2943 | 0 | 0.068578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 2.0907 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 1.5582 | 0.2504 | 1.3078 | 0 | 0 | 0.2504 | 0.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 1.3078 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 14.5799 | 13.4693 | 0.21584 | 12.1545 | 0 | 1.0989 | 13.4693 | 0.21584 | 12.1545 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 11.521 | 0 | 8.8989 | 0.98534 | 1.6368 | 11.521 | 0 | 8.8989 | 0.98534 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 0.55465 | 60.0994 | 0 | 58.6096 | 0.432 | 1.0578 | 0.53248 | 0 | 0 | 0 | 0.53248 | 0.02217 | 0 | 0 | 0 | 0.02217 | 31.3854 | 0 | 31.3854 | 0 | 0 | 28.1593 | 0 | 27.2242 | 0.432 | 0.50316 | 0.093004 | 53.6023 | 0 | 50.556 | 0 | 3.0463 | 0.080061 | 0 | 0 | 0 | 0.080061 | 0.012943 | 0 | 0 | 0 | 0.012943 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 53.1257 | 0 | 50.556 | 0 | 2.5697
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 79.3805 | 73.271 | 1.0052 | 49.6122 | 0 | 22.6537 | 1.306 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.30088 | 50.6801 | 0 | 40.8 | 0 | 9.8801 | 8.8122 | 0 | 8.8122 | 0 | 0 | 12.4727 | 0 | 0 | 0 | 12.4727 | 66.2487 | 66.1718 | 1.0052 | 42.4183 | 0.19465 | 22.5537 | 10.8001 | 1.0052 | 0 | 0 | 9.7949 | 41.3775 | 0 | 41.1488 | 0.19465 | 0.034017 | 6.9205 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 7.0738 | 0 | 1.2695 | 0 | 5.8043
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 72.1997 | 70.1653 | 1.1285 | 61.5862 | 0 | 7.4506 | 1.2377 | 1.1285 | 0 | 0 | 0.10914 | 68.9277 | 0 | 61.5862 | 0 | 7.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2856 | 60.2856 | 1.1285 | 51.1187 | 0.19465 | 7.8437 | 54.3135 | 1.1285 | 51.1187 | 0.19465 | 1.8716 | 5.9721 | 0 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 33.9657 | 8.2518 | 1.0276 | 0 | 5.8571 | 1.3671 | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 5.8579 | 0 | 0 | 5.8571 | 0.00075572 | 0.36519 | 0 | 0 | 0 | 0.36519 | 28.4069 | 1.5213 | 1.0276 | 0 | 0 | 0.49374 | 1.0299 | 1.0276 | 0 | 0 | 0.0023387 | 0.077233 | 0 | 0 | 0 | 0.077233 | 0.024487 | 0 | 0 | 0 | 0.024487 | 0.38968 | 0 | 0 | 0 | 0.38968
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 14.6189 | 92.2851 | 14.6116 | 0 | 70.7138 | 6.9597 | 14.6116 | 14.6116 | 0 | 0 | 0 | 0.007322 | 0 | 0 | 0 | 0.007322 | 0.0024075 | 0 | 0 | 0 | 0.0024075 | 77.6638 | 0 | 0 | 70.7138 | 6.9499 | 16.343 | 23.2779 | 14.6116 | 0 | 0 | 8.6663 | 16.3567 | 14.6116 | 0 | 0 | 1.7451 | -0.01367 | 0 | 0 | 0 | -0.01367 | 0.0026785 | 0 | 0 | 0 | 0.0026785 | 6.9322 | 0 | 0 | 0 | 6.9322
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | 0.54742 | 0 | 0.51748 | 0 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54742 | 0 | 0.51748 | 0 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.54742 | 0 | 0.49343 | 0.02405 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54742 | 0 | 0.49343 | 0.02405 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | 0.7697 | 0 | 0.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7697 | 0 | 0.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2534 | 0 | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2534 | 0 | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0.693 | 0.693 | 0.25737 | 0 | 0 | 0.43563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.25737 | 0 | 0 | 0.43563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085254 | -0.43563 | 0 | 0 | 0.52088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013368 | -0.43563 | 0 | 0 | 0.449 | 0.033453 | 0 | 0 | 0 | 0.033453 | 0.038433 | 0 | 0 | 0 | 0.038433
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 48.2915 | 27.7028 | 0 | 17.5191 | 10.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 16.005 | 0 | 16.005 | 0 | 0 | 4.7661 | 0 | 1.5141 | 3.252 | 0 | 51.9305 | 22.4603 | 0 | 22.3704 | 0.089958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4603 | 0 | 22.3704 | 0.089958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | 0.087565 | 0.087565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087565 | 0.087565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | 0.96291 | 0 | 0.96291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96291 | 0 | 0.96291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0.19067 | 0 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | 0 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0.07587 | 0 | 0.07587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07587 | 0 | 0.07587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 6.0573 | 0 | 6.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0573 | 0 | 6.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | 0.46526 | 0 | 0.46526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46526 | 0 | 0.46526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | 0.04395 | 0 | 0.04395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04395 | 0 | 0.04395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | 1.6147 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.3789 | 0 | 4.5368 | 7.666 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3789 | 0 | 4.5368 | 7.666 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | НД | 0.011993 | 0 | 0.011993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011993 | 0 | 0.011993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 3.7354 | 3.7354 | 0 | 3.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7354 | 0 | 3.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | НД | 0.71465 | 0 | 0.71465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71465 | 0 | 0.71465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | НД | 3.2016 | 0 | 3.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2016 | 0 | 3.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | НД | 3.1523 | 0.29541 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29541 | 0.29541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | НД | 2.3808 | 0 | 2.3544 | 0 | 0.026349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 2.3544 | 0 | 0.026349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | НД | 8.879 | 0.90485 | 7.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.90485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9741 | 0 | 7.9741 | 0 | 0 | НД | 6.6451 | 0 | 6.6286 | 0 | 0.016515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6451 | 0 | 6.6286 | 0 | 0.016515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | НД | 18.0143 | 1.0606 | 16.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9537 | 0 | 16.9537 | 0 | 0 | НД | 14.1281 | 0 | 14.1115 | 0 | 0.016515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1281 | 0 | 14.1115 | 0 | 0.016515
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | НД | 6.4859 | 0 | 6.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4859 | 0 | 6.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.4049 | 0 | 5.3833 | 0 | 0.021615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4049 | 0 | 5.3833 | 0 | 0.021615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | 0.078707 | 0 | 0.078707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078707 | 0 | 0.078707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | 0.056081 | 0 | 0.056081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056081 | 0 | 0.056081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4755 | 0 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4755 | 0 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | 12.3389 | 11.2146 | 1.2061 | 9.5608 | 0 | 0.44765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0.44765 | 0 | 0 | 0 | 0.44765 | 9.5608 | 0 | 9.5608 | 0 | 0 | 10.2824 | 9.4201 | 1.0051 | 5.6897 | 2.1773 | 0.54793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 1.0051 | 0 | 0 | 0 | 8.415 | 0 | 5.6897 | 2.1773 | 0.54793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | НД | 2.4666 | 0.2172 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2494 | 0 | 2.2494 | 0 | 0 | НД | 2.0555 | 0.181 | 1.818 | 0 | 0.056439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | 1.818 | 0 | 0.056439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | НД | 1.9499 | 0.1932 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 1.7567 | 0 | 0 | НД | 1.6249 | 0.161 | 1.4075 | 0 | 0.056439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 1.4075 | 0 | 0.056439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | 14.569 | 2.278 | 12.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 12.291 | 0 | 12.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.0713 | 2.278 | 19.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7933 | 0 | 19.7933 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | 15.7125 | 2.293 | 13.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4195 | 0 | 13.4195 | 0 | 0 | НД | 12.6452 | 2.293 | 10.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3522 | 0 | 10.3522 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | 1.48 | 1.036 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.036 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 48.622 | 1.2333 | 47.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3887 | 0 | 47.3887 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | НД | 20.3826 | 2.278 | 18.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 7.3751 | 0 | 7.3751 | 0 | 0 | 10.7295 | 0 | 10.7295 | 0 | 0 | НД | 17.3652 | 2.278 | 15.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 15.0872 | 0 | 15.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 2.0953 | 0.21192 | 0.21192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21192 | 0.21192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0.21192 | 0.21192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21192 | 0.21192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | 18.0871 | 13.2655 | 0 | 13.0427 | 0 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 13.0427 | 0 | 13.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0726 | 11.0917 | 0 | 10.8453 | 0 | 0.24647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 | 0 | 10.8453 | 0 | 0.24647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 14.6863 | 0.81937 | 0.81937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81937 | 0.81937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2386 | 0.68281 | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | 3.1384 | 0.48648 | 0.48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0.4054 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 30.5131 | 30.4173 | 0.78672 | 29.1517 | 0 | 0.47892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 5.7923 | 0 | 0.47892 | 24.1461 | 0.78672 | 23.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1073 | 25.1073 | 0.33538 | 11.1908 | 11.8246 | 1.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1073 | 0.33538 | 11.1908 | 11.8246 | 1.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | 19.4766 | 18.545 | 0.97392 | 16.8556 | 0 | 0.71552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8107 | 1.2031 | 16.6076 | 0 | 0 | 0.73436 | -0.22916 | 0.248 | 0 | 0.71552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2305 | 15.7358 | 0.97392 | 7.5167 | 5.5025 | 1.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97392 | 0.97392 | 0 | 0 | 0 | 14.7618 | 0 | 7.5167 | 5.5025 | 1.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | 27.3391 | 25.9986 | 1.2031 | 23.7955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97392 | 0.97392 | 0 | 0 | 0 | 25.0247 | 0.22916 | 23.7955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7825 | 22.0327 | 1.2031 | 11.7361 | 6.7972 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0427 | 1.2031 | 7.3101 | 5.5025 | 1.0271 | 6.99 | 0 | 4.426 | 1.2947 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | 2.1645 | 2.0601 | 0.057289 | 1.9225 | 0 | 0.08033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9516 | 0.057289 | 1.8943 | 0 | 0 | 0.10852 | 0 | 0.028194 | 0 | 0.08033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 1.7397 | 0.057289 | 0.8462 | 0.64736 | 0.18887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 0.057289 | 0.8462 | 0.64736 | 0.10854 | 0.08033 | 0 | 0 | 0 | 0.08033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13896 | 0.13896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13896 | 0.13896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 1.6793 | 1.6049 | 0.29419 | 1.1526 | 0 | 0.15815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0.29419 | 1.1526 | 0 | 0.15815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 1.5206 | 0.29419 | 1.1309 | 0 | 0.095446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0.29419 | 1.1309 | 0 | 0.02331 | 0.072136 | 0 | 0 | 0 | 0.072136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 24.5452 | 13.2205 | 3.7693 | 9.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7693 | 3.7693 | 0 | 0 | 0 | 9.4511 | 0 | 9.4511 | 0 | 0 | 20.4543 | 3.1411 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1411 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 11.9874 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 1.0115 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 10.1982 | 7.2202 | 5.4624 | 0 | 0 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90318 | 0 | 0 | 0 | 0.90318 | 0.046628 | 0 | 0 | 0 | 0.046628 | 6.2704 | 5.4624 | 0 | 0 | 0.80801
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | 0.0044091 | 0.0044091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044091 | 0.0044091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.065574 | 0.0044091 | 0.055213 | 0 | 0.0059521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044091 | 0.0044091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061165 | 0 | 0.055213 | 0 | 0.0059521
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | НД | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.43705 | 0.031197 | 0.014697 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.36697 | 0.33232 | 0.014697 | 0.29276 | 0 | 0.024866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014697 | 0.014697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31762 | 0 | 0.29276 | 0 | 0.024866
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | НД | 0.0073484 | 0.0073484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073484 | 0.0073484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0073484 | 0.0073484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073484 | 0.0073484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.489 | 0.076387 | 0.058787 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.41793 | 0.365 | 0.058787 | 0.24855 | 0.033249 | 0.024411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0 | 0.24855 | 0.033249 | 0.024411
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 0.31276 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.5616 | 3.5616 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3684 | 0 | 1.3684 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | 1.8137 | 0.69808 | 0.17647 | 0.40959 | 0 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0.52161 | 0 | 0.40959 | 0 | 0.11202 | 1.5409 | 1.4377 | 0.17647 | 1.1492 | 0 | 0.11202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 1.1492 | 0 | 0.11202
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 8.629 | 10.0738 | 0.791 | 7.9867 | 0 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000132 | 0 | 0 | 0 | 0.000132 | 0.10711 | 0 | 0 | 0 | 0.10711 | 9.9665 | 0.791 | 7.9867 | 0 | 1.1888 | 7.3227 | 8.8529 | 0.791 | 6.7072 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.075443 | 0 | 0 | 0 | 0.075443 | 7.9865 | 0 | 6.7072 | 0 | 1.2793
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | НД | 0.24568 | 0.062661 | 0.18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20246 | 0.062661 | 0.1398 | 0 | 0 | 0.043213 | 0 | 0.043213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1398 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | 0.85536 | 0.76378 | 0 | 0.63979 | 0.079203 | 0.044785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68457 | 0 | 0.63979 | 0 | 0.044785 | 0.079203 | 0 | 0 | 0.079203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 0.68504 | 0 | 0.63979 | 0 | 0.045254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68457 | 0 | 0.63979 | 0 | 0.044785 | 0.00046916 | 0 | 0 | 0 | 0.00046916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | НД | 0.12437 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12437 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | НД | 0.19107 | 0.10313 | 0.08794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19107 | 0.10313 | 0.08794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22347 | 0 | 0.22347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22347 | 0 | 0.22347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | 0.21795 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | НД | 0.49751 | 0 | 0.43412 | 0.021158 | 0.042232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49751 | 0 | 0.43412 | 0.021158 | 0.042232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | НД | 0.057023 | 0.057023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057023 | 0.057023 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.047519 | 0.047519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047519 | 0.047519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.043895 | 0.043895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043895 | 0.043895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | НД | 0.60403 | 0.12372 | 0.46216 | 0.018147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46216 | 0 | 0.46216 | 0 | 0 | 0.14187 | 0.12372 | 0 | 0.018147 | 0 | НД | 1.8912 | 0.12372 | 0.47422 | 1.135 | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0.12372 | 0.47422 | 1.135 | 0 | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0.15817
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | НД | 0.14462 | 0.042 | 0.048619 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048619 | 0 | 0.048619 | 0 | 0 | 0.096 | 0.042 | 0 | 0 | 0.054 | НД | 0.24956 | 0.042 | 0.048619 | 0.10494 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19556 | 0.042 | 0.048619 | 0.10494 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | 2.6702 | 0 | 2.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 | 0 | 2.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2252 | 0 | 2.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2252 | 0 | 2.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | 13.8861 | 0 | 13.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1666 | 0 | 4.1666 | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 9.7195 | 0 | 0 | НД | 11.5717 | 0 | 11.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5717 | 0 | 11.5717 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | НД | 31.1248 | 0.78728 | 30.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78728 | 0.78728 | 0 | 0 | 0 | 30.3375 | 0 | 30.3375 | 0 | 0 | НД | 25.9373 | 0.65606 | 24.1771 | 0.94528 | 0.15889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9373 | 0.65606 | 24.1771 | 0.94528 | 0.15889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | НД | 0.69034 | 0.69034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69034 | 0.69034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.57528 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57528 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | 0.51476 | 0.51476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51476 | 0.51476 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42897 | 0.42897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42897 | 0.42897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | 0.67819 | 0 | 0.67819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67819 | 0 | 0.67819 | 0 | 0 | НД | 0.56515 | 0 | 0.54661 | 0 | 0.018542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56515 | 0 | 0.54661 | 0 | 0.018542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | НД | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | 6.9852 | 0 | 6.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9852 | 0 | 6.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.821 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | 0.64179 | 0.3065 | 0 | 0.33529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64179 | 0.3065 | 0 | 0.33529 | 0 | НД | 0.25542 | 0.25542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25542 | 0.25542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | НД | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | 0.040865 | 0.040865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040865 | 0.040865 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040865 | 0.040865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040865 | 0.040865 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | НД | 0.11747 | 0 | 0.11747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11747 | 0 | 0.11747 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | НД | 0.73365 | 0 | 0.73365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73365 | 0 | 0.73365 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | НД | 1.0059 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | НД | 0.43111 | 0 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | 0 | 0.43111 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | НД | 1.7119 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | НД | 7.6845 | 0 | 7.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6845 | 0 | 7.6845 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | НД | 0.95438 | 0 | 0.95438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95438 | 0 | 0.95438 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | НД | 1.549 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | НД | 0.42399 | 0 | 0.42399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42399 | 0 | 0.42399 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | НД | 0.57099 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57099 | 0 | 0.57099 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | 2.5006 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0838 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0838 | 2.0838 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 9.0823 | 0 | 9.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0823 | 0 | 9.0823 | 0 | 0 | НД | 7.5686 | 0 | 4.6675 | 2.6574 | 0.24366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5686 | 0 | 4.6675 | 2.6574 | 0.24366
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.427 | 0 | 28.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.427 | 0 | 28.427 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.6294 | 0 | 29.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6294 | 0 | 29.6294 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 12.6754 | 0 | 12.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6754 | 0 | 12.6754 | 0 | 0 | НД | 11.615 | 0 | 11.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 0 | 11.615 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.151 | 0 | 14.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.151 | 0 | 14.151 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | НД | 4.1435 | 0 | 3.8516 | 0 | 0.29189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | 0 | 3.8516 | 0 | 0.29189 | НД | 3.5015 | 0 | 3.1182 | 0.078114 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5015 | 0 | 3.1182 | 0.078114 | 0.3052
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | НД | 0.19838 | 0.19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19838 | 0.19838 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16531 | 0.16531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16531 | 0.16531 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | НД | 0.22028 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22028 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18357 | 0.18357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18357 | 0.18357 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.78375 | 0.78375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78375 | 0.78375 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41167 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 0.41167 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25167 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25167 | 0.25167 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | 105.3337 | 0 | 105.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3337 | 0 | 105.3337 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.86236 | 0 | 0.86236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86236 | 0 | 0.86236 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.055358 | 0.055358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055358 | 0.055358 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.015691 | 0.015691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015691 | 0.015691 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.055271 | 0.055271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055271 | 0.055271 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.035533 | 0.035533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035533 | 0.035533 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.053581 | 0.053581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053581 | 0.053581 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 0.065511 | 0 | 0 | 0 | 0.065511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065511 | 0 | 0 | 0 | 0.065511
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 43.8526 | 42.0777 | 3.994 | 35.1752 | 0 | 2.9085 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | 0 | 0 | 22.9162 | 0 | 22.9162 | 0 | 0 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 3.5038 | 0 | 0.59529 | 0 | 2.9085 | 3.3283 | 4.936 | 3.3283 | 0 | 0 | 1.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 3.3283 | 0 | 0 | 0.061154 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 1.5466
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3196 | 0 | 0 | 0 | 1.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3196 | 0 | 0 | 0 | 1.3196
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 34.5799 | 34.5799 | 0 | 34.5799 | 0 | 0 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | 0 | 0 | 22.9162 | 0 | 22.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0.59529 | 0.59529 | 0 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59529 | 0 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | 2.9085 | 0 | 0 | 0 | 2.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9085 | 0 | 0 | 0 | 2.9085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3283 | 3.6165 | 3.3283 | 0 | 0 | 0.28818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 3.3283 | 0 | 0 | 0.061154 | 0.22702 | 0 | 0 | 0 | 0.22702
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 795.2329 | 440.8236 | 19.5239 | 172.4838 | 195.719 | 53.097 | 41.0276 | 2.1414 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 206.1597 | 3.4915 | 51.3042 | 144.4373 | 6.9266 | 110.2683 | 13.8909 | 13.7436 | 49.8112 | 32.8227 | 83.368 | 0 | 78.4552 | 0 | 4.9129 | 678.9411 | 350.1202 | 12.0209 | 266.6405 | -0.72356 | 72.1824 | 39.0768 | 0.52685 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 2.5908 | 0 | 0.011702 | 0 | 2.5791 | 127.0179 | 10.3902 | 98.1867 | 0 | 18.441 | 181.4347 | 1.1038 | 134.4386 | -1.6717 | 47.5639
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 795.2329 | 440.8236 | 19.5239 | 172.4838 | 195.719 | 53.097 | 41.0276 | 2.1414 | 28.9808 | 1.4705 | 8.4349 | 206.1597 | 3.4915 | 51.3042 | 144.4373 | 6.9266 | 110.2683 | 13.8909 | 13.7436 | 49.8112 | 32.8227 | 83.368 | 0 | 78.4552 | 0 | 4.9129 | 678.9411 | 350.1202 | 12.0209 | 266.6405 | -0.72356 | 72.1824 | 39.0768 | 0.52685 | 34.0034 | 0.94811 | 3.5984 | 2.5908 | 0 | 0.011702 | 0 | 2.5791 | 127.0179 | 10.3902 | 98.1867 | 0 | 18.441 | 181.4347 | 1.1038 | 134.4386 | -1.6717 | 47.5639
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 318.9118 | 9.8197 | 0 | 0 | 0 | 9.8197 | 8.3369 | 0 | 0 | 0 | 8.3369 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.359 | 29.8327 | 1.1038 | 27.3073 | -0.72356 | 2.1452 | 29.609 | 0 | 28.146 | 0.94811 | 0.51489 | 0.0082245 | 0 | 0 | 0 | 0.0082245 | 0.12783 | 0 | 0 | 0 | 0.12783 | 0.087616 | 1.1038 | -0.83874 | -1.6717 | 1.4942
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 100 | 6.4485 | 0 | 0 | 0 | 6.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0.012694 | 0 | 0 | 0 | 0.012694 | 4.3053 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 94.1223 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 0.16565 | 0 | 0 | 0 | 0.16565 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 4.055 | 3.0701 | 0 | 0 | 0.98496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 3.0701 | 0 | 0 | 0.98496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 9.3669 | 4.4235 | 0 | 2.855 | 1.4705 | 0.09796 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.4705 | 0.09796 | 2.855 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2691 | 6.1654 | 0 | 5.8574 | 0 | 0.30796 | 5.9554 | 0 | 5.8574 | 0 | 0.09796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 21.2632 | 12.7026 | 12.4683 | 0 | 0 | 0.23432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4683 | 12.4683 | 0 | 0 | 0 | 0.23432 | 0 | 0 | 0 | 0.23432 | 18.2607 | 12.2036 | 10.3902 | 0 | 0 | 1.8134 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.702 | 10.3902 | 0 | 0 | 0.3118 | 0.9602 | 0 | 0 | 0 | 0.9602
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0.96956 | 0 | 0 | 0 | 0.96956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021283 | 0 | 0 | 0 | 0.021283 | 0.94827 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74323 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.023821 | 0 | 0 | 0 | 0.023821 | 0.085534 | 0 | 0 | 0 | 0.085534 | 0.028446 | 0 | 0 | 0 | 0.028446
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 28.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 317.613 | 402.4047 | 3.9856 | 169.6288 | 194.2485 | 34.5419 | 31.1222 | 2.1414 | 28.9808 | 0 | 0 | 195.7928 | 0.42148 | 48.4492 | 144.4373 | 2.4847 | 96.6613 | 1.4227 | 13.7436 | 49.8112 | 31.6839 | 78.8284 | 0 | 78.4552 | 0 | 0.37324 | 263.7885 | 299.8695 | 0.52685 | 233.4758 | 0 | 65.8668 | 2.5955 | 0.52685 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.3679 | 0 | 0.011702 | 0 | 2.3562 | 115.8625 | 0 | 98.1867 | 0 | 17.6757 | 179.0437 | 0 | 135.2774 | 0 | 43.7663
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 438.2572 | 367.4018 | 12.8671 | 196.64 | 148.5059 | 9.3888 | 98.5993 | 0 | 15.869 | 82.7303 | 0 | 201.8825 | 12.5367 | 123.34 | 64.9753 | 1.0306 | 15.8239 | 0 | 7.5306 | 0.2788 | 8.0145 | 51.096 | 0.33046 | 49.9005 | 0.52142 | 0.34369 | 429.5848 | 373.9876 | 5.5254 | 296.0366 | 47.3788 | 25.0468 | 162.1647 | 5.25 | 109.0629 | 47.2625 | 0.58933 | 93.4811 | 0.27538 | 89.2087 | 0 | 3.997 | 47.0822 | 0 | 25.3238 | 4.59 | 17.1684 | 71.2596 | 0 | 72.4412 | -4.4737 | 3.2921
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 198.207 | 161.2807 | 0 | 74.6712 | 80.6856 | 5.924 | 80.6856 | 0 | 0 | 80.6856 | 0 | 57.0908 | 0 | 57.059 | 0 | 0.031798 | 9.0872 | 0 | 3.2013 | 0 | 5.8858 | 14.4172 | 0 | 14.4109 | 0 | 0.0063597 | 238.6562 | 209.253 | 0 | 152.1776 | 47.2625 | 9.8129 | 156.9025 | 0 | 109.0506 | 47.2625 | 0.58933 | 21.4733 | 0 | 20.0482 | 0 | 1.4251 | 30.8773 | 0 | 23.0788 | 0 | 7.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 89.0379 | 71.3674 | 0 | 67.7185 | 0.52142 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2797 | 0 | 66.281 | 0 | 0.99876 | 2.2217 | 0 | 0.093018 | 0 | 2.1287 | 1.8659 | 0 | 1.3445 | 0.52142 | 0 | 74.0239 | 67.9484 | 0 | 61.2131 | 0 | 6.7353 | 0.01226 | 0 | 0.01226 | 0 | 0 | 61.3498 | 0 | 60.0804 | 0 | 1.2694 | 6.5863 | 0 | 1.1204 | 0 | 5.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 11.4293 | 11.8089 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 11.8089 | 0 | 11.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 12.951 | 9.2165 | 0 | 7.1718 | 2.0448 | 0 | 6.1049 | 0 | 4.0601 | 2.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1117 | 0 | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3781 | 9.8309 | 0 | 9.0801 | 0 | 0.75079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0801 | 0 | 9.0801 | 0 | 0 | 0.14861 | 0 | 0 | 0 | 0.14861 | 0.60218 | 0 | 0 | 0 | 0.60218
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 108.2565 | 103.7187 | 6.3 | 34.1451 | 63.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5736 | 6.3 | 0 | 63.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1451 | 0 | 34.1451 | 0 | 0 | 90.2138 | 80.455 | 5.25 | 67.8512 | 0.11633 | 7.2374 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1.2582 | 0 | 0 | 0 | 1.2582 | 3.3798 | 0 | 0 | 0 | 3.3798 | 70.567 | 0 | 67.8512 | 0.11633 | 2.5995
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | 6.2367 | 6.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2367 | 6.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | 18.3753 | 3.7729 | 0.33046 | 1.1246 | 1.9805 | 0.33733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 1.4034 | 0 | 1.1246 | 0.2788 | 0 | 0.66779 | 0.33046 | 0 | 0 | 0.33733 | 15.3128 | 6.5003 | 0.27538 | 5.7146 | 0 | 0.51036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3197 | 0.27538 | 0 | 0 | 0.044314 | 6.0902 | 0 | 1.1246 | 4.59 | 0.37562 | 0.090429 | 0 | 4.59 | -4.59 | 0.090429
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2314.4854 | 1660.1526 | 0 | 4.8089 | 1454.8878 | 200.456 | 17.9005 | 0 | 0 | 17.8899 | 0.010576 | 200.9183 | 0 | 4.8089 | 154.4783 | 41.6312 | 205.2253 | 0 | 0 | 174.1181 | 31.1072 | 1236.1086 | 0 | 0 | 1108.4016 | 127.7071 | 2144.6066 | 1571.3888 | 0 | 0 | 1368.625 | 202.7638 | 80.955 | 0 | 0 | 35.9546 | 45.0005 | 99.8065 | 0 | 0 | 54.436 | 45.3705 | 92.5573 | 0 | 0 | 44.977 | 47.5803 | 1298.07 | 0 | 0 | 1233.2575 | 64.8126
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1271 | 0 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 4.1271 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 31.9027 | 31.1832 | 0 | 0 | 31.1832 | 0 | 10.3832 | 0 | 0 | 10.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5195 | 0 | 0 | 21.5195 | 0 | -0.71951 | 0 | 0 | -0.71951 | 0 | 17.9329 | 17.3333 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 8 | 34.9544 | 0 | 0 | 0 | 34.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9544 | 0 | 0 | 0 | 26.9544 | 0 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | -1.714 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 11.3439 | 7.9246 | 0 | 0 | 0 | 7.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9841 | 0 | 0 | 0 | 2.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9404 | 0 | 0 | 0 | 4.9404 | 9.4533 | 6.6038 | 0 | 0 | 0 | 6.6038 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 4.117
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 8.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | 49.8769 | 49.8769 | 0 | 0 | 49.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8769 | 0 | 0 | 49.8769 | 0 | 41.5641 | 41.5641 | 0 | 0 | 41.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5641 | 0 | 0 | 41.5641 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 28.4236 | 94.1546 | 0 | 0 | 94.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1546 | 0 | 0 | 94.1546 | 0 | 78.9545 | 78.4622 | 0 | 0 | 78.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4622 | 0 | 0 | 78.4622 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 5.6772 | 25.1541 | 0 | 0 | 25.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1541 | 0 | 0 | 25.1541 | 0 | 15.77 | 20.9617 | 0 | 0 | 20.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9617 | 0 | 0 | 20.9617 | 0
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | 24.7489 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 20.6241 | 15.5833 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 15.5833 | 0
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | 98.4299 | 50.58 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 82.0249 | 42.15 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 42.15 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 202.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 284.0521 | 50.474 | 0 | 0 | 50.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.474 | 0 | 0 | 50.474 | 0 | 236.71 | 65.1769 | 0 | 0 | 65.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1769 | 0 | 0 | 65.1769 | 0
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | 10.9267 | 12.6322 | 0 | 0 | 12.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6322 | 0 | 0 | 12.6322 | 0 | 9.1055 | 10.5268 | 0 | 0 | 10.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5268 | 0 | 0 | 10.5268 | 0
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | 7.9057 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.5881 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | 25.2654 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 21.0545 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | 52.6363 | 50.94 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 43.8636 | 42.45 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 42.45 | 0
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | 53.3732 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 44.4777 | 22.75 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 22.75 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 167.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9248 | 197.3636 | 0 | 0 | 197.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3636 | 0 | 0 | 197.3636 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 71.1582 | 123.4323 | 0 | 0 | 123.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4323 | 0 | 0 | 123.4323 | 0 | 179.456 | 128.5753 | 0 | 0 | 128.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5753 | 0 | 0 | 128.5753 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 32.6654 | 30.4227 | 0 | 0 | 30.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4227 | 0 | 0 | 30.4227 | 0 | 90.7371 | 25.3522 | 0 | 0 | 25.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3522 | 0 | 0 | 25.3522 | 0
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | 3.79 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 3.1583 | 2.075 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 2.075 | 0
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | 3.9477 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.2898 | 2.5833 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 2.5833 | 0
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | 7.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | 9.6623 | 10.024 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 8.0519 | 8.3533 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 8.3533 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | 34.392 | 34.39 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 28.66 | 28.6583 | 0 | 0 | 28.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6583 | 0 | 0 | 28.6583 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | 117.84 | 105.355 | 0 | 0 | 105.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.355 | 0 | 0 | 105.355 | 0 | 98.2 | 87.7958 | 0 | 0 | 87.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7958 | 0 | 0 | 87.7958 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | 117.998 | 112.0981 | 0 | 0 | 112.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0981 | 0 | 0 | 112.0981 | 0 | 98.3317 | 93.4151 | 0 | 0 | 93.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4151 | 0 | 0 | 93.4151 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | 6.1347 | 3.8388 | 0 | 0 | 3.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8388 | 0 | 0 | 3.8388 | 0 | 5.1123 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | 19.6421 | 23.68 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 16.3684 | 19.7333 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | 19.7333 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | 3.9181 | 4.181 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 3.2651 | 3.4842 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0 | 3.4842 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | 3.5745 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 2.9788 | 2.4667 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 2.4667 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | 16.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | 32.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0.746 | 0.7087 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0.7087 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0 | 0.85044 | 0 | 0.746 | 0.7087 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0.7087 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 | 0.63783 | 0 | 0.5595 | 0.53153 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0.53153 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 | 0.63783 | 0 | 0.5595 | 0.53153 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53153 | 0 | 0 | 0.53153 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | 1.5441 | 1.4669 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 1.2867 | 1.2224 | 0 | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 1.2224 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 21.3085 | 42.1618 | 0 | 0 | 42.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1618 | 0 | 0 | 42.1618 | 0 | 36.3142 | 35.1348 | 0 | 0 | 35.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1348 | 0 | 0 | 35.1348 | 0
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | 102.3673 | 111.7996 | 0 | 0 | 111.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7996 | 0 | 0 | 111.7996 | 0 | 85.3061 | 93.1663 | 0 | 0 | 93.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1663 | 0 | 0 | 93.1663 | 0
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | 7.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 30.5568 | 30.5516 | 0 | 0 | 0 | 30.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5516 | 0 | 0 | 0 | 30.5516 | 25.464 | 25.4597 | 0 | 0 | 0 | 25.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4597 | 0 | 0 | 0 | 25.4597
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 22.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 28.83 | 28.8251 | 0 | 0 | 0 | 28.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8251 | 0 | 0 | 0 | 28.8251 | 24.025 | 24.0209 | 0 | 0 | 0 | 24.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0209 | 0 | 0 | 0 | 24.0209
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.0637 | 0 | 0 | 36.0637 | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 33.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9419 | 0 | 0 | 2.9419 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | НД | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4317 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | 3.0249 | 0 | 0 | 3.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5208 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | 0.5016 | 0 | 0 | 0.5016 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | 0.042535 | 0 | 0 | 0 | 0.042535 | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0.010576 | 0.010576 | 0 | 0 | 0 | 0.010576 | 0.010692 | 0 | 0 | 0 | 0.010692 | 0.010692 | 0 | 0 | 0 | 0.010692 | НД | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0.55455 | 0 | 0 | 0 | 0.55455 | 0.46455 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0.37825 | 0 | 0 | 0 | 0.37825 | 0.46824 | 0 | 0 | 0 | 0.46824
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 1.5049 | 0.40131 | 0 | 0 | 0 | 0.40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40131 | 0 | 0 | 0 | 0.40131 | 1.2541 | 23.2887 | 0 | 0 | 0 | 23.2887 | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33443 | 0 | 0 | 0 | 0.33443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2066 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 16.2066 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 3.2413 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 4.862
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 21.8781 | 10.5015 | 0 | 0 | 0 | 10.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.8015 | 0 | 0 | 0 | 2.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 15.497 | 0 | 0 | 0 | 15.497 | 12.7622 | 0 | 0 | 0 | 12.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 2.7348
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 1.8226 | 0 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 1.8226 | 0 | 0 | 1.8226 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 2.8418 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 4.8089 | 4.8089 | 0 | 4.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8089 | 0 | 4.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 12.1044 | 3.6724 | 0 | 0 | 0 | 3.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3364 | 0 | 0 | 0 | 3.3364 | 10.087 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | 45.2009 | 45.2009 | 0 | 0 | 0 | 45.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6005 | 0 | 0 | 0 | 22.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6005 | 0 | 0 | 0 | 22.6005 | 37.6675 | 37.6675 | 0 | 0 | 0 | 37.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8337 | 0 | 0 | 0 | 18.8337 | 18.8337 | 0 | 0 | 0 | 18.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 29.755 | 27.235 | 0 | 0 | 0 | 27.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.295 | 0 | 0 | 0 | 24.295 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 24.7958 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 13.2458 | 0 | 0 | 0 | 13.2458 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.15
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | 11.1467 | 11.1467 | 0 | 0 | 0 | 11.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1467 | 0 | 0 | 0 | 7.1467 | 9.2889 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | 6.9468 | 6.9468 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 6.4583 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 0 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6668 | 0 | 0 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 7.1783 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 7.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 76.9242 | 76.9242 | 0 | 0 | 76.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9242 | 0 | 0 | 76.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 17.7653 | 17.7653 | 0 | 0 | 17.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7653 | 0 | 0 | 17.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 21.6047 | 81.1711 | 0 | 0 | 81.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2805 | 0 | 0 | 12.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8906 | 0 | 0 | 68.8906 | 0 | 60.013 | 67.6426 | 0 | 0 | 67.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8093 | 0 | 0 | 56.8093 | 0
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | 11.5909 | 11.5909 | 0 | 0 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5909 | 0 | 0 | 11.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 9.6591 | 0 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 43.058 | 43.058 | 0 | 0 | 43.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.058 | 0 | 0 | 43.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | НД | 2.3593 | 0 | 0 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3593 | 0 | 0 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9661 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | НД | 1.2092 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0076 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.41594 | 0 | 0 | 0 | -0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41594 | 0 | 0 | 0 | -0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | НД | 2.1945 | 0 | 0 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1945 | 0 | 0 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8288 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | НД | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1825 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11483 | 0 | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | 10.0009 | 9.1901 | 0 | 0 | 9.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1901 | 0 | 0 | 9.1901 | 0 | 8.3341 | 7.6584 | 0 | 0 | 7.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6584 | 0 | 0 | 7.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | 0.995 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.82917 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | НД | 79.2562 | 0 | 0 | 79.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2562 | 0 | 0 | 79.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 66.0469 | 0 | 0 | 66.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0469 | 0 | 0 | 66.0469 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | 1.9357 | 1.9357 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | 2.1246 | 2.0182 | 0 | 0 | 2.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0182 | 0 | 0 | 2.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 1.6818 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | 2.1284 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7736 | 1.6848 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 19.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9931 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | НД | 0.57282 | 0 | 0 | 0.57282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57282 | 0 | 0 | 0.57282 | 0 | НД | 0.47735 | 0 | 0 | 0.47735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47735 | 0 | 0 | 0.47735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | 2.4954 | 2.3253 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 0.90773 | 0 | 0 | 0.90773 | 0 | 2.0795 | 1.9377 | 0 | 0 | 1.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1813 | 0 | 0 | 1.1813 | 0 | 0.75644 | 0 | 0 | 0.75644 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8685 | 0 | 0 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.8904 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8685 | 0 | 0 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.8904 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 7.1666 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 7.1666 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | 0.21689 | 0.16404 | 0 | 0 | 0.16404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16404 | 0 | 0 | 0.16404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18074 | 0.1367 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | НД | 0.77028 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | НД | 0.6419 | 0 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0.6419 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 3549.9647 | 3016.7107 | 188.4081 | 1781.5797 | 894.0421 | 152.6807 | 1004.8685 | 31.6844 | 438.0914 | 491.796 | 43.2966 | 723.0093 | 46.575 | 494.8249 | 162.8933 | 18.7161 | 480.1212 | 24.2478 | 324.3393 | 105.3529 | 26.1813 | 808.7117 | 85.9009 | 524.3242 | 133.9999 | 64.4868 | 3256.7959 | 3043.4963 | 100.1282 | 1675.3786 | 1028.6875 | 239.3019 | 908.5175 | 37.1071 | 648.8321 | 180.4387 | 42.1396 | 371.6058 | 19.1763 | 294.294 | 45.7505 | 12.385 | 629.9112 | 26.3528 | 319.7761 | 255.0136 | 28.7687 | 1133.4617 | 17.492 | 412.4764 | 547.4847 | 156.0086
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2605.822 | 2731.9109 | 186.7672 | 1531.4132 | 882.2667 | 131.4638 | 968.5369 | 31.4507 | 407.9431 | 491.5907 | 37.5524 | 698.5084 | 45.4904 | 480.2698 | 155.3563 | 17.3919 | 390.7256 | 24.0669 | 239.7685 | 103.8206 | 23.0695 | 674.14 | 85.7591 | 403.4318 | 131.4991 | 53.4499 | 2045.803 | 1941.8581 | 99.7774 | 1461.8814 | 165.787 | 214.4124 | 767.8741 | 37.1071 | 637.5634 | 51.1138 | 42.0898 | 370.2235 | 18.8838 | 294.294 | 45.7505 | 11.2952 | 361.4613 | 26.3528 | 279.5229 | 29.9004 | 25.6853 | 442.2992 | 17.4336 | 250.5011 | 39.0223 | 135.3421
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2599.2093 | 2728.1726 | 184.0084 | 1531.4132 | 881.2872 | 131.4638 | 968.5369 | 31.4507 | 407.9431 | 491.5907 | 37.5524 | 697.5289 | 45.4904 | 480.2698 | 154.3767 | 17.3919 | 387.9668 | 21.3082 | 239.7685 | 103.8206 | 23.0695 | 674.14 | 85.7591 | 403.4318 | 131.4991 | 53.4499 | 2040.2924 | 1938.9844 | 96.9036 | 1461.8814 | 165.787 | 214.4124 | 767.8741 | 37.1071 | 637.5634 | 51.1138 | 42.0898 | 367.3498 | 16.0101 | 294.294 | 45.7505 | 11.2952 | 361.4613 | 26.3528 | 279.5229 | 29.9004 | 25.6853 | 442.2992 | 17.4336 | 250.5011 | 39.0223 | 135.3421
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 486.9986 | 492.5974 | 43.3385 | 148.9737 | 286.088 | 14.1972 | 171.6776 | 3.398 | 38.2759 | 126.9802 | 3.0235 | 66.1069 | 4.4655 | 20.1774 | 39.7552 | 1.7088 | 80.3862 | 5.9198 | 22.9087 | 49.6498 | 1.9079 | 174.4267 | 29.5552 | 67.6117 | 69.7028 | 7.557 | 291.15 | 284.2064 | 32.1612 | 210.1975 | 31.5627 | 10.285 | 32.852 | 3.3008 | 23.7984 | 3.8098 | 1.9429 | 68.2008 | 4.8962 | 50.6381 | 11.0742 | 1.5923 | 78.1659 | 12.2635 | 55.9998 | 8.8054 | 1.0972 | 104.9878 | 11.7007 | 79.7612 | 7.8734 | 5.6526
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 115.7328 | 625.9522 | 25.6512 | 130.5902 | 445.6561 | 24.0546 | 349.176 | 6.7013 | 40.9486 | 296.716 | 4.8101 | 113.0503 | 5.7024 | 46.9306 | 49.3099 | 11.1074 | 82.2109 | 5.8765 | 24.7017 | 45.7399 | 5.8928 | 81.515 | 7.371 | 18.0093 | 53.8904 | 2.2444 | 28.8986 | 419.4753 | 27.3604 | 231.27 | 127.8064 | 33.0386 | 172.0259 | 6.9015 | 106.5017 | 47.3039 | 11.3187 | 102.4885 | 7.3638 | 55.1992 | 33.2884 | 6.6371 | 72.2801 | 7.3621 | 34.1139 | 21.095 | 9.7091 | 72.6808 | 5.733 | 35.4551 | 26.119 | 5.3737
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1996.4779 | 1609.6229 | 115.0186 | 1251.8493 | 149.5431 | 93.212 | 447.6833 | 21.3513 | 328.7186 | 67.8945 | 29.7189 | 518.3717 | 35.3226 | 413.1618 | 65.3117 | 4.5757 | 225.3697 | 9.5118 | 192.1581 | 8.431 | 15.2689 | 418.1982 | 48.8329 | 317.8108 | 7.906 | 43.6485 | 1720.2438 | 1235.3027 | 37.382 | 1020.4139 | 6.4179 | 171.0888 | 562.9962 | 26.9048 | 507.2633 | 0 | 28.8282 | 196.6605 | 3.75 | 188.4566 | 1.388 | 3.0658 | 211.0153 | 6.7273 | 189.4092 | 0 | 14.8789 | 264.6306 | 0 | 135.2848 | 5.0299 | 124.3159
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 52.3894 | 29.3178 | 3.74 | 25.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0747 | 0 | 21.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2431 | 3.74 | 4.5031 | 0 | 0 | 44.2812 | 9.1008 | 3.74 | 5.3608 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3608 | 0 | 5.3608 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 68.5663 | 36.1036 | 0 | 35.1097 | 0 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035562 | 0 | 0 | 0 | 0.035562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.068 | 0 | 35.1097 | 0 | 0.95833 | 57.1386 | 0.81744 | 0 | 0 | 0 | 0.81744 | 0.0042674 | 0 | 0 | 0 | 0.0042674 | 0.010843 | 0 | 0 | 0 | 0.010843 | 0.0018808 | 0 | 0 | 0 | 0.0018808 | 0.80045 | 0 | 0 | 0 | 0.80045
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 310.5854 | 307.3202 | 9.6439 | 222.9818 | 61.95 | 12.7446 | 144.8716 | 5.5802 | 66.6349 | 61.95 | 10.7065 | 159.8723 | 4.0636 | 156.3468 | 0 | -0.53815 | 2.5763 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9529 | 150.9529 | 2.1804 | 137.0387 | 0 | 11.7337 | 150.9529 | 2.1804 | 137.0387 | 0 | 11.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 169.63 | 229.0307 | 8.8827 | 153.7337 | 61.95 | 4.4644 | 8.8827 | 8.8827 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 2.2141 | 0 | 0 | 0 | 2.2141 | 155.9839 | 0 | 153.7337 | 0 | 2.2503 | 153.1202 | 15.396 | 0 | 15.2139 | 0 | 0.18206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071611 | 0 | 0 | 0 | 0.00071611 | 15.3953 | 0 | 15.2139 | 0 | 0.18134
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 150 | 80.8425 | 37.9015 | 0 | 0 | 42.941 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 76.2105 | 37.9015 | 0 | 0 | 38.309 | 173.3506 | 121.0959 | 0 | 0 | 0 | 121.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084984 | 0 | 0 | 0 | 0.00084984 | 0.0048354 | 0 | 0 | 0 | 0.0048354 | 121.0902 | 0 | 0 | 0 | 121.0902
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 436.687 | 310.7502 | 15.0588 | 281.3587 | 0 | 14.3327 | 191.4218 | 0.25 | 176.8483 | 0 | 14.3235 | 119.3209 | 14.8088 | 104.5104 | 0 | 0.0017235 | 0.0074771 | 0 | 0 | 0 | 0.0074771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3387 | 274.9025 | 15.9131 | 234.9585 | 0 | 24.0309 | 200.5851 | 15.9131 | 170.3542 | 0 | 14.3178 | 0.001976 | 0 | 0 | 0 | 0.001976 | 74.3154 | 0 | 64.6044 | 0 | 9.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 13.2112 | 11.698 | 4.2127 | 1.8408 | 0 | 5.6445 | 4.6577 | 0 | 0.27922 | 0 | 4.3785 | 3.5566 | 1.6972 | 0.62683 | 0 | 1.2327 | 0.025254 | 0 | 0 | 0 | 0.025254 | 3.4584 | 2.5155 | 0.93476 | 0 | 0.0080858 | 4.486 | 4.486 | 1.7427 | 0.52236 | 0 | 2.2209 | 1.7717 | 1.7427 | 0 | 0 | 0.028981 | 2.7143 | 0 | 0.52236 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 124.2979 | 85.9434 | 9.9339 | 70.6045 | 0 | 5.4051 | 52.1805 | 5.9982 | 46.1819 | 0 | 0.0003855 | 6.6115 | 0 | 6.6111 | 0 | 0.00041526 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 5.2536 | 21.8978 | 3.9356 | 17.8115 | 0 | 0.1507 | 108.1386 | 76.9387 | 2.0301 | 69.8097 | 0 | 5.0989 | 63.9512 | 0.52462 | 63.4262 | 0 | 0.0003855 | 1.5059 | 1.5055 | 0.00014961 | 0 | 0.00026565 | 11.4816 | 0 | 6.3833 | 0 | 5.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 605.9911 | 466.4306 | 12.3726 | 447.9823 | 0 | 6.0757 | 38.7743 | 0 | 38.7743 | 0 | 0 | 140.2081 | 12.3726 | 123.992 | 0 | 3.8435 | 190.2633 | 0 | 189.4445 | 0 | 0.81877 | 97.1849 | 0 | 95.7715 | 0 | 1.4134 | 663.6753 | 553.8996 | 0 | 544.8753 | 4.1774 | 4.8469 | 139.1473 | 0 | 136.4442 | 0 | 2.7031 | 187.3956 | 0 | 186.5357 | 0 | 0.85996 | 111.7115 | 0 | 111.6494 | 0 | 0.062111 | 115.6452 | 0 | 110.246 | 4.1774 | 1.2218
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | 2.4651 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 9.6237 | 9.2495 | 0 | 4.8197 | 4.0898 | 0.34 | 2.8442 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 2.7135 | 0 | 2.7135 | 0 | 0 | 2.4485 | 0 | 2.1061 | 0.0023632 | 0.34 | 9.9976 | 10.4385 | 0 | 9.6618 | 0.4367 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 3.6129 | 0 | 2.8363 | 0.4367 | 0.34
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 7.2806 | 5.2262 | 3.6992 | 0 | 1.3098 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 2.3803 | 0 | 1.1796 | 0 | 1.3189 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0.34732 | 0 | 0 | 0.13012 | 0.2172 | 6.0671 | 3.8855 | 3.8534 | 0.022994 | 0 | 0.009179 | 2.4795 | 2.4795 | 0 | 0 | 0 | 1.3738 | 1.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032173 | 0 | 0.022994 | 0 | 0.009179
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | 4.5039 | 4.4059 | 0.38929 | 0.69536 | 3.3098 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24549 | 0 | 0 | 0.24549 | 0 | 0.42406 | 0.38929 | 0 | 0.023367 | 0.0114 | 3.7363 | 0 | 0.69536 | 3.041 | 0 | 3.7532 | 3.0573 | 0.32441 | 1.345 | 1.388 | 0 | 0.32441 | 0.32441 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 1.3984 | 1.388 | 0 | -0.053488 | 0 | -0.053488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0.86838 | 0.14601 | 0.059677 | 8.15e-06 | 0.046364 | 0.039962 | 0.14601 | 0.059677 | 8.15e-06 | 0.046364 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03997 | 0.03997 | 0 | 8.15e-06 | 0 | 0.039962 | 0.03997 | 0 | 8.15e-06 | 0 | 0.039962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 7.9901 | 0.58199 | 0.58051 | 0 | 0 | 0.0014845 | 0.58051 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014845 | 0 | 0 | 0 | 0.0014845 | 1.5193 | 0.78328 | 0 | 0.31348 | 0 | 0.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78328 | 0 | 0.31348 | 0 | 0.4698
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 4.2625 | 3.5996 | 0 | 0 | 3.5996 | 0 | 2.9364 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 0.6632 | 0 | 0 | 0.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | 1.3022 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | НД | 0.86887 | 0.83588 | 0 | 0.032995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83588 | 0.83588 | 0 | 0 | 0 | 0.032995 | 0 | 0 | 0.032995 | 0 | НД | 2.5779 | 0.87071 | 1.2913 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87071 | 0.87071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 0 | 1.2913 | 0.41583 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 5.6837 | 0 | 0 | 5.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6837 | 0 | 0 | 5.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | 2.7239 | 0 | 0 | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7239 | 0 | 0 | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 3.9202 | 8.6037 | 1.4586 | 7.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 7.1451 | 0 | 7.1451 | 0 | 0 | 3.2668 | 1.7226 | 1.5194 | 0 | 0 | 0.20317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0.20317 | 0 | 0 | 0 | 0.20317
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 17.3938 | 0.7403 | 0.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7403 | 0.7403 | 0 | 0 | 0 | 14.4948 | 0.61691 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61691 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 5.5091 | 5.5091 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5909 | 4.5909 | 4.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5909 | 4.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | 4.6995 | 0 | 0 | 4.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6995 | 0 | 0 | 4.6995 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.6127 | 3.7384 | 2.7588 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 2.7588 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5106 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.4187 | 3.7384 | 2.7588 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 2.7588 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | 5.4187 | 3.7384 | 2.7588 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 2.7588 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 942.5297 | 283.2675 | 1.641 | 250.1665 | 10.2431 | 21.2169 | 36.3315 | 0.23374 | 30.1483 | 0.20534 | 5.7442 | 24.5008 | 1.0846 | 14.5551 | 7.537 | 1.3242 | 87.8634 | 0.18086 | 84.5708 | 0 | 3.1117 | 134.5718 | 0.14177 | 120.8924 | 2.5007 | 11.0369 | 1209.6487 | 1100.3612 | 0.35082 | 213.4973 | 861.6236 | 24.8895 | 140.6434 | 0 | 11.2687 | 129.3249 | 0.049796 | 1.3823 | 0.29249 | 0 | 0 | 1.0898 | 267.173 | 0 | 40.2532 | 223.8364 | 3.0835 | 691.1625 | 0.058332 | 161.9754 | 508.4623 | 20.6665
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 868.8045 | 215.3466 | 0 | 196.0779 | 1.679 | 17.5897 | 2.5686 | 0 | 0 | 0.20534 | 2.3632 | 8.8837 | 0 | 6.1765 | 1.4736 | 1.2335 | 84.8309 | 0 | 81.7195 | 0 | 3.1114 | 119.0635 | 0 | 108.1819 | 0 | 10.8816 | 1179.4184 | 1073.4929 | 0 | 187.6054 | 861.2871 | 24.6004 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 242.4997 | 0 | 15.9688 | 223.4998 | 3.0311 | 689.6333 | 0 | 160.7203 | 508.4623 | 20.4507
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 868.8045 | 215.3466 | 0 | 196.0779 | 1.679 | 17.5897 | 2.5686 | 0 | 0 | 0.20534 | 2.3632 | 8.8837 | 0 | 6.1765 | 1.4736 | 1.2335 | 84.8309 | 0 | 81.7195 | 0 | 3.1114 | 119.0635 | 0 | 108.1819 | 0 | 10.8816 | 1179.4184 | 1073.4929 | 0 | 187.6054 | 861.2871 | 24.6004 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 242.4997 | 0 | 15.9688 | 223.4998 | 3.0311 | 689.6333 | 0 | 160.7203 | 508.4623 | 20.4507
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 853.3487 | 207.4911 | 0 | 189.9014 | 0 | 17.5897 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 84.8309 | 0 | 81.7195 | 0 | 3.1114 | 119.0635 | 0 | 108.1819 | 0 | 10.8816 | 1179.4184 | 1073.4929 | 0 | 187.6054 | 861.2871 | 24.6004 | 140.291 | 0 | 10.9162 | 129.3249 | 0.049796 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 242.4997 | 0 | 15.9688 | 223.4998 | 3.0311 | 689.6333 | 0 | 160.7203 | 508.4623 | 20.4507
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | 1.561 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 7.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | 6.2945 | 6.2945 | 0 | 6.1765 | 0.11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2945 | 0 | 6.1765 | 0.11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.1615 | 33.1653 | 0 | 29.666 | 0 | 3.4993 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 0.090664 | 0 | 0 | 0 | 0.090664 | 0.00029641 | 0 | 0 | 0 | 0.00029641 | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.1615 | 33.1653 | 0 | 29.666 | 0 | 3.4993 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 0.090664 | 0 | 0 | 0 | 0.090664 | 0.00029641 | 0 | 0 | 0 | 0.00029641 | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 33.1615 | 33.1653 | 0 | 29.666 | 0 | 3.4993 | 33.047 | 0 | 29.666 | 0 | 3.3809 | 0.090664 | 0 | 0 | 0 | 0.090664 | 0.00029641 | 0 | 0 | 0 | 0.00029641 | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0.02742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 0 | 0.98748 | 1.2828 | 0 | 1.255 | 0 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 0 | 1.255 | 0 | 0.027779
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 0 | 0.98748 | 1.2828 | 0 | 1.255 | 0 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 0 | 1.255 | 0 | 0.027779
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0 | 0.3414 | 2.5007 | 0 | 0.98748 | 1.2828 | 0 | 1.255 | 0 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 0 | 1.255 | 0 | 0.027779
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.3787 | 31.9134 | 1.641 | 24.0812 | 6.0634 | 0.1279 | 0.71601 | 0.23374 | 0.48227 | 0 | 0 | 15.5265 | 1.0846 | 8.3785 | 6.0634 | 0 | 3.0322 | 0.18086 | 2.8513 | 0 | 0 | 12.6387 | 0.14177 | 12.3691 | 0 | 0.1279 | 29.2428 | 25.5855 | 0.35082 | 24.6368 | 0.33653 | 0.26133 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0.31341 | 0.29249 | 0 | 0 | 0.020921 | 24.6732 | 0 | 24.2844 | 0.33653 | 0.052356 | 0.24638 | 0.058332 | 0 | 0 | 0.18805
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.3787 | 31.9134 | 1.641 | 24.0812 | 6.0634 | 0.1279 | 0.71601 | 0.23374 | 0.48227 | 0 | 0 | 15.5265 | 1.0846 | 8.3785 | 6.0634 | 0 | 3.0322 | 0.18086 | 2.8513 | 0 | 0 | 12.6387 | 0.14177 | 12.3691 | 0 | 0.1279 | 29.2428 | 25.5855 | 0.35082 | 24.6368 | 0.33653 | 0.26133 | 0.35247 | 0 | 0.35247 | 0 | 0 | 0.31341 | 0.29249 | 0 | 0 | 0.020921 | 24.6732 | 0 | 24.2844 | 0.33653 | 0.052356 | 0.24638 | 0.058332 | 0 | 0 | 0.18805
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | НД | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0.016266 | 0 | 0.016266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0.11725 | 0 | 0.11725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11725 | 0 | 0.11725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33621 | 0 | 0.33621 | 0 | 0 | 0.33621 | 0 | 0.33621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0.28909 | 0 | 0.28909 | 0 | 0 | 0.28909 | 0 | 0.28909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 3.214 | 0.17692 | 0 | 0.17692 | 0 | 0 | 0.17692 | 0 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | 3.213 | 0.23374 | 2.8513 | 0 | 0.1279 | 0.23374 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8513 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | НД | 2.504 | 0 | 2.0396 | 0.33653 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3761 | 0 | 2.0396 | 0.33653 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.1279
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 1.085 | 1.0846 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0846 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020921 | 0 | 0 | 0 | 0.020921 | 0.052356 | 0 | 0 | 0 | 0.052356 | 0.06015 | 0 | 0 | 0 | 0.06015
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | НД | 0.052164 | 0.052164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052164 | 0.052164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.04347 | 0.04347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04347 | 0.04347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 1.8765 | 0.1287 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0.10725 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10725 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 1.7264 | 0.14177 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14177 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0.14177 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14177 | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 31.4767 | 26.6937 | 0 | 20.6303 | 6.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3247 | 0 | 8.2613 | 6.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3691 | 0 | 12.3691 | 0 | 0 | 26.2306 | 22.2448 | 0 | 22.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2448 | 0 | 22.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.058332 | 0.058332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058332 | 0.058332 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 80 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 28.13 | 28.13 | 97.014 | 130.908 | 1.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 7.71 | 0 | 0 | 26.248 | 35.089 | 2.666 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 49.7393 | 49.103 | 704.0264 | 982.503 | 29.281 | 34.32 | 0 | 0.053 | 239.1825 | 570.1816 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.952 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.546 | 2.765 | 3.865 | 704.9065 | 579.8077 | 4.69 | 3.695 | 1.162 | 1.2803 | 0 | 0 | 60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.013959 | -0.013959 | -0.0031993 | -0.0031993 | НД | 0 | 24079 | 32689 | 28 | 1410 | 15415.9416 | 17686.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8586 | 38.0837 | 7171.8853 | 6200.9907 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 28.13 | 28.13 | 97.014 | 130.908 | 1.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 49.7393 | 49.103 | 704.0264 | 982.503 | 29.281 | 34.32 | 0 | 0.053 | 239.1825 | 570.1816 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.502 | 546.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -9.8363e-06 | -9.8363e-06 | -1.5757e-05 | -1.5757e-05 | НД | 0 | 24079 | 32689 | 28 | 1410 | 15042.8442 | 17436.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9989 | 100.1739 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 80 | 80 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.546 | 2.765 | 3.865 | 18.4045 | 33.3867 | 4.69 | 3.695 | 1.162 | 1.2803 | 0 | 0 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.013585 | -0.013585 | -0.0030013 | -0.0030013 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7064 | 230.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8586 | 38.0837 | 3534.6889 | 3650.2975 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2329 | 440.8236 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.248 | 35.089 | 2.666 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0003644 | -0.0003644 | -0.0001822 | -0.0001822 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2572 | 367.4018 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3911 | 19.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.7074 | 1642.2939 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.13 | 3.13 | 85.2288 | 111.213 | 1.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 7.71 | 0 | 0 | 26.248 | 35.089 | 2.666 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 48.8643 | 48.889 | 557.1805 | 767.799 | 29.281 | 34.32 | 0 | 0.053 | 129.2756 | 506.5449 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.85 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.546 | 2.765 | 3.865 | 626.6672 | 545.6587 | 4.69 | 3.695 | 1.162 | 1.2803 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.013959 | -0.013959 | -0.0031993 | -0.0031993 | НД | 0 | 21112 | 29569 | 23 | 1178 | 12808.9346 | 14951.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8586 | 38.0837 | 6228.9276 | 5919.0331 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.13 | 3.13 | 85.2288 | 111.213 | 1.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 48.8643 | 48.889 | 557.1805 | 767.799 | 29.281 | 34.32 | 0 | 0.053 | 129.2756 | 506.5449 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9622 | 514.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -9.8363e-06 | -9.8363e-06 | -1.5757e-05 | -1.5757e-05 | НД | 0 | 21112 | 29569 | 23 | 1178 | 12437.0222 | 14704.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9989 | 100.1739 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.13 | 3.13 | 85.2288 | 111.213 | 1.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 48.8643 | 48.889 | 557.1625 | 767.781 | 29.281 | 34.32 | 0 | 0.053 | 98.3756 | 505.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9622 | 514.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 21109 | 29568 | 22 | 1178 | 12165.9283 | 14645.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 23.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5649 | 250.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 359.1111 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.6746 | 384.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 19746 | 28335 | НД | 1042 | 3477.4403 | 5436.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4199 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7795 | 167.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 95.3082 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2876 | 129.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1268 | 1181 | НД | 133 | 1677.4654 | 2930.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.13 | 3.13 | 40.109 | 43.26 | 1.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 48.8643 | 48.889 | 374.8181 | 350.081 | 29.281 | 34.32 | 0 | 0.053 | 98.3756 | 51.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 95 | 52 | 22 | 3 | 7011.0226 | 6278.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8295 | 15.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.4128 | 0.10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.6161 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 38.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391.4815 | 459.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86% | 74.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7297 | 128.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.335 | 43.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.64% | 48.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.1422 | 110.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.69% | 63.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 176.6053 | 126.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.6169 | 151.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.137 | 50.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59% | 50.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.6953 | 80.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (5 шт.), СП-10 кВ (1 шт.) с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Радуга», строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ СП-10 кВ» до БКТП-10/0,4 кВ, в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» (1 этап, подэтап А) | M_062310_000001281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0795 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-5, Краснодарский край, Динской р-он, с/п Динское, трасса «Дон»1316+900 справа Заявитель – ООО «ИШЕБЕК ТИТАН» (Договор ТП от 16.07.2021 №21103-21-00643422-1) | M_032310_000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0064561 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Спортивная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ земельных участков с видами разрешённого использования: гостиничное обслуживание, общественное питание по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5810, 23:49:0512002:5811, 23:49:0512002:5812) | N_prj_107000_61321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.0085 | 29.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4059 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ в две КЛ-10 кВ, строящиеся согласно ТУ №07-06/0404-22-сс Каратеева А.С., строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек двух устанавливаемых КРУН 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Бытха3» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301015:1823) (Договор ТП №20206-22-00726634-1 от 09.06.2022). | N_prj_107000_61268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9294 | 22.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1989 | 32.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 4-й Тихорецкий, 3/5. Заявитель – ООО «Завод Кубаньпровод» (Договор ТП №21106-21-00666878-1 от 14.10.2021). | N_prj_107000_61270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.444 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241.152 | 191.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Капиталъ» (Договор ТП №21100-22-00724996-1 от 30.05.2022). | N_prj_107000_61272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7098 | 14.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 №21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | N_prj_107000_61236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2371 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с. Мерчанское согласно договору технологического присоединения: от 04.08.2021№20103-21-00656396-1 заявитель ООО "Южные земли" | N_prj_107000_61273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ, КРН-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 29.06.2022 №20105-22-00721956-1, заявитель ООО «Бастион» | N_prj_107000_61274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 6.956 | 0 | 0 | 2.472 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95.5385 | 94.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» до РУ-6 кВ проектируемых РП-6 кВ, установка РП-6 кВ номинальным током свыше 1000А (2 шт.) в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, с/о Старотиторовский, западнее урочища «Дубовый рынок» в 2 км севернее пос. Стрелка, кадастровый номер 23:30:0901013:1, заявитель Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 11380», согласно ТУ №06-02/2364-21-сс/1 (договор от 01.03.2022 №20901-21-00684190-1) | N_prj_107000_61275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 10.962 | 0 | 0 | 3.256 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.5054 | 23.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки на II с. ш. РУ-10кВ РТП-304, установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ с включением в КЛ-10кВ РТП-304 (I с.ш.) – КРН-56, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10 кВ устанавливаемого КРН (КРУН) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Колибри» - ЭПУ земельного участка для обеспечения эксплуатации зданий и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, пр-кт Курортный, д. 108г (кадастровый номер 23:49:0302037:0062)» (Договор ТП от 10.10.2022 №20206-22-00761174-1) | N_prj_107000_61310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.7146 | 25.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7712 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.42% | 73.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 357.5264 | 320.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223.8878 | 182.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.877 | 16.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.0562 | 62.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.381 | 23.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.5795 | 66.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.5135 | 107.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К22 для включения I с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К19 – ТП-К10 для включения II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Комплекс-Инвест» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, примерно в 2960 м по направлению на север от ориентира впадение р. Бешенка в р. Мзымта (кадастровый номер 23:49:0420006:221) (договор ТП от 11.01.2023 №20207-22-00771982-1) | N_072310_000001358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.731 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7% | 47.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.9023 | 36.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТРП-185 – ТП-К110п, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секций шин РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калашян А.А. - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 23:49:0420003:1014) | N_072310_000001359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63% | 37.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Приморская» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации здания гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н. Центральный, ул. Соколова, д. 1 (кадастровый номер 23:49:0204029:24) | N_072310_000001361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190.7122 | 188.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Хоста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Пансионат «Кристалл» - ЭПУ земельного участка для санаторной деятельности по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Ялтинская, дом 4 (кадастровый номер 23:49:0304018:18) | N_072310_000001362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7% | 81.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185.7087 | 184.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух разных С.Ш. в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Ангарская» , строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар Заявитель – Строительно-инвестиционная компания Общество с ограниченной ответственностью «Алфрэймс-Юг» | N_032310_000001363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.59% | 48.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.1196 | 65.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1525 | 75.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ РТП-10 кВ, устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» по ТУ №07-06/0821-22-сс АО «Пансионат «Кристалл», перезаводка КЛ-6 кВ в линейные ячейки 6 кВ (КРН, КРУН) из демонтируемого ТП-Х232п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Волна» - ЭПУ земельного участка фактически занимаемого санаторием «Волна», для объектов общественно-делового значения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Краснополянская, 6 (кадастровый номер 23:49:0304018:23) | N_prj_107000_61350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67% | 46.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3232 | 26.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 | 0 | 0 | 0.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.2209 | 42.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7% | 39.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.3753 | 149.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.0524 | 40.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3137 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ «Дагомыс» до ТП-Д147, установка в I,II секции шин РУ-10кВ ТП-Д147 двух комплектных распределительных устройств наружной установки 10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Центральная инвестиционная компания» - ЭПУ земельного участка для многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Российская (кадастровый номер 23:49:0125020:125) | N_072310_000001370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.3052 | 22.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в Лабинском районе, тер. вдоль автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, на участке дороги Лабинск – Вознесенская, в 1400 м от границы г. Лабинска (заявитель Акционерное Общество «Агронова», ТУ №04-01/0036-23-сс, договор от 28.03.2023 №21004-23-00793196-1) | N_042310_000001371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83394 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 221 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от проектируемой согласно п.10.2.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-22-00769658-1 от 16.11.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного назначения: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, Юго-западнее с. Братковское, кадастровый номер :23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41921 | 0.41921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 400-630 кВА включительно шкафного или киоского типа в количестве 1 шт. (вне города). Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно (вне городе) от опоры № 251 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно (вне городе) (2 шт.) от проектируемой согласно п.10.6.ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. Установка разъединителя на опоре №160 ВЛ 10 кВ "ЖУ-1". По договору №20802-22-00775406-1 от 20.12.2022 Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" ЭПУ для сельскохозяйственного производства: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, кадастровый №23:12:0203000:4 | N_prj_107000_61340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45718 | 0.45718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 4.78 | 0 | 0 | 0.5004 | 0.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.5029 | 21.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3804 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края (Договор ТП №21200-19-00511450-1 от 08.08.2019). | L_032310_000000948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9838 | 5.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (Iс.ш.) - ТП-1008 (Iс.ш.)" для включения Iс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТРП-76 (IIс.ш.) - ТП-1008 (IIс.ш.)" для включения IIс.ш. РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Деминой Т.Н. ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, с. Мамайка (к/н 23:49:0201006:2508)» (договор ТП от 19.10.2023 №20201-23-00847650-1) | O_prj_107000_61577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.52% | 81.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 07.06.2023 №20105-23-00791094-1, заявитель Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8% | 63.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 19.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5366 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4571 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.139 | 5.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от проектируемой 2РП-6 кВ до места установки 2РП-6 кВ (Договор ТП №21200-21-00675390-1 от 18.10.2021) | O_prj_107000_61552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0814 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ и участков ВЛИ-0,4 кВ в пгт. Мостовской, ул. Набережная, д.54, Мостовский район» (заявитель ИП Томникова Г.М., ТУ №04-03/0054-23-сс, договор от 15.05.2023 №21005-23-00799046-1) | O_prj_107000_61516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.13% | 34.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.642 | 10.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Курганинск тер. ОАО Дружба, отделение №2, хозяйственный двор, Курганинский район» (заявитель ИП Аванесян В.Ю., ТУ №04-02/0062-23-сс, договор от 07.06.2023 №21003-23-00811106-1) | O_prj_107000_61520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3015 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.97415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-3, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Т-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, согласно договору технологического присоединения: от 28.12.2022 № 21103-22-00776286-1, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | O_prj_107000_61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9279 | 13.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.7286 | 32.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.84792 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5457 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4994 | 0.075768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СЕ-1, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 14.08.2023 № 21104-23-00825340-1 - Заявитель ЗАО «Северский рынок» | O_prj_107000_61563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3509 | 0.72156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.7597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ КС-7, строительство ВЛ/КЛ-10 кВ СТП-11 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1 (Строительство 2-х линейных ячеек (I и II с.ш.) в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Кущевская», строительство КЛ-6 кВ, строительство ВЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ейская, д.19А. Договор ТП от 01.12.2022 № 20502-22-00755430-1) | O_prj_107000_61537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0149 | 8.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5279 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1465 | 2.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ЛГ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Станционная, д.48Б. Договор ТП от 21.11.2023 №20503-23-00850740-1 | O_prj_107000_61578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72% | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6751 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5422 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1734 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.074 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.3059 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС/35/10/6 кВ "ВНИИрис" до границы участка заявителя Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский коай, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1002000:1862, согласно ТУ №06-02/0470-22-сс (договор от 30.08.2022 №20903-22-00728178-1), максимальная присоединяемая мощность 575кВт | O_prj_107000_61541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.4193 | 28.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.6559 | 20.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6(10) кВ на ПС 110/10 кВ Радуга, строительство КВЛ-6(10) кВ в целях электроснабжения объекта автомобильная дорога М-25 «Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 73-км 100, Краснодарский край, (2 этап) (договор ТП от 21.05.2021 №20901-21-00630710-1) | O_prj_107000_61548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8187 | 9.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КУ-11 до проектируемой ТП, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Т-12 до проектируемой ТП, строительство двух ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок, строительство участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП до границы участка заявителя Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г. Темрюк, Курчанский водозабор территория 3, кадастровый номер 23:30:1203012:157, согласно ТУ №06-02/1955-22-сс (договор от 17.11.2022 №20901-22-00763380-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9% | 67.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5115 | 4.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, (кадастровый номер 23:49:0205019:1061) (договор ТП от 21.05.2021 №20201-21-00631940-1) | O_prj_107000_61502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4487 | 25.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Волконка», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Группа компаний «Академия безопасности» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (кадастровый номер 23:49:0109028:6163)» (договор от 29.06.2023 ТП №20204-23-00815542-1) | O_prj_107000_61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24145 | 0.24145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.99% | 71.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.5986 | 82.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5023 | 44.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0.74214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.1982 | 94.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8411 | 104.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство ВЛ-10 кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в ВЛ-10 кВ ТП-Н419п-ТП-Н48п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Производственное объединение ремонта, обслуживания, содержания и строительства дорог» - ЭПУ земельного участка под строительство промбазы по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский (кадастровый номер 23:33:0804000:393) (договор ТП от 07.08.2023 №20205-23-00817702-1) | O_prj_107000_61559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 2.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6242 | 29.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения КРН (КРУН) 10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-Г4 – ТП-Г53, строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ КРН (КРУН) для включения ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Калайджяна А.Б. - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, урочище Веселая поляна (кадастровый номер 23:33:1101004:37) | N_prj_107000_61382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.5816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КРН (КРУН), устанавливаемой ПАО «Россети Кубань» в рамках ТУ №07-02/2346-22-сс/3 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ЭПУ земельного участка для заправки транспортных средств по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, уч. 5/3 (кадастровый номер 23:49:0402035:1695) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781330-1) | O_prj_107000_61518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6265 | 10.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплексного распределительного устройства наружно установки 10 кВ (КРН, КРУН), строительство КЛ-10 кВ для присоединения КРН (КРУН) 10 кВ от линейной ячейки PУ-10 кВ ТП-А1017 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснордарского края-ЭПУ земельного участка для улично-дорожной сети по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, в районе транспортной развязки на автомобильной дороге А-147 "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия", пересечения ул. Энергетиков и ул. Суздальской (кадастровый номер 23:49:0402035:1687) (договор ТП от 18.05.2023 № 30202-22-00781342-1) | O_prj_107000_61517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.002 | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-Х425 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "УКС" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Апшеронская, 1 (кадастровый номер 23:49:0304025:17) | N_prj_107000_61385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Рахас-Инвест» - ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская, д. 22 (кадастровый номер 23:49:0201018:4) | N_prj_107000_61351 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.3363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 от опоры №75 ВЛ 10 Ч-3 до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. р-н. Каневской, ст-ца. Челбасская, тер. в границах ЗАО "Родина", заявитель: Акционерное общество "Родина"» (ТУ № 08-01/0203-22-сс от 31.10.2022 ТП № 20703-22-00766008-1от 31.10.2022). | N_prj_107000_61453 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.024157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5/6 ВЛ-10 кВ Б-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, микрорайон жилой застройки по улицам: им. Александра Петрика, им. Василия Гамалия, им. священномученика Михаила Лекторского, заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0170-23-сс от 18.08.2023 ТП № 20701-23-00831948-1 от 18.08.2023). ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ТМГ - 250 кВА. | N_prj_107001_70007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №109 ВЛ-10 Л-7, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Широкая, Бригада №2, заявитель: ООО "Зерновая компания "Полтавская"» (ТУ № 08-02/0353-23-сс от 18.12.2023 ТП № 20702-23-00855314-1 от 18.12.2023) | O_prj_107000_61579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3884 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от опоры №1 Фидер 10 кВ З-3 ПС110/35/10кВ "Западная". Строительство КВЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ Фидера 10кВ З-3 и строительство КВЛ-6-10кВ от ближайшей опоры Фидера 10кВ Т-9 до границы земельного участка заявителя по адресу: 353040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Первомайская, земельный участок 14/3, КН 23:24:0204259:440 (Договор ТП от 22.12.2022 №20604-22-00756546-1 Главное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края") | O_prj_107000_61538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.9891 | 17.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.7241 | 18.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛ 10 кВ "ТБ-15" проводом СИП-3 сечением 70 мм2 . Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-21/2 ВЛ 10 кВ "ТЦ-5" проводом СИП-3 сечением 70 мм2. Строительство 2БКТП на максимальную мощность от 560,7 кВт до 890,0 кВт. Прокладка КЛ-10 кВ (ТБ-15) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. Прокладка КЛ-10 кВ (ТЦ-5) кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2. По договору №20803-17-00415396-1 от 18.08.2021. Заявитель – Администрация муниципального образования Тбилисский район объекты учебно - образовательного назначения: 352360 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Тбилисский, ст-ца. Тбилисская, ул. 8 Марта, д. 90 Б | O_prj_107000_61540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3165 | 7.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ и ВЛ 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/27,5/10кВ «Кореновская тяговая». Строительство 2ТП 10/0,4кВ по договору 20802-21-00695678-1 от 19.01.2022 | O_prj_107000_61511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1959 | 47.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5869 | 0.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3685 | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №1-5 ВЛ 10 кВ "РПН-3". Строительство 2-х одноцепных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.4. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка. По договору №20804-23-00790358-1 от 06.03.2023 Заявитель – Акционерное общество "Рассвет" ЭПУ земельного участка для сельскохозяйственного использования: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Некрасовская, тер.Производственная, уч.1, кадастровый номер 23:35:1501000:160 | O_prj_107000_61499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.2394 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №7-6 ВЛ 10 кВ "ЛЦ-11" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. По договору №20804-23-00843668-1 от 09.11.2023. Заявитель – МКУ МО Усть-Лабинский район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу". ЭПУ земельного участка для размещения детского сада: 352320 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Усть-Лабинский, ст-ца. Ладожская, ул. Красная, д. 98, корп. В | O_prj_107000_61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0244 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Варениковская согласно договору технологического присоединения от 19.10.2021 № 20103-21-00672066-1 заявитель Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район | O_prj_107000_61529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.709 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31632 | 0.31632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.4043 | 8.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в с.Абрау-Дюрсо согласно договору технологического присоединения: от 17.06.2022 №20104-22-00717002-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | O_prj_107000_61528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34.708 | 34.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2092 | 44.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.9793 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Сукко согласно договору технологического присоединения от 26.12.2022 №20102-22-00771858-1 заявитель Отраслевой орган администрации МО г.-к. Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» | N_prj_107000_61411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.345 | НД | 0 | НД | 0.053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического прис от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заяв ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ "РП-1-ТП-10/0,4 кВ "Волей Град" в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение "Спортивно-учебно-оздоровительный центр "Волей Град" | L_prj_107000_61192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в г. Новороссийск согласно договору технологического присоединения от 10.03.2022 № 20104-22-00705034-1, заявитель ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» | N_prj_107000_61266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой КВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ», строительство нового участка ВЛ-10кВ КА-6 от опоры №1/13, создание систем учёта электроэнергии в ст.Кавказская, ул.Красный Пахарь, д.84А (дог. №30306-22-00758676-1 от 10.10.2022) | O_prj_107000_61530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5722 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.9874 | 9.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ на 1 СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ «КПТФ» | N_prj_107000_61370 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 | N_prj_107000_61414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -15.1517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новых КВЛ-6кВ от проектируемых линейных ячеек I-СШ-6кВ, III-СШ-6кВ на ПС-110/6/6кВ "Радуга", строительство ТП 6/0,4кВ, создание систем учета электроэнергии в г.Кропоткин Микрорайон №1, д.29/1 (дог. №20306-23-00789378-1 от 17.04.2023) | O_prj_107000_61515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 1.882 | 0 | 0 | 0.50319 | 0.50319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.86% | 44.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.7585 | 24.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28326 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектированной ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Первореченское, согласно договору технологического присоединения: от 26.12.2023 № 21103-23-00855888-1 – Заявитель Местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы ст. Динской | O_prj_107000_61580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69% | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9685 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | O_prj_107000_61526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.7623 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/35/10 кВ «ВНИИРис», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Красноармейский район, согласно договору технологического присоединения: от 10.02.2022 № 20903-21-00693016-1– Заявитель ООО «Трансстроймеханизация» | O_prj_107000_61503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.2074 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.28053 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 9.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1589 | 6.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57.6573 | 46.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, строительство РТП-6/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения: от 27.10.2023 № 21104-23-00830472-1, Заявитель – Администрация муниципального образования Северский район | O_prj_107000_61567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.9586 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.334 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТТ-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, тер. Нива, в границах ЗАО "Нива", согласно договору технологического присоединения от 09.06.2022 № 21100-22-00723566-1, Заявитель - Гордовский В.В. | O_prj_107000_61504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5408 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РТП-92 кВ, строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка под многоквартирные жилые дома по адресу: 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая (кадастровый номер 23:49:0205005:1303) | N_prj_107000_61440 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24864 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 7.8468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.019 | 1320.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7427 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9563 | 222.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, участка КЛ-10 кВ ПР-103 до проектируемой ТП, участка КЛ-10 кВ ПР-203 до проектируемой ТП, участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации» Керченский филиал в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0601000:3220 согласно ТУ №06-02/1146-23-сс (договор от 03.08.2023 №20901-23-00821638-1), (максимальная присоединяемая мощность 250 кВт) | O_prj_107000_61560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.6004 | 8.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Темрюк до проектируемого РП-10 кВ, строительство РП-10 кВ на границе участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, г Темрюк, ул. Анджиевского, квартал №363, №2, кадастровый номер 23:30:1111001:112, согласно ТУ №06-02/0879-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00813648-1), максимальная присоединяемая мощность 528 кВт | O_prj_107000_61525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2811 | 20.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ К-9 до границы участка заявителя, строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ КИ-5 до границы участка заявителя ГКУ «ГУСКК» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д.0, прим: 59, корп. 3, кадастровый номер 23:13:0102032:983, согласно ТУ №06-03/0997-22-сс/1 (договор от 02.11.2022 №20903-22-00759930-1), (максимальная присоединяемая мощность 322 кВт) | O_prj_107000_61546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.6621 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки 10кВ (КРН, КРУН) с присоединением его от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ «Новопокровская». Строительство КЛ-6-10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, дом №4.(Договор ТП от 05.10.2022 № 20603-22-00752886-1 ГКУ «ГУСКК») | N_prj_107000_61328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45541 | 2.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1) | O_prj_107000_61539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 2.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3177 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8422 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.63% | 41.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2251 | 0.38535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 81.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в х. Садовый согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2022 №20103-22-00711010-1 заявитель ООО «Мистраль-Вайн» | M_prj_107000_61302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.078408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3415 | 27.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорcкая с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_prj_107000_61569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8804 | 10.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9574 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ АБ-7, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Новодеревянковская, ЗАО "Дружба", заявитель: Открытое акционерное общество "Дружба"» (ТУ № 08-03/0042-22-сс 01.04.2022 ТП № 20703-22-00710692-1 от 01.04.2022) | N_prj_107000_61379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.175 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.4597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5479 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15172 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.020403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети | O_prj_107000_61642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.4352 | 24.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-7 , строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-10-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, п. Кочетинский, согласно договору технологического присоединения: от 02.10.2023 № 21103-23-00827968-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.7908 | 12.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2616 | 6.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.6751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9554 | 91.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7265 | 202.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0032 | 51.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5864 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-1, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Южный, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21106-22-00764438-1, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» | O_prj_107000_61542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6901 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.96% | 75.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 7.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.29% | 76.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2143 | 0.57069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.13003 Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 № 20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.12490 Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» | P_112310_000001527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.82 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0025081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение I секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки I секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, включение II секции шин от линейной ячейки II секции шин РУ-10 кВ РТП-151 посредством строительства КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Администрация федеральной территории «Сириус» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (к/н 23:49:0402042:4054)» (договор от 12.03.2024 ТП №20202-23-00861848-1) | P_072310_000001524 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт)». | P_prj_107000_61685 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.55 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 2.43 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.11066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12367 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30269 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10 кВ "ЭТ-5" с созданием системы учёта электроэнергии на опоре определяемой при проектировании. По договору №21200-21-00617134-1 от 30.03.2021. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Продуктовая Компания". Энергопринимающие устройства заявителя - земельного участка: 353182 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, ул. Маяковского, кадастровый номер 23:12:0601051:948 | N_prj_107000_61342 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243.1177 | 53.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243.1177 | 53.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.5182 | 9.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство РП-10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) с присоединением проектируемого РП-10 кВ от опоры №29 фидера 10кВ «К-101» ПС 220/110/35/10кВ "Крыловская" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК "Восход", КД:23:14:0301002:10333 (Договор ТП от 07.10.2022 №21200-22-00731760-5 ООО «КАВКАЗ») | N_prj_107000_61327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0.091713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3886 | 9.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Ясная | M_042310_000001239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0053288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5995 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ «Ясная» | M_042320_000001311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5995 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -9.8363e-06 | -9.8363e-06 | -1.5757e-05 | -1.5757e-05 | НД | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.9762 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9989 | 100.1739 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -9.8363e-06 | -9.8363e-06 | -1.5757e-05 | -1.5757e-05 | НД | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.9762 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9989 | 100.1739 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8363e-06 | -9.8363e-06 | -1.5757e-05 | -1.5757e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.794 | 69.4129 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части устройства плавки гололеда, замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" с установкой одной линейной ячейки в модульном здании РУ 6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "МастерПласт", под складское хозяйство расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова, уч. 1/6 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0308022:82 (договор ТП от 27.05.2021 №21100-21-00636260-1) | O_prj_107000_61536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8484 | 24.8554 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3565 | 5.9056 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.546 | 2.765 | 3.865 | 15.705 | 31.2297 | 4.69 | 3.695 | 1.162 | 1.2803 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.013585 | -0.013585 | -0.0030013 | -0.0030013 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5214 | 227.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8586 | 38.0837 | 2593.3442 | 3369.8721 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00044903 | -0.00044903 | -0.00062169 | -0.00062169 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.0324 | 734.2635 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00044903 | -0.00044903 | -0.00062169 | -0.00062169 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.0324 | 734.2635 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2% | 34.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00030893 | -0.00030893 | -0.00054545 | -0.00054545 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6572 | 190.6572 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24264 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8815 | 0.48709 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Старокорсунская" с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 | H_prj_107000_51009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5442 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.5189 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.6115 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05% | 69.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7021e-07 | -7.7021e-07 | -8.6099e-07 | -8.6099e-07 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4244 | 7.4244 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.15% | 55.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9923 | 0.25619 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62368 | 0.62368 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7634 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1959 | 97.4483 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013933 | -0.00013933 | -7.5381e-05 | -7.5381e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0.65869 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0.06992 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2796 | 64.8267 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.492 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 227.7519 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5386 | 60.5386 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5281 | 14.6065 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4126 | 32.1548 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 2.1666 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077882 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 5.169 | 14.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.011813 | -0.011813 | -0.0010694 | -0.0010694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0174 | 235.5477 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 5.169 | 14.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.011813 | -0.011813 | -0.0010694 | -0.0010694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0174 | 235.5477 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РА-9 со строительством двухцепного участка от ПС-35 кВ Раевская до отпайки №13 (оп.1-оп.48), кабельного перехода под ВЛ-35-110 кВ | N_112320_000001354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011813 | -0.011813 | -0.0010694 | -0.0010694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 32.259 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8865 | 3.1167 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0423 | 5.5216 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3303 | 3.5561 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6059 | 2.4917 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская (УЦ)-Откормбаза», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская-220-Сельхозтехника», ВЛ-35 кВ «Усть-Лабинская 2 – Усть-Лабинская-220» для перевода части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ «Усть-Лабинск на ПС 220 Ново-Лабинская» | K_prj_107000_60910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6013 | 44.2003 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27.1743 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4153 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5104 | 41.8775 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7267 | 22.2621 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0259 | 25.9082 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 1.4853 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 1.4685 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 1.4846 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | 0.12183 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3213 | 7.3213 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14295 | 0.14295 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0.4861 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2398 | 4.2398 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7203 | 0.7203 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5925 | 1.4407 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83221 | 0.83221 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6842 | 6.6842 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75251 | 0.75251 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0771 | 169.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0771 | 169.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 2.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8444 | 60.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 3.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 2.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0234 | 87.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70059 | 2.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.546 | 1.318 | 2.418 | 10.536 | 16.2887 | 4.69 | 3.695 | 1.162 | 1.2803 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0013233 | -0.0013233 | -0.0013102 | -0.0013102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8793 | 55.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8586 | 38.0837 | 1302.2944 | 2400.0609 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.546 | 1.318 | 2.418 | 10.536 | 16.2887 | 4.69 | 3.695 | 1.162 | 1.2803 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0013233 | -0.0013233 | -0.0013102 | -0.0013102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8793 | 55.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.3005 | 2396.0669 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9097 | 101.9097 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6248 | 49.1781 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2963 | 19.2963 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5742 | 67.6119 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1071 | 11.1071 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7755 | 25.8429 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НП-11 L-2,5 км в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное. 2 этап. Этап 2.2 Реконструкция нечетной горловины станции Ея» | N_prj_107000_61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39574 | 0.11546 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: ПС 35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-23-26/087/2006-158 от 24.01.2007) в части ВЛ 35 кВ «Джемете-Пионерская» в пролете опор №1/6-1/8 с инвентарным номером №000000186 в рамках реализации проекта ОАО «РЖД» по титулу «Строительство пункта технического осмотра на станции Анапа» | N_prj_107000_61307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 11.9097 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-7 в пролетах опор №№ 18 – 24 и ВЛ-0,4 кВ АГ-7-255 Л-1 от ТП до опоры № 2 в пос. Кочетинском Динского района. Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" | N_prj_107000_61309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0.83093 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.301 | 111.617 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9991 | 166.2767 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42081 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013233 | -0.0013233 | -0.0013102 | -0.0013102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74263 | 0.74263 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6287 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8474 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения. | M_022320_000001205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5772 | 7.0068 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3413 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2132 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9085 | 0.03 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1461 | 120.3193 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0107 | 55.7804 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9435 | 138.1653 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21195 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14422 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3708 | 0.38999 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 442, Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50371 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1884 | 201.8798 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4417 | 8.4417 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ВЛ-35 кВ «Северная – Апрелевская» (инвентарный №12482) (Переустройство) | N_prj_107000_61410 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.9918 | НД | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0.8425 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) ВЛ 35 кВ Мирная-Тамань (протяженность 15,8 км, инвентарный №000001362), в пролете опор №№114-118, на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ Тамань-Черноморская (протяженность 7,25 км, инвентарный №000003137) в пролетах опор №29-33 | O_062320_000001388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8281 | 22.6441 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5913 | 7.2687 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролётах опор №328-330 (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая в пролетах опор №328-330 в части восстановления устойчивости и несущей способности опор) | M_prj_107000_61285 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.5634 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление пропускной способности КЛ-10 кВ Д13 – РП-55 (А), КЛ-10 кВ Д-13 – РП-55 (Б), КЛ-10 кВ Д-14 – РП-61 | N_prj_107000_61389 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.2259 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1128п, КЛ 6 кВ ТП-1065п - ТП-1138п, поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.694 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.1279 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 Х620-Х20 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-64 ДО ТП-20) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303007:1051, заявитель ООО «Форест Плюс». | N_prj_107000_61444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4945 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 П115-РП-79, КЛ 6 П202-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) (Переустройство участка КЛ 6 Ф-П15-РП-79, КЛ 6 Ф-П2-РП-79, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,14 км) | N_prj_107000_61451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.9465 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ-10 кВ ТП-Л25-ТП-Л191, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61486 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7982 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 РП-76 - 1079, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 кВ ТП-230-РП-76, КЛ 10 кВ ТП735-(I) - ТП230-(I) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу "Техническое перевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи"», согласно соглашения о компенсации №407/30-1521 от 30.08.2023 г. | N_prj_107001_70009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3884 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Х231-Х425, КЛ-10 К-23 – Х175 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-231-Х-24, КЛ 10 КВ ОТ ТП ХА-175 ДО П/СТ *КУДЕПСТА*) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:17, заявитель ООО «Стройсервис» | O_prj_107000_61593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46955 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | L_prj_107000_61189 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2369 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4792 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0538 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ал-311-РП-126п, КЛ -10 кВ Ал-412-РП-126п, КЛ-6кВ Ал-208-РП-78, КЛ-6 кВ Ал-214-РП-78 ( протяженность трассы 0,35 км) | M_prj_107000_61255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5427 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 ТРП24-С302/КРН-45/С1063/С574п/КРН-29п; КВЛ-6 ТРП24-С579/С6/С1042п/С837п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ РП-24 ТП-С302/КРН45/С608п/С574п/С1063; ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-197 ДО ТП Д-579 от оп. №1 до оп. №4) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205008:1070, заявитель Артельный М.П.» | M_prj_107000_61260 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036219 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ РП Х-5; ОБОРУДОВАНИЕ РП Х-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-225-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ П/СТ *ХОСТА* -РП-5; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-69-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-77; КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-318-РП-5; КЛ 6 КВ ОТ РП Х-5 ДО ТП Х-251; КЛ 0.4 КВ ОТ РП-5) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:18, заявитель АО «Пансионат «Кристалл»¶ | M_prj_107000_61283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.1354 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х065 - Х202, поврежденных в результате оползня (протяженность трассы 0,17 км) | N_prj_107000_61397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8464 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-242 ДО ТП А-113, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-113-А-242, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-242-А-113) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1249, заявитель ООО СЗ «РАФСТРОЙ» | N_prj_107000_61396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30592 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ-10 Х13 - Х461 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 кВ ТП Х231 - ТП Х460(I), КЛ 10 кВ ТП Х13(II) - ТП - "МВД (шифр 2-6)"(II)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304025:216, заявитель ООО «ИнСтройПроект» | N_prj_107000_61395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094817 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер с отпайками на участок КЛ опора №26 - ПС 110 кВ Адлер после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.5045 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.043279 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП26П-Н66, КЛ-10 Н144-Н163 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-66-РП-26, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0904001:0065, заявитель Кулагин А.Г.» | N_prj_107000_61447 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1656 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх» (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП А125-ф. «Верх») на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0402019:1340; 23:49:0402020:31; 23:49:0402019:1339¶ | N_prj_107000_61450 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11702 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в пролетах опор №108-109 в части восстановления устойчивости и несущей способностиопор | N_prj_107000_61445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 49.9815 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.9818 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 кВ от ТП А-296-А127 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ от ТП-296-А127) в рамках строительства объекта по титулу «Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная) | N_prj_107000_61480 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71242 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ-0,4 №1 ТП-А77н (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ от ТП А010, ВЛ 0,4 кВ ТП А77н) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402040:2024, заявитель Ковалева Ж.Б. | N_prj_107000_61493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4859 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ А70-А125/А153, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6259 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 10 кВ Х56-Х107 поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.229 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Кр5 – Г738/Г41, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7919 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 74.9223 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 47.822 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 49.7133 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47636 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №14/1 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.7141 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.8008 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-2 в пролете опор 9/9 - 9/10 по адресу: ст. Каневская, ул.Советская, 2Б | M_prj_107000_61298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.007 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-3 в пролете опор №119-122 на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район СОТ «Приречье-2», 1 линия, | N_prj_107000_61454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1035 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0.91726 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0.2504 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5799 | 13.4693 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55465 | 60.0994 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3805 | 73.271 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/6 кВ «Западная» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками на ПС Нефтебаза и ПС Лесной порт для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1997 | 70.1653 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9657 | 8.2518 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6189 | 92.2851 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54742 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВС-3, ВЛ-0,4 кВ ВС-3-634 Л-3, к/н 23:07:1101081:6, ул. Новая 135-А, ст. Васюринская, Динской район по соглашению о компенсации от 13.03.2023 № 407/30-445, Заявитель - Федоренко Р.С. | N_prj_107000_61409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7697 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2915 | 27.7028 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ДН-6 по соглашению о компенсации от 20.10.2022 № 407/30-1492, Заявитель - ИП Новиков А.В. Динской р-он | N_prj_107000_61408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.087565 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96291 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19067 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07587 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0573 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-232-ТП Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС; (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ РП-5-Х-232; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТП-Х-53; КЛ 6 КВ ТП Х-232-ТС) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304018:23, заявитель АО «Санаторий «Волна» | M_prj_107000_61295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46526 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Нижний Поселок ТП-Д307 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Нижний Поселок ТП-Д307) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1162, заявитель Ковальская Т.В. | N_prj_107000_61353 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04395 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6147 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201001:1439, заявитель Мелков В.В.» | N_prj_107000_61392 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.011993 | НД | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС | L_072320_000001038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7354 | 3.7354 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ С588-1154П, поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61441 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71465 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ КРН-4-1040/КРН-69/44/КРН-51, поврежденного в результате стихии (протяженность трассы 0,06 км) | N_prj_107000_61443 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2016 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ Х067-Х268п, КЛ 10 кВ Х364-Х067 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,2 км) | N_prj_107000_61491 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1523 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 10 кВ КРН-44-Х623, КЛ 10 кВ Х363-Х623 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,3 км) | N_prj_107000_61490 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.324 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.879 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ 6 кВ М-26-РП-303, КЛ 6 кВ М-27-РП-303 поврежденных в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,15 км) | N_prj_107000_61489 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0143 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КВЛ-10 кВ Из-101 - А23п/А865/А857 и КВЛ 10-кВ Из-202 - А384/А727/А808п, поврежденного в результате стихийного явления | N_prj_107000_61481 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4859 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0201001:2257, 23:49:0201001:2258 заявитель Богданов И.И. | N_prj_107000_61352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.078707 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»:ВЛ-10 кВ ТП-А343-ТП-А277/А107/А426 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 кВ А343п-А277/А526) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0407005:5491 | N_prj_107000_61391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056081 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ Переселенческая ТП-К68, ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 Радужный ТП-К53, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП К69 - ф. «Автомобильный», ВЛ 0,4 от ТП-К66 ф. «Китайский», ВЛ 0,4 кВ ТП-К68 ф. «Переселенческая», ВЛ 0,4 кВ ТП-К53 ф. Джгамадзе, ВЛ 0,4 от ТП-К53 ф. «Радужный») заявитель ООО «ВН» | O_prj_107000_61617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3389 | 11.2146 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ 6 кВ 134-845дон, поврежденного в результате оползня (протяженность трассы 0,25км) (Переустройство участка КЛ 6 кВ 134 185дон, поврежденной в результате оползня (протяженность трассы 0,25 км) | O_prj_107000_61627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4666 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-6 кВ ТП-137н - ТП-722, поврежденного в результате оползня | O_prj_107000_61628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9499 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.569 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.7125 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.48 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №60 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.3826 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0.21192 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": КЛ-10 А6П(1)-А263 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП-А-6-А-263) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:2941 | O_prj_107000_61619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0871 | 13.2655 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6863 | 0.81937 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (1), КЛ-0,4 КВД гл. корпус ТП-192 (2), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(1), КЛ-0,4 Пищеблок ТП-192(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-192) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205025:1445, заявитель ООО «СП «Медтехника» | O_prj_107000_61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 0.48648 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5131 | 30.4173 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий мыс, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4766 | 18.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3391 | 25.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка, установка ночного светоограждения опор | O_112320_000001480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1645 | 2.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой секционной перемычки 110 кВ | N_112320_000001338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6793 | 1.6049 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5452 | 13.2205 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9874 | 2.1707 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0044091 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Пн-2 отпайка №4 (инвентарный №000114515), по соглашению о компенсации от 25.09.2023 №2663, Заявитель – Бунчуков Ю.В. | O_prj_107000_61636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014697 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43705 | 0.031197 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-3-638 присоединение №1 отпайка №1 (инвентарный №000020359), по соглашению о компенсации от 08.02.2024 №444, заявитель Мартыненко А.А. | O_prj_107000_61637 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0073484 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.076387 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.31276 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 3.5616 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ПЗ-1 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - КЗ-1) от опоры №69 до опоры №76 | O_prj_107000_61616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8137 | 0.69808 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.629 | 10.0738 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ О9-53 ф.2 в пролетах опор №1-7 | N_prj_107000_61418 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24568 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «УНПС» с заменой двух масляных на элегазовые выключатели ВЛ-110 кВ | O_022320_000001451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85536 | 0.76378 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (демонтаж) отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №8/1-8/6, отпайки ВЛ-10 кВ КУ-5 опоры №16/1-16/6, ЗТП-10/0,4 кВ КУ5-215, ЛР-104, строительство ВЛ, 2301674 | N_prj_107000_61358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12437 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП МА1-1054 (согл.о компен. от 17.08.2023 № 151 Управление КЗ и ЕС Администрации Успенского района) | N_prj_107000_61478 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.147 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19107 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21795 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н." | P_prj_107000_61654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.057023 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л." | P_prj_107000_61655 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544) | O_prj_107000_61651 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60403 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 ВЗ-3 (инвентарный номер 17508) в пролетах опор от №66А до №67А по адресу ст. Каневская, ул. Широкая | O_prj_107000_61652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14462 | НД | 0
1.2.4.1 | Установка опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая (Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №198 ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая) | M_prj_107000_61317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6702 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №28 ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ110кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая от оползня (Реконструкция оползневого участка ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель тяговая в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №28) | M_prj_107000_61294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.8861 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 348-485/614/КРН15/1136п, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-485, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-1177, КЛ-6 Ал-216 ТП-1177, ТП-1177 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ ТП-348-ТП-485/421п/959п/347п/614, ВЛ 0.4 КВ ТП-485 Ф. ПЯТИГОРСКАЯ, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-1, ВЛ 0,4 кВ ТП-485 ф. Лизы Чайкиной-2, ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-1177, КТП-630/6/0.4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301005:2689, заявитель ООО «Сочикурортсервис» | O_prj_107000_61646 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.55 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.1248 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. («Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Яблочно-Целинная ТП-С12, КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-С12 ф. Яблочно-Целинная, ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И.») | P_prj_107000_61647 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69034 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51476 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л71-Л51 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 10 КВ ОТ ТП Л-71-51) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:8688, заявитель ООО «Газпром добыча Астрахань» | N_prj_107000_61388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.039 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.67819 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-401 ДО ТП-461) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201003:3075, 23:49:0201003:3076 заявитель Валеев А.А. | P_prj_107000_61649 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.228 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9852 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в пролетах опор №№ 64 – 69 | L_prj_107000_61105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 | L_prj_107000_61106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.582 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Радуга-Джигинская на участках пролетов опор №№11-14 | L_prj_107000_61116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64179 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-7 на участках пролетов опор №№53-55а, №№1-18 - 1-20, (инв. № 000600024) | N_prj_107000_61374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ СМ-1 на участках пролетов опор №№ 3/5-3/7 (инв. № 000600026) | N_prj_107000_61376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №68 ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая в пролетах опор №67-69 вследствие воздействия оползня | O_prj_107000_61682 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.696 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 на ж/б РС-2 (диспетчерское наименование ВЛ 10 - РС-2) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.040865 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №000045020 | N_prj_107000_61290 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11747 | НД | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-1» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085055 (Переустройство) | N_prj_107000_61291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73365 | НД | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-2» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085054 (Переустройство) | N_prj_107000_61292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0059 | НД | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс «ПС 110/10 кВ ПС «АПК» с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01-95.2002-142 от 15.11.2022) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая – АПК-3» в пролетах опор №№102-104, инвентарный №000085053 (Переустройство) | N_prj_107000_61293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43111 | НД | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ «Медведовская с прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН №23-01.00-95.2002-132 от 15.11.2002) в части ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» в пролетах опор №№143-144, 146-147, инвентарный №000085056 (Переустройство) | N_prj_107000_61294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7119 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-5 на участках пролетов опор №№ 49-77, 80-87, инвентарный №000016003 | N_prj_107000_61286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6845 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-7 на участке пролетов опор №№ 94-99, инвентарный №000016021 | N_prj_107000_61287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95438 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АПК-6 на участке пролетов опор №№ 64-65, инвентарный №000020106 | N_prj_107000_61288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.549 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ Т-5-17, инвентарный №000045022 | N_prj_107000_61289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42399 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП-10/0,4 кВ Т-5-15, инвентарный №202726, 9454, 312190 | N_prj_107000_61495 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57099 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.0823 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.6754 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 43-1191/КРН-113п/1073 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 кВ 43-1191/КРН-113п/1073), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:248, заявитель Андриадис С.А. | O_prj_107000_61664 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.087 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1435 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ-0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ РП-34-I -ТП X-52-II, ВЛ 0,4 кВ ТП-Х52 ф. №1), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304006:1054, заявитель ООО Специализированный застройщик «СК Софинг» | O_prj_107000_61674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19838 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Н214П-Н720П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-235 ДО ТП Н-214), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0104003:6, заявитель ПАО «Сургутнефтегаз» оздоровительный трест «Сургут» | P_prj_107000_61675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22028 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.302 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.3337 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ «Староминская-Ейск 2 цепь» с отпайкой на ПС Старощербиновская на участках пролетов опор №№ 6-7 (6а, 6б, 6в, 6г) (инв. № 000730007) | N_prj_107000_61375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8586 | 38.0837 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО «Россети Кубань». Строительство верхнего уровня телемеханики в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети» | M_042320_000001241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5799 | 34.5799 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети для целей дистанционного управления оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59529 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9085 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 3.994 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2329 | 440.8236 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2329 | 440.8236 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9118 | 9.8197 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.4485 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3669 | 4.4235 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2632 | 12.7026 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96956 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.078 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.613 | 402.4047 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.248 | 35.089 | 2.666 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.0003644 | -0.0003644 | -0.0001822 | -0.0001822 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2572 | 367.4018 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.207 | 161.2807 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 16.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0379 | 71.3674 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ от ПС 220 кВ Порт (ориентировочно 0,5 км) до существующей ВЛ 10 кВ ТМ-4 для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань | L_062310_000001032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003644 | -0.0003644 | -0.0001822 | -0.0001822 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4293 | 11.8089 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.951 | 9.2165 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6кВ «Сочи» до РП-2, Сочинского РЭС, Центрального района (общей протяженностью 3 км) | O_072310_000001462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2565 | 103.7187 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.2367 | НД | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ О-7 | O_082310_000001472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3753 | 3.7729 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3911 | 19.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.0943 | 1640.7616 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9027 | 31.1832 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.9544 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3439 | 7.9246 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6189 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для КВЛ) для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 2 шт. | O_072330_000001468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8769 | 49.8769 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4236 | 94.1546 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6772 | 25.1541 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля - 11 шт. | O_122330_000001504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7489 | 18.7 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легкового полноприводного автомобиля - 55 шт. | O_122330_000001505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4299 | 50.58 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6498 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0521 | 50.474 | 0 | 0
1.6 | Приобретение самосвала - 3 шт. | O_122330_000001508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9267 | 12.6322 | 0 | 0
1.6 | Приобретение масловоза - 1 шт. | O_122330_000001509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9057 | 6.9 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (корчеватель) - 2 шт. | O_122330_000001510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2654 | 25.8 | 0 | 0
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика - 5 шт. | O_122330_000001512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6363 | 50.94 | 0 | 0
1.6 | Приобретение низкорамного трала полуприцепа тяжеловоза для эксплуатации со спец. тягочом - 3 шт. | O_122330_000001513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3732 | 27.3 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9098 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1582 | 123.4323 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6654 | 30.4227 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 1 шт. | O_122320_000001445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 2.49 | 0 | 0
1.6 | Приобретение лебедки на бульдозер для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9477 | 3.1 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслоприготовительной установки для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072340_000001467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3207 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизоров для филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 4 шт. | O_072330_000001469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6623 | 10.024 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для проведения бесконтактного измерения температуры для профилактического осмотра и обслуживания электрооборудования - 31 шт. | O_122330_000001515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК Контакт-центра – 1 комплект | O_122340_000001494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.392 | 34.39 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА для пополнения аварийного резерва - 1 шт. | O_122320_000001503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.84 | 105.355 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИВК - 1 комплект | O_122340_000001422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.998 | 112.0981 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора агрегации ядра (48 портов 10G Eth, 4 порта 40G SFP) - 2 шт. | O_122320_000001423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1347 | 3.8388 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора (24 порта 1G Eth, 2 порта 10G SFP) - 16 шт. | O_122320_000001424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6421 | 23.68 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора c firewal (8 портов 1G Eth, 4 порта 1G SFP) - 10 шт. | O_122320_000001425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 4.181 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сервисного маршрутизатора с firewal (4 порта 1G SFP, 4 порта 1G Eth, 4 порта 10G SFP, 2 порта 40G QSFP) - 2 шт. | O_122320_000001426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5745 | 2.96 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для ФЭС - 12 комплектов. | O_122320_000001427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1745 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования ВКС для залов ИА ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект. | O_122320_000001428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8216 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 150/5 - 4 шт. | O_122320_000001436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 300/5 - 4 шт. | O_122320_000001437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8952 | 0.85044 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ - 400/5 - 3 шт | O_122320_000001438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов тока 35 кВ- 600/5 - 3 шт | O_122320_000001439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0.63783 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения 35 кВ - 3 шт. | O_122320_000001440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.4669 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3085 | 42.1618 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы хранения данных - 1 шт. | N_122330_000001346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3673 | 111.7996 | 0 | 0
1.6 | Поставка лицензий СНБ | O_122340_000001403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Системы учета транспорта электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» (ПП РФ №890) | O_122340_000001404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8483 | 0 | 0 | 0
1.6 | Доработка ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ (ЕИР: 15-я модель) | O_122340_000001411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5568 | 30.5516 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9082 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 28.8251 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования для РП-36 в рамках страхового случая (микропроцессорное устройство РЗА (отходящий линий 6-35 кВ – 8 шт., выключателя ввода 6-35 кВ – 1 шт., секционного выключателя 6-35 кВ – 1 шт.)) | O_prj_107000_61591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.718 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.08.2023 | O_prj_107000_61592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0249 | НД | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страховых случаев, произошедших 08.07.2023-09.07.2023, 07.08.2023-09.08.2023 | N_prj_107000_61496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.534 | НД | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 08-09.10.2023 | O_prj_107000_61596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5016 | НД | 0
1.6 | Комплекс незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, земли ЗАО "Кубань", участок-1, секция-2, контуры 2801,2802. Приказ ПАО "Кубаньэнерго" от 21.02.2017г. №144. | N_prj_107000_61427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.042535 | НД | 0
1.6 | Мобильное Приложение Регионального Узла единой геоинформационной системы (1-4 этап) | O_prj_107000_61599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению единого интеграционного решения для портала электросетевых услуг (ЕИР) | O_122340_000001409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5049 | 0.40131 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4479 | 0 | 0 | 0
1.6 | Региональный Узел единой геоинформационной системы группы компаний Россети (5 этап) | O_prj_107000_61600 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8781 | 10.5015 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8226 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8226 | НД | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения информационной безопасности и оборудования для защиты информационных систем Единого интеграционного решения в ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | N_122330_000001339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8418 | 2.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Северского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_032340_000001005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8089 | 4.8089 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1044 | 3.6724 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по созданию и внедрению корпоративного программного комплекса на отечественной платформе для автоматизации управления бизнес-процессами (1 этап) | O_122340_000001407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2009 | 45.2009 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.755 | 27.235 | 0 | 0
1.6 | Разработка карт климатического районирования | O_122340_000001418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1467 | 11.1467 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Адлерского РЭС Сочинских ЭС - 1 комплект | N_072340_000001335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта серверного оборудования для установки в шкаф ЦППС Анапского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети - 1 комплект | N_112320_000001337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6668 | 7.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - 2 комплекта (серверное оборудование для КПК) | M_122330_000001215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9242 | 76.9242 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7653 | 17.7653 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6047 | 81.1711 | 0 | 0
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ - 20 шт. | O_122320_000001487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5909 | 11.5909 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДН (С) 10000/35/10 для аварийного резерва - 1 шт | L_032330_000001015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.058 | 43.058 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ в рамках страхового случая, произошедшего 17.11.2022 | O_prj_107000_61626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3593 | НД | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 25.06.2021 - 27.06.2021 | O_prj_107000_61633 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2092 | НД | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Апшеронского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Белореченского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования в рамках страхового случая, произошедшего 14.12.2021 | O_prj_107000_61657 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1945 | НД | 0
1.6 | Приобретение выключателей в результате страхового случая, произошедшего 04.06.2020 | O_prj_107000_61658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.419 | НД | 0
1.6 | Приобретение кустореза садового бензинового STIHL FS 450-K | O_prj_107000_61659 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение мульчера - 1 шт. | O_122330_000001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0009 | 9.1901 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстровозводимого модульного здания для Дагомысского РЭС филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072320_000001486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0.99 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для восстановления работоспособности ПС 110 кВ "Южная" | N_prj_107000_61473 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 79.2562 | НД | 0
1.6 | Приобретение комплекта оборудования телемеханики для установки на ДП Брюховецкого РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети - 1 комплект | N_082320_000001336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Динского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1246 | 2.0182 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Горячеключевского РЭС филиала Краснодарские ЭС - 1 комплект | O_032320_000001456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1284 | 2.0218 | 0 | 0
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1917 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ НМ-5-699 в рамках страхового случая, произошедшего 12.01.2024 | O_prj_107000_61662 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57282 | НД | 0
1.6 | Приобретение комплекта многофункционального устройства печати в формате А3 - 3 шт | O_122320_000001435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4954 | 2.3253 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6/0,4 мощностью 1250 кВА -2 шт | O_122320_000001442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 5.8685 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 6 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора 10 кВ мощностью 1600 кВА -2 шт | O_122320_000001444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.5999 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резчика швов для филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети - 1 шт. | O_072330_000001470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21689 | 0.16404 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ББ-1-337 в рамках страхового случая, произошедшего 28.01.2024 | O_prj_107000_61663 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77028 | НД | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 11.7851 | 19.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.214 | 146.8459 | 214.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9069 | 63.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2393 | 34.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2967 | 3120 | 5 | 232 | 2607.007 | 2734.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.9578 | 281.9577 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 11.7851 | 19.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.214 | 146.8459 | 214.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9069 | 63.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5398 | 31.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2967 | 3120 | 5 | 232 | 2605.822 | 2731.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 11.7851 | 19.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.214 | 146.8459 | 214.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.916 | 63.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5398 | 31.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2966 | 3120 | 5 | 232 | 2599.2093 | 2728.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8241 | 33.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.5033 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4429 | 21.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2678 | 2962 | НД | 199 | 486.9986 | 492.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 18.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5575 | 65.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.4334 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 10.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 271 | 152 | НД | 33 | 115.7328 | 625.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4.02 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.214 | 115.4643 | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.916 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1996.4779 | 1609.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3894 | 29.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5663 | 36.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.214 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2% | 34.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310.5854 | 307.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.63 | 229.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 80.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.556 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4% | 88.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436.687 | 310.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Даховская» до места установки КРУН-10 кВ. Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Даховская» (Договор ТП №21200-22-00703492-1 от 12.04.2022). | N_prj_107000_61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.2112 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 «Северная» до границы участка заявителя с установкой РП 10 кВ (Договор ТП №21200-22-00742578-1, 21200-22-00742602-1, 21200-22-00742658-1 от 09.08.2022). | N_prj_107000_61278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124.2979 | 85.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 79.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 605.9911 | 466.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Ел-7 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское (договор ТП от 31.05.2022 №21200-22-00713948-1) | O_prj_107000_61550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.4651 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Кб-3 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская (дог.№2323188900162000105020396/21200-23-00811090-1 от 01.08.2023) | O_prj_107000_61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6237 | 9.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 5.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Сд-3 с отходящей ВЛ 0,4 кВ до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный (договор ТП от 15.11.2023 №21200-23-00843020) | O_prj_107000_61571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5039 | 4.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, с установкой прибора учета электроэнергии Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 17.04.2023 № 21101-23-00800308-1 - Заявитель Администрация МО «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86838 | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.9901 | 0.58199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2625 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ подключаемой к ВЛ-10 кВ Кл-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Красная Улька (договор ТП от 02.09.2022 №21200-22-00752238-1) | O_prj_107000_61549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3022 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км | O_prj_107000_61638 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86887 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6837 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9202 | 8.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3938 | 0.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 4.6995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6127 | 3.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4187 | 3.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 "Гузерипль" с оснащением ЛЭП 35 кВ Гузерипль-Плато комплексом ступенчатых защит и переводом ВЛ 10 кВ Гузерипль-Поляна 1 на уровень напряжения 35 кВ для технологического присоединения заявителя ООО "Лаганаки" (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010120_000001499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4187 | 3.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6995 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.3447 | 280.4254 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.8045 | 215.3466 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.8045 | 215.3466 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85% | 25.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.3487 | 207.4911 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Адыгейская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 1.561 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4% | 28.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6003 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5МВА на трансформаторы 2х4МВА | L_032320_000001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2945 | 6.2945 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1615 | 33.1653 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1615 | 33.1653 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1615 | 33.1653 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6995 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3787 | 31.9134 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6995 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3787 | 31.9134 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | P_prj_107000_61010 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.016266 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-4 в пролетах опор №№3-7-3-9 посоглашению о компенсации затрат от 22.02.2022 №93, Заявитель- Горлов В.А. | M_prj_107000_61311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11725 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 (пролеты опор №№ 8-14 - 8-15) по ул. Красной 25/2А а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Заявитель - Пченушай Р.Ш. | M_prj_107000_61309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28909 | НД | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0.17692 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №404/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.213 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.0846 | 0 | 0
2.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТП АД-7-157 по соглашению о компенсации от 19.07.2023 № 436, Заявитель - ООО «Техно-Сервис» | O_prj_107000_61634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052164 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8765 | 0.1287 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0.14177 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4767 | 26.6937 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 (пролеты опор № 1-11 - № 1-14) по соглашению о компенсации затрат от 25.01.2023 № 52, Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0
2.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Гиагинского РЭС филиала Адыгейские ЭС - 1 комплект | O_010140_000001450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 1.5323 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2024 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | ПС 35/10 кВ "Придорожная" | Краснодарский край, Темрюкский район | 0 | 2.5 | 0 | 1304 | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" | Краснодарский край, Славянский район | 0 | 6.3 | 0 | 3991 | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | ПС 35/10 кВ "Заповедная" | Краснодарский край, Красноармейский район | 0 | 0.63 | 0 | 1145.03 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Должанская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА и 4 МВА на 2*6,3 МВА | L_052320_000001021 | ПС 35 кВ Должанская | Краснодарский край, Ейский район | 6.5 | 12.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
2.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ «Плато» с установкой трансформатора Т-1 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА. Строительство захода ВЛ 35 кВ до ПС 35/10 кВ «Плато» с использованием ВЛ 10 кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» (в габаритах 110 кВ) (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_prj_107000_61318 | ПС 35/10 кВ «Плато» | Республика Адыгея, Майкопский район | 0 | 25 | 0 | 11615.7 | НД | НД | НД | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | ПС 110 кВ «ИКЕА» | Республика Адыгея, Тахтамукайский район | 50 | 130 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 КвФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики
Раздел 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пункта | Показатель | Единицы измерения | 2024 Год |  | Отклонение от плановых значений 2024 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Ожид. факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7
Раздел 1.1. Бюджет доходов и расходов
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: | млн рублей | 82265.6478 | 88071.5529 | 5805.9051 | 7.058% | -
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 76083.8759 | 80126.3679 | 4042.492 | 5.313% | Увеличение выручки по передаче электрической энергии в основном обусловлено ростом объема оказываемых услуг на 944 млн кВт.
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 5286.2719 | 6661.902 | 1375.6301 | 26.02% | Увеличение выручки по технологическому присоединению обусловлено исполнением внеплановых договоров ТП с крупными заявителями: ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (21200-22-00770256-4) на сумму 1 153 млн. руб. без НДС, а также ГБУ Республики Адыгея "Стройзаказчик" (21200-21-00628170-1, 21200-21-00688126-1) на сумму 391 млн. руб., без НДС. Ранее были запланированы к исполнению в 2025 году.
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 895.5 | 1283.283 | 387.783 | 43.3% | Увеличение выручки по прочей деятельности обусловлено заключением договора по аренде объектов ПС 220 кВ Порт, ВЛ 220 кВ Тамань-Порт №1, ВЛ 220 кВ Тамань-порт №2, а также повышение спроса на такие виды услуг как: строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя, услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи.
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 68565.8325 | 69863.8812 | 1298.0487 | 1.893% | -
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 66368.9701 | 67672.5201 | 1303.5501 | 1.964% | -
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1390.9124 | 988.5814 | -402.331 | -28.93% | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 805.95 | 1202.7797 | 396.8297 | 49.24% | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 15947.7217 | 16023.2592 | 75.5374 | 0.4737% | -
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.1.2 | покупная энергия всего, в том числе: | млн рублей | 12687.5098 | 12477.2937 | -210.2161 | -1.657% | -
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 12678.5096 | 12468.8203 | -209.6893 | -1.654% | Снижение затрат на 210 млн руб. обусловлено снижением расходов на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь при ее передаче на 188 млн руб., а также снижением расходов на электроэнергию на производственные и хозяйственные нужды на 22 млн руб.
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 12547.1052 | 12359.6777 | -187.4276 | -1.494% | Снижение затрат на 187 млн руб. обусловлено снижением объема потерь на 24 млн кВтч и снижением средневзвешенной цены.
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 9.0002 | 8.4734 | -0.52681 | -5.853% | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 2217.2865 | 2645.3116 | 428.0251 | 19.3% | Рост расходов на 428 млн руб. в основном обусловлен: -ростом расходов на обеспечение коммерческого учета электрической энергии на 293 млн руб., с учетом их обеспеченности собственной НВВ в тарифно-балансовых решениях в долгосрочном периоде (2023-2027 гг.) и положительной динамики финансово-экономических показателей Общества в 2024 году; -ростом затрат по материалам на техническое обслуживание и ремонт на 136 млн руб., в рамках параметров расходов на ТОиР, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии на долгосрочный период (2023-2027 гг.) с учетом соблюдения периодичности проведения ремонтов.
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 1042.9255 | 900.6539 | -142.2716 | -13.64% | Снижение расходов на 142 млн руб. в основном обусловлено снижением расходов по статьям: «Материальные расходы по строительным контрактам» на 77 млн руб., в том числе, по причине перераспределения работ по способу выполнения с хозяйственного на подрядный способ и «Топливо для транспортных средств и прочего непроизводственного оборудования» на 66 млн руб.
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 32529.0707 | 34194.4929 | 1665.4222 | 5.12% | -
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 11511.3776 | 11564.3057 | 52.928 | 0.4598% | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 18689.631 | 20013.4443 | 1323.8133 | 7.083% | Рост расходов на 1 324 млн руб. обусловлен приростом объема услуг ТСО на 13%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 2328.062 | 2616.7429 | 288.6809 | 12.4% | Рост расходов на 289 млн руб. обусловлен в основном: -ростом расходов по статье «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования» 207 млн руб. с учетом фактической потребности Общества и необходимости соблюдения периодичности проведения ремонтов, в рамках параметров расходов на ТОиР, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии на долгосрочный период (2023-2027 гг.); -ростом расходов по статье «Услуги субподрядных организаций по строительным контрактам» на 99 млн руб., в том числе, по причине перераспределения работ по способу выполнения с хозяйственного на подрядный способ с учетом роста выручки по прочей деятельности; -снижением прочих услуг производственного характера на 18 млн руб.
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 9567.9439 | 9679.8894 | 111.9456 | 1.17% | -
II.IV | Амортизация всего, в том числе: | млн рублей | 7542.515 | 7269.0154 | -273.4996 | -3.626% | -
2.4.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 6037.249 | 5815.2523 | -221.9967 | -3.677% | Снижение расходов на 222 млн руб. в связи с пересмотром сроков СПИ основных средств.
2.4.2 | Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.4.3 | Амортизация прав пользования активами | млн рублей | 1505.266 | 1453.7631 | -51.5029 | -3.422% | Снижение расходов на 52 млн руб. по причине незаключения в срок планируемых договоров аренды.
2.4.4 | Амортизация обесценения прав пользования активами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.4.5 | Амортизация по капитализируемым ремонтам | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 791.4659 | 649.3677 | -142.0982 | -17.95% | -
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 776.9957 | 634.8207 | -142.175 | -18.3% | Снижение расходов на 142 млн руб. с учетом структуры ввода в эксплуатацию основных средств.
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.4702 | 14.547 | 0.0768 | 0.5307% | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 2187.1153 | 2047.8566 | -139.2587 | -6.367% | -
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 74.1462 | 91.4097 | 17.2635 | 23.28% | Рост расходов на 17 млн руб. обусловлен в основном ростом затрат на аренду объектов электросетевого хозяйства.
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 2112.9691 | 1956.4469 | -156.5222 | -7.408% | Снижение расходов на 157 млн руб. в основном обусловлено: -снижением затрат по статьям: «Расходы на страхование имущества» на 121 млн руб., «Юридические услуги» на 47 млн руб., «Расходы, связанные с содержанием имущества» на 37 млн руб., «Услуги СМИ» на 17 млн руб., «Расходы на природоохранные мероприятия (кроме налогов и сборов)» на 13 млн руб., «Консультационные услуги» на 12 млн руб., а также снижением прочих расходов и услуг сторонних организаций на 108 млн руб. с учетом фактической потребности Общества; -ростом затрат по статьям: «Услуги по программному обеспечению и сопровождению» на 74 млн руб., «Услуги связи» на 12 млн руб., «Отчисление в резервы предстоящих расходов» на 112 млн руб. с учетом фактического создания резервов оценочных обязательств под разногласия по затратам на компенсацию потерь и под разногласия с ТСО.
II.VII | Иные сведения: | - | x | x | x | x | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 5235.2261 | 5766.4368 | 531.2108 | 10.15% | Рост затрат на ТОиР с учетом фактической потребности Общества и необходимости соблюдения периодичности проведения ремонтов, в рамках параметров расходов на ТОиР, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии на долгосрочный период (2023-2027 гг.)
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 80.38 | 69.843 | -10.537 | -13.11% | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (пункт I - пункт II) всего, в том числе: | млн рублей | 13699.8153 | 18207.6718 | 4507.8564 | 32.9% | Увеличение прибыли от продаж на 4 508 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки на 5 806 млн руб., а также увеличением себестоимости с учетом управленческих расходов на 1 298 млн руб.
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 9714.9058 | 12453.8478 | 2738.942 | 28.19% | Увеличение прибыли от продаж по передаче электрической энергии на 2 739 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки по передаче электрической энергии на 4 042 млн руб., а также увеличением себестоимости по передаче электрической энергии на 1 304 млн руб.
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3895.3595 | 5673.3206 | 1777.9611 | 45.64% | Увеличение прибыли от продаж по технологическому присоединению на 1 778 млн руб. обусловлено ростом выручки по технологическому присоединению на 1 376 млн руб. и снижением себестоимости по технологическому присоединению на 402 млн руб.
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 89.55 | 80.5033 | -9.0467 | -10.1% | Снижение прибыли от продаж по прочей деятельности на 9 млн руб. в основном обусловлено ростом выручки по прочей деятельности на 388 млн руб., а также ростом себестоимости по прочей деятельности на 397 млн руб.
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (пункт 4.1 – пункт 4.2) | млн рублей | -3742.1423 | -2947.388 | 794.7543 | -21.24% | Улучшение сальдо прочих доходов и расходов обусловлено ростом прочих доходов на 3 407 млн руб. и ростом прочих расходов на 2 612 млн руб.
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 2419.6032 | 5826.697 | 3407.0938 | 140.8% | Рост прочих доходов обусловлен ростом процентов к получению на 2 048 млн руб., ростом прочих внереализационных доходов на 920 млн руб., а также увеличением объема восстановления резервов на 431 млн руб.
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 0 | 7.556 | 7.556 | 100% | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 525.3655 | 2573.66 | 2048.2945 | 389.9% | Отклонение обусловлено ростом сумм денежных средств, размещаемых в депозиты и минимальный неснижаемый остаток, а также увеличением процентных ставок, начисляемых банками на остатки денежных средств на расчетных счетах и ставок по депозитам.
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 218.4477 | 649.72 | 431.2723 | 197.4% | Рост объема восстановления резервов обусловлен ростом следующих резервов: - резерва по сомнительным долгам на 185 млн руб., - резерва по передаче электроэнергии на 90 млн руб., - резерва под снижение стоимости МПЗ на 56 млн руб., - резерва по судебным искам на 44 млн руб., - прочих резервов на 56 млн руб.
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 129.5924 | 314.996 | 185.4036 | 143.1% | Рост объема восстановления резерва по сомнительным долгам обусловлен ростом объема восстановления резерва по передаче электроэнергии на 144 млн руб., ростом объема восстановления резерва по бездоговорному потреблению электроэнергии на 14 млн руб., а также ростом объема восстановления резерва по прочим видам деятельности на 27 млн руб.
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 1675.7901 | 2595.761 | 919.9709 | 54.9% | Рост прочих внереализационных доходов обусловлен: - отражением доходов от возмещения по страховым случаям в объеме 648 млн руб., - ростом доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, на 106 млн руб., - ростом доходов по соглашениям по компенсации затрат по переносу электросетевого оборудования на 144 млн руб.; - ростом прочих других доходов на 22 млн руб.
4.1.5 | доходы от восстановления обесценения имущества | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | доходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 6161.7456 | 8774.085 | 2612.3394 | 42.4% | Рост прочих расходов обусловлен ростом процентов к уплате на 460 млн руб., ростом объема начисления резервов на 542 млн руб., а также ростом прочих внереализационных расходов на 1 568 млн руб.
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 596.8487 | 638.7901 | 41.9414 | 7.027%
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 3698.321 | 4158.418 | 460.097 | 12.44% | Рост процентов к уплате обусловлен увеличением процентных ставок в связи с увеличением Банком России уровня ключевой ставки. Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю Общества на 31.12.2024 сформировалась на уровне 22,04% годовых, что выше запланированной (15,20% годовых) на 6,84 процентных пункта.
4.2.2.1 | процентные расходы по правам пользования активами | млн рублей | 131.2761 | 159.5605 | 28.2844 | 21.55% | Рост процентных расходов по правам пользования активами обусловлен ростом ставки дисконтирования.
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 119.5517 | 661.618 | 542.0663 | 453.4% | Рост объема начисления резервов в основном обусловлен ростом объема начисления резерва по сомнительным долгам на 367 млн руб., а также начислением резерва по судебным искам в объеме 166 млн руб.
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 108.3534 | 475.621 | 367.2676 | 339% | Рост объема начисления резерва обусловлен ростом объема начисления резерва по передаче электроэнергии на 245 млн руб., ростом объема начисления резерва по бездоговорному потреблению электроэнергии на 66 млн руб., а также начислением резерва по прочим видам деятельности в объеме 56 млн руб.
4.2.3.2 | создание прочих оценочных резервов | млн рублей | 11.1984 | 185.997 | 174.7986 | 1561% | Рост объема начисления прочих оценочных резервов обусловлен начислением резерва по судебным искам в объеме 166 млн руб., а также ростом объема начисления резерва под снижение стоимости МПЗ на 7 млн руб.
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 1747.0242 | 3315.2589 | 1568.2347 | 89.77% | Рост прочих внереализационных расходов обусловлен: - ростом убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде на 766 млн руб.; - ростом затрат, связанных с реализацией энергосервисных контрактов на 629 млн руб.; - ростом прочих расходов, связанных с имуществом, на 108 млн руб.; - ростом расходов на мероприятия всероссийского и мирового уровня на 38 млн руб.; - отражением расходов на аварийно-восстановительные работы на объектах ПАО «Россети» в объеме 23 млн руб.
4.2.5 | расходы по обесценению имущества | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | расходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт III + пункт IV) всего, в том числе: | млн рублей | 9957.673 | 15260.2838 | 5302.6107 | 53.25% | Увеличение на 5 303 млн. руб. обусловлено изменением прибыли до налогообложения по видам деятельности.
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5518.4174 | 6694.6351 | 1176.2177 | 21.31% | Увеличение прибыли до налогообложения по передаче электроэнергии на 1 176 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по передаче электроэнергии на 4 042 млн руб.; - увеличением себестоимости по передаче электроэнергии с учетом управленческих расходов на 1 304 млн руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "передача электроэнергии" на 1 563 млн. руб.
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3874.9479 | 5705.78 | 1830.8321 | 47.25% | Увеличение прибыли до налогообложения по технологическому присоединению на 1 831 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по технологическому присоединению на 1 376 млн руб.; - снижением себестоимости по технологическому присоединению на 402 млн руб. - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 53 млн руб.
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 564.3077 | 2859.8686 | 2295.5609 | 406.8% | Увеличение прибыли до налогообложения по прочей деятельности на 2 296 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по прочей деятельности на 388 млн руб.; - ростом себестоимости по прочей деятельности на 397 млн руб.; - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 2 305 млн руб. в связи с ростом процентов к получению.
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 2317.281 | 4382.7131 | 2065.4322 | 89.13% | Увеличение налога на прибыль на 2 065 млн руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ.
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1335.8908 | 2870.8524 | 1534.9616 | 114.9% | Увеличение налога на прибыль на 1 535 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, а также с учетом изменения структуры прибыли до налогообложения и распределения налога на прибыль в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества.
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 857.642 | 1015.1414 | 157.4995 | 18.36% | Увеличение налога на прибыль на 157 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, а также с учетом изменения структуры прибыли до налогообложения и распределения налога на прибыль в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества.
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 123.7481 | 496.7193 | 372.9711 | 301.4% | Увеличение налога на прибыль на 373 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, а также с учетом изменения структуры прибыли до налогообложения и распределения налога на прибыль в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества.
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 7640.3921 | 10877.5706 | 3237.1786 | 42.37% | Увеличение чистой прибыли на 3 237 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки на 5 806 млн. руб.; - ростом себестоимости на 1 298 млн. руб.; - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли на 795 млн. руб.; - ростом налога на прибыль на 2 065 млн руб.
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 4182.5266 | 3823.7827 | -358.7439 | -8.577% | Снижение чистой прибыли по передаче электроэнергии на 359 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по передаче электроэнергии на 4 042 млн руб.; - увеличением себестоимости по передаче электроэнергии с учетом управленческих расходов на 1 304 млн руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "передача электроэнергии" на 1 563 млн. руб. - увеличением налога на прибыль на 1 535 млн руб.
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3017.3059 | 4690.6386 | 1673.3327 | 55.46% | Увеличение чистой прибыли по технологическому присоединению на 1 673 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по технологическому присоединению на 1 376 млн руб.; - снижением себестоимости по технологическому присоединению на 402 млн руб. - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 53 млн руб. - увеличением налога на прибыль на 157 млн руб.
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 440.5595 | 2363.1494 | 1922.5898 | 436.4% | Увеличение чистой прибыли по прочей деятельности на 1 923 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по прочей деятельности на 388 млн руб.; - ростом себестоимости по прочей деятельности на 397 млн руб.; - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 2 305 млн руб. в связи с ростом процентов к получению; - ростом налога на прибыль на 373 млн руб.
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 7640.3921 | 10877.5706 | 3237.1786 | 42.37% | -
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 1888.9823 | 3094.1556 | 1205.1733 | 63.8% | -
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 382.0196 | 543.8785 | 161.8589 | 42.37% | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 2931.3397 | 4611.3841 | 1680.0444 | 57.31% | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 2438.0505 | 2628.1524 | 190.102 | 7.797% | -
IX | Иные сведения: | - | x | x | x | x
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт V + пункт 4.2.2 + пункт II.IV) | млн рублей | 21198.509 | 26687.7172 | 5489.2082 | 25.89% | Рост показателя на 5 489 млн. руб. в основном обусловлено ростом выручки на 5 806 млн руб., увеличением себестоимости (без учета амортизации) на 1 572 млн руб., улучшением сальдо прочих доходов и расходов (за исключением процентов к уплате) на 1 255 млн руб.
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 20188.8399 | 20188.8399 | 0 | 0% | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 4308.8399 | 4308.8399 | 0 | 0% | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 24944.4392 | 24539.1125 | -405.3267 | -1.625% | Снижение уровня долга обусловлено привлечением в меньшем объеме кредитных средств на финансирование инвестиционной деятельности
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 12086.8821 | 15072.9403 | 2986.0581 | 24.7% | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (пункт 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт 9.1) | - | 1.1767 | 0.91949 | -0.25722 | - | -
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 97379.5383 | 108469.9148 | 11090.3765 | 11.39% | -
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 90936.9972 | 95521.1959 | 4584.1987 | 5.041% | Рост поступлений от услуг по передаче электроэнергии обусловлен ростом выручки относительно плановой величины
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 4805.4306 | 10201.9163 | 5396.4857 | 112.3% | Рост поступлений по технологическому присоединению обусловлен внеплановыми поступлениями авансов от заявителей ТП.
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 1637.1105 | 2746.8026 | 1109.6921 | 67.78% | Увеличение поступлений средств по прочей деятельности обусловлено поступлением денежных средств по возмещениям по страховым случаям в сумме 650 млн руб., а также прочих других поступлений.
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 83989.8974 | 87595.4043 | 3605.5069 | 4.293% | -
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 15222.938 | 14685.6539 | -537.2841 | -3.529% | Уменьшение финансирования в основном обусловлено снижением затрат по данным статьям
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 156.6479 | 137.4389 | -19.2091 | -12.26% | -
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 15055.4899 | 14538.0201 | -517.4698 | -3.437% | Уменьшение финансирования в основном обусловлено снижением затрат по данной статье
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 14403.3157 | 13853.4851 | -549.8306 | -3.817% | Уменьшение финансирования обусловлено отсутствием оплаты авансовых платежей в соответствии с предъявленными счетами
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 21696.0034 | 23889.1617 | 2193.1583 | 10.11% | Увеличение оплаты услуг распределительных сетевых компаний обусловлено ростом фактических затрат за услуги ТСО, а также применением практики проведения зачетов встречных однородных требований
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 7460.9027 | 7483.8427 | 22.94 | 0.3075% | -
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 2431.7362 | 2456.0568 | 24.3207 | 1% | -
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 5642.975 | 7523.946 | 1880.9709 | 33.33% | Увеличение выплат по налогам обусловлено ростом оплаты НДС и налога на прибыль в связи с изменением расчетной налоговой базы в соответствии с НК РФ, а также проведенной оплатой в соответствии с налоговым календарем
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 2030.4889 | 2234.8091 | 204.3202 | 10.06% | Уменьшение выплат по налогу на прибыль обусловлено изменением расчетной налоговой базы в соответствии с НК РФ, а также проведенной оплатой в соответствии с налоговым календарем
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 4066.9341 | 4256.1686 | 189.2345 | 4.653% | Увеличение финансирования обусловлено ростом затрат по данным статьям
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 2820.8742 | 3139.088 | 318.2139 | 11.28% | Увеличение финансирования обусловлено ростом затрат по данным статьям
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2165.4655 | 2085.9183 | -79.5471 | -3.673% | -
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 3559.1497 | 3988.6004 | 429.4507 | 12.07% | Рост процентов к уплате обусловлен увеличением процентных ставок в связи с увеличением Банком России уровня ключевой ставки
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 4519.603 | 4233.4828 | -286.1203 | -6.331% | Снижение выплат по прочей деятельности обусловлено снижением оплаты: - по юридическим услугам; - по расходам на страхование; - по статье "Другие прочие выплаты сторонним организациям"" - по оплате прочих расходов.
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 2322.6446 | 2375.505 | 52.8604 | 2.276% | -
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 55.4358 | 11.5793 | -43.8565 | -79.11% | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 2267.2088 | 2363.9256 | 96.7168 | 4.266% | Увеличение поступлений обусловлено поступлением в большем объеме авансов от заявителей по переустройству электросетевых активов, реализуемых в рамках соглашений о компенсации затрат
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 22627.6855 | 24021.6802 | 1393.9946 | 6.161% | Увеличение финансирования в основном связано с необходимостью выполнения дополнительных инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров, в том числе для льготной категории заявителей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 22627.6855 | 23864.1456 | 1236.4601 | 5.464% | -
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 7724.6636 | 9633.7598 | 1909.0963 | 24.71% | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 12695.5424 | 12110.7221 | -584.8203 | -4.607% | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 4.8089 | 0 | -4.8089 | -100% | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 0 | 1452.323 | 1452.323 | 100% | -
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 19.3439 | 42.879 | 23.535 | 121.7% | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 2183.3268 | 624.4618 | -1558.865 | -71.4% | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 157.5345 | 157.5345 | 100% | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.4 | Иные сведения: | - | x | x | x | x | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 130.5073 | 96.3259 | -34.1815 | -26.19% | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 26861.3466 | 94230.7449 | 67369.3983 | 250.8% | -
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 525.3655 | 2538.0198 | 2012.6543 | 383.1% | Увеличение процентных поступлений обусловлено ростом сумм денежных средств, размещаемых в депозиты и минимальный неснижаемый остаток, а также увеличением процентных ставок, начисляемых банками на остатки денежных средств на расчетных счетах и ставок по депозитам.
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 11327.5571 | 10119.9302 | -1207.6269 | -10.66% | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 2397.1566 | 2200.0002 | -197.1564 | -8.225% | Снижение в связи с отсутствием экономической целесообразности привлечения операционных кредитов в большем объеме в связи с увеличением стоимости заимствований в результате роста ключевой ставки Банка России.
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 3650.5475 | 3019.93 | -630.6175 | -17.27% | Снижение обусловлено привлечением кредитов в меньшем объеме в связи с корректировкой параметров ИПР в 2024 году по составу и срокам реализуемых проектов
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 5279.853 | 4900 | -379.853 | -7.194% | Снижение суммы рефинансируемых заемных средств обусловлено погашением части кредитов, срок погашения которых наступил в 2024 году, за счет собственных средств.
14.3 | Поступления от эмиссии акций | млн рублей | 0 | -8.746e-05 | -8.746e-05 | 0% | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.4.2 | векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 15008.424 | 81572.795 | 66564.371 | 443.5% | Рост связан с увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств, а также за счет денежных средств от ООО «ОТЭКО-МАК».
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 23532.9681 | 89340.3802 | 65807.4121 | 279.6% | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего , в том числе: | млн рублей | 6579.853 | 5779.8539 | -799.999 | -12.16% | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 1300 | 879.8539 | -420.1461 | -32.32% | Снижение в связи с отсутствием экономической целесообразности погашения ранее привлеченных операционных кредитов с низкими процентными ставками (не более КС+2,30% годовых), и последующее их замещение кредитами с высокой ставкой (в конце 2024 года предлагаемые ставки по кредитам составили от КС+7,30% годовых).
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 5279.853 | 4900 | -379.853 | -7.194% | Снижение суммы рефинансируемых заемных средств обусловлено погашением части кредитов, срок погашения которых наступил в 2024 году, за счет собственных средств.
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 1944.6911 | 1944.4589 | -0.23221 | -0.01194% | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 15008.424 | 81616.0674 | 66607.6434 | 443.8% | Рост связан с увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств, а также за счет денежных средств от ООО «ОТЭКО-МАК».
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (пункт X - пункт XI) всего | млн рублей | 13389.6409 | 20874.5105 | 7484.8696 | 55.9% | -
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (пункт XII - пункт XIII), всего в том числе: | млн рублей | -20305.0409 | -21646.1752 | -1341.1343 | 6.605% | -
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -22572.2497 | -24010.1008 | -1437.8511 | 6.37% | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 2267.2088 | 2363.9256 | 96.7168 | 4.266% | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (пункт XIV - пункт XV), в том числе: | млн рублей | 3328.3785 | 4890.3647 | 1561.9862 | 46.93% | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 4747.7041 | 4340.0762 | -407.6279 | -8.586% | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | -1419.3256 | 550.2884 | 1969.6141 | -138.8% | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
XX | Итого сальдо денежных средств (пункт XVI + пункт XVII + пункт XVIII + пункт XIX) | млн рублей | -3587.0216 | 4118.7 | 7705.7216 | -214.8% | -
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 12972.38 | 12972.38 | 4.3e-06 | 3.315e-08% | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 9385.3584 | 17091.08 | 7705.7216 | 82.1% | Увеличение остатка денежных средств обусловлено сохранением в остатке денежных средств в большем объеме авансов от крупных заявителей ТП.
XXIII | Иные сведения: | - | x | x | x | x | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 6440.0428 | 6945.4736 | 505.4308 | 7.848% | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5123.03 | 5380.0368 | 257.0068 | 5.017% | Рост дебиторской задолженности обусловлен снижением уровня оплаты за услуги по передаче электроэнергии.
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 428.9793 | 536.4962 | 107.5169 | 25.06% | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 29.7052 | 24.7471 | -4.9581 | -16.69% | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 15.68 | 15.68 | 100% | -
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 1287.3076 | 1540.6897 | 253.3821 | 19.68% | -
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 245.571 | 245.571 | 100% | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 30531.4796 | 38635.4145 | 8103.9349 | 26.54% | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 406.0754 | 932.5088 | 526.4334 | 129.6% | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 404.6639 | 930.921 | 526.2571 | 130% | Увеличение кредиторской задолженности обусловлено проведением в меньшем объеме зачетов взаимных требований с гарантирующим поставщиком.
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 88.8569 | 88.8569 | 100% | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 423.0369 | 1036.4139 | 613.377 | 145% | Рост кредиторской задолженности за услуги ФСК-Россети по передаче электроэнергии обусловлен ростом затрат и отсутствием оплаты авансовых платежей в соответствии с предъявленными счетами со стороны ФСК-Россети
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 405.8333 | 405.8333 | 100% | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1652.1709 | 1557.9935 | -94.1774 | -5.7% | Снижение кредиторской задолженности за услуги территориальных организаций обусловлено проведением зачетов встречных однородных требований
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 172.4359 | 74.0537 | -98.3822 | -57.05% | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 404.1953 | 405.2545 | 1.0592 | 0.2621% | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1181.1612 | 646.3699 | -534.7913 | -45.28% | Отклонение в основном обусловлено снижением задолженности по оплате НДС с учетом осуществления оплаты в соответствии с налоговым календарем
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 17427.2697 | 21271.102 | 3843.8323 | 22.06% | Увеличение кредиторской задолженности по авансам на технологическое присоединение обусловлено поступлением за отчетный период от заявителей авансов по крупным договорам ТП, в том числе по вновь заключенным договорам ТП.
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 642.8265 | 642.8265 | 100% | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 4274.7096 | 6473.8178 | 2199.1081 | 51.44% | Увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности обусловлено ростом задолженности по технологическому присоединению с учетом увеличения количества договоров технологического присоединения, в том числе для льготной категории заявителей, а также задолженности по переустройству электросетевых объектов, в связи с ростом объемов выполненных инвестиционных мероприятий, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат.
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 1169.7756 | 2318.6025 | 1148.827 | 98.21% | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 4047.0411 | 5545.2461 | 1498.2051 | 37.02% | Увеличение прочей кредиторской задолженности в основном обусловлено: - ростом задолженности по статье "Оплата сырья, материалов, инструментов, оснастки" на 401 млн руб.; - увеличением задолженности по соглашениям о компенсации затрат на 144 млн руб. в результате получения авансов от заявителей по переустройству в большем объеме; - ростом прочей задолженности.
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 924.2884 | 924.2884 | 100% | -
23.2.10 | расчеты по обязательствам по аренде | млн рублей | 715.8196 | 766.708 | 50.8884 | 7.109%
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 98.64% | 102.6% | 0.039909 | 4.046% | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 99.6% | 99.34% | -0.0025737 | -0.2584% | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | -
Раздел 1.3. Технико-экономические показатели
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | -
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | -
24.6.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | -
24.7.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | -
24.8.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | -
24.9.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | -
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | 23248.6362 | 24192.2841 | 943.6479 | 4.059% | Увеличение объема отпуска электроэнергии обусловлено ростом потребления электроэнергии конечными потребителями
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн кВт⋅ч | 2682.5319 | 2658.7765 | -23.7555 | -0.8856% | Снижение фактических потерь от плановых значений связано с реализацией мероприятий, направленных на снижение потерь
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2995 | 3083.163 | 88.163 | 2.944% | -
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | - | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | - | - | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | - | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 777033.1924 | 777260.7939 | 227.6015 | 0.02929% | -
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (пункт 1.3 - пункт 2.2.1 - пункт 2.2.2 - пункт 2.1.2.1.1) | млн рублей | 33335.762 | 36188.9402 | 2853.1782 | 8.559% | -
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | -
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | -
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн кВт⋅ч | - | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | человек | 9032 | 8465.9075 | -566.0925 | -6.268% | Снижение численности обусловлено незаполнением вакантных должностей
Раздел 2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 Год |  | Отклонение от плановых значений 2024 года
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6
Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 22627.6855 | 24021.6802 | 1393.9946 | 6.161% | -
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 18977.138 | 21001.7501 | 2024.6121 | 10.67% | -
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 11901.2212 | 12134.8136 | 233.5925 | 1.963% | -
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 11901.2212 | 12134.8136 | 233.5925 | 1.963% | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1888.9823 | 3094.1556 | 1205.1733 | 63.8% | Увеличение источника связано с дополнительным увеличением финансирования для выполнения инвестиционных мероприятий с учетом роста поступлений денежных средств по передаче электрической энергии и финансовых возможностей.
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 10012.2388 | 9040.658 | -971.5808 | -9.704% | Снижение финансирования обусловлено изменением графиков выполнения работ в связи с отсутствием готовности заявителей.
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 200.5182 | 53.8971 | -146.6211 | -73.12% | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 9811.7206 | 8986.7609 | -824.9597 | -8.408% | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 9811.7206 | 8986.7609 | -824.9597 | -8.408% | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 6037.249 | 5815.2523 | -221.9967 | -3.677% | Снижение источника с учетом снижения начисленной амортизации и перераспределения финансирования на источник "прибыль по передаче э/э"
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 6037.249 | 5567.8416 | -469.4074 | -7.775% | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 6037.249 | 5567.8416 | -469.4074 | -7.775% | -
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 247.4107 | 247.4107 | 100% | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1038.6679 | 3051.6842 | 2013.0164 | 193.8% | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | -
1.4.3 | от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.4 | прочие | млн рублей | 1038.6679 | 3051.6842 | 2013.0164 | 193.8% | Увеличение финансирования по источнику «Прочие собственные средства» связано с выполнением в большем объеме работ по переустройству электросетевых объектов Общества, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат, работ, выполняемых по страховым случаям, а также дополнительным увеличением финансирования для выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров.
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3650.5475 | 3019.93 | -630.6175 | -17.27%
2.1 | Кредиты | млн рублей | 3650.5475 | 3019.93 | -630.6175 | -17.27% | Снижение финансирования по источнику связано с корректировкой параметров ИПР в 2024 году по составу и срокам реализуемых проектов
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.3 | Векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | -
III | Иные сведения: | - | x | x | x | x
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 5757.6371 | 9485.0831 | 3727.446 | 64.74% | Увеличение финансирования связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 431.3979 | 2727.585 | 2296.1871 | 532.3% | -
3.1.1.1 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 4523.2098 | 4918.2027 | 394.9929 | 8.733% | -
3.1.1.2 | выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
3.1.4 | прибыль от услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 803.0294 | 1398.8499 | 595.8205 | 74.2% | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала: | - | x | x | x | x | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | -
3.3 | Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов) | млн рублей | 130.5073 | 96.3259 | -34.1815 | -26.19% | -